## 3123 CEMEX 2026 - 15.04.2023
ERMHDR | 15.2 | 2026-04-15 | Project | 7051 | Fabio Cannizzaro | dbxDatabaseNoName | Project Management Cloud | EUR
%T | CURRTYPE
%F | curr_id | decimal_digit_cnt | curr_symbol | decimal_symbol | digit_group_symbol | pos_curr_fmt_type | neg_curr_fmt_type | curr_type | curr_short_name | group_digit_cnt | base_exch_rate
%R | 1 | 2 | € | . | , | #1.1 | (#1.1) | EURO | EUR | 3 | 0.739088
%R | 10 | 2 | $ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Argentine Peso | ARS | 3 | 3077
%R | 11 | 2 | A$ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Australian Dollar | AUST | 3 | 1208
%R | 13 | 2 | R$ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Brazilian Real | BRL | 3 | 2014
%R | 14 | 2 | £ | . | , | #1.1 | (#1.1) | British Pound | U.K. | 3 | 0.501762
%R | 15 | 2 | CA$ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Canadian Dollar | CAD | 3 | 110573
%R | 16 | 2 | Y | . | , | #1.1 | (#1.1) | Chinese Yuan | CNY | 3 | 7694
%R | 17 | 2 | $ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Dollar | USD | 3 | 1
%R | 20 | 2 | HK$ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Hong Kong Dollar | HKD | 3 | 781967
%R | 21 | 2 | Rs | . | , | #1.1 | (#1.1) | Indian Rupee | INR | 3 | 40.67
%R | 23 | 2 | ¥ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Japanese Yen | JPY | 3 | 120167
%R | 24 | 2 | K | . | , | #1.1 | (#1.1) | Korean Won | KRW | 3 | 924743
%R | 25 | 2 | N$ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Mexican Peso | MXN | 3 | 107938
%R | 26 | 2 | R | . | , | #1.1 | (#1.1) | Russian Rouble | RUB | 3 | 258085
%R | 28 | 2 | Sk | . | , | #1.1 | (#1.1) | Swedish Krona | SEK | 3 | 680579
%R | 29 | 2 | kr | . | , | #1.1 | (#1.1) | Swiss Franc | CHF | 3 | 121864
%R | 30 | 2 | NIS | . | , | #1.1 | (#1.1) | Israel Shekel | ILS | 3 | 396384
%R | 385 | 2 | K€ | , | . | #1.1 | (#1.1) | Chilo Euro | KEUR | 3 | 0.000739
%T | FINTMPL
%F | fintmpl_id | fintmpl_name | default_flag
%R | 1 | Calendar | Y
%T | MEMOTYPE
%F | memo_type_id | seq_num | eps_flag | proj_flag | wbs_flag | task_flag | memo_type
%R | 38 | 28 | N | Y | Y | Y | Purpose
%T | NONWORK
%F | nonwork_type_id | seq_num | nonwork_code | nonwork_type
%R | 11 | 20005 | VAC | Vacation
%R | 12 | 4 | JURY | Jury Duty
%R | 13 | 3 | HOL | Holiday
%R | 100 | 20004 | SICK | Sick Leave
%R | 105 | 1 | COH | Corporate Overhead
%R | 106 | 2 | G&A | General & Accounting
%R | 107 | 10004 | PERS | Personal Time
%T | OBS
%F | obs_id | parent_obs_id | guid | seq_num | obs_name | obs_descr
%R | 39865 | 647 | adLZVUWl8JlT3w6kCsDgHs | 2032 | Cannizzaro Fabio Area Utenti
%T | RCATTYPE
%F | rsrc_catg_type_id | seq_num | rsrc_catg_short_len | rsrc_catg_type | export_flag
%R | 2753 | 10000 | 20 | All Resource
%R | 2755 | 60000 | 20 | Direct / Semidirect / Indirect
%R | 2757 | 40001 | 20 | 2011 Functional Structure
%R | 2758 | 30000 | 20 | Function
%R | 3157 | 0 | 7 | RC_PP_TYPE
%T | RSRCCURVDATA
%F | curv_id | curv_name | default_flag | pct_usage_0 | pct_usage_1 | pct_usage_2 | pct_usage_3 | pct_usage_4 | pct_usage_5 | pct_usage_6 | pct_usage_7 | pct_usage_8 | pct_usage_9 | pct_usage_10 | pct_usage_11 | pct_usage_12 | pct_usage_13 | pct_usage_14 | pct_usage_15 | pct_usage_16 | pct_usage_17 | pct_usage_18 | pct_usage_19 | pct_usage_20
%R | 12 | Front Loaded | Y | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
%T | UDFTYPE
%F | udf_type_id | table_name | udf_type_name | udf_type_label | logical_data_type | super_flag | indicator_expression | summary_indicator_expression | export_flag
%R | 2042 | TASK | user_field_2042 | simo provv | FT_TEXT | N
%R | 20762 | TASK | user_field_20762 | Note | FT_TEXT | N
%R | 30728 | TASK | user_field_30728 | CEMEX N° COMPONENTE | FT_TEXT | N
%R | 30729 | TASK | user_field_30729 | CEMEX TAG COMPONENTE | FT_TEXT | N
%R | 37943 | TASK | user_field_37943 | quantity | FT_FLOAT_2_DECIMALS | N
%R | 39498 | TASK | user_field_39498 | CEMEX 2025 - Activity code Sogin | FT_TEXT | N
%T | RCATVAL
%F | rsrc_catg_id | rsrc_catg_type_id | seq_num | rsrc_catg_short_name | rsrc_catg_name | parent_rsrc_catg_id
%R | 2891 | 2753 | 10000 | NES | NES
%R | 2893 | 2755 | 3720000 | D | Direct
%R | 2896 | 2757 | 3310000 | LAB | LABOUR RESOURCES
%R | 2907 | 2758 | 3250000 | Mach | (New Code Value)
%R | 2919 | 2753 | 20000 | Lab | Labour | 2891
%R | 2924 | 2757 | 3320000 | WV | WOLVERHAMPTON | 2896
%R | 2933 | 2753 | 30000 | Dir | Direct | 2919
%R | 2945 | 2757 | 301 | MANU | MANUFACTURING | 2924
%R | 2969 | 2753 | 510001 | Manu | MANUFACTURING | 2933
%R | 2995 | 2757 | 3470000 | MANU | MANUFACTURING | 2945
%R | 3014 | 2753 | 570000 | 127 | Machining | 2969
%R | 3053 | 2753 | 550000 | 94 | Manufacturing - M/C | 3014
%R | 4636 | 3157 | 0 | S | S-Curve
%T | PROJECT
%F | proj_id | fy_start_month_num | rsrc_self_add_flag | allow_complete_flag | rsrc_multi_assign_flag | checkout_flag | project_flag | step_complete_flag | cost_qty_recalc_flag | batch_sum_flag | name_sep_char | def_complete_pct_type | proj_short_name | acct_id | orig_proj_id | source_proj_id | base_type_id | clndr_id | sum_base_proj_id | task_code_base | task_code_step | priority_num | wbs_max_sum_level | strgy_priority_num | last_checksum | critical_drtn_hr_cnt | def_cost_per_qty | last_recalc_date | plan_start_date | plan_end_date | scd_end_date | add_date | last_tasksum_date | fcst_start_date | def_duration_type | task_code_prefix | guid | def_qty_type | add_by_name | web_local_root_path | proj_url | def_rate_type | add_act_remain_flag | act_this_per_link_flag | def_task_type | act_pct_link_flag | critical_path_type | task_code_prefix_flag | def_rollup_dates_flag | use_project_baseline_flag | rem_target_link_flag | reset_planned_flag | allow_neg_act_flag | sum_assign_level | last_fin_dates_id | last_baseline_update_date | cr_external_key | apply_actuals_date | fintmpl_id | last_schedule_date | matrix_id | last_level_date | hist_interval | hist_level | control_updates_flag | rsrc_role_match_flag | px_enable_publication_flag | publish_spread_assign_level | px_last_update_date | px_priority | schedule_type | location_id | loaded_scope_level | export_flag | new_fin_dates_id | baselines_to_export | baseline_names_to_export | sync_wbs_heir_flag | sched_wbs_heir_type | wbs_heir_levels | next_data_date | base_proj_id | base_proj_id1 | base_proj_id2 | close_period_flag | sum_refresh_date | trsrcsum_loaded | sumtask_loaded
%R | 56194 | 1 | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | . | CP_Phys | 3123 CEMEX 2026-1--9 |  |  |  |  | 76834 |  | 1000 | 10 | 10 | 2 | 500 |  | 0 | 10000 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | 2035-12-08 17:00 | 2026-04-08 14:51 |  |  | DT_FixedDrtn | A | nIBCoe2ptk67a9i0EAm1Qw | QT_Hour | 7051 |  |  | COST_PER_QTY | Y | Y | TT_Task | N | CT_TotFloat | Y | Y | Y | Y | Y | N | SL_Taskrsrc |  |  |  |  | 1 | 2026-04-15 06:42 |  |  | Month | HL_None | N | N | Y | SL_Taskrsrc | 2026-04-14 16:07 | 50 |  |  | 7 | Y |  |  |  | N | WBS_Com | 4 | [5 empty] | 1899-12-30 00:00
%T | CALENDAR
%F | clndr_id | default_flag | clndr_name | proj_id | base_clndr_id | last_chng_date | clndr_type | day_hr_cnt | week_hr_cnt | month_hr_cnt | year_hr_cnt | rsrc_private | clndr_data
%R | 18174 | N | NES 37 hour 5 Day with Fixed/ Bank Hols to end 2025 |  |  | 2013-02-13 | CA_Base | 8 | 40 | 172 | 2000 | N | (0¦¦CalendarData()( (0¦¦DaysOfWeek()( (0¦¦1()()) (0¦¦2()( (0¦¦0(s¦08:30¦f¦16:00)()))) (0¦¦3()( (0¦¦0(s¦08:30¦f¦16:00)()))) (0¦¦4()( (0¦¦0(s¦08:30¦f¦16:00)()))) (0¦¦5()( (0¦¦0(s¦08:30¦f¦16:00)()))) (0¦¦6()( (0¦¦0(s¦08:30¦f¦16:00)()))) (0¦¦7()()))) (0¦¦VIEW(ShowTotal¦Y)()) (0¦¦Exceptions()( (0¦¦0(d¦38355)()) (0¦¦1(d¦38436)()) (0¦¦2(d¦38439)()) (0¦¦3(d¦38474)()) (0¦¦4(d¦38502)()) (0¦¦5(d¦38503)()) (0¦¦6(d¦38593)()) (0¦¦7(d¦38712)()) (0¦¦8(d¦38713)()) (0¦¦9(d¦38714)()) (0¦¦10(d¦38715)()) (0¦¦11(d¦38716)()) (0¦¦12(d¦38719)()) (0¦¦13(d¦38821)()) (0¦¦14(d¦38824)()) (0¦¦15(d¦38838)()) (0¦¦16(d¦38866)()) (0¦¦17(d¦38867)()) (0¦¦18(d¦38957)()) (0¦¦19(d¦39076)()) (0¦¦20(d¦39077)()) (0¦¦21(d¦39078)()) (0¦¦22(d¦39079)()) (0¦¦23(d¦39080)()) (0¦¦24(d¦39083)()) (0¦¦25(d¦39178)()) (0¦¦26(d¦39181)()) (0¦¦27(d¦39209)()) (0¦¦28(d¦39230)()) (0¦¦29(d¦39231)()) (0¦¦30(d¦39321)()) (0¦¦31(d¦39441)()) (0¦¦32(d¦39442)()) (0¦¦33(d¦39443)()) (0¦¦34(d¦39444)()) (0¦¦35(d¦39447)()) (0¦¦36(d¦39448)()) (0¦¦37(d¦39528)()) (0¦¦38(d¦39531)()) (0¦¦39(d¦39573)()) (0¦¦40(d¦39594)()) (0¦¦41(d¦39685)()) (0¦¦42(d¦39806)()) (0¦¦43(d¦39807)()) (0¦¦44(d¦39808)()) (0¦¦45(d¦39811)()) (0¦¦46(d¦39812)()) (0¦¦47(d¦39813)()) (0¦¦48(d¦39814)()) (0¦¦49(d¦39815)()) (0¦¦50(d¦39913)()) (0¦¦51(d¦39916)()) (0¦¦52(d¦39937)()) (0¦¦53(d¦39958)()) (0¦¦54(d¦40056)()) (0¦¦55(d¦40172)()) (0¦¦56(d¦40175)()) (0¦¦57(d¦40176)()) (0¦¦58(d¦40177)()) (0¦¦59(d¦40178)()) (0¦¦60(d¦40179)()) (0¦¦61(d¦40270)()) (0¦¦62(d¦40273)()) (0¦¦63(d¦40301)()) (0¦¦64(d¦40329)()) (0¦¦65(d¦40420)()) (0¦¦66(d¦40536)()) (0¦¦67(d¦40539)()) (0¦¦68(d¦40540)()) (0¦¦69(d¦40541)()) (0¦¦70(d¦40542)()) (0¦¦71(d¦40543)()) (0¦¦72(d¦40546)()) (0¦¦73(d¦40655)()) (0¦¦74(d¦40658)()) (0¦¦75(d¦40662)()) (0¦¦76(d¦40665)()) (0¦¦77(d¦40693)()) (0¦¦78(d¦40784)()) (0¦¦79(d¦40903)()) (0¦¦80(d¦40904)()) (0¦¦81(d¦40905)()) (0¦¦82(d¦40906)()) (0¦¦83(d¦40907)()) (0¦¦84(d¦40910)()) (0¦¦85(d¦41005)()) (0¦¦86(d¦41008)()) (0¦¦87(d¦41036)()) (0¦¦88(d¦41064)()) (0¦¦89(d¦41065)()) (0¦¦90(d¦41148)()) (0¦¦91(d¦41267)()) (0¦¦92(d¦41268)()) (0¦¦93(d¦41269)()) (0¦¦94(d¦41270)()) (0¦¦95(d¦41271)()) (0¦¦96(d¦41274)()) (0¦¦97(d¦41275)()) (0¦¦98(d¦41362)()) (0¦¦99(d¦41365)()) (0¦¦100(d¦41400)()) (0¦¦101(d¦41421)()) (0¦¦102(d¦41512)()) (0¦¦103(d¦41632)()) (0¦¦104(d¦41633)()) (0¦¦105(d¦41634)()) (0¦¦106(d¦41635)()) (0¦¦107(d¦41638)()) (0¦¦108(d¦41639)()) (0¦¦109(d¦41640)()) (0¦¦110(d¦41747)()) (0¦¦111(d¦41750)()) (0¦¦112(d¦41764)()) (0¦¦113(d¦41785)()) (0¦¦114(d¦41876)()) (0¦¦115(d¦41997)()) (0¦¦116(d¦41998)()) (0¦¦117(d¦41999)()) (0¦¦118(d¦42002)()) (0¦¦119(d¦42003)()) (0¦¦120(d¦42004)()) (0¦¦121(d¦42005)()) (0¦¦122(d¦42097)()) (0¦¦123(d¦42100)()) (0¦¦124(d¦42128)()) (0¦¦125(d¦42149)()) (0¦¦126(d¦42247)()) (0¦¦127(d¦42362)()) (0¦¦128(d¦42363)()) (0¦¦129(d¦42366)()) (0¦¦130(d¦42367)()) (0¦¦131(d¦42368)()) (0¦¦132(d¦42369)()) (0¦¦133(d¦42370)()) (0¦¦134(d¦42454)()) (0¦¦135(d¦42457)()) (0¦¦136(d¦42492)()) (0¦¦137(d¦42520)()) (0¦¦138(d¦42611)()) (0¦¦139(d¦42727)()) (0¦¦140(d¦42730)()) (0¦¦141(d¦42731)()) (0¦¦142(d¦42732)()) (0¦¦143(d¦42733)()) (0¦¦144(d¦42734)()) (0¦¦145(d¦42737)()) (0¦¦146(d¦42839)()) (0¦¦147(d¦42842)()) (0¦¦148(d¦42856)()) (0¦¦149(d¦42884)()) (0¦¦150(d¦42975)()) (0¦¦151(d¦43091)()) (0¦¦152(d¦43094)()) (0¦¦153(d¦43095)()) (0¦¦154(d¦43096)()) (0¦¦155(d¦43097)()) (0¦¦156(d¦43098)()) (0¦¦157(d¦43101)()) (0¦¦158(d¦43189)()) (0¦¦159(d¦43192)()) (0¦¦160(d¦43227)()) (0¦¦161(d¦43248)()) (0¦¦162(d¦43339)()) (0¦¦163(d¦43458)()) (0¦¦164(d¦43459)()) (0¦¦165(d¦43460)()) (0¦¦166(d¦43461)()) (0¦¦167(d¦43462)()) (0¦¦168(d¦43465)()) (0¦¦169(d¦43466)()) (0¦¦170(d¦43574)()) (0¦¦171(d¦43577)()) (0¦¦172(d¦43591)()) (0¦¦173(d¦43612)()) (0¦¦174(d¦43703)()) (0¦¦175(d¦43823)()) (0¦¦176(d¦43824)()) (0¦¦177(d¦43825)()) (0¦¦178(d¦43826)()) (0¦¦179(d¦43829)()) (0¦¦180(d¦43830)()) (0¦¦181(d¦43831)()) (0¦¦182(d¦43931)()) (0¦¦183(d¦43934)()) (0¦¦184(d¦43955)()) (0¦¦185(d¦43976)()) (0¦¦186(d¦44074)()) (0¦¦187(d¦44189)()) (0¦¦188(d¦44190)()) (0¦¦189(d¦44193)()) (0¦¦190(d¦44194)()) (0¦¦191(d¦44195)()) (0¦¦192(d¦44196)()) (0¦¦193(d¦44197)()) (0¦¦194(d¦44288)()) (0¦¦195(d¦44291)()) (0¦¦196(d¦44319)()) (0¦¦197(d¦44347)()) (0¦¦198(d¦44438)()) (0¦¦199(d¦44554)()) (0¦¦200(d¦44557)()) (0¦¦201(d¦44558)()) (0¦¦202(d¦44559)()) (0¦¦203(d¦44560)()) (0¦¦204(d¦44561)()) (0¦¦205(d¦44564)()) (0¦¦206(d¦44666)()) (0¦¦207(d¦44669)()) (0¦¦208(d¦44683)()) (0¦¦209(d¦44711)()) (0¦¦210(d¦44802)()) (0¦¦211(d¦44918)()) (0¦¦212(d¦44921)()) (0¦¦213(d¦44922)()) (0¦¦214(d¦44923)()) (0¦¦215(d¦44924)()) (0¦¦216(d¦44925)()) (0¦¦217(d¦44928)()) (0¦¦218(d¦45023)()) (0¦¦219(d¦45026)()) (0¦¦220(d¦45047)()) (0¦¦221(d¦45075)()) (0¦¦222(d¦45166)()) (0¦¦223(d¦45282)()) (0¦¦224(d¦45285)()) (0¦¦225(d¦45286)()) (0¦¦226(d¦45287)()) (0¦¦227(d¦45288)()) (0¦¦228(d¦45289)()) (0¦¦229(d¦45292)()) (0¦¦230(d¦45380)()) (0¦¦231(d¦45383)()) (0¦¦232(d¦45418)()) (0¦¦233(d¦45439)()) (0¦¦234(d¦45530)()) (0¦¦235(d¦45650)()) (0¦¦236(d¦45651)()) (0¦¦237(d¦45652)()) (0¦¦238(d¦45653)()) (0¦¦239(d¦45656)()) (0¦¦240(d¦45657)()) (0¦¦241(d¦45658)()) (0¦¦242(d¦45765)()) (0¦¦243(d¦45768)()) (0¦¦244(d¦45782)()) (0¦¦245(d¦45803)()) (0¦¦246(d¦45894)()) (0¦¦247(d¦46015)()) (0¦¦248(d¦46016)()) (0¦¦249(d¦46017)()) (0¦¦250(d¦46020)()) (0¦¦251(d¦46021)()) (0¦¦252(d¦46022)())))))
%R | 76834 | N | Standard 5 Day Workweek with ITA Basic Holidays (2016-2031) |  |  | 2025-07-18 | CA_Base | 8 | 40 | 172 | 8000 | N | (0¦¦CalendarData()( (0¦¦DaysOfWeek()( (0¦¦1()()) (0¦¦2()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦3()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦4()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦5()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦6()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦7()()))) (0¦¦VIEW(ShowTotal¦N)()) (0¦¦Exceptions()( (0¦¦0(d¦39916)()) (0¦¦1(d¦39934)()) (0¦¦2(d¦39965)()) (0¦¦3(d¦39966)()) (0¦¦4(d¦40032)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦5(d¦40035)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦6(d¦40036)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦7(d¦40037)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦8(d¦40038)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦9(d¦40039)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦10(d¦40042)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦11(d¦40043)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦12(d¦40044)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦13(d¦40045)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦14(d¦40046)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦15(d¦40049)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦16(d¦40154)()) (0¦¦17(d¦40155)()) (0¦¦18(d¦40171)()) (0¦¦19(d¦40172)()) (0¦¦20(d¦40175)()) (0¦¦21(d¦40176)()) (0¦¦22(d¦40177)()) (0¦¦23(d¦40178)()) (0¦¦24(d¦40179)()) (0¦¦25(d¦40182)()) (0¦¦26(d¦40183)()) (0¦¦27(d¦40184)()) (0¦¦28(d¦40331)()) (0¦¦29(d¦40399)()) (0¦¦30(d¦40400)()) (0¦¦31(d¦40401)()) (0¦¦32(d¦40402)()) (0¦¦33(d¦40403)()) (0¦¦34(d¦40406)()) (0¦¦35(d¦40407)()) (0¦¦36(d¦40408)()) (0¦¦37(d¦40409)()) (0¦¦38(d¦40410)()) (0¦¦39(d¦40483)()) (0¦¦40(d¦40520)()) (0¦¦41(d¦40536)()) (0¦¦42(d¦40539)()) (0¦¦43(d¦40540)()) (0¦¦44(d¦40541)()) (0¦¦45(d¦40542)()) (0¦¦46(d¦40543)()) (0¦¦47(d¦40546)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦48(d¦40547)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦49(d¦40548)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦50(d¦40549)()) (0¦¦51(d¦40550)()) (0¦¦52(d¦40658)()) (0¦¦53(d¦40696)()) (0¦¦54(d¦40718)()) (0¦¦55(d¦40763)()) (0¦¦56(d¦40764)()) (0¦¦57(d¦40765)()) (0¦¦58(d¦40766)()) (0¦¦59(d¦40767)()) (0¦¦60(d¦40770)()) (0¦¦61(d¦40771)()) (0¦¦62(d¦40772)()) (0¦¦63(d¦40773)()) (0¦¦64(d¦40774)()) (0¦¦65(d¦40777)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦66(d¦40778)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦67(d¦40779)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦68(d¦40780)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦69(d¦40781)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦70(d¦40848)()) (0¦¦71(d¦40885)()) (0¦¦72(d¦40886)()) (0¦¦73(d¦40903)()) (0¦¦74(d¦40904)()) (0¦¦75(d¦40905)()) (0¦¦76(d¦40906)()) (0¦¦77(d¦40907)()) (0¦¦78(d¦40910)()) (0¦¦79(d¦40911)()) (0¦¦80(d¦40912)()) (0¦¦81(d¦40913)()) (0¦¦82(d¦40914)()) (0¦¦83(d¦41008)()) (0¦¦84(d¦41024)()) (0¦¦85(d¦41029)()) (0¦¦86(d¦41030)()) (0¦¦87(d¦41134)()) (0¦¦88(d¦41135)()) (0¦¦89(d¦41136)()) (0¦¦90(d¦41137)()) (0¦¦91(d¦41138)()) (0¦¦92(d¦41141)()) (0¦¦93(d¦41142)()) (0¦¦94(d¦41143)()) (0¦¦95(d¦41144)()) (0¦¦96(d¦41145)()) (0¦¦97(d¦41214)()) (0¦¦98(d¦41215)()) (0¦¦99(d¦41267)()) (0¦¦100(d¦41268)()) (0¦¦101(d¦41269)()) (0¦¦102(d¦41270)()) (0¦¦103(d¦41271)()) (0¦¦104(d¦41274)()) (0¦¦105(d¦41275)()) (0¦¦106(d¦41276)()) (0¦¦107(d¦41277)()) (0¦¦108(d¦41278)()) (0¦¦109(d¦41365)()) (0¦¦110(d¦41389)()) (0¦¦111(d¦41390)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦112(d¦41395)()) (0¦¦113(d¦41498)()) (0¦¦114(d¦41499)()) (0¦¦115(d¦41500)()) (0¦¦116(d¦41501)()) (0¦¦117(d¦41502)()) (0¦¦118(d¦41505)()) (0¦¦119(d¦41506)()) (0¦¦120(d¦41507)()) (0¦¦121(d¦41508)()) (0¦¦122(d¦41509)()) (0¦¦123(d¦41631)()) (0¦¦124(d¦41632)()) (0¦¦125(d¦41633)()) (0¦¦126(d¦41634)()) (0¦¦127(d¦41635)()) (0¦¦128(d¦41638)()) (0¦¦129(d¦41639)()) (0¦¦130(d¦41640)()) (0¦¦131(d¦41641)()) (0¦¦132(d¦41642)()) (0¦¦133(d¦41645)()) (0¦¦134(d¦41754)()) (0¦¦135(d¦41760)()) (0¦¦136(d¦41761)()) (0¦¦137(d¦41792)()) (0¦¦138(d¦41862)()) (0¦¦139(d¦41863)()) (0¦¦140(d¦41864)()) (0¦¦141(d¦41865)()) (0¦¦142(d¦41866)()) (0¦¦143(d¦41869)()) (0¦¦144(d¦41870)()) (0¦¦145(d¦41871)()) (0¦¦146(d¦41872)()) (0¦¦147(d¦41873)()) (0¦¦148(d¦41981)()) (0¦¦149(d¦41997)()) (0¦¦150(d¦41998)()) (0¦¦151(d¦41999)()) (0¦¦152(d¦42002)()) (0¦¦153(d¦42003)()) (0¦¦154(d¦42004)()) (0¦¦155(d¦42005)()) (0¦¦156(d¦42006)()) (0¦¦157(d¦42009)()) (0¦¦158(d¦42010)()) (0¦¦159(d¦42125)()) (0¦¦160(d¦42157)()) (0¦¦161(d¦42226)()) (0¦¦162(d¦42227)()) (0¦¦163(d¦42228)()) (0¦¦164(d¦42229)()) (0¦¦165(d¦42230)()) (0¦¦166(d¦42233)()) (0¦¦167(d¦42234)()) (0¦¦168(d¦42235)()) (0¦¦169(d¦42236)()) (0¦¦170(d¦42237)()) (0¦¦171(d¦42345)()) (0¦¦172(d¦42346)()) (0¦¦173(d¦42362)()) (0¦¦174(d¦42363)()) (0¦¦175(d¦42366)()) (0¦¦176(d¦42367)()) (0¦¦177(d¦42368)()) (0¦¦178(d¦42369)()) (0¦¦179(d¦42370)()) (0¦¦180(d¦42373)()) (0¦¦181(d¦42374)()) (0¦¦182(d¦42375)()) (0¦¦183(d¦42485)()) (0¦¦184(d¦42523)()) (0¦¦185(d¦42524)()) (0¦¦186(d¦42590)()) (0¦¦187(d¦42591)()) (0¦¦188(d¦42592)()) (0¦¦189(d¦42593)()) (0¦¦190(d¦42594)()) (0¦¦191(d¦42597)()) (0¦¦192(d¦42598)()) (0¦¦193(d¦42599)()) (0¦¦194(d¦42600)()) (0¦¦195(d¦42601)()) (0¦¦196(d¦42674)()) (0¦¦197(d¦42675)()) (0¦¦198(d¦42712)()) (0¦¦199(d¦42713)()) (0¦¦200(d¦42730)()) (0¦¦201(d¦42731)()) (0¦¦202(d¦42732)()) (0¦¦203(d¦42733)()) (0¦¦204(d¦42734)()) (0¦¦205(d¦42737)()) (0¦¦206(d¦42738)()) (0¦¦207(d¦42739)()) (0¦¦208(d¦42740)()) (0¦¦209(d¦42741)()) (0¦¦210(d¦42850)()) (0¦¦211(d¦42856)()) (0¦¦212(d¦42887)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦213(d¦42888)()) (0¦¦214(d¦42962)()) (0¦¦215(d¦43040)()) (0¦¦216(d¦43077)()) (0¦¦217(d¦43094)()) (0¦¦218(d¦43095)()) (0¦¦219(d¦43192)()) (0¦¦220(d¦43215)()) (0¦¦221(d¦43221)()) (0¦¦222(d¦43327)()) (0¦¦223(d¦43405)()) (0¦¦224(d¦43459)()) (0¦¦225(d¦43460)()) (0¦¦226(d¦43466)()) (0¦¦227(d¦43577)()) (0¦¦228(d¦43580)()) (0¦¦229(d¦43586)()) (0¦¦230(d¦43692)()) (0¦¦231(d¦43770)()) (0¦¦232(d¦43824)()) (0¦¦233(d¦43825)()) (0¦¦234(d¦43831)()) (0¦¦235(d¦43836)()) (0¦¦236(d¦43934)()) (0¦¦237(d¦43952)()) (0¦¦238(d¦43984)()) (0¦¦239(d¦44173)()) (0¦¦240(d¦44190)()) (0¦¦241(d¦44197)()) (0¦¦242(d¦44202)()) (0¦¦243(d¦44291)()) (0¦¦244(d¦44349)()) (0¦¦245(d¦44501)()) (0¦¦246(d¦44538)()) (0¦¦247(d¦44567)()) (0¦¦248(d¦44669)()) (0¦¦249(d¦44676)()) (0¦¦250(d¦44714)()) (0¦¦251(d¦44788)()) (0¦¦252(d¦44866)()) (0¦¦253(d¦44903)()) (0¦¦254(d¦44921)()) (0¦¦255(d¦44932)()) (0¦¦256(d¦45026)()) (0¦¦257(d¦45041)()) (0¦¦258(d¦45047)()) (0¦¦259(d¦45079)()) (0¦¦260(d¦45153)()) (0¦¦261(d¦45231)()) (0¦¦262(d¦45268)()) (0¦¦263(d¦45285)()) (0¦¦264(d¦45286)()) (0¦¦265(d¦45292)()) (0¦¦266(d¦45383)()) (0¦¦267(d¦45407)()) (0¦¦268(d¦45413)()) (0¦¦269(d¦45519)()) (0¦¦270(d¦45597)()) (0¦¦271(d¦45651)()) (0¦¦272(d¦45652)()) (0¦¦273(d¦45658)()) (0¦¦274(d¦45663)()) (0¦¦275(d¦45768)()) (0¦¦276(d¦45772)()) (0¦¦277(d¦45778)()) (0¦¦278(d¦45810)()) (0¦¦279(d¦45884)()) (0¦¦280(d¦45999)()) (0¦¦281(d¦46016)()) (0¦¦282(d¦46017)()) (0¦¦283(d¦46023)()) (0¦¦284(d¦46028)()) (0¦¦285(d¦46118)()) (0¦¦286(d¦46143)()) (0¦¦287(d¦46175)()) (0¦¦288(d¦46364)()) (0¦¦289(d¦46381)()) (0¦¦290(d¦46388)()) (0¦¦291(d¦46393)()) (0¦¦292(d¦46475)()) (0¦¦293(d¦46540)()) (0¦¦294(d¦46692)()) (0¦¦295(d¦46729)()) (0¦¦296(d¦46758)()) (0¦¦297(d¦46860)()) (0¦¦298(d¦46868)()) (0¦¦299(d¦46874)()) (0¦¦300(d¦46906)()) (0¦¦301(d¦46980)()) (0¦¦302(d¦47058)()) (0¦¦303(d¦47095)()) (0¦¦304(d¦47112)()) (0¦¦305(d¦47113)()) (0¦¦306(d¦47119)()) (0¦¦307(d¦47210)()) (0¦¦308(d¦47233)()) (0¦¦309(d¦47239)()) (0¦¦310(d¦47345)()) (0¦¦311(d¦47423)()) (0¦¦312(d¦47477)()) (0¦¦313(d¦47478)()) (0¦¦314(d¦47484)()) (0¦¦315(d¦47595)()) (0¦¦316(d¦47598)()) (0¦¦317(d¦47604)()) (0¦¦318(d¦47710)()) (0¦¦319(d¦47788)()) (0¦¦320(d¦47842)()) (0¦¦321(d¦47843)()) (0¦¦322(d¦47849)()) (0¦¦323(d¦47854)()) (0¦¦324(d¦47952)()) (0¦¦325(d¦47963)()) (0¦¦326(d¦47969)()) (0¦¦327(d¦48001)()) (0¦¦328(d¦48075)()) (0¦¦329(d¦48190)()) (0¦¦330(d¦48207)())))))
%R | 77163 | N | Standard 6 Day work week with ITA Basic Holidays + 1 week closure (Xmas) (2023-2036) |  |  | 2025-09-10 | CA_Base | 8 | 40 | 172 | 8000 | N | (0¦¦CalendarData()( (0¦¦DaysOfWeek()( (0¦¦1()()) (0¦¦2()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦3()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦4()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦5()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦6()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦7()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))))) (0¦¦VIEW(ShowTotal¦N)()) (0¦¦Exceptions()( (0¦¦0(d¦39916)()) (0¦¦1(d¦39934)()) (0¦¦2(d¦39965)()) (0¦¦3(d¦39966)()) (0¦¦4(d¦40032)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦5(d¦40035)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦6(d¦40036)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦7(d¦40037)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦8(d¦40038)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦9(d¦40039)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦10(d¦40042)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦11(d¦40043)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦12(d¦40044)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦13(d¦40045)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦14(d¦40046)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦15(d¦40049)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦16(d¦40154)()) (0¦¦17(d¦40155)()) (0¦¦18(d¦40171)()) (0¦¦19(d¦40172)()) (0¦¦20(d¦40175)()) (0¦¦21(d¦40176)()) (0¦¦22(d¦40177)()) (0¦¦23(d¦40178)()) (0¦¦24(d¦40179)()) (0¦¦25(d¦40182)()) (0¦¦26(d¦40183)()) (0¦¦27(d¦40184)()) (0¦¦28(d¦40331)()) (0¦¦29(d¦40399)()) (0¦¦30(d¦40400)()) (0¦¦31(d¦40401)()) (0¦¦32(d¦40402)()) (0¦¦33(d¦40403)()) (0¦¦34(d¦40406)()) (0¦¦35(d¦40407)()) (0¦¦36(d¦40408)()) (0¦¦37(d¦40409)()) (0¦¦38(d¦40410)()) (0¦¦39(d¦40483)()) (0¦¦40(d¦40520)()) (0¦¦41(d¦40536)()) (0¦¦42(d¦40539)()) (0¦¦43(d¦40540)()) (0¦¦44(d¦40541)()) (0¦¦45(d¦40542)()) (0¦¦46(d¦40543)()) (0¦¦47(d¦40546)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦48(d¦40547)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦49(d¦40548)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦50(d¦40549)()) (0¦¦51(d¦40550)()) (0¦¦52(d¦40658)()) (0¦¦53(d¦40696)()) (0¦¦54(d¦40718)()) (0¦¦55(d¦40763)()) (0¦¦56(d¦40764)()) (0¦¦57(d¦40765)()) (0¦¦58(d¦40766)()) (0¦¦59(d¦40767)()) (0¦¦60(d¦40770)()) (0¦¦61(d¦40771)()) (0¦¦62(d¦40772)()) (0¦¦63(d¦40773)()) (0¦¦64(d¦40774)()) (0¦¦65(d¦40777)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦66(d¦40778)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦67(d¦40779)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦68(d¦40780)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦69(d¦40781)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦70(d¦40848)()) (0¦¦71(d¦40885)()) (0¦¦72(d¦40886)()) (0¦¦73(d¦40903)()) (0¦¦74(d¦40904)()) (0¦¦75(d¦40905)()) (0¦¦76(d¦40906)()) (0¦¦77(d¦40907)()) (0¦¦78(d¦40910)()) (0¦¦79(d¦40911)()) (0¦¦80(d¦40912)()) (0¦¦81(d¦40913)()) (0¦¦82(d¦40914)()) (0¦¦83(d¦41008)()) (0¦¦84(d¦41024)()) (0¦¦85(d¦41029)()) (0¦¦86(d¦41030)()) (0¦¦87(d¦41134)()) (0¦¦88(d¦41135)()) (0¦¦89(d¦41136)()) (0¦¦90(d¦41137)()) (0¦¦91(d¦41138)()) (0¦¦92(d¦41141)()) (0¦¦93(d¦41142)()) (0¦¦94(d¦41143)()) (0¦¦95(d¦41144)()) (0¦¦96(d¦41145)()) (0¦¦97(d¦41214)()) (0¦¦98(d¦41215)()) (0¦¦99(d¦41267)()) (0¦¦100(d¦41268)()) (0¦¦101(d¦41269)()) (0¦¦102(d¦41270)()) (0¦¦103(d¦41271)()) (0¦¦104(d¦41274)()) (0¦¦105(d¦41275)()) (0¦¦106(d¦41276)()) (0¦¦107(d¦41277)()) (0¦¦108(d¦41278)()) (0¦¦109(d¦41365)()) (0¦¦110(d¦41389)()) (0¦¦111(d¦41390)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦112(d¦41395)()) (0¦¦113(d¦41498)()) (0¦¦114(d¦41499)()) (0¦¦115(d¦41500)()) (0¦¦116(d¦41501)()) (0¦¦117(d¦41502)()) (0¦¦118(d¦41505)()) (0¦¦119(d¦41506)()) (0¦¦120(d¦41507)()) (0¦¦121(d¦41508)()) (0¦¦122(d¦41509)()) (0¦¦123(d¦41631)()) (0¦¦124(d¦41632)()) (0¦¦125(d¦41633)()) (0¦¦126(d¦41634)()) (0¦¦127(d¦41635)()) (0¦¦128(d¦41638)()) (0¦¦129(d¦41639)()) (0¦¦130(d¦41640)()) (0¦¦131(d¦41641)()) (0¦¦132(d¦41642)()) (0¦¦133(d¦41645)()) (0¦¦134(d¦41754)()) (0¦¦135(d¦41760)()) (0¦¦136(d¦41761)()) (0¦¦137(d¦41792)()) (0¦¦138(d¦41862)()) (0¦¦139(d¦41863)()) (0¦¦140(d¦41864)()) (0¦¦141(d¦41865)()) (0¦¦142(d¦41866)()) (0¦¦143(d¦41869)()) (0¦¦144(d¦41870)()) (0¦¦145(d¦41871)()) (0¦¦146(d¦41872)()) (0¦¦147(d¦41873)()) (0¦¦148(d¦41981)()) (0¦¦149(d¦41997)()) (0¦¦150(d¦41998)()) (0¦¦151(d¦41999)()) (0¦¦152(d¦42002)()) (0¦¦153(d¦42003)()) (0¦¦154(d¦42004)()) (0¦¦155(d¦42005)()) (0¦¦156(d¦42006)()) (0¦¦157(d¦42009)()) (0¦¦158(d¦42010)()) (0¦¦159(d¦42125)()) (0¦¦160(d¦42157)()) (0¦¦161(d¦42226)()) (0¦¦162(d¦42227)()) (0¦¦163(d¦42228)()) (0¦¦164(d¦42229)()) (0¦¦165(d¦42230)()) (0¦¦166(d¦42233)()) (0¦¦167(d¦42234)()) (0¦¦168(d¦42235)()) (0¦¦169(d¦42236)()) (0¦¦170(d¦42237)()) (0¦¦171(d¦42345)()) (0¦¦172(d¦42346)()) (0¦¦173(d¦42362)()) (0¦¦174(d¦42363)()) (0¦¦175(d¦42366)()) (0¦¦176(d¦42367)()) (0¦¦177(d¦42368)()) (0¦¦178(d¦42369)()) (0¦¦179(d¦42370)()) (0¦¦180(d¦42373)()) (0¦¦181(d¦42374)()) (0¦¦182(d¦42375)()) (0¦¦183(d¦42485)()) (0¦¦184(d¦42523)()) (0¦¦185(d¦42524)()) (0¦¦186(d¦42590)()) (0¦¦187(d¦42591)()) (0¦¦188(d¦42592)()) (0¦¦189(d¦42593)()) (0¦¦190(d¦42594)()) (0¦¦191(d¦42597)()) (0¦¦192(d¦42598)()) (0¦¦193(d¦42599)()) (0¦¦194(d¦42600)()) (0¦¦195(d¦42601)()) (0¦¦196(d¦42674)()) (0¦¦197(d¦42675)()) (0¦¦198(d¦42712)()) (0¦¦199(d¦42713)()) (0¦¦200(d¦42730)()) (0¦¦201(d¦42731)()) (0¦¦202(d¦42732)()) (0¦¦203(d¦42733)()) (0¦¦204(d¦42734)()) (0¦¦205(d¦42737)()) (0¦¦206(d¦42738)()) (0¦¦207(d¦42739)()) (0¦¦208(d¦42740)()) (0¦¦209(d¦42741)()) (0¦¦210(d¦42850)()) (0¦¦211(d¦42856)()) (0¦¦212(d¦42887)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦213(d¦42888)()) (0¦¦214(d¦42962)()) (0¦¦215(d¦43040)()) (0¦¦216(d¦43077)()) (0¦¦217(d¦43094)()) (0¦¦218(d¦43095)()) (0¦¦219(d¦43192)()) (0¦¦220(d¦43215)()) (0¦¦221(d¦43221)()) (0¦¦222(d¦43327)()) (0¦¦223(d¦43405)()) (0¦¦224(d¦43459)()) (0¦¦225(d¦43460)()) (0¦¦226(d¦43466)()) (0¦¦227(d¦43577)()) (0¦¦228(d¦43580)()) (0¦¦229(d¦43586)()) (0¦¦230(d¦43692)()) (0¦¦231(d¦43770)()) (0¦¦232(d¦43824)()) (0¦¦233(d¦43825)()) (0¦¦234(d¦43831)()) (0¦¦235(d¦43836)()) (0¦¦236(d¦43934)()) (0¦¦237(d¦43952)()) (0¦¦238(d¦43984)()) (0¦¦239(d¦44173)()) (0¦¦240(d¦44190)()) (0¦¦241(d¦44197)()) (0¦¦242(d¦44202)()) (0¦¦243(d¦44291)()) (0¦¦244(d¦44349)()) (0¦¦245(d¦44501)()) (0¦¦246(d¦44538)()) (0¦¦247(d¦44567)()) (0¦¦248(d¦44669)()) (0¦¦249(d¦44676)()) (0¦¦250(d¦44714)()) (0¦¦251(d¦44788)()) (0¦¦252(d¦44866)()) (0¦¦253(d¦44903)()) (0¦¦254(d¦44921)()) (0¦¦255(d¦44932)()) (0¦¦256(d¦45026)()) (0¦¦257(d¦45041)()) (0¦¦258(d¦45047)()) (0¦¦259(d¦45079)()) (0¦¦260(d¦45153)()) (0¦¦261(d¦45231)()) (0¦¦262(d¦45268)()) (0¦¦263(d¦45285)()) (0¦¦264(d¦45286)()) (0¦¦265(d¦45287)()) (0¦¦266(d¦45288)()) (0¦¦267(d¦45289)()) (0¦¦268(d¦45290)()) (0¦¦269(d¦45292)()) (0¦¦270(d¦45383)()) (0¦¦271(d¦45407)()) (0¦¦272(d¦45413)()) (0¦¦273(d¦45519)()) (0¦¦274(d¦45597)()) (0¦¦275(d¦45651)()) (0¦¦276(d¦45652)()) (0¦¦277(d¦45653)()) (0¦¦278(d¦45654)()) (0¦¦279(d¦45656)()) (0¦¦280(d¦45657)()) (0¦¦281(d¦45658)()) (0¦¦282(d¦45663)()) (0¦¦283(d¦45768)()) (0¦¦284(d¦45772)()) (0¦¦285(d¦45778)()) (0¦¦286(d¦45810)()) (0¦¦287(d¦45884)()) (0¦¦288(d¦45999)()) (0¦¦289(d¦46016)()) (0¦¦290(d¦46017)()) (0¦¦291(d¦46018)()) (0¦¦292(d¦46020)()) (0¦¦293(d¦46021)()) (0¦¦294(d¦46022)()) (0¦¦295(d¦46023)()) (0¦¦296(d¦46028)()) (0¦¦297(d¦46118)()) (0¦¦298(d¦46143)()) (0¦¦299(d¦46175)()) (0¦¦300(d¦46364)()) (0¦¦301(d¦46381)()) (0¦¦302(d¦46382)()) (0¦¦303(d¦46384)()) (0¦¦304(d¦46385)()) (0¦¦305(d¦46386)()) (0¦¦306(d¦46387)()) (0¦¦307(d¦46388)()) (0¦¦308(d¦46393)()) (0¦¦309(d¦46475)()) (0¦¦310(d¦46540)()) (0¦¦311(d¦46692)()) (0¦¦312(d¦46729)()) (0¦¦313(d¦46746)()) (0¦¦314(d¦46748)()) (0¦¦315(d¦46749)()) (0¦¦316(d¦46750)()) (0¦¦317(d¦46751)()) (0¦¦318(d¦46752)()) (0¦¦319(d¦46758)()) (0¦¦320(d¦46860)()) (0¦¦321(d¦46868)()) (0¦¦322(d¦46874)()) (0¦¦323(d¦46906)()) (0¦¦324(d¦46980)()) (0¦¦325(d¦47058)()) (0¦¦326(d¦47095)()) (0¦¦327(d¦47112)()) (0¦¦328(d¦47113)()) (0¦¦329(d¦47114)()) (0¦¦330(d¦47115)()) (0¦¦331(d¦47116)()) (0¦¦332(d¦47117)()) (0¦¦333(d¦47119)()) (0¦¦334(d¦47124)()) (0¦¦335(d¦47210)()) (0¦¦336(d¦47233)()) (0¦¦337(d¦47239)()) (0¦¦338(d¦47271)()) (0¦¦339(d¦47345)()) (0¦¦340(d¦47423)()) (0¦¦341(d¦47460)()) (0¦¦342(d¦47477)()) (0¦¦343(d¦47478)()) (0¦¦344(d¦47479)()) (0¦¦345(d¦47480)()) (0¦¦346(d¦47481)()) (0¦¦347(d¦47483)()) (0¦¦348(d¦47484)()) (0¦¦349(d¦47595)()) (0¦¦350(d¦47598)()) (0¦¦351(d¦47604)()) (0¦¦352(d¦47710)()) (0¦¦353(d¦47788)()) (0¦¦354(d¦47842)()) (0¦¦355(d¦47843)()) (0¦¦356(d¦47844)()) (0¦¦357(d¦47845)()) (0¦¦358(d¦47847)()) (0¦¦359(d¦47848)()) (0¦¦360(d¦47849)()) (0¦¦361(d¦47854)()) (0¦¦362(d¦47952)()) (0¦¦363(d¦47963)()) (0¦¦364(d¦47969)()) (0¦¦365(d¦48001)()) (0¦¦366(d¦48075)()) (0¦¦367(d¦48153)()) (0¦¦368(d¦48190)()) (0¦¦369(d¦48207)()) (0¦¦370(d¦48208)()) (0¦¦371(d¦48209)()) (0¦¦372(d¦48211)()) (0¦¦373(d¦48212)()) (0¦¦374(d¦48213)()) (0¦¦375(d¦48214)()) (0¦¦376(d¦48219)()) (0¦¦377(d¦48302)()) (0¦¦378(d¦48335)()) (0¦¦379(d¦48367)()) (0¦¦380(d¦48519)()) (0¦¦381(d¦48556)()) (0¦¦382(d¦48573)()) (0¦¦383(d¦48575)()) (0¦¦384(d¦48576)()) (0¦¦385(d¦48577)()) (0¦¦386(d¦48578)()) (0¦¦387(d¦48579)()) (0¦¦388(d¦48580)()) (0¦¦389(d¦48585)()) (0¦¦390(d¦48687)()) (0¦¦391(d¦48694)()) (0¦¦392(d¦48732)()) (0¦¦393(d¦48806)()) (0¦¦394(d¦48884)()) (0¦¦395(d¦48921)()) (0¦¦396(d¦48939)()) (0¦¦397(d¦48940)()) (0¦¦398(d¦48941)()) (0¦¦399(d¦48942)()) (0¦¦400(d¦48943)()) (0¦¦401(d¦48944)()) (0¦¦402(d¦48950)()) (0¦¦403(d¦49044)()) (0¦¦404(d¦49059)()) (0¦¦405(d¦49065)()) (0¦¦406(d¦49097)()) (0¦¦407(d¦49171)()) (0¦¦408(d¦49249)()) (0¦¦409(d¦49286)()) (0¦¦410(d¦49303)()) (0¦¦411(d¦49304)()) (0¦¦412(d¦49305)()) (0¦¦413(d¦49306)()) (0¦¦414(d¦49307)()) (0¦¦415(d¦49308)()) (0¦¦416(d¦49310)()) (0¦¦417(d¦49315)()) (0¦¦418(d¦49394)()) (0¦¦419(d¦49424)()) (0¦¦420(d¦49430)()) (0¦¦421(d¦49462)()) (0¦¦422(d¦49536)()) (0¦¦423(d¦49614)()) (0¦¦424(d¦49649)()) (0¦¦425(d¦49668)()) (0¦¦426(d¦49669)()) (0¦¦427(d¦49670)()) (0¦¦428(d¦49671)()) (0¦¦429(d¦49672)()) (0¦¦430(d¦49674)()) (0¦¦431(d¦49675)()) (0¦¦432(d¦49779)()) (0¦¦433(d¦49790)()) (0¦¦434(d¦49796)()) (0¦¦435(d¦49828)()) (0¦¦436(d¦49902)()) (0¦¦437(d¦49980)()) (0¦¦438(d¦50015)()) (0¦¦439(d¦50034)()) (0¦¦440(d¦50035)()) (0¦¦441(d¦50036)()) (0¦¦442(d¦50038)()) (0¦¦443(d¦50039)()) (0¦¦444(d¦50040)())))))
%R | 78887 | N | Standard 5 Day Workweek with ITA Basic Holidays (2016-2036) + 2 weeks closure (h8-12, 13-17) |  |  | 2025-07-23 | CA_Base | 8 | 40 | 172 | 8000 | N | (0¦¦CalendarData()( (0¦¦DaysOfWeek()( (0¦¦1()()) (0¦¦2()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦3()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦4()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦5()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦6()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦7()()))) (0¦¦VIEW(ShowTotal¦Y)()) (0¦¦Exceptions()( (0¦¦0(d¦39916)()) (0¦¦1(d¦39934)()) (0¦¦2(d¦39965)()) (0¦¦3(d¦39966)()) (0¦¦4(d¦40032)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦5(d¦40035)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦6(d¦40036)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦7(d¦40037)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦8(d¦40038)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦9(d¦40039)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦10(d¦40042)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦11(d¦40043)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦12(d¦40044)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦13(d¦40045)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦14(d¦40046)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦15(d¦40049)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦16(d¦40154)()) (0¦¦17(d¦40155)()) (0¦¦18(d¦40171)()) (0¦¦19(d¦40172)()) (0¦¦20(d¦40175)()) (0¦¦21(d¦40176)()) (0¦¦22(d¦40177)()) (0¦¦23(d¦40178)()) (0¦¦24(d¦40179)()) (0¦¦25(d¦40182)()) (0¦¦26(d¦40183)()) (0¦¦27(d¦40184)()) (0¦¦28(d¦40331)()) (0¦¦29(d¦40399)()) (0¦¦30(d¦40400)()) (0¦¦31(d¦40401)()) (0¦¦32(d¦40402)()) (0¦¦33(d¦40403)()) (0¦¦34(d¦40406)()) (0¦¦35(d¦40407)()) (0¦¦36(d¦40408)()) (0¦¦37(d¦40409)()) (0¦¦38(d¦40410)()) (0¦¦39(d¦40483)()) (0¦¦40(d¦40520)()) (0¦¦41(d¦40536)()) (0¦¦42(d¦40539)()) (0¦¦43(d¦40540)()) (0¦¦44(d¦40541)()) (0¦¦45(d¦40542)()) (0¦¦46(d¦40543)()) (0¦¦47(d¦40546)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦48(d¦40547)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦49(d¦40548)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦50(d¦40549)()) (0¦¦51(d¦40550)()) (0¦¦52(d¦40658)()) (0¦¦53(d¦40696)()) (0¦¦54(d¦40718)()) (0¦¦55(d¦40763)()) (0¦¦56(d¦40764)()) (0¦¦57(d¦40765)()) (0¦¦58(d¦40766)()) (0¦¦59(d¦40767)()) (0¦¦60(d¦40770)()) (0¦¦61(d¦40771)()) (0¦¦62(d¦40772)()) (0¦¦63(d¦40773)()) (0¦¦64(d¦40774)()) (0¦¦65(d¦40777)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦66(d¦40778)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦67(d¦40779)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦68(d¦40780)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦69(d¦40781)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦70(d¦40848)()) (0¦¦71(d¦40885)()) (0¦¦72(d¦40886)()) (0¦¦73(d¦40903)()) (0¦¦74(d¦40904)()) (0¦¦75(d¦40905)()) (0¦¦76(d¦40906)()) (0¦¦77(d¦40907)()) (0¦¦78(d¦40910)()) (0¦¦79(d¦40911)()) (0¦¦80(d¦40912)()) (0¦¦81(d¦40913)()) (0¦¦82(d¦40914)()) (0¦¦83(d¦41008)()) (0¦¦84(d¦41024)()) (0¦¦85(d¦41029)()) (0¦¦86(d¦41030)()) (0¦¦87(d¦41134)()) (0¦¦88(d¦41135)()) (0¦¦89(d¦41136)()) (0¦¦90(d¦41137)()) (0¦¦91(d¦41138)()) (0¦¦92(d¦41141)()) (0¦¦93(d¦41142)()) (0¦¦94(d¦41143)()) (0¦¦95(d¦41144)()) (0¦¦96(d¦41145)()) (0¦¦97(d¦41214)()) (0¦¦98(d¦41215)()) (0¦¦99(d¦41267)()) (0¦¦100(d¦41268)()) (0¦¦101(d¦41269)()) (0¦¦102(d¦41270)()) (0¦¦103(d¦41271)()) (0¦¦104(d¦41274)()) (0¦¦105(d¦41275)()) (0¦¦106(d¦41276)()) (0¦¦107(d¦41277)()) (0¦¦108(d¦41278)()) (0¦¦109(d¦41365)()) (0¦¦110(d¦41389)()) (0¦¦111(d¦41390)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦112(d¦41395)()) (0¦¦113(d¦41498)()) (0¦¦114(d¦41499)()) (0¦¦115(d¦41500)()) (0¦¦116(d¦41501)()) (0¦¦117(d¦41502)()) (0¦¦118(d¦41505)()) (0¦¦119(d¦41506)()) (0¦¦120(d¦41507)()) (0¦¦121(d¦41508)()) (0¦¦122(d¦41509)()) (0¦¦123(d¦41631)()) (0¦¦124(d¦41632)()) (0¦¦125(d¦41633)()) (0¦¦126(d¦41634)()) (0¦¦127(d¦41635)()) (0¦¦128(d¦41638)()) (0¦¦129(d¦41639)()) (0¦¦130(d¦41640)()) (0¦¦131(d¦41641)()) (0¦¦132(d¦41642)()) (0¦¦133(d¦41645)()) (0¦¦134(d¦41754)()) (0¦¦135(d¦41760)()) (0¦¦136(d¦41761)()) (0¦¦137(d¦41792)()) (0¦¦138(d¦41862)()) (0¦¦139(d¦41863)()) (0¦¦140(d¦41864)()) (0¦¦141(d¦41865)()) (0¦¦142(d¦41866)()) (0¦¦143(d¦41869)()) (0¦¦144(d¦41870)()) (0¦¦145(d¦41871)()) (0¦¦146(d¦41872)()) (0¦¦147(d¦41873)()) (0¦¦148(d¦41981)()) (0¦¦149(d¦41997)()) (0¦¦150(d¦41998)()) (0¦¦151(d¦41999)()) (0¦¦152(d¦42002)()) (0¦¦153(d¦42003)()) (0¦¦154(d¦42004)()) (0¦¦155(d¦42005)()) (0¦¦156(d¦42006)()) (0¦¦157(d¦42009)()) (0¦¦158(d¦42010)()) (0¦¦159(d¦42125)()) (0¦¦160(d¦42157)()) (0¦¦161(d¦42226)()) (0¦¦162(d¦42227)()) (0¦¦163(d¦42228)()) (0¦¦164(d¦42229)()) (0¦¦165(d¦42230)()) (0¦¦166(d¦42233)()) (0¦¦167(d¦42234)()) (0¦¦168(d¦42235)()) (0¦¦169(d¦42236)()) (0¦¦170(d¦42237)()) (0¦¦171(d¦42345)()) (0¦¦172(d¦42346)()) (0¦¦173(d¦42362)()) (0¦¦174(d¦42363)()) (0¦¦175(d¦42366)()) (0¦¦176(d¦42367)()) (0¦¦177(d¦42368)()) (0¦¦178(d¦42369)()) (0¦¦179(d¦42370)()) (0¦¦180(d¦42373)()) (0¦¦181(d¦42374)()) (0¦¦182(d¦42375)()) (0¦¦183(d¦42485)()) (0¦¦184(d¦42523)()) (0¦¦185(d¦42524)()) (0¦¦186(d¦42590)()) (0¦¦187(d¦42591)()) (0¦¦188(d¦42592)()) (0¦¦189(d¦42593)()) (0¦¦190(d¦42594)()) (0¦¦191(d¦42597)()) (0¦¦192(d¦42598)()) (0¦¦193(d¦42599)()) (0¦¦194(d¦42600)()) (0¦¦195(d¦42601)()) (0¦¦196(d¦42674)()) (0¦¦197(d¦42675)()) (0¦¦198(d¦42712)()) (0¦¦199(d¦42713)()) (0¦¦200(d¦42730)()) (0¦¦201(d¦42731)()) (0¦¦202(d¦42732)()) (0¦¦203(d¦42733)()) (0¦¦204(d¦42734)()) (0¦¦205(d¦42737)()) (0¦¦206(d¦42738)()) (0¦¦207(d¦42739)()) (0¦¦208(d¦42740)()) (0¦¦209(d¦42741)()) (0¦¦210(d¦42850)()) (0¦¦211(d¦42856)()) (0¦¦212(d¦42887)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦213(d¦42888)()) (0¦¦214(d¦42962)()) (0¦¦215(d¦43040)()) (0¦¦216(d¦43077)()) (0¦¦217(d¦43094)()) (0¦¦218(d¦43095)()) (0¦¦219(d¦43192)()) (0¦¦220(d¦43215)()) (0¦¦221(d¦43221)()) (0¦¦222(d¦43327)()) (0¦¦223(d¦43405)()) (0¦¦224(d¦43459)()) (0¦¦225(d¦43460)()) (0¦¦226(d¦43466)()) (0¦¦227(d¦43577)()) (0¦¦228(d¦43580)()) (0¦¦229(d¦43586)()) (0¦¦230(d¦43692)()) (0¦¦231(d¦43770)()) (0¦¦232(d¦43824)()) (0¦¦233(d¦43825)()) (0¦¦234(d¦43831)()) (0¦¦235(d¦43836)()) (0¦¦236(d¦43934)()) (0¦¦237(d¦43952)()) (0¦¦238(d¦43984)()) (0¦¦239(d¦44173)()) (0¦¦240(d¦44190)()) (0¦¦241(d¦44197)()) (0¦¦242(d¦44202)()) (0¦¦243(d¦44291)()) (0¦¦244(d¦44349)()) (0¦¦245(d¦44501)()) (0¦¦246(d¦44538)()) (0¦¦247(d¦44567)()) (0¦¦248(d¦44669)()) (0¦¦249(d¦44676)()) (0¦¦250(d¦44714)()) (0¦¦251(d¦44788)()) (0¦¦252(d¦44866)()) (0¦¦253(d¦44903)()) (0¦¦254(d¦44921)()) (0¦¦255(d¦44932)()) (0¦¦256(d¦45026)()) (0¦¦257(d¦45041)()) (0¦¦258(d¦45047)()) (0¦¦259(d¦45079)()) (0¦¦260(d¦45153)()) (0¦¦261(d¦45231)()) (0¦¦262(d¦45268)()) (0¦¦263(d¦45285)()) (0¦¦264(d¦45286)()) (0¦¦265(d¦45292)()) (0¦¦266(d¦45383)()) (0¦¦267(d¦45407)()) (0¦¦268(d¦45413)()) (0¦¦269(d¦45516)()) (0¦¦270(d¦45517)()) (0¦¦271(d¦45518)()) (0¦¦272(d¦45519)()) (0¦¦273(d¦45520)()) (0¦¦274(d¦45597)()) (0¦¦275(d¦45650)()) (0¦¦276(d¦45651)()) (0¦¦277(d¦45652)()) (0¦¦278(d¦45653)()) (0¦¦279(d¦45658)()) (0¦¦280(d¦45659)()) (0¦¦281(d¦45660)()) (0¦¦282(d¦45663)()) (0¦¦283(d¦45768)()) (0¦¦284(d¦45772)()) (0¦¦285(d¦45778)()) (0¦¦286(d¦45810)()) (0¦¦287(d¦45880)()) (0¦¦288(d¦45881)()) (0¦¦289(d¦45882)()) (0¦¦290(d¦45883)()) (0¦¦291(d¦45884)()) (0¦¦292(d¦45999)()) (0¦¦293(d¦46015)()) (0¦¦294(d¦46016)()) (0¦¦295(d¦46017)()) (0¦¦296(d¦46020)()) (0¦¦297(d¦46021)()) (0¦¦298(d¦46022)()) (0¦¦299(d¦46023)()) (0¦¦300(d¦46024)()) (0¦¦301(d¦46028)()) (0¦¦302(d¦46118)()) (0¦¦303(d¦46143)()) (0¦¦304(d¦46175)()) (0¦¦305(d¦46244)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦306(d¦46245)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦307(d¦46246)()) (0¦¦308(d¦46247)()) (0¦¦309(d¦46248)()) (0¦¦310(d¦46251)()) (0¦¦311(d¦46252)()) (0¦¦312(d¦46364)()) (0¦¦313(d¦46379)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦314(d¦46380)()) (0¦¦315(d¦46381)()) (0¦¦316(d¦46384)()) (0¦¦317(d¦46385)()) (0¦¦318(d¦46386)()) (0¦¦319(d¦46387)()) (0¦¦320(d¦46388)()) (0¦¦321(d¦46393)()) (0¦¦322(d¦46475)()) (0¦¦323(d¦46540)()) (0¦¦324(d¦46611)()) (0¦¦325(d¦46612)()) (0¦¦326(d¦46615)()) (0¦¦327(d¦46616)()) (0¦¦328(d¦46617)()) (0¦¦329(d¦46692)()) (0¦¦330(d¦46729)()) (0¦¦331(d¦46748)()) (0¦¦332(d¦46749)()) (0¦¦333(d¦46750)()) (0¦¦334(d¦46751)()) (0¦¦335(d¦46752)()) (0¦¦336(d¦46758)()) (0¦¦337(d¦46860)()) (0¦¦338(d¦46868)()) (0¦¦339(d¦46874)()) (0¦¦340(d¦46906)()) (0¦¦341(d¦46979)()) (0¦¦342(d¦46980)()) (0¦¦343(d¦46981)()) (0¦¦344(d¦46982)()) (0¦¦345(d¦46983)()) (0¦¦346(d¦47058)()) (0¦¦347(d¦47095)()) (0¦¦348(d¦47112)()) (0¦¦349(d¦47113)()) (0¦¦350(d¦47114)()) (0¦¦351(d¦47115)()) (0¦¦352(d¦47116)()) (0¦¦353(d¦47119)()) (0¦¦354(d¦47120)()) (0¦¦355(d¦47210)()) (0¦¦356(d¦47233)()) (0¦¦357(d¦47239)()) (0¦¦358(d¦47343)()) (0¦¦359(d¦47344)()) (0¦¦360(d¦47345)()) (0¦¦361(d¦47346)()) (0¦¦362(d¦47347)()) (0¦¦363(d¦47423)()) (0¦¦364(d¦47476)()) (0¦¦365(d¦47477)()) (0¦¦366(d¦47478)()) (0¦¦367(d¦47479)()) (0¦¦368(d¦47480)()) (0¦¦369(d¦47483)()) (0¦¦370(d¦47484)()) (0¦¦371(d¦47595)()) (0¦¦372(d¦47598)()) (0¦¦373(d¦47604)()) (0¦¦374(d¦47707)()) (0¦¦375(d¦47708)()) (0¦¦376(d¦47709)()) (0¦¦377(d¦47710)()) (0¦¦378(d¦47711)()) (0¦¦379(d¦47788)()) (0¦¦380(d¦47842)()) (0¦¦381(d¦47843)()) (0¦¦382(d¦47849)()) (0¦¦383(d¦47854)()) (0¦¦384(d¦47963)()) (0¦¦385(d¦47969)()) (0¦¦386(d¦48001)()) (0¦¦387(d¦48071)()) (0¦¦388(d¦48072)()) (0¦¦389(d¦48073)()) (0¦¦390(d¦48074)()) (0¦¦391(d¦48075)()) (0¦¦392(d¦48206)()) (0¦¦393(d¦48207)()) (0¦¦394(d¦48208)()) (0¦¦395(d¦48211)()) (0¦¦396(d¦48214)()) (0¦¦397(d¦48215)()) (0¦¦398(d¦48219)()) (0¦¦399(d¦48302)()) (0¦¦400(d¦48367)()) (0¦¦401(d¦48435)()) (0¦¦402(d¦48436)()) (0¦¦403(d¦48437)()) (0¦¦404(d¦48438)()) (0¦¦405(d¦48439)()) (0¦¦406(d¦48519)()) (0¦¦407(d¦48556)()) (0¦¦408(d¦48572)()) (0¦¦409(d¦48575)()) (0¦¦410(d¦48576)()) (0¦¦411(d¦48577)()) (0¦¦412(d¦48578)()) (0¦¦413(d¦48585)()) (0¦¦414(d¦48687)()) (0¦¦415(d¦48694)()) (0¦¦416(d¦48732)()) (0¦¦417(d¦48806)()) (0¦¦418(d¦48807)()) (0¦¦419(d¦48808)()) (0¦¦420(d¦48809)()) (0¦¦421(d¦48810)()) (0¦¦422(d¦48884)()) (0¦¦423(d¦48921)()) (0¦¦424(d¦48939)()) (0¦¦425(d¦48940)()) (0¦¦426(d¦48941)()) (0¦¦427(d¦48942)()) (0¦¦428(d¦48943)()) (0¦¦429(d¦48950)()) (0¦¦430(d¦49044)()) (0¦¦431(d¦49059)()) (0¦¦432(d¦49065)()) (0¦¦433(d¦49097)()) (0¦¦434(d¦49170)()) (0¦¦435(d¦49171)()) (0¦¦436(d¦49172)()) (0¦¦437(d¦49173)()) (0¦¦438(d¦49174)()) (0¦¦439(d¦49249)()) (0¦¦440(d¦49286)()) (0¦¦441(d¦49303)()) (0¦¦442(d¦49304)()) (0¦¦443(d¦49305)()) (0¦¦444(d¦49306)()) (0¦¦445(d¦49307)()) (0¦¦446(d¦49310)()) (0¦¦447(d¦49394)()) (0¦¦448(d¦49424)()) (0¦¦449(d¦49430)()) (0¦¦450(d¦49534)()) (0¦¦451(d¦49535)()) (0¦¦452(d¦49536)()) (0¦¦453(d¦49537)()) (0¦¦454(d¦49538)()) (0¦¦455(d¦49614)()) (0¦¦456(d¦49667)()) (0¦¦457(d¦49668)()) (0¦¦458(d¦49669)()) (0¦¦459(d¦49670)()) (0¦¦460(d¦49671)()) (0¦¦461(d¦49675)()) (0¦¦462(d¦49779)()) (0¦¦463(d¦49790)()) (0¦¦464(d¦49796)()) (0¦¦465(d¦49828)()) (0¦¦466(d¦49898)()) (0¦¦467(d¦49899)()) (0¦¦468(d¦49900)()) (0¦¦469(d¦49901)()) (0¦¦470(d¦49902)()) (0¦¦471(d¦50017)()) (0¦¦472(d¦50033)()) (0¦¦473(d¦50034)()) (0¦¦474(d¦50035)()) (0¦¦475(d¦50038)()) (0¦¦476(d¦50039)()) (0¦¦477(d¦50040)()) (0¦¦478(d¦50041)()) (0¦¦479(d¦50046)())))))
%R | 81230 | N | Standard 7-Day Workweek |  |  | 2021-03-10 | CA_Base | 8 | 56 | 240 | 2920 | N | (0¦¦CalendarData()( (0¦¦DaysOfWeek()( (0¦¦1()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦2()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦3()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦4()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦5()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦6()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦7()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))))) (0¦¦VIEW(ShowTotal¦Y)()) (0¦¦Exceptions()())))
%R | 81403 | N | 6D 16h ITA H + 2W 2036 | 56194 | 77163 | 2025-10-28 | CA_Project | 16 | 80 | 344 | 8000 | N | (0¦¦CalendarData()( (0¦¦DaysOfWeek()( (0¦¦1()()) (0¦¦2()( (0¦¦0(s¦05:00¦f¦21:00)()))) (0¦¦3()( (0¦¦0(s¦05:00¦f¦21:00)()))) (0¦¦4()( (0¦¦0(s¦05:00¦f¦21:00)()))) (0¦¦5()( (0¦¦0(s¦05:00¦f¦21:00)()))) (0¦¦6()( (0¦¦0(s¦05:00¦f¦21:00)()))) (0¦¦7()( (0¦¦0(s¦05:00¦f¦21:00)()))))) (0¦¦VIEW(ShowTotal¦N)()) (0¦¦Exceptions()( (0¦¦0(d¦39916)()) (0¦¦1(d¦39934)()) (0¦¦2(d¦39965)()) (0¦¦3(d¦39966)()) (0¦¦4(d¦40032)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦5(d¦40035)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦6(d¦40036)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦7(d¦40037)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦8(d¦40038)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦9(d¦40039)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦10(d¦40042)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦11(d¦40043)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦12(d¦40044)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦13(d¦40045)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦14(d¦40046)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦15(d¦40049)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦16(d¦40154)()) (0¦¦17(d¦40155)()) (0¦¦18(d¦40171)()) (0¦¦19(d¦40172)()) (0¦¦20(d¦40175)()) (0¦¦21(d¦40176)()) (0¦¦22(d¦40177)()) (0¦¦23(d¦40178)()) (0¦¦24(d¦40179)()) (0¦¦25(d¦40182)()) (0¦¦26(d¦40183)()) (0¦¦27(d¦40184)()) (0¦¦28(d¦40331)()) (0¦¦29(d¦40399)()) (0¦¦30(d¦40400)()) (0¦¦31(d¦40401)()) (0¦¦32(d¦40402)()) (0¦¦33(d¦40403)()) (0¦¦34(d¦40406)()) (0¦¦35(d¦40407)()) (0¦¦36(d¦40408)()) (0¦¦37(d¦40409)()) (0¦¦38(d¦40410)()) (0¦¦39(d¦40483)()) (0¦¦40(d¦40520)()) (0¦¦41(d¦40536)()) (0¦¦42(d¦40539)()) (0¦¦43(d¦40540)()) (0¦¦44(d¦40541)()) (0¦¦45(d¦40542)()) (0¦¦46(d¦40543)()) (0¦¦47(d¦40546)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦48(d¦40547)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦49(d¦40548)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦50(d¦40549)()) (0¦¦51(d¦40550)()) (0¦¦52(d¦40658)()) (0¦¦53(d¦40696)()) (0¦¦54(d¦40718)()) (0¦¦55(d¦40763)()) (0¦¦56(d¦40764)()) (0¦¦57(d¦40765)()) (0¦¦58(d¦40766)()) (0¦¦59(d¦40767)()) (0¦¦60(d¦40770)()) (0¦¦61(d¦40771)()) (0¦¦62(d¦40772)()) (0¦¦63(d¦40773)()) (0¦¦64(d¦40774)()) (0¦¦65(d¦40777)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦66(d¦40778)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦67(d¦40779)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦68(d¦40780)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦69(d¦40781)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦70(d¦40848)()) (0¦¦71(d¦40885)()) (0¦¦72(d¦40886)()) (0¦¦73(d¦40903)()) (0¦¦74(d¦40904)()) (0¦¦75(d¦40905)()) (0¦¦76(d¦40906)()) (0¦¦77(d¦40907)()) (0¦¦78(d¦40910)()) (0¦¦79(d¦40911)()) (0¦¦80(d¦40912)()) (0¦¦81(d¦40913)()) (0¦¦82(d¦40914)()) (0¦¦83(d¦41008)()) (0¦¦84(d¦41024)()) (0¦¦85(d¦41029)()) (0¦¦86(d¦41030)()) (0¦¦87(d¦41134)()) (0¦¦88(d¦41135)()) (0¦¦89(d¦41136)()) (0¦¦90(d¦41137)()) (0¦¦91(d¦41138)()) (0¦¦92(d¦41141)()) (0¦¦93(d¦41142)()) (0¦¦94(d¦41143)()) (0¦¦95(d¦41144)()) (0¦¦96(d¦41145)()) (0¦¦97(d¦41214)()) (0¦¦98(d¦41215)()) (0¦¦99(d¦41267)()) (0¦¦100(d¦41268)()) (0¦¦101(d¦41269)()) (0¦¦102(d¦41270)()) (0¦¦103(d¦41271)()) (0¦¦104(d¦41274)()) (0¦¦105(d¦41275)()) (0¦¦106(d¦41276)()) (0¦¦107(d¦41277)()) (0¦¦108(d¦41278)()) (0¦¦109(d¦41365)()) (0¦¦110(d¦41389)()) (0¦¦111(d¦41390)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦112(d¦41395)()) (0¦¦113(d¦41498)()) (0¦¦114(d¦41499)()) (0¦¦115(d¦41500)()) (0¦¦116(d¦41501)()) (0¦¦117(d¦41502)()) (0¦¦118(d¦41505)()) (0¦¦119(d¦41506)()) (0¦¦120(d¦41507)()) (0¦¦121(d¦41508)()) (0¦¦122(d¦41509)()) (0¦¦123(d¦41631)()) (0¦¦124(d¦41632)()) (0¦¦125(d¦41633)()) (0¦¦126(d¦41634)()) (0¦¦127(d¦41635)()) (0¦¦128(d¦41638)()) (0¦¦129(d¦41639)()) (0¦¦130(d¦41640)()) (0¦¦131(d¦41641)()) (0¦¦132(d¦41642)()) (0¦¦133(d¦41645)()) (0¦¦134(d¦41754)()) (0¦¦135(d¦41760)()) (0¦¦136(d¦41761)()) (0¦¦137(d¦41792)()) (0¦¦138(d¦41862)()) (0¦¦139(d¦41863)()) (0¦¦140(d¦41864)()) (0¦¦141(d¦41865)()) (0¦¦142(d¦41866)()) (0¦¦143(d¦41869)()) (0¦¦144(d¦41870)()) (0¦¦145(d¦41871)()) (0¦¦146(d¦41872)()) (0¦¦147(d¦41873)()) (0¦¦148(d¦41981)()) (0¦¦149(d¦41997)()) (0¦¦150(d¦41998)()) (0¦¦151(d¦41999)()) (0¦¦152(d¦42002)()) (0¦¦153(d¦42003)()) (0¦¦154(d¦42004)()) (0¦¦155(d¦42005)()) (0¦¦156(d¦42006)()) (0¦¦157(d¦42009)()) (0¦¦158(d¦42010)()) (0¦¦159(d¦42125)()) (0¦¦160(d¦42157)()) (0¦¦161(d¦42226)()) (0¦¦162(d¦42227)()) (0¦¦163(d¦42228)()) (0¦¦164(d¦42229)()) (0¦¦165(d¦42230)()) (0¦¦166(d¦42233)()) (0¦¦167(d¦42234)()) (0¦¦168(d¦42235)()) (0¦¦169(d¦42236)()) (0¦¦170(d¦42237)()) (0¦¦171(d¦42345)()) (0¦¦172(d¦42346)()) (0¦¦173(d¦42362)()) (0¦¦174(d¦42363)()) (0¦¦175(d¦42366)()) (0¦¦176(d¦42367)()) (0¦¦177(d¦42368)()) (0¦¦178(d¦42369)()) (0¦¦179(d¦42370)()) (0¦¦180(d¦42373)()) (0¦¦181(d¦42374)()) (0¦¦182(d¦42375)()) (0¦¦183(d¦42485)()) (0¦¦184(d¦42523)()) (0¦¦185(d¦42524)()) (0¦¦186(d¦42590)()) (0¦¦187(d¦42591)()) (0¦¦188(d¦42592)()) (0¦¦189(d¦42593)()) (0¦¦190(d¦42594)()) (0¦¦191(d¦42597)()) (0¦¦192(d¦42598)()) (0¦¦193(d¦42599)()) (0¦¦194(d¦42600)()) (0¦¦195(d¦42601)()) (0¦¦196(d¦42674)()) (0¦¦197(d¦42675)()) (0¦¦198(d¦42712)()) (0¦¦199(d¦42713)()) (0¦¦200(d¦42730)()) (0¦¦201(d¦42731)()) (0¦¦202(d¦42732)()) (0¦¦203(d¦42733)()) (0¦¦204(d¦42734)()) (0¦¦205(d¦42737)()) (0¦¦206(d¦42738)()) (0¦¦207(d¦42739)()) (0¦¦208(d¦42740)()) (0¦¦209(d¦42741)()) (0¦¦210(d¦42850)()) (0¦¦211(d¦42856)()) (0¦¦212(d¦42887)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦213(d¦42888)()) (0¦¦214(d¦42962)()) (0¦¦215(d¦43040)()) (0¦¦216(d¦43077)()) (0¦¦217(d¦43094)()) (0¦¦218(d¦43095)()) (0¦¦219(d¦43192)()) (0¦¦220(d¦43215)()) (0¦¦221(d¦43221)()) (0¦¦222(d¦43327)()) (0¦¦223(d¦43405)()) (0¦¦224(d¦43459)()) (0¦¦225(d¦43460)()) (0¦¦226(d¦43466)()) (0¦¦227(d¦43577)()) (0¦¦228(d¦43580)()) (0¦¦229(d¦43586)()) (0¦¦230(d¦43692)()) (0¦¦231(d¦43770)()) (0¦¦232(d¦43824)()) (0¦¦233(d¦43825)()) (0¦¦234(d¦43831)()) (0¦¦235(d¦43836)()) (0¦¦236(d¦43934)()) (0¦¦237(d¦43952)()) (0¦¦238(d¦43984)()) (0¦¦239(d¦44173)()) (0¦¦240(d¦44190)()) (0¦¦241(d¦44197)()) (0¦¦242(d¦44202)()) (0¦¦243(d¦44291)()) (0¦¦244(d¦44349)()) (0¦¦245(d¦44501)()) (0¦¦246(d¦44538)()) (0¦¦247(d¦44567)()) (0¦¦248(d¦44669)()) (0¦¦249(d¦44676)()) (0¦¦250(d¦44714)()) (0¦¦251(d¦44788)()) (0¦¦252(d¦44866)()) (0¦¦253(d¦44903)()) (0¦¦254(d¦44921)()) (0¦¦255(d¦44932)()) (0¦¦256(d¦45026)()) (0¦¦257(d¦45041)()) (0¦¦258(d¦45047)()) (0¦¦259(d¦45079)()) (0¦¦260(d¦45153)()) (0¦¦261(d¦45231)()) (0¦¦262(d¦45268)()) (0¦¦263(d¦45285)()) (0¦¦264(d¦45286)()) (0¦¦265(d¦45287)()) (0¦¦266(d¦45288)()) (0¦¦267(d¦45289)()) (0¦¦268(d¦45290)()) (0¦¦269(d¦45292)()) (0¦¦270(d¦45383)()) (0¦¦271(d¦45407)()) (0¦¦272(d¦45413)()) (0¦¦273(d¦45519)()) (0¦¦274(d¦45597)()) (0¦¦275(d¦45651)()) (0¦¦276(d¦45652)()) (0¦¦277(d¦45653)()) (0¦¦278(d¦45654)()) (0¦¦279(d¦45656)()) (0¦¦280(d¦45657)()) (0¦¦281(d¦45658)()) (0¦¦282(d¦45663)()) (0¦¦283(d¦45768)()) (0¦¦284(d¦45772)()) (0¦¦285(d¦45778)()) (0¦¦286(d¦45810)()) (0¦¦287(d¦45884)()) (0¦¦288(d¦45999)()) (0¦¦289(d¦46016)()) (0¦¦290(d¦46017)()) (0¦¦291(d¦46018)()) (0¦¦292(d¦46020)()) (0¦¦293(d¦46021)()) (0¦¦294(d¦46022)()) (0¦¦295(d¦46023)()) (0¦¦296(d¦46028)()) (0¦¦297(d¦46118)()) (0¦¦298(d¦46143)()) (0¦¦299(d¦46175)()) (0¦¦300(d¦46364)()) (0¦¦301(d¦46381)()) (0¦¦302(d¦46382)()) (0¦¦303(d¦46384)()) (0¦¦304(d¦46385)()) (0¦¦305(d¦46386)()) (0¦¦306(d¦46387)()) (0¦¦307(d¦46388)()) (0¦¦308(d¦46393)()) (0¦¦309(d¦46475)()) (0¦¦310(d¦46540)()) (0¦¦311(d¦46692)()) (0¦¦312(d¦46729)()) (0¦¦313(d¦46746)()) (0¦¦314(d¦46748)()) (0¦¦315(d¦46749)()) (0¦¦316(d¦46750)()) (0¦¦317(d¦46751)()) (0¦¦318(d¦46752)()) (0¦¦319(d¦46758)()) (0¦¦320(d¦46860)()) (0¦¦321(d¦46868)()) (0¦¦322(d¦46874)()) (0¦¦323(d¦46906)()) (0¦¦324(d¦46980)()) (0¦¦325(d¦47058)()) (0¦¦326(d¦47095)()) (0¦¦327(d¦47112)()) (0¦¦328(d¦47113)()) (0¦¦329(d¦47114)()) (0¦¦330(d¦47115)()) (0¦¦331(d¦47116)()) (0¦¦332(d¦47117)()) (0¦¦333(d¦47119)()) (0¦¦334(d¦47124)()) (0¦¦335(d¦47210)()) (0¦¦336(d¦47233)()) (0¦¦337(d¦47239)()) (0¦¦338(d¦47271)()) (0¦¦339(d¦47345)()) (0¦¦340(d¦47423)()) (0¦¦341(d¦47460)()) (0¦¦342(d¦47477)()) (0¦¦343(d¦47478)()) (0¦¦344(d¦47479)()) (0¦¦345(d¦47480)()) (0¦¦346(d¦47481)()) (0¦¦347(d¦47483)()) (0¦¦348(d¦47484)()) (0¦¦349(d¦47595)()) (0¦¦350(d¦47598)()) (0¦¦351(d¦47604)()) (0¦¦352(d¦47710)()) (0¦¦353(d¦47788)()) (0¦¦354(d¦47842)()) (0¦¦355(d¦47843)()) (0¦¦356(d¦47844)()) (0¦¦357(d¦47845)()) (0¦¦358(d¦47847)()) (0¦¦359(d¦47848)()) (0¦¦360(d¦47849)()) (0¦¦361(d¦47854)()) (0¦¦362(d¦47952)()) (0¦¦363(d¦47963)()) (0¦¦364(d¦47969)()) (0¦¦365(d¦48001)()) (0¦¦366(d¦48075)()) (0¦¦367(d¦48153)()) (0¦¦368(d¦48190)()) (0¦¦369(d¦48207)()) (0¦¦370(d¦48208)()) (0¦¦371(d¦48209)()) (0¦¦372(d¦48211)()) (0¦¦373(d¦48212)()) (0¦¦374(d¦48213)()) (0¦¦375(d¦48214)()) (0¦¦376(d¦48219)()) (0¦¦377(d¦48302)()) (0¦¦378(d¦48335)()) (0¦¦379(d¦48367)()) (0¦¦380(d¦48519)()) (0¦¦381(d¦48556)()) (0¦¦382(d¦48573)()) (0¦¦383(d¦48575)()) (0¦¦384(d¦48576)()) (0¦¦385(d¦48577)()) (0¦¦386(d¦48578)()) (0¦¦387(d¦48579)()) (0¦¦388(d¦48580)()) (0¦¦389(d¦48585)()) (0¦¦390(d¦48687)()) (0¦¦391(d¦48694)()) (0¦¦392(d¦48732)()) (0¦¦393(d¦48806)()) (0¦¦394(d¦48884)()) (0¦¦395(d¦48921)()) (0¦¦396(d¦48939)()) (0¦¦397(d¦48940)()) (0¦¦398(d¦48941)()) (0¦¦399(d¦48942)()) (0¦¦400(d¦48943)()) (0¦¦401(d¦48944)()) (0¦¦402(d¦48950)()) (0¦¦403(d¦49044)()) (0¦¦404(d¦49059)()) (0¦¦405(d¦49065)()) (0¦¦406(d¦49097)()) (0¦¦407(d¦49171)()) (0¦¦408(d¦49249)()) (0¦¦409(d¦49286)()) (0¦¦410(d¦49303)()) (0¦¦411(d¦49304)()) (0¦¦412(d¦49305)()) (0¦¦413(d¦49306)()) (0¦¦414(d¦49307)()) (0¦¦415(d¦49308)()) (0¦¦416(d¦49310)()) (0¦¦417(d¦49315)()) (0¦¦418(d¦49394)()) (0¦¦419(d¦49424)()) (0¦¦420(d¦49430)()) (0¦¦421(d¦49462)()) (0¦¦422(d¦49536)()) (0¦¦423(d¦49614)()) (0¦¦424(d¦49649)()) (0¦¦425(d¦49668)()) (0¦¦426(d¦49669)()) (0¦¦427(d¦49670)()) (0¦¦428(d¦49671)()) (0¦¦429(d¦49672)()) (0¦¦430(d¦49674)()) (0¦¦431(d¦49675)()) (0¦¦432(d¦49779)()) (0¦¦433(d¦49790)()) (0¦¦434(d¦49796)()) (0¦¦435(d¦49828)()) (0¦¦436(d¦49902)()) (0¦¦437(d¦49980)()) (0¦¦438(d¦50015)()) (0¦¦439(d¦50034)()) (0¦¦440(d¦50035)()) (0¦¦441(d¦50036)()) (0¦¦442(d¦50038)()) (0¦¦443(d¦50039)()) (0¦¦444(d¦50040)())))))
%R | 81404 | N | 5D 8h ITA H + 2W 2036 | 56194 | 78887 |  | CA_Project | 8 | 40 | 172 | 8000 | N | (0¦¦()( (0¦¦DaysOfWeek()( (0¦¦1()()) (0¦¦2()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦3()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦4()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦5()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦6()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦7()()))) (0¦¦Exceptions()( (0¦¦0(d¦39916)()) (0¦¦1(d¦39934)()) (0¦¦2(d¦39965)()) (0¦¦3(d¦39966)()) (0¦¦4(d¦40032)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦5(d¦40035)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦6(d¦40036)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦7(d¦40037)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦8(d¦40038)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦9(d¦40039)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦10(d¦40042)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦11(d¦40043)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦12(d¦40044)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦13(d¦40045)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦14(d¦40046)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦15(d¦40049)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦16(d¦40154)()) (0¦¦17(d¦40155)()) (0¦¦18(d¦40171)()) (0¦¦19(d¦40172)()) (0¦¦20(d¦40175)()) (0¦¦21(d¦40176)()) (0¦¦22(d¦40177)()) (0¦¦23(d¦40178)()) (0¦¦24(d¦40179)()) (0¦¦25(d¦40182)()) (0¦¦26(d¦40183)()) (0¦¦27(d¦40184)()) (0¦¦28(d¦40331)()) (0¦¦29(d¦40399)()) (0¦¦30(d¦40400)()) (0¦¦31(d¦40401)()) (0¦¦32(d¦40402)()) (0¦¦33(d¦40403)()) (0¦¦34(d¦40406)()) (0¦¦35(d¦40407)()) (0¦¦36(d¦40408)()) (0¦¦37(d¦40409)()) (0¦¦38(d¦40410)()) (0¦¦39(d¦40483)()) (0¦¦40(d¦40520)()) (0¦¦41(d¦40536)()) (0¦¦42(d¦40539)()) (0¦¦43(d¦40540)()) (0¦¦44(d¦40541)()) (0¦¦45(d¦40542)()) (0¦¦46(d¦40543)()) (0¦¦47(d¦40546)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦48(d¦40547)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦49(d¦40548)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦50(d¦40549)()) (0¦¦51(d¦40550)()) (0¦¦52(d¦40658)()) (0¦¦53(d¦40696)()) (0¦¦54(d¦40718)()) (0¦¦55(d¦40763)()) (0¦¦56(d¦40764)()) (0¦¦57(d¦40765)()) (0¦¦58(d¦40766)()) (0¦¦59(d¦40767)()) (0¦¦60(d¦40770)()) (0¦¦61(d¦40771)()) (0¦¦62(d¦40772)()) (0¦¦63(d¦40773)()) (0¦¦64(d¦40774)()) (0¦¦65(d¦40777)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦66(d¦40778)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦67(d¦40779)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦68(d¦40780)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦69(d¦40781)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦70(d¦40848)()) (0¦¦71(d¦40885)()) (0¦¦72(d¦40886)()) (0¦¦73(d¦40903)()) (0¦¦74(d¦40904)()) (0¦¦75(d¦40905)()) (0¦¦76(d¦40906)()) (0¦¦77(d¦40907)()) (0¦¦78(d¦40910)()) (0¦¦79(d¦40911)()) (0¦¦80(d¦40912)()) (0¦¦81(d¦40913)()) (0¦¦82(d¦40914)()) (0¦¦83(d¦41008)()) (0¦¦84(d¦41024)()) (0¦¦85(d¦41029)()) (0¦¦86(d¦41030)()) (0¦¦87(d¦41134)()) (0¦¦88(d¦41135)()) (0¦¦89(d¦41136)()) (0¦¦90(d¦41137)()) (0¦¦91(d¦41138)()) (0¦¦92(d¦41141)()) (0¦¦93(d¦41142)()) (0¦¦94(d¦41143)()) (0¦¦95(d¦41144)()) (0¦¦96(d¦41145)()) (0¦¦97(d¦41214)()) (0¦¦98(d¦41215)()) (0¦¦99(d¦41267)()) (0¦¦100(d¦41268)()) (0¦¦101(d¦41269)()) (0¦¦102(d¦41270)()) (0¦¦103(d¦41271)()) (0¦¦104(d¦41274)()) (0¦¦105(d¦41275)()) (0¦¦106(d¦41276)()) (0¦¦107(d¦41277)()) (0¦¦108(d¦41278)()) (0¦¦109(d¦41365)()) (0¦¦110(d¦41389)()) (0¦¦111(d¦41390)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦112(d¦41395)()) (0¦¦113(d¦41498)()) (0¦¦114(d¦41499)()) (0¦¦115(d¦41500)()) (0¦¦116(d¦41501)()) (0¦¦117(d¦41502)()) (0¦¦118(d¦41505)()) (0¦¦119(d¦41506)()) (0¦¦120(d¦41507)()) (0¦¦121(d¦41508)()) (0¦¦122(d¦41509)()) (0¦¦123(d¦41631)()) (0¦¦124(d¦41632)()) (0¦¦125(d¦41633)()) (0¦¦126(d¦41634)()) (0¦¦127(d¦41635)()) (0¦¦128(d¦41638)()) (0¦¦129(d¦41639)()) (0¦¦130(d¦41640)()) (0¦¦131(d¦41641)()) (0¦¦132(d¦41642)()) (0¦¦133(d¦41645)()) (0¦¦134(d¦41754)()) (0¦¦135(d¦41760)()) (0¦¦136(d¦41761)()) (0¦¦137(d¦41792)()) (0¦¦138(d¦41862)()) (0¦¦139(d¦41863)()) (0¦¦140(d¦41864)()) (0¦¦141(d¦41865)()) (0¦¦142(d¦41866)()) (0¦¦143(d¦41869)()) (0¦¦144(d¦41870)()) (0¦¦145(d¦41871)()) (0¦¦146(d¦41872)()) (0¦¦147(d¦41873)()) (0¦¦148(d¦41981)()) (0¦¦149(d¦41997)()) (0¦¦150(d¦41998)()) (0¦¦151(d¦41999)()) (0¦¦152(d¦42002)()) (0¦¦153(d¦42003)()) (0¦¦154(d¦42004)()) (0¦¦155(d¦42005)()) (0¦¦156(d¦42006)()) (0¦¦157(d¦42009)()) (0¦¦158(d¦42010)()) (0¦¦159(d¦42125)()) (0¦¦160(d¦42157)()) (0¦¦161(d¦42226)()) (0¦¦162(d¦42227)()) (0¦¦163(d¦42228)()) (0¦¦164(d¦42229)()) (0¦¦165(d¦42230)()) (0¦¦166(d¦42233)()) (0¦¦167(d¦42234)()) (0¦¦168(d¦42235)()) (0¦¦169(d¦42236)()) (0¦¦170(d¦42237)()) (0¦¦171(d¦42345)()) (0¦¦172(d¦42346)()) (0¦¦173(d¦42362)()) (0¦¦174(d¦42363)()) (0¦¦175(d¦42366)()) (0¦¦176(d¦42367)()) (0¦¦177(d¦42368)()) (0¦¦178(d¦42369)()) (0¦¦179(d¦42370)()) (0¦¦180(d¦42373)()) (0¦¦181(d¦42374)()) (0¦¦182(d¦42375)()) (0¦¦183(d¦42485)()) (0¦¦184(d¦42523)()) (0¦¦185(d¦42524)()) (0¦¦186(d¦42590)()) (0¦¦187(d¦42591)()) (0¦¦188(d¦42592)()) (0¦¦189(d¦42593)()) (0¦¦190(d¦42594)()) (0¦¦191(d¦42597)()) (0¦¦192(d¦42598)()) (0¦¦193(d¦42599)()) (0¦¦194(d¦42600)()) (0¦¦195(d¦42601)()) (0¦¦196(d¦42674)()) (0¦¦197(d¦42675)()) (0¦¦198(d¦42712)()) (0¦¦199(d¦42713)()) (0¦¦200(d¦42730)()) (0¦¦201(d¦42731)()) (0¦¦202(d¦42732)()) (0¦¦203(d¦42733)()) (0¦¦204(d¦42734)()) (0¦¦205(d¦42737)()) (0¦¦206(d¦42738)()) (0¦¦207(d¦42739)()) (0¦¦208(d¦42740)()) (0¦¦209(d¦42741)()) (0¦¦210(d¦42850)()) (0¦¦211(d¦42856)()) (0¦¦212(d¦42887)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦213(d¦42888)()) (0¦¦214(d¦42962)()) (0¦¦215(d¦43040)()) (0¦¦216(d¦43077)()) (0¦¦217(d¦43094)()) (0¦¦218(d¦43095)()) (0¦¦219(d¦43192)()) (0¦¦220(d¦43215)()) (0¦¦221(d¦43221)()) (0¦¦222(d¦43327)()) (0¦¦223(d¦43405)()) (0¦¦224(d¦43459)()) (0¦¦225(d¦43460)()) (0¦¦226(d¦43466)()) (0¦¦227(d¦43577)()) (0¦¦228(d¦43580)()) (0¦¦229(d¦43586)()) (0¦¦230(d¦43692)()) (0¦¦231(d¦43770)()) (0¦¦232(d¦43824)()) (0¦¦233(d¦43825)()) (0¦¦234(d¦43831)()) (0¦¦235(d¦43836)()) (0¦¦236(d¦43934)()) (0¦¦237(d¦43952)()) (0¦¦238(d¦43984)()) (0¦¦239(d¦44173)()) (0¦¦240(d¦44190)()) (0¦¦241(d¦44197)()) (0¦¦242(d¦44202)()) (0¦¦243(d¦44291)()) (0¦¦244(d¦44349)()) (0¦¦245(d¦44501)()) (0¦¦246(d¦44538)()) (0¦¦247(d¦44567)()) (0¦¦248(d¦44669)()) (0¦¦249(d¦44676)()) (0¦¦250(d¦44714)()) (0¦¦251(d¦44788)()) (0¦¦252(d¦44866)()) (0¦¦253(d¦44903)()) (0¦¦254(d¦44921)()) (0¦¦255(d¦44932)()) (0¦¦256(d¦45026)()) (0¦¦257(d¦45041)()) (0¦¦258(d¦45047)()) (0¦¦259(d¦45079)()) (0¦¦260(d¦45153)()) (0¦¦261(d¦45231)()) (0¦¦262(d¦45268)()) (0¦¦263(d¦45285)()) (0¦¦264(d¦45286)()) (0¦¦265(d¦45292)()) (0¦¦266(d¦45383)()) (0¦¦267(d¦45407)()) (0¦¦268(d¦45413)()) (0¦¦269(d¦45516)()) (0¦¦270(d¦45517)()) (0¦¦271(d¦45518)()) (0¦¦272(d¦45519)()) (0¦¦273(d¦45520)()) (0¦¦274(d¦45597)()) (0¦¦275(d¦45650)()) (0¦¦276(d¦45651)()) (0¦¦277(d¦45652)()) (0¦¦278(d¦45653)()) (0¦¦279(d¦45658)()) (0¦¦280(d¦45659)()) (0¦¦281(d¦45660)()) (0¦¦282(d¦45663)()) (0¦¦283(d¦45768)()) (0¦¦284(d¦45772)()) (0¦¦285(d¦45778)()) (0¦¦286(d¦45810)()) (0¦¦287(d¦45880)()) (0¦¦288(d¦45881)()) (0¦¦289(d¦45882)()) (0¦¦290(d¦45883)()) (0¦¦291(d¦45884)()) (0¦¦292(d¦45999)()) (0¦¦293(d¦46015)()) (0¦¦294(d¦46016)()) (0¦¦295(d¦46017)()) (0¦¦296(d¦46020)()) (0¦¦297(d¦46021)()) (0¦¦298(d¦46022)()) (0¦¦299(d¦46023)()) (0¦¦300(d¦46024)()) (0¦¦301(d¦46028)()) (0¦¦302(d¦46118)()) (0¦¦303(d¦46143)()) (0¦¦304(d¦46175)()) (0¦¦305(d¦46244)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦306(d¦46245)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦307(d¦46246)()) (0¦¦308(d¦46247)()) (0¦¦309(d¦46248)()) (0¦¦310(d¦46251)()) (0¦¦311(d¦46252)()) (0¦¦312(d¦46364)()) (0¦¦313(d¦46379)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦314(d¦46380)()) (0¦¦315(d¦46381)()) (0¦¦316(d¦46384)()) (0¦¦317(d¦46385)()) (0¦¦318(d¦46386)()) (0¦¦319(d¦46387)()) (0¦¦320(d¦46388)()) (0¦¦321(d¦46393)()) (0¦¦322(d¦46475)()) (0¦¦323(d¦46540)()) (0¦¦324(d¦46611)()) (0¦¦325(d¦46612)()) (0¦¦326(d¦46615)()) (0¦¦327(d¦46616)()) (0¦¦328(d¦46617)()) (0¦¦329(d¦46692)()) (0¦¦330(d¦46729)()) (0¦¦331(d¦46748)()) (0¦¦332(d¦46749)()) (0¦¦333(d¦46750)()) (0¦¦334(d¦46751)()) (0¦¦335(d¦46752)()) (0¦¦336(d¦46758)()) (0¦¦337(d¦46860)()) (0¦¦338(d¦46868)()) (0¦¦339(d¦46874)()) (0¦¦340(d¦46906)()) (0¦¦341(d¦46979)()) (0¦¦342(d¦46980)()) (0¦¦343(d¦46981)()) (0¦¦344(d¦46982)()) (0¦¦345(d¦46983)()) (0¦¦346(d¦47058)()) (0¦¦347(d¦47095)()) (0¦¦348(d¦47112)()) (0¦¦349(d¦47113)()) (0¦¦350(d¦47114)()) (0¦¦351(d¦47115)()) (0¦¦352(d¦47116)()) (0¦¦353(d¦47119)()) (0¦¦354(d¦47120)()) (0¦¦355(d¦47210)()) (0¦¦356(d¦47233)()) (0¦¦357(d¦47239)()) (0¦¦358(d¦47343)()) (0¦¦359(d¦47344)()) (0¦¦360(d¦47345)()) (0¦¦361(d¦47346)()) (0¦¦362(d¦47347)()) (0¦¦363(d¦47423)()) (0¦¦364(d¦47476)()) (0¦¦365(d¦47477)()) (0¦¦366(d¦47478)()) (0¦¦367(d¦47479)()) (0¦¦368(d¦47480)()) (0¦¦369(d¦47483)()) (0¦¦370(d¦47484)()) (0¦¦371(d¦47595)()) (0¦¦372(d¦47598)()) (0¦¦373(d¦47604)()) (0¦¦374(d¦47707)()) (0¦¦375(d¦47708)()) (0¦¦376(d¦47709)()) (0¦¦377(d¦47710)()) (0¦¦378(d¦47711)()) (0¦¦379(d¦47788)()) (0¦¦380(d¦47842)()) (0¦¦381(d¦47843)()) (0¦¦382(d¦47849)()) (0¦¦383(d¦47854)()) (0¦¦384(d¦47963)()) (0¦¦385(d¦47969)()) (0¦¦386(d¦48001)()) (0¦¦387(d¦48071)()) (0¦¦388(d¦48072)()) (0¦¦389(d¦48073)()) (0¦¦390(d¦48074)()) (0¦¦391(d¦48075)()) (0¦¦392(d¦48206)()) (0¦¦393(d¦48207)()) (0¦¦394(d¦48208)()) (0¦¦395(d¦48211)()) (0¦¦396(d¦48214)()) (0¦¦397(d¦48215)()) (0¦¦398(d¦48219)()) (0¦¦399(d¦48302)()) (0¦¦400(d¦48367)()) (0¦¦401(d¦48435)()) (0¦¦402(d¦48436)()) (0¦¦403(d¦48437)()) (0¦¦404(d¦48438)()) (0¦¦405(d¦48439)()) (0¦¦406(d¦48519)()) (0¦¦407(d¦48556)()) (0¦¦408(d¦48572)()) (0¦¦409(d¦48575)()) (0¦¦410(d¦48576)()) (0¦¦411(d¦48577)()) (0¦¦412(d¦48578)()) (0¦¦413(d¦48585)()) (0¦¦414(d¦48687)()) (0¦¦415(d¦48694)()) (0¦¦416(d¦48732)()) (0¦¦417(d¦48806)()) (0¦¦418(d¦48807)()) (0¦¦419(d¦48808)()) (0¦¦420(d¦48809)()) (0¦¦421(d¦48810)()) (0¦¦422(d¦48884)()) (0¦¦423(d¦48921)()) (0¦¦424(d¦48939)()) (0¦¦425(d¦48940)()) (0¦¦426(d¦48941)()) (0¦¦427(d¦48942)()) (0¦¦428(d¦48943)()) (0¦¦429(d¦48950)()) (0¦¦430(d¦49044)()) (0¦¦431(d¦49059)()) (0¦¦432(d¦49065)()) (0¦¦433(d¦49097)()) (0¦¦434(d¦49170)()) (0¦¦435(d¦49171)()) (0¦¦436(d¦49172)()) (0¦¦437(d¦49173)()) (0¦¦438(d¦49174)()) (0¦¦439(d¦49249)()) (0¦¦440(d¦49286)()) (0¦¦441(d¦49303)()) (0¦¦442(d¦49304)()) (0¦¦443(d¦49305)()) (0¦¦444(d¦49306)()) (0¦¦445(d¦49307)()) (0¦¦446(d¦49310)()) (0¦¦447(d¦49394)()) (0¦¦448(d¦49424)()) (0¦¦449(d¦49430)()) (0¦¦450(d¦49534)()) (0¦¦451(d¦49535)()) (0¦¦452(d¦49536)()) (0¦¦453(d¦49537)()) (0¦¦454(d¦49538)()) (0¦¦455(d¦49614)()) (0¦¦456(d¦49667)()) (0¦¦457(d¦49668)()) (0¦¦458(d¦49669)()) (0¦¦459(d¦49670)()) (0¦¦460(d¦49671)()) (0¦¦461(d¦49675)()) (0¦¦462(d¦49779)()) (0¦¦463(d¦49790)()) (0¦¦464(d¦49796)()) (0¦¦465(d¦49828)()) (0¦¦466(d¦49898)()) (0¦¦467(d¦49899)()) (0¦¦468(d¦49900)()) (0¦¦469(d¦49901)()) (0¦¦470(d¦49902)()) (0¦¦471(d¦50017)()) (0¦¦472(d¦50033)()) (0¦¦473(d¦50034)()) (0¦¦474(d¦50035)()) (0¦¦475(d¦50038)()) (0¦¦476(d¦50039)()) (0¦¦477(d¦50040)()) (0¦¦478(d¦50041)()) (0¦¦479(d¦50046)())))))
%T | SCHEDOPTIONS
%F | schedoptions_id | proj_id | sched_outer_depend_type | sched_open_critical_flag | sched_lag_early_start_flag | sched_retained_logic | sched_setplantoforecast | sched_float_type | sched_calendar_on_relationship_lag | sched_use_expect_end_flag | sched_progress_override | level_float_thrs_cnt | level_outer_assign_flag | level_outer_assign_priority | level_over_alloc_pct | level_within_float_flag | level_keep_sched_date_flag | level_all_rsrc_flag | sched_use_project_end_date_for_float | enable_multiple_longest_path_calc | limit_multiple_longest_path_calc | max_multiple_longest_path | use_total_float_multiple_longest_paths | key_activity_for_multiple_longest_paths | LevelPriorityList
%R | 1 | 56194 | SD_Both | N | Y | Y | N | FT_FF | rcal_Predecessor | Y | N | 0 | N | 5 | 25 | N | Y | Y | Y | N | Y | 10 | Y |  | priority_type,ASC_BY_FIELD/ASC
%T | PROJWBS
%F | wbs_id | proj_id | obs_id | seq_num | est_wt | proj_node_flag | sum_data_flag | status_code | wbs_short_name | wbs_name | phase_id | parent_wbs_id | ev_user_pct | ev_etc_user_value | orig_cost | indep_remain_total_cost | ann_dscnt_rate_pct | dscnt_period_type | indep_remain_work_qty | anticip_start_date | anticip_end_date | ev_compute_type | ev_etc_compute_type | guid | tmpl_guid | plan_open_state
%R | 3867255 | 56194 | 39865 | 3001 | 1 | Y | N | WS_Open | 3123 CEMEX 2026-1--9 | Realizzazione ed esercizio del Complesso CEMEX - ULTIMO INTEGRATO |  | 2724855 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KCPDxFCeVEqxkSnj3wGXow
%R | 3867256 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Milestones |  | 3867255 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KvHnScItakmcPFwH36u/ZQ
%R | 3867257 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Attività propedeutiche di avvio lavori |  | 3867255 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | exRzZsrlzUSHXRPPDEjHQw
%R | 3867258 | 56194 | 39865 | 15 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Realizzazione edificio processo e test |  | 3867255 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FQeudHYZoU6s6UD3PJUEHQ
%R | 3867259 | 56194 | 39865 | 20 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Realizzazione edificio deposito |  | 3867255 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | JAfuWXhtAkqxpXymzVWV/w
%R | 3867260 | 56194 | 39865 | 22 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Sistemazione aree esterne |  | 3867255 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | P59jBAayRk2IoHtYxvrC0A
%R | 3867261 | 56194 | 39865 | 26 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | Formazione e addestramento |  | 3867255 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0tnWZyBu2kiUn1csPO26dQ
%R | 3867262 | 56194 | 39865 | 124 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | Assistenza prove nucleari |  | 3867255 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | quWWMJSkC0SOFRhRNjPq0A
%R | 3867263 | 56194 | 39865 | 224 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | Esercizio impianto |  | 3867255 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hVR4G0xQREamRu/K8p3azg
%R | 3867264 | 56194 | 39865 | 27 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Prove in modalità Mock-up e Prove combinate complesso Cemex |  | 3867255 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | vOLhCvtzvEqFMJOPl8aieQ
%R | 3867265 | 56194 | 39865 | 28 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | Assistenza prove non nucleari dell'impianto Cemex (Processo e Deposito) |  | 3867255 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FoJlSn8aDUK1f+zD+zSUyg
%R | 3867266 | 56194 | 39865 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 12 | Forniture |  | 3867255 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TdFpxegL/ku4PGLnpCh5ww
%R | 3867267 | 56194 | 39865 | 24 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Sottoservizi Cemex |  | 3867255 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5MGYedNEtkG7udMJZjLaag
%R | 3867268 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione apparecchiature, componenti, sistemi - Approvvigionamento forniture-EDIFICIO PROCESSO |  | 3867266 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | pqfANvENpk6wKok+Zc24bA
%R | 3867269 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Realizzazione opere strutturali civili |  | 3867258 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | w+KjeLxLh0eAwQoRaMnhYA
%R | 3867270 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Installazione sistemi di impianto |  | 3867258 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | dBOCz7b3c0O08cYyCJdfaA
%R | 3867271 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Mobilitazione per avvio lavori |  | 3867257 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | mBGOEiDLhkCCteD/jwiUqA
%R | 3867272 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | Prove e collaudi |  | 3867258 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0ypdTwP9dUWLzgqtS+0S7w
%R | 3867273 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Installazione sistemi di impianto |  | 3867259 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | zp6SDLOYekqJt25tti654A
%R | 3867274 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Collaudi e prove |  | 3867259 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UEU1wGG9X0yRBgGnnbinKg
%R | 3867275 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Realizzazione scavi per costruzione muro di sostegno, installazione pozzetti acque meteoriche, |  | 3867260 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | D5bUOzfytE+62NsPEYMzAA
%R | 3867276 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione muro di sostegno |  | 3867260 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DRs5XO4JEk+lc5Qqq/wdGA
%R | 3867277 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Realizzazione pozzetti acque meteoriche e collegamenti idraulici |  | 3867260 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ZuYf9guHK062/DxsFupBlQ
%R | 3867278 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Realizzazione pozzetti elettrici e cavidotti elettrici lato Ed. deposito |  | 3867260 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9ZzHoWkL1kKo4H0URgDipA
%R | 3867279 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Reinterri e realizzazione pavimentazione di area |  | 3867260 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4PHlBmu38U+rzw1DGy4pEg
%R | 3867280 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | Fabbricazione apparecchiature, componenti e sistemi e Approv. forniture - EDIFICIO DEPOSITO |  | 3867266 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | U07npnqGmEOBX2rtFlhlFw
%R | 3867281 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Completamento opere strutturali civili |  | 3867259 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 1k3bl+sbhE2gDwu1Da0hdw
%R | 3867282 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Analisi dati progettuali di input |  | 3867257 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3Lyx9RUjIEqQSqUTGsbdhQ
%R | 3867283 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | Installazione delle opere di mitigazione e finiture esterne (Processo) |  | 3867258 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DqqZbNJQhU6XvHM/Bswplw
%R | 3867284 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | Installazione delle opere di mitigazione e finiture esterne (Deposito) |  | 3867259 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 65sGG4egZkmyT7Xdgms3zQ | D0Rul+VVK0a38/sHRcH3pQ
%R | 3867285 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione Generale |  | 3867257 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hGUO5jxLdE6FUy8GvpB28A
%R | 3867286 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Chiusura dei varchi di costruibilità dell'edificio (Processo) |  | 3867258 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rG79HI0CrEGyZZS3b7aG6w | IKqAxrEIrEqIn3J0nDkoWQ
%R | 3867287 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Chiusura dei varchi di costruibilità dell'edificio (Deposito) |  | 3867259 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SuwC1u0110iptKf59PJ4gw
%R | 3867288 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Prove Mock-up |  | 3867264 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kmfVfEdpJ0q8O8QuBVasCQ
%R | 3867289 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Prove combinate |  | 3867264 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | PdKbtiyAPUmoHqbDbCW5Bw
%R | 3867290 | 56194 | 39865 | 103 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Progettazione BIM |  | 3867257 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9G3Z0wMCdEG/qIF2lI69TQ
%R | 3867291 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Sistema di trattamento e rilancio acque meteoriche - Installazione nuove vasche |  | 3867260 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | prI74MoLjUWjALSUUgrnqw
%R | 3867292 | 56194 | 39865 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Sistema di trattamento e rilancio acque meteoriche - Installazione nuova pastorale |  | 3867260 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lXdq0MwcDE6tesSd+QThYQ
%R | 3867293 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Sistemazione raccolta acque meteoriche, installazione vie cavo lato Ed. Processo |  | 3867267 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jiKnZIHTQ0++PeH1m1+jAQ
%R | 3867294 | 56194 | 39865 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Servizi Ausiliari (A.C. servizi strumenti, acqua industriale e potabile |  | 3867267 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4dyKaJgna0KAp4fhVzpHTQ | iSjy9hdUbUCMNQAGUdrB9g
%R | 3867295 | 56194 | 39865 | 201 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Scarichi acque nere |  | 3867267 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | P//QHH8/Yk2KVSFm2tSBSQ | wcXin89Xf0O/oEZmXGBrQQ
%R | 3867296 | 56194 | 39865 | 301 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Scarico ai pond Edificio di Processo |  | 3867267 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | c+BwN1w/MEiemu44XMCdig | iSjy9hdUbUCMNQAGUdrB9g
%R | 3867297 | 56194 | 39865 | 304 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Pipe rack |  | 3867267 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BcZpc48CsUukF97BVKqmUQ | wcXin89Xf0O/oEZmXGBrQQ
%R | 3867298 | 56194 | 39865 | 302 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Scarico drenaggio fondazioni (implementazione rete acque meteoriche) |  | 3867267 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | u6gWQuxQSkuVeiRYIj+ggg | YQ6Awv0n706n8DrUmZTmDQ
%R | 3867299 | 56194 | 39865 | 303 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Modifica anello antincendio |  | 3867267 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CNPANF7TgUmALp4rKfj51w | W0oFnJZuR02CcwVwT/h5Rw
%R | 3867300 | 56194 | 39865 | 8 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | Realizzazione scarichi ai pond sistema 67A |  | 3867260 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | phwPcaEYLkea551HO5ZpvA
%R | 3867301 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Realizzazione inghisaggi da gettare in opera (penetrazioni, conduit, drenaggi, controtelai, etc) |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Ws5n9ixj3UOHmCISPNsh1A
%R | 3867302 | 56194 | 39865 | 18 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Realizzazione box schermate del campionamento e realizzazione glovebox Lab. Radiochimico |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4f2eeNqQp0mr4SqUUVuwzg
%R | 3867303 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | Realizzazione porte schermanti, finestre schermanti, portoni anti-missile |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | RUcpAK+xukadpWxAo6srzA
%R | 3867304 | 56194 | 39865 | 19 | 1 | N | N | WS_Open | 12 | Realizzazione e Forniture arredi e strumentazione Lab. Radiochimico |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BtaD7QLy4EqlUdMV65xtPg
%R | 3867305 | 56194 | 39865 | 20 | 1 | N | N | WS_Open | 14 | Realizzazione Sistema HVAC |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rFN77tVLZEuDUaEHcvMOmQ
%R | 3867306 | 56194 | 39865 | 22 | 1 | N | N | WS_Open | 15 | Realizzazione Sistema elettrico (quadri, UPS, cavi, etc) |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Z4e/MTUYq0a0nZJ2h1xBMA
%R | 3867307 | 56194 | 39865 | 23 | 1 | N | N | WS_Open | 16 | Realizzazione Sistema di Automazione (quadri, consolle di comando, strumentazione, cavi, etc) |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | YDu2MhrioUy21+MjI2yMUA
%R | 3867308 | 56194 | 39865 | 24 | 1 | N | N | WS_Open | 17 | Realizzazione sistema di monitoraggio radiologico |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | LYbuyQLCxESCa/srfKBNfQ
%R | 3867309 | 56194 | 39865 | 25 | 1 | N | N | WS_Open | 18 | Realizzazione Sistema integrato di telecomunicazione |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0NKddetvFU+GeEBkskSYdQ
%R | 3867310 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 19 | Realizzazione Camino |  | 3867280 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | wI8wCHYcXkGw3JUjCOMZBg
%R | 3867311 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione pareti da q.ta 0.00m a 6.00m (120 m3 - 15 t) |  | 3867269 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nNOFORHDPE+78X2CAM2KRg
%R | 3867312 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Realizzazione soletta a q.ta 6.00m (440 m3 - 53 t) |  | 3867269 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | v/5oQNpoiESjUrBRwxX0GQ
%R | 3867313 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Realizzazione pareti q.ta da 6.00 a 12.00 (921 m3 - 118 t ) |  | 3867269 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jeV1g6hxjE2EDJg/RpEkvQ
%R | 3867314 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Realizzazione soletta a q.ta 12.00 (698 m3 - 90 t) |  | 3867269 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CTKE19+1ZEqsPWb6zjmPFA
%R | 3867315 | 56194 | 39865 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Realizzazione pareti q.ta da 12.00 a 18.00 (711 m3 - 90 t) |  | 3867269 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 7YyM9ANyMUi6O7n4i4ajng
%R | 3867316 | 56194 | 39865 | 8 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Realizzazione soletta a q.ta 18.00 (531 m3 - 66 t) |  | 3867269 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8gx26VVquEWWKyoGvZyXmg
%R | 3867317 | 56194 | 39865 | 9 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | Pacchetto di copertura e strutture provvisorie di chiusura varchi costruibilità |  | 3867269 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FEQI2poz5UihRSQa8dRkVw
%R | 3867318 | 56194 | 39865 | 10 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | Realizzazione finiture (incluso resina e pittura decontaminabile) |  | 3867269 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | #NAME?
%R | 3867319 | 56194 | 39865 | 701 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Installazione carriponte e paranchi |  | 3867270 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | zgFdjEc0y0GR7Lc+Y3Ib5g
%R | 3867320 | 56194 | 39865 | 801 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Montaggi HVAC |  | 3867270 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | #NAME?
%R | 3867321 | 56194 | 39865 | 1201 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Montaggi Sistemi di Monitoraggio, Sistemi speciali, Antincendio |  | 3867270 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kOIyZeeurU6FSaoWlKc1XA
%R | 3867322 | 56194 | 39865 | 1401 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | Automazione e controllo + allestimento sala controllo |  | 3867270 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0iCpx8Yb8kekysOwBXFLzg
%R | 3867323 | 56194 | 39865 | 1301 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | Montaggi sistema elettrico |  | 3867270 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | VmrCZCMBh0WPJIwT66ZR2w
%R | 3867324 | 56194 | 39865 | 100 | 1 | N | N | WS_Open | 13 | Prove e collaudi - Sistema elettrico |  | 3867272 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DeIjCqUzGEe3io30TkfnfA
%R | 3867325 | 56194 | 39865 | 200 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Prove e collaudi - Sistema strumentazione e controllo |  | 3867272 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | LIbF8CPdmUyQgLn5fFuMzg
%R | 3867326 | 56194 | 39865 | 300 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Prove e collaudi - Sistemi di processo e sistemi ausiliari di impianto |  | 3867272 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | NajC0QKX+U6vXaUEUYsd5Q
%R | 3867327 | 56194 | 39865 | 400 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Prove e collaudi - Sistemi di movimentazione |  | 3867272 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3iJ/m1v8xUGmtdkUh3L7tg
%R | 3867328 | 56194 | 39865 | 500 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Prove e collaudi - Sistema HVAC |  | 3867272 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 7Lh52KVR0kWo9hS65YZd7Q
%R | 3867329 | 56194 | 39865 | 600 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Prove e collaudi - Sistema monitoraggio |  | 3867272 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xRcEhgzQBEm0uGcqOovvNA
%R | 3867330 | 56194 | 39865 | 700 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Prove e collaudi - Sistema integrato telecomunicazioni |  | 3867272 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CnSQG88rlkKUktehohevnQ
%R | 3867331 | 56194 | 39865 | 800 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Prove e collaudi - Sistema antincendio |  | 3867272 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CBHDgI4S6kynY1TiSskgwA
%R | 3867332 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Realizzazione finiture di q.ta 0.00m, 6.00 e 12.00 |  | 3867281 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TkHTHXUlek6dFwWe0hbJOw
%R | 3867333 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Realizzazione carroponte 53B-DW001 (L.61,67) e 53B-DW002 (L.62) e Carrello 53B-DW003 (L.60B) |  | 3867280 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | u0PCyHYRn0SIZsrp3bGprA
%R | 3867334 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Installazione sistemi di movimentazione (2 carriponte, 1 carrello di trasferimento) |  | 3867273 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rWNzAjI5NE2WK/w75zBP6g
%R | 3867335 | 56194 | 39865 | 1102 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Montaggi HVAC |  | 3867273 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3F4/kJghf0WV+4bXd31xTA
%R | 3867336 | 56194 | 39865 | 1202 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | Installazione Camino |  | 3867273 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Lc1qUeSX00SsTV3S4382Ng
%R | 3867337 | 56194 | 39865 | 1402 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | Automazione e controllo + allestimento sala controllo (CHECK SALA DI CONTROLLO) |  | 3867273 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nT7X/XtzJU2g2EjJjklBTw
%R | 3867338 | 56194 | 39865 | 801 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Prove e collaudi - Sistema elettrico |  | 3867274 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8BeXQf9nxUaGaWrwgW865w
%R | 3867339 | 56194 | 39865 | 504 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | Chiusura dei varchi di commissioning processo |  | 3867286 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | d63+5vwwM0OetwAATo41BA
%R | 3867340 | 56194 | 39865 | 28 | 1 | N | N | WS_Open | 20 | Montacarichi |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 1T3P7szXvEO0JeJVgDmA4w
%R | 3867341 | 56194 | 39865 | 27 | 1 | N | N | WS_Open | 21 | Realizzazione strumentazione e sistema di misura a gorgogliamento |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /sCs2texrESVvSf0iWu/2w
%R | 3867342 | 56194 | 39865 | 1302 | 1 | N | N | WS_Open | 91 | Montaggi sistema elettrico deposito |  | 3867273 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | zSQoK/63Q0OV6QSu0sM1jQ
%R | 3867343 | 56194 | 39865 | 1403 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Sistemi di monitoraggio, Sistemi speciali, Sistemi di comunicazione, Antincendio |  | 3867273 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0ynEMtP8QkeuN+E0WefCRQ
%R | 3867344 | 56194 | 39865 | 8 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Realizzazione rulliere del tunnel di cementazione |  | 3867268 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SuK0Kjo+rU600YUj3mK4kQ | VVe1D6ymJ0eKs3xAzZWlcg
%R | 3867345 | 56194 | 39865 | 9 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Realizzazione apparecchiature di processo (ASME VIII) |  | 3867268 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nph8H8pqhE6D9e5OaozS3Q | z9RL9ei4ak+vNFuGiX5otQ
%R | 3867346 | 56194 | 39865 | 10 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Realizzazione apparecchiature di processo (ASME III) |  | 3867268 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | e+cFkvjsEUaMiNB5O6lfEg | Z5bJzqkfUEKSQTg+tkhTTg
%R | 3867347 | 56194 | 39865 | 13 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | Fornitura componenti di linea (piping, valvole, eiettori, raccorderia, flange, filtri etc) |  | 3867268 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CNE/rZV5/02SBPghMGejiw | fAIbS//FPUShxCevhyPKPg
%R | 3867348 | 56194 | 39865 | 14 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | Realizzazione macchine speciali tunnel di cementazione e testa di cementazione |  | 3867268 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /veYnPnXikKgaoKWtA3UUw | 1KNpl87djkSSMgRJn1SJWQ
%R | 3867349 | 56194 | 39865 | 15 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | Realizzazione sistema stoccaggio e trasporto cementi |  | 3867268 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ZNiSQNjXRU2lxVdkR7fLgw | VR9ojHfZjEWH8Pfe7iex0g
%R | 3867350 | 56194 | 39865 | 17 | 1 | N | N | WS_Open | 13 | Realizzazione Packages (gruppi frigo, aria compressa, trattamento acqua) |  | 3867268 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BjgQl43frUm0E49MTSYAKg | +6l9W9YZRkWjF91D0qTmGw
%R | 3867351 | 56194 | 39865 | 16 | 1 | N | N | WS_Open | 19 | Telemanipolatori |  | 3867268 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | wKH9mzpMXUqiEs0qSzJqJQ | mvHaDD5MdUi6yS7MxLJwuQ
%R | 3867352 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Installazione componenti |  | 3867270 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | NjfDWNu6kkKtkDk65D2jQw | cSMAZyElQkOTQzrkJjxC2w
%R | 3867353 | 56194 | 39865 | 1001 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Montaggi rulliere, SAS, macchine speciali di cementazione, carrello 53A-DW014 e Montacarichi |  | 3867270 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | oj5t4h4pLEuWPawyJY/kVw | cQ5J/x2vw0+OAalE+FrEMw
%R | 3867354 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Chiusura dei varchi di costruibilità q.ta 0.00 |  | 3867286 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | r10snXJ8akidcSDd753maA | fTKe7DJQ+EiXLUhF8FExQQ
%R | 3867355 | 56194 | 39865 | 204 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Chiusura dei varchi di costruibilità q.ta 6.00 |  | 3867286 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 00oABnzjF0OmVbRNSLiNAA | Lfkc4T+CqEC+k9hZ8jbR8Q
%R | 3867356 | 56194 | 39865 | 304 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Chiusura dei varchi di costruibilità q.ta 12.00 |  | 3867286 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | V0922vlVFU6dToVpzhU90g | U/1VtZh1k0GxJC2sUd3lCQ
%R | 3867357 | 56194 | 39865 | 404 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Chiusura dei varchi di costruibilità q.ta 17.85 |  | 3867286 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2CRzED8qM0iTFusyqhezxw | s2eQFZScuUyapvEGQzg38g
%R | 3867358 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | Prove e collaudi - Sistema strumentazione e controllo |  | 3867274 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | eKMbd8EWYkiYD5CUtuQYQg | E96yU66L8ka0hjMZKl9DVQ
%R | 3867359 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Prove e collaudi - Sistemi di movimentazione |  | 3867274 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Z4uqXeEJskmpzV/NvqF5IA | HTEpbrshskKKwvQI5RLFWA
%R | 3867360 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Prove e collaudi - Sistema HVAC |  | 3867274 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | g5VK8TIkikC9HgD7AYSAEg | WWbxT3Gp1EGmopOjeXezTA
%R | 3867361 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Prove e collaudi - Sistema monitoraggio |  | 3867274 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | dSZdwUCjFUyH09y0lwyO7g | sUaKmzb/Y0qh/IA/KP1UQA
%R | 3867362 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Prove e collaudi - Sistema integrato telecomunicazioni |  | 3867274 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | on3qqMc0v02wn6aHfnvREw | gbRXozYC2UedB4I/SK4weQ
%R | 3867363 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Prove e collaudi - Sistema antincendio |  | 3867274 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 7n7hlPMsLEK0yGAkbubM2g | QWNo8KBwVkOaB+AEetiswg
%R | 3867364 | 56194 | 39865 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 22 | Realizzazione SAS |  | 3867268 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DOkMyvFN60yig08o1ajjow | XiruxUWqPEahiOI92j8Hyg
%R | 3867365 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | Attività preliminari |  | 3867269 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /qpJcV9XXkuS3XfzbEul0Q
%R | 3867366 | 56194 | 39865 | 127 | 1 | N | N | WS_Open | 23 | Realizzazione Componenti per il confezionamento dei manufatti (Fusti, cestelli) |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KY1yUzTZP0StSdzssCn7lw
%R | 3867367 | 56194 | 39865 | 12 | 1 | N | N | WS_Open | 24 | Realizzazione pompe centrifughe e volumetriche |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MBNHDNRLlkei+l/Ds+izMA
%R | 3867368 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 25 | Realizzazione Carriponte e paranchi |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /ZSTKTJJLEGkbXaimYUrKA
%R | 3867369 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Chiusura dei varchi di costruibilità q.ta 0.00m |  | 3867287 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | wVtoCIkWlkqYYh+Fnbz+Ig
%R | 3867370 | 56194 | 39865 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Chiusura dei varchi di commissioning deposito |  | 3867287 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | XPerCs0mnEeCBbGVJ+cthg | KJbnpqNdREeC0aDM4zLv5Q
%R | 3867371 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Chiusura dei varchi di costruibilità q.ta 6.00m |  | 3867287 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | oRkeKzUYgUKnSMmxbXMcbA | KJbnpqNdREeC0aDM4zLv5Q
%R | 3867372 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Chiusura dei varchi di costruibilità q.ta 12.00m + |  | 3867287 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /E9/M+Co40mrEWOAtn8OKQ | ApkA4IVMbEWHhmwe+9fPoQ
%R | 3867373 | 56194 | 39865 | 26 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione Sistema di rivelazione incendio |  | 3867268 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | #NAME?
%R | 3867374 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Realizzazione Infissi Schermanti da +0,00 a +8,00 |  | 3867281 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nQO1oan/EkChOM0InGJQxw | qg/ApiRYaEuUjP4ybsPVdA
%R | 3867375 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 14 | Realizzazione Sistema HVAC |  | 3867280 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | A0BY1EiBpEGjmo/6HX8rUw | xGjATfJgukqk+LTq+AwpTA
%R | 3867376 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | Realizzazione sistema di automazione e controllo |  | 3867280 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 1BN3EQO2EEind2T0Vze3WQ
%R | 3867377 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione carriponte 53A-DW001 (L07), 53A-DW002 (L12), 53A-DW003 (L13), 53A-DW004 (L14) |  | 3867368 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KISmsph/lUicOQn8XJM8CA
%R | 3867378 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Realizzazione carroponte 53A-DW012 e carrello 53A-DW014 |  | 3867368 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | huJhTgwlvEioxoiJgf//tQ
%R | 3867379 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Realizzazione finiture di q.ta 0.00m |  | 3867318 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | gAlKx77IVUK2YfuR0Mr6xw
%R | 3867380 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione finiture di q.ta 6.00m |  | 3867318 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CskYMs/oPkGZ1AH3TS53rA
%R | 3867381 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Realizzazione finiture di q.ta 12.00m |  | 3867318 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | dUrkIyfsaUqx8AOH9kwG3g
%R | 3867382 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Montaggi HVAC q.ta 0.00m - +4.20m |  | 3867320 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | s2d/JHPmJUCOq7hdkZDkQw
%R | 3867383 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Montaggi HVAC q.ta 6.00m - +12.00m |  | 3867320 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jB94UAvaUki9P7n3+QhBew
%R | 3867384 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Montaggi HVAC q.ta 12.00m+ |  | 3867320 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DgbBBQO+ukCn3xNhE7t67Q
%R | 3867385 | 56194 | 39865 | 603 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Installazione carriponte q.ta 6.00m |  | 3867319 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xDZSqkdig0OykzcsBQAqKg
%R | 3867386 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Monitoraggio radiologico |  | 3867321 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rPe0iFrF9U2Pxgpb0B9nwA
%R | 3867387 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Comunicazioni (telefonico, interfonico) |  | 3867321 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | zAhkt8NWnUSpAcRBW5Fr5Q
%R | 3867388 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | TVCC |  | 3867321 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 74WNcRvJp0qT7bTGSRRn7Q | xpDbdIvmcEaERKFgnXyXwg
%R | 3867389 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Montaggi HVAC q.ta 0.00m - 4.40m |  | 3867335 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jNI7iWb6tUK0GaV4WQ+QKw | wTAgy0VSJ0qppLfE4Xv4dA
%R | 3867390 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Montaggi HVAC q.ta 4.40m - 13.00m |  | 3867335 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | v4mtvnRm4kOpavgsOCefmA | ThY8f3reKECoR2zL7ikITQ
%R | 3867391 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Montaggi sistema elettrico QUOTA 0.00 |  | 3867323 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ddMeW5nrb0unW5pT/AtUEQ | 5OcsUOHc5UCev5eVYW35GA
%R | 3867392 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Montaggi sistema elettrico QUOTA 6.00 |  | 3867323 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0evm7UKNy0KLro5E3FYABw | UGJKgE9y1UeVh6vpM3/IKQ
%R | 3867393 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Montaggi sistema elettrico QUOTA 12.00 |  | 3867323 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | pbaFjY7uC0eIf8HPYLdgIw | FYDZYLQog0qJi2nDTb2i3w
%R | 3867394 | 56194 | 39865 | 103 | 1 | N | N | WS_Open | 15 | Prove di fine montaggio - Sistema elettrico |  | 3867323 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | c3qH2iAW7kOqu9ZBgndQ7g | +0rKGjRKQEOpNcorSD+Ihg
%R | 3867395 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Quadri quota 0.00m |  | 3867337 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 1z+fvg9JLEyvEqvxZXhNoQ | QeVGBpFXBkKYB3zfhkPo6w
%R | 3867396 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Vie cavi e collegamenti |  | 3867337 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GtkC6zY/0EWcVvMJCtxiYg | 7X9J9RuPAE+767KjXgjbJQ
%R | 3867397 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Montaggi HVAC q.ta +4.20m - +6.00m |  | 3867320 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4tZJrfOA4kuay3UjQ5wH+Q | wTAgy0VSJ0qppLfE4Xv4dA
%R | 3867398 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Montaggi HVAC q.ta 13.00m + |  | 3867335 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | JjD38qvyqUGqSkMz9SKGiw | EBYqHmXw50S1bxNDqWsc9w
%R | 3867399 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Montaggi HVAC q.ta -3.45m - 0.00m |  | 3867335 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | NTEwdGZTZEuq/nC73DRNZQ | LDcMkAHrxUSEAK9eEosEzQ
%R | 3867400 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Realizzazione carriponte 53B-DW001 |  | 3867333 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | oYz4FRt/70ypQ5GrcW6igg | F6SHByzdCE+1vsKN5BM5qg
%R | 3867401 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione carriponte 53B-DW002 |  | 3867333 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lBnEPWONEke/ICyCYLXuoA | BODw49J1i0eerIzeMPTlTg
%R | 3867402 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Realizzazione carrello 53B-DW003 |  | 3867333 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | qVZ8G6atSEyO/Q3iC8n49g | gFhVZpz78Ey7U/6WtmAxDQ
%R | 3867403 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 0 | Ordini per Carriponte |  | 3867333 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4FQ9CHy7XUua8C1AosuGbg | 5ixpv2p2J0+wtEXtLUuLyA
%R | 3867404 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Installazione carroponte 53B-DW001 (L.61-67) |  | 3867334 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | gLRTLPlFIkKWkrFSKH+amg | iSLHj0nuj0WHoa1DCZ9LvA
%R | 3867405 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Installazione carroponte 53B-DW002 (L.62) |  | 3867334 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cnWTA4OYq0a34zVX1MsAuw | hHjD1ilaYUWxxm9vNlpxEg
%R | 3867406 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Carrello 53B-DW003 q.ta 0.00m (L.60) |  | 3867334 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | VefpRqzy50KMhq6i3FUNmA | zBxteH86mEGIARdNnuh7tg
%R | 3867407 | 56194 | 39865 | 10 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Pacchetto di copertura |  | 3867317 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | m+wEoH54MUOMIjqF+0+nSA
%R | 3867408 | 56194 | 39865 | 110 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Strutture provvisorie di chiusura varchi costruibilità |  | 3867317 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | AnIprBOTu0aEwp3gKG+/xg
%R | 3867409 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Verifiche e controlli |  | 3867320 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | fR2/MOEPD0ChhtutzwDUyw
%R | 3867410 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordine per Sistema di Automazione e Controllo |  | 3867307 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nGS7oOwbikubsNQl98GU1A
%R | 3867411 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Fabbricazione Sistema di Automazione e Controllo |  | 3867307 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | NHh2T0cBckKHjGQbbyGiDA
%R | 3867412 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Intagrated Factory Accptance Test |  | 3867307 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | NK25t9mRpEm1KUeS8LHnAw
%R | 3867413 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Verifiche e controlli |  | 3867335 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xrQEz82NeUaiYp/nucp7hA
%R | 3867414 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordine per Montacarichi |  | 3867340 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uz2SB2t0gUSdPizIoRBpGg
%R | 3867415 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Fabbricazione |  | 3867340 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2Dz82oToGEqUUeRVaFFaMw
%R | 3867416 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867340 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | RGn4X320h0O9dg55PWR3oA
%R | 3867417 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Progettazione di dettaglio |  | 3867340 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3xOw53kwmk+KBCx6rMEbhA
%R | 3867418 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Qualifiche sismiche Carriponte |  | 3867368 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /cwH4jp5ZUakmtdOhrdyOQ
%R | 3867419 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordine per Sistema elettrico |  | 3867306 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KubqWoommESbrpbDEXyI1Q | kCHHq7WPhEGwbw8J8X8kGA
%R | 3867420 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Fabbricazione Quadri |  | 3867306 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | pNOjW1oqOUC1wclEGM9ieA | +J0JmpQ/3kqTvV+F4HUPmQ
%R | 3867421 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione UPS |  | 3867306 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | bT8T1Wyt80+LoxB1Kc+qxg | #NAME?
%R | 3867422 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Approvvigionamento bulk elettrico (cavi, passerelle, conduit...) |  | 3867306 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SsDTYvqYykOu3GLJB/KEiw
%R | 3867423 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordine per Strumentazione e sistema di misura a gorgogliamento |  | 3867341 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | U450diyi+ketAkTxLdCGzQ | XGwPHTkC3E+5q16Rn9LKgw
%R | 3867424 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche Strumentazione e sistema di misura a gorgogliamento |  | 3867341 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rCuWaxezO0SNYqS6rVzPhw | 4Q161/Sna0ilK8WwsROIjA
%R | 3867425 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione Strumentazione e sistema di misura a gorgogliamento |  | 3867341 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | RUZY25/caUyFYXUe7QWSTQ | QAU7ovh6IE6PmlQvoncKwQ
%R | 3867426 | 56194 | 39865 | 104 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867341 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | sl6XQbWpLUqVAfeAGDGGAg | u0HA4bfQOEOElbe//ekzrA
%R | 3867427 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordine per Sistema integrato di telecomunicazione |  | 3867309 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ygOK5NYZH0apXcNefsxwvw | Rf0L0e+OhEiuGfJnsLiZaA
%R | 3867428 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche |  | 3867309 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | VpdeValVx02MS5KkwI1k+A | OT01Sa/opEO1B5UBP8/YxA
%R | 3867429 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione TVCC che richiede qualifica sismica |  | 3867309 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | EwuWR6PA3UGXJNd7XcoX9g | KRtpnk83k02KdXHxVJ9ZxA
%R | 3867430 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione TVCC che non richiede qualifica sismica |  | 3867309 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | sC5HsDR8eESpdEeTFmY9ZA | bbfwC7mkPkaVN22SCclSTQ
%R | 3867431 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867309 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | tdFJqd9czUKB42r8yBJv5A | BqXgcKo3hEiGFoIUHxAsTw
%R | 3867432 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | INSTALLAZIONI A QUOTA 0.00 |  | 3867322 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ESXfFZ100UCdcNVBFLzRTQ
%R | 3867433 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | INSTALLAZIONI A QUOTA 6.00 |  | 3867322 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | YqLwP2au2EeOkyBoqn2g/Q | wX+B+qi2WkeI80mH2WcfLw
%R | 3867434 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | INSTALLAZIONI A QUOTA 12.00 |  | 3867322 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | derGNKY0sEq3+TNDXUmq+g | Wk6UsdVqxECj2E9cgtBKcg
%R | 3867435 | 56194 | 39865 | 8 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Test e controlli esecutivi |  | 3867322 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | K1rdCxyXM0iSK5C5/mBJ/g
%R | 3867436 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Approvvigionamento bulk automazione |  | 3867307 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | qJt4wfXph0SmX1yV1tDGsA | p0YVLBvsN0CVAU5Rova1xA
%R | 3867437 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordine per Sistema HVAC |  | 3867305 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | YQ8YWjOY00GwSB7gaLqSlA | sb10aGXvDE2Fe73U6E/WPg
%R | 3867438 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | UTA |  | 3867305 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KW07Mw4PbEa1TgPjoVgZ2Q
%R | 3867439 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Ventilatori |  | 3867305 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | L/mKL8G8VkeW3FRCR2cmtQ
%R | 3867440 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Valvole |  | 3867305 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | azaehNz100aTpQ1pEAMfmA
%R | 3867441 | 56194 | 39865 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Serrande |  | 3867305 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Zv+W50Be702Oxgc0BCEFRQ
%R | 3867442 | 56194 | 39865 | 8 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Filtri |  | 3867305 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FRfuJSegjUWYDM1zBxQrEQ
%R | 3867443 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Progettazione di dettaglio e sistema di misura a gorgogliamento |  | 3867341 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | w+ZXmTaZy02bBA7BnqcA2Q | xhGra6FszU2Jh5/U9FPPdg
%R | 3867444 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordini per arredi e strumentazione Lab. Radiochimico |  | 3867304 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8sVV5ErUxUS5pl0vWj8nHg
%R | 3867445 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Strumentazione Lab. Radiochimico |  | 3867304 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DqCQAe1jw0ifbABmaq/1fg
%R | 3867446 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Arredi Lab. Radiochimico |  | 3867304 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MQ19oPO7CECJWs7iex+vhw
%R | 3867447 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867302 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | z0WUDMivREC/Nab/3lvUAA | BNEJmYI8uUav/ObgLHED6Q
%R | 3867448 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione box schermate del campionamento e realizzazione glovebox Lab. Radiochimico |  | 3867302 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | M/NXuFu1nUKza9+mQT2TFQ | o6rqSW+cY0CvQnQ2FqwLIQ
%R | 3867449 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867302 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 6sQPywc/rE+FMeBjI17hbg | fZ4dxcz6XkyHfc9hgoDQ2g
%R | 3867450 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867302 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | tIw5SfXz6UqpVjSFSrwMiA | tRZKYfQVk0OnvL8pmIyRrQ
%R | 3867451 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Ordini box schermate del campionamento e realizzazione glovebox Lab. Radiochimico |  | 3867302 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4coW4UXIKUeD79JQSscC5Q | UOtzQWwFAUe/Dt/mJaRu2Q
%R | 3867452 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Qualifiche |  | 3867302 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | IQ/YZSJ+nEme1HaJ+jo9rQ
%R | 3867453 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordini materiali |  | 3867310 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9nplmX55jUmlpoOHTxhwuQ
%R | 3867454 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Approvvigionamento materiali |  | 3867310 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | U+hEMxJAEkqRrHOnpuv4CQ
%R | 3867455 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione e preassemblaggio camino |  | 3867310 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jqIovv0ZTUidkTd5K5D5pA
%R | 3867456 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867310 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UkwZXfqvmkq5ERf1Dr1w+w
%R | 3867457 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Progettazione costruttiva |  | 3867310 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | H/5r1zNJski/CkNB11nw4A
%R | 3867458 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Distribuzione Primaria e secondaria |  | 3867342 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Aycmk5C0ZEu9sZVVAFfeNg | wYQZDdSKlk+6Pbqi3OY54g
%R | 3867459 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Distribuzione Luce e Forza Motrice |  | 3867342 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | eLsdrizW40GrAljuyL1NeQ | 1Gg+/+hXS06ZWXU7LvergQ
%R | 3867460 | 56194 | 39865 | 2102 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Rilevazione incendi |  | 3867343 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Uqw5dxLDv0eUippj22xtGQ
%R | 3867461 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Prove e collaudi - Sistema elettrico |  | 3867342 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | d2ZmQYXg8kO0h8yKUXv+jA
%R | 3867462 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Scariche atmosferiche |  | 3867342 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | WwSQK1oeHkewHmXS+Uns9A
%R | 3867463 | 56194 | 39865 | 1602 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Sistema di monitoraggio radiologico |  | 3867343 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8+REAfj0wECRGc3T0Ni0XQ
%R | 3867464 | 56194 | 39865 | 1802 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Impianto TVCC |  | 3867343 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cS0f/Zoi6k+lRCfsZrar5w
%R | 3867465 | 56194 | 39865 | 1902 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Sistema telefonico e interfonico |  | 3867343 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MenTrhU3dkeYgUPskMgepw
%R | 3867466 | 56194 | 39865 | 2002 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Predisposizione impianti Supplementari |  | 3867343 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nMG2kY1lPEapiyJUqUD9Pw
%R | 3867467 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Test e controlli esecutivi |  | 3867337 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kUJcuCGLlkqrH6W1uRWSXg | dIn2DZcRfU2fKJ1kilE4tQ
%R | 3867468 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Quadri quota 4.40m |  | 3867337 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jeKQLQOkO0+x+w4X3tZfXw
%R | 3867469 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Strumenti |  | 3867337 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uhzSSu2GZEa5rp2mDGvwBA
%R | 3867470 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordine per Sistema di Monitoraggio Radiologico |  | 3867308 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CWmaIRMfOkW4KEeOKdC3+Q | kCHHq7WPhEGwbw8J8X8kGA
%R | 3867471 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Progettazione di dettaglio |  | 3867308 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | zeIMOo0R5ESMSbXjoUYtAA | HDuGXYjjckme7OidAiXOfg
%R | 3867472 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Qualifiche |  | 3867308 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | F1XubPDdF0euJCXyPewp3g | Fl6t+sBzlk2fnPZ2e5QTiA
%R | 3867473 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Materiali |  | 3867308 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MUhswoPJEE+BRuoTEDOSQQ | hNOGGu/nW0KmYq5mN60MKw
%R | 3867474 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Sistema di Monitoraggio Radiologico |  | 3867308 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2CrxLaxjAE6Mps4/gtuY6A | /P3nCa8pe02Ts7VPVFQuJw
%R | 3867475 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867308 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | gI1VgFIO9Ea1zszdXpSkiw | Egs1UtaiaUiP0cQcfa1nfw
%R | 3867476 | 56194 | 39865 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867308 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | N/iuH0A8FEeshrcWvsqM4Q | jC3KgO/zY02uI6abyr2HOg
%R | 3867477 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867309 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | yoMTRMrYzEG7tUPJH9h/hw | vhG5ymRHgEG/kNOJh4jztg
%R | 3867478 | 56194 | 39865 | 204 | 1 | N | N | WS_Open | 22 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867341 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | miHe59hHVUCA3fnCxQWaQQ | vhG5ymRHgEG/kNOJh4jztg
%R | 3867479 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Materiali |  | 3867302 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | An5V6B20QkaQLCsJaagKlg | hNOGGu/nW0KmYq5mN60MKw
%R | 3867480 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Quadri quota 8.20m |  | 3867337 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ljAldZhr3ki4HQ5Yx5n44g
%R | 3867481 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Room L01 |  | 3867345 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | YuHDLqatukG79S0k1cNWsA | 96ahh0Y31k+ta3YDvBQaSA
%R | 3867482 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Room L06 |  | 3867345 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | pwItkI4alUWYNgoxXIDgGg | Ikv1trtgvkys89d6CMoi7Q
%R | 3867483 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Room L21 |  | 3867345 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | tH14I56xZU+dPZtyq8K1iA | NCg5gZbkkk6Ag1YIBeR4TA
%R | 3867484 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Room L26 |  | 3867345 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UT05eS47xECOUaBR4+S/GQ | y4v9iEbUHECCs180YG+wrg
%R | 3867485 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Evaporatore URANUS S1 (ASME III) 57A-BC002X |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | d4J+m4wGrUKi6YjWQHRaGA | nPH9FVgUvUSGryAAZKUyzQ
%R | 3867486 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Colonna di distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BD005X |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | YLB0AWmg20WyxTZ9vG5qqw | uolnk1JPJEqD8ztRVh8eVw
%R | 3867487 | 56194 | 39865 | 103 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Installazione componenti a q.ta 0.00m |  | 3867352 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | p5YvTqVXoEmlVCSdSaJ8Nw | 5d5o6SZlJUevXOsYfg7lfA
%R | 3867488 | 56194 | 39865 | 104 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Installazione componenti a q.ta 4.20m-6.00m |  | 3867352 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | wJnWfryoFUu+evw9nMRmAg | ws2/zD/c1kKLsO3KgOSjsg
%R | 3867489 | 56194 | 39865 | 301 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Installazione componenti a q.ta 12.00m |  | 3867352 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | W4/dNW8ie0idtZuIaMTTpA | Wx+TGXs+wk+7l1NLjum1PQ
%R | 3867490 | 56194 | 39865 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Montaggi rulliere e SAS |  | 3867353 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uWpw9kfNHUSR9DVsC4fY7w | 2nqjbnPpCkaG6mWqSVOeWw
%R | 3867491 | 56194 | 39865 | 107 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Montaggi macchine speciali del tunnel di cementazione, carrello 53A-DW014 e montacarichi |  | 3867353 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | AaP471HZBEWty8Tzh1fQTA | f+vBJrK4vkSKKl4pMMk//w
%R | 3867492 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Installazione carriponte q.ta 0.00m |  | 3867319 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | g4l/4Lmg/EeI16nK94Jr1A | OHpRXJQ3/EOA8cnYtPjyAQ
%R | 3867493 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Rilevazione incendi |  | 3867321 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | zn+lbH3qG0GemLG4AHvVlA | acdNDjVJRUadXZrcKpMgKA
%R | 3867494 | 56194 | 39865 | 9 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Approvvigionamento bulk HVAC |  | 3867305 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BeFk21cAGUWVwlwJtlLDEQ
%R | 3867495 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale SAS |  | 3867364 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | X0DtOeJRYk62GtREUf/tIQ | prQRfk9GPU+19OEz1t0ofg
%R | 3867496 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Approvvigionamento materiali SAS |  | 3867364 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | u/26koQ9Tkqwdv6Ana/07g | ATg8kiWFnkCAiLJ4Wla5yg
%R | 3867497 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione SAS |  | 3867364 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | RasDtYkbdku7yeA3INdhuw | wLMr/wrZVk2+a8nl1NW/tg
%R | 3867498 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche SAS |  | 3867364 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Ww6U5SyZNUmJEyQyQmW6nA | nrKXxJ2yCEW2/8y84N3PEg
%R | 3867499 | 56194 | 39865 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale SAS |  | 3867364 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 14NDq/u+XEOdNW/cS/cCqQ | Ts1djZ+GPEajebQ9VqeKBA
%R | 3867500 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Packaging e trasporto in sito SAS |  | 3867364 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | aOuOwaWXw0aTkefSu3TqOA | 8XqrG0lBjUayNI/+o1JEmQ
%R | 3867501 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Ordini SAS |  | 3867364 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xXbT+eP6UEuk6SDo7BKR5A
%R | 3867502 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Ordini rulliere |  | 3867344 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | oJyMtWtnrUGa3dPpbh2pTw | r7pcP/SPHUOnjpuc78KYRg
%R | 3867503 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale rulliere |  | 3867344 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | RT/6Xsqwd0SLkEhgFxhGcg | qjYs4FqW8kC4Che8G+i4Gw
%R | 3867504 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche rulliere |  | 3867344 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | tNqNtXBoRUS26/UqcUD1kA | /fNq+rHSkUKao7OQVvBcBg
%R | 3867505 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Approvvigionamento materiali rulliere |  | 3867344 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Zil2xJKkhUun/HyaEtHQJg | pwG5JVx5oEK/vDsH6fnJOQ
%R | 3867506 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione rulliere |  | 3867344 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GgnHcW+/Ckm00GWcXJXHsg | XleVkh+y2EyJ2AmrXR++Yw
%R | 3867507 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale rulliere |  | 3867344 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nZg9ovLXi0GQneOtM1A5Hw | OMo9EuPIY0WHWZDhh0mNBQ
%R | 3867508 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Packaging e trasporto in sito rulliere |  | 3867344 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rpnNRNQxP0q9BvPoOBnygw | mw4bU7FrYkefe5KCjoYFeg
%R | 3867509 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Ordine per telemanipolatori |  | 3867351 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | koxIN38OxEyybcK/ECDrWw
%R | 3867510 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Progettazione di dettaglio telemanipolatori |  | 3867351 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CHTQsahz+Ei74OswmwC/YQ
%R | 3867511 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Approvvigionamento |  | 3867351 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | RmUxUNcnhU+ZMxgXxgiypQ
%R | 3867512 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Fabbricazione |  | 3867351 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3r6ODk2GBkishlhRKRYvvQ
%R | 3867513 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867351 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Kv2wZ1UaTkarewrEbjmgxw
%R | 3867514 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Documentazione di fine fabbricazione |  | 3867351 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jrcy6n3LvU+MMJKnVIjlqQ
%R | 3867515 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordini Packages (gruppi frigo, aria compressa, trattamento acqua) |  | 3867350 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | aZKPJ+y5rEasIB9+GhU00A
%R | 3867516 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Serbatoi Packages |  | 3867350 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2WQxOv3vdkmkJmODvYhoBg
%R | 3867517 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Gruppo aria compressa |  | 3867350 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hEqt6zP0RUCMbf0rKePFFg
%R | 3867518 | 56194 | 39865 | 102 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Scambiatori di calore |  | 3867350 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | iKMEuK/gJEOvYskN6sLr/w
%R | 3867519 | 56194 | 39865 | 202 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Forniture Packages (trattamento acqua, piping, valvole, eiettori etc) |  | 3867350 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | YoabBj9/yUu8G0M3HPXJjg
%R | 3867520 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Ordini |  | 3867349 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2xCIDQ+PnEitmiWedeiu1w | uOHjrDExdk+r/gc+Srrjpg
%R | 3867521 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Specifiche e ordini |  | 3867348 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MNaHbyuYwk+xNj1BPu++Cw | uOHjrDExdk+r/gc+Srrjpg
%R | 3867522 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordini |  | 3867347 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Drln48DnsEiJicz/4D1Ubg | mvBLcyuL8kObupFQLl2OdQ
%R | 3867523 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Ordini |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2xj8rI2qBU6gjZo6cfpxTw | mvBLcyuL8kObupFQLl2OdQ
%R | 3867524 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Ordini |  | 3867345 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uduBg8uIiUmr8ccNnNkmCA | mvBLcyuL8kObupFQLl2OdQ
%R | 3867525 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Fusti DEM |  | 3867366 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9ZcjaSTvkkSaJn7Oh1Ie9g
%R | 3867526 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Cestelli ANN |  | 3867366 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | v3JaWFj5EkKJ1H7p8AgfVA
%R | 3867527 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Componenti di linea (piping, eiettori, raccorderia, valvole, flange, filtri etc) |  | 3867347 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 1k8aT6PwzkSMABvxOY/3Aw
%R | 3867528 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Componenti sistema stoccaggio e trasporto cementi |  | 3867349 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | IAvccF6p00GoNIBAyBIllQ
%R | 3867529 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Serbatoi sistema stoccaggio e trasporto cementi |  | 3867349 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | upXxtkpCdUqYbPjirpl4Gg | 08MBVbZrm0SQHR8VFVqO0w
%R | 3867530 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Separatore a scambio ionico |  | 3867347 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ZMXxqSEXqkWPPlbXlGpQHQ | gQqqUQ4RzUu8OxIeO7FH/g
%R | 3867531 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867348 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | dIxgbNjxO0uhaAPww/9oYw
%R | 3867532 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione |  | 3867348 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | g3Ry45WQqUK5m11rkxDepw
%R | 3867533 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Packaging e trasporto |  | 3867348 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | OykgsQfYrkKkV+CDtwAv9Q
%R | 3867534 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale |  | 3867348 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MBZ+ogwOFkqY5iWwV98Y9Q
%R | 3867535 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordini |  | 3867367 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cK4SaPy+o0quJnd17NxaWg | 3vztNgiQAU6lHOtL/vPGGA
%R | 3867536 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Documentazione iniziale |  | 3867367 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UlqBbXav20C+eek2VjYq/g | UXL/5HVIlUCsWEQT/NZgpA
%R | 3867537 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche |  | 3867367 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | aU22oWOwkkeYmRoU71tMsQ | nqT1K/gMj0iiB3DYZClDgQ
%R | 3867538 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Realizzazione |  | 3867367 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8b4GM4fiIkGhhJAYTZAF6Q | lPLvgGJIZECOCBK9pNPjWQ
%R | 3867539 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867367 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xlkj528wh0KGhMqglVSKPw | 58DS6/v6g0O5zhhiIgLy2A
%R | 3867540 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale |  | 3867367 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | trUsV4Iuj06ndRNydwECEg | JaIA7d0VOUSBsgo+TkPtaQ
%R | 3867541 | 56194 | 39865 | 2202 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Verifiche e Controlli di fine montaggio sistemi speciali |  | 3867343 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Np4p+vjiwUC+QorbCe5awA
%R | 3867542 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Verifiche e Controlli di fine montaggio sistemi speciali |  | 3867321 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | EW13iHezYkSkVFYUbQgMpw
%R | 3867543 | 56194 | 39865 | 102 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Scariche Atmosferiche |  | 3867323 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | gUI5CDJmXk+umw9oqzGx6A
%R | 3867544 | 56194 | 39865 | 8 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001A |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Q6cSVwqIzkiDePpeFgXgFw
%R | 3867545 | 56194 | 39865 | 9 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001B |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | azmcYmxVqUy99qXga+4gXQ
%R | 3867546 | 56194 | 39865 | 10 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | Serbatoio raccolta concentrato da evaporatore (ASME III) 51A-BL009X |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | eMotHhdZvU+dvN069mGzIA
%R | 3867547 | 56194 | 39865 | 11 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | Serbatoio raccolta rifiuti liquidi (ASME III) 51A-BL002X |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ODydw7ZtBECAPtptpvUpJg
%R | 3867548 | 56194 | 39865 | 12 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | Serbatoio alimentazione evaporatore (ASME III) 57A-BL001X |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | N07o6i1Ljk2xXRj/5YVlWg
%R | 3867549 | 56194 | 39865 | 13 | 1 | N | N | WS_Open | 12 | Guardia idraulica (ASME III) 51A-BL013X |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | By67/CjHvU20ZnHeK3b9hw
%R | 3867550 | 56194 | 39865 | 14 | 1 | N | N | WS_Open | 13 | Guardia idraulica (ASME III) 57A-BL016X |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | g5/QqVSY4UmqUKqBfl24Yg
%R | 3867551 | 56194 | 39865 | 15 | 1 | N | N | WS_Open | 14 | Serbatoio alimentazione fusti (ASME III) 51A-BL004X |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lBxK3DXX10iv0MtJTQzpcw
%R | 3867552 | 56194 | 39865 | 16 | 1 | N | N | WS_Open | 15 | Serbatoio di neutralizzazione (ASME III) 51A-BL003X |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /uPOvtujMUSAOnrF8ucypw
%R | 3867553 | 56194 | 39865 | 17 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009B |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /K66mgAHAUW1nznPw7ITyg
%R | 3867554 | 56194 | 39865 | 18 | 1 | N | N | WS_Open | 16 | Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009A |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GQfoT0E/X0Kmlaw5AOK+LQ
%R | 3867555 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 17 | Serbatoio recupero acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL008X |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GKzPel6v5k2AZL1G+WJKIw
%R | 3867556 | 56194 | 39865 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 18 | Serbatoio diluzione acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL015X |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | aFRqixBYBE6gpL7ac9OsKA
%R | 3867557 | 56194 | 39865 | 19 | 1 | N | N | WS_Open | 19 | Serbatoio raccolta condensato (ASME III) 57A-BL004X |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 86n0okNX7kuXJpTUmY8P0Q
%R | 3867558 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 20 | Ribollitore colonna distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BA007X |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 6KofOAIqn0iHEH3VaAZkpA
%R | 3867559 | 56194 | 39865 | 20 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Eiettori ASME III |  | 3867346 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | bmvlbdriGUW31NO2je4YHg | Sy1dMB2FzkilkPsSaP7Udg
%R | 3867560 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordine per Sistema di rivelazione incendio |  | 3867373 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 16H32DrtMUuMeDFC0FiTzQ | sb10aGXvDE2Fe73U6E/WPg
%R | 3867561 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867373 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | zwLOMJyRz06WLvhpUWpD8w | vJLY+X9mtE+ZwDms9tRBiQ
%R | 3867562 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867373 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DySdHPrS4ESL4TYKVXGyyw | 0kYrT36+uU6Or09bw4/U8g
%R | 3867563 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Sistema di rilevazione incendio |  | 3867373 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | zxp1lK7QCE+Ds2Bnv2JP0w | a2hfS78tnEeBvA4Y6rVa5Q
%R | 3867564 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fusti ANN |  | 3867366 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FFQHqp2v1kir/tmzJ40NUw | n0I5dvPoFUmknkXhF4QoBw
%R | 3867565 | 56194 | 39865 | 103 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Cestelli DEM |  | 3867366 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | pulzOqWmj024Xi/LNd/ILA | 6gR4/Gh4n0KZ/1rl+irtCg
%R | 3867566 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Qualifiche ambientali Carriponte |  | 3867368 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | I+Utes+oHk2xd7ng2hxDFw
%R | 3867567 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Realizzazione Infissi Schermanti da +0,00 a +8,00 |  | 3867318 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uk84lB8XRUqxcijAnSuM/g
%R | 3867568 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | Supporti puntuali HVAC |  | 3867305 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | qpfhZikXN0arfVse4I63OQ | Bk9I/dpQn0msJwpBC6pBTw
%R | 3867569 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Piastra di supporto Cestelli in AISI 304 1st |  | 3867334 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3lJCq/dqv0mKOp27xyyTwQ | Zxdq15QM7EeOECqvaiO1+Q
%R | 3867570 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Piastra di supporto Cestelli in AISI 304 2nd |  | 3867334 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MvqbtP/X10WfghC2N1tfSA | yDnxuJszoEOaFgxBtnLcOg
%R | 3867571 | 56194 | 39865 | 109 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | Canali |  | 3867305 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Q18usXKdDEuTj7hVwc6qcA
%R | 3867572 | 56194 | 39865 | 209 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | Condizionatori |  | 3867305 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2PpNtMNXn0qG+iZBosq6ow | JUg0SVUs60O4QMAuo6P74A
%R | 3867573 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 8 | Supporti puntuali HVAC |  | 3867375 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | AiNSW2huOUyJ1RCxh7GgEw | /7FXiKj3O0ilBHuD2q/2nQ
%R | 3867574 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordine per Sistema HVAC |  | 3867375 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | J3DBN7qm9UeENElSUcoecg | 8d9TwDS3K02zRbtVxmlnLw
%R | 3867575 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Ventilatori |  | 3867375 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | P9jPRAO/KEGZjHOkLACMtQ | xuPC+Fhwt0G6LN3CaRIRRA
%R | 3867576 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | UTA |  | 3867375 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8S3rHOVKf0m4/G/U1yBdrA | kbBCVHNGjU6UK+hLdqJw4A
%R | 3867577 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Valvole |  | 3867375 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | tsvC0cxxXkuO7KCWPiLekg | E/ZnGG+MLEqX47qmriIXMQ
%R | 3867578 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Serrande |  | 3867375 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BocTytKDOUGDYM0uPTuQPA | zFDqUoP4Z0a1jgQX3Q5k+Q
%R | 3867579 | 56194 | 39865 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Filtri |  | 3867375 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0/vGmB4ky0C7UVAIaopOqQ | Bk9I/dpQn0msJwpBC6pBTw
%R | 3867580 | 56194 | 39865 | 8 | 1 | N | N | WS_Open | 7 | Approvvigionamento bulk HVAC |  | 3867375 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | aLIBBv/JVUamEY/xXFlwIw | R280HdOQ/UK/CWG7vTXoWA
%R | 3867581 | 56194 | 39865 | 9 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | Canali |  | 3867375 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Zn22nxew6U2EFCYul1h+xw | JUg0SVUs60O4QMAuo6P74A
%R | 3867582 | 56194 | 39865 | 10 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | Condizionatori |  | 3867375 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ovB8toVKxUCisfyp4SHUVQ | TaAlzzSA/kab550iKfR5lQ
%R | 3867583 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Quadri quota 0.00m |  | 3867322 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KDfw/VeSy0KwyTzB991qDA | vUBJ44x/dUK0/bf4JlGFWQ
%R | 3867584 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | Quadri quota 0.00m |  | 3867305 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Skcp5/6oHkuJlNX50Aug9g | ZNULs7cuhU6aCAhEz3l3Dg
%R | 3867585 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Realizzazione paranchi 53A |  | 3867368 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2PTnQQj7D0ygymlMY5QhmA
%R | 3867586 | 56194 | 39865 | 703 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Installazione paranchi 53A |  | 3867319 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | #NAME?
%R | 3867587 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Quadri quota 0.00m |  | 3867307 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | VaXhTZjiWkeBSyBgv/TYRQ | ZNULs7cuhU6aCAhEz3l3Dg
%R | 3867588 | 56194 | 39865 | 703 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Sonde |  | 3867386 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Az/BbD01LEmm2pT5LpQexg
%R | 3867589 | 56194 | 39865 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Quadri |  | 3867386 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | i0GDssM/Q0C5P8Q+ac3Nvw
%R | 3867590 | 56194 | 39865 | 903 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Cablaggi |  | 3867386 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4QISQ8L5WkCplfDlrlQpQw
%R | 3867591 | 56194 | 39865 | 505 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Componenti |  | 3867382 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SouPlW/B9EOb0002JsXd8Q
%R | 3867592 | 56194 | 39865 | 605 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Canali |  | 3867382 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | VbCS7LgzHkesfareEBzurw
%R | 3867593 | 56194 | 39865 | 605 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Componenti |  | 3867383 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 05YOj8SZFUGPd4mxXh7WKQ
%R | 3867594 | 56194 | 39865 | 705 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Canali |  | 3867383 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 6C1/zt/yr0qEgRVlPrJeMw
%R | 3867595 | 56194 | 39865 | 804 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Componenti |  | 3867384 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 7WayOLuqKUKUmTy6ZybA9Q
%R | 3867596 | 56194 | 39865 | 904 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Canali |  | 3867384 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | q9cei/81lkeDa6nyU4zqvg
%R | 3867597 | 56194 | 39865 | 605 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Canali |  | 3867389 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rCx44RDmIECtBcAlntBzEA | eBW/bP6EdE6sohk9Ix28HA
%R | 3867598 | 56194 | 39865 | 605 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Componenti |  | 3867390 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | IWcHwuiMTEmLcJGHyyK3OA | 2QUht5bP9kqUyPwdHNmDMg
%R | 3867599 | 56194 | 39865 | 705 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Canali |  | 3867390 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kVUi8nTIKkGIQgbTpNpELA | JbHpScg3qUWwnhHOnN2jlQ
%R | 3867600 | 56194 | 39865 | 505 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Componenti |  | 3867397 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 1oPKec5E1kuZPd2I18wdMA | 5FvIMzyKqEu7bGAw4Xa6jw
%R | 3867601 | 56194 | 39865 | 605 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Canali |  | 3867397 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UJZ24cJbl0i57OiZG71UtA | eBW/bP6EdE6sohk9Ix28HA
%R | 3867602 | 56194 | 39865 | 605 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Componenti |  | 3867398 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | c2OXYrz5AEW3MtMI4kzWpw | wdA4gBe2pkKdYcCw02MUCw
%R | 3867603 | 56194 | 39865 | 705 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Canali |  | 3867398 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | d2yrVWDakUmlTVf7spX0rw | nEcffERkukWHcXtefcEWbQ
%R | 3867604 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Componenti |  | 3867389 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MiFDoEE3cE6ktTF5Yb4vXQ | wdA4gBe2pkKdYcCw02MUCw
%R | 3867605 | 56194 | 39865 | 605 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Canali |  | 3867399 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | aoUY8xYx80K5H8/QbknD2g | 2K6Q4WIrAkGvL3nhsobdcQ
%R | 3867606 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Realizzazione carroponte 53A-DW001 (Carroponte, SCC, Mezzi di presa) |  | 3867377 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | vGKOrD1OpkuzvTbyLXnGeA
%R | 3867607 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione carroponte 53A-DW002 (Carroponte, SCC, Mezzi di presa) |  | 3867377 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uPLyd8c+N0yJCE/eQVskzA
%R | 3867608 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Realizzazione carroponte 53A-DW003 (Carroponte, SCC, Mezzi di presa) |  | 3867377 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | JK7KjRCokEe/KhHJr/s+nQ
%R | 3867609 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Realizzazione carroponte 53A-DW004 |  | 3867377 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | caQsx45hgUSVBrK3wFV5PA
%R | 3867610 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Realizzazione carroponte 53A-DW012 |  | 3867378 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | +LYgYtWVYU+7XxIep5gNyg
%R | 3867611 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione carrello 53A-DW014 |  | 3867378 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | WUHFyDxXU0+5Qg0IxHzuYA
%R | 3867612 | 56194 | 39865 | 703 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Installazione carriponte 53A-DW012 (L.23) |  | 3867385 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ISivRbGNME2h3ZqKYbg1pQ
%R | 3867613 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 0 | Ordini per Carriponte |  | 3867377 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | YWm7VmPncE6rkWqhyx1XxA
%R | 3867614 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 0 | Ordini per Carroponte e carrello |  | 3867378 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TI6ca8fsC0m1CZorSbdKnw | 5ixpv2p2J0+wtEXtLUuLyA
%R | 3867615 | 56194 | 39865 | 103 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio 53B-DW001 |  | 3867400 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MWCmivHVek+1LyfaPpIIPw | dEdbtFltr0C7xtnKWpDK6Q
%R | 3867616 | 56194 | 39865 | 203 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Approvvigionamento materiali 53B-DW001 |  | 3867400 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5vNFo+3ho0CmE8u3bt1Twg | fK5nBcLUJUyRLW0eytxNkg
%R | 3867617 | 56194 | 39865 | 303 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione 53B-DW001 |  | 3867400 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cyQN0neU6UW9VH5ig25tpQ | 1EYjCkPUPU6kPW+4KkAcPg
%R | 3867618 | 56194 | 39865 | 403 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Prove di officina 53B-DW001 |  | 3867400 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nF7PxGtJDkWxcXogYmZCFQ | 7OiQyIZMG0WCDxhdbCRfFQ
%R | 3867619 | 56194 | 39865 | 503 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale 53B-DW001 |  | 3867400 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lSKmn4z4kkKNWrRqT8Ovhw | fIm0no32U0KRBhZmAXEJfw
%R | 3867620 | 56194 | 39865 | 603 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Packaging e trasporto in sito 53B-DW001 |  | 3867400 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | mULlciTi3kWkPKoQSjvhAQ | SXZcGIde+kGWF8HBDdCwgg
%R | 3867621 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio 53B-DW002 |  | 3867401 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TR/QvEyuwEa0PKIcGIEZMg | OGq4OZOr80+5cFbcyYeYcw
%R | 3867622 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Approvvigionamento materiali 53B-DW002 |  | 3867401 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0+o9+VSxv0S/fVnIg0unfQ | SjLrPwsU6k2FV3z5yYCPeg
%R | 3867623 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione 53B-DW002 |  | 3867401 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | g/eteUhUQUCRNErc/6eQ/Q | Zj4pw8KzukCVt15f9oz2Tw
%R | 3867624 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Prove di officina 53B-DW002 |  | 3867401 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | V1dCAONYvUqonuWCE+h33Q | 7jlkWH19u0+yVBvx39/egw
%R | 3867625 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale 53B-DW002 |  | 3867401 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jgYMYZ/640GmG0U+XtFXYw | JS6hWaIZpkOSermCo2Iynw
%R | 3867626 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Packaging e trasporto in sito 53B-DW002 |  | 3867401 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | a2qF8nmXbkq8+CDEjyPBLA | TWO0ygJzvEG39kF0vOE7qg
%R | 3867627 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio 53B-DW003 |  | 3867402 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Um007VNLzEq3jIbTDBmD6A | tyRkxHLM70C42+Hv4tmQXA
%R | 3867628 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Approvvigionamento materiali 53B-DW003 |  | 3867402 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 41bq99iVWUW1DoTDlMFAQQ | nqmWYHCrSEKHb1VMu7FtOw
%R | 3867629 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione 53B-DW003 |  | 3867402 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | z0W/sG/raEa2on/6amNxKw | C5lbws2LmkyflW0FhH559Q
%R | 3867630 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Prove di officina 53B-DW003 |  | 3867402 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | JG52zdbYokqBOBl0xmDZrQ | 0mEIF4+XFUWSVm60iLSRbQ
%R | 3867631 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale 53B-DW003 |  | 3867402 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | snLwWgHir0mFGHn6DLFhjQ | +0SyJ/JKj02METKmHLvpqg
%R | 3867632 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Packaging e trasporto in sito 53B-DW003 |  | 3867402 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kJpVsLa8lEKQZwMQg6mY6g | bBON0mZYh0SJUX9UCymPJA
%R | 3867633 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio |  | 3867411 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | zYWRA6+iv0aaYJKIAt15JQ
%R | 3867634 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche |  | 3867411 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | V/yCNQeazEqeZB1kLvFwmQ
%R | 3867635 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione |  | 3867411 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | QMoPA4LTPkSLYrEF/3i7zA
%R | 3867636 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867411 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jBGjwtj09E6P7D928+wjgg
%R | 3867637 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Materiali |  | 3867411 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Qwz1nMLvmEGV7gws/VtuWA
%R | 3867638 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867411 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | vW9ju3pcaUm54ozOFLnc6A
%R | 3867639 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio |  | 3867420 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0vZL/jT3DkKw4aYPmLhQnw | HDuGXYjjckme7OidAiXOfg
%R | 3867640 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche |  | 3867420 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | m8uQkU8xXEWxlCoBPRxJ3Q | Fl6t+sBzlk2fnPZ2e5QTiA
%R | 3867641 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione Quadri che richiedono qualifica sismica |  | 3867420 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | v00l5i70kEaJnqakkV4+zA | /P3nCa8pe02Ts7VPVFQuJw
%R | 3867642 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867420 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BDomUEar90qMbkZzgsPmUg | Egs1UtaiaUiP0cQcfa1nfw
%R | 3867643 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867420 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9uzqlhHxeUiglXTTNGY0Xg | jC3KgO/zY02uI6abyr2HOg
%R | 3867644 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio |  | 3867421 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KhhJpIhFf0mtYiQqzI9I+w | xhGra6FszU2Jh5/U9FPPdg
%R | 3867645 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche |  | 3867421 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GfHF+ngZEkSMt2td8X7yBw | 4Q161/Sna0ilK8WwsROIjA
%R | 3867646 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione |  | 3867421 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DoC0VfQgZU6yw4gqqFW6mA | QAU7ovh6IE6PmlQvoncKwQ
%R | 3867647 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867421 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | c0JtEx83E0+QjmSp3oc7Uw | EZoOWVSOm0qsKx+nT8AauA
%R | 3867648 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867421 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 7/8CaW/jSUqKI7y3IYvxLA | a9iV7LJ20kaCfiNySoeObw
%R | 3867649 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Quadri che non richiedono qualifica sismica |  | 3867420 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9d7n9J05DketCUZNHmD0gA | QAU7ovh6IE6PmlQvoncKwQ
%R | 3867650 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Sistema di Automazione centrale |  | 3867432 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | l6kTJ/NdtkqlHL7HAGLTkQ
%R | 3867651 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Armadi |  | 3867432 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | IkMfBXQM60yvC+icgolBFg
%R | 3867652 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Sistema di Automazione centrale |  | 3867433 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4jL0X7Yj/UCqH+T9vKR84g | pcoflud65UOUbzbOJDmzzw
%R | 3867653 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Armadi |  | 3867433 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xq1R2uHMAEukUdi0Ee5rxg | 5vIckBgQ1UmQhWBpSqeTug
%R | 3867654 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Sistema di Automazione centrale |  | 3867434 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4pFAkFV6KE2OwxQ1BYVtig | /7WF0STUMUGa/3kFEuW/7A
%R | 3867655 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Armadi |  | 3867434 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | wVHVU40nJE6SEOfo/NLjSw | xH3XxQk0sUu1U5QvaWryWw
%R | 3867656 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio |  | 3867439 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cAAnLw2qH0mPb0o2NPnhmg | xhGra6FszU2Jh5/U9FPPdg
%R | 3867657 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Ventilatori |  | 3867439 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | OR4B2RrCc0u/K0VmdiqNoA | H0qqSmeeIUSsU7CvoY3Faw
%R | 3867658 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867439 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | RxP2fmoXZUmbH4KtUbqLJA | EZoOWVSOm0qsKx+nT8AauA
%R | 3867659 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867439 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GrnbeVr/fEO7FGttF8zYCQ | a9iV7LJ20kaCfiNySoeObw
%R | 3867660 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867442 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | vdUxzE4JcES12ZO9ot/8Ig | Nlw7aO+IzEiNvDCk3MKmAA
%R | 3867661 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Filtri |  | 3867442 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | fmX3IXcrNUueYVXu2mVWaw | QtvE3AB2t0aXinph2wNLMA
%R | 3867662 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867442 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | #NAME? | G48yKkDv9EWb8Wlh6GpWzQ
%R | 3867663 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867442 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lxa1xACHXEanBzWuWit5Mg | MmLP75hMjUutYSXAPMbkkg
%R | 3867664 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio |  | 3867438 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | p9jSmqTGbEmdAWLuUL2dew | xhGra6FszU2Jh5/U9FPPdg
%R | 3867665 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche |  | 3867438 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cIelcIPg50eM0AZWWVFnxA | 4Q161/Sna0ilK8WwsROIjA
%R | 3867666 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione UTA |  | 3867438 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GDy+T6JpQUSUqnAnRZYW9A | QAU7ovh6IE6PmlQvoncKwQ
%R | 3867667 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867438 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | t87c27nTYE2sbqKrsvqCtA | EZoOWVSOm0qsKx+nT8AauA
%R | 3867668 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867438 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /LeoIbe4Ik+58Ne9+DCc2Q | a9iV7LJ20kaCfiNySoeObw
%R | 3867669 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio |  | 3867440 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | tMOPfWv8Ekmq1PpsHe2WhA | uMRNT8N9YUO6p6I4H3gqfA
%R | 3867670 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche |  | 3867440 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | k7NDWjqKREa4UniUTWjd9w | a5N5tCvf3EqGrHggcJrf7Q
%R | 3867671 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione Valvole |  | 3867440 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 1PFhRywxakKlWLPVmLqeLg | 1Mmgu35xZkmZn7AsEmf6Sw
%R | 3867672 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867440 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | bZExvwXdPUuWi75Y0vujug | 54vYe5nU3kOddvoSisrq6A
%R | 3867673 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867440 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | oZENxwuLq02zxSUHb+g9DA | #NAME?
%R | 3867674 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio |  | 3867441 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2RmqhwQ7ZkOeF8qxnTgkXQ | R7zVMqviUUy81qONIOISVg
%R | 3867675 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche |  | 3867441 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9D7BFsHrkE66Z+4vW5A4/A | drMGgLhuo0a/Y1fFfAgHVw
%R | 3867676 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione Serrande |  | 3867441 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | AZYWkg6Ip0uyTYh+8fqyJg | QcUWhbGG3UKPSExk0v4SOQ
%R | 3867677 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867441 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rFyrP/HRZkyEQRhDXFUGrQ | u+6Xc55rzk+P+Kuul+atLA
%R | 3867678 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867441 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | eiGCBCh5RkuX85YAgkaOCw | N2/tVmBVWEi/6AVn3Z/QYA
%R | 3867679 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867445 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | wPvBASSJmUGC7iOCLLhbkw | xhGra6FszU2Jh5/U9FPPdg
%R | 3867680 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Strumentazione Lab. Radiochimico |  | 3867445 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8CYma6k2tUKERyFLSpg/SA | H0qqSmeeIUSsU7CvoY3Faw
%R | 3867681 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867445 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8IuCnJIl2kKHpGqFNBGhbg | EZoOWVSOm0qsKx+nT8AauA
%R | 3867682 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867445 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | I38KdnLhZESTerVvxdZOxg | a9iV7LJ20kaCfiNySoeObw
%R | 3867683 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Qualifiche |  | 3867445 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3jeXKfjrhUGoHmPOSFVONA | Ugmdk7CC8UGsZHeryB30kg
%R | 3867684 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Distribuzione Primaria e secondaria |  | 3867391 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /UPs9L9GsECUvLJv88RSrQ
%R | 3867685 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Distribuzione Luce e Forza Motrice |  | 3867391 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uz/++s7NnkKIz56efAKm3g
%R | 3867686 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Distribuzione Primaria e secondaria |  | 3867392 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hfFR2AeuwUaZ73frR+dMEQ | wYQZDdSKlk+6Pbqi3OY54g
%R | 3867687 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Distribuzione Luce e Forza Motrice |  | 3867392 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SdVjQD6NEkev50ecH//lBQ | 1Gg+/+hXS06ZWXU7LvergQ
%R | 3867688 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Distribuzione Primaria e secondaria |  | 3867393 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kdtFFt4NnEafvdPghPUK8g | MlJBxZpv6EyZ5sH6KcdgjA
%R | 3867689 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Distribuzione Luce e Forza Motrice |  | 3867393 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FE4vhDC2AkiaS88urbQarw | OySpNbnHXkqMFPqYBPk6WQ
%R | 3867690 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche |  | 3867439 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | PKDCiCYsi0CklPBQgCN+/w | a5N5tCvf3EqGrHggcJrf7Q
%R | 3867691 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 14 | Installazione equipment and piping ASME VIII |  | 3867487 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | AkTYZaokl0qnqYlvEmMGFg | zeIhRx7kw0C0rlio3tKUlw
%R | 3867692 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Installazione equipment and piping ASME III |  | 3867487 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | oLS7xOL240a+mvONEAqUOw | IGk7u89Kz0SuPdySrRUdAg
%R | 3867693 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Installazione equipment and piping ASME |  | 3867488 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | y/acuw5RLkiqNDpfNCE6Kw | vAesu8lxrESnyjppqUzXAQ
%R | 3867694 | 56194 | 39865 | 401 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Installazione equipment and piping |  | 3867489 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | fOykCKF6+UCBPAiLMAWGUw | Ng2Yun2w0UCIwyGBvLxjAw
%R | 3867695 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Macchine speciali |  | 3867491 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xpq8NicuRUqjR5X2dmgH/w | OD794o3p+0m6NdeFtV+aLg
%R | 3867696 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Carrello 53A-DW014 q.ta 0.00m |  | 3867491 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0VY+nY8GQ06RikdIJErx2A | PvLBr9qIu0OHkzKSORvgbQ
%R | 3867697 | 56194 | 39865 | 100 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Installazione carroponte 53A-DW001 (L.07) |  | 3867492 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ELerDbSMoU6Z+3Ru2jUO9Q | iSLHj0nuj0WHoa1DCZ9LvA
%R | 3867698 | 56194 | 39865 | 102 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Installazione carroponte 53A-DW002 (L.12) |  | 3867492 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | fppca/Pf60qhm5mpSNVBcA | hHjD1ilaYUWxxm9vNlpxEg
%R | 3867699 | 56194 | 39865 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Installazione carroponte 53A-DW003 (L.13) |  | 3867492 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | bUKT7iQHv0is5ovw9yw4qQ | zBxteH86mEGIARdNnuh7tg
%R | 3867700 | 56194 | 39865 | 103 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Installazione carroponte 53A-DW004 (L.14) |  | 3867492 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DBc5Yr/fU0+toe5jQFvvdQ | oPhXgHDYvkOBvgMp2Qm4zA
%R | 3867701 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione per costruzione |  | 3867525 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | RTngqmLi6Em4zsbwPqI2lg
%R | 3867702 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Specifiche, ordine e procurement |  | 3867525 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | JdwJM0QFP0WlA5tq5hEBuA
%R | 3867703 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Realizzazione |  | 3867525 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UKFWJzkEdEuHuIkeVA1Prg
%R | 3867704 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Documentazione finale |  | 3867525 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | gYAlBWA0N0aRSOB9b9YPGg
%R | 3867705 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione per costruzione |  | 3867526 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rKD8BjRNCEiCvE8roy+yZg | BxFApwtKzkOfmGBhZOp4rg
%R | 3867706 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Specifiche, ordine e procurement |  | 3867526 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | LP2n2VETbEmAiB2nvaQsiQ | E95/9ZsHvUihA4HljiENIw
%R | 3867707 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Realizzazione |  | 3867526 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | JEGW0g5z3EazxFR4SFmZ9g | dK/wYMQ5LUWwoJNz08/5zg
%R | 3867708 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Documentazione finale |  | 3867526 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | p1ib4+NYdk6u6T5boeWJ3w | mQZYGClboE+/4rTLUPv8Cg
%R | 3867709 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867516 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | WDWRrwoORUWG+a1T4KZUMA | qgxudoVEy0qzC4JfapfBOw
%R | 3867710 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione |  | 3867516 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | XGvF6ZCxREKlZL+uh1Xvtw | iIUOvDg4i0ClR1U8aht6hQ
%R | 3867711 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Packaging e trasporto |  | 3867516 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | mVOR01laG0W5mJ+l1yBPwQ | MDSGY2k870ewTgeflUVaTg
%R | 3867712 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Documentazione finale |  | 3867516 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | wsUc5J8T7kyHdZWfdYHR9Q | ffXYYCbdm029G/RKrbXoDg
%R | 3867713 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867517 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 36d+XveQ60eiw49AX1LBPg | qgxudoVEy0qzC4JfapfBOw
%R | 3867714 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione |  | 3867517 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jZxVQMUje0Sdmjw1kNwZZA | iIUOvDg4i0ClR1U8aht6hQ
%R | 3867715 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Packaging e trasporto |  | 3867517 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | tHP8TpMfZUK1NreGafcHzw | MDSGY2k870ewTgeflUVaTg
%R | 3867716 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Documentazione finale |  | 3867517 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | E+62dV09F0eksSROJ0LDeg | ffXYYCbdm029G/RKrbXoDg
%R | 3867717 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867518 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | M0cOF7nf2UiP41wSJr3brQ | qgxudoVEy0qzC4JfapfBOw
%R | 3867718 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione |  | 3867518 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | wpEKU9CvmEOZa/3/B4OvnQ | iIUOvDg4i0ClR1U8aht6hQ
%R | 3867719 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Packaging e trasporto |  | 3867518 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ntPQPEQ8eUOnktZ7cHoTEA | MDSGY2k870ewTgeflUVaTg
%R | 3867720 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Documentazione finale |  | 3867518 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5vEfABrzk0ubuVDgU304XQ | ffXYYCbdm029G/RKrbXoDg
%R | 3867721 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867519 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ywyb89BB2kKtamv7IbE1wA | qgxudoVEy0qzC4JfapfBOw
%R | 3867722 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione |  | 3867519 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Jdz5QlpdDUOqdpYKoo9FgQ | iIUOvDg4i0ClR1U8aht6hQ
%R | 3867723 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Packaging e trasporto |  | 3867519 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Bp3nzxFkuE2H3B+ujnDNBA | MDSGY2k870ewTgeflUVaTg
%R | 3867724 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Documentazione finale |  | 3867519 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3QwTS2A290GDemX37m6RhA | ffXYYCbdm029G/RKrbXoDg
%R | 3867725 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867529 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lu1B6hL6gEWC7PH7UzcQGQ | C5VWbewTlEa8Z3LZLrxRvg
%R | 3867726 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione |  | 3867529 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | eCg3PPAMEkyG3TKer6Su6w | qRCIYDDnVEGJY2fhlnfw8Q
%R | 3867727 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Packaging e trasporto |  | 3867529 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | v5XKMWZX8kSJ7y2C2YjUyw | Qo4ONEDAjEucYLuNVJMESw
%R | 3867728 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Documentazione finale |  | 3867529 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | E8yycx2CMkORPtL0l6aepg | K9fu4hZ3CEKvriDM9lmLfA
%R | 3867729 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867528 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 6aGuM4WbMkSPv0JxlJDN6w | e80LRHTT+UqbgR7YBbjEWQ
%R | 3867730 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Realizzazione |  | 3867528 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DT8eOIdKYk6HsxBhMTJlMA | u4bWROtYG02CWvUB3i/ZAw
%R | 3867731 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Packaging e trasporto |  | 3867528 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hrGBj1vamUmVGR/Jc6SU/g | GdktcY/3EUCmdqr3euqMAw
%R | 3867732 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Documentazione finale |  | 3867528 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | EIbimQAYnUi92L1LRnaXZQ | Dmc0zJCAmUOUFFAhjTT0Eg
%R | 3867733 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867530 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 6/yqLSbr8kKPuPCS2auTIA | UXL/5HVIlUCsWEQT/NZgpA
%R | 3867734 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Realizzazione |  | 3867530 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | an1VkFtgxEm4dcHVN/8T7w | lPLvgGJIZECOCBK9pNPjWQ
%R | 3867735 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867530 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | IwSGm7S9l0qwphblfYzhgQ | 58DS6/v6g0O5zhhiIgLy2A
%R | 3867736 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale |  | 3867530 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Rrk0lgpmC0OQpnQH4JTdrA | JaIA7d0VOUSBsgo+TkPtaQ
%R | 3867737 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867527 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 61h0qS+H1ES5V2Ly9hxfsA | TwYCmv3270uY/fw1u/Xxfw
%R | 3867738 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Realizzazione |  | 3867527 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ZUVCL7DoZ0GB4KhhrwOQBQ | yuzZZjGgSkOxPYepScVCvw
%R | 3867739 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867527 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Bjmhfi5OhE+t9Gq9GMcYSg | U2aJmZXaGEaHfs/TuF9ilw
%R | 3867740 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale |  | 3867527 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rMjR6Kv8/kyy3msaVKnHOQ | 3dcMKHMa2Uae82GRDzYq0g
%R | 3867741 | 56194 | 39865 | 207 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Montacarichi |  | 3867491 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | X81in7L480iR6llFO/+clw
%R | 3867742 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867485 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | w1ZtSXvxgUm/QhAJRabV6A
%R | 3867743 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867485 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | i4LpVWX7yEq+6fZAjfJOFg
%R | 3867744 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867485 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | VLDVz4cF/U6NDj73uyXykA
%R | 3867745 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867486 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Ba4it/4xqESxESSTGzixFA | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867746 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867486 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | bvYyWtcZ/Uudmrcj5ANO5Q | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867747 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867486 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | U1jh4ym77UODckgiX9WJ1A | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867748 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867557 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | teIn7H2pl0mqExMzywjxCA | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867749 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867557 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | VDhYGQLeRE2ryqrPYqASFw | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867750 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867557 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | qSWaPqZTtUyNeEjeHFi+hg | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867751 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867554 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | XN4q37sHt0C6EOpWz8mhHw | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867752 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867554 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5dWkXoQPfUeofzzfzHuoqw | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867753 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867554 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | yNfwwEB1KEKE7R1j7Egs0w | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867754 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867553 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4iT71P4XXkCG9lzHFhCWNg | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867755 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867553 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TmyUhJbNHUSaInGVxU8W5A | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867756 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867553 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hn15B3s++EW4X40P74YuPw | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867757 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867552 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | m5OVxZ8T40abI2VbvlkGcA | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867758 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867552 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | acUN+l0Ae0mfIbIVtlYRcw | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867759 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867552 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 6R78s2xVMUaLS4rP7xWyfQ | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867760 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867551 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SpRrdaBbgk2aKFjbyIT51w | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867761 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867551 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | OJkkEjL9r0Wjar7JEe9HEA | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867762 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867551 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | evEQ5aa/1ka/0uoyo3ABwQ | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867763 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867550 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | dpXr8wSNpEqI9+2CisjFGA | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867764 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867550 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | YeX+MhkOsEGISwIMdGDW0g | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867765 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867550 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ASGQUN+MY0+oNbcYq7346g | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867766 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867548 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jbJkS3TqcUGUdMlDBWBx7A | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867767 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867548 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | l23ong4BZ0KitFBZcFJ7kg | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867768 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867548 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uLS3XQYXfkSI4+SIoeSDHw | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867769 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867549 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | eRpkovSdPUOTdTomMa93DQ | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867770 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867549 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KYWg5pI/xE+ymH7Rf2q+Lg | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867771 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867549 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DqEdhyDtu0iLCGc3mz9oGA | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867772 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867547 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ZSG9jWAbI0eMDEwYBOtBUg | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867773 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867547 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xIPk7RyQakCXIBhVuNjLcQ | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867774 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867547 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Y4uC8rmRFEOy9F5lwA6HTg | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867775 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867546 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | EFwVjENCrEGxldpurU8Ivg | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867776 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867546 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ss9BD6q1pE2IXnO7r3pIgg | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867777 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867546 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KwwRx2oK/kSbzYbq1RVqWg | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867778 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867545 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | i97avZpS7k6253/TdM4bCg | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867779 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867545 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FClTBCnWcUaPwRlOGe9tWw | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867780 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867545 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nZhWp40c00Szh7s0hWubqQ | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867781 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867544 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | sunHsS0NfEGl3Ro693KL2w | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867782 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867544 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | OKME9a+lfkSy6teN2TXJww | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867783 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867544 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | M1nJoeQvtECjmhF/h+x6Zg | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867784 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867556 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | bNX6zIIxS0eRUVVQYuuSZw | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867785 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867556 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ZqSZNtBaGECPyPizQsxQfQ | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867786 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867556 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | N9dvYbwFHUWDheBrCowoJQ | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867787 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867555 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | PjQRSlHTPUKE/Gbyn5oh5g | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867788 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867555 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | u2bZPAXk6UidHmwQJpmeEw | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867789 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867555 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | LUryzASEbUitfO5JFC1t7Q | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867790 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Relizzazione |  | 3867558 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9pFVWSwZXEaykYCaDpeDoA | iWZU+0OIT0GvvvfAogJwXQ
%R | 3867791 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867558 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Jy9zu0rGME2DSWMG6IRudg | y+DpMOtQxEG5XwD1MlZEFw
%R | 3867792 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867558 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | dWhEXERwRkSfxnR+15qT/w | gp3msgEepEiKXFRCjG4KDg
%R | 3867793 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Qualifiche |  | 3867559 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 7mzEP0dsHUCDlxb/Sr9Vuw | b0nUTz4Q4ky1tEggC5R19A
%R | 3867794 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Realizzazione |  | 3867559 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 309np2Ko4EmaCWA46rJfTw | nA15CAtipkmZrW+mbVQT2Q
%R | 3867795 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Imballaggio e trasporto |  | 3867559 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | payqf3rCIUuYy7PSmlEQ0A | XG0ada4Y8EC96eTfLaJ6PA
%R | 3867796 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Documentazione finale |  | 3867559 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3SQtAoaPaEWS+Tz+gvfRVA | 1HEIYiDx7UugUajx71WJ3A
%R | 3867797 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione per costruzione |  | 3867564 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | PShWXVf2HESXsZ/FYJEOBg | BxFApwtKzkOfmGBhZOp4rg
%R | 3867798 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Specifiche, ordine e procurement |  | 3867564 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xDaQu+0aW0qckPZcvC3zTQ | E95/9ZsHvUihA4HljiENIw
%R | 3867799 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Realizzazione |  | 3867564 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | iYYMQpW79UCaKgXQWN2hFQ | dK/wYMQ5LUWwoJNz08/5zg
%R | 3867800 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Documentazione finale |  | 3867564 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2H8w0kmc+kKHQT0W66CcuA | mQZYGClboE+/4rTLUPv8Cg
%R | 3867801 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione per costruzione |  | 3867565 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8ns9MoeAtkup7zptL3QG6A | l7hu/jt6kkqUZ7t/vIcgWQ
%R | 3867802 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Specifiche, ordine e procurement |  | 3867565 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | o9A9X3MQMkCHcyiN8fKtEg | UE/uJleOqEaOX+UNerzLbw
%R | 3867803 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Realizzazione |  | 3867565 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | sSxlphV7Tkey0W0JIR+AgA | eUDwZFPkWEO83I497jxYEA
%R | 3867804 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Documentazione finale |  | 3867565 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 1W8QOYFonE6L3lfgeRamUA | HHLjhjH9E0m+TAkAnCSg9Q
%R | 3867805 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867568 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8me6TVEusE+8Ql/C2XaJNw | vze5xLg9gUigP0mdc4Lnsw
%R | 3867806 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Supporti |  | 3867568 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KuDfywkxgUG+s0951FrD/w | 7K+shRdfUkehhY0y1m98RA
%R | 3867807 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867568 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | D5m/OoTETEaNro+LMn+u+g | sKiA+WNMbEeylwyOGSdx1g
%R | 3867808 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867568 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | IjkZUAfAYUeDAMGWywa98Q | GNzfVYTAUkGSMTjsddF8Gw
%R | 3867809 | 56194 | 39865 | 307 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Cella di Cementazione |  | 3867491 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Qw690yG5ZUiEx6kPB7e0HA | d/SCsDR5hUW8yrO2cROJqQ
%R | 3867810 | 56194 | 39865 | 407 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Testa di Capping |  | 3867491 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | s5ly+VJ3e0KcIgZVvN5evw | 1BU2wqCfwUO7BdgaRPvixw
%R | 3867811 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867571 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | WeEkjpeeFkukxhK9giU5JQ | vze5xLg9gUigP0mdc4Lnsw
%R | 3867812 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Canali |  | 3867571 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BVu9NJwa60+FDzuScLxVNw | 7K+shRdfUkehhY0y1m98RA
%R | 3867813 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867571 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2r8fcgMuFUeyQJkYDt9YtA | sKiA+WNMbEeylwyOGSdx1g
%R | 3867814 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867571 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8vlqrOHOE0+o24Q6sFfs3Q | GNzfVYTAUkGSMTjsddF8Gw
%R | 3867815 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867572 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | n0THIu/czkq/NcX6LsLRqQ | zHlG9V1Eykqaecx84KXl+A
%R | 3867816 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Condizionatori |  | 3867572 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Yfejsf/NDkOSRs0NNHJTTg | CSiKbQasw0KOMI9EaMFSrw
%R | 3867817 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867572 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3yTcTyR7k0GtW9wefHcsmg | G4WNAwmy5EixaCCXR7QJTA
%R | 3867818 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867572 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kinvdWqvY0SLDhFy87w6tA | z7g5z4Cf00aMq5or3P2XMg
%R | 3867819 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867573 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | O8+rhPqVXE+675C0kv/Jvg | 1azrXuKwtkWZXQY6cC+DhQ
%R | 3867820 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Supporti |  | 3867573 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TVGDza7yVEWXkTEw1ADmcQ | jyCZ4DjfvUWn7SVuOBAdjA
%R | 3867821 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867573 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | iSScbOq44UismrHHddmqHQ | TFg2c02c70qthej9W2PzCg
%R | 3867822 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867573 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Fz78k3t8z0CfoA4b5GLPhw | wBSwj6JqVkuWNcLD9eqNBQ
%R | 3867823 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio |  | 3867575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | j/BL2yXBr0iR+MiF8L/vqg | c5bw8ErRKEyFTc09X4hx6Q
%R | 3867824 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche |  | 3867575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | EW1Hgy/4skOwSXrJCwcfXg | WbVJEk3oakmCiTzPaErNQw
%R | 3867825 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Ventilatori |  | 3867575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | vMCMUh8NtUKy8vIF3a14Eg | hFgIi/rQmEWjT8IDSRYYRw
%R | 3867826 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | sN86XZbofUOUDzKZ8r4ObQ | MbXrG2LPYkCwNH1CLSu4tw
%R | 3867827 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | z6EzjIsg40SBizYrhPX3Ow | /6BE6MRzVEK9IQpBH33wmg
%R | 3867828 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio |  | 3867576 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Lp1hPdNnJkGxV1Aa8d4RNg | MKevgeOlokuogpIOgxD7Iw
%R | 3867829 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche |  | 3867576 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | m8i/a8vqGEOpfk1ORU8R0g | Yv9GrXxfUEW9mtVRWzWDPA
%R | 3867830 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione UTA |  | 3867576 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GHYPR4JeE0yqvRCMXpQU8Q | CVj6Cd9VSkaFad/7FvK6kQ
%R | 3867831 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867576 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uMZadIrYAUSandMUIhlcyw | N3xCs8yvd0OBX7NG6eTKdw
%R | 3867832 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867576 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0oIEQ6GjKU6iQzlGJwnfZA | OfjjQ3aS7kakfsGfQ+w+4A
%R | 3867833 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio |  | 3867577 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | peViF1WzxUSF2ZOiAfCZBw | fB9R7jog/0SpfNZjp7N3zg
%R | 3867834 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche |  | 3867577 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rH0iOVcTKUmQ8aNX4cizdw | kx0UZoBfxESVyZx8/+7Qow
%R | 3867835 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione Valvole |  | 3867577 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | IEe459wZ6UOALaY9JLYTMw | yj2s0h5ePkySrxQjFwzvhg
%R | 3867836 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867577 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KZS3yq0T6Eujs2utWHHhwA | ZcV0dNu2j0eymm7yYRsvdA
%R | 3867837 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867577 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | luDopPhT70e8sTOfJ/dOuQ | js+fZ2fzlU+RB14iwLsrsQ
%R | 3867838 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio |  | 3867578 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | JqMN99Jz0ECtoVtgSvBPcA | fNg4VQgBFk6D5JByczEulA
%R | 3867839 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Qualifiche |  | 3867578 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | LK7Kt05mn0y6EKLd8EdoVQ | GInr+VVvCk6YxjFmdeeVPA
%R | 3867840 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Fabbricazione Serrande |  | 3867578 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | VH9NI/1bRkKaGk6m/X+XDQ | fY+LvCmsmkG8ZfKIIC/Zmw
%R | 3867841 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867578 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UCtW7eEsFEypqX8acoPS0Q | mfEcTub3/02G9UjlDDfcyw
%R | 3867842 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867578 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | JDedmje2gEGtR9dnjLpQLA | 7mza8oMiCEyCJ5WeRgLGEA
%R | 3867843 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867579 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UtUgb43UvEaWhSNzgvw0oQ | vze5xLg9gUigP0mdc4Lnsw
%R | 3867844 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Filtri |  | 3867579 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | olf5p07BM0ev3gppvRNcRA | 7K+shRdfUkehhY0y1m98RA
%R | 3867845 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867579 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lXjTSxbNW0eu9W1n76zsNQ | sKiA+WNMbEeylwyOGSdx1g
%R | 3867846 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867579 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | IAqxC6lMeEmBQETiRzhhMg | GNzfVYTAUkGSMTjsddF8Gw
%R | 3867847 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867581 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | oNLElcP8BkWZxPZizYQIHA | zHlG9V1Eykqaecx84KXl+A
%R | 3867848 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Canali |  | 3867581 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | LgB+IzbPK0CAlq8SH1mBtg | CSiKbQasw0KOMI9EaMFSrw
%R | 3867849 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867581 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | C1OKPOivQ06K+60t+/w3nA | G4WNAwmy5EixaCCXR7QJTA
%R | 3867850 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867581 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | tsERSxFVhUyYF0eYfxyKGg | z7g5z4Cf00aMq5or3P2XMg
%R | 3867851 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Documentazione iniziale |  | 3867582 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | eVHKpTWX/0SHCXsHhm8U+A | Ar/tbDqIgEqTkcf4WVRrkA
%R | 3867852 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione Condizionatori |  | 3867582 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | #NAME? | praNvJTZoEe/vWMkW/C3+w
%R | 3867853 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Packaging e trasporto in sito |  | 3867582 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kSTiWKVNVUClJEpF3/Udiw | kjPC2kCTMEyYK1QKVBLyKA
%R | 3867854 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Documentazione fine fabbricazione |  | 3867582 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | zzdrkjXb9EyC8gdSKPN9Gg | AYEbXZruOU6fRFQ3C4uRtw
%R | 3867855 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Ordine per paranchi 53A |  | 3867585 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MnNnssxaRkWAECPM90xj1g
%R | 3867856 | 56194 | 39865 | 207 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Approvvigionamento e trasporto in sito paranchi 53A |  | 3867585 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | sUBHncZy6EGCppiRSFA0pQ | /rqaVttsg0yN0szLTRCvaw
%R | 3867857 | 56194 | 39865 | 206 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Progettazione di dettaglio paranchi 53A |  | 3867585 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TH3oMVtbhUePNORddDw7jQ | I0RyiaxvbEa+NEaDQuPNOg
%R | 3867858 | 56194 | 39865 | 103 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio 53A-DW001 |  | 3867606 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | esObZmiQH0y5TN5M3Wt7AQ
%R | 3867859 | 56194 | 39865 | 203 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Approvvigionamento materiali 53A-DW001 |  | 3867606 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | QgEbw7K//0qPWKhyx6OGjw
%R | 3867860 | 56194 | 39865 | 303 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione 53A-DW001 |  | 3867606 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 04Mmd/Glpk+L2iB1wrVyRQ
%R | 3867861 | 56194 | 39865 | 403 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Prove di officina 53A-DW001 |  | 3867606 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Sk5UA0zKtUG2wxm0c0ReuA
%R | 3867862 | 56194 | 39865 | 503 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale 53A-DW001 |  | 3867606 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | e9fAVB/CSUiVooH6FKXjkw
%R | 3867863 | 56194 | 39865 | 603 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Packaging e trasporto in sito 53A-DW001 |  | 3867606 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CVRE75pUGUyqFEQf2McAtA
%R | 3867864 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio 53A-DW002 |  | 3867607 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /hWdPUMes06cNCmUks0Nhg | dEdbtFltr0C7xtnKWpDK6Q
%R | 3867865 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Approvvigionamento materiali 53A-DW002 |  | 3867607 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | vnxNyKR6eUev+EABIsn8og | fK5nBcLUJUyRLW0eytxNkg
%R | 3867866 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione 53A-DW002 |  | 3867607 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | sqoguHjhrkOs7lMQ7VSihg | 1EYjCkPUPU6kPW+4KkAcPg
%R | 3867867 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Prove di officina 53A-DW002 |  | 3867607 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | r1QLpbzuKEuBeddSUVWTGw | 7OiQyIZMG0WCDxhdbCRfFQ
%R | 3867868 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale 53A-DW002 |  | 3867607 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UUxgTH0AyEizwOkwbNF1sA | fIm0no32U0KRBhZmAXEJfw
%R | 3867869 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Packaging e trasporto in sito 53A-DW002 |  | 3867607 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GjHb2sNlmUu02l17VtrrMA | SXZcGIde+kGWF8HBDdCwgg
%R | 3867870 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio 53A-DW003 |  | 3867608 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 31yAMtRAVUOSR+hwJMObMw | OGq4OZOr80+5cFbcyYeYcw
%R | 3867871 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Approvvigionamento materiali 53A-DW003 |  | 3867608 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | qtyMGrQFaEaIHde/A8u0vQ | SjLrPwsU6k2FV3z5yYCPeg
%R | 3867872 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione 53A-DW003 |  | 3867608 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | LQ1md7TNGEiLwdZVxVKSSg | Zj4pw8KzukCVt15f9oz2Tw
%R | 3867873 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Prove di officina 53A-DW003 |  | 3867608 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DM/wy0Gpx0e1cxozfFnE+g | 7jlkWH19u0+yVBvx39/egw
%R | 3867874 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale 53A-DW003 |  | 3867608 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CBwhLQePJEOD06KcBAAjxQ | JS6hWaIZpkOSermCo2Iynw
%R | 3867875 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Packaging e trasporto in sito 53A-DW003 |  | 3867608 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Hg7GdUaWRku6hLRIS4dO5A | TWO0ygJzvEG39kF0vOE7qg
%R | 3867876 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio 53A-DW004 |  | 3867609 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | X/xYsVAiWEip3smlTuWJDQ | OGq4OZOr80+5cFbcyYeYcw
%R | 3867877 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Approvvigionamento materiali 53A-DW004 |  | 3867609 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | fEwsGEMXgE6WXeQjZPdpuA | SjLrPwsU6k2FV3z5yYCPeg
%R | 3867878 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione 53A-DW004 |  | 3867609 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 76YiEeVHQ0ilbUaOArvMcA | Zj4pw8KzukCVt15f9oz2Tw
%R | 3867879 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Prove di officina 53A-DW004 |  | 3867609 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | gQkdNz+F90+YF03u+ExIRA | 7jlkWH19u0+yVBvx39/egw
%R | 3867880 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale 53A-DW004 |  | 3867609 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UVIAhgCVWEC1LYof1D5dBg | JS6hWaIZpkOSermCo2Iynw
%R | 3867881 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Packaging e trasporto in sito 53A-DW004 |  | 3867609 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | yKNOsqteNEOXO891+uWk8Q | TWO0ygJzvEG39kF0vOE7qg
%R | 3867882 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio 53A-DW012 |  | 3867610 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | LGpC9sp3bk6LQRQKm0bKAQ | OGq4OZOr80+5cFbcyYeYcw
%R | 3867883 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Approvvigionamento materiali 53A-DW012 |  | 3867610 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | n5d9zAKTd0+1WClrAQjjyQ | SjLrPwsU6k2FV3z5yYCPeg
%R | 3867884 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione 53A-DW012 |  | 3867610 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xvmkuYvQu0aeQM5/eni05A | Zj4pw8KzukCVt15f9oz2Tw
%R | 3867885 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Prove di officina 53A-DW012 |  | 3867610 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | OlPEqa7Feka/mYvwnu65mw | 7jlkWH19u0+yVBvx39/egw
%R | 3867886 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale 53A-DW012 |  | 3867610 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 246n1HEI/UW8ouXS8H+Irg | JS6hWaIZpkOSermCo2Iynw
%R | 3867887 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Packaging e trasporto in sito 53A-DW012 |  | 3867610 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kn5Xpgc2H0+vvemHz69URQ | TWO0ygJzvEG39kF0vOE7qg
%R | 3867888 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Progettazione di dettaglio 53A-DW014 |  | 3867611 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | +B1/5oTlPkCAIwx65V7jxw | I0RyiaxvbEa+NEaDQuPNOg
%R | 3867889 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Approvvigionamento materiali 53A-DW014 |  | 3867611 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | l4GZU1/stkmmZJ3fjI0gCg | AVhj0VNgC0ibva8LrdeLUQ
%R | 3867890 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Fabbricazione 53A-DW014 |  | 3867611 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 34wJnaxkxUaaLgzuzw9ELQ | /rqaVttsg0yN0szLTRCvaw
%R | 3867891 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Prove di officina 53A-DW014 |  | 3867611 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jVbr58ogv0Swgcfxv27Dcg | l78ZvGFRT0+Bct6vxRsFEg
%R | 3867892 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Documentazione finale 53A-DW014 |  | 3867611 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | V3rswH4ekkOwJmIPj0CxGw | J5dhlnWdEkquqtq3APJTgw
%R | 3867893 | 56194 | 39865 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 6 | Packaging e trasporto in sito 53A-DW014 |  | 3867611 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5wlXej7Z00uV8WjqFY1F5w | cfRKBwzapkWmA7kcDh5jHg
%R | 3867894 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Room L01 |  | 3867691 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | QFzPyy62Gkq/I86MQ2QhlA | y97TkSGouUuAvQZOPSnJeQ
%R | 3867895 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Room L06 |  | 3867691 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | tAbDGwC6Z0+togo+pkJrog | vM/Z66RwwUOFz//FNlMaqw
%R | 3867896 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Room L21 |  | 3867691 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KsBxKVsPfkaKctrY+b4FgA | VtIHXQlIe0yLrkAt+RNtnw
%R | 3867897 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Room L16 |  | 3867691 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | mkUmQ0tzw06SnjxR9w7Kug | #NAME?
%R | 3867898 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 15 | Other rooms |  | 3867691 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Y4rusP34kEWbTDq5CTu18Q | fJkBakEHJkehluYYzOJdnQ
%R | 3867899 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Room L02 |  | 3867692 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kNCxHfcmmEy5ZwUQq1KOpQ | CMJULQdwe0i8T5VjBmAMug
%R | 3867900 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Room L03 |  | 3867692 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MUGaYInCKEm6d1Qb+hthjA | q57D3rE0kk+GK7K6IJuR8g
%R | 3867901 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Room L05 |  | 3867692 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | d9AmR2OA60ubUrYnn/J2LQ | qgX/sdORGEinRjZPPAndOw
%R | 3867902 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Room L04 |  | 3867692 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9T2u/X45g0i22J+ZlWZ4DQ | hRE1VSiwUEiTRlE1dEonqg
%R | 3867903 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 13 | Room L53 |  | 3867692 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 65hDpvT9GEe7epfGzhDiCA | 4VU+wuFOxE22rxovbYVlCA
%R | 3867904 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 9 | Room L25 |  | 3867693 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | PoHbjlPBCEKg/QgZfpRzPA | 11My/l2Ay02mDC9M+t25sw
%R | 3867905 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Room L26 |  | 3867693 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | EIqPJYpbu06c4PdW8MHWRQ | 7QWVYgUJ/kedMKLDCzzqfA
%R | 3867906 | 56194 | 39865 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Room L28 |  | 3867693 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4tLWf9bUmkuLcRLvm5t7XA | O3AnR79SCEabHXsNWuxQmg
%R | 3867907 | 56194 | 39865 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Room L29 |  | 3867693 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | PlrhY8/vVkaPllp1Wr5dmw | IZR5LSun7kWDEdJWshT37A
%R | 3867908 | 56194 | 39865 | 201 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | Room L31 |  | 3867693 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lfwrLJzlu0CkEu4ChTNM1g | OwQHiaCSPkCa4F9lv+5reg
%R | 3867909 | 56194 | 39865 | 401 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Room L56 |  | 3867693 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Q+gd0pbYV0WQV68ovYMemg | XQkqTu48ikWL4U2UKXne2Q
%R | 3867910 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 14 | Room L77 |  | 3867693 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | opmS+0dpuUyynor9gjev4w | S72LLFd1Hk21LXmC6u95CA
%R | 3867911 | 56194 | 39865 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 12 | Room L45 |  | 3867694 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | riBBs9VFA0KNKqiigAjM3A | L2ubfsIDy0Kii9h+nIHGIw
%R | 3867912 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Room L46 |  | 3867694 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | NtUhbKH3rEKe0E5kc5VAkQ | Y9OE5O+JOUOGnzkBPfozEA
%R | 3867913 | 56194 | 39865 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Room L50 |  | 3867694 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4PMjVxMhW0S9T4pj7nqKyg | wODnZfN8BkKq9+8vnXrGBg
%R | 3867914 | 56194 | 39865 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | Room L55 |  | 3867694 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | yDE2rDF/XUCAdm0dm5u3qQ | kdNMqm+lK0OsvScDS8n3XQ
%R | 3867915 | 56194 | 39865 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | Rooms 107, 108, 109 |  | 3867694 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9ggfqQnRz0KraBR5ObZl3Q | h6q3TxDjZkeC1lrrDIqduQ
%R | 3867916 | 56194 | 39865 | 501 | 1 | N | N | WS_Open | 15 | Other rooms |  | 3867694 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | QhjE4xIpfE+/7U1JxKV+cA | C1G2vod8L0WGeBOtAnThRw
%R | 3867917 | 56194 | 39865 | 301 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | Room L24 |  | 3867693 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5SoZAThEAkibJIq3xYgqJw
%R | 3867918 | 56194 | 39865 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Milestone contrattuali |  | 3867256 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | aQbBEe8pkUSHkXBG6i5LrQ
%R | 3867919 | 56194 | 39865 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Milestone di progetto |  | 3867256 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UyxNbOWIxkiWGwkN1P/+cQ
%T | RSRC
%F | rsrc_id | parent_rsrc_id | clndr_id | role_id | shift_id | user_id | pobs_id | guid | rsrc_seq_num | email_addr | employee_code | office_phone | other_phone | rsrc_name | rsrc_short_name | rsrc_title_name | def_qty_per_hr | cost_qty_type | ot_factor | active_flag | auto_compute_act_flag | def_cost_qty_link_flag | ot_flag | curr_id | unit_id | rsrc_type | location_id | ts_approve_user_id | timesheet_flag | rsrc_notes | load_tasks_flag | level_flag | last_checksum
%R | 49461 | 49458 | 18174 |  |  |  |  | P6xQC1wl0Ey1qlSnVQ7ptQ | 6 |  |  |  |  | 120 Manufacturing | 2XX |  | 1 | QT_Hour |  | Y | N | Y | N | 1 |  | RT_Labor |  |  | N | ï»¿
%R | 49470 | 49461 | 18174 |  |  |  |  | cCnyeRCW9UqWZMebV3rlQA | 10 |  |  |  |  | Machining - CNC / Conventional | Machining |  | 1 | QT_Hour |  | Y | N | Y | N | 1 |  | RT_Labor |  |  | N | ï»¿
%R | 49490 | 49470 | 18174 |  |  |  |  | #NAME? | 0 |  |  |  |  | CNC Miller (Soraluce) (203) | 203 |  | 1125 | QT_Hour |  | Y | N | Y | N | 1 |  | RT_Equip |  |  | N | <HTML><BODY></BODY></HTML>
%R | 62199 |  | 81230 |  |  |  |  | EwDOl368GUmBs2QCs35XAQ | 0 |  |  |  |  | 3X03 - Gas Turbine | 3-3X03-1 |  | 1 | QT_Hour |  | Y | Y | Y | N | 17 |  | RT_Labor |  |  | N
%R | 49458 |  | 18174 |  |  |  |  | W8yUGB6sh0apcKNGyMkpEg | 2 |  |  |  |  | New 2019 Resource Structure (GB/IT) | 0 New 2019 Res |  | 1 | QT_Hour |  | Y | N | Y | N | 1 |  | RT_Labor |  |  | N | ï»¿
%T | ACTVTYPE
%F | actv_code_type_id | actv_short_len | seq_num | actv_code_type | proj_id | wbs_id | actv_code_type_scope | export_flag
%R | 49117 | 7 | 39204 | CEMEX LOCALE |  |  | AS_Global
%R | 49118 | 7 | 39206 | CEMEX DISCIPLINE |  |  | AS_Global
%R | 49119 | 7 | 39208 | CEMEX ACTIVITY TYPE |  |  | AS_Global
%R | 58685 | 7 | 39205 | CEMEX RESPONSABILITY |  |  | AS_Global
%R | 61197 | 7 | 2303 | CEMEX PARTITE |  |  | AS_Global
%R | 63525 | 7 | 0 | CEMEX SISTEMI |  |  | AS_Global
%R | 63605 | 7 | 39207 | CEMEX REVISIONE |  |  | AS_Global
%T | RSRCRATE
%F | rsrc_rate_id | rsrc_id | max_qty_per_hr | cost_per_qty | start_date | shift_period_id | cost_per_qty2 | cost_per_qty3 | cost_per_qty4 | cost_per_qty5
%R | 11432 | 49490 | 4 | 799100 | 2022-04-01 |  | 0.0000 | 0.0000 | 850000 | 827400
%R | 11436 | 49490 | 4 | 799100 | 2019-12-30 |  | 0.0000 | 0.0000 | 850000 | 797300
%R | 11805 | 49490 | 4 | 508400 | 2018-12-31 |  | 0.0000 | 0.0000 | 850000 | 1234000
%R | 11806 | 49490 | 4 | 495200 | 2018-01-01 |  | 188600 | 0.0000 | 850000 | 1175200
%R | 11807 | 49490 | 4 | 441800 | 2017-04-01 |  | 188600 | 0.0000 | 850000 | 1119200
%R | 11808 | 49490 | 4 | 441800 | 2016-04-01 |  | 188600 | 0.0000 | 850000 | 1065900
%R | 11809 | 49490 | 4 | 441800 | 2015-03-02 |  | 188600 | 0.0000 | 850000 | 1015100
%R | 11810 | 49490 | 4 | 441800 | 2014-04-01 |  | 188600 | 0.0000 | 850000 | 966700
%R | 11811 | 49490 | 4 | 441800 | 2013-04-01 |  | 188600 | 0.0000 | 850000 | 0.0000
%R | 13176 | 62199 | 1 | 10000 | 2010-01-01
%T | RSRCRCAT
%F | rsrc_id | rsrc_catg_type_id | rsrc_catg_id
%R | 49490 | 2753 | 3053
%R | 49490 | 2755 | 2893
%R | 49490 | 2757 | 2995
%R | 49490 | 2758 | 2907
%R | 62199 | 3157 | 4636
%T | TASK
%F | task_id | proj_id | wbs_id | clndr_id | phys_complete_pct | rev_fdbk_flag | est_wt | lock_plan_flag | auto_compute_act_flag | complete_pct_type | task_type | duration_type | status_code | task_code | task_name | rsrc_id | total_float_hr_cnt | free_float_hr_cnt | remain_drtn_hr_cnt | act_work_qty | remain_work_qty | target_work_qty | target_drtn_hr_cnt | target_equip_qty | act_equip_qty | remain_equip_qty | cstr_date | act_start_date | act_end_date | late_start_date | late_end_date | expect_end_date | early_start_date | early_end_date | restart_date | reend_date | target_start_date | target_end_date | rem_late_start_date | rem_late_end_date | cstr_type | priority_type | suspend_date | resume_date | float_path | float_path_order | guid | tmpl_guid | cstr_date2 | cstr_type2 | driving_path_flag | act_this_per_work_qty | act_this_per_equip_qty | external_early_start_date | external_late_end_date | cbs_id | pre_pess_start_date | pre_pess_finish_date | post_pess_start_date | post_pess_finish_date | create_date | update_date | create_user | update_user | location_id | control_updates_flag | crt_path_num
%R | 16155609 | 56194 | 3867591 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.E.00510 | Ventilatore mandata loc quadri elettrici 94B-CD138A/B (loc 75C) |  | 360 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-13 08:00 | 2029-02-17 17:00 |  | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-18 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-18 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-18 17:00 | 2029-02-13 08:00 | 2029-02-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JrwT7lO30E681kyB+NM8bA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155610 | 56194 | 3867593 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.06020 | Aerotermo di riscaldamento ad acqua 94B-BJ107X |  | 712 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-06 17:00 |  | 2029-02-13 08:00 | 2029-02-17 17:00 | 2029-02-13 08:00 | 2029-02-17 17:00 | 2029-02-13 08:00 | 2029-02-17 17:00 | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7gULBZRdtEGyt1Hj1aJzHA | +abAdh4kbUaCAcpHsK/8Cw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155611 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12010 | Banco filtrante estrazione SAG 94B-DJ002A/B |  | 896 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-01 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | 2029-03-19 08:00 | 2029-03-24 17:00 | 2029-03-19 08:00 | 2029-03-24 17:00 | 2029-03-19 08:00 | 2029-03-24 17:00 | 2029-08-01 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tWNYFVwo6E2Qnyo36NV6xw | +abAdh4kbUaCAcpHsK/8Cw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155612 | 56194 | 3867593 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.06010 | Installazione 2 ventilatori mandata locale quadri elettrici 94B-CD139A/B |  | 712 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-26 08:00 | 2029-05-30 17:00 |  | 2029-02-08 08:00 | 2029-02-12 17:00 | 2029-02-08 08:00 | 2029-02-12 17:00 | 2029-02-08 08:00 | 2029-02-12 17:00 | 2029-05-26 08:00 | 2029-05-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xEiHVqB9TkazCdhiUnb/6w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155613 | 56194 | 3867593 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.06100 | Unità esterna condizionatore 94C-DB146X |  | 712 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-15 08:00 | 2029-06-20 17:00 |  | 2029-02-27 08:00 | 2029-03-03 17:00 | 2029-02-27 08:00 | 2029-03-03 17:00 | 2029-02-27 08:00 | 2029-03-03 17:00 | 2029-06-15 08:00 | 2029-06-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7k02MgKE8kioue8BVs6WXA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155614 | 56194 | 3867593 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.06030 | 7 Case filtri 94B-DJ003/4/5/7/8/9/14 (loc 23-27-27-27-57-30-30) |  | 712 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-07 08:00 | 2029-06-14 17:00 |  | 2029-02-19 08:00 | 2029-02-26 17:00 | 2029-02-19 08:00 | 2029-02-26 17:00 | 2029-02-19 08:00 | 2029-02-26 17:00 | 2029-06-07 08:00 | 2029-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ji5FOBkFgEGDftkSqBzAhA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155615 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12040 | Ventilatore estrazione aria sfiati 94B-CD133A/B |  | 896 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-23 08:00 | 2029-08-28 17:00 |  | 2029-04-10 08:00 | 2029-04-14 17:00 | 2029-04-10 08:00 | 2029-04-14 17:00 | 2029-04-10 08:00 | 2029-04-14 17:00 | 2029-08-23 08:00 | 2029-08-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lmpkvLBNH0W6ETh3mTp9VA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155616 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12020 | Ventilatore estrazione SAG 94B-CD146A/B |  | 896 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-08 08:00 | 2029-08-14 17:00 |  | 2029-03-26 08:00 | 2029-03-31 17:00 | 2029-03-26 08:00 | 2029-03-31 17:00 | 2029-03-26 08:00 | 2029-03-31 17:00 | 2029-08-08 08:00 | 2029-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wt4+XOiQikmIN9dtkOb1hw | aKgk7lG1IE22rrMgDpmuYw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155617 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12030 | Banco filtrante aria sfiati 94B-DJ006A/B |  | 896 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-16 08:00 | 2029-08-22 17:00 |  | 2029-04-03 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2029-04-03 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2029-04-03 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2029-08-16 08:00 | 2029-08-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KVsNXLhl9UifdziGoXB7yA | NDshnz+7k06v1YM3sCedpg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155618 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12050 | Banco filtrante 94B-DJ001A/B/C/D |  | 896 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-29 08:00 | 2029-09-11 17:00 |  | 2029-04-16 08:00 | 2029-04-30 17:00 | 2029-04-16 08:00 | 2029-04-30 17:00 | 2029-04-16 08:00 | 2029-04-30 17:00 | 2029-08-29 08:00 | 2029-09-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cad0BzhRD0GVldkPk37piQ | aKgk7lG1IE22rrMgDpmuYw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155619 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12060 | Ventilatore estrazione aria zona controllata 94B-CD132A/B |  | 896 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-12 08:00 | 2029-09-17 17:00 |  | 2029-05-02 08:00 | 2029-05-07 17:00 | 2029-05-02 08:00 | 2029-05-07 17:00 | 2029-05-02 08:00 | 2029-05-07 17:00 | 2029-09-12 08:00 | 2029-09-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zh6nz7EWJEaI7q9PF1fbVQ | NDshnz+7k06v1YM3sCedpg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155620 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12150 | Unità di trattamento aria DO003X |  | 2664 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-29 08:00 | 2030-07-04 17:00 |  | 2029-05-21 08:00 | 2029-05-25 17:00 | 2029-05-21 08:00 | 2029-05-25 17:00 | 2029-05-21 08:00 | 2029-05-25 17:00 | 2030-06-29 08:00 | 2030-07-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rC4TgtAEJ06jHb6OMWES3A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155621 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12260 | Installazione 2 Ventilatori estrazione aria zona non controllata 94B-CD134A/B |  | 2664 | 1232 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-17 08:00 | 2030-07-22 17:00 |  | 2029-06-08 08:00 | 2029-06-13 17:00 | 2029-06-08 08:00 | 2029-06-13 17:00 | 2029-06-08 08:00 | 2029-06-13 17:00 | 2030-07-17 08:00 | 2030-07-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G9/nt82fsk+0gBCQ4I5G0g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155622 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12070 | Ventilatore mandata sala controllo 94B-CD135A/B |  | 896 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-18 08:00 | 2029-09-22 17:00 |  | 2029-05-08 08:00 | 2029-05-12 17:00 | 2029-05-08 08:00 | 2029-05-12 17:00 | 2029-05-08 08:00 | 2029-05-12 17:00 | 2029-09-18 08:00 | 2029-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 26jp24arIkOO37aSxTf55w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155623 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12100 | Aerotermo di riscaldamento ad acqua 94B-BJ123X |  | 688 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-02 08:00 | 2029-10-03 17:00 |  | 2029-06-22 08:00 | 2029-06-23 17:00 | 2029-06-22 08:00 | 2029-06-23 17:00 | 2029-06-22 08:00 | 2029-06-23 17:00 | 2029-10-02 08:00 | 2029-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aHF0OMdjBESCeSinReFMQA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155624 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12120 | Ventilatore mandata loc. vapore ausiliari 94B-CD142X |  | 2712 | 1280 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-08 08:00 | 2030-10-12 17:00 |  | 2029-08-23 08:00 | 2029-08-28 17:00 | 2029-08-23 08:00 | 2029-08-28 17:00 | 2029-08-23 08:00 | 2029-08-28 17:00 | 2030-10-08 08:00 | 2030-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jQo5wmywJki0mbhrZz+9Uw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155625 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12130 | Umidificatore UTA DO004X |  | 2664 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-25 08:00 | 2030-06-26 17:00 |  | 2029-05-16 08:00 | 2029-05-17 17:00 | 2029-05-16 08:00 | 2029-05-17 17:00 | 2029-05-16 08:00 | 2029-05-17 17:00 | 2030-06-25 08:00 | 2030-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EXqMZhIGy0+QsTQ0A7thFQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155626 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12080 | Case filtro 94B-ED006A/B (94B-DJ011A/B) |  | 896 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-24 08:00 | 2029-09-25 17:00 |  | 2029-05-14 08:00 | 2029-05-15 17:00 | 2029-05-14 08:00 | 2029-05-15 17:00 | 2029-05-14 08:00 | 2029-05-15 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-09-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QTEMxfAfek+DWIjlXHoxuw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155627 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12090 | Ventilatore mandata loc. quadri elettrici 94B-CD140A/B |  | 896 | 208 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-26 08:00 | 2029-10-01 17:00 |  | 2029-05-16 08:00 | 2029-05-21 17:00 | 2029-05-16 08:00 | 2029-05-21 17:00 | 2029-05-16 08:00 | 2029-05-21 17:00 | 2029-09-26 08:00 | 2029-10-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xCzSVjlv+U6bqGbpn4x9EA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155628 | 56194 | 3867604 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.00510 | Ventilatore mandata loc. quadri e UPS 94C-CD102A/B |  | 384 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-12 08:00 | 2028-12-16 17:00 |  | 2028-10-14 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2028-10-14 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2028-10-14 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2028-12-12 08:00 | 2028-12-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | U/ocmM+nGE6IOZezM6op1w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155629 | 56194 | 3867604 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.00520 | Ventilatore mandata loc. quadri carriponte 94C-CD103A/B |  | 384 | 208 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-18 08:00 | 2028-12-22 17:00 |  | 2028-10-20 08:00 | 2028-10-25 17:00 | 2028-10-20 08:00 | 2028-10-25 17:00 | 2028-10-20 08:00 | 2028-10-25 17:00 | 2028-12-18 08:00 | 2028-12-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pg7KjKS5a0+lgLavEhiPcg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155630 | 56194 | 3867602 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.13640 | Unità esterna condizionatore 94C-DB111X-01/02 (94C-QI111X) |  | 48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-23 08:00 | 2029-02-02 17:00 |  | 2029-01-16 08:00 | 2029-01-26 17:00 | 2029-01-16 08:00 | 2029-01-26 17:00 | 2029-01-16 08:00 | 2029-01-26 17:00 | 2029-01-23 08:00 | 2029-02-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wHlIR2gxUUqbC9+5njqfuw | a1yEXS4kW0OY07zRWaGwWA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155631 | 56194 | 3867602 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.13620 | Unità esterna condizionatore 94C-DB112X (94C-QI112X) |  | 48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-21 08:00 | 2029-01-10 17:00 |  | 2028-12-14 08:00 | 2029-01-02 17:00 | 2028-12-14 08:00 | 2029-01-02 17:00 | 2028-12-14 08:00 | 2029-01-02 17:00 | 2028-12-21 08:00 | 2029-01-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | g0kjior0nkO2E6eEUoxpYA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155632 | 56194 | 3867602 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.13630 | Unità esterna condizionatore 94C-DB113X (94C-QI113X) |  | 48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-11 08:00 | 2029-01-22 17:00 |  | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-15 17:00 | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-15 17:00 | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-15 17:00 | 2029-01-11 08:00 | 2029-01-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1Y0oBN4HMUKdk1hu/nNLFA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155633 | 56194 | 3867602 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.13610 | Unità esterna condizionatore 94C-DB114X (94C-QI114X) |  | 48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-09 08:00 | 2028-12-20 17:00 |  | 2028-12-01 08:00 | 2028-12-13 17:00 | 2028-12-01 08:00 | 2028-12-13 17:00 | 2028-12-01 08:00 | 2028-12-13 17:00 | 2028-12-09 08:00 | 2028-12-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kFXK+2VWd0eD1WTBAGJ2ng |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155634 | 56194 | 3867602 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.13670 | Unità di trattamento aria 94C-DO002X |  | 4192 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-16 08:00 | 2030-11-20 17:00 |  | 2029-02-21 08:00 | 2029-02-24 17:00 | 2029-02-21 08:00 | 2029-02-24 17:00 | 2029-02-21 08:00 | 2029-02-24 17:00 | 2030-11-16 08:00 | 2030-11-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pX0bhs+qO0C07jAFPAI9HA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155635 | 56194 | 3867602 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.13660 | Banco filtrante 94C-DJ001A/B |  | 48 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-12 08:00 | 2029-02-19 17:00 |  | 2029-02-05 08:00 | 2029-02-12 17:00 | 2029-02-05 08:00 | 2029-02-12 17:00 | 2029-02-05 08:00 | 2029-02-12 17:00 | 2029-02-12 08:00 | 2029-02-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RwQs1XtuvkyWCYbv/nhRxw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155636 | 56194 | 3867602 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.13650 | Ventilatore estrazione loc.ventilazione 94C-CD101A/B |  | 48 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-03 08:00 | 2029-02-10 17:00 |  | 2029-01-27 08:00 | 2029-02-03 17:00 | 2029-01-27 08:00 | 2029-02-03 17:00 | 2029-01-27 08:00 | 2029-02-03 17:00 | 2029-02-03 08:00 | 2029-02-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gFWHux9h5UW96K24/ckMFA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155637 | 56194 | 3867602 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.13680 | Serbatoio polmone 94C-BL001X |  | 4192 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-21 08:00 | 2030-11-28 17:00 |  | 2029-02-26 08:00 | 2029-03-05 17:00 | 2029-02-26 08:00 | 2029-03-05 17:00 | 2029-02-26 08:00 | 2029-03-05 17:00 | 2030-11-21 08:00 | 2030-11-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BnnFOmx9kUm88EBApmOpSw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155638 | 56194 | 3867602 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.13690 | Filtro HEPA 94C-ED4000X |  | 4192 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-07 08:00 | 2030-12-09 17:00 |  | 2029-03-14 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-03-14 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-03-14 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2030-12-07 08:00 | 2030-12-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ypYHT1t9zkOJVis0miUijQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155639 | 56194 | 3867602 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.13700 | Presa d'aria esterna 94C-BL002X |  | 4192 | 2768 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-10 08:00 | 2030-12-11 17:00 |  | 2029-03-16 08:00 | 2029-03-17 17:00 | 2029-03-16 08:00 | 2029-03-17 17:00 | 2029-03-16 08:00 | 2029-03-17 17:00 | 2030-12-10 08:00 | 2030-12-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UPkSaePMbUeIxnH5drzM9w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155640 | 56194 | 3867598 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.40630 | Condizionatore 94C-DB114X |  | 48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-11 08:00 | 2028-11-22 17:00 |  | 2028-11-04 08:00 | 2028-11-15 17:00 | 2028-11-04 08:00 | 2028-11-15 17:00 | 2028-11-04 08:00 | 2028-11-15 17:00 | 2028-11-11 08:00 | 2028-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eeuWaySW4kGZFUI2yAwD3A | 6BzH2i8ZdkqH+SQUo+OuxA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155641 | 56194 | 3867598 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.40640 | Condizionatore 94C-DB113X |  | 48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-23 08:00 | 2028-12-04 17:00 |  | 2028-11-16 08:00 | 2028-11-27 17:00 | 2028-11-16 08:00 | 2028-11-27 17:00 | 2028-11-16 08:00 | 2028-11-27 17:00 | 2028-11-23 08:00 | 2028-12-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OXXzlAdhV0iTbMcMstghiA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155642 | 56194 | 3867598 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.40620 | Condizionatore 94C-DB114X |  | 48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-30 08:00 | 2028-11-10 17:00 |  | 2028-10-23 08:00 | 2028-11-03 17:00 | 2028-10-23 08:00 | 2028-11-03 17:00 | 2028-10-23 08:00 | 2028-11-03 17:00 | 2028-10-30 08:00 | 2028-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YBAhIPPcSUqHJJuAKPnu0w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155643 | 56194 | 3867598 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.40650 | Condizionatore dual split 94C-DB111X-01/02 |  | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-05 08:00 | 2028-12-07 17:00 |  | 2028-11-28 08:00 | 2028-11-30 17:00 | 2028-11-28 08:00 | 2028-11-30 17:00 | 2028-11-28 08:00 | 2028-11-30 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2028-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /mBHd+MedEmeisZcuUZFJg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155644 | 56194 | 3867598 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.40610 | Ventilatore estrazione loc. spogliatoio freddo 94C-CD104X |  | 48 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-21 08:00 | 2028-10-28 17:00 |  | 2028-10-14 08:00 | 2028-10-21 17:00 | 2028-10-14 08:00 | 2028-10-21 17:00 | 2028-10-14 08:00 | 2028-10-21 17:00 | 2028-10-21 08:00 | 2028-10-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qGLJrzUbGESROaXCovw7ig |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155645 | 56194 | 3867858 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.01010 | Disegni costruttivi carroponte 53A-DW001 |  | 1504 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-22 08:00 | 2028-05-19 17:00 |  | 2027-06-15 08:00 | 2027-08-09 17:00 | 2027-06-15 08:00 | 2027-08-09 17:00 | 2027-06-15 08:00 | 2027-08-09 17:00 | 2028-03-22 08:00 | 2028-05-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | n0bHWjufXESfNuy+dB8ehA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155646 | 56194 | 3867858 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.01030 | Report di calcolo carroponte 53A-DW001 |  | 1504 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-05 08:00 | 2028-05-19 17:00 |  | 2027-06-29 08:00 | 2027-08-09 17:00 | 2027-06-29 08:00 | 2027-08-09 17:00 | 2027-06-29 08:00 | 2027-08-09 17:00 | 2028-04-05 08:00 | 2028-05-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | k98rJE+Y/EuTVzUJQHraFg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155647 | 56194 | 3867858 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.01040 | Procedure carroponte 53A-DW001 |  | 2056 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-04 08:00 | 2028-10-13 17:00 |  | 2027-08-10 08:00 | 2027-09-27 17:00 | 2027-08-10 08:00 | 2027-09-27 17:00 | 2027-08-10 08:00 | 2027-09-27 17:00 | 2028-09-04 08:00 | 2028-10-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | koK/x6RhVk6XeXL7TjiqMQ | 6+Dxv8OdMU65TumV+k6BdQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155648 | 56194 | 3867858 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.01050 | Piani di controllo carroponte 53A-DW001 |  | 2056 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-04 08:00 | 2028-10-13 17:00 |  | 2027-08-10 08:00 | 2027-09-27 17:00 | 2027-08-10 08:00 | 2027-09-27 17:00 | 2027-08-10 08:00 | 2027-09-27 17:00 | 2028-09-04 08:00 | 2028-10-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | D/00LxZkhUiOiRuBC6JvyA | M5E4sJnJ5E+CE6GzuQZqsg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155649 | 56194 | 3867858 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.01060 | Approvazione del cliente per fabbricazione carroponte 53A-DW001 |  | 2056 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-16 08:00 | 2028-10-27 17:00 |  | 2027-09-28 08:00 | 2027-10-11 17:00 | 2027-09-28 08:00 | 2027-10-11 17:00 | 2027-09-28 08:00 | 2027-10-11 17:00 | 2028-10-16 08:00 | 2028-10-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QeszYVUr00u2m4mclj73Ng |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155650 | 56194 | 3867859 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.M.01010 | Approvvigionamento lamiera e profili per carroponte 53A-DW001 |  | 2512 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-28 08:00 | 2029-03-28 17:00 |  | 2027-10-12 08:00 | 2028-03-09 17:00 | 2027-10-12 08:00 | 2028-03-09 17:00 | 2027-10-12 08:00 | 2028-03-09 17:00 | 2028-10-28 08:00 | 2029-03-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | u1wfnrPZNEq6WgVvnEJPVw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155651 | 56194 | 3867860 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.01010 | Lavorazioni preliminari carroponte 53A-DW001 |  | 2512 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-29 08:00 | 2029-05-05 17:00 |  | 2028-03-10 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2028-03-10 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2028-03-10 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2029-03-29 08:00 | 2029-05-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZH+KiZ9mAk6r1mUdvjXp1g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155652 | 56194 | 3867860 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.01020 | Assemblaggio carroponte 53A-DW001 |  | 2512 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-07 08:00 | 2029-07-16 17:00 |  | 2028-04-14 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2028-04-14 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2028-04-14 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2029-05-07 08:00 | 2029-07-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CYQNR+Tc10qokyRiHn5u/w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155653 | 56194 | 3867860 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.01030 | NDE carroponte 53A-DW001 |  | 2512 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-17 08:00 | 2029-08-08 17:00 |  | 2028-06-28 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2028-06-28 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2028-06-28 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2029-07-17 08:00 | 2029-08-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JtVQyb5d3EGISBG6tyQeqw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155654 | 56194 | 3867861 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.T.01010 | Prove di officina carroponte 53A-DW001 |  | 2512 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-09 08:00 | 2029-09-13 17:00 |  | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-25 17:00 | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-25 17:00 | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-25 17:00 | 2029-08-09 08:00 | 2029-09-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M50OVwZxMkunif6w7ZlX7g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155655 | 56194 | 3867862 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.01070 | Emissione Dossier di Fine Fabbricazione (DFF) carroponte 53A-DW001 |  | 2056 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-14 08:00 | 2029-10-11 17:00 |  | 2028-08-28 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2028-08-28 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2028-08-28 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2029-09-14 08:00 | 2029-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qSzKPKqfIUOgXlNrvtpT4g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155656 | 56194 | 3867862 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.01080 | Approvazione del cliente carroponte 53A-DW001 |  | 2056 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-12 08:00 | 2029-11-09 17:00 |  | 2028-09-25 08:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-09-25 08:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-09-25 08:00 | 2028-10-20 17:00 | 2029-10-12 08:00 | 2029-11-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | meaRAAOWs02o3qkZi8V7mw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155657 | 56194 | 3867863 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.S.01010 | Imballaggio e trasporto in sito carroponte 53A-DW001 |  | 2520 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-30 08:00 | 2029-11-10 17:00 |  | 2028-10-10 08:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-10-10 08:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-10-10 08:00 | 2028-10-20 17:00 | 2029-10-30 08:00 | 2029-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GOL7YJkza0SSqOx78338gw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155658 | 56194 | 3867864 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.02010 | Disegni carroponte 53A-DW002 |  | 1504 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-18 08:00 | 2028-09-18 17:00 |  | 2027-10-12 08:00 | 2027-12-07 17:00 | 2027-10-12 08:00 | 2027-12-07 17:00 | 2027-10-12 08:00 | 2027-12-07 17:00 | 2028-07-18 08:00 | 2028-09-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | auSICsMQckSJ2nI6CwHMWQ | 6+Dxv8OdMU65TumV+k6BdQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155659 | 56194 | 3867864 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.02020 | Report di calcolo carroponte 53A-DW002 |  | 1800 | 80 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-26 08:00 | 2028-12-07 17:00 |  | 2027-11-24 08:00 | 2028-01-13 17:00 | 2027-11-24 08:00 | 2028-01-13 17:00 | 2027-11-24 08:00 | 2028-01-13 17:00 | 2028-10-26 08:00 | 2028-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FGdvJl+o10O0B+bWkMRyWg | M5E4sJnJ5E+CE6GzuQZqsg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155660 | 56194 | 3867864 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.02030 | Procedure carroponte 53A-DW002 |  | 1720 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-26 08:00 | 2028-12-07 17:00 |  | 2027-12-09 08:00 | 2028-01-27 17:00 | 2027-12-09 08:00 | 2028-01-27 17:00 | 2027-12-09 08:00 | 2028-01-27 17:00 | 2028-10-26 08:00 | 2028-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SYrsyB4nPUSHHgBO5sEM1Q | dR+WhuEK/k2Lx/firN/NRA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155661 | 56194 | 3867864 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.02040 | Piani di controllo carroponte 53A-DW002 |  | 1720 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-26 08:00 | 2028-12-07 17:00 |  | 2027-12-09 08:00 | 2028-01-27 17:00 | 2027-12-09 08:00 | 2028-01-27 17:00 | 2027-12-09 08:00 | 2028-01-27 17:00 | 2028-10-26 08:00 | 2028-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rLrkZTh4aEKyJSE8XFwKqA | e2WmNNMruUSoVqelcPtsFw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155662 | 56194 | 3867864 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.02060 | Approvazione del cliente per fabbricazione carroponte 53A-DW002 |  | 1720 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-11 08:00 | 2028-12-22 17:00 |  | 2028-01-28 08:00 | 2028-02-10 17:00 | 2028-01-28 08:00 | 2028-02-10 17:00 | 2028-01-28 08:00 | 2028-02-10 17:00 | 2028-12-11 08:00 | 2028-12-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | L/3brMs7WE+i9RGixIz74Q | 6GcaZmzGkUSOl7tvCOJqNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155663 | 56194 | 3867865 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.M.02010 | Approvvigionamento lamiera e profili per carroponte 53A-DW002 |  | 2120 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-02 08:00 | 2029-06-13 17:00 |  | 2028-02-11 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-02-11 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-02-11 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2029-01-02 08:00 | 2029-06-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NFH/hgpxQUijzq719Sqn7g | bmsqFxtJLE+BZ8MhAnr0ZQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155664 | 56194 | 3867866 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.02010 | Lavorazioni preliminari carroponte 53A-DW002 |  | 2120 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-14 08:00 | 2029-07-18 17:00 |  | 2028-07-22 08:00 | 2028-08-26 17:00 | 2028-07-22 08:00 | 2028-08-26 17:00 | 2028-07-22 08:00 | 2028-08-26 17:00 | 2029-06-14 08:00 | 2029-07-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ESpfHUYb9k+kSRQRH6Xr+w | 00Pe7jTaZUCL02bK3H7FJg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155665 | 56194 | 3867866 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.02020 | Assemblaggio carroponte 53A-DW002 |  | 2120 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-19 08:00 | 2029-09-27 17:00 |  | 2028-08-28 08:00 | 2028-11-06 17:00 | 2028-08-28 08:00 | 2028-11-06 17:00 | 2028-08-28 08:00 | 2028-11-06 17:00 | 2029-07-19 08:00 | 2029-09-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /cjbT4d5Y06WamccxCOoSQ | 8jjrRQmH3kqFeMfpYtk7Hw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155666 | 56194 | 3867866 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.02030 | NDE carroponte 53A-DW002 |  | 2120 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-28 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | 2028-11-07 08:00 | 2028-11-29 17:00 | 2028-11-07 08:00 | 2028-11-29 17:00 | 2028-11-07 08:00 | 2028-11-29 17:00 | 2029-09-28 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CCnmLQD1Yk2wgK/EIBZ+ww | 9C4QYcFvGEqoYar97GMkLw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155667 | 56194 | 3867867 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.T.02010 | Prove di officina carroponte 53A-DW002 |  | 2120 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-22 08:00 | 2029-11-26 17:00 |  | 2028-11-30 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2028-11-30 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2028-11-30 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2029-10-22 08:00 | 2029-11-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lIGEXPbGuUqhmuahJajhfw | cuLOE9y9r06iw5FzjSxaNw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155668 | 56194 | 3867868 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.02070 | Emissione Dossier di Fine Fabbricazione (DFF) carroponte 53A-DW002 |  | 1736 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-27 08:00 | 2030-01-02 17:00 |  | 2029-01-15 08:00 | 2029-02-09 17:00 | 2029-01-15 08:00 | 2029-02-09 17:00 | 2029-01-15 08:00 | 2029-02-09 17:00 | 2029-11-27 08:00 | 2030-01-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jk4fj6yIukmoxa6OH9pFOA | yfmvovdTY0+7VhSL60AgYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155669 | 56194 | 3867868 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.02080 | Approvazione del cliente carroponte 53A-DW002 |  | 1736 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-03 08:00 | 2030-01-30 17:00 |  | 2029-02-12 08:00 | 2029-03-09 17:00 | 2029-02-12 08:00 | 2029-03-09 17:00 | 2029-02-12 08:00 | 2029-03-09 17:00 | 2030-01-03 08:00 | 2030-01-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e3nxMeNpiESKFY3MVscCZw | 3UHSS55dLEeI9W9/skeVmw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155670 | 56194 | 3867869 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.S.02010 | Imballaggio e trasporto in sito carroponte 53A-DW002 |  | 2128 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-19 08:00 | 2030-01-30 17:00 |  | 2029-02-27 08:00 | 2029-03-09 17:00 | 2029-02-27 08:00 | 2029-03-09 17:00 | 2029-02-27 08:00 | 2029-03-09 17:00 | 2030-01-19 08:00 | 2030-01-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O/iz6iSxqUCngriDo6Okkw | PW4gBH5DDEiERey8uif5Yg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155671 | 56194 | 3867870 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.03010 | Disegni carroponte 53A-DW003 |  | 1504 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-22 08:00 | 2028-07-17 17:00 |  | 2027-08-10 08:00 | 2027-10-11 17:00 | 2027-08-10 08:00 | 2027-10-11 17:00 | 2027-08-10 08:00 | 2027-10-11 17:00 | 2028-05-22 08:00 | 2028-07-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZkdjahWoGEimSwC4QvNSSg | rSVBMVnvGECAfY6P98uzAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155672 | 56194 | 3867870 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.03020 | Report di calcolo carroponte 53A-DW003 |  | 1912 | 80 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-20 08:00 | 2028-10-31 17:00 |  | 2027-09-28 08:00 | 2027-11-09 17:00 | 2027-09-28 08:00 | 2027-11-09 17:00 | 2027-09-28 08:00 | 2027-11-09 17:00 | 2028-09-20 08:00 | 2028-10-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8hZe3Fyq10uzdxPzyefukQ | B69ZUCVw5kGiZZpqxxNSag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155673 | 56194 | 3867870 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.03030 | Procedure carroponte 53A-DW003 |  | 1832 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-20 08:00 | 2028-10-31 17:00 |  | 2027-10-12 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-10-12 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-10-12 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2028-09-20 08:00 | 2028-10-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JDEhZPg0a0GQNh0BK1nDvA | 1E8oe+ggOUmFyw4sex9vEg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155674 | 56194 | 3867870 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.03040 | Piani di controllo carroponte 53A-DW003 |  | 1832 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-20 08:00 | 2028-10-31 17:00 |  | 2027-10-12 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-10-12 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-10-12 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2028-09-20 08:00 | 2028-10-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9cHTIAsO90WvSG6wC82xjg | XRrT5uxMLkm7IDb6Cm0cZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155675 | 56194 | 3867870 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.03060 | Approvazione del cliente per fabbricazione carroponte 53A-DW003 |  | 1832 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-02 08:00 | 2028-11-15 17:00 |  | 2027-11-24 08:00 | 2027-12-07 17:00 | 2027-11-24 08:00 | 2027-12-07 17:00 | 2027-11-24 08:00 | 2027-12-07 17:00 | 2028-11-02 08:00 | 2028-11-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w5+oWqVaPk+qN5Ss7J9B5Q | x+Gtpiec20ivlk+g7GEDBQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155676 | 56194 | 3867871 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.M.03010 | Approvvigionamento lamiera e profili per carroponte 53A-DW003 |  | 2248 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-16 08:00 | 2029-05-05 17:00 |  | 2027-12-09 08:00 | 2028-05-25 17:00 | 2027-12-09 08:00 | 2028-05-25 17:00 | 2027-12-09 08:00 | 2028-05-25 17:00 | 2028-11-16 08:00 | 2029-05-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pRrKKmojt0SrQOZmy9D5YA | zBGB9AOGGUqHZVqoLy8dTw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155677 | 56194 | 3867872 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.03010 | Lavorazioni preliminari carroponte 53A-DW003 |  | 2248 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-07 08:00 | 2029-06-11 17:00 |  | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-30 17:00 | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-30 17:00 | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-30 17:00 | 2029-05-07 08:00 | 2029-06-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d/AAiSXsbUqMLYNR3vpBAw | rtw0J3lbUkaO3CGvjRTDSg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155678 | 56194 | 3867872 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.03020 | Assemblaggio carroponte 53A-DW003 |  | 2248 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-12 08:00 | 2029-08-21 17:00 |  | 2028-07-01 08:00 | 2028-09-09 17:00 | 2028-07-01 08:00 | 2028-09-09 17:00 | 2028-07-01 08:00 | 2028-09-09 17:00 | 2029-06-12 08:00 | 2029-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6e8dPrQzRUayyFIZj4J7xw | aVUrzUxqMEqFjYCmr7xT4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155679 | 56194 | 3867872 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.03030 | NDE carroponte 53A-DW003 |  | 2248 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-22 08:00 | 2029-09-13 17:00 |  | 2028-09-11 08:00 | 2028-10-03 17:00 | 2028-09-11 08:00 | 2028-10-03 17:00 | 2028-09-11 08:00 | 2028-10-03 17:00 | 2029-08-22 08:00 | 2029-09-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | f7FnWNZeVUOvySU+SdLRyA | tCkpWkaJRU2hzPKdzRXEWA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155680 | 56194 | 3867873 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.T.03010 | Prove di officina carroponte 53A-DW003 |  | 2248 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-14 08:00 | 2029-10-18 17:00 |  | 2028-10-04 08:00 | 2028-11-08 17:00 | 2028-10-04 08:00 | 2028-11-08 17:00 | 2028-10-04 08:00 | 2028-11-08 17:00 | 2029-09-14 08:00 | 2029-10-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z8dbHc3+I0CX9rskvGyulw | UvrDlkg/hE+9PpU0mSvqpA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155681 | 56194 | 3867874 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.03070 | Emissione Dossier di Fine Fabbricazione (DFF) carroponte 53A-DW003 |  | 1840 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-19 08:00 | 2029-11-16 17:00 |  | 2028-11-09 08:00 | 2028-12-06 17:00 | 2028-11-09 08:00 | 2028-12-06 17:00 | 2028-11-09 08:00 | 2028-12-06 17:00 | 2029-10-19 08:00 | 2029-11-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bNQDt707KECEgd7kSD1MTA | keGWl/c0okO9pk8yTFyoYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155682 | 56194 | 3867874 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.03080 | Approvazione del cliente carroponte 53A-DW003 |  | 1840 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-19 08:00 | 2029-12-14 17:00 |  | 2028-12-07 08:00 | 2029-01-15 17:00 | 2028-12-07 08:00 | 2029-01-15 17:00 | 2028-12-07 08:00 | 2029-01-15 17:00 | 2029-11-19 08:00 | 2029-12-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Qgeui5hi60usd5yudDYw+g | aHNIqrWRN0aLR6fb2wKlZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155683 | 56194 | 3867875 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.S.03010 | Imballaggio e trasporto in sito carroponte 53A-DW003 |  | 2232 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-03 08:00 | 2029-12-14 17:00 |  | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-15 17:00 | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-15 17:00 | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-15 17:00 | 2029-12-03 08:00 | 2029-12-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | oXqA3Gowz0aa9vsitzXBtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155684 | 56194 | 3867876 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.04010 | Disegni carroponte 53A-DW004 |  | 1504 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-19 08:00 | 2028-11-14 17:00 |  | 2027-12-09 08:00 | 2028-02-10 17:00 | 2027-12-09 08:00 | 2028-02-10 17:00 | 2027-12-09 08:00 | 2028-02-10 17:00 | 2028-09-19 08:00 | 2028-11-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hSQ4LWAJ2EWNEtSs9Q9Kkw | rSVBMVnvGECAfY6P98uzAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155685 | 56194 | 3867876 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.04020 | Report di calcolo carroponte 53A-DW004 |  | 1584 | 80 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-15 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | 2028-01-28 08:00 | 2028-03-09 17:00 | 2028-01-28 08:00 | 2028-03-09 17:00 | 2028-01-28 08:00 | 2028-03-09 17:00 | 2028-11-15 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aEdIQRxwikCxzXKccTSDzQ | B69ZUCVw5kGiZZpqxxNSag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155686 | 56194 | 3867876 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.04030 | Procedure carroponte 53A-DW004 |  | 1504 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-15 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | 2028-02-11 08:00 | 2028-03-23 17:00 | 2028-02-11 08:00 | 2028-03-23 17:00 | 2028-02-11 08:00 | 2028-03-23 17:00 | 2028-11-15 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XegjQlwX4EKBImASqVhGpA | 1E8oe+ggOUmFyw4sex9vEg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155687 | 56194 | 3867876 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.04040 | Piani di controllo carroponte 53A-DW004 |  | 1504 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-15 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | 2028-02-11 08:00 | 2028-03-23 17:00 | 2028-02-11 08:00 | 2028-03-23 17:00 | 2028-02-11 08:00 | 2028-03-23 17:00 | 2028-11-15 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mNfj1xCN10C11BG51rLV7A | XRrT5uxMLkm7IDb6Cm0cZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155688 | 56194 | 3867876 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.04060 | Approvazione del cliente per fabbricazione carroponte 53A-DW004 |  | 1504 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-08 08:00 | 2029-01-19 17:00 |  | 2028-03-24 08:00 | 2028-04-06 17:00 | 2028-03-24 08:00 | 2028-04-06 17:00 | 2028-03-24 08:00 | 2028-04-06 17:00 | 2029-01-08 08:00 | 2029-01-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vRcnxT5gg0eHP/mtEuLKGw | x+Gtpiec20ivlk+g7GEDBQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155689 | 56194 | 3867877 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.M.04010 | Approvvigionamento lamiera e profili per carroponte 53A-DW004 |  | 1864 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-22 08:00 | 2029-07-19 17:00 |  | 2028-04-07 08:00 | 2028-10-04 17:00 | 2028-04-07 08:00 | 2028-10-04 17:00 | 2028-04-07 08:00 | 2028-10-04 17:00 | 2029-01-22 08:00 | 2029-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 66LXKOsK90yJ/XZvDSlLQw | zBGB9AOGGUqHZVqoLy8dTw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155690 | 56194 | 3867878 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.04010 | Lavorazioni preliminari carroponte 53A-DW004 |  | 1864 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-20 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | 2028-10-05 08:00 | 2028-11-09 17:00 | 2028-10-05 08:00 | 2028-11-09 17:00 | 2028-10-05 08:00 | 2028-11-09 17:00 | 2029-07-20 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kR38wX8WYUuoKnIS800I3g | rtw0J3lbUkaO3CGvjRTDSg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155691 | 56194 | 3867878 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.04020 | Assemblaggio carroponte 53A-DW004 |  | 1864 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-25 08:00 | 2029-11-03 17:00 |  | 2028-11-10 08:00 | 2029-01-29 17:00 | 2028-11-10 08:00 | 2029-01-29 17:00 | 2028-11-10 08:00 | 2029-01-29 17:00 | 2029-08-25 08:00 | 2029-11-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SIe3KEJJK0y/rVMJNLmvAg | aVUrzUxqMEqFjYCmr7xT4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155692 | 56194 | 3867878 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.04030 | NDE carroponte 53A-DW004 |  | 1864 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-05 08:00 | 2029-11-27 17:00 |  | 2029-01-30 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2029-01-30 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2029-01-30 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2029-11-05 08:00 | 2029-11-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oqRumeTKU0mqaF9hesu70g | tCkpWkaJRU2hzPKdzRXEWA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155693 | 56194 | 3867879 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.T.04010 | Prove di officina carroponte 53A-DW004 |  | 1864 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-28 08:00 | 2030-01-10 17:00 |  | 2029-02-22 08:00 | 2029-03-28 17:00 | 2029-02-22 08:00 | 2029-03-28 17:00 | 2029-02-22 08:00 | 2029-03-28 17:00 | 2029-11-28 08:00 | 2030-01-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rro7qz/FnkKlAPM6vBQWLQ | UvrDlkg/hE+9PpU0mSvqpA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155694 | 56194 | 3867880 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.04070 | Emissione Dossier di Fine Fabbricazione (DFF) carroponte 53A-DW004 |  | 1520 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-11 08:00 | 2030-02-07 17:00 |  | 2029-03-29 08:00 | 2029-04-27 17:00 | 2029-03-29 08:00 | 2029-04-27 17:00 | 2029-03-29 08:00 | 2029-04-27 17:00 | 2030-01-11 08:00 | 2030-02-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dK9IK6W+0kmVaGZawwqZnA | keGWl/c0okO9pk8yTFyoYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155695 | 56194 | 3867880 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.04080 | Approvazione del cliente carroponte 53A-DW004 |  | 1520 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-08 08:00 | 2030-03-07 17:00 |  | 2029-04-30 08:00 | 2029-05-28 17:00 | 2029-04-30 08:00 | 2029-05-28 17:00 | 2029-04-30 08:00 | 2029-05-28 17:00 | 2030-02-08 08:00 | 2030-03-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dvyMhkW04Uyc0zao/aSR3A | aHNIqrWRN0aLR6fb2wKlZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155696 | 56194 | 3867881 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.S.04010 | Imballaggio e trasporto in sito carroponte 53A-DW004 |  | 1856 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-25 08:00 | 2030-03-07 17:00 |  | 2029-05-17 08:00 | 2029-05-28 17:00 | 2029-05-17 08:00 | 2029-05-28 17:00 | 2029-05-17 08:00 | 2029-05-28 17:00 | 2030-02-25 08:00 | 2030-03-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | m2AxI9+WmkGaRPtdLEhgRA | oXqA3Gowz0aa9vsitzXBtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155697 | 56194 | 3867882 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.12010 | Disegni carroponte 53A-DW012 |  | 2536 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-01 08:00 | 2028-07-27 17:00 |  | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2028-06-01 08:00 | 2028-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3+LE4NqJzEm/GBdR96rJCQ | rSVBMVnvGECAfY6P98uzAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155698 | 56194 | 3867882 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.12020 | Report di calcolo carroponte 53A-DW012 |  | 2616 | 80 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-28 08:00 | 2028-09-14 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2028-07-28 08:00 | 2028-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZIilpDBbDUqu+HQiO74nUw | B69ZUCVw5kGiZZpqxxNSag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155699 | 56194 | 3867882 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.12030 | Procedure carroponte 53A-DW012 |  | 2536 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-28 08:00 | 2028-09-14 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2028-07-28 08:00 | 2028-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6WiTSiGe6065TF34+jT9Rg | 1E8oe+ggOUmFyw4sex9vEg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155700 | 56194 | 3867882 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.12040 | Piani di controllo carroponte 53A-DW012 |  | 2536 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-28 08:00 | 2028-09-14 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2028-07-28 08:00 | 2028-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4RLJhKFqGkWHCfGA/DGLhw | XRrT5uxMLkm7IDb6Cm0cZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155701 | 56194 | 3867882 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.12060 | Approvazione del cliente per fabbricazione carroponte 53A-DW012 |  | 2536 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-15 08:00 | 2028-09-28 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2028-09-15 08:00 | 2028-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Nsmt9dYgPUauBunH6jdNXg | x+Gtpiec20ivlk+g7GEDBQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155702 | 56194 | 3867883 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.M.12010 | Approvvigionamento lamiera e profili per carroponte 53A-DW012 |  | 3144 | 352 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-29 08:00 | 2028-11-03 17:00 |  | 2027-06-12 08:00 | 2027-07-16 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2027-07-16 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2027-07-16 17:00 | 2028-09-29 08:00 | 2028-11-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hgh+64SCS0m3HE8Kr4BdDg | zBGB9AOGGUqHZVqoLy8dTw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155703 | 56194 | 3867884 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.12010 | Lavorazioni preliminari carroponte 53A-DW012 |  | 2792 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-04 08:00 | 2029-03-10 17:00 |  | 2027-09-07 08:00 | 2028-01-11 17:00 | 2027-09-07 08:00 | 2028-01-11 17:00 | 2027-09-07 08:00 | 2028-01-11 17:00 | 2028-11-04 08:00 | 2029-03-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6/jx+ahR3kW1mx3qvXJBqw | rtw0J3lbUkaO3CGvjRTDSg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155704 | 56194 | 3867884 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.12020 | Assemblaggio carroponte 53A-DW012 |  | 2792 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-05-23 17:00 |  | 2028-01-12 08:00 | 2028-03-21 17:00 | 2028-01-12 08:00 | 2028-03-21 17:00 | 2028-01-12 08:00 | 2028-03-21 17:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-05-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QQxobEPXUUiZsY8KjGEeRA | aVUrzUxqMEqFjYCmr7xT4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155705 | 56194 | 3867884 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.12030 | NDE carroponte 53A-DW012 |  | 2792 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-24 08:00 | 2029-06-16 17:00 |  | 2028-03-22 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2028-03-22 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2028-03-22 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2029-05-24 08:00 | 2029-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | B+TPzehRNUSrRZqgRvMbUA | tCkpWkaJRU2hzPKdzRXEWA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155706 | 56194 | 3867885 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.T.12010 | Prove di officina carroponte 53A-DW012 |  | 2792 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-18 08:00 | 2029-07-21 17:00 |  | 2028-04-14 08:00 | 2028-05-22 17:00 | 2028-04-14 08:00 | 2028-05-22 17:00 | 2028-04-14 08:00 | 2028-05-22 17:00 | 2029-06-18 08:00 | 2029-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5BXn66ZXdUuBzfR5xACJ7Q | UvrDlkg/hE+9PpU0mSvqpA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155707 | 56194 | 3867886 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.12070 | Emissione Dossier di Fine Fabbricazione (DFF) carroponte 53A-DW012 |  | 2288 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-23 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | 2028-05-23 08:00 | 2028-06-20 17:00 | 2028-05-23 08:00 | 2028-06-20 17:00 | 2028-05-23 08:00 | 2028-06-20 17:00 | 2029-07-23 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bc8p3Vn+x023ExvFbcRV6g | keGWl/c0okO9pk8yTFyoYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155708 | 56194 | 3867886 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.12080 | Approvazione del cliente carroponte 53A-DW012 |  | 2288 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-27 08:00 | 2029-09-21 17:00 |  | 2028-06-21 08:00 | 2028-07-18 17:00 | 2028-06-21 08:00 | 2028-07-18 17:00 | 2028-06-21 08:00 | 2028-07-18 17:00 | 2029-08-27 08:00 | 2029-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ghvocJ6NZEO5wja2dbGQ1Q | aHNIqrWRN0aLR6fb2wKlZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155709 | 56194 | 3867887 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.S.12010 | Imballaggio e trasporto in sito carroponte 53A-DW012 |  | 2832 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-12 08:00 | 2029-09-22 17:00 |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-18 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-18 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-18 17:00 | 2029-09-12 08:00 | 2029-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QFkifM+fEk2QyposdQ00GQ | oXqA3Gowz0aa9vsitzXBtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155710 | 56194 | 3867613 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.01010 | Specifica d'Acquisto carroponte 53A-DW001 |  | 1504 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-22 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CPYi/hDzp0So3pdLBBL7UQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155711 | 56194 | 3867613 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.01020 | Ordine carroponte 53A-DW001 |  | 1504 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-23 08:00 | 2027-11-18 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-09-23 08:00 | 2027-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FSjhivZBsE2gmDsNZfVedQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155712 | 56194 | 3867613 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.02010 | Specifica d'Acquisto carroponte 53A-DW002 |  | 1504 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-22 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IRge+KjAqUqmfqEopV+ClA | ouuQybFmgk+4abm4sF1KnQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155713 | 56194 | 3867613 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.02020 | Ordine carroponte 53A-DW002 |  | 1504 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-23 08:00 | 2027-11-18 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-09-23 08:00 | 2027-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | 9nXBPK2MdkKSnBhoK0dUng |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155714 | 56194 | 3867613 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.03010 | Specifica d'Acquisto carroponte 53A-DW003 |  | 1504 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-22 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cHAg9ldyhUu27M6egOmNpw | ouuQybFmgk+4abm4sF1KnQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155715 | 56194 | 3867613 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.03020 | Ordine carroponte 53A-DW003 |  | 1504 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-23 08:00 | 2027-11-18 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-09-23 08:00 | 2027-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7MT8aBXsc0umj4FJmwz5nw | 9nXBPK2MdkKSnBhoK0dUng |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155716 | 56194 | 3867613 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.04010 | Specifica d'Acquisto carroponte 53A-DW004 |  | 1504 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-22 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ATiFIx4HikiSetUKqlmAaw | ouuQybFmgk+4abm4sF1KnQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155717 | 56194 | 3867613 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.04020 | Ordine carroponte 53A-DW004 |  | 1504 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-23 08:00 | 2027-11-18 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-09-23 08:00 | 2027-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7MjQU2O4QEOwips0BKrUDg | 9nXBPK2MdkKSnBhoK0dUng |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155718 | 56194 | 3867614 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.12010 | Specifica d'Acquisto carroponte 53A-DW012 |  | 1504 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-22 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2027-09-09 08:00 | 2027-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 18Uiu52yY0uhBgzlWvxRaA | ouuQybFmgk+4abm4sF1KnQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155719 | 56194 | 3867614 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.12020 | Ordine carroponte 53A-DW012 |  | 1504 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-23 08:00 | 2027-11-18 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-09-23 08:00 | 2027-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MNpcyMluikeCsNfwH+GX4w | 9nXBPK2MdkKSnBhoK0dUng |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155720 | 56194 | 3867614 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14010 | Specifica d'Acquisto carrello 53A-DW014 |  | 5248 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-06 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2029-08-06 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mh1qm3IV9Emml8zJGxjjJA | /Y9P1o/QjECOgH8hsJT9Aw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155721 | 56194 | 3867614 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14020 | Ordine carrello 53A-DW014 |  | 5248 | 1928 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-27 08:00 | 2029-10-19 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2029-08-27 08:00 | 2029-10-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WDT7zOR3Rki9cFGMcY4URA | y2n9x6hVKkqYQrYqJv9YEg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155722 | 56194 | 3867888 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14010 | Disegni carrello 53A-DW014 |  | 3320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-22 08:00 | 2029-12-17 17:00 |  | 2028-02-11 08:00 | 2028-04-06 17:00 | 2028-02-11 08:00 | 2028-04-06 17:00 | 2028-02-11 08:00 | 2028-04-06 17:00 | 2029-10-22 08:00 | 2029-12-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EO+RrOM0okesQRio13zb9A | Oa0WkKeGuUO2gj6505wHKw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155723 | 56194 | 3867888 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14020 | Report di calcolo carrello 53A-DW014 |  | 3400 | 80 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-18 08:00 | 2030-02-06 17:00 |  | 2028-03-24 08:00 | 2028-05-09 17:00 | 2028-03-24 08:00 | 2028-05-09 17:00 | 2028-03-24 08:00 | 2028-05-09 17:00 | 2029-12-18 08:00 | 2030-02-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v1Y8GP9egEWilBQ80UINIQ | AMcuSjvrA0+bAi0iBkFyuA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155724 | 56194 | 3867888 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14030 | Procedure carrello 53A-DW014 |  | 3320 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-18 08:00 | 2030-02-06 17:00 |  | 2028-04-07 08:00 | 2028-05-23 17:00 | 2028-04-07 08:00 | 2028-05-23 17:00 | 2028-04-07 08:00 | 2028-05-23 17:00 | 2029-12-18 08:00 | 2030-02-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LSKxx+gAtEuNDODmL3nwVQ | GJTPj9j5R0ylJfIyxT9HQA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155725 | 56194 | 3867888 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14040 | Piani di controllo carrello 53A-DW014 |  | 3320 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-18 08:00 | 2030-02-06 17:00 |  | 2028-04-07 08:00 | 2028-05-23 17:00 | 2028-04-07 08:00 | 2028-05-23 17:00 | 2028-04-07 08:00 | 2028-05-23 17:00 | 2029-12-18 08:00 | 2030-02-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 73K7YK4i6UezPxaI0eZSzg | bRCVEXyCaEWJcsFI2qifFQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155726 | 56194 | 3867888 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14060 | Approvazione del cliente per fabbricazione carrello 53A-DW014 |  | 3320 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-07 08:00 | 2030-03-06 17:00 |  | 2028-05-24 08:00 | 2028-06-21 17:00 | 2028-05-24 08:00 | 2028-06-21 17:00 | 2028-05-24 08:00 | 2028-06-21 17:00 | 2030-02-07 08:00 | 2030-03-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T/fcJUvhEEuweUG1MuNdew | lO+It+z2p0+u2zbswbU7+g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155727 | 56194 | 3867889 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.M.14010 | Approvvigionamento materiali carrello 53A-DW014 |  | 4072 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-07 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | 2028-06-22 08:00 | 2028-07-26 17:00 | 2028-06-22 08:00 | 2028-07-26 17:00 | 2028-06-22 08:00 | 2028-07-26 17:00 | 2030-03-07 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YnXC5BZJfEuFvbjnmkoi/A | 8QUEzSIoj0un7K6zcQr5kA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155728 | 56194 | 3867890 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.14010 | Lavorazioni preliminari carrello 53A-DW014 |  | 4072 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-11 08:00 | 2030-05-18 17:00 |  | 2028-07-27 08:00 | 2028-08-31 17:00 | 2028-07-27 08:00 | 2028-08-31 17:00 | 2028-07-27 08:00 | 2028-08-31 17:00 | 2030-04-11 08:00 | 2030-05-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zqQPyswRDEKHHN9z5Fudtg | Vgg0JFsp+06vVfGziOFRxg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155729 | 56194 | 3867890 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.14020 | Assemblaggio carrello 53A-DW014 |  | 4072 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-20 08:00 | 2030-07-27 17:00 |  | 2028-09-01 08:00 | 2028-11-10 17:00 | 2028-09-01 08:00 | 2028-11-10 17:00 | 2028-09-01 08:00 | 2028-11-10 17:00 | 2030-05-20 08:00 | 2030-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZPdDJXOesUWYjZj8p6KcDA | 3O4zMfkvTEudgkqo82bazQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155730 | 56194 | 3867890 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.F.14030 | NDE carrello 53A-DW014 |  | 4072 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-29 08:00 | 2030-08-21 17:00 |  | 2028-11-11 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2028-11-11 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2028-11-11 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2030-07-29 08:00 | 2030-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eN0FxqWBTU2osoHCp6D8yw | uEeo1Tvac0ywjh3O72TchA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155731 | 56194 | 3867891 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.T.14010 | Prove di officina carrello 53A-DW014 |  | 4072 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-22 08:00 | 2030-09-25 17:00 |  | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-18 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-18 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-18 17:00 | 2030-08-22 08:00 | 2030-09-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /+6TV/dVVUCGi87CccaGPQ | 022mh7+xy0eNeXKRxPl0pA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155732 | 56194 | 3867892 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14070 | Emissione Dossier di Fine Fabbricazione (DFF) carrello 53A-DW014 |  | 3320 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-26 08:00 | 2030-10-23 17:00 |  | 2029-01-19 08:00 | 2029-02-15 17:00 | 2029-01-19 08:00 | 2029-02-15 17:00 | 2029-01-19 08:00 | 2029-02-15 17:00 | 2030-09-26 08:00 | 2030-10-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5r6RsT2NhEy4IUGFtrPu4A | yHubPoUWKEWqe8+kC1tJFg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155733 | 56194 | 3867892 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14080 | Approvazione del cliente carrello 53A-DW014 |  | 3320 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-24 08:00 | 2030-11-21 17:00 |  | 2029-02-16 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-02-16 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-02-16 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2030-10-24 08:00 | 2030-11-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hwUcU2+GQEG3pydYWFBWyg | MC/BAcPPwE2y3QhCrwbm3Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155734 | 56194 | 3867893 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.S.14010 | Imballaggio e trasporto in sito carrello 53A-DW014 |  | 4072 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-11 08:00 | 2030-11-21 17:00 |  | 2029-03-05 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-03-05 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-03-05 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2030-11-11 08:00 | 2030-11-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | c5/xSDgx2kqKEt0GUhfkAA | s7ED9IkN8kakAv1BmE9WQA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155735 | 56194 | 3867612 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.12010 | Inserimento vie di corsa tramite varco maggiorato L40-01 e trasporto fino al locale L23 53A-DW012 |  | 1848 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-24 08:00 | 2029-09-25 17:00 |  | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-14 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-14 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-14 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-09-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T5wD1I1TGEi6McJM4xhDgA | aQe9OuuuWkeeojnewW/kIw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155736 | 56194 | 3867612 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.12020 | Installazione vie di corsa nel locale L23 53A-DW012 |  | 1848 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-26 08:00 | 2029-09-27 17:00 |  | 2028-12-15 08:00 | 2028-12-16 17:00 | 2028-12-15 08:00 | 2028-12-16 17:00 | 2028-12-15 08:00 | 2028-12-16 17:00 | 2029-09-26 08:00 | 2029-09-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NYpN3rRbpEumg/F9whDfXQ | tw5mBqqQ4E2MrZq9Ghr+NA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155737 | 56194 | 3867612 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.12030 | Inserimento testate e travi ponte nel Locale L40 tramite varco maggiorato L40-01 53A-DW012 |  | 1848 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-28 08:00 | 2029-10-01 17:00 |  | 2028-12-18 08:00 | 2028-12-20 17:00 | 2028-12-18 08:00 | 2028-12-20 17:00 | 2028-12-18 08:00 | 2028-12-20 17:00 | 2029-09-28 08:00 | 2029-10-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vhUbtiY0WEKTh9IHbMPV1w | 3pGY+gtiI0qihoLVZCLqsA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155738 | 56194 | 3867612 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.12040 | Assemblaggio testate e travi ponte nel locale L40 tramite varco maggiorato L40-01 53A-DW012 |  | 1848 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-02 08:00 | 2029-10-08 17:00 |  | 2028-12-21 08:00 | 2029-01-04 17:00 | 2028-12-21 08:00 | 2029-01-04 17:00 | 2028-12-21 08:00 | 2029-01-04 17:00 | 2029-10-02 08:00 | 2029-10-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vKR1KRfnFEutn2m/kE/X6Q | x+iqivCQ2k6kPcDDYCesxg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155739 | 56194 | 3867612 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.12050 | Trasporto del carroponte assemblato nel locale 44B 53A-DW012 |  | 1848 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-09 08:00 | 2029-10-11 17:00 |  | 2029-01-05 08:00 | 2029-01-09 17:00 | 2029-01-05 08:00 | 2029-01-09 17:00 | 2029-01-05 08:00 | 2029-01-09 17:00 | 2029-10-09 08:00 | 2029-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mI5eK4eAAkiPYfKV1vLZPA | yrHv6NOAKU6X9Td69zx8yw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155740 | 56194 | 3867612 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.12060 | Sollevamento e posizionamento del ponte assemblato sulle vie di corsa nel locale L23 53A-DW012 |  | 1848 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-12 08:00 | 2029-10-15 17:00 |  | 2029-01-10 08:00 | 2029-01-12 17:00 | 2029-01-10 08:00 | 2029-01-12 17:00 | 2029-01-10 08:00 | 2029-01-12 17:00 | 2029-10-12 08:00 | 2029-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aH5VtaSfH0KuWNoemf/oUA | 68iAYxQ1Z0+1mk7IkVFN7Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155741 | 56194 | 3867612 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.12070 | Inserimento carrello nel locale L40 tramite varco maggiorato L40-01 53A-DW012 |  | 1848 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-16 08:00 | 2029-10-18 17:00 |  | 2029-01-13 08:00 | 2029-01-16 17:00 | 2029-01-13 08:00 | 2029-01-16 17:00 | 2029-01-13 08:00 | 2029-01-16 17:00 | 2029-10-16 08:00 | 2029-10-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gaZkfPUvTE6cIVuKv/ElFg | QbOhCyxpiEOzaPMb4HDigA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155742 | 56194 | 3867612 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.12080 | Trasporto carrello nel locale L44A 53A-DW012 |  | 1848 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-19 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | 2029-01-17 08:00 | 2029-01-18 17:00 | 2029-01-17 08:00 | 2029-01-18 17:00 | 2029-01-17 08:00 | 2029-01-18 17:00 | 2029-10-19 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xNZX7READEaqyn7AWPJMoA | b2JC6M8JPEWomWI5XFxXAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155743 | 56194 | 3867612 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.12090 | Sollevamento e posizionamento del carrello sul ponte installato nel locale L23 53A-DW012 |  | 1848 | 320 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-22 08:00 | 2029-10-25 17:00 |  | 2029-01-19 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-01-19 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-01-19 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-10-22 08:00 | 2029-10-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rj5BhQlnZEigerz0DMlWNw | U96+MUCVFEirr/BMeTXDTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155744 | 56194 | 3867615 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.01010 | Disegni carroponte 53B-DW001 |  | 1064 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-02 08:00 | 2027-10-27 17:00 |  | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-09-02 08:00 | 2027-10-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Tgq9PojJYE6jZeh8GRR2eg | 6+Dxv8OdMU65TumV+k6BdQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155745 | 56194 | 3867615 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.01020 | Report di calcolo carroponte 53B-DW001 |  | 1872 | 80 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-15 08:00 | 2028-04-27 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2028-03-15 08:00 | 2028-04-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WjPaFHlwwEOOQz2KznJyPw | M5E4sJnJ5E+CE6GzuQZqsg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155746 | 56194 | 3867615 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.01030 | Procedure carroponte 53B-DW001 |  | 1792 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-15 08:00 | 2028-04-27 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2028-03-15 08:00 | 2028-04-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2NRx5fYVV0iOqspNYaH6qw | dR+WhuEK/k2Lx/firN/NRA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155747 | 56194 | 3867615 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.01040 | Piani di controllo carroponte 53B-DW001 |  | 1792 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-15 08:00 | 2028-04-27 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2028-03-15 08:00 | 2028-04-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | b31p5TojsEaYPKzQKYIopA | e2WmNNMruUSoVqelcPtsFw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155748 | 56194 | 3867615 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.01060 | Approvazione del cliente per fabbricazione carroponte 53B-DW001 |  | 1792 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-28 08:00 | 2028-05-12 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2028-04-28 08:00 | 2028-05-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A3XEQJTl10yL6bOBFS/LJg | 6GcaZmzGkUSOl7tvCOJqNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155749 | 56194 | 3867619 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.01070 | Emissione Dossier di Fine Fabbricazione (DFF) carroponte 53B-DW001 |  | 1816 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-29 08:00 | 2030-01-18 17:00 |  | 2029-01-03 08:00 | 2029-02-13 17:00 | 2029-01-03 08:00 | 2029-02-13 17:00 | 2029-01-03 08:00 | 2029-02-13 17:00 | 2029-11-29 08:00 | 2030-01-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q1J5a2MolEmbxjqZNEtJwg | yfmvovdTY0+7VhSL60AgYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155750 | 56194 | 3867619 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.01080 | Approvazione del cliente carroponte 53B-DW001 |  | 1816 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-21 08:00 | 2030-02-15 17:00 |  | 2029-02-14 08:00 | 2029-03-13 17:00 | 2029-02-14 08:00 | 2029-03-13 17:00 | 2029-02-14 08:00 | 2029-03-13 17:00 | 2030-01-21 08:00 | 2030-02-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YzacgO48kECv6IOIcbqxiw | 3UHSS55dLEeI9W9/skeVmw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155751 | 56194 | 3867616 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.M.01010 | Approvvigionamento materiali carroponte 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-15 08:00 | 2028-09-27 17:00 |  | 2027-06-12 08:00 | 2027-10-23 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2027-10-23 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2027-10-23 17:00 | 2028-05-15 08:00 | 2028-09-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uY8ccgM+VUmGhm+FlD2kJA | bmsqFxtJLE+BZ8MhAnr0ZQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155752 | 56194 | 3867617 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.F.01010 | Lavorazioni preliminari carroponte 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-28 08:00 | 2029-02-26 17:00 |  | 2027-10-25 08:00 | 2028-03-22 17:00 | 2027-10-25 08:00 | 2028-03-22 17:00 | 2027-10-25 08:00 | 2028-03-22 17:00 | 2028-09-28 08:00 | 2029-02-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jPqNnqVMSkaui29nnxHgnA | 00Pe7jTaZUCL02bK3H7FJg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155753 | 56194 | 3867617 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.F.01020 | Assemblaggio carroponte 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-27 08:00 | 2029-09-29 17:00 |  | 2028-03-23 08:00 | 2028-10-24 17:00 | 2028-03-23 08:00 | 2028-10-24 17:00 | 2028-03-23 08:00 | 2028-10-24 17:00 | 2029-02-27 08:00 | 2029-09-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FZNRbU2VakCgw7HVuvssHQ | 8jjrRQmH3kqFeMfpYtk7Hw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155754 | 56194 | 3867617 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.F.01030 | NDE carroponte 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-01 08:00 | 2029-10-23 17:00 |  | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2029-10-01 08:00 | 2029-10-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kR0Y/D1Ftk+Tn832LrTbdQ | 9C4QYcFvGEqoYar97GMkLw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155755 | 56194 | 3867618 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.T.01010 | Prove di officina carroponte 53B-DW001 |  | 2216 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-24 08:00 | 2029-11-28 17:00 |  | 2028-11-18 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2028-11-18 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2028-11-18 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2029-10-24 08:00 | 2029-11-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6nxwCFNHh0yLKKVSu1V8Zw | cuLOE9y9r06iw5FzjSxaNw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155756 | 56194 | 3867620 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.S.01010 | Imballaggio e trasporto in sito carroponte 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-16 08:00 | 2030-02-27 17:00 |  | 2029-03-14 08:00 | 2029-03-24 17:00 | 2029-03-14 08:00 | 2029-03-24 17:00 | 2029-03-14 08:00 | 2029-03-24 17:00 | 2030-02-16 08:00 | 2030-02-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KyHrJB6eDkm36pTyzq/3cw | PW4gBH5DDEiERey8uif5Yg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155757 | 56194 | 3867621 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.02010 | Disegni carroponte 53B-DW002 |  | 1064 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-28 08:00 | 2027-12-24 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-10-28 08:00 | 2027-12-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mXbLUCXvAkqR2Im/a1h4zw | rSVBMVnvGECAfY6P98uzAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155758 | 56194 | 3867621 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.02020 | Report di calcolo carroponte 53B-DW002 |  | 1728 | 80 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-14 08:00 | 2028-05-30 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2028-04-14 08:00 | 2028-05-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qzLaW3z+XU6mRGpuv8fZiQ | B69ZUCVw5kGiZZpqxxNSag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155759 | 56194 | 3867621 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.02030 | Procedure carroponte 53B-DW002 |  | 1648 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-14 08:00 | 2028-05-30 17:00 |  | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2028-04-14 08:00 | 2028-05-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fgU8d/Hhtk+TL2dlIxf42w | 1E8oe+ggOUmFyw4sex9vEg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155760 | 56194 | 3867621 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.02040 | Piani di controllo carroponte 53B-DW002 |  | 1648 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-14 08:00 | 2028-05-30 17:00 |  | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2028-04-14 08:00 | 2028-05-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wOVMypsMh0Gp+8NFvVY6Gg | XRrT5uxMLkm7IDb6Cm0cZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155761 | 56194 | 3867621 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.02060 | Approvazione del cliente per fabbricazione carroponte 53B-DW002 |  | 1648 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-31 08:00 | 2028-06-14 17:00 |  | 2027-07-26 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-07-26 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-07-26 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2028-05-31 08:00 | 2028-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wELySpqioke6iWV8W7Ye/w | x+Gtpiec20ivlk+g7GEDBQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155762 | 56194 | 3867622 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.M.02010 | Approvvigionamento materiali carroponte 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-15 08:00 | 2028-11-03 17:00 |  | 2027-08-07 08:00 | 2028-01-03 17:00 | 2027-08-07 08:00 | 2028-01-03 17:00 | 2027-08-07 08:00 | 2028-01-03 17:00 | 2028-06-15 08:00 | 2028-11-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | D19ahiiKeUSCiJFwu+T68A | zBGB9AOGGUqHZVqoLy8dTw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155763 | 56194 | 3867623 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.F.02010 | Lavorazioni preliminari carroponte 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-04 08:00 | 2029-04-04 17:00 |  | 2028-01-04 08:00 | 2028-05-26 17:00 | 2028-01-04 08:00 | 2028-05-26 17:00 | 2028-01-04 08:00 | 2028-05-26 17:00 | 2028-11-04 08:00 | 2029-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | maznxnYiHU6DrDhiCjz8CQ | rtw0J3lbUkaO3CGvjRTDSg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155764 | 56194 | 3867623 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.F.02020 | Assemblaggio carroponte 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-05 08:00 | 2029-11-06 17:00 |  | 2028-05-27 08:00 | 2029-01-04 17:00 | 2028-05-27 08:00 | 2029-01-04 17:00 | 2028-05-27 08:00 | 2029-01-04 17:00 | 2029-04-05 08:00 | 2029-11-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /3i6VVNmIEWkEfHcyqNGgQ | aVUrzUxqMEqFjYCmr7xT4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155765 | 56194 | 3867623 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.F.02030 | NDE carroponte 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-07 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | 2029-01-05 08:00 | 2029-01-29 17:00 | 2029-01-05 08:00 | 2029-01-29 17:00 | 2029-01-05 08:00 | 2029-01-29 17:00 | 2029-11-07 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TUtKxpRGgUOuKvySKZ4vxw | tCkpWkaJRU2hzPKdzRXEWA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155766 | 56194 | 3867624 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.T.02010 | Prove di officina carroponte 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-30 08:00 | 2030-01-12 17:00 |  | 2029-01-30 08:00 | 2029-03-05 17:00 | 2029-01-30 08:00 | 2029-03-05 17:00 | 2029-01-30 08:00 | 2029-03-05 17:00 | 2029-11-30 08:00 | 2030-01-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Su7NR3JpUE2HFk/8R5yDUw | UvrDlkg/hE+9PpU0mSvqpA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155767 | 56194 | 3867625 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.02070 | Emissione Dossier di Fine Fabbricazione (DFF) carroponte 53B-DW002 |  | 1664 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-14 08:00 | 2030-02-22 17:00 |  | 2029-03-06 08:00 | 2029-04-17 17:00 | 2029-03-06 08:00 | 2029-04-17 17:00 | 2029-03-06 08:00 | 2029-04-17 17:00 | 2030-01-14 08:00 | 2030-02-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | i/zb8LZrwE+D1LA2Ydzvcg | keGWl/c0okO9pk8yTFyoYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155768 | 56194 | 3867625 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.02080 | Approvazione del cliente carroponte 53B-DW002 |  | 1664 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-25 08:00 | 2030-03-22 17:00 |  | 2029-04-18 08:00 | 2029-05-17 17:00 | 2029-04-18 08:00 | 2029-05-17 17:00 | 2029-04-18 08:00 | 2029-05-17 17:00 | 2030-02-25 08:00 | 2030-03-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lqeycNF4sUqE0RAfqSSyIw | aHNIqrWRN0aLR6fb2wKlZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155769 | 56194 | 3867626 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.S.02010 | Imballaggio e trasporto in sito carroponte 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-25 08:00 | 2030-04-04 17:00 |  | 2029-05-18 08:00 | 2029-05-29 17:00 | 2029-05-18 08:00 | 2029-05-29 17:00 | 2029-05-18 08:00 | 2029-05-29 17:00 | 2030-03-25 08:00 | 2030-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s1tyFrliC0qNGv3A+HCRmQ | oXqA3Gowz0aa9vsitzXBtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155770 | 56194 | 3867627 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.03010 | Disegni carrello 53B-DW003 |  | 1064 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-03 08:00 | 2028-05-11 17:00 |  | 2027-06-14 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2028-01-03 08:00 | 2028-05-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wH+qOHcsakqPoqAiqVBNag | CVe37g5HcEO9VsyoVJ8zkg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155771 | 56194 | 3867627 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.03020 | Report di calcolo carrello 53B-DW003 |  | 1224 | 160 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-14 08:00 | 2028-07-07 17:00 |  | 2027-07-26 08:00 | 2027-11-22 17:00 | 2027-07-26 08:00 | 2027-11-22 17:00 | 2027-07-26 08:00 | 2027-11-22 17:00 | 2028-03-14 08:00 | 2028-07-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ED279DKVw0ehKrNVcpYfuw | 6L+V8Nyp3Uaiu76x28MQUA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155772 | 56194 | 3867627 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.03030 | Procedure carrello 53B-DW003 |  | 1064 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-12 08:00 | 2028-07-07 17:00 |  | 2027-10-25 08:00 | 2027-12-21 17:00 | 2027-10-25 08:00 | 2027-12-21 17:00 | 2027-10-25 08:00 | 2027-12-21 17:00 | 2028-05-12 08:00 | 2028-07-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zHgFnPQtvkep8eFYpvHJpA | lsP5VrzzrESjDTDhg/j6Hg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155773 | 56194 | 3867627 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.03040 | Piani di controllo carrello 53B-DW003 |  | 1064 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-12 08:00 | 2028-07-07 17:00 |  | 2027-10-25 08:00 | 2027-12-21 17:00 | 2027-10-25 08:00 | 2027-12-21 17:00 | 2027-10-25 08:00 | 2027-12-21 17:00 | 2028-05-12 08:00 | 2028-07-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TF2B19ETSUSfG4etqUNbIw | sXRt4yC740KFNyS9GbZ1CQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155774 | 56194 | 3867627 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.03060 | Approvazione del cliente per fabbricazione carrello 53B-DW003 |  | 1064 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-10 08:00 | 2028-07-21 17:00 |  | 2027-12-22 08:00 | 2028-01-12 17:00 | 2027-12-22 08:00 | 2028-01-12 17:00 | 2027-12-22 08:00 | 2028-01-12 17:00 | 2028-07-10 08:00 | 2028-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I3iKr9KXj0WTDhLwR+d8nQ | kMPZXCzvxkeVzTtQrhf5UA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155775 | 56194 | 3867628 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.M.03010 | Approvvigionamento materiali carrello 53B-DW003 |  | 1280 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-22 08:00 | 2029-03-01 17:00 |  | 2028-01-13 08:00 | 2028-08-14 17:00 | 2028-01-13 08:00 | 2028-08-14 17:00 | 2028-01-13 08:00 | 2028-08-14 17:00 | 2028-07-22 08:00 | 2029-03-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hLm4Rbh4MkyFVGwEKPLYjA | dYdhUPseoU6nvfOfzbYcww |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155776 | 56194 | 3867629 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.F.03010 | Lavorazioni preliminari carrello 53B-DW003 |  | 1280 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-02 08:00 | 2029-07-24 17:00 |  | 2028-08-16 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2028-08-16 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2028-08-16 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2029-03-02 08:00 | 2029-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EOa8V0EaFU6BdtY7xFBUfw | FHQImlC3ckysLhwNxlB6qA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155777 | 56194 | 3867629 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.F.03020 | Assemblaggio carrello 53B-DW003 |  | 1280 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-25 08:00 | 2030-03-02 17:00 |  | 2029-01-15 08:00 | 2029-08-17 17:00 | 2029-01-15 08:00 | 2029-08-17 17:00 | 2029-01-15 08:00 | 2029-08-17 17:00 | 2029-07-25 08:00 | 2030-03-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oOobyBNqR0qJ9ymyjRo0vw | iYnVLQdUekGA4+5fN8VS3Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155778 | 56194 | 3867629 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.F.03030 | NDE carrello 53B-DW003 |  | 1280 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-04 08:00 | 2030-06-19 17:00 |  | 2029-08-18 08:00 | 2029-12-01 17:00 | 2029-08-18 08:00 | 2029-12-01 17:00 | 2029-08-18 08:00 | 2029-12-01 17:00 | 2030-03-04 08:00 | 2030-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rzu1dUAdlkG98tfgpzah/w | XD7EighLiEyO5OIRiUIHoA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155779 | 56194 | 3867630 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.T.03010 | Prove di officina carrello 53B-DW003 |  | 1280 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-20 08:00 | 2030-10-03 17:00 |  | 2029-12-03 08:00 | 2030-03-26 17:00 | 2029-12-03 08:00 | 2030-03-26 17:00 | 2029-12-03 08:00 | 2030-03-26 17:00 | 2030-06-20 08:00 | 2030-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rZ29tn+e70Sx5aGA1dLP8Q | HrOtNNqh/EOB3veJfBO4CQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155780 | 56194 | 3867631 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.03070 | Emissione Dossier di Fine Fabbricazione (DFF) carrello 53B-DW003 |  | 1032 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-04 08:00 | 2030-11-15 17:00 |  | 2030-03-27 08:00 | 2030-05-10 17:00 | 2030-03-27 08:00 | 2030-05-10 17:00 | 2030-03-27 08:00 | 2030-05-10 17:00 | 2030-10-04 08:00 | 2030-11-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GI5KE7E7/EaOku4aoXxr8g | VJ6vktavKE2TfsahMKtrdQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155781 | 56194 | 3867631 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.D.03080 | Approvazione del cliente carrello 53B-DW003 |  | 1032 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-18 08:00 | 2030-12-13 17:00 |  | 2030-05-13 08:00 | 2030-06-07 17:00 | 2030-05-13 08:00 | 2030-06-07 17:00 | 2030-05-13 08:00 | 2030-06-07 17:00 | 2030-11-18 08:00 | 2030-12-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jfR/Tof5wkesuYJHqImATg | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155782 | 56194 | 3867632 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.S.03010 | Imballaggio e trasporto in sito carrello 53B-DW003 |  | 1288 | 152 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-16 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | 2030-06-08 08:00 | 2030-06-19 17:00 | 2030-06-08 08:00 | 2030-06-19 17:00 | 2030-06-08 08:00 | 2030-06-19 17:00 | 2030-12-16 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UQIu8jDtiU6Q44cgoUtSZg | SbJPSW03p0uINeQyQV+EZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155783 | 56194 | 3867403 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.O.01010 | Specifica di Acquisto carroponte 53B-DW001 |  | 1064 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-17 08:00 | 2027-06-30 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2027-06-17 08:00 | 2027-06-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UGZbJ63BZUuHN2sWvb59OA | ouuQybFmgk+4abm4sF1KnQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155784 | 56194 | 3867403 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.O.01020 | Ordine carroponte 53B-DW001 |  | 1064 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-07-01 08:00 | 2027-09-01 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-07-01 08:00 | 2027-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X/X0twnvwE+pCLFGgG1KIg | 9nXBPK2MdkKSnBhoK0dUng |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155785 | 56194 | 3867403 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.O.02010 | Specifica di Acquisto carroponte 53B-DW002 |  | 1384 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-19 08:00 | 2027-09-01 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2027-08-19 08:00 | 2027-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZQ0vxxpZbEy2SJDXPP+pqg | zmYc4NZpT0S3ij8pNmS/7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155786 | 56194 | 3867403 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.O.02020 | Ordine carroponte 53B-DW002 |  | 1384 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-02 08:00 | 2027-10-27 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-09-02 08:00 | 2027-10-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 91nWzDwHkkGJVExe10bknw | wakG++5WcEO/ZqXjLF9GKw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155787 | 56194 | 3867403 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.O.03010 | Specifica di Acquisto carrello 53B-DW003 |  | 1704 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-14 08:00 | 2027-10-27 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2027-10-14 08:00 | 2027-10-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AdcshdTURk2O9igBMdGc0Q | xlo2dkoeY02jFC5/nDNRAQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155788 | 56194 | 3867403 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.O.03020 | Ordine carrello 53B-DW003 |  | 1704 | 640 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-28 08:00 | 2027-12-24 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-10-28 08:00 | 2027-12-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8md/D+05ikGzWVOPPUjJ/Q | nXW4U4oeE0eJ9J9iHfgXrQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155789 | 56194 | 3867405 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.02010 | Inserimento vie di corsa tramite varco di costrubilità L62-01 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-05 08:00 | 2030-04-05 17:00 |  | 2029-05-30 08:00 | 2029-05-30 17:00 | 2029-05-30 08:00 | 2029-05-30 17:00 | 2029-05-30 08:00 | 2029-05-30 17:00 | 2030-04-05 08:00 | 2030-04-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dC0rbJzssEWd4gDwF7Wvtg | Umsx04ckGk+hgDE5eq7s+w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155790 | 56194 | 3867405 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.02020 | Installazione vie di corsa nel locale L62 con gru semovente da 6t 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-06 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-05 17:00 | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-05 17:00 | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-05 17:00 | 2030-04-06 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | o10Imi/idE6bwQiEmJo+AQ | IBPK5Iiyak6oJUsrKXAeig |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155791 | 56194 | 3867405 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.02030 | Inserimento prima trave ponte tramite varco di costrubilità L62-01 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-11 08:00 | 2030-04-11 17:00 |  | 2029-06-06 08:00 | 2029-06-06 17:00 | 2029-06-06 08:00 | 2029-06-06 17:00 | 2029-06-06 08:00 | 2029-06-06 17:00 | 2030-04-11 08:00 | 2030-04-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /vFsbLxpt0uHs+HtcL+QWQ | 3xk42CwPkkq4Zz5DlnPJaA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155792 | 56194 | 3867405 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.02040 | Sospensione prima trave ponte con gru a portale da 3t 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-12 08:00 | 2030-04-13 17:00 |  | 2029-06-07 08:00 | 2029-06-08 17:00 | 2029-06-07 08:00 | 2029-06-08 17:00 | 2029-06-07 08:00 | 2029-06-08 17:00 | 2030-04-12 08:00 | 2030-04-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | w1zalRz4skiK+TVD1Cf6YQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155793 | 56194 | 3867405 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.02050 | Inserimento testate tramite varco di costrubilità L62-01 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-15 08:00 | 2030-04-15 17:00 |  | 2029-06-09 08:00 | 2029-06-09 17:00 | 2029-06-09 08:00 | 2029-06-09 17:00 | 2029-06-09 08:00 | 2029-06-09 17:00 | 2030-04-15 08:00 | 2030-04-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pn/Y754mlEKxlpDwhKUByw | Ag/1Gkc84keIKjEI8fE9+A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155794 | 56194 | 3867405 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.02060 | Installazione testate con gru semovente da 6t 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-16 08:00 | 2030-04-17 17:00 |  | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-12 17:00 | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-12 17:00 | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-12 17:00 | 2030-04-16 08:00 | 2030-04-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DENjDffy/EyB6JZHx/a1vg | oDThEJkVj0eRkvRHlQ85gQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155795 | 56194 | 3867405 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.02070 | Posizionamento e fissaggio prima trave ponte sulle testate 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-18 08:00 | 2030-04-19 17:00 |  | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-14 17:00 | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-14 17:00 | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-14 17:00 | 2030-04-18 08:00 | 2030-04-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jo3/CAiayk6/86H3HTm/Hw | legzb4YmP0GHhDB2izFJWQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155796 | 56194 | 3867405 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.02080 | Inserimento carrello tramite varco di costrubilità L62-01 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-20 08:00 | 2030-04-20 17:00 |  | 2029-06-15 08:00 | 2029-06-15 17:00 | 2029-06-15 08:00 | 2029-06-15 17:00 | 2029-06-15 08:00 | 2029-06-15 17:00 | 2030-04-20 08:00 | 2030-04-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gVsLybq2AkOvhaqyz6900g | PHzZElbjmkuH7IxokHtQOQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155797 | 56194 | 3867405 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.02090 | Sospensione carrello con gru a portale da 3t 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-23 08:00 | 2030-04-24 17:00 |  | 2029-06-16 08:00 | 2029-06-18 17:00 | 2029-06-16 08:00 | 2029-06-18 17:00 | 2029-06-16 08:00 | 2029-06-18 17:00 | 2030-04-23 08:00 | 2030-04-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OCA9QW9n/0yMB+ADVD1rag | /iSmyDUBDUKGmp/F2vv8WA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155798 | 56194 | 3867405 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.02100 | Inserimento seconda trave ponte tramite varco di costrubilità L62-01 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-26 08:00 | 2030-04-26 17:00 |  | 2029-06-19 08:00 | 2029-06-19 17:00 | 2029-06-19 08:00 | 2029-06-19 17:00 | 2029-06-19 08:00 | 2029-06-19 17:00 | 2030-04-26 08:00 | 2030-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +8xlL7kXwEebCciHTMNAXw | sI/P0mZT3k+50e1UK44pIg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155799 | 56194 | 3867405 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.02110 | Installazione seconda trave ponte con gru semovente da 6t 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-27 08:00 | 2030-04-29 17:00 |  | 2029-06-20 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2029-06-20 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2029-06-20 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2030-04-27 08:00 | 2030-04-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | 614ndGK+YEqm+seuZfecTQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155800 | 56194 | 3867405 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.02120 | Posizionamento e fissaggio carrello 53B-DW002 |  | 2040 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-30 08:00 | 2030-05-03 17:00 |  | 2029-06-22 08:00 | 2029-06-25 17:00 | 2029-06-22 08:00 | 2029-06-25 17:00 | 2029-06-22 08:00 | 2029-06-25 17:00 | 2030-04-30 08:00 | 2030-05-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7eKWMCukK0+xdrlcNpc+Cg | JXkhK1ehZEGOa4CdVAlOlg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155801 | 56194 | 3867406 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.03010 | Installazione Carrello 53B-DW003 (Inserimento carrello assemblato tramite accesso E9 del locale L62) |  | 1136 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-04 08:00 | 2031-01-22 17:00 |  | 2030-07-12 08:00 | 2030-07-29 17:00 | 2030-07-12 08:00 | 2030-07-29 17:00 | 2030-07-12 08:00 | 2030-07-29 17:00 | 2031-01-04 08:00 | 2031-01-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dhpX3RjKHUmZFCrNw5iUWw | jpVFB5dYbk+Wk+NP7msARw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155802 | 56194 | 3867404 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.01010 | Inserimento vie di corsa attraverso varco L62-01 e trasporto fino ai locali L60A e L60B 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-28 08:00 | 2030-02-28 17:00 |  | 2029-03-26 08:00 | 2029-03-26 17:00 | 2029-03-26 08:00 | 2029-03-26 17:00 | 2029-03-26 08:00 | 2029-03-26 17:00 | 2030-02-28 08:00 | 2030-02-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | R17brZmcbkOPXUcCXnccvw | dz67+gPiaUyKOucw+1wnbA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155803 | 56194 | 3867404 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.01020 | Installazione vie di corsa nel locale L61 e L67 (escluso tratto locale L68) con paranchi su monorotaia 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-01 08:00 | 2030-03-12 17:00 |  | 2029-03-27 08:00 | 2029-04-07 17:00 | 2029-03-27 08:00 | 2029-04-07 17:00 | 2029-03-27 08:00 | 2029-04-07 17:00 | 2030-03-01 08:00 | 2030-03-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /az/OjyhlEKGdebh3DW5LQ | IEDpXwI4Q0SAsGxBV6quNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155804 | 56194 | 3867404 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.01030 | Inserimento prima trave ponte attraverso varco L62-01 e trasporto fino ai locali L60A e L60B 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-13 08:00 | 2030-03-13 17:00 |  | 2029-04-09 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2029-04-09 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2029-04-09 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2030-03-13 08:00 | 2030-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5uNnDJJeG0WuB+LODU0PIg | tk1EywPoE0+YnpVxOFpiyA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155805 | 56194 | 3867404 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.01040 | Sollevamento e installazione prima trave ponte su vie di corsa con paranco su monorotaia 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-14 08:00 | 2030-03-16 17:00 |  | 2029-04-10 08:00 | 2029-04-12 17:00 | 2029-04-10 08:00 | 2029-04-12 17:00 | 2029-04-10 08:00 | 2029-04-12 17:00 | 2030-03-14 08:00 | 2030-03-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3EXPaMKsW0+IjAXuuQW4Gw | cUAtThXMZkWgG5dtuhzlTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155806 | 56194 | 3867404 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.01050 | Inserimento seconda trave ponte attraverso varco L62-01 e trasporto fino ai locali L60A e L60B 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-18 08:00 | 2030-03-18 17:00 |  | 2029-04-13 08:00 | 2029-04-13 17:00 | 2029-04-13 08:00 | 2029-04-13 17:00 | 2029-04-13 08:00 | 2029-04-13 17:00 | 2030-03-18 08:00 | 2030-03-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XuUfmeJk40iRmcXveoii8A | csL/pQOkzkifE5+UPSONzQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155807 | 56194 | 3867404 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.01060 | Sollevamento e installazione seconda trave ponte su vie di corsa con paranco manuale 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-19 08:00 | 2030-03-21 17:00 |  | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-17 17:00 | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-17 17:00 | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-17 17:00 | 2030-03-19 08:00 | 2030-03-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YwyCwL0CdEGUCLKNdKdjTg | MkjhmeNF/U+YzU8Bg5TvFA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155808 | 56194 | 3867404 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.01070 | Completamento delle mensole e delle vie di corsa in corrispondenza del locale L68 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-22 08:00 | 2030-03-25 17:00 |  | 2029-04-18 08:00 | 2029-04-20 17:00 | 2029-04-18 08:00 | 2029-04-20 17:00 | 2029-04-18 08:00 | 2029-04-20 17:00 | 2030-03-22 08:00 | 2030-03-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EyI+J/d5LU6jW/p47rBmYA | FUurgqMJ7UCls+f9iuRb0Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155809 | 56194 | 3867404 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.01080 | Inserimento carrello attraverso varco L62-01 e trasporto fino ai locali L60A e L60B 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-26 08:00 | 2030-03-27 17:00 |  | 2029-04-21 08:00 | 2029-04-23 17:00 | 2029-04-21 08:00 | 2029-04-23 17:00 | 2029-04-21 08:00 | 2029-04-23 17:00 | 2030-03-26 08:00 | 2030-03-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jU4+WDKqv0WO10ozH320ww | SA58W00spECjl+DlorcGYw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155810 | 56194 | 3867404 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.01090 | Sospensione carrello con gru esterna 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-28 08:00 | 2030-03-28 17:00 |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-04-24 17:00 | 2029-04-24 08:00 | 2029-04-24 17:00 | 2029-04-24 08:00 | 2029-04-24 17:00 | 2030-03-28 08:00 | 2030-03-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3i3ZNVhYYUi7kNBMHOzGLw | lqfsn6m5h0CtMi9NEHtVkg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155811 | 56194 | 3867404 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.01100 | Inserimento testate attraverso varco L62-01 e trasporto fino ai locali L60A e L60B 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-29 08:00 | 2030-03-29 17:00 |  | 2029-04-26 08:00 | 2029-04-26 17:00 | 2029-04-26 08:00 | 2029-04-26 17:00 | 2029-04-26 08:00 | 2029-04-26 17:00 | 2030-03-29 08:00 | 2030-03-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zup4FUfufUOfRtflSrw6Xw | kbpN6XpoBU69K5dqr+Kfjw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155812 | 56194 | 3867404 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.01110 | Sollevamento e installazione testate su vie di corsa con paranchi su monorotaia 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-30 08:00 | 2030-04-02 17:00 |  | 2029-04-27 08:00 | 2029-04-30 17:00 | 2029-04-27 08:00 | 2029-04-30 17:00 | 2029-04-27 08:00 | 2029-04-30 17:00 | 2030-03-30 08:00 | 2030-04-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M7oIrv0VWUKpB01VXmaS1w | fbWcqFdX2EiNu+lE8vjhAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155813 | 56194 | 3867404 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.01120 | Posizionamento e fissaggio carrello 53B-DW001 |  | 2216 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-03 08:00 | 2030-04-04 17:00 |  | 2029-05-02 08:00 | 2029-05-03 17:00 | 2029-05-02 08:00 | 2029-05-03 17:00 | 2029-05-02 08:00 | 2029-05-03 17:00 | 2030-04-03 08:00 | 2030-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bUBUJPbwakC5qBmk7FtFRw | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155814 | 56194 | 3867312 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.06010 | Approvvigionamento elementi prefabbricati q.ta 6.00m |  | 96 | 120 | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-07-03 08:00 | 2027-08-27 17:00 |  | 2027-06-19 08:00 | 2027-08-13 17:00 | 2027-06-19 08:00 | 2027-08-13 17:00 | 2027-06-19 08:00 | 2027-08-13 17:00 | 2027-07-03 08:00 | 2027-08-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QUfr90EZW0iW4V0dfkuKUA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155815 | 56194 | 3867313 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.P.06010 | Posizionamento armatura e casseri q.ta da 6.00 a 12.00 |  | -560 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-11 08:00 | 2028-01-28 17:00 |  | 2028-02-10 08:00 | 2028-04-20 17:00 | 2028-02-10 08:00 | 2028-04-20 17:00 | 2028-02-10 08:00 | 2028-04-20 17:00 | 2027-11-11 08:00 | 2028-01-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gxC3EymwEESfiK0JKgghtw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155816 | 56194 | 3867314 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.12010 | Approvvigionamento elementi prefabbricati a q.ta 12.00 |  | 56 | 616 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-09 08:00 | 2028-02-07 17:00 |  | 2027-10-30 08:00 | 2028-01-29 17:00 | 2027-10-30 08:00 | 2028-01-29 17:00 | 2027-10-30 08:00 | 2028-01-29 17:00 | 2027-11-09 08:00 | 2028-02-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | y02u13w8UEaM/yAXZOar1g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155817 | 56194 | 3867315 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.P.12010 | Posizionamento armatura e casseri q.ta da 12.00 a 18.00 |  | 832 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-21 08:00 | 2029-01-25 17:00 |  | 2028-07-20 08:00 | 2028-09-14 17:00 | 2028-07-20 08:00 | 2028-09-14 17:00 | 2028-07-20 08:00 | 2028-09-14 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2029-01-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LLd3jKm+ekCtKcH+Klo+3g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155818 | 56194 | 3867316 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.18010 | Approvvigionamento elementi prefabbricati a q.ta 18.00 |  | 712 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-03 08:00 | 2029-01-27 17:00 |  | 2028-07-20 08:00 | 2028-10-04 17:00 | 2028-07-20 08:00 | 2028-10-04 17:00 | 2028-07-20 08:00 | 2028-10-04 17:00 | 2028-11-03 08:00 | 2029-01-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Yggxu58MjUW1TGjL6bb06g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155819 | 56194 | 3867407 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.C.00010 | Realizzazione massetto delle pendenze |  | 712 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-19 08:00 | 2029-05-04 17:00 |  | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-17 17:00 | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-17 17:00 | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-17 17:00 | 2029-04-19 08:00 | 2029-05-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9pTmQgUy4EGxfTycOurh6A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155820 | 56194 | 3867311 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.P.00020 | Posizionamento armatura e casseri q.ta 0.00m a 6.00m |  | -24 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-04-23 08:00 | 2027-06-21 17:00 |  | 2027-04-27 08:00 | 2027-06-24 17:00 | 2027-04-27 08:00 | 2027-06-24 17:00 | 2027-04-27 08:00 | 2027-06-24 17:00 | 2027-04-23 08:00 | 2027-06-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TbYbXU4/rkyxSy9xnZ8+3w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155821 | 56194 | 3867311 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.P.00030 | Fasi di getto calcestruzzo q.ta 0.00m a 6.00m |  | -24 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-26 17:00 |  | 2027-06-01 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-06-01 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-06-01 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uYx6CtDPaUqk5wvJUCrKog |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155822 | 56194 | 3867312 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.06020 | Montaggio elementi prefabbricati e puntellamento q.ta 6.00m |  | -24 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-07-27 08:00 | 2027-08-23 17:00 |  | 2027-07-30 08:00 | 2027-08-26 17:00 | 2027-07-30 08:00 | 2027-08-26 17:00 | 2027-07-30 08:00 | 2027-08-26 17:00 | 2027-07-27 08:00 | 2027-08-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7eBrOOKLmEy5ug2QHzJF1A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155823 | 56194 | 3867312 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.06030 | Posizionamento armatura e casseri q.ta 6.00m |  | -24 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-06 08:00 | 2027-10-26 17:00 |  | 2027-08-10 08:00 | 2027-10-29 17:00 | 2027-08-10 08:00 | 2027-10-29 17:00 | 2027-08-10 08:00 | 2027-10-29 17:00 | 2027-08-06 08:00 | 2027-10-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wqa8v6ZIqUCzkOXgk4Qovw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155824 | 56194 | 3867313 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.P.06020 | Fasi di getto calcestruzzo q.ta da 6.00 a 12.00 |  | -560 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-20 08:00 | 2028-02-07 17:00 |  | 2028-02-19 08:00 | 2028-05-02 17:00 | 2028-02-19 08:00 | 2028-05-02 17:00 | 2028-02-19 08:00 | 2028-05-02 17:00 | 2027-11-20 08:00 | 2028-02-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PyNLpcqNfEOhhEPylQkdZw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155825 | 56194 | 3867312 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.06040 | Fasi di getto calcestruzzo q.ta 6.00m |  | -24 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-30 08:00 | 2027-11-19 17:00 |  | 2027-09-02 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-09-02 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-09-02 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-08-30 08:00 | 2027-11-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qRGR7ocWRE6JPAheV29U5Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155826 | 56194 | 3867314 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.12020 | Montaggio elementi prefabbricati e puntellamento a q.ta 12.00 |  | -560 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-08 08:00 | 2028-03-06 17:00 |  | 2028-05-03 08:00 | 2028-05-30 17:00 | 2028-05-03 08:00 | 2028-05-30 17:00 | 2028-05-03 08:00 | 2028-05-30 17:00 | 2028-02-08 08:00 | 2028-03-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W3XwgChb4ESptvZd55CVTg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155827 | 56194 | 3867314 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.12030 | Posizionamento armatura e casseri a q.ta 12.00 |  | -560 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-15 08:00 | 2028-04-26 17:00 |  | 2028-05-10 08:00 | 2028-07-19 17:00 | 2028-05-10 08:00 | 2028-07-19 17:00 | 2028-05-10 08:00 | 2028-07-19 17:00 | 2028-02-15 08:00 | 2028-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iLky9MxY7ECeS+1wy5F49w |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155828 | 56194 | 3867314 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.12040 | Fasi di getto calcestruzzo a q.ta 12.00 |  | -560 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-24 08:00 | 2028-05-06 17:00 |  | 2028-05-19 08:00 | 2028-07-28 17:00 | 2028-05-19 08:00 | 2028-07-28 17:00 | 2028-05-19 08:00 | 2028-07-28 17:00 | 2028-02-24 08:00 | 2028-05-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xjfQb4OYnkiO2Cn/4PYITA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155829 | 56194 | 3867315 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.P.12020 | Fasi di getto calcestruzzo q.ta da 12.00 a 18.00 |  | 832 | 120 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-30 08:00 | 2029-01-27 17:00 |  | 2028-07-29 08:00 | 2028-09-16 17:00 | 2028-07-29 08:00 | 2028-09-16 17:00 | 2028-07-29 08:00 | 2028-09-16 17:00 | 2028-11-30 08:00 | 2029-01-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GFZzY8nu0UqrKOlLeEYZEw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155830 | 56194 | 3867316 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.18020 | Montaggio elementi prefabbricati e puntellamento a q.ta 18.00 |  | 712 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-29 08:00 | 2029-02-24 17:00 |  | 2028-10-05 08:00 | 2028-11-02 17:00 | 2028-10-05 08:00 | 2028-11-02 17:00 | 2028-10-05 08:00 | 2028-11-02 17:00 | 2029-01-29 08:00 | 2029-02-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | U6SLpYIR5UGMNfjpceFrsg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155831 | 56194 | 3867316 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.18030 | Posizionamento armatura e casseri a q.ta 18.00 |  | 712 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-05 08:00 | 2029-04-09 17:00 |  | 2028-10-12 08:00 | 2028-12-15 17:00 | 2028-10-12 08:00 | 2028-12-15 17:00 | 2028-10-12 08:00 | 2028-12-15 17:00 | 2029-02-05 08:00 | 2029-04-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M4E2hBuElk2n71jssQwPiw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155832 | 56194 | 3867316 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.18040 | Fasi di getto calcestruzzo a q.ta 18.00 |  | 712 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-14 08:00 | 2029-04-18 17:00 |  | 2028-10-21 08:00 | 2029-01-02 17:00 | 2028-10-21 08:00 | 2029-01-02 17:00 | 2028-10-21 08:00 | 2029-01-02 17:00 | 2029-02-14 08:00 | 2029-04-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ji7liyTEC0SfPkRB9bp2lA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155833 | 56194 | 3867408 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.VT.00010 | Approvvigionamento materiali (acciaio, cordoli in c.a., porte) |  | 1144 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-17 08:00 | 2029-06-14 17:00 |  | 2028-11-17 08:00 | 2028-12-15 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2028-12-15 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2028-12-15 17:00 | 2029-05-17 08:00 | 2029-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yvtQIf2ilECEPQx7eUQJyA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155834 | 56194 | 3867408 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.VT.00020 | Attività di officina |  | 1144 | 16 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-15 08:00 | 2029-07-12 17:00 |  | 2028-12-16 08:00 | 2029-01-22 17:00 | 2028-12-16 08:00 | 2029-01-22 17:00 | 2028-12-16 08:00 | 2029-01-22 17:00 | 2029-06-15 08:00 | 2029-07-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 37aWWed3+U6SaokNbgbnzA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155835 | 56194 | 3867408 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.VT.00030 | Montaggio in sito |  | 1128 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-13 08:00 | 2029-07-26 17:00 |  | 2029-01-25 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-01-25 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-01-25 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-07-13 08:00 | 2029-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ANYnvu/9p0SJdPK4IK2OAg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155836 | 56194 | 3867379 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.00015 | Approvvigionamento e preparazione materiale in officina q.ta 0.00m |  | -560 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-07 08:00 | 2028-06-12 17:00 |  | 2028-05-31 08:00 | 2028-09-02 17:00 | 2028-05-31 08:00 | 2028-09-02 17:00 | 2028-05-31 08:00 | 2028-09-02 17:00 | 2028-03-07 08:00 | 2028-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Kpw48jTdsECMQK7+zajr4A |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155837 | 56194 | 3867379 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.00080 | Realizzazione finiture pareti interne e soffitti q.ta 0.00m |  | -560 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-13 08:00 | 2028-08-09 17:00 |  | 2028-09-04 08:00 | 2028-10-31 17:00 | 2028-09-04 08:00 | 2028-10-31 17:00 | 2028-09-04 08:00 | 2028-10-31 17:00 | 2028-06-13 08:00 | 2028-08-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dMzC2T+/3EiVVoy9kn0irA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155838 | 56194 | 3867379 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.00050 | Montaggio infissi q.ta 0.00m |  | -64 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-11 08:00 | 2028-12-09 17:00 |  | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-19 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-19 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-19 17:00 | 2028-11-11 08:00 | 2028-12-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wL3S4MjVmEiRDoSYIczXYA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155839 | 56194 | 3867379 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.00100 | Realizzazione pavimentazioni interne q.ta 0.00m |  | 360 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-24 08:00 | 2029-02-12 17:00 |  | 2028-10-02 08:00 | 2028-12-12 17:00 | 2028-10-02 08:00 | 2028-12-12 17:00 | 2028-10-02 08:00 | 2028-12-12 17:00 | 2028-11-24 08:00 | 2029-02-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fwX/wWo/DkmjkXxcG9wGrw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155840 | 56194 | 3867380 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.04010 | Approvvigionamento e preparazione materiale in officina q.ta 6.00m |  | -368 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-11 08:00 | 2028-10-03 17:00 |  | 2028-09-04 08:00 | 2028-11-27 17:00 | 2028-09-04 08:00 | 2028-11-27 17:00 | 2028-09-04 08:00 | 2028-11-27 17:00 | 2028-07-11 08:00 | 2028-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NWAuZXxzO06/N5sGKbTW/A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155841 | 56194 | 3867380 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.04020 | Realizzazione finiture pareti interne e soffitti q.ta 6.00m |  | -560 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-10 08:00 | 2028-10-19 17:00 |  | 2028-11-02 08:00 | 2029-01-20 17:00 | 2028-11-02 08:00 | 2029-01-20 17:00 | 2028-11-02 08:00 | 2029-01-20 17:00 | 2028-08-10 08:00 | 2028-10-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LdMtolhit0qtRZc660D4gg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155842 | 56194 | 3867380 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.04050 | Montaggio infissi q.ta 6.00m |  | -560 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-11 08:00 | 2029-01-16 17:00 |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2028-12-11 08:00 | 2029-01-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bzWcCQIyLES75bdokcz/kA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155843 | 56194 | 3867380 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.04040 | Realizzazione pavimentazioni interne q.ta 6.00m |  | -560 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-01 08:00 | 2028-12-09 17:00 |  | 2028-11-23 08:00 | 2029-03-10 17:00 | 2028-11-23 08:00 | 2029-03-10 17:00 | 2028-11-23 08:00 | 2029-03-10 17:00 | 2028-09-01 08:00 | 2028-12-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xD3603rbDEqaFqqME0xodg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155844 | 56194 | 3867381 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.12010 | Approvvigionamento e preparazione materiale in officina q.ta 12.00m |  | -368 | 144 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-04 08:00 | 2028-12-21 17:00 |  | 2028-11-28 08:00 | 2029-02-22 17:00 | 2028-11-28 08:00 | 2029-02-22 17:00 | 2028-11-28 08:00 | 2029-02-22 17:00 | 2028-10-04 08:00 | 2028-12-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /fWdSqPgYE2MBEqRIFFS/w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155845 | 56194 | 3867381 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.12020 | Realizzazione finiture pareti interne e soffitti q.ta 12.00m |  | -512 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-27 08:00 | 2028-12-16 17:00 |  | 2029-01-22 08:00 | 2029-03-10 17:00 | 2029-01-22 08:00 | 2029-03-10 17:00 | 2029-01-22 08:00 | 2029-03-10 17:00 | 2028-10-27 08:00 | 2028-12-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8IY2C/uVZ0+XUFZDiVc8iA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155846 | 56194 | 3867381 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.12050 | Montaggio infissi q.ta 12.00m |  | -560 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-17 08:00 | 2029-02-13 17:00 |  | 2029-04-10 08:00 | 2029-05-09 17:00 | 2029-04-10 08:00 | 2029-05-09 17:00 | 2029-04-10 08:00 | 2029-05-09 17:00 | 2029-01-17 08:00 | 2029-02-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hIYF1v/GgEaLrO6UBVjoEg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155847 | 56194 | 3867381 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.12040 | Realizzazione pavimentazioni interne q.ta 12.00m |  | -512 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-02 08:00 | 2029-02-06 17:00 |  | 2029-02-26 08:00 | 2029-04-23 17:00 | 2029-02-26 08:00 | 2029-04-23 17:00 | 2029-02-26 08:00 | 2029-04-23 17:00 | 2028-12-02 08:00 | 2029-02-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CalJq16Ba0GRpN3bPLJ4Tg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155848 | 56194 | 3867332 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CIV.F.00010 | Approvvigionamento e preparazione materiale in officina per deposito |  | 2144 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-17 08:00 | 2028-04-01 17:00 |  | 2027-02-25 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-02-25 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-02-25 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2028-01-17 08:00 | 2028-04-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | n6qI3bvI9ECZ4iUNUumVRg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155849 | 56194 | 3867332 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CIV.F.00020 | Realizzazione finiture pareti interne e soffitti deposito |  | 2240 | 96 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-28 08:00 | 2028-08-10 17:00 |  | 2027-03-25 08:00 | 2027-09-03 17:00 | 2027-03-25 08:00 | 2027-09-03 17:00 | 2027-03-25 08:00 | 2027-09-03 17:00 | 2028-02-28 08:00 | 2028-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | m/FeOMb2bUyASWyXJN0wTg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155850 | 56194 | 3867332 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CIV.F.00030 | Realizzazione pavimentazioni interne deposito |  | 2144 | 712 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-03 08:00 | 2028-09-29 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-11-06 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-11-06 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-11-06 17:00 | 2028-04-03 08:00 | 2028-09-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | f89yYSENG0utEmJIlBMMIg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155851 | 56194 | 3867332 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CIV.F.00040 | Montaggio infissi deposito |  | 6720 | 7280 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-10-13 08:00 | 2031-11-10 17:00 |  | 2028-12-20 08:00 | 2029-01-25 17:00 | 2028-12-20 08:00 | 2029-01-25 17:00 | 2028-12-20 08:00 | 2029-01-25 17:00 | 2031-10-13 08:00 | 2031-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Du8mloQVokiSBe64x5WYeg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155852 | 56194 | 3867336 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CAM.I.00010 | Montaggio tronchi mediante bullonatura |  | 2872 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-08 08:00 | 2030-09-12 17:00 |  | 2029-05-30 08:00 | 2029-07-04 17:00 | 2029-05-30 08:00 | 2029-07-04 17:00 | 2029-05-30 08:00 | 2029-07-04 17:00 | 2030-08-08 08:00 | 2030-09-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G8/whUzm2EigXTTzmrKBUQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155853 | 56194 | 3867336 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CAM.I.00020 | Saldatura in sito tubazioni |  | 2872 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-13 08:00 | 2030-11-22 17:00 |  | 2029-07-05 08:00 | 2029-09-13 17:00 | 2029-07-05 08:00 | 2029-09-13 17:00 | 2029-07-05 08:00 | 2029-09-13 17:00 | 2030-09-13 08:00 | 2030-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | R//0bxdh+0ukX2NpLQiKUw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155854 | 56194 | 3867591 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.E.00520 | Ventilatore mandata loc serbatoi reagenti 94B-CD141X (loc 06) |  | 768 | 1088 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-20 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2028-12-19 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2028-12-19 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2028-12-19 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2029-04-20 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QFowM06rN0yIXVkpE06pBA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155855 | 56194 | 3867591 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.E.00530 | Aerotermo di riscaldamento ad acqua 94B-BJ106X (loc 06) |  | 360 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-19 08:00 | 2029-02-23 17:00 |  | 2028-12-19 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2028-12-19 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2028-12-19 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2029-02-19 08:00 | 2029-02-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | E7T7662qqEuoFhHcEiQNGA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155856 | 56194 | 3867591 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.E.00540 | Condizionatore 94B-DB146X (loc 17) |  | 360 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-24 08:00 | 2029-03-01 17:00 |  | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-08 17:00 | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-08 17:00 | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-08 17:00 | 2029-02-24 08:00 | 2029-03-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | h5XlmUFcQkSJBoF17y0IWA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155857 | 56194 | 3867591 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.E.00550 | Umidificatore 94B-UV001X (loc 17) |  | 360 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-02 08:00 | 2029-03-07 17:00 |  | 2029-01-09 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2029-01-09 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2029-01-09 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2029-03-02 08:00 | 2029-03-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | F7zXMu8ZOkKrDHcuhre6Pw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155858 | 56194 | 3867591 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.E.00570 | 4 Case filtri 94B-DJ013/15/16/17 (loc 15-15-16-16) |  | 360 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-08 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | 2029-01-15 08:00 | 2029-01-19 17:00 | 2029-01-15 08:00 | 2029-01-19 17:00 | 2029-01-15 08:00 | 2029-01-19 17:00 | 2029-03-08 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ghdPlFBP+EirsfD0ZzqKew |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155859 | 56194 | 3867592 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.00510 | Supporti canali q.ta 0.00 VINCOLO TEMPORANEO (POST FORNITURA HVAC) |  | -560 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-14 08:00 | 2029-06-01 17:00 |  | 2029-06-08 08:00 | 2029-08-24 17:00 | 2029-06-08 08:00 | 2029-08-24 17:00 | 2029-06-08 08:00 | 2029-08-24 17:00 | 2029-03-14 08:00 | 2029-06-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T9oWCXPCP0uS+kJtO1T01A |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155860 | 56194 | 3867592 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.00520 | Canali di ventilazione e serrande q.ta 0.00 |  | -320 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-27 08:00 | 2029-07-07 17:00 |  | 2029-06-15 08:00 | 2029-08-24 17:00 | 2029-06-15 08:00 | 2029-08-24 17:00 | 2029-06-15 08:00 | 2029-08-24 17:00 | 2029-04-27 08:00 | 2029-07-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | V/pxs+xWhkmzYOWQ+s7l2w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155861 | 56194 | 3867592 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.00530 | Coibentazione mandate q.ta 0.00 |  | 1432 | 1720 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-03 08:00 | 2030-12-10 17:00 |  | 2030-05-06 08:00 | 2030-05-13 17:00 | 2030-05-06 08:00 | 2030-05-13 17:00 | 2030-05-06 08:00 | 2030-05-13 17:00 | 2030-12-03 08:00 | 2030-12-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ARAzplHWa0ilyoklp4AE9A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155862 | 56194 | 3867600 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.E.04010 | Ventilatore mandata locale UPS-A 94B-CD136A/B (loc 19C) |  | 720 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-09 08:00 | 2029-05-14 17:00 |  | 2029-01-20 08:00 | 2029-01-25 17:00 | 2029-01-20 08:00 | 2029-01-25 17:00 | 2029-01-20 08:00 | 2029-01-25 17:00 | 2029-05-09 08:00 | 2029-05-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JLSYbGZG20+AlkGbrryGaQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155863 | 56194 | 3867600 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.E.04020 | Ventilatore mandata locale UPS-B 94B-CD137A/B (loc 19D) |  | 720 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-15 08:00 | 2029-05-19 17:00 |  | 2029-01-26 08:00 | 2029-01-31 17:00 | 2029-01-26 08:00 | 2029-01-31 17:00 | 2029-01-26 08:00 | 2029-01-31 17:00 | 2029-05-15 08:00 | 2029-05-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zJbh+hnHkE6cHt2ZYN5mWQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155864 | 56194 | 3867600 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.E.04030 | 3 Case filtri 94B-DJ012/14/18 (loc 05-27-22) |  | 720 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-21 08:00 | 2029-05-25 17:00 |  | 2029-02-01 08:00 | 2029-02-06 17:00 | 2029-02-01 08:00 | 2029-02-06 17:00 | 2029-02-01 08:00 | 2029-02-06 17:00 | 2029-05-21 08:00 | 2029-05-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S7nqA9CKoUO8ImqTwt44ZQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155865 | 56194 | 3867601 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.04060 | Supporti canali q.ta 4.20 |  | -560 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-04 08:00 | 2029-06-26 17:00 |  | 2029-08-25 08:00 | 2029-09-17 17:00 | 2029-08-25 08:00 | 2029-09-17 17:00 | 2029-08-25 08:00 | 2029-09-17 17:00 | 2029-06-04 08:00 | 2029-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3/dw9j3eOUOh2iVkhzUQKA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155866 | 56194 | 3867601 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.04070 | Canali di ventilazione e serrande q.ta 4.20 |  | -368 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-09 08:00 | 2029-08-11 17:00 |  | 2029-09-01 08:00 | 2029-10-05 17:00 | 2029-09-01 08:00 | 2029-10-05 17:00 | 2029-09-01 08:00 | 2029-10-05 17:00 | 2029-07-09 08:00 | 2029-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ooaauOyx9EKksNiKh8bo0A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155867 | 56194 | 3867601 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.04080 | Coibentazione mandate q.ta 4.20 |  | 1432 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-25 08:00 | 2030-12-02 17:00 |  | 2030-04-26 08:00 | 2030-05-04 17:00 | 2030-04-26 08:00 | 2030-05-04 17:00 | 2030-04-26 08:00 | 2030-05-04 17:00 | 2030-11-25 08:00 | 2030-12-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eroeq05KGEi6PwU1Ejk6hg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155868 | 56194 | 3867593 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.06110 | Riscaldatori elettrici (loc 35, 38, 39A, 39B, 36A/B) |  | 712 | 1272 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-21 08:00 | 2029-06-26 17:00 |  | 2029-03-05 08:00 | 2029-03-09 17:00 | 2029-03-05 08:00 | 2029-03-09 17:00 | 2029-03-05 08:00 | 2029-03-09 17:00 | 2029-06-21 08:00 | 2029-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jNGEdIRIaku3z0qPY/Od5Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155869 | 56194 | 3867594 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.06010 | Supporti canali q.ta 6.00 |  | -560 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-27 08:00 | 2029-09-12 17:00 |  | 2029-09-18 08:00 | 2029-12-04 17:00 | 2029-09-18 08:00 | 2029-12-04 17:00 | 2029-09-18 08:00 | 2029-12-04 17:00 | 2029-06-27 08:00 | 2029-09-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3kku5RcuFUqnItEYcG3K9Q |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155870 | 56194 | 3867594 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.06020 | Canali di ventilazione e serrande q.ta 6.00 |  | -368 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-01 08:00 | 2029-10-17 17:00 |  | 2029-09-25 08:00 | 2029-12-12 17:00 | 2029-09-25 08:00 | 2029-12-12 17:00 | 2029-09-25 08:00 | 2029-12-12 17:00 | 2029-08-01 08:00 | 2029-10-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wmFjNiMuo0qJU3iW6XTtJQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155871 | 56194 | 3867594 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.06030 | Coibentazione mandate q.ta 6.00 |  | 1432 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-07 08:00 | 2030-11-23 17:00 |  | 2030-04-06 08:00 | 2030-04-24 17:00 | 2030-04-06 08:00 | 2030-04-24 17:00 | 2030-04-06 08:00 | 2030-04-24 17:00 | 2030-11-07 08:00 | 2030-11-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EusyQFAA/0+sAUab64BAAg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155872 | 56194 | 3867596 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12010 | Supporti canali q.ta 12.00 |  | -120 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-17 08:00 | 2030-02-09 17:00 |  | 2029-12-05 08:00 | 2030-02-27 17:00 | 2029-12-05 08:00 | 2030-02-27 17:00 | 2029-12-05 08:00 | 2030-02-27 17:00 | 2029-11-17 08:00 | 2030-02-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HQwDJtXtXkmOcNAcs/QL2Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155873 | 56194 | 3867596 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12020 | Canali di ventilazione e serrande q.ta 12.00 |  | 1432 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-23 08:00 | 2030-11-06 17:00 |  | 2029-12-14 08:00 | 2030-04-05 17:00 | 2029-12-14 08:00 | 2030-04-05 17:00 | 2029-12-14 08:00 | 2030-04-05 17:00 | 2030-07-23 08:00 | 2030-11-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rz7ewsaLPUitkaXK17YOWw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155874 | 56194 | 3867596 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12030 | Coibentazione mandate q.ta 12.00 |  | 1432 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-07 08:00 | 2030-12-02 17:00 |  | 2030-04-06 08:00 | 2030-05-04 17:00 | 2030-04-06 08:00 | 2030-05-04 17:00 | 2030-04-06 08:00 | 2030-05-04 17:00 | 2030-11-07 08:00 | 2030-12-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BUMH/5j1AU+k1yU1fWDiuQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155875 | 56194 | 3867409 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.00010 | Verifica layout canali |  | 1464 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-12 08:00 | 2030-11-28 17:00 |  | 2030-04-06 08:00 | 2030-04-24 17:00 | 2030-04-06 08:00 | 2030-04-24 17:00 | 2030-04-06 08:00 | 2030-04-24 17:00 | 2030-11-12 08:00 | 2030-11-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iaQF/P4YQU+U618tvxlfxQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155876 | 56194 | 3867409 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.00020 | Prova tenuta canali riprese |  | 1464 | 1752 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-29 08:00 | 2030-12-10 17:00 |  | 2030-04-26 08:00 | 2030-05-08 17:00 | 2030-04-26 08:00 | 2030-05-08 17:00 | 2030-04-26 08:00 | 2030-05-08 17:00 | 2030-11-29 08:00 | 2030-12-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eapr5X1hk0eAAb9D0U6dxw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155877 | 56194 | 3867410 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.O.00010 | Specifica d'Acquisto Sistema di Automazione e Controllo |  | 2464 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-07 08:00 | 2028-04-18 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2027-01-20 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-01-20 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-01-20 17:00 | 2028-03-07 08:00 | 2028-04-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TP1gP+bhaUKWMAz9ro0cxQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155878 | 56194 | 3867410 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.O.00020 | Ordine Sistema di Automazione e Controllo |  | 2464 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-19 08:00 | 2028-06-16 17:00 |  | 2027-01-21 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-01-21 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-01-21 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2028-04-19 08:00 | 2028-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4x65k/39cEyiB2noFOMdVQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155879 | 56194 | 3867633 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.D.00010 | Progettazione di dettaglio hardware |  | 3312 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-22 08:00 | 2029-01-26 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2028-11-22 08:00 | 2029-01-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kr9VNh6Uh0qHO4rsyXfNRQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155880 | 56194 | 3867634 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.00040 | Realizzazione prototipi |  | 3016 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-27 08:00 | 2028-09-29 17:00 |  | 2027-04-28 08:00 | 2027-07-01 17:00 | 2027-04-28 08:00 | 2027-07-01 17:00 | 2027-04-28 08:00 | 2027-07-01 17:00 | 2028-07-27 08:00 | 2028-09-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | emnfPD97NE20HjNjqrT0Hw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155881 | 56194 | 3867635 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.F.00010 | Sviluppo del Software e Documentazione software in accordo agli standard IEC |  | 4088 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-29 08:00 | 2029-07-14 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-10-25 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-10-25 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-10-25 17:00 | 2029-01-29 08:00 | 2029-07-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BPz+6bLcGEGvI6KHPJnhLw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155882 | 56194 | 3867636 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.S.00010 | Imballaggio automazione e controllo |  | 2928 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-07 08:00 | 2029-12-13 17:00 |  | 2028-09-18 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2028-09-18 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2028-09-18 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2029-12-07 08:00 | 2029-12-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | a/PiWWFrH0uERi1ErOg5JQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155883 | 56194 | 3867634 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.00060 | Test sismico |  | 3016 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-30 08:00 | 2028-10-05 17:00 |  | 2027-07-02 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2027-07-02 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2027-07-02 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2028-09-30 08:00 | 2028-10-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4sYJ8JUt+EesT07/j3oBdA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155884 | 56194 | 3867635 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.F.00120 | Realizzazione allestimento di quadri e consolle |  | 2968 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-05 08:00 | 2029-08-14 17:00 |  | 2027-11-03 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2027-11-03 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2027-11-03 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2029-02-05 08:00 | 2029-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eIwg14dGMkKni5/205SXJw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155885 | 56194 | 3867634 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.00080 | Test Report |  | 3016 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-17 17:00 |  | 2027-07-08 08:00 | 2027-07-19 17:00 | 2027-07-08 08:00 | 2027-07-19 17:00 | 2027-07-08 08:00 | 2027-07-19 17:00 | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y36c2jQk30WPGVup1vmeaA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155886 | 56194 | 3867634 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.00090 | Approvazione del Test Report |  | 2432 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-18 08:00 | 2028-11-15 17:00 |  | 2027-07-20 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2027-07-20 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2027-07-20 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2028-10-18 08:00 | 2028-11-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OKBLpNHh9kaBRikfAam30g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155887 | 56194 | 3867635 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.F.00130 | Assemblaggio Sistema di Automazione e Controllo |  | 2968 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-16 08:00 | 2029-10-06 17:00 |  | 2028-05-20 08:00 | 2028-07-12 17:00 | 2028-05-20 08:00 | 2028-07-12 17:00 | 2028-05-20 08:00 | 2028-07-12 17:00 | 2029-08-16 08:00 | 2029-10-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qaGyxIkloUOWJSiMmUD4Sw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155888 | 56194 | 3867636 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.S.00020 | Trasporto in sito |  | 2928 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-14 08:00 | 2029-12-19 17:00 |  | 2028-09-23 08:00 | 2028-09-28 17:00 | 2028-09-23 08:00 | 2028-09-28 17:00 | 2028-09-23 08:00 | 2028-09-28 17:00 | 2029-12-14 08:00 | 2029-12-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | llGLitaTZkGtZNwm0iYaAw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155889 | 56194 | 3867634 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.00010 | Piano di qualifica |  | 3016 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-17 08:00 | 2028-06-28 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-03-30 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-03-30 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-03-30 17:00 | 2028-06-17 08:00 | 2028-06-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 66G5euDAFEyUh9+0XRrvkg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155890 | 56194 | 3867634 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.00020 | Approvazione del Piano di qualifica |  | 2464 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-29 08:00 | 2028-07-26 17:00 |  | 2027-03-31 08:00 | 2027-04-27 17:00 | 2027-03-31 08:00 | 2027-04-27 17:00 | 2027-03-31 08:00 | 2027-04-27 17:00 | 2028-06-29 08:00 | 2028-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T5hsz8MQAUmUF8ZoMySYMQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155891 | 56194 | 3867633 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.D.00020 | Approvazione della Progettazione di dettaglio hardware |  | 4328 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-30 08:00 | 2029-08-31 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2029-07-30 08:00 | 2029-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KfDEvAMEBUqaW6tC/9/crg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155892 | 56194 | 3867412 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.10010 | Procedura FAT Integrati |  | 5616 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-29 08:00 | 2029-09-08 17:00 |  | 2027-04-28 08:00 | 2027-05-08 17:00 | 2027-04-28 08:00 | 2027-05-08 17:00 | 2027-04-28 08:00 | 2027-05-08 17:00 | 2029-08-29 08:00 | 2029-09-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YXKZXidgBUm8YRh7xj6imA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155893 | 56194 | 3867412 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.10020 | Approvazione del Piano di qualifica FAT Integrati |  | 4560 | 2160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-10 08:00 | 2029-10-05 17:00 |  | 2027-05-10 08:00 | 2027-06-07 17:00 | 2027-05-10 08:00 | 2027-06-07 17:00 | 2027-05-10 08:00 | 2027-06-07 17:00 | 2029-09-10 08:00 | 2029-10-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KjgZixmPiE6Td4oI1JcnRg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155894 | 56194 | 3867412 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.10060 | FAT Integrati |  | 2968 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-08 08:00 | 2029-10-12 17:00 |  | 2028-07-13 08:00 | 2028-07-18 17:00 | 2028-07-13 08:00 | 2028-07-18 17:00 | 2028-07-13 08:00 | 2028-07-18 17:00 | 2029-10-08 08:00 | 2029-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Mfp9XoHZQUummqxYk51AoA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155895 | 56194 | 3867412 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.10080 | Test Report FAT Integrati |  | 2968 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-13 08:00 | 2029-10-24 17:00 |  | 2028-07-19 08:00 | 2028-07-29 17:00 | 2028-07-19 08:00 | 2028-07-29 17:00 | 2028-07-19 08:00 | 2028-07-29 17:00 | 2029-10-13 08:00 | 2029-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Mtg3KM97FkaxZXSzg0/6OA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155896 | 56194 | 3867412 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.10090 | Approvazione del Test Report FAT Integrati |  | 2408 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-25 08:00 | 2029-11-22 17:00 |  | 2028-07-31 08:00 | 2028-09-01 17:00 | 2028-07-31 08:00 | 2028-09-01 17:00 | 2028-07-31 08:00 | 2028-09-01 17:00 | 2029-10-25 08:00 | 2029-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155897 | 56194 | 3867637 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.M.00010 | Approvvigionamento materiali |  | 2968 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-16 08:00 | 2029-02-03 17:00 |  | 2027-08-24 08:00 | 2027-11-02 17:00 | 2027-08-24 08:00 | 2027-11-02 17:00 | 2027-08-24 08:00 | 2027-11-02 17:00 | 2028-11-16 08:00 | 2029-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 41Gpd28YPUWC0nMIvrjT5A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155898 | 56194 | 3867635 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.F.00020 | Approvazione Documentazione software |  | 3360 | 944 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-16 08:00 | 2029-08-10 17:00 |  | 2027-10-26 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-10-26 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-10-26 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2029-07-16 08:00 | 2029-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eGBWubvWd0KEL60TsMRkRQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155899 | 56194 | 3867633 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.D.00030 | Studi SIL, FMECA, CYBERSECURITY |  | 3192 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-31 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2028-10-31 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X2+6pUZpl0WIq7vP+YA4oA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155900 | 56194 | 3867633 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.D.00040 | Approvazione Studi SIL, FMECA, CYBERSECURITY |  | 3192 | 768 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-08 08:00 | 2029-02-02 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2029-01-08 08:00 | 2029-02-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TpHnK7u3SkyOX/vM5bnOMQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155901 | 56194 | 3867638 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.D.10010 | Dossier di fine fabbricazione |  | 2408 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-23 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | 2028-09-04 08:00 | 2028-09-08 17:00 | 2028-09-04 08:00 | 2028-09-08 17:00 | 2028-09-04 08:00 | 2028-09-08 17:00 | 2029-11-23 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1vy40ioGgE2AJWSYt4ZABQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155902 | 56194 | 3867638 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.D.10020 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 2408 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-30 08:00 | 2029-12-13 17:00 |  | 2028-09-11 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2028-09-11 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2028-09-11 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2029-11-30 08:00 | 2029-12-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NVtu2SHHtUeop/vgBJ5IUA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155903 | 56194 | 3867605 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.00110 | Supporti canali q.ta -3.45 |  | 176 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-23 08:00 | 2028-12-22 17:00 |  | 2028-10-27 08:00 | 2028-11-25 17:00 | 2028-10-27 08:00 | 2028-11-25 17:00 | 2028-10-27 08:00 | 2028-11-25 17:00 | 2028-11-23 08:00 | 2028-12-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8Uf/T+sEFEu7J4bXMACd+g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155904 | 56194 | 3867605 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.00120 | Canali di ventilazione e serrande q.ta -3.45 |  | 48 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-22 08:00 | 2030-03-09 17:00 |  | 2029-12-15 08:00 | 2030-03-02 17:00 | 2029-12-15 08:00 | 2030-03-02 17:00 | 2029-12-15 08:00 | 2030-03-02 17:00 | 2029-12-22 08:00 | 2030-03-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jXisI3ZBPkCViSrbnWAT1A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155905 | 56194 | 3867605 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.00130 | Coibentazione mandate q.ta -3.45 |  | 48 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-11 08:00 | 2030-03-27 17:00 |  | 2030-03-04 08:00 | 2030-03-20 17:00 | 2030-03-04 08:00 | 2030-03-20 17:00 | 2030-03-04 08:00 | 2030-03-20 17:00 | 2030-03-11 08:00 | 2030-03-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5EJoHCIOBUGsG2ng7celdQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155906 | 56194 | 3867597 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.00510 | Supporti canali q.ta 0.00 |  | 176 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-23 08:00 | 2029-01-22 17:00 |  | 2028-11-27 08:00 | 2028-12-18 17:00 | 2028-11-27 08:00 | 2028-12-18 17:00 | 2028-11-27 08:00 | 2028-12-18 17:00 | 2028-12-23 08:00 | 2029-01-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lr7VCSRxiECfR3axn7eHoA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155907 | 56194 | 3867597 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.00520 | Canali di ventilazione e serrande q.ta 0.00 |  | 48 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-22 08:00 | 2029-07-31 17:00 |  | 2029-05-15 08:00 | 2029-07-24 17:00 | 2029-05-15 08:00 | 2029-07-24 17:00 | 2029-05-15 08:00 | 2029-07-24 17:00 | 2029-05-22 08:00 | 2029-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 28i8on6eJECeWviSGfEB2g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155908 | 56194 | 3867597 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.00530 | Coibentazione mandate q.ta 0.00 |  | 48 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-28 08:00 | 2030-04-13 17:00 |  | 2030-03-21 08:00 | 2030-04-06 17:00 | 2030-03-21 08:00 | 2030-04-06 17:00 | 2030-03-21 08:00 | 2030-04-06 17:00 | 2030-03-28 08:00 | 2030-04-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0Lpi4vT070SYkVxt7Hn22A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155909 | 56194 | 3867599 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.40610 | Supporti canali q.ta 4.40 |  | 176 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-23 08:00 | 2029-02-12 17:00 |  | 2028-12-19 08:00 | 2029-01-17 17:00 | 2028-12-19 08:00 | 2029-01-17 17:00 | 2028-12-19 08:00 | 2029-01-17 17:00 | 2029-01-23 08:00 | 2029-02-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nhomodObikuuAdXPf50ObQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155910 | 56194 | 3867599 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.40620 | Canali di ventilazione e serrande q.ta 4.40 |  | 48 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-01 08:00 | 2029-10-10 17:00 |  | 2029-07-25 08:00 | 2029-10-03 17:00 | 2029-07-25 08:00 | 2029-10-03 17:00 | 2029-07-25 08:00 | 2029-10-03 17:00 | 2029-08-01 08:00 | 2029-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sPbjrjYNpUulVoyyZaETQg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155911 | 56194 | 3867599 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.40630 | Supporti canali q.ta 6.00 |  | 176 | 128 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-13 08:00 | 2029-02-19 17:00 |  | 2029-01-18 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2029-01-18 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2029-01-18 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2029-02-13 08:00 | 2029-02-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3OhRujubY0SlsRrRK2TSaA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155912 | 56194 | 3867599 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.40640 | Canali di ventilazione e serrande q.ta 6.00 |  | 48 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-11 08:00 | 2029-12-21 17:00 |  | 2029-10-04 08:00 | 2029-12-14 17:00 | 2029-10-04 08:00 | 2029-12-14 17:00 | 2029-10-04 08:00 | 2029-12-14 17:00 | 2029-10-11 08:00 | 2029-12-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EwjtQ05pzU6Jx65xcmmPUA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155913 | 56194 | 3867599 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.40650 | Coibentazione mandate q.ta 6.00 e 4.40 |  | 48 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-15 08:00 | 2030-05-04 17:00 |  | 2030-04-08 08:00 | 2030-04-26 17:00 | 2030-04-08 08:00 | 2030-04-26 17:00 | 2030-04-08 08:00 | 2030-04-26 17:00 | 2030-04-15 08:00 | 2030-05-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LHvVkyS+oki81KlHtVHyJw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155914 | 56194 | 3867603 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.13610 | Supporti canali q.ta 13.00 |  | 48 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-20 08:00 | 2029-03-26 17:00 |  | 2029-02-13 08:00 | 2029-03-19 17:00 | 2029-02-13 08:00 | 2029-03-19 17:00 | 2029-02-13 08:00 | 2029-03-19 17:00 | 2029-02-20 08:00 | 2029-03-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mY6/Tj2HKEC51JdqzeTv+Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155915 | 56194 | 3867603 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.13620 | Canali di ventilazione e serrande q.ta 13.00 |  | 48 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-09 08:00 | 2029-05-21 17:00 |  | 2029-03-02 08:00 | 2029-05-14 17:00 | 2029-03-02 08:00 | 2029-05-14 17:00 | 2029-03-02 08:00 | 2029-05-14 17:00 | 2029-03-09 08:00 | 2029-05-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | N3onv6vZs02js49QoRAtxQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155916 | 56194 | 3867603 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.D.13630 | Coibentazione mandate q.ta 13.00 |  | 1424 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-25 08:00 | 2030-12-11 17:00 |  | 2030-04-27 08:00 | 2030-05-15 17:00 | 2030-04-27 08:00 | 2030-05-15 17:00 | 2030-04-27 08:00 | 2030-05-15 17:00 | 2030-11-25 08:00 | 2030-12-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zdtSIQ3SR02oEHYT/LAlwg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155917 | 56194 | 3867413 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.T.00010 | Verifica layout canali |  | 1424 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-12 08:00 | 2030-12-21 17:00 |  | 2030-05-16 08:00 | 2030-05-25 17:00 | 2030-05-16 08:00 | 2030-05-25 17:00 | 2030-05-16 08:00 | 2030-05-25 17:00 | 2030-12-12 08:00 | 2030-12-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Bg2M9OEv3EiF7DFQCS+poQ | gcUXNgHOOEOnxb9lE6AO7Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155918 | 56194 | 3867413 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.T.00020 | Prova tenuta canali riprese |  | 1424 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-23 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | 2030-05-27 08:00 | 2030-05-30 17:00 | 2030-05-27 08:00 | 2030-05-30 17:00 | 2030-05-27 08:00 | 2030-05-30 17:00 | 2030-12-23 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UK3Ge2LM/ES6YcvA+2kLuA | 6T+FDt953kavAvPuku/j5Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155919 | 56194 | 3867414 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELV.O.00010 | Specifica d'Acquisto Montacarichi 53A-DY001 |  | 4696 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-19 08:00 | 2030-02-07 17:00 |  | 2027-07-26 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2027-07-26 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2027-07-26 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2029-12-19 08:00 | 2030-02-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | znQ2Xz0uoEeWLR7C1i3AIQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155920 | 56194 | 3867414 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELV.O.00020 | Ordine Montacarichi 53A-DY001 |  | 4696 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-08 08:00 | 2030-04-04 17:00 |  | 2027-09-13 08:00 | 2027-11-08 17:00 | 2027-09-13 08:00 | 2027-11-08 17:00 | 2027-09-13 08:00 | 2027-11-08 17:00 | 2030-02-08 08:00 | 2030-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5d8gjYheQ06VwsbpbeKPoA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155921 | 56194 | 3867415 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELV.F.00010 | Fabbricazione e premontaggio in fabbrica per verifica di funzionalità componenti 53A-DY001 |  | 5736 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-24 08:00 | 2030-10-28 17:00 |  | 2028-05-05 08:00 | 2028-06-09 17:00 | 2028-05-05 08:00 | 2028-06-09 17:00 | 2028-05-05 08:00 | 2028-06-09 17:00 | 2030-09-24 08:00 | 2030-10-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CXV4ZHwkoUyoceb2WEAbeg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155922 | 56194 | 3867416 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELV.S.00040 | Attività di trasporto in sito 53A-DY001 |  | 5736 | 4840 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-11 08:00 | 2030-11-21 17:00 |  | 2028-06-22 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2028-06-22 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2028-06-22 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2030-11-11 08:00 | 2030-11-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NH8M1qefc0m/tZPpdL0isA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155923 | 56194 | 3867417 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELV.D.00010 | Progettazione preliminare e ANN approval 53A-DY001 |  | 4696 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-05 08:00 | 2030-05-14 17:00 |  | 2027-11-09 08:00 | 2027-12-14 17:00 | 2027-11-09 08:00 | 2027-12-14 17:00 | 2027-11-09 08:00 | 2027-12-14 17:00 | 2030-04-05 08:00 | 2030-05-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9hvd8vHp7keMVipEQ6iIVA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155924 | 56194 | 3867417 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELV.D.00030 | Progettazione costruttiva 53A-DY001 |  | 4696 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-15 08:00 | 2030-08-06 17:00 |  | 2027-12-15 08:00 | 2028-03-15 17:00 | 2027-12-15 08:00 | 2028-03-15 17:00 | 2027-12-15 08:00 | 2028-03-15 17:00 | 2030-05-15 08:00 | 2030-08-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vSaaiMFVkkC+J9bkSrhNYQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155925 | 56194 | 3867859 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.M.01020 | Approvvigionamento componenti commerciali per carroponte 53A-DW001 |  | 3472 | 960 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-29 08:00 | 2029-07-16 17:00 |  | 2027-10-12 08:00 | 2028-02-03 17:00 | 2027-10-12 08:00 | 2028-02-03 17:00 | 2027-10-12 08:00 | 2028-02-03 17:00 | 2029-03-29 08:00 | 2029-07-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YNDALUAUjkqzdWWtsu1MvQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155926 | 56194 | 3867865 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.M.02020 | Approvvigionamento componenti commerciali per carroponte 53A-DW002 |  | 3200 | 1080 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-14 08:00 | 2029-09-27 17:00 |  | 2028-02-11 08:00 | 2028-05-29 17:00 | 2028-02-11 08:00 | 2028-05-29 17:00 | 2028-02-11 08:00 | 2028-05-29 17:00 | 2029-06-14 08:00 | 2029-09-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sO5eaAwM3kOyObPY7Zhfbw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155927 | 56194 | 3867871 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.M.03020 | Approvvigionamento componenti commerciali per carroponte 53A-DW003 |  | 3328 | 1080 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-07 08:00 | 2029-08-21 17:00 |  | 2027-12-09 08:00 | 2028-03-30 17:00 | 2027-12-09 08:00 | 2028-03-30 17:00 | 2027-12-09 08:00 | 2028-03-30 17:00 | 2029-05-07 08:00 | 2029-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ae/f31/5b0WCmDgk8jpJDA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155928 | 56194 | 3867877 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.M.04020 | Approvvigionamento componenti commerciali per carroponte 53A-DW004 |  | 3064 | 1200 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-20 08:00 | 2029-11-03 17:00 |  | 2028-04-07 08:00 | 2028-07-25 17:00 | 2028-04-07 08:00 | 2028-07-25 17:00 | 2028-04-07 08:00 | 2028-07-25 17:00 | 2029-07-20 08:00 | 2029-11-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QqThlX/4H0mZxQIs0OmBeg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155929 | 56194 | 3867883 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.M.12020 | Approvvigionamento componenti commerciali per carroponte 53A-DW012 |  | 3944 | 1152 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-05 08:00 | 2029-05-23 17:00 |  | 2027-06-12 08:00 | 2027-09-24 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2027-09-24 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2027-09-24 17:00 | 2029-02-05 08:00 | 2029-05-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xM/FlzfPPEeHJ1ESofxOrA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155930 | 56194 | 3867889 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.M.14020 | Approvvigionamento componenti commerciali per carrello 53A-DW014 |  | 4312 | 240 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-11 08:00 | 2030-07-27 17:00 |  | 2028-06-22 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2028-06-22 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2028-06-22 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2030-04-11 08:00 | 2030-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | haa03wjbEk+3liYP99MM+Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155931 | 56194 | 3867741 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELV.I.00010 | Montaggio in opera 53A-DY001 |  | 896 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-22 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | 2030-07-12 08:00 | 2030-08-16 17:00 | 2030-07-12 08:00 | 2030-08-16 17:00 | 2030-07-12 08:00 | 2030-08-16 17:00 | 2030-11-22 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AS0z9sz1c0y4jrM/gBrdEQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155932 | 56194 | 3867317 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CIV.M.00000 | Completamento copertura |  | 1128 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-26 17:00 | 2029-07-26 17:00 |  | 2029-02-07 17:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-07-26 17:00 | 2029-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mBa+XiQa6UuwAist7Vo2+A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155933 | 56194 | 3867418 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.Q.00030 | Approvvigionamento componenti energizzati carriponte |  | 2792 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-10 08:00 | 2028-08-11 17:00 |  | 2027-03-13 08:00 | 2027-06-16 17:00 | 2027-03-13 08:00 | 2027-06-16 17:00 | 2027-03-13 08:00 | 2027-06-16 17:00 | 2028-05-10 08:00 | 2028-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tguNwwOP30m7wY8yqiKmsQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155934 | 56194 | 3867418 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.Q.00040 | Qualifiche sismiche componenti energizzati carriponte |  | 2792 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-12 08:00 | 2028-08-18 17:00 |  | 2027-06-17 08:00 | 2027-06-22 17:00 | 2027-06-17 08:00 | 2027-06-22 17:00 | 2027-06-17 08:00 | 2027-06-22 17:00 | 2028-08-12 08:00 | 2028-08-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FBc7oPYfv0yLkPewodUbOw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155935 | 56194 | 3867418 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.Q.00050 | Test report Carriponte |  | 2792 | 200 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-19 08:00 | 2028-08-30 17:00 |  | 2027-06-23 08:00 | 2027-07-03 17:00 | 2027-06-23 08:00 | 2027-07-03 17:00 | 2027-06-23 08:00 | 2027-07-03 17:00 | 2028-08-19 08:00 | 2028-08-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XmWy3XxrHECdhXhx4NlkRQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155936 | 56194 | 3867418 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.Q.00060 | Approvazione del Test report Carriponte |  | 2080 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-31 08:00 | 2028-09-27 17:00 |  | 2027-08-03 08:00 | 2027-09-06 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2027-09-06 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2027-09-06 17:00 | 2028-08-31 08:00 | 2028-09-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jhQfMrLvcECSxgA8V0ejoA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16155937 | 56194 | 3867419 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.O.00010 | Specifiche d'Acquisto Sistema elettrico |  | 2224 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-25 08:00 | 2028-04-18 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2028-01-25 08:00 | 2028-04-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RGFyKiKJDESebjrvXbpewg | dxUf9qSz+E2YO5uV5Ml8Pw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155938 | 56194 | 3867419 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.O.00020 | Ordini per Sistema elettrico |  | 2224 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-19 08:00 | 2028-06-16 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2028-04-19 08:00 | 2028-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /3s7SThRmk+3/6fJOdJWHQ | VukggSwTh0eyO/yMJ6fgMQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155939 | 56194 | 3867639 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.00010 | Progettazione Costruttiva QUADRI |  | 2224 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-19 08:00 | 2028-07-28 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2028-06-19 08:00 | 2028-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | t4kNg7Nq9kSDrZQ4e/iXhg | b0N22yNo3kmpoodgieIrEA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155940 | 56194 | 3867640 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.00100 | Realizzazione prototipi QUADRI |  | 2776 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-04 08:00 | 2028-12-19 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2028-09-04 08:00 | 2028-12-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QS5TBaTFQUKDEReiMEM/Xg | 1tJB3IgsikmoFL15gK/P0Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155941 | 56194 | 3867642 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.S.00110 | Imballaggio e Trasporto in sito Quadri che richiedono qualifica sismica |  | 2800 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-13 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | 2028-06-13 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-13 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-13 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2029-08-13 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iLAMguYfLEC8tmKw6mIX8Q | ERiyC22v0UmVFWjUufHZTw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155942 | 56194 | 3867640 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.00110 | Test sismico QUADRI |  | 2776 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-15 17:00 |  | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-10 17:00 | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-10 17:00 | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-10 17:00 | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1CWanAh9Q06A8aDHRJEsVw | cuEXU3fVUkyRHyOvoMfyJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155943 | 56194 | 3867641 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.00110 | Fabbricazione quadri |  | 2768 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-08 08:00 | 2029-06-25 17:00 |  | 2028-01-12 08:00 | 2028-04-27 17:00 | 2028-01-12 08:00 | 2028-04-27 17:00 | 2028-01-12 08:00 | 2028-04-27 17:00 | 2029-03-08 08:00 | 2029-06-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rzLQMEOxFU6q9FzmptGQ7Q | ZVnzsnMT2EesSNkj211Osg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155944 | 56194 | 3867640 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.00120 | Test Report QUADRI |  | 2776 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-16 08:00 | 2029-02-07 17:00 |  | 2027-11-11 08:00 | 2027-12-03 17:00 | 2027-11-11 08:00 | 2027-12-03 17:00 | 2027-11-11 08:00 | 2027-12-03 17:00 | 2029-01-16 08:00 | 2029-02-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XCQsgER2hkqCXWuEEnrzpw | aG9gFiXaqUik4s7V/NQbaQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155945 | 56194 | 3867640 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.00130 | Approvazione del Test Report QUADRI |  | 2264 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-08 08:00 | 2029-03-07 17:00 |  | 2027-12-06 08:00 | 2028-01-11 17:00 | 2027-12-06 08:00 | 2028-01-11 17:00 | 2027-12-06 08:00 | 2028-01-11 17:00 | 2029-02-08 08:00 | 2029-03-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dvNc2osjCUigAl6jWja8fw | tceC+94+qUae/O7YSCE8Sg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155946 | 56194 | 3867642 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.S.00210 | Imballaggio e Trasporto in sito Quadri che non richiedono qualifica sismica |  | 3168 | 368 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-13 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | 2028-04-15 08:00 | 2028-04-28 17:00 | 2028-04-15 08:00 | 2028-04-28 17:00 | 2028-04-15 08:00 | 2028-04-28 17:00 | 2029-08-13 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hd03cQxLBUOu2xp4oouxOA | 4Wjp/IvbEkSgAGe9fd+Exg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155947 | 56194 | 3867640 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.00010 | Piano di qualifica QUADRI |  | 2944 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-19 08:00 | 2028-07-29 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2028-07-19 08:00 | 2028-07-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xPUixJ42TkuFNQaQ8ADrnQ | d6AfdZbErUO+Dt1Wpnsk7w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155948 | 56194 | 3867640 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.00020 | Approvazione del Piano di qualifica QUADRI |  | 2400 | 176 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-31 08:00 | 2028-09-01 17:00 |  | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2028-07-31 08:00 | 2028-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vbJc2JFT3UqIw/Bi2bWsxg | l69/ckTDj02MwQR/G+s8OA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155949 | 56194 | 3867639 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.00020 | Approvazione della Progettazione Costruttiva QUADRI |  | 2224 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-31 08:00 | 2028-09-01 17:00 |  | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2028-07-31 08:00 | 2028-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | g9bzCiuFIke2hXFq5i26vQ | RR6KlodNbU2RSmDEqszeMA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155950 | 56194 | 3867643 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.00210 | Dossier di fine fabbricazione Quadri che non richiedono qualifica sismica |  | 2568 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-09 08:00 | 2029-07-20 17:00 |  | 2028-03-16 08:00 | 2028-03-29 17:00 | 2028-03-16 08:00 | 2028-03-29 17:00 | 2028-03-16 08:00 | 2028-03-29 17:00 | 2029-07-09 08:00 | 2029-07-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pft4UlN30UG7mT9g2p8hzw | jtQb/9ueHEKwqA8JrKx1lg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155951 | 56194 | 3867643 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.00220 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione Quadri che non richiedono qualifica sismica |  | 2568 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-23 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | 2028-03-30 08:00 | 2028-04-28 17:00 | 2028-03-30 08:00 | 2028-04-28 17:00 | 2028-03-30 08:00 | 2028-04-28 17:00 | 2029-07-23 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dAr1FUCavUSUCTdNnUWzvg | vplwuGDbl0iiKJhd5ymmRA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155952 | 56194 | 3867644 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.10010 | Progettazione Costruttiva UPS |  | 2408 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-20 08:00 | 2028-09-06 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2028-07-20 08:00 | 2028-09-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kl5VjML5NEKin45Gre/a5w | Newj3s1qXkq/NKEUtS7dow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155953 | 56194 | 3867645 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.10100 | Realizzazione prototipi UPS |  | 2992 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-05 08:00 | 2029-01-17 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2027-10-11 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2027-10-11 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2027-10-11 17:00 | 2028-10-05 08:00 | 2029-01-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I1zLgueCMUm/RaG+pptOoA | TRw22pII4UqEo7CRqVI6FQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155954 | 56194 | 3867647 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.S.10010 | Imballaggio UPS |  | 3024 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-28 08:00 | 2029-09-01 17:00 |  | 2028-05-24 08:00 | 2028-05-29 17:00 | 2028-05-24 08:00 | 2028-05-29 17:00 | 2028-05-24 08:00 | 2028-05-29 17:00 | 2029-08-28 08:00 | 2029-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AQkOqPQzTUupYYKNe2N6Vg | 21hdaWxN50WFMS9lnd4MPA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155955 | 56194 | 3867645 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.10110 | Test ambientale/sismico UPS |  | 2992 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-30 08:00 | 2029-02-03 17:00 |  | 2027-10-23 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2027-10-23 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2027-10-23 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2029-01-30 08:00 | 2029-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | P9pCYNLxkE+O3tBNEejBEA | TjVMqLZlhESKZefc6AOi8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155956 | 56194 | 3867646 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.10110 | Fabbricazione UPS |  | 2992 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-16 08:00 | 2029-07-03 17:00 |  | 2027-12-10 08:00 | 2028-03-31 17:00 | 2027-12-10 08:00 | 2028-03-31 17:00 | 2027-12-10 08:00 | 2028-03-31 17:00 | 2029-03-16 08:00 | 2029-07-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DpWbWhUukUi4hEtgDLvURg | gXubiYmETkGd1Thns+rpvw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155957 | 56194 | 3867645 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.10120 | Test Report UPS |  | 2992 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-05 08:00 | 2029-02-15 17:00 |  | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-10 17:00 | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-10 17:00 | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-10 17:00 | 2029-02-05 08:00 | 2029-02-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SnFnWvgWvU6/uaVLjirxcg | IKxKNajy3EOSJD15D6JWbg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155958 | 56194 | 3867645 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.10130 | Approvazione del Test Report UPS |  | 2448 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-16 08:00 | 2029-03-15 17:00 |  | 2027-11-11 08:00 | 2027-12-09 17:00 | 2027-11-11 08:00 | 2027-12-09 17:00 | 2027-11-11 08:00 | 2027-12-09 17:00 | 2029-02-16 08:00 | 2029-03-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lieN39ngW0S5xnHP0TQ8RA | 4KQOeqq78EO/B7koR6oSTA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155959 | 56194 | 3867647 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.S.10020 | Trasporto in sito UPS |  | 3024 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-03 08:00 | 2029-09-07 17:00 |  | 2028-05-30 08:00 | 2028-06-05 17:00 | 2028-05-30 08:00 | 2028-06-05 17:00 | 2028-05-30 08:00 | 2028-06-05 17:00 | 2029-09-03 08:00 | 2029-09-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | YK1wGyTF5U2V9D5Vxo9kzQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155960 | 56194 | 3867645 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.10010 | Piano di qualifica UPS |  | 3200 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-26 08:00 | 2028-09-06 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2028-08-26 08:00 | 2028-09-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aaV/8iJp7kaKdXD7Glq0Dw | JDC8+K9t70+hWKFoKRp/PA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155961 | 56194 | 3867645 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.10020 | Approvazione del Piano di qualifica UPS |  | 2584 | 176 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-07 08:00 | 2028-10-04 17:00 |  | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2028-09-07 08:00 | 2028-10-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O7Z0Yxjj2USwN0IFzeTGEg | ePpfwziir06uIdtz8DYcBw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155962 | 56194 | 3867644 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.10020 | Approvazione della Progettazione Costruttiva UPS |  | 2408 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-07 08:00 | 2028-10-04 17:00 |  | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2028-09-07 08:00 | 2028-10-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Kw8G91eWkEeJLecnkKBLjg | f55jjHWw2UK2DgYtw/WbHQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155963 | 56194 | 3867648 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.10110 | Dossier di fine fabbricazione UPS |  | 2448 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-16 08:00 | 2029-08-10 17:00 |  | 2028-04-13 08:00 | 2028-05-15 17:00 | 2028-04-13 08:00 | 2028-05-15 17:00 | 2028-04-13 08:00 | 2028-05-15 17:00 | 2029-07-16 08:00 | 2029-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1XOvRGLhoU+tQ3hKWSsD3A | BBHyP2jWiESpbyWSxLZhJQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155964 | 56194 | 3867648 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.10120 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione UPS |  | 2448 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-20 08:00 | 2029-08-31 17:00 |  | 2028-05-16 08:00 | 2028-05-29 17:00 | 2028-05-16 08:00 | 2028-05-29 17:00 | 2028-05-16 08:00 | 2028-05-29 17:00 | 2029-08-20 08:00 | 2029-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6aYlI1Ztnk6Q36xt8CUwlg | PH+I2OfBl0yLjZ9tu8K7dg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155965 | 56194 | 3867649 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.00210 | Fabbricazione quadri |  | 3136 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-20 08:00 | 2029-07-02 17:00 |  | 2027-10-23 08:00 | 2028-03-09 17:00 | 2027-10-23 08:00 | 2028-03-09 17:00 | 2027-10-23 08:00 | 2028-03-09 17:00 | 2029-02-20 08:00 | 2029-07-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +4CAM3sPYUu4+KBYvEVzUg | gXubiYmETkGd1Thns+rpvw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155966 | 56194 | 3867643 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.00110 | Dossier di fine fabbricazione Quadri che richiedono qualifica sismica |  | 2264 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-02 08:00 | 2029-07-20 17:00 |  | 2028-05-05 08:00 | 2028-05-25 17:00 | 2028-05-05 08:00 | 2028-05-25 17:00 | 2028-05-05 08:00 | 2028-05-25 17:00 | 2029-07-02 08:00 | 2029-07-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FQxyLQLjwEytGYutbFAqwQ | BBHyP2jWiESpbyWSxLZhJQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155967 | 56194 | 3867643 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.00120 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione Quadri che richiedono qualifica sismica |  | 2264 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-23 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2029-07-23 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ncxddMFZBEyjcBblSLfpZQ | PH+I2OfBl0yLjZ9tu8K7dg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155968 | 56194 | 3867422 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.30010 | Fornitura vie cavi di dorsale |  | 4392 | 1544 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-28 08:00 | 2029-08-27 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2029-02-28 08:00 | 2029-08-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 45hQDXDAukiWNtAfAruU9Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155969 | 56194 | 3867422 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.30020 | Cavi elettrici distribuzione |  | 5712 | 2664 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-14 08:00 | 2029-11-06 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-22 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-22 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-22 17:00 | 2029-09-14 08:00 | 2029-11-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kM1tB93WYEuuW2S5eO2X7A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155970 | 56194 | 3867422 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.30030 | Punti di alimentazione e di comando |  | 6192 | 2512 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-24 08:00 | 2030-01-24 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-22 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-22 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-22 17:00 | 2029-11-24 08:00 | 2030-01-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Nr8dGfBOoUK6aYai+Uzuug |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155971 | 56194 | 3867422 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.30040 | Componenti impianto LPS e terra |  | 7568 | 4472 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-26 08:00 | 2030-09-04 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2030-06-26 08:00 | 2030-09-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YCId0H57Jk6apXnpaZ0h3Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155972 | 56194 | 3867422 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.30050 | Corpi illuminanti |  | 6312 | 2432 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-13 08:00 | 2030-02-28 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2029-12-13 08:00 | 2030-02-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1ycrdDy4MUOtZSL0yZRdWg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155973 | 56194 | 3867422 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.30060 | Accessori per collegamento cavi |  | 6592 | 2544 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-31 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2030-01-31 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0lkiCB+c00+0PwtOw5pogA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155974 | 56194 | 3867418 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.Q.00100 | Analisi sismica strutture carroponte |  | 1856 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-18 08:00 | 2028-04-04 17:00 |  | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-28 17:00 | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-28 17:00 | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-28 17:00 | 2028-02-18 08:00 | 2028-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nqRLwxmfrkO/hUSkwdtcQg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155975 | 56194 | 3867645 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.10105 | FAT Prototipi UPS |  | 2992 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-18 08:00 | 2029-01-29 17:00 |  | 2027-10-12 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-10-12 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-10-12 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2029-01-18 08:00 | 2029-01-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q+qQi4IKK0SYv0gSlqhDHQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155976 | 56194 | 3867646 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.10120 | FAT UPS |  | 2992 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-04 08:00 | 2029-07-14 17:00 |  | 2028-04-01 08:00 | 2028-04-12 17:00 | 2028-04-01 08:00 | 2028-04-12 17:00 | 2028-04-01 08:00 | 2028-04-12 17:00 | 2029-07-04 08:00 | 2029-07-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cc0gy4IFBUO+PpkwFvdEAg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155977 | 56194 | 3867423 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.O.20010 | Specifiche d'Acquisto Strumentazione 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 3016 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-16 08:00 | 2028-09-14 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2028-06-16 08:00 | 2028-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s6Gl+qTdg0yMTHmjvcN2Yw | s30ByNGByUm0kGhk4jCHRw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155978 | 56194 | 3867423 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.O.20020 | Ordini per Strumentazione 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 3016 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-15 08:00 | 2028-11-10 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2028-09-15 08:00 | 2028-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ff265ABeA0OwDqx0IZSm8w | IULGtSPfPUCYZr/x18m1tw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155979 | 56194 | 3867424 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.20030 | Realizzazione prototipi Strumentazione e Rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 3432 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-12 08:00 | 2029-02-06 17:00 |  | 2027-08-03 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2029-01-12 08:00 | 2029-02-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e7+84ECBkkmWyIvywg2c/A | TRw22pII4UqEo7CRqVI6FQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155980 | 56194 | 3867424 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.20040 | Test ambientale/sismico Strumentazione e Rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 3432 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-07 08:00 | 2029-02-23 17:00 |  | 2027-08-28 08:00 | 2027-09-14 17:00 | 2027-08-28 08:00 | 2027-09-14 17:00 | 2027-08-28 08:00 | 2027-09-14 17:00 | 2029-02-07 08:00 | 2029-02-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X1jCF9PXi0qvO9sPFCJs3w | TjVMqLZlhESKZefc6AOi8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155981 | 56194 | 3867425 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.20110 | Fabbricazione Rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 3440 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-06 08:00 | 2029-11-13 17:00 |  | 2027-10-23 08:00 | 2028-06-09 17:00 | 2027-10-23 08:00 | 2028-06-09 17:00 | 2027-10-23 08:00 | 2028-06-09 17:00 | 2029-04-06 08:00 | 2029-11-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2VX1R44l9kulrkxrqhCL9A | gXubiYmETkGd1Thns+rpvw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155982 | 56194 | 3867424 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.20050 | Test Report Strumentazione e Rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 3432 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-24 08:00 | 2029-03-07 17:00 |  | 2027-09-15 08:00 | 2027-09-25 17:00 | 2027-09-15 08:00 | 2027-09-25 17:00 | 2027-09-15 08:00 | 2027-09-25 17:00 | 2029-02-24 08:00 | 2029-03-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yH2fY8+7oEuYyO+C+yipag | IKxKNajy3EOSJD15D6JWbg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155983 | 56194 | 3867424 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.20060 | Approvazione del Test Report Strumentazione e Rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 2816 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-08 08:00 | 2029-04-05 17:00 |  | 2027-09-27 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-09-27 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-09-27 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2029-03-08 08:00 | 2029-04-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IFogHQUZk0GZav7ROYAyQQ | 4KQOeqq78EO/B7koR6oSTA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155984 | 56194 | 3867424 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.20010 | Piano di qualifica Strumentazione e Rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 3720 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-11 08:00 | 2028-12-04 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2028-11-11 08:00 | 2028-12-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0q4gVVhvIEOMWOirgy5wVA | JDC8+K9t70+hWKFoKRp/PA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155985 | 56194 | 3867424 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.20020 | Approvazione del Piano di qualifica Strumentazione e Rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 3016 | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2027-06-21 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2027-06-21 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2027-06-21 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZJAbCkhBCEKCjzL4oNf97Q | ePpfwziir06uIdtz8DYcBw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155986 | 56194 | 3867425 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.20210 | Fabbricazione Strumentazione senza qualifica sismica 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 5104 | 8 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-10 08:00 | 2029-11-19 17:00 |  | 2027-07-24 08:00 | 2027-10-01 17:00 | 2027-07-24 08:00 | 2027-10-01 17:00 | 2027-07-24 08:00 | 2027-10-01 17:00 | 2029-09-10 08:00 | 2029-11-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dA++Umz3cUS0H/11fOx1sw | H+ZHDpTyU0iGqR5LzT9vvQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155987 | 56194 | 3867426 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.S.20010 | Imballaggio e trasporto in sito Strumentazione 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A che richiede qualifica |  | 4480 | 216 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-03 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | 2028-02-16 08:00 | 2028-02-26 17:00 | 2028-02-16 08:00 | 2028-02-26 17:00 | 2028-02-16 08:00 | 2028-02-26 17:00 | 2030-01-03 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PTwrYr6VZ0OlfDZcNq73LA | FJxRpC820E23qkjPs6Xhwg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155988 | 56194 | 3867426 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.S.20210 | Imballaggio e trasporto in sito Strumentazione 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A che non richiede qualifica |  | 5096 | 56 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-03 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | 2027-11-09 08:00 | 2027-11-19 17:00 | 2027-11-09 08:00 | 2027-11-19 17:00 | 2027-11-09 08:00 | 2027-11-19 17:00 | 2030-01-03 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KdzsXdlEbUqhl+Zlmn5ZqA | hUrpkPqWV0utznUzKqHB+g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155989 | 56194 | 3867427 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.O.40010 | Specifiche d'Acquisto Sistema integrato di telecomunicazione |  | 4032 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-31 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2027-01-11 08:00 | 2027-04-05 17:00 | 2027-01-11 08:00 | 2027-04-05 17:00 | 2027-01-11 08:00 | 2027-04-05 17:00 | 2029-01-31 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FBYE8qHGgEi98BjmTChF4g | qY/bdXq3FkC9YxK0yccSew |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155990 | 56194 | 3867427 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.O.40020 | Ordini per Sistema integrato di telecomunicazione |  | 4032 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-27 08:00 | 2029-06-22 17:00 |  | 2027-04-06 08:00 | 2027-05-31 17:00 | 2027-04-06 08:00 | 2027-05-31 17:00 | 2027-04-06 08:00 | 2027-05-31 17:00 | 2029-04-27 08:00 | 2029-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gn77qC5yV0uzAY9e2hCejw | zrUS4JTJYEaklzhiF3L0AQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155991 | 56194 | 3867428 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40040 | Test ambientale/sismico TVCC |  | 4920 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-16 08:00 | 2030-02-21 17:00 |  | 2028-01-27 08:00 | 2028-02-01 17:00 | 2028-01-27 08:00 | 2028-02-01 17:00 | 2028-01-27 08:00 | 2028-02-01 17:00 | 2030-02-16 08:00 | 2030-02-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LdE5O9GankqBGjCzzuaWHQ | CGz+RyTf80OdR4KGmbXUMw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155992 | 56194 | 3867429 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.40110 | Fabbricazione TVCC (qualificati) |  | 4928 | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-03 08:00 | 2030-07-08 17:00 |  | 2028-03-11 08:00 | 2028-06-16 17:00 | 2028-03-11 08:00 | 2028-06-16 17:00 | 2028-03-11 08:00 | 2028-06-16 17:00 | 2030-04-03 08:00 | 2030-07-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MvYcu1Bz4ECUcIH3cnQeJg | H+ZHDpTyU0iGqR5LzT9vvQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155993 | 56194 | 3867428 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40050 | Test Report TVCC |  | 4920 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-22 08:00 | 2030-03-05 17:00 |  | 2028-02-02 08:00 | 2028-02-12 17:00 | 2028-02-02 08:00 | 2028-02-12 17:00 | 2028-02-02 08:00 | 2028-02-12 17:00 | 2030-02-22 08:00 | 2030-03-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pcnGwl997EKJzCyVXM7TQw | SPSTuqJvSEmop3ksf6tEHg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155994 | 56194 | 3867428 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40060 | Approvazione del Test Report TVCC |  | 4024 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-06 08:00 | 2030-04-02 17:00 |  | 2028-02-14 08:00 | 2028-03-10 17:00 | 2028-02-14 08:00 | 2028-03-10 17:00 | 2028-02-14 08:00 | 2028-03-10 17:00 | 2030-03-06 08:00 | 2030-04-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 57nxBlSQrk+aOkZfbZK06g | LVTS42KCUEu9KkQxO18fvg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155995 | 56194 | 3867428 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40010 | Programma di qualifica sismica ed ambientale TVCC |  | 4936 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-23 08:00 | 2029-07-21 17:00 |  | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 17:00 | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 17:00 | 2027-06-01 08:00 | 2027-06-30 17:00 | 2029-06-23 08:00 | 2029-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 42jb/Qq8GkOd93qio4rkGQ | OiDjSDZvfUimWJXdtjclZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155996 | 56194 | 3867428 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40020 | Approvazione del Piano di qualifica TVCC |  | 4024 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-15 08:00 | 2029-12-12 17:00 |  | 2027-10-25 08:00 | 2027-11-22 17:00 | 2027-10-25 08:00 | 2027-11-22 17:00 | 2027-10-25 08:00 | 2027-11-22 17:00 | 2029-11-15 08:00 | 2029-12-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WKP9JRhh7kuMWMSIPtMxdw | L9bKirdhCkiVDDw2HRTErg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155997 | 56194 | 3867430 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.40210 | Fabbricazione TVCC |  | 7024 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-09 08:00 | 2030-07-17 17:00 |  | 2027-06-01 08:00 | 2027-08-10 17:00 | 2027-06-01 08:00 | 2027-08-10 17:00 | 2027-06-01 08:00 | 2027-08-10 17:00 | 2030-05-09 08:00 | 2030-07-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | y7gLIYEYGU+pJIkKU3vHpA | XAKD6HWZ2kqNi2H78pz5Qw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155998 | 56194 | 3867431 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.S.40110 | Imballaggio e trasporto in sito TVCC (qualificati) |  | 4928 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-18 08:00 | 2030-07-29 17:00 |  | 2028-06-27 08:00 | 2028-07-07 17:00 | 2028-06-27 08:00 | 2028-07-07 17:00 | 2028-06-27 08:00 | 2028-07-07 17:00 | 2030-07-18 08:00 | 2030-07-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jquqh5WiXU2S7LW7umvMlA | 78MeonalFUmP+Db3ZxlhBQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16155999 | 56194 | 3867431 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.S.40210 | Imballaggio e trasporto in sito TVCC |  | 7024 | 2096 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-18 08:00 | 2030-07-29 17:00 |  | 2027-08-11 08:00 | 2027-08-21 17:00 | 2027-08-11 08:00 | 2027-08-21 17:00 | 2027-08-11 08:00 | 2027-08-21 17:00 | 2030-07-18 08:00 | 2030-07-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | onB3M7OKaEKkqt8oZO1dvA | ir9lh9xLtkmFmXIqhkpzOw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156000 | 56194 | 3867650 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.A.00030 | Montaggio vie cavi strumentali per la distribuzione q.ta 0.00 |  | 744 | 72 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-08 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | 2029-09-11 08:00 | 2030-01-15 17:00 | 2029-09-11 08:00 | 2030-01-15 17:00 | 2029-09-11 08:00 | 2030-01-15 17:00 | 2030-01-08 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aiU3Dqu7qEy/mI9yuvexsg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156001 | 56194 | 3867650 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.A.00050 | Montaggio strumentazione di processo q.ta 0.00 |  | 672 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-07 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | 2029-11-20 08:00 | 2030-01-25 17:00 | 2029-11-20 08:00 | 2030-01-25 17:00 | 2029-11-20 08:00 | 2030-01-25 17:00 | 2030-03-07 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gNdIjIJA4Eaphv5Sp3ozuQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156002 | 56194 | 3867650 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.A.00060 | Posa Cavi strumentali e collegamento apparati q.ta 0.00 |  | 672 | 184 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-08 08:00 | 2030-09-25 17:00 |  | 2030-01-26 08:00 | 2030-06-18 17:00 | 2030-01-26 08:00 | 2030-06-18 17:00 | 2030-01-26 08:00 | 2030-06-18 17:00 | 2030-05-08 08:00 | 2030-09-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | r3/0D1AILUiYA0hQVPUkjw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156003 | 56194 | 3867651 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.Q.000080 | Pannelli comando Rulliere |  | 744 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-20 08:00 | 2029-12-22 17:00 |  | 2029-08-31 08:00 | 2029-09-03 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-09-03 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-09-03 17:00 | 2029-12-20 08:00 | 2029-12-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | trMCPii+xEqVahKW22I6Tw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156004 | 56194 | 3867652 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.A.06020 | Montaggio vie cavi strumentali per la distribuzione q.ta 6.00 |  | 168 | 160 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-15 08:00 | 2030-05-14 17:00 |  | 2029-12-13 08:00 | 2030-04-16 17:00 | 2029-12-13 08:00 | 2030-04-16 17:00 | 2029-12-13 08:00 | 2030-04-16 17:00 | 2030-01-15 08:00 | 2030-05-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DYgeJRx1EEu9T6pOEsNZfQ | V39ZmPsEUUmMeZPNR/y0/A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156005 | 56194 | 3867652 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.A.06030 | Montaggio strumentazione di processo q.ta 6.00 |  | 8 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-15 08:00 | 2030-02-22 17:00 |  | 2030-01-14 08:00 | 2030-02-21 17:00 | 2030-01-14 08:00 | 2030-02-21 17:00 | 2030-01-14 08:00 | 2030-02-21 17:00 | 2030-01-15 08:00 | 2030-02-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ci88vkchxUyNi8gyW9Ffog | rAdO6hdJsEyhWm8XxuAFLA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156006 | 56194 | 3867652 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.A.06040 | Posa Cavi strumentali e collegamento apparati q.ta 6.00 |  | 488 | 480 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-08 08:00 | 2030-09-25 17:00 |  | 2030-02-22 08:00 | 2030-07-15 17:00 | 2030-02-22 08:00 | 2030-07-15 17:00 | 2030-02-22 08:00 | 2030-07-15 17:00 | 2030-05-08 08:00 | 2030-09-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | P0r3CvJu8k+kd2DSzREkRQ | LkEPsm9qWEqDiKtvxLlq2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156007 | 56194 | 3867654 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.A.12020 | Montaggio vie cavi strumentali per la distribuzione q.ta 12.00 |  | 832 | 824 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-10 08:00 | 2030-09-13 17:00 |  | 2030-03-07 08:00 | 2030-05-14 17:00 | 2030-03-07 08:00 | 2030-05-14 17:00 | 2030-03-07 08:00 | 2030-05-14 17:00 | 2030-07-10 08:00 | 2030-09-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sgw77siOfECVtOH55KYkmg | Gej8yULrkU2C0xFdLLi3fw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156008 | 56194 | 3867654 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.A.12030 | Montaggio strumentazione di processo q.ta 12.00 |  | 8 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-23 08:00 | 2030-05-30 17:00 |  | 2030-02-22 08:00 | 2030-05-29 17:00 | 2030-02-22 08:00 | 2030-05-29 17:00 | 2030-02-22 08:00 | 2030-05-29 17:00 | 2030-02-23 08:00 | 2030-05-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4vG6jXN3xUuuztKl2MlV1w | mZVH9m/7GUqlHx/NdtSciw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156009 | 56194 | 3867654 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.A.12040 | Posa Cavi strumentali e collegamento apparati q.ta 12.00 |  | 8 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-31 08:00 | 2030-09-25 17:00 |  | 2030-05-30 08:00 | 2030-09-24 17:00 | 2030-05-30 08:00 | 2030-09-24 17:00 | 2030-05-30 08:00 | 2030-09-24 17:00 | 2030-05-31 08:00 | 2030-09-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zac2ZWCpHkWK1dFUdrWlhQ | g7klleZih0SPESTSFxdX1A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156010 | 56194 | 3867435 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.12020 | Test e controlli in bianco strumentazione e controllo |  | 8 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-26 08:00 | 2030-11-12 17:00 |  | 2030-09-25 08:00 | 2030-11-11 17:00 | 2030-09-25 08:00 | 2030-11-11 17:00 | 2030-09-25 08:00 | 2030-11-11 17:00 | 2030-09-26 08:00 | 2030-11-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VVOuNgeXNU+YGziy4p5sQw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156011 | 56194 | 3867435 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.I&C.T.12030 | Certificato di accettazione strumentazione e controllo |  | 8 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-12 17:00 | 2030-11-12 17:00 |  | 2030-11-11 17:00 | 2030-11-11 17:00 | 2030-11-11 17:00 | 2030-11-11 17:00 | 2030-11-11 17:00 | 2030-11-11 17:00 | 2030-11-12 17:00 | 2030-11-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jx/l5r1K2kmsYhUitgsdhQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156012 | 56194 | 3867436 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.F.00030 | Vie cavi e cavi di strumentazione |  | 5344 | 4600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-03 08:00 | 2030-01-07 17:00 |  | 2027-06-12 08:00 | 2027-10-06 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2027-10-06 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2027-10-06 17:00 | 2029-09-03 08:00 | 2030-01-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LBK/ntG/4EadZThBmVk5VA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156013 | 56194 | 3867640 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.00105 | FAT Quadri prototipi |  | 2776 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-20 08:00 | 2029-01-02 17:00 |  | 2027-10-23 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2027-10-23 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2027-10-23 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2028-12-20 08:00 | 2029-01-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZdBGLQlxGUmFZbo6TY66MQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156014 | 56194 | 3867641 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.00120 | FAT quadri |  | 2768 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-26 08:00 | 2029-06-30 17:00 |  | 2028-04-28 08:00 | 2028-05-04 17:00 | 2028-04-28 08:00 | 2028-05-04 17:00 | 2028-04-28 08:00 | 2028-05-04 17:00 | 2029-06-26 08:00 | 2029-06-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2tGiMxlql0uYalQE7Tqu5w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156015 | 56194 | 3867649 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.00220 | FAT quadri |  | 3136 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-03 08:00 | 2029-07-07 17:00 |  | 2028-03-10 08:00 | 2028-03-15 17:00 | 2028-03-10 08:00 | 2028-03-15 17:00 | 2028-03-10 08:00 | 2028-03-15 17:00 | 2029-07-03 08:00 | 2029-07-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GJQ0vsigf06V5JoU8Q+2XA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156016 | 56194 | 3867437 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.00010 | Specifiche d'Acquisto Sistema Ventilatori |  | 64 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-03-16 08:00 | 2027-04-13 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-03-16 08:00 | 2027-04-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sqyYdWYGMk+0L3G9YCbV5w | tbyWnJ/shUaVT1+yGyXUiQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156017 | 56194 | 3867437 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.00020 | Ordini per Sistema Ventilatori |  | 64 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-04-14 08:00 | 2027-06-09 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-14 08:00 | 2027-06-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IiXCvGOZWUKVsveVhivtOg | QmEx4nmS/EedVzag7o7iXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156018 | 56194 | 3867656 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10130 | Progettazione costruttiva Ventilatori |  | 64 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-10 08:00 | 2027-07-07 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-06-10 08:00 | 2027-07-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /VBJQSmXAUS12lbDFZcSLw | Newj3s1qXkq/NKEUtS7dow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156019 | 56194 | 3867658 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40230 | Imballaggio e Trasporto in sito Ventilatori processo |  | 752 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-01 08:00 | 2029-02-12 17:00 |  | 2028-10-03 08:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-03 08:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-03 08:00 | 2028-10-13 17:00 | 2029-02-01 08:00 | 2029-02-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0vOtRbGP4Ua2UIzDjq59NA | YK1wGyTF5U2V9D5Vxo9kzQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156020 | 56194 | 3867659 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10150 | Dossier di fine fabbricazione Ventilatori processo |  | 616 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-07 08:00 | 2029-01-15 17:00 |  | 2028-08-21 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-08-21 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-08-21 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-12-07 08:00 | 2029-01-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WpUX3KHnA0uH/8t75ybnDA | BBHyP2jWiESpbyWSxLZhJQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156021 | 56194 | 3867659 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10160 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione Ventilatori processo |  | 616 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-16 08:00 | 2029-02-12 17:00 |  | 2028-09-18 08:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-09-18 08:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-09-18 08:00 | 2028-10-13 17:00 | 2029-01-16 08:00 | 2029-02-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZYIbcF+14EuGL5WrIjmXwA | PH+I2OfBl0yLjZ9tu8K7dg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156022 | 56194 | 3867657 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40220 | Fabbricazione Ventilatori processo |  | 768 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-02 08:00 | 2028-11-30 17:00 |  | 2028-01-07 08:00 | 2028-08-08 17:00 | 2028-01-07 08:00 | 2028-08-08 17:00 | 2028-01-07 08:00 | 2028-08-08 17:00 | 2028-05-02 08:00 | 2028-11-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4CLaIEMCaUqgkv9K34to7w | fU1IKtIPmkyngPvqGU34Bw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156023 | 56194 | 3867657 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40230 | FAT Ventilatori processo |  | 768 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-01 08:00 | 2028-12-06 17:00 |  | 2028-08-09 08:00 | 2028-08-14 17:00 | 2028-08-09 08:00 | 2028-08-14 17:00 | 2028-08-09 08:00 | 2028-08-14 17:00 | 2028-12-01 08:00 | 2028-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PFNLAAb3BkK9NnAIyfM2Nw | aqJk84gYmkmSYsa5sLMTPw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156024 | 56194 | 3867660 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10410 | Progettazione costruttiva Filtri |  | 1200 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-09 08:00 | 2028-04-20 17:00 |  | 2027-07-26 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2027-07-26 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2027-07-26 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2028-03-09 08:00 | 2028-04-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nKkNsfElYkGu7XpNVjS74A | Pxs5/DXPcU2F3WzOuFM+kQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156025 | 56194 | 3867662 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.10410 | Imballaggio e Trasporto in sito Filtri |  | 1456 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-31 08:00 | 2029-02-10 17:00 |  | 2028-06-20 08:00 | 2028-06-30 17:00 | 2028-06-20 08:00 | 2028-06-30 17:00 | 2028-06-20 08:00 | 2028-06-30 17:00 | 2029-01-31 08:00 | 2029-02-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LyMOhvrNWkGl6qLMr1+irg | MZLh7MuJZE6gDRM1erybZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156026 | 56194 | 3867663 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10450 | Dossier di fine fabbricazione Filtri |  | 1168 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-08 08:00 | 2029-01-12 17:00 |  | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-01 17:00 | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-01 17:00 | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-01 17:00 | 2029-01-08 08:00 | 2029-01-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NvvBWVoFTECS8ndYNBHkTQ | yBU7PnaqAUCTYMx2oJeDKw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156027 | 56194 | 3867663 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10460 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 1168 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-15 08:00 | 2029-02-09 17:00 |  | 2028-06-05 08:00 | 2028-06-30 17:00 | 2028-06-05 08:00 | 2028-06-30 17:00 | 2028-06-05 08:00 | 2028-06-30 17:00 | 2029-01-15 08:00 | 2029-02-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TRgwFK9siE+h2lctUwPqkw | deXfE0Ffq0WgqbWE7Yy4RA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156028 | 56194 | 3867661 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.10410 | Fabbricazione Filtri |  | 1456 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-23 08:00 | 2028-12-22 17:00 |  | 2027-10-09 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2027-10-09 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2027-10-09 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2028-05-23 08:00 | 2028-12-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bfDtn9Z+r0GhLT1mt6FbqQ | iSfQ+xCtI0iaSpW/AjB6Hw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156029 | 56194 | 3867661 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.10420 | FAT Filtri |  | 1456 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-23 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | 2028-05-20 08:00 | 2028-05-25 17:00 | 2028-05-20 08:00 | 2028-05-25 17:00 | 2028-05-20 08:00 | 2028-05-25 17:00 | 2028-12-23 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ws6mgcLsvEeiz+SA8rbJWg | YBIWoiDoxkCHUO25rh/uaQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156030 | 56194 | 3867437 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.00110 | Specifiche d'Acquisto Sistema UTA |  | 2792 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-05 08:00 | 2028-10-02 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2028-09-05 08:00 | 2028-10-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SHz1a4IhzEWDX5xxptcLwA | 7aeCXLmt80q4hOvK4p1b6A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156031 | 56194 | 3867437 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.00120 | Ordini per Sistema UTA |  | 2792 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-03 08:00 | 2028-11-28 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2028-10-03 08:00 | 2028-11-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bb45XQwje06xMLuWFBq8Iw | loFlbGFUpUWNyw/6WQZt7w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156032 | 56194 | 3867437 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.00210 | Specifiche d'Acquisto Sistema Valvole |  | 136 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-03-30 08:00 | 2027-04-26 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-03-30 08:00 | 2027-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S2krG/RXRkui+mbyCQ2JLg | 7aeCXLmt80q4hOvK4p1b6A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156033 | 56194 | 3867437 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.00220 | Ordini per Sistema Valvole |  | 136 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-04-27 08:00 | 2027-06-22 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-27 08:00 | 2027-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yc6L7/PVDUeEa5zAv+1DOw | loFlbGFUpUWNyw/6WQZt7w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156034 | 56194 | 3867437 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.00310 | Specifiche d'Acquisto Sistema Serrande |  | 1136 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-27 08:00 | 2027-11-24 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-10-27 08:00 | 2027-11-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TLDxPc2Wr067Q+OhtUEbWw | dBeNWt79jUuij23XRKUMiw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156035 | 56194 | 3867437 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.00320 | Ordini per Sistema Serrande |  | 1136 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-25 08:00 | 2028-01-28 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-11-25 08:00 | 2028-01-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7/aA4O4r3k2p22urgBiuKQ | Dicg6HafsEihEHOnJNiHxw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156036 | 56194 | 3867437 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.00410 | Specifiche d'Acquisto Unità modulare di filtrazione e Filtri |  | 1200 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-07 08:00 | 2028-01-12 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-12-07 08:00 | 2028-01-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NBVajZS/f0Or9JRmXonEmw | RW3qB3qsKESDhDcM1nCDkQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156037 | 56194 | 3867437 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.00420 | Ordini per Filtri |  | 1200 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-13 08:00 | 2028-03-08 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2028-01-13 08:00 | 2028-03-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7Z64EXaBNUygQIu+xgtG3Q | 9lOMPJZw7kOObK3ff1/brw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156038 | 56194 | 3867664 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10010 | Progettazione Costruttiva UTA |  | 2792 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-29 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | 2027-06-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2028-11-29 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EavSag91l0eXzJiEcV09Ew | Newj3s1qXkq/NKEUtS7dow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156039 | 56194 | 3867665 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10030 | Realizzazione prototipi UTA |  | 3416 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-05 08:00 | 2029-05-23 17:00 |  | 2027-08-28 08:00 | 2027-12-13 17:00 | 2027-08-28 08:00 | 2027-12-13 17:00 | 2027-08-28 08:00 | 2027-12-13 17:00 | 2029-02-05 08:00 | 2029-05-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ptK9Km5YxU6Kk2x0HL69Tg | TRw22pII4UqEo7CRqVI6FQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156040 | 56194 | 3867667 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.10010 | Imballaggio e Trasporto in sito UTA |  | 3408 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-13 08:00 | 2030-06-24 17:00 |  | 2029-01-12 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-01-12 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-01-12 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2030-06-13 08:00 | 2030-06-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | piTc1JTtA0O0msvzT3/X2A | 21hdaWxN50WFMS9lnd4MPA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156041 | 56194 | 3867665 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10050 | Test ambeintale/sismico UTA |  | 3416 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-30 08:00 | 2029-06-06 17:00 |  | 2027-12-20 08:00 | 2028-01-01 17:00 | 2027-12-20 08:00 | 2028-01-01 17:00 | 2027-12-20 08:00 | 2028-01-01 17:00 | 2029-05-30 08:00 | 2029-06-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bp5s94gpM0uJZM40To20lA | TjVMqLZlhESKZefc6AOi8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156042 | 56194 | 3867666 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.10010 | Fabbricazione UTA |  | 3416 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-17 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | 2028-02-12 08:00 | 2028-11-24 17:00 | 2028-02-12 08:00 | 2028-11-24 17:00 | 2028-02-12 08:00 | 2028-11-24 17:00 | 2029-07-17 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ArrcBS0fCEqYFgzOL3voWA | gXubiYmETkGd1Thns+rpvw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156043 | 56194 | 3867665 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10060 | Test Report UTA |  | 3416 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-07 08:00 | 2029-06-18 17:00 |  | 2028-01-03 08:00 | 2028-01-14 17:00 | 2028-01-03 08:00 | 2028-01-14 17:00 | 2028-01-03 08:00 | 2028-01-14 17:00 | 2029-06-07 08:00 | 2029-06-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ccvvGRHGD0SK0ttou2DETg | IKxKNajy3EOSJD15D6JWbg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156044 | 56194 | 3867665 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10070 | Approvazione del Test Report UTA |  | 2800 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-19 08:00 | 2029-07-16 17:00 |  | 2028-01-17 08:00 | 2028-02-11 17:00 | 2028-01-17 08:00 | 2028-02-11 17:00 | 2028-01-17 08:00 | 2028-02-11 17:00 | 2029-06-19 08:00 | 2029-07-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GHa9spysE0qlTwrZ6y2+hw | 4KQOeqq78EO/B7koR6oSTA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156045 | 56194 | 3867665 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10010 | Piano di qualifica UTA |  | 3576 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-18 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | 2027-06-26 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2027-06-26 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2027-06-26 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2028-12-18 08:00 | 2029-01-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6jOpx//NWUmelGwGu0Drng | JDC8+K9t70+hWKFoKRp/PA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156046 | 56194 | 3867665 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10020 | Approvazione del Piano di qualifica UTA |  | 2888 | 96 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-08 08:00 | 2029-02-02 17:00 |  | 2027-07-08 08:00 | 2027-08-04 17:00 | 2027-07-08 08:00 | 2027-08-04 17:00 | 2027-07-08 08:00 | 2027-08-04 17:00 | 2029-01-08 08:00 | 2029-02-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | untXC1Px3U6m3tXJxYgXHQ | ePpfwziir06uIdtz8DYcBw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156047 | 56194 | 3867664 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10020 | Approvazione della Progettazione Costruttiva UTA |  | 2792 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-08 08:00 | 2029-02-02 17:00 |  | 2027-07-26 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2027-07-26 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2027-07-26 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2029-01-08 08:00 | 2029-02-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tJZoElvkOUyzKQ+5RhI2RQ | f55jjHWw2UK2DgYtw/WbHQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156048 | 56194 | 3867668 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10110 | Dossier di fine fabbricazione UTA |  | 2800 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-14 08:00 | 2030-05-27 17:00 |  | 2028-12-01 08:00 | 2028-12-15 17:00 | 2028-12-01 08:00 | 2028-12-15 17:00 | 2028-12-01 08:00 | 2028-12-15 17:00 | 2030-05-14 08:00 | 2030-05-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vEulQUd8IE2/aTmsp8Dkng | 0fmo1i5uZE6ByyTZ9a2fsw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156049 | 56194 | 3867668 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10120 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 2800 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-28 08:00 | 2030-06-24 17:00 |  | 2028-12-18 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2028-12-18 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2028-12-18 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2030-05-28 08:00 | 2030-06-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qe/yrGRQsESInljXLiX0sw | Dzcltmxkq0GRyso+rcvGtA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156050 | 56194 | 3867665 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10040 | FAT UTA prototipi |  | 3416 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-24 08:00 | 2029-05-29 17:00 |  | 2027-12-14 08:00 | 2027-12-18 17:00 | 2027-12-14 08:00 | 2027-12-18 17:00 | 2027-12-14 08:00 | 2027-12-18 17:00 | 2029-05-24 08:00 | 2029-05-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3E4NoCVnhUCA0cBMll65uw | 57KrkYJhGEiGMRagpw/U2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156051 | 56194 | 3867666 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.10020 | FAT UTA |  | 3416 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-08 08:00 | 2030-05-13 17:00 |  | 2028-11-25 08:00 | 2028-11-30 17:00 | 2028-11-25 08:00 | 2028-11-30 17:00 | 2028-11-25 08:00 | 2028-11-30 17:00 | 2030-05-08 08:00 | 2030-05-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q8RJp0iDKEyMm7dowI1SVA | hl/SHtF9r0ejlF1YVhA0VQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156052 | 56194 | 3867669 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10210 | Progettazione Costruttiva Valvole |  | 136 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-23 08:00 | 2027-08-03 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-06-23 08:00 | 2027-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T6OAUnNbkkuBhjXYJoO9uA | SuitmKmKIU2i8fU45jbREw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156053 | 56194 | 3867670 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10220 | Realizzazione prototipi Valvole |  | 168 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-04 08:00 | 2027-11-17 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-08-04 08:00 | 2027-11-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CrbJl3VOP0W/fvQhlDexgw | NNmQv8mfl0+sUIletOflag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156054 | 56194 | 3867672 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.10210 | Imballaggio e Trasporto in sito Valvole |  | 176 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-11 08:00 | 2028-11-22 17:00 |  | 2028-10-16 08:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-16 08:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-16 08:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-11-11 08:00 | 2028-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lCiP319uekuAZQOkxrOhMw | 6HSYaz6+YEysdpeoZPbuJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156055 | 56194 | 3867670 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10240 | Test ambientale/sismico Valvole |  | 168 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-24 08:00 | 2027-11-26 17:00 |  | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-02 17:00 | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-02 17:00 | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-02 17:00 | 2027-11-24 08:00 | 2027-11-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S1cFyTdDMkGZSACdZIk/ww | vxy/2tUOVEKn9BVEqyLO4w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156056 | 56194 | 3867671 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.10210 | Fabbricazione Valvole |  | 176 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-17 08:00 | 2028-10-04 17:00 |  | 2027-12-14 08:00 | 2028-09-08 17:00 | 2027-12-14 08:00 | 2028-09-08 17:00 | 2027-12-14 08:00 | 2028-09-08 17:00 | 2028-01-17 08:00 | 2028-10-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UHPZLM+ndEu7207rJs1vcg | I8fL8eUIMEOQ0wGnHrhuVQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156057 | 56194 | 3867670 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10250 | Test Report Valvole |  | 168 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-27 08:00 | 2027-12-09 17:00 |  | 2027-11-03 08:00 | 2027-11-13 17:00 | 2027-11-03 08:00 | 2027-11-13 17:00 | 2027-11-03 08:00 | 2027-11-13 17:00 | 2027-11-27 08:00 | 2027-12-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uV8RnKjPC0WoE5pMW91knw | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156058 | 56194 | 3867670 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10260 | Approvazione del Test Report Valvole |  | 144 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-10 08:00 | 2028-01-14 17:00 |  | 2027-11-15 08:00 | 2027-12-13 17:00 | 2027-11-15 08:00 | 2027-12-13 17:00 | 2027-11-15 08:00 | 2027-12-13 17:00 | 2027-12-10 08:00 | 2028-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cLP9i2hB40eUl9NVdxNvCw | m+GfhGa/DUiVvpVEZP9YJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156059 | 56194 | 3867670 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10120 | Piano di qualifica Valvole |  | 184 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-25 08:00 | 2027-07-06 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2027-06-25 08:00 | 2027-07-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K4v0T6TNd0SIujNhH2enrw | osccwfWz9Eu69HqJ5C/UzQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156060 | 56194 | 3867670 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10130 | Approvazione del Piano di qualifica Valvole |  | 152 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-07-07 08:00 | 2027-08-03 17:00 |  | 2027-06-10 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2027-06-10 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2027-06-10 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2027-07-07 08:00 | 2027-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yYFCTHvqbU+Q/diTBf5NKA | 88TJVRlBDke8d4x+flYwiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156061 | 56194 | 3867673 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10220 | Dossier di fine fabbricazione Valvole |  | 144 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-11 08:00 | 2028-10-24 17:00 |  | 2028-09-15 08:00 | 2028-09-28 17:00 | 2028-09-15 08:00 | 2028-09-28 17:00 | 2028-09-15 08:00 | 2028-09-28 17:00 | 2028-10-11 08:00 | 2028-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IOzuIEqriEK/HGfnV/PvrQ | DKzktxHuY0yPqect6B2ICg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156062 | 56194 | 3867673 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10230 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 144 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-22 17:00 |  | 2028-09-29 08:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-09-29 08:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-09-29 08:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | y59U3CI1dku/LAzs6aqukA | cCTG6D35UEu71SiwD5fPIg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156063 | 56194 | 3867670 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10230 | FAT Valvole prototipi |  | 168 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-18 08:00 | 2027-11-23 17:00 |  | 2027-10-23 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2027-10-23 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2027-10-23 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2027-11-18 08:00 | 2027-11-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ErkBCQGBbUuq4HOugBac1A | GHuls0ojN0WvxCJ/R0uu3g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156064 | 56194 | 3867671 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.10220 | FAT Valvole |  | 176 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-05 08:00 | 2028-10-10 17:00 |  | 2028-09-09 08:00 | 2028-09-14 17:00 | 2028-09-09 08:00 | 2028-09-14 17:00 | 2028-09-09 08:00 | 2028-09-14 17:00 | 2028-10-05 08:00 | 2028-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ejdo146kTk+I39JC5YsiTA | nhI4VKY/XEewhqpBId7lMQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156065 | 56194 | 3867660 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10420 | Approvazione Progettazione costruttiva Filtri |  | 1200 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-21 08:00 | 2028-05-22 17:00 |  | 2027-09-13 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-09-13 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-09-13 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2028-04-21 08:00 | 2028-05-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tuJj8ytdA0Kja/qz7X7WZA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156066 | 56194 | 3867656 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10140 | Approvazione Progettazione costruttiva Ventilatori |  | 64 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-07-08 08:00 | 2027-08-04 17:00 |  | 2027-06-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-07-08 08:00 | 2027-08-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3a3kNcUrVk+QixcKOCPhxg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156067 | 56194 | 3867674 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10310 | Progettazione Costruttiva Serrande |  | 1136 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-31 08:00 | 2028-03-10 17:00 |  | 2027-06-28 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2028-01-31 08:00 | 2028-03-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MBHlFF4Lzk+QCiuZffgMQQ | WHzuSsjChU6wxFYoPVm48w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156068 | 56194 | 3867675 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10330 | Realizzazione prototipi Serrande |  | 1424 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-13 08:00 | 2028-04-15 17:00 |  | 2027-08-07 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2027-08-07 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2027-08-07 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2028-03-13 08:00 | 2028-04-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KHjt/b1QNUOQ6qsgHy44yQ | RJGgTwKtn02BhdXgdJ+5RQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156069 | 56194 | 3867677 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.10310 | Imballaggio e Trasporto in sito Serrande |  | 1632 | 216 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-11 08:00 | 2028-11-22 17:00 |  | 2028-03-11 08:00 | 2028-03-22 17:00 | 2028-03-11 08:00 | 2028-03-22 17:00 | 2028-03-11 08:00 | 2028-03-22 17:00 | 2028-11-11 08:00 | 2028-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZYJaZ7QkxkOvaseRQMHFug | qNglTboO6Emal16mZ9RepQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156070 | 56194 | 3867675 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10350 | Test ambientale/sismico Serrande |  | 1424 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-24 08:00 | 2028-05-10 17:00 |  | 2027-09-17 08:00 | 2027-10-01 17:00 | 2027-09-17 08:00 | 2027-10-01 17:00 | 2027-09-17 08:00 | 2027-10-01 17:00 | 2028-04-24 08:00 | 2028-05-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | B+5nmYB2mUKGh+zasvor9g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156071 | 56194 | 3867676 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.10310 | Fabbricazione Serrande |  | 1424 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-21 08:00 | 2028-10-04 17:00 |  | 2027-11-12 08:00 | 2028-03-04 17:00 | 2027-11-12 08:00 | 2028-03-04 17:00 | 2027-11-12 08:00 | 2028-03-04 17:00 | 2028-06-21 08:00 | 2028-10-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rFo92p2je0GJjECKOQ995A | lVaBG5qDA0edkMmsQsdk0A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156072 | 56194 | 3867675 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10360 | Test Report Serrande |  | 1424 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-11 08:00 | 2028-05-22 17:00 |  | 2027-10-02 08:00 | 2027-10-13 17:00 | 2027-10-02 08:00 | 2027-10-13 17:00 | 2027-10-02 08:00 | 2027-10-13 17:00 | 2028-05-11 08:00 | 2028-05-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aLfKJs14LUKhpQLg/k4cXA | FaI0fgecF0i6jCL5itqjuw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156073 | 56194 | 3867675 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10370 | Approvazione del Test Report Serrande |  | 1176 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-23 08:00 | 2028-06-20 17:00 |  | 2027-10-14 08:00 | 2027-11-11 17:00 | 2027-10-14 08:00 | 2027-11-11 17:00 | 2027-10-14 08:00 | 2027-11-11 17:00 | 2028-05-23 08:00 | 2028-06-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iDl+PzhSTE2WcYI6ANXzBQ | aZoTLN9ktEu/8nljNzx91A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156074 | 56194 | 3867675 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10310 | Piano di qualifica Serrande |  | 1440 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-02 08:00 | 2028-02-12 17:00 |  | 2027-06-26 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2027-06-26 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2027-06-26 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2028-02-02 08:00 | 2028-02-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BZS5q0bNFEK7HVcdQg8lKA | W4hCujYRBE2pA8V+W50vQQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156075 | 56194 | 3867675 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10320 | Approvazione del Piano di qualifica Serrande |  | 1152 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-14 08:00 | 2028-03-10 17:00 |  | 2027-07-08 08:00 | 2027-08-04 17:00 | 2027-07-08 08:00 | 2027-08-04 17:00 | 2027-07-08 08:00 | 2027-08-04 17:00 | 2028-02-14 08:00 | 2028-03-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2WgNb/YTXUqneeyNHFGspQ | Fw+ZzNIllEKqZh8c7Dhkeg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156076 | 56194 | 3867678 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10320 | Dossier di fine fabbricazione Serrande |  | 1144 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-11 08:00 | 2028-10-24 17:00 |  | 2028-03-13 08:00 | 2028-03-24 17:00 | 2028-03-13 08:00 | 2028-03-24 17:00 | 2028-03-13 08:00 | 2028-03-24 17:00 | 2028-10-11 08:00 | 2028-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ryDtrzGcmEmnS2RbF8THRg | XKqrp0lcb0ec9A/xn9CEMw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156077 | 56194 | 3867678 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.10330 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 1144 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-22 17:00 |  | 2028-03-27 08:00 | 2028-04-24 17:00 | 2028-03-27 08:00 | 2028-04-24 17:00 | 2028-03-27 08:00 | 2028-04-24 17:00 | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | n8sV0rjgXEa55cMLNMAliA | GE9V5iUQt0yv4XkUwJS1pA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156078 | 56194 | 3867675 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.10340 | FAT Serrande prototipi |  | 1424 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-18 08:00 | 2028-04-22 17:00 |  | 2027-09-11 08:00 | 2027-09-16 17:00 | 2027-09-11 08:00 | 2027-09-16 17:00 | 2027-09-11 08:00 | 2027-09-16 17:00 | 2028-04-18 08:00 | 2028-04-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6vYo7l7XUkqjPWdfQssoJg | /Cd9AgOw6Uu//9F8d+jLkw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156079 | 56194 | 3867676 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.10320 | FAT Serrande |  | 1424 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-05 08:00 | 2028-10-10 17:00 |  | 2028-03-06 08:00 | 2028-03-10 17:00 | 2028-03-06 08:00 | 2028-03-10 17:00 | 2028-03-06 08:00 | 2028-03-10 17:00 | 2028-10-05 08:00 | 2028-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8oWQHDyuMEe6MSU2sSkgIA | SSps0pIXKE+WpjTCU38CJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156080 | 56194 | 3867423 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.O.20030 | Specifiche d'Acquisto Rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 2776 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-04 08:00 | 2028-07-27 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2028-05-04 08:00 | 2028-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2KVV2SJe9UyDWpRCQQ5kJw | qY/bdXq3FkC9YxK0yccSew |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156081 | 56194 | 3867423 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.O.20040 | Ordini per Rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 2776 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-28 08:00 | 2028-09-28 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2028-07-28 08:00 | 2028-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qSxZO0vOyUSrDEsYahOxuQ | zrUS4JTJYEaklzhiF3L0AQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156082 | 56194 | 3867425 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.20120 | FAT Rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 3440 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-14 08:00 | 2029-11-19 17:00 |  | 2028-06-10 08:00 | 2028-06-15 17:00 | 2028-06-10 08:00 | 2028-06-15 17:00 | 2028-06-10 08:00 | 2028-06-15 17:00 | 2029-11-14 08:00 | 2029-11-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | H7isiLpAwkecHr4uACvkjQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156083 | 56194 | 3867425 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.20010 | Fabbricazione Strumentazione con qualifica sismica 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 4480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-10 08:00 | 2029-11-19 17:00 |  | 2027-10-23 08:00 | 2028-01-11 17:00 | 2027-10-23 08:00 | 2028-01-11 17:00 | 2027-10-23 08:00 | 2028-01-11 17:00 | 2029-09-10 08:00 | 2029-11-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9xBlez6jUU6K0qVGEwFI0w | H+ZHDpTyU0iGqR5LzT9vvQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156084 | 56194 | 3867426 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.S.20110 | Imballaggio e trasporto in sito Rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 3440 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-03 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-01 17:00 | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-01 17:00 | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-01 17:00 | 2030-01-03 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CSZejWBzRE6aG8Uf/wsBWg | 78MeonalFUmP+Db3ZxlhBQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156085 | 56194 | 3867679 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.D.00010 | Documentazione Strumentazione Lab. Radiochimico |  | 2104 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-14 08:00 | 2028-08-31 17:00 |  | 2027-06-18 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-06-18 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-06-18 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2028-07-14 08:00 | 2028-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kO8Yx5nHLU+qGRnEShQNCQ | Newj3s1qXkq/NKEUtS7dow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156086 | 56194 | 3867681 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.P.00010 | Imballaggio e Trasporto in sito Strumentazione Lab. Radiochimico |  | 2584 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-19 08:00 | 2030-01-07 17:00 |  | 2028-11-18 08:00 | 2028-11-29 17:00 | 2028-11-18 08:00 | 2028-11-29 17:00 | 2028-11-18 08:00 | 2028-11-29 17:00 | 2029-12-19 08:00 | 2030-01-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e1Fa29j7oUeKbL52b4KaaQ | YK1wGyTF5U2V9D5Vxo9kzQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156087 | 56194 | 3867679 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.D.00020 | Approvazione della Documentazione Strumentazione Lab. Radiochimico |  | 2104 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-28 17:00 |  | 2027-07-30 08:00 | 2027-09-02 17:00 | 2027-07-30 08:00 | 2027-09-02 17:00 | 2027-07-30 08:00 | 2027-09-02 17:00 | 2028-09-01 08:00 | 2028-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YwY8WgiRxk+QMWlOpyiUkQ | f55jjHWw2UK2DgYtw/WbHQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156088 | 56194 | 3867682 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.D.00110 | Dossier di fine fabbricazione Strumentazione Lab. Radiochimico |  | 2112 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-23 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | 2028-10-25 08:00 | 2028-10-31 17:00 | 2028-10-25 08:00 | 2028-10-31 17:00 | 2028-10-25 08:00 | 2028-10-31 17:00 | 2029-11-23 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hIsnPI/g9kyPy3WxDwwEVg | BBHyP2jWiESpbyWSxLZhJQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156089 | 56194 | 3867682 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.D.00120 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 2112 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-30 08:00 | 2030-01-07 17:00 |  | 2028-11-02 08:00 | 2028-11-29 17:00 | 2028-11-02 08:00 | 2028-11-29 17:00 | 2028-11-02 08:00 | 2028-11-29 17:00 | 2029-11-30 08:00 | 2030-01-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rx5HZhp7+EOAkqH74byA+w | PH+I2OfBl0yLjZ9tu8K7dg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156090 | 56194 | 3867680 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.F.00010 | Fabbricazione Strumentazione Lab. Radiochimico |  | 2576 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-15 08:00 | 2029-11-22 17:00 |  | 2027-11-18 08:00 | 2028-10-24 17:00 | 2027-11-18 08:00 | 2028-10-24 17:00 | 2027-11-18 08:00 | 2028-10-24 17:00 | 2028-12-15 08:00 | 2029-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z1K4BAChI0eZbermKM7Vtg | fU1IKtIPmkyngPvqGU34Bw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156091 | 56194 | 3867444 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.O.00010 | Specifiche di Acquisto Strumentazione Lab. Radiochimico |  | 2104 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-03 08:00 | 2028-05-17 17:00 |  | 2027-03-10 08:00 | 2027-04-21 17:00 | 2027-03-10 08:00 | 2027-04-21 17:00 | 2027-03-10 08:00 | 2027-04-21 17:00 | 2028-04-03 08:00 | 2028-05-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PlPHSYKb10yMfRHFZ/qPMw | 7aeCXLmt80q4hOvK4p1b6A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156092 | 56194 | 3867444 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.O.00020 | Ordini per Sistema Strumentazione Lab. Radiochimico |  | 2104 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-18 08:00 | 2028-07-13 17:00 |  | 2027-04-22 08:00 | 2027-06-17 17:00 | 2027-04-22 08:00 | 2027-06-17 17:00 | 2027-04-22 08:00 | 2027-06-17 17:00 | 2028-05-18 08:00 | 2028-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KWjljYmYKE+VULWGjSOklQ | loFlbGFUpUWNyw/6WQZt7w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156093 | 56194 | 3867444 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.O.00110 | Specifiche di Acquisto Arredi Lab. Radiochimico |  | 4424 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-12 08:00 | 2029-07-23 17:00 |  | 2027-03-10 08:00 | 2027-04-21 17:00 | 2027-03-10 08:00 | 2027-04-21 17:00 | 2027-03-10 08:00 | 2027-04-21 17:00 | 2029-06-12 08:00 | 2029-07-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ggxFOA5yVEyMdUA/dXS+OA | RuIrJEdL706fwD421tygGQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156094 | 56194 | 3867444 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.O.00120 | Ordini per Sistema Arredi Lab. Radiochimico |  | 4424 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-09-24 17:00 |  | 2027-04-22 08:00 | 2027-06-17 17:00 | 2027-04-22 08:00 | 2027-06-17 17:00 | 2027-04-22 08:00 | 2027-06-17 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-09-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uKoDo0somUOpjxZCJ5unTg | FMFqH7ZOuU6UPbDELTsGfw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156095 | 56194 | 3867446 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.M.10110 | Fabbricazione Arredi Lab. Radiochimico |  | 5456 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-25 08:00 | 2030-03-16 17:00 |  | 2027-06-18 08:00 | 2027-11-29 17:00 | 2027-06-18 08:00 | 2027-11-29 17:00 | 2027-06-18 08:00 | 2027-11-29 17:00 | 2029-09-25 08:00 | 2030-03-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eO++DXy4mUWkMY2LWxrOcg | 99wV8AmjpEGrd5sBnRId2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156096 | 56194 | 3867446 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.P.10010 | Imballaggio e Trasporto in sito Arredi Lab. Radiochimico |  | 5456 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-18 08:00 | 2030-03-28 17:00 |  | 2027-11-30 08:00 | 2027-12-11 17:00 | 2027-11-30 08:00 | 2027-12-11 17:00 | 2027-11-30 08:00 | 2027-12-11 17:00 | 2030-03-18 08:00 | 2030-03-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rzhGMl2ZxUqjqEcNS/SNwg | IN9vlyPvcUivPOIt7WL0Dw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156097 | 56194 | 3867447 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.D.20010 | Documentazione box schermate del campionamento e glovebox Lab. Radiochimico |  | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-02-08 08:00 | 2027-03-19 17:00 |  | 2027-02-08 08:00 | 2027-03-19 17:00 | 2027-02-08 08:00 | 2027-03-19 17:00 | 2027-02-08 08:00 | 2027-03-19 17:00 | 2027-02-08 08:00 | 2027-03-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TllXNLpD0EOJBXIpz4aZzA | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156098 | 56194 | 3867449 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.P.20010 | Imballaggio e Trasporto in sito box schermate del campionamento e glovebox Lab. Radiochimico |  | 8 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-06 08:00 | 2029-03-22 17:00 |  | 2029-03-05 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-05 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-05 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-06 08:00 | 2029-03-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MAKarptm4kSiQmwoUWGfFw | IN9vlyPvcUivPOIt7WL0Dw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156099 | 56194 | 3867447 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.D.20020 | Approvazione della Documentazione box schermate del campionamento e glovebox Lab. Radiochimico |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-03-22 08:00 | 2027-04-19 17:00 |  | 2027-03-22 08:00 | 2027-04-19 17:00 | 2027-03-22 08:00 | 2027-04-19 17:00 | 2027-03-22 08:00 | 2027-04-19 17:00 | 2027-03-22 08:00 | 2027-04-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Za4AdXyepk6nh2eFK60g3A | Y23JsqYX/kqZ90c4PBAGuA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156100 | 56194 | 3867450 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.D.20110 | Dossier di fine fabbricazione box schermate del campionamento e glovebox Lab. Radiochimico |  | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-16 08:00 | 2029-02-22 17:00 |  | 2029-02-15 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2029-02-15 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2029-02-15 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2029-02-16 08:00 | 2029-02-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G3ISUZOyQkm8XMJ19BbMpg | LIxIY5uMBU2V0iGMvY68gQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156101 | 56194 | 3867450 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.D.20120 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 8 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-23 08:00 | 2029-03-22 17:00 |  | 2029-02-22 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-02-22 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-02-22 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-02-23 08:00 | 2029-03-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2NbwIf878U+/gk1LJ50ZOg | t+lOT1TPpUSaX/A8eVMvXQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156102 | 56194 | 3867448 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.F.20010 | Fabbricazione e FAT box schermate del campionamento e glovebox Lab. Radiochimico |  | 8 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-27 08:00 | 2029-02-15 17:00 |  | 2028-04-26 08:00 | 2029-02-14 17:00 | 2028-04-26 08:00 | 2029-02-14 17:00 | 2028-04-26 08:00 | 2029-02-14 17:00 | 2028-04-27 08:00 | 2029-02-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GX+PQumpEUGyf1PODK2uaw | 99wV8AmjpEGrd5sBnRId2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156103 | 56194 | 3867451 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.O.20010 | Specifiche di Acquisto box schermate del campionamento e glovebox Lab. Radiochimico |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wVxxrNESUkWRFtBkTXvQBg | RuIrJEdL706fwD421tygGQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156104 | 56194 | 3867451 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.O.20020 | Ordini per Sistema box schermate del campionamento e glovebox Lab. Radiochimico |  | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 |  | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pqZdBJN+skWFFxxxGpPkQw | FMFqH7ZOuU6UPbDELTsGfw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156105 | 56194 | 3867683 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.T.00010 | Test report di Qualifica |  | 2576 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-29 08:00 | 2028-11-15 17:00 |  | 2027-09-03 08:00 | 2027-10-19 17:00 | 2027-09-03 08:00 | 2027-10-19 17:00 | 2027-09-03 08:00 | 2027-10-19 17:00 | 2028-09-29 08:00 | 2028-11-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | z5oFlgDPoEi595T2scSfpw | 3jsohMMYOUCfbKlmYwAOkw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156106 | 56194 | 3867683 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.T.00020 | Approvazione del Test report di Qualifica |  | 2104 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-16 08:00 | 2028-12-14 17:00 |  | 2027-10-20 08:00 | 2027-11-17 17:00 | 2027-10-20 08:00 | 2027-11-17 17:00 | 2027-10-20 08:00 | 2027-11-17 17:00 | 2028-11-16 08:00 | 2028-12-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | REaVaSr2A02brVC2M/jKUw | 1Rdbbx4vu0CsieYOb/apVA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156107 | 56194 | 3867407 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.C.00020 | Posa barriera al vapore ed isolmento termico |  | 712 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-05 08:00 | 2029-05-11 17:00 |  | 2029-01-18 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2029-01-18 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2029-01-18 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2029-05-05 08:00 | 2029-05-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S4aUp4jChUWJev5AZS2Zlw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156108 | 56194 | 3867407 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.C.00030 | Posa doppia membrana impermeabile |  | 712 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-12 08:00 | 2029-05-25 17:00 |  | 2029-01-25 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-01-25 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-01-25 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-05-12 08:00 | 2029-05-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | g6VBA8MGIkO0K7FXv8ul9w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156109 | 56194 | 3867379 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.00090 | Realizzazione liner in acciaio inox q.ta 0.00m |  | -64 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-08 08:00 | 2028-11-10 17:00 |  | 2028-09-18 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2028-09-18 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2028-09-18 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2028-09-08 08:00 | 2028-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QW5YHomRnUmXCeReCiDpLA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156110 | 56194 | 3867380 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.04030 | Realizzazione liner in acciaio inox q.ta 6.00m |  | -560 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-10 08:00 | 2028-08-31 17:00 |  | 2028-11-02 08:00 | 2028-11-22 17:00 | 2028-11-02 08:00 | 2028-11-22 17:00 | 2028-11-02 08:00 | 2028-11-22 17:00 | 2028-08-10 08:00 | 2028-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Tu1PS/pb9kelR7i1R9phDQ |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156111 | 56194 | 3867453 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CAM.O.00010 | Specifiche e ordini per materiali camino (lamiere vari spessori, grigliati, pezzi speciali) |  | 2352 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-03 08:00 |  |  | 2029-09-18 08:00 | 2029-10-29 17:00 |  | 2028-07-03 08:00 | 2028-08-11 17:00 | 2028-07-03 08:00 | 2028-08-11 17:00 | 2028-07-03 08:00 | 2028-08-11 17:00 | 2029-09-18 08:00 | 2029-10-29 17:00 | CS_MSOA | PT_Normal |  |  |  |  | EB2nSI6TxkqWf4/GkHIZkg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156112 | 56194 | 3867454 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CAM.M.00010 | Approvvigionamento materiali (lamiere vari spessori, grigliati, pezzi speciali) |  | 2976 | 104 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-09 08:00 | 2030-04-06 17:00 |  | 2028-08-12 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-08-12 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-08-12 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-11-09 08:00 | 2030-04-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6fPtVDtMTkC6WULwQNAeHg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156113 | 56194 | 3867455 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CAM.F.00010 | Lavorazioni preliminari (taglio e foratura lamiere, calandrature virole) |  | 2872 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-28 08:00 | 2030-04-06 17:00 |  | 2028-11-08 08:00 | 2029-01-26 17:00 | 2028-11-08 08:00 | 2029-01-26 17:00 | 2028-11-08 08:00 | 2029-01-26 17:00 | 2030-01-28 08:00 | 2030-04-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pe0CJPdrckiGoZUil3nZHg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156114 | 56194 | 3867457 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CAM.O.00020 | Elaborazione disegni costruttivi camino |  | 2352 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-30 08:00 | 2029-12-19 17:00 |  | 2028-08-21 08:00 | 2028-10-09 17:00 | 2028-08-21 08:00 | 2028-10-09 17:00 | 2028-08-21 08:00 | 2028-10-09 17:00 | 2029-10-30 08:00 | 2029-12-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1j+DdEt2/kesUfxU4e4J6Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156115 | 56194 | 3867455 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CAM.F.00020 | Assemblaggio delle flange e delle costole irrigidenti ai tronchi |  | 2872 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-08 08:00 | 2030-06-19 17:00 |  | 2029-01-27 08:00 | 2029-04-07 17:00 | 2029-01-27 08:00 | 2029-04-07 17:00 | 2029-01-27 08:00 | 2029-04-07 17:00 | 2030-04-08 08:00 | 2030-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0FOPnXhW9ECWiAfQChbuLw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156116 | 56194 | 3867456 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CAM.P.00010 | Imballaggio e trasporto in sito |  | 2872 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-20 08:00 | 2030-07-03 17:00 |  | 2029-04-09 08:00 | 2029-04-21 17:00 | 2029-04-09 08:00 | 2029-04-21 17:00 | 2029-04-09 08:00 | 2029-04-21 17:00 | 2030-06-20 08:00 | 2030-07-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | isT2mXdb40i9dY4XUgtT6Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156117 | 56194 | 3867283 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.M.00010 | Approvvigionamento e preparazione materiale in officina |  | 6928 | 4056 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-04-23 08:00 | 2031-07-04 17:00 |  | 2028-05-31 08:00 | 2028-08-09 17:00 | 2028-05-31 08:00 | 2028-08-09 17:00 | 2028-05-31 08:00 | 2028-08-09 17:00 | 2031-04-23 08:00 | 2031-07-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3yDVAhRcwUi2HC/0n+mL7w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156118 | 56194 | 3867283 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.M.00020 | Realizzazione coibetnazione e finitura pareti esterne |  | 2872 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-05 08:00 | 2031-08-08 17:00 |  | 2030-04-24 08:00 | 2030-05-30 17:00 | 2030-04-24 08:00 | 2030-05-30 17:00 | 2030-04-24 08:00 | 2030-05-30 17:00 | 2031-07-05 08:00 | 2031-08-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yKVJ3A/BdkSfhlPIZtJX1w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156119 | 56194 | 3867283 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.M.00030 | Posizionamento e fissaggio baraccature di sostegno |  | 2872 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-08-09 08:00 | 2031-09-27 17:00 |  | 2030-05-31 08:00 | 2030-07-18 17:00 | 2030-05-31 08:00 | 2030-07-18 17:00 | 2030-05-31 08:00 | 2030-07-18 17:00 | 2031-08-09 08:00 | 2031-09-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dUB9HR16SUaFqKpp7gJy1A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156120 | 56194 | 3867283 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.M.00040 | Montaggio pannelli modulari in lamiera stirata |  | 2872 | 3432 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-09-29 08:00 | 2031-11-10 17:00 |  | 2030-07-19 08:00 | 2030-08-30 17:00 | 2030-07-19 08:00 | 2030-08-30 17:00 | 2030-07-19 08:00 | 2030-08-30 17:00 | 2031-09-29 08:00 | 2031-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sIZmR4LgnE6LZv8QT6U1HA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156121 | 56194 | 3867284 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CIV.M.00110 | Approvvigionamento e preparazione materiale in officina per deposito |  | 9400 | 6528 | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-04-16 08:00 | 2031-06-13 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2031-04-16 08:00 | 2031-06-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xcsnXgCaZk+KsGJ9OahUZA | OzTaeZV+gUyTBO/BHf/ehg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156122 | 56194 | 3867284 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CIV.M.00120 | Realizzazione coibentazione e finitura pareti esterne deposito |  | 2872 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-14 08:00 | 2031-07-04 17:00 |  | 2030-04-02 08:00 | 2030-04-23 17:00 | 2030-04-02 08:00 | 2030-04-23 17:00 | 2030-04-02 08:00 | 2030-04-23 17:00 | 2031-06-14 08:00 | 2031-07-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LKWsMZ9Dr0qEOeXFlxvP4w | ZQUug3MhY0yyDlfMEdTSUQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156123 | 56194 | 3867284 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CIV.M.00130 | Posizionamento e fissaggio baraccature di sostegno deposito |  | 3448 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-09-29 08:00 | 2031-10-18 17:00 |  | 2030-04-24 08:00 | 2030-05-16 17:00 | 2030-04-24 08:00 | 2030-05-16 17:00 | 2030-04-24 08:00 | 2030-05-16 17:00 | 2031-09-29 08:00 | 2031-10-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cgMGtQrM0ke+0HbfToK93g | mUtSb6IZa0ejR3657uXKLA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156124 | 56194 | 3867284 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CIV.M.00140 | Montaggio pannelli modulari in lamiera stirata deposito |  | 3448 | 4008 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-10-20 08:00 | 2031-11-10 17:00 |  | 2030-05-17 08:00 | 2030-06-06 17:00 | 2030-05-17 08:00 | 2030-06-06 17:00 | 2030-05-17 08:00 | 2030-06-06 17:00 | 2031-10-20 08:00 | 2031-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ky2l1UdEQEGU2U31mSqLeg | 7kOXYyzQY0WPFSWP2Djo/A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156125 | 56194 | 3867275 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.00010 | Demolizioni varie aree esterne |  | 2872 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-23 08:00 | 2030-11-29 17:00 |  | 2029-09-14 08:00 | 2029-09-20 17:00 | 2029-09-14 08:00 | 2029-09-20 17:00 | 2029-09-14 08:00 | 2029-09-20 17:00 | 2030-11-23 08:00 | 2030-11-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | g0TV1QF9KEerMO/tX1/PXg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156126 | 56194 | 3867275 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.00020 | Attività di scavo aree esterne |  | 2872 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-23 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | 2029-09-14 08:00 | 2029-09-27 17:00 | 2029-09-14 08:00 | 2029-09-27 17:00 | 2029-09-14 08:00 | 2029-09-27 17:00 | 2030-11-23 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zM0QD5rEQUCYkoBeLQrZrw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156127 | 56194 | 3867276 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.M.00010 | Posizionamento armatura e casseri aree esterne |  | 2872 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-07 08:00 | 2031-01-04 17:00 |  | 2029-09-28 08:00 | 2029-10-18 17:00 | 2029-09-28 08:00 | 2029-10-18 17:00 | 2029-09-28 08:00 | 2029-10-18 17:00 | 2030-12-07 08:00 | 2031-01-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cj+AXi6/7EyETCAJu2zD8A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156128 | 56194 | 3867276 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.M.00020 | Fasi di getto calcestruzzo aree esterne |  | 2872 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-07 08:00 | 2031-01-20 17:00 |  | 2029-10-19 08:00 | 2029-11-02 17:00 | 2029-10-19 08:00 | 2029-11-02 17:00 | 2029-10-19 08:00 | 2029-11-02 17:00 | 2031-01-07 08:00 | 2031-01-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rNUH/wRdcU6zTSJYIxVWRw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156129 | 56194 | 3867277 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.A.00010 | Approvvigionamento materiale aree esterne |  | 2920 | 48 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-07 08:00 | 2031-01-20 17:00 |  | 2029-09-21 08:00 | 2029-10-25 17:00 | 2029-09-21 08:00 | 2029-10-25 17:00 | 2029-09-21 08:00 | 2029-10-25 17:00 | 2030-12-07 08:00 | 2031-01-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q5kPDrxkWUSG+qZ2TRqJHQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156130 | 56194 | 3867277 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.A.00020 | Posa in opera in sito aree esterne |  | 2872 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-21 08:00 | 2031-03-24 17:00 |  | 2029-11-03 08:00 | 2030-01-14 17:00 | 2029-11-03 08:00 | 2030-01-14 17:00 | 2029-11-03 08:00 | 2030-01-14 17:00 | 2031-01-21 08:00 | 2031-03-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FglvAodkFUO59DJbJ9C5Uw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156131 | 56194 | 3867278 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.E.00010 | Approvvigionamento materiale aree esterne |  | 3352 | 480 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-24 17:00 |  | 2029-09-21 08:00 | 2029-10-25 17:00 | 2029-09-21 08:00 | 2029-10-25 17:00 | 2029-09-21 08:00 | 2029-10-25 17:00 | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 742nar9lRUW8sbuP67H+hg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156132 | 56194 | 3867278 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.E.00020 | Posa in opera in sito aree esterne |  | 2872 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-03-25 08:00 | 2031-05-15 17:00 |  | 2030-01-15 08:00 | 2030-03-04 17:00 | 2030-01-15 08:00 | 2030-03-04 17:00 | 2030-01-15 08:00 | 2030-03-04 17:00 | 2031-03-25 08:00 | 2031-05-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CzOEeGUg9Ui2hfObzaWIfg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156133 | 56194 | 3867279 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.P.00010 | Attività di reinterro aree esterne |  | 2872 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-05-16 08:00 | 2031-05-22 17:00 |  | 2030-03-05 08:00 | 2030-03-11 17:00 | 2030-03-05 08:00 | 2030-03-11 17:00 | 2030-03-05 08:00 | 2030-03-11 17:00 | 2031-05-16 08:00 | 2031-05-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y1xrbdVWD0W3zcPB0n2RFw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156134 | 56194 | 3867279 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.P.00020 | Realizzazione pavimentazioni di area aree esterne |  | 2872 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-05-23 08:00 | 2031-06-13 17:00 |  | 2030-03-12 08:00 | 2030-04-01 17:00 | 2030-03-12 08:00 | 2030-04-01 17:00 | 2030-03-12 08:00 | 2030-04-01 17:00 | 2031-05-23 08:00 | 2031-06-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pxxV9eu9H06UNvUCce6OFg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156135 | 56194 | 3867684 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.00010 | Sistema 71A - QE Sezione Normale |  | 256 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-20 08:00 | 2029-09-25 17:00 |  | 2029-08-13 08:00 | 2029-08-18 17:00 | 2029-08-13 08:00 | 2029-08-18 17:00 | 2029-08-13 08:00 | 2029-08-18 17:00 | 2029-09-20 08:00 | 2029-09-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | k/JT4heAbUehJQsAfZlFlg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156136 | 56194 | 3867685 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.00110 | Sistema 70A - QE DISTRIBUZIONE |  | 896 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-12 08:00 | 2030-02-15 17:00 |  | 2029-09-24 08:00 | 2029-09-27 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-09-27 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-09-27 17:00 | 2030-02-12 08:00 | 2030-02-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QlHXxBDC8UON+2is6vFapw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156137 | 56194 | 3867392 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.06210 | Cablaggi impiantistici unità/sistemi quota 6,00 |  | -360 | 200 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-24 08:00 | 2030-10-01 17:00 |  | 2030-08-16 08:00 | 2030-11-23 17:00 | 2030-08-16 08:00 | 2030-11-23 17:00 | 2030-08-16 08:00 | 2030-11-23 17:00 | 2030-06-24 08:00 | 2030-10-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | waHSaz63bU+7ZsTCu8/keA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156138 | 56194 | 3867393 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.12210 | Cablaggi impiantistici unità/sistemi quota 12.00 |  | -120 | 440 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-03 08:00 | 2030-10-01 17:00 |  | 2030-08-22 08:00 | 2030-10-18 17:00 | 2030-08-22 08:00 | 2030-10-18 17:00 | 2030-08-22 08:00 | 2030-10-18 17:00 | 2030-08-03 08:00 | 2030-10-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kd/9B8bTm0S+z7WnbvXl6A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156139 | 56194 | 3867684 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.00020 | Sistema 72A - QE Sezione Emergenza |  | 256 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-26 08:00 | 2029-10-06 17:00 |  | 2029-08-20 08:00 | 2029-08-30 17:00 | 2029-08-20 08:00 | 2029-08-30 17:00 | 2029-08-20 08:00 | 2029-08-30 17:00 | 2029-09-26 08:00 | 2029-10-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LoayqLWAX0icqJs3+t+CkA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156140 | 56194 | 3867684 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.00030 | Sistema 73A - QE ed UPS Sezione Ininterrompibile |  | 256 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-08 08:00 | 2029-10-30 17:00 |  | 2029-08-31 08:00 | 2029-09-22 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-09-22 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-09-22 17:00 | 2029-10-08 08:00 | 2029-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KzCjb4zVCEWkOO3IVJFZbg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156141 | 56194 | 3867684 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.00050 | Supporti distribuzione primaria e secondaria passerelle e conduit q.ta 0.00 |  | 368 | 112 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-24 08:00 | 2030-01-11 17:00 |  | 2029-08-31 08:00 | 2029-11-09 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-11-09 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-11-09 17:00 | 2029-10-24 08:00 | 2030-01-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MK+k6bYrTkOWeHj7fDf2tw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156142 | 56194 | 3867684 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.00060 | Passerelle distribuzione primaria e secondaria q.ta 0.00 |  | 576 | 320 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-19 08:00 | 2030-01-18 17:00 |  | 2029-09-24 08:00 | 2029-10-16 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-10-16 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-10-16 17:00 | 2029-12-19 08:00 | 2030-01-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kH7+lvmHZUCURVHhAE3nOg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156143 | 56194 | 3867684 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.00070 | Conduit distribuzione primaria e secondaria q.ta 0.00 |  | 256 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-31 08:00 | 2030-01-18 17:00 |  | 2029-09-24 08:00 | 2029-12-03 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-12-03 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-12-03 17:00 | 2029-10-31 08:00 | 2030-01-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K+cCGfAXDEOCpfZr2fm5FQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156144 | 56194 | 3867684 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.00080 | Cavi - posa e collegamento q.ta 0.00 |  | 256 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-19 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | 2029-12-04 08:00 | 2030-03-27 17:00 | 2029-12-04 08:00 | 2030-03-27 17:00 | 2029-12-04 08:00 | 2030-03-27 17:00 | 2030-01-19 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yc0HHDHs5UWf91xePBuudQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156145 | 56194 | 3867685 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.00120 | Apparecchi luce / FM q.ta 0.00 |  | 1096 | 840 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-30 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | 2029-10-11 08:00 | 2029-11-15 17:00 | 2029-10-11 08:00 | 2029-11-15 17:00 | 2029-10-11 08:00 | 2029-11-15 17:00 | 2030-03-30 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lQHSRAnfA0+pZSpJxzGggA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156146 | 56194 | 3867685 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.00140 | Conduit luce e prese q.ta 0.00 |  | 896 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-23 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | 2029-10-05 08:00 | 2029-12-15 17:00 | 2029-10-05 08:00 | 2029-12-15 17:00 | 2029-10-05 08:00 | 2029-12-15 17:00 | 2030-02-23 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MNdQdYWS5UuO2ie34IFgaw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156147 | 56194 | 3867685 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.00150 | Cavi impianto luce / FM q.ta 0.00 |  | 256 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-08 08:00 | 2030-08-21 17:00 |  | 2030-03-28 08:00 | 2030-07-13 17:00 | 2030-03-28 08:00 | 2030-07-13 17:00 | 2030-03-28 08:00 | 2030-07-13 17:00 | 2030-05-08 08:00 | 2030-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kty33othkkGaWbweCqoJAA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156148 | 56194 | 3867686 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.06010 | Sistema 71A - QE Sezione Normale |  | -368 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-25 08:00 | 2029-09-05 17:00 |  | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-29 17:00 | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-29 17:00 | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-29 17:00 | 2029-08-25 08:00 | 2029-09-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cb8vUtgAekKNLUFlsvgXOA | UPWZQ8eqAEymej95FGrh9Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156149 | 56194 | 3867687 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.06110 | Sistema 70A - QE DISTRIBUZIONE |  | 272 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-02 08:00 | 2030-01-04 17:00 |  | 2029-11-14 08:00 | 2029-11-16 17:00 | 2029-11-14 08:00 | 2029-11-16 17:00 | 2029-11-14 08:00 | 2029-11-16 17:00 | 2030-01-02 08:00 | 2030-01-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6gXR9CjAGUywJgcj6ncovQ | SCFJ6FOUAUiQoSJLhdlDAA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156150 | 56194 | 3867686 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.06020 | Sistema 72A - QE Sezione Emergenza |  | -368 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-06 08:00 | 2029-09-07 17:00 |  | 2029-10-30 08:00 | 2029-10-31 17:00 | 2029-10-30 08:00 | 2029-10-31 17:00 | 2029-10-30 08:00 | 2029-10-31 17:00 | 2029-09-06 08:00 | 2029-09-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K+PJUqMby0+5fPbnpp+/Wg | DZ7t+OSL9EW+KiSr9YdXQA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156151 | 56194 | 3867686 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.06030 | Sistema 73A - QE ed UPS Sezione Ininterrompibile |  | -368 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-08 08:00 | 2029-09-19 17:00 |  | 2029-11-02 08:00 | 2029-11-13 17:00 | 2029-11-02 08:00 | 2029-11-13 17:00 | 2029-11-02 08:00 | 2029-11-13 17:00 | 2029-09-08 08:00 | 2029-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /ItU1zn3pkuGp4ZT7FcFYg | t7FvBrYkXEaVO2wLyUvf6w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156152 | 56194 | 3867686 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.06050 | Supporti distribuzione primaria e secondaria passerelle e conduit q.ta 6.00 |  | -560 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-13 08:00 | 2029-11-22 17:00 |  | 2029-12-05 08:00 | 2030-02-21 17:00 | 2029-12-05 08:00 | 2030-02-21 17:00 | 2029-12-05 08:00 | 2030-02-21 17:00 | 2029-09-13 08:00 | 2029-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IBe4XYNdW0WdaE79a08I8Q | XMHFerISf0q1CzSaY9r1kw |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156153 | 56194 | 3867686 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.06070 | Passerelle e Conduit distribuzione primaria e secondaria q.ta 6.00 |  | -560 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-20 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | 2029-12-13 08:00 | 2030-02-28 17:00 | 2029-12-13 08:00 | 2030-02-28 17:00 | 2029-12-13 08:00 | 2030-02-28 17:00 | 2029-09-20 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | y4CtIvRhZ0mJ2Y5+F6IexQ | qX+mHX4cJEKkfc+3nboO+w |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156154 | 56194 | 3867686 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.06080 | Cavi - posa e collegamento q.ta 6.00 |  | -560 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-30 08:00 | 2030-04-30 17:00 |  | 2030-03-01 08:00 | 2030-07-22 17:00 | 2030-03-01 08:00 | 2030-07-22 17:00 | 2030-03-01 08:00 | 2030-07-22 17:00 | 2029-11-30 08:00 | 2030-04-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A2t/8LXcHEq80ced4CNoUw | Y3naTVlg1k6rvjaraDDFbw |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156155 | 56194 | 3867687 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.06120 | Apparecchi luce / FM q.ta 6.00 |  | 120 | 680 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-25 08:00 | 2030-04-30 17:00 |  | 2030-03-07 08:00 | 2030-04-10 17:00 | 2030-03-07 08:00 | 2030-04-10 17:00 | 2030-03-07 08:00 | 2030-04-10 17:00 | 2030-03-25 08:00 | 2030-04-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ybVfoi3xdUOeiPr94nuE7A | JqXgI2lPrEO9aiADSnV2jg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156156 | 56194 | 3867687 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.06140 | Conduit luce e prese q.ta 6.00 |  | -80 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-18 08:00 | 2030-04-30 17:00 |  | 2030-03-01 08:00 | 2030-05-13 17:00 | 2030-03-01 08:00 | 2030-05-13 17:00 | 2030-03-01 08:00 | 2030-05-13 17:00 | 2030-02-18 08:00 | 2030-04-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nB9AdFKeukWZA5alA3T6dQ | MN9DdoQAfku01eeA8QKm8Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156157 | 56194 | 3867687 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.06150 | Cavi impianto luce / FM q.ta 6.00 |  | -560 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-02 08:00 | 2030-08-27 17:00 |  | 2030-07-23 08:00 | 2030-11-18 17:00 | 2030-07-23 08:00 | 2030-11-18 17:00 | 2030-07-23 08:00 | 2030-11-18 17:00 | 2030-05-02 08:00 | 2030-08-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | c+HGW1mONEK92cGnjj+ljA | mKorU3fBBUiI8Efr+Blm6w |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156158 | 56194 | 3867688 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.12010 | Sistema 71A - QE Sezione Normale |  | 352 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-14 08:00 | 2030-01-30 17:00 |  | 2029-11-14 08:00 | 2029-11-30 17:00 | 2029-11-14 08:00 | 2029-11-30 17:00 | 2029-11-14 08:00 | 2029-11-30 17:00 | 2030-01-14 08:00 | 2030-01-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T8zFjyp0p0S8selj592cuA | 5+GpVVJMx0OviJq5a8jEdQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156159 | 56194 | 3867689 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.12110 | Sistema 70A - QE DISTRIBUZIONE |  | 832 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-02 08:00 | 2030-05-06 17:00 |  | 2029-12-20 08:00 | 2029-12-24 17:00 | 2029-12-20 08:00 | 2029-12-24 17:00 | 2029-12-20 08:00 | 2029-12-24 17:00 | 2030-05-02 08:00 | 2030-05-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BMEOs8g8rEmCntSAxyGsgg | NDo2+cqNF0ygpu3U2crzeA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156160 | 56194 | 3867688 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.12020 | Sistema 72A - QE Sezione Emergenza |  | 352 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-31 08:00 | 2030-02-05 17:00 |  | 2029-12-01 08:00 | 2029-12-06 17:00 | 2029-12-01 08:00 | 2029-12-06 17:00 | 2029-12-01 08:00 | 2029-12-06 17:00 | 2030-01-31 08:00 | 2030-02-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lRvYFB34TUuXNQtAwdangQ | osHcRnpsyUWNDoctAtf0gg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156161 | 56194 | 3867688 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.12030 | Sistema 73A - QE ed UPS Sezione Ininterrompibile |  | 352 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-06 08:00 | 2030-02-16 17:00 |  | 2029-12-07 08:00 | 2029-12-19 17:00 | 2029-12-07 08:00 | 2029-12-19 17:00 | 2029-12-07 08:00 | 2029-12-19 17:00 | 2030-02-06 08:00 | 2030-02-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X2zB5eTsLkeVLrdPQFEOzA | BNs7Im09vE6H2wqUKQIZbw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156162 | 56194 | 3867688 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.12050 | Supporti distribuzione primaria e secondaria conduit q.ta 12.00 |  | -120 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-11 08:00 | 2030-04-03 17:00 |  | 2030-02-28 08:00 | 2030-04-20 17:00 | 2030-02-28 08:00 | 2030-04-20 17:00 | 2030-02-28 08:00 | 2030-04-20 17:00 | 2030-02-11 08:00 | 2030-04-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gWhsQkxUl0OftOhfb6PQlg | 7UyNrykHoE+LwlFMHpB30g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156163 | 56194 | 3867688 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.12070 | Conduit distribuzione primaria e secondaria q.ta 12.00 |  | -120 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-18 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | 2030-03-07 08:00 | 2030-04-30 17:00 | 2030-03-07 08:00 | 2030-04-30 17:00 | 2030-03-07 08:00 | 2030-04-30 17:00 | 2030-02-18 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4hEXN4CG40ySkdb1f3uIbg | 5sm+sOsovkK/iiCtV6613A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156164 | 56194 | 3867688 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.12080 | Cavi - posa e collegamento q.ta 12.00 |  | -120 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-11 08:00 | 2030-07-04 17:00 |  | 2030-05-02 08:00 | 2030-07-22 17:00 | 2030-05-02 08:00 | 2030-07-22 17:00 | 2030-05-02 08:00 | 2030-07-22 17:00 | 2030-04-11 08:00 | 2030-07-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | o8hAw3RYb0iOVoWmuRr/XQ | HVEEyD2EQUi9LdVMKxemvg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156165 | 56194 | 3867689 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.12120 | Apparecchi luce / FM q.ta 12.00 |  | 280 | 400 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-14 08:00 | 2030-07-04 17:00 |  | 2030-03-30 08:00 | 2030-05-24 17:00 | 2030-03-30 08:00 | 2030-05-24 17:00 | 2030-03-30 08:00 | 2030-05-24 17:00 | 2030-05-14 08:00 | 2030-07-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | P9/y1idspES731n9ckZCeA | O/yVK273G0eTrVJgbuFZVw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156166 | 56194 | 3867689 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.12140 | Conduit luce e prese q.ta 12.00 |  | 280 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-14 08:00 | 2030-07-04 17:00 |  | 2030-03-30 08:00 | 2030-05-24 17:00 | 2030-03-30 08:00 | 2030-05-24 17:00 | 2030-03-30 08:00 | 2030-05-24 17:00 | 2030-05-14 08:00 | 2030-07-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3qX30HLNdUO7m5LFd8Gu3g | Nsl6w83+okC5sLifW+3FxQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156167 | 56194 | 3867689 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.12150 | Cavi impianto luce / FM q.ta 12.00 |  | -120 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-05 08:00 | 2030-09-25 17:00 |  | 2030-07-23 08:00 | 2030-10-12 17:00 | 2030-07-23 08:00 | 2030-10-12 17:00 | 2030-07-23 08:00 | 2030-10-12 17:00 | 2030-07-05 08:00 | 2030-09-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | t+QXXnMSKEiOQXq21IoM0g | RZbBXbJXVkqAZHrGhlFE+A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156168 | 56194 | 3867391 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.00210 | Cablaggi impiantistici unità/sistemi quota 0,00 |  | 256 | 816 | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-08 08:00 | 2030-08-27 17:00 |  | 2030-03-28 08:00 | 2030-07-19 17:00 | 2030-03-28 08:00 | 2030-07-19 17:00 | 2030-03-28 08:00 | 2030-07-19 17:00 | 2030-05-08 08:00 | 2030-08-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d8Mta3V8V0W0bY7agiKteg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156169 | 56194 | 3867394 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.12010 | Prove in bianco (cavi ed apparecchiature) |  | -560 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-28 08:00 | 2030-10-12 17:00 |  | 2030-11-19 08:00 | 2031-01-13 17:00 | 2030-11-19 08:00 | 2031-01-13 17:00 | 2030-11-19 08:00 | 2031-01-13 17:00 | 2030-08-28 08:00 | 2030-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oOO8ebcxbUeqSgeFcedBjA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156170 | 56194 | 3867394 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.12020 | Taratura e prova elementi di protezione |  | -560 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-14 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | 2031-01-14 08:00 | 2031-01-30 17:00 | 2031-01-14 08:00 | 2031-01-30 17:00 | 2031-01-14 08:00 | 2031-01-30 17:00 | 2030-10-14 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RTxbZwH6FUuoB/k41lWULA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156171 | 56194 | 3867324 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.12030 | Energizzazione sistema distribuzione principale Processo |  | -560 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-31 08:00 | 2030-11-06 17:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-05 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-05 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-05 17:00 | 2030-10-31 08:00 | 2030-11-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DW4dxHQxMUOvTE4gAp2eQw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156172 | 56194 | 3867324 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.12040 | Energizzazione sistema distribuzione emerg e UPS Processo |  | -560 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-07 08:00 | 2030-11-12 17:00 |  | 2031-02-06 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-02-06 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-02-06 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2030-11-07 08:00 | 2030-11-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | R4nmuZBPqE2atV3Fqvh5fA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156173 | 56194 | 3867324 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.12050 | Prove funzionali sistemi ed apparecchiature elettriche Processo |  | -376 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-16 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-29 17:00 | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-29 17:00 | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-29 17:00 | 2030-12-16 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9FZsPryiHUGCpV/qHjLXwQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156174 | 56194 | 3867458 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ELE.I.00010 | Quadri elettrici ed UPS deposito |  | 3472 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-03 08:00 | 2029-12-20 17:00 |  | 2028-06-24 08:00 | 2028-07-11 17:00 | 2028-06-24 08:00 | 2028-07-11 17:00 | 2028-06-24 08:00 | 2028-07-11 17:00 | 2029-12-03 08:00 | 2029-12-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X4SzteugSkubDE2UrwIFZA | UPWZQ8eqAEymej95FGrh9Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156175 | 56194 | 3867459 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ELE.I.00110 | Quadri elettrici deposito |  | 4016 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-19 08:00 | 2030-04-01 17:00 |  | 2028-07-12 08:00 | 2028-07-25 17:00 | 2028-07-12 08:00 | 2028-07-25 17:00 | 2028-07-12 08:00 | 2028-07-25 17:00 | 2030-03-19 08:00 | 2030-04-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cVQH9Ppd00qEMqO4eUb6XA | SCFJ6FOUAUiQoSJLhdlDAA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156176 | 56194 | 3867458 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ELE.I.00040 | Supporti Vie cavi distribuzione primaria e secondaria deposito |  | 3472 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-15 08:00 | 2030-02-01 17:00 |  | 2028-07-06 08:00 | 2028-08-16 17:00 | 2028-07-06 08:00 | 2028-08-16 17:00 | 2028-07-06 08:00 | 2028-08-16 17:00 | 2029-12-15 08:00 | 2030-02-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 51XtRsMYl0uks1AegF6GMA | IhuxlRSjKk2Irg7Uqklrnw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156177 | 56194 | 3867458 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ELE.I.00060 | Vie cavi distribuzione primaria e secondaria deposito |  | 4664 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-26 08:00 | 2030-08-05 17:00 |  | 2028-07-13 08:00 | 2028-08-23 17:00 | 2028-07-13 08:00 | 2028-08-23 17:00 | 2028-07-13 08:00 | 2028-08-23 17:00 | 2030-06-26 08:00 | 2030-08-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vn5pBykfhU21l0XQp1ZEJA | 1C/yq/6cek64BD/GpU2nOg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156178 | 56194 | 3867458 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ELE.I.00080 | Cavi - posa e collegamento deposito |  | 4664 | 648 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-06 08:00 | 2030-10-15 17:00 |  | 2028-08-24 08:00 | 2028-11-02 17:00 | 2028-08-24 08:00 | 2028-11-02 17:00 | 2028-08-24 08:00 | 2028-11-02 17:00 | 2030-08-06 08:00 | 2030-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tM4ymx0+Y0qpyPkzdtP7+w | Y3naTVlg1k6rvjaraDDFbw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156179 | 56194 | 3867459 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ELE.I.00120 | Apparecchi luce / FM deposito |  | 4696 | 680 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-25 08:00 | 2030-10-15 17:00 |  | 2028-08-07 08:00 | 2028-10-27 17:00 | 2028-08-07 08:00 | 2028-10-27 17:00 | 2028-08-07 08:00 | 2028-10-27 17:00 | 2030-07-25 08:00 | 2030-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jo2IoGq+i0qHI/NWeN6KvQ | JqXgI2lPrEO9aiADSnV2jg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156180 | 56194 | 3867459 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ELE.I.00140 | Conduit luce e prese deposito |  | 4016 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-08 08:00 | 2030-06-19 17:00 |  | 2028-08-01 08:00 | 2028-10-10 17:00 | 2028-08-01 08:00 | 2028-10-10 17:00 | 2028-08-01 08:00 | 2028-10-10 17:00 | 2030-04-08 08:00 | 2030-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GqwJOxbDIUmYww8Nb1AGNw | MN9DdoQAfku01eeA8QKm8Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156181 | 56194 | 3867459 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ELE.I.00150 | Cavi impianto luce / FM deposito |  | 4016 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-20 08:00 | 2030-10-15 17:00 |  | 2028-10-11 08:00 | 2029-02-15 17:00 | 2028-10-11 08:00 | 2029-02-15 17:00 | 2028-10-11 08:00 | 2029-02-15 17:00 | 2030-06-20 08:00 | 2030-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3Om5l8NqVUGF+CKx9Uci4A | mKorU3fBBUiI8Efr+Blm6w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156182 | 56194 | 3867460 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.FIR.I.00010 | Quadri elettrici Rilevazione Incendi deposito |  | 4920 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-15 08:00 | 2030-07-16 17:00 |  | 2028-06-24 08:00 | 2028-06-26 17:00 | 2028-06-24 08:00 | 2028-06-26 17:00 | 2028-06-24 08:00 | 2028-06-26 17:00 | 2030-07-15 08:00 | 2030-07-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rF0NUQ+E7kKiJ6eLdrZYZQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156183 | 56194 | 3867460 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.FIR.I.00020 | Apparecchiature e dispositivi deposito |  | 4920 | 184 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-17 08:00 | 2030-08-08 17:00 |  | 2028-06-27 08:00 | 2028-07-19 17:00 | 2028-06-27 08:00 | 2028-07-19 17:00 | 2028-06-27 08:00 | 2028-07-19 17:00 | 2030-07-17 08:00 | 2030-08-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rYs78TiPz0OJPPLStWtzLA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156184 | 56194 | 3867460 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.FIR.I.00030 | Supporti per Vie cavi per rilevazione incendi deposito |  | 4736 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-09 08:00 | 2030-09-02 17:00 |  | 2028-08-17 08:00 | 2028-09-08 17:00 | 2028-08-17 08:00 | 2028-09-08 17:00 | 2028-08-17 08:00 | 2028-09-08 17:00 | 2030-08-09 08:00 | 2030-09-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xZlEx5pxgE6WcEWjkNWc4Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156185 | 56194 | 3867460 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.FIR.I.00040 | Vie cavi per rilevazione incendi deposito |  | 4736 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-17 08:00 | 2030-09-09 17:00 |  | 2028-08-24 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-08-24 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-08-24 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2030-08-17 08:00 | 2030-09-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 41CqLg6qFUGSZlwb3Hq5aw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156186 | 56194 | 3867460 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.FIR.I.00050 | Cavi per rilevazione incendi deposito |  | 4736 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-10 08:00 | 2030-10-08 17:00 |  | 2028-09-16 08:00 | 2028-10-14 17:00 | 2028-09-16 08:00 | 2028-10-14 17:00 | 2028-09-16 08:00 | 2028-10-14 17:00 | 2030-09-10 08:00 | 2030-10-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tRKdPbaL4k29nT7H7scpzQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156187 | 56194 | 3867462 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ELE.I.00210 | Scariche atmosferiche deposito |  | 3096 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-28 08:00 | 2030-10-15 17:00 |  | 2029-06-18 08:00 | 2029-07-04 17:00 | 2029-06-18 08:00 | 2029-07-04 17:00 | 2029-06-18 08:00 | 2029-07-04 17:00 | 2030-09-28 08:00 | 2030-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | a4ZxUL6xIk6RQuv06WYAmQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156188 | 56194 | 3867459 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ELE.I.00130 | Supporti per Conduit luce e prese deposito |  | 4016 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-02 08:00 | 2030-05-09 17:00 |  | 2028-07-26 08:00 | 2028-08-30 17:00 | 2028-07-26 08:00 | 2028-08-30 17:00 | 2028-07-26 08:00 | 2028-08-30 17:00 | 2030-04-02 08:00 | 2030-05-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Stdi3kGN8UOKZsCAQJZo1A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156189 | 56194 | 3867461 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ELE.T.12010 | Prove in bianco (cavi ed apparecchiature) |  | 3096 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-16 08:00 | 2030-11-14 17:00 |  | 2029-07-05 08:00 | 2029-08-02 17:00 | 2029-07-05 08:00 | 2029-08-02 17:00 | 2029-07-05 08:00 | 2029-08-02 17:00 | 2030-10-16 08:00 | 2030-11-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 42m4VDP3G06fipNvZq4ung | 0dwvZ7mzfkC3WCaOucupEw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156190 | 56194 | 3867461 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ELE.T.12020 | Taratura e prova elementi di protezione |  | 3096 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-15 08:00 | 2030-11-21 17:00 |  | 2029-08-03 08:00 | 2029-08-09 17:00 | 2029-08-03 08:00 | 2029-08-09 17:00 | 2029-08-03 08:00 | 2029-08-09 17:00 | 2030-11-15 08:00 | 2030-11-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eEmtEohbxkSWrFQ5j32Z7Q | 6OMAFJuxk06NTkGSLGJdiQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156191 | 56194 | 3867650 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.A.00020 | Supporti vie cavi strumentali per la distribuzione q.ta 0.00 |  | 744 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-24 08:00 | 2030-03-22 17:00 |  | 2029-09-04 08:00 | 2029-11-24 17:00 | 2029-09-04 08:00 | 2029-11-24 17:00 | 2029-09-04 08:00 | 2029-11-24 17:00 | 2029-12-24 08:00 | 2030-03-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GAX0eLVXmkyVWjOn0OI7og |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156192 | 56194 | 3867652 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.A.06010 | Supporti vie cavi strumentali per la distribuzione q.ta 6.00 |  | 168 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-08 08:00 | 2030-03-29 17:00 |  | 2029-12-05 08:00 | 2030-03-05 17:00 | 2029-12-05 08:00 | 2030-03-05 17:00 | 2029-12-05 08:00 | 2030-03-05 17:00 | 2030-01-08 08:00 | 2030-03-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iqbh2qk+CEGO7Ui8vtHpFg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156193 | 56194 | 3867654 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.A.12010 | Supporti vie cavi strumentali per la distribuzione q.ta 12.00 |  | 832 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-03 08:00 | 2030-09-06 17:00 |  | 2030-02-28 08:00 | 2030-05-07 17:00 | 2030-02-28 08:00 | 2030-05-07 17:00 | 2030-02-28 08:00 | 2030-05-07 17:00 | 2030-07-03 08:00 | 2030-09-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | D3yV6yc6OUC7D0jdMO6idQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156194 | 56194 | 3867685 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.00130 | Supporti Conduit luce e prese q.ta 0.00 |  | 896 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-16 08:00 | 2030-04-29 17:00 |  | 2029-09-28 08:00 | 2029-12-07 17:00 | 2029-09-28 08:00 | 2029-12-07 17:00 | 2029-09-28 08:00 | 2029-12-07 17:00 | 2030-02-16 08:00 | 2030-04-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hLP26E/zNkeOIeesEjb1Fw | MN9DdoQAfku01eeA8QKm8Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156195 | 56194 | 3867687 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.06130 | Supporti Conduit luce e prese q.ta 6.00 |  | 400 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-11 08:00 | 2030-04-20 17:00 |  | 2029-12-05 08:00 | 2030-02-21 17:00 | 2029-12-05 08:00 | 2030-02-21 17:00 | 2029-12-05 08:00 | 2030-02-21 17:00 | 2030-02-11 08:00 | 2030-04-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | URLZjS5bt0aZOOLQPJB2Rw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156196 | 56194 | 3867689 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.12130 | Supporti Conduit luce e prese q.ta 12.00 |  | 440 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-07 08:00 | 2030-05-29 17:00 |  | 2030-02-28 08:00 | 2030-03-22 17:00 | 2030-02-28 08:00 | 2030-03-22 17:00 | 2030-02-28 08:00 | 2030-03-22 17:00 | 2030-05-07 08:00 | 2030-05-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VjQY5c02GUGBDgzewCDKqw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156197 | 56194 | 3867469 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.I.00050 | Montaggio strumenti |  | 48 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-06 08:00 | 2030-05-28 17:00 |  | 2030-04-27 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-04-27 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-04-27 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-05-06 08:00 | 2030-05-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | npUlpowkukKZjOjHk4wYFA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156198 | 56194 | 3867396 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.I.00530 | Supporti vie cavi strumentali |  | 3472 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-02 08:00 | 2030-04-12 17:00 |  | 2028-08-17 08:00 | 2028-10-25 17:00 | 2028-08-17 08:00 | 2028-10-25 17:00 | 2028-08-17 08:00 | 2028-10-25 17:00 | 2030-02-02 08:00 | 2030-04-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | l6bZSSVgx0uPLvecHjKDUg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156199 | 56194 | 3867396 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.I.00540 | Montaggio vie cavi strumentali |  | 3472 | 3424 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-09 08:00 | 2030-05-28 17:00 |  | 2028-08-24 08:00 | 2028-12-07 17:00 | 2028-08-24 08:00 | 2028-12-07 17:00 | 2028-08-24 08:00 | 2028-12-07 17:00 | 2030-02-09 08:00 | 2030-05-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ir8cEAT0CEeepiKSRF43lg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156200 | 56194 | 3867396 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.I.00550 | Posa Cavi e collegamenti strumentali |  | 48 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-29 08:00 | 2030-10-16 17:00 |  | 2030-05-22 08:00 | 2030-10-09 17:00 | 2030-05-22 08:00 | 2030-10-09 17:00 | 2030-05-22 08:00 | 2030-10-09 17:00 | 2030-05-29 08:00 | 2030-10-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CWo82CqUJ0mD77+fAMLeEw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156201 | 56194 | 3867463 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.RAD.I.00010 | Impianto di monitoraggio radiologico deposito |  | 4656 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-09 08:00 | 2030-11-06 17:00 |  | 2028-10-27 08:00 | 2028-11-24 17:00 | 2028-10-27 08:00 | 2028-11-24 17:00 | 2028-10-27 08:00 | 2028-11-24 17:00 | 2030-10-09 08:00 | 2030-11-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XFO22FDiOUeMvFZQHGPySw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156202 | 56194 | 3867467 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.T.12020 | Test e controlli esecutivi impianto strumentale di processo |  | 48 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-17 08:00 | 2030-12-03 17:00 |  | 2030-10-10 08:00 | 2030-11-26 17:00 | 2030-10-10 08:00 | 2030-11-26 17:00 | 2030-10-10 08:00 | 2030-11-26 17:00 | 2030-10-17 08:00 | 2030-12-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZS9j5/3DtEGVPZqRvZQykQ | 3LsOBBlvmkOe94hSuWPsuw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156203 | 56194 | 3867467 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CED.I&C.T.12030 | Certificato di accettazione impianto di processo |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-03 17:00 | 2030-12-03 17:00 |  | 2030-11-26 17:00 | 2030-11-26 17:00 | 2030-11-26 17:00 | 2030-11-26 17:00 | 2030-11-26 17:00 | 2030-11-26 17:00 | 2030-12-03 17:00 | 2030-12-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dtnz0OQuxkuTEVTe1jhDqg | 7h8GmirTSEaFF3YFkAFyQg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156204 | 56194 | 3867335 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CED.HVA.M.00010 | Completamento HVAC edificio deposito |  | 1528 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-03 17:00 | 2031-01-03 17:00 |  | 2030-05-15 17:00 | 2030-05-15 17:00 | 2030-05-15 17:00 | 2030-05-15 17:00 | 2030-05-15 17:00 | 2030-05-15 17:00 | 2031-01-03 17:00 | 2031-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2kPY3XBhjU+Wkmso8qngTg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156205 | 56194 | 3867335 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CED.HVA.M.00020 | Completamento Verifiche e controlli HVAC edificio deposito |  | 1424 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-03 17:00 | 2031-01-03 17:00 |  | 2030-05-30 17:00 | 2030-05-30 17:00 | 2030-05-30 17:00 | 2030-05-30 17:00 | 2030-05-30 17:00 | 2030-05-30 17:00 | 2031-01-03 17:00 | 2031-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kbfHPRU7U0q3/vpnuiTBNA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156206 | 56194 | 3867342 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CED.ELE.M.12010 | Completamento sistema elettrico edificio deposito |  | 4264 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-21 17:00 | 2030-11-21 17:00 |  | 2029-02-15 17:00 | 2029-02-15 17:00 | 2029-02-15 17:00 | 2029-02-15 17:00 | 2029-02-15 17:00 | 2029-02-15 17:00 | 2030-11-21 17:00 | 2030-11-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pVtr9UXAE0akRJXNUw5CZA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156207 | 56194 | 3867342 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CED.ELE.M.12020 | Completamento prove e collaudi sistema elettrico edificio deposito |  | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-21 17:00 | 2030-11-21 17:00 |  | 2029-08-09 17:00 | 2029-08-09 17:00 | 2029-08-09 17:00 | 2029-08-09 17:00 | 2029-08-09 17:00 | 2029-08-09 17:00 | 2030-11-21 17:00 | 2030-11-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DNbfC6P5n0K7huoJa7TYVQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156208 | 56194 | 3867337 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CED.I&C.M.12010 | Completamento Impianto strumentale di processo |  | 368 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-03 17:00 | 2030-12-03 17:00 |  | 2030-10-09 17:00 | 2030-10-09 17:00 | 2030-10-09 17:00 | 2030-10-09 17:00 | 2030-10-09 17:00 | 2030-10-09 17:00 | 2030-12-03 17:00 | 2030-12-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lzMUdNnm2EGrIOGxFmhWfg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156209 | 56194 | 3867337 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CED.I&C.M.12020 | Completamento test e controlli Impianto strumentale di processo |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-03 17:00 | 2030-12-03 17:00 |  | 2030-11-26 17:00 | 2030-11-26 17:00 | 2030-11-26 17:00 | 2030-11-26 17:00 | 2030-11-26 17:00 | 2030-11-26 17:00 | 2030-12-03 17:00 | 2030-12-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 53tR+fsaWk6rgjjfL+DvVQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156210 | 56194 | 3867334 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CED.CRA.M.00010 | Completamento installazione sistemi di movimentazione deposito |  | 1136 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-22 17:00 | 2031-01-22 17:00 |  | 2030-07-29 17:00 | 2030-07-29 17:00 | 2030-07-29 17:00 | 2030-07-29 17:00 | 2030-07-29 17:00 | 2030-07-29 17:00 | 2031-01-22 17:00 | 2031-01-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SZwGZu5TX02hE2GUM2XW/w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156211 | 56194 | 3867395 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.00020 | Quadri automazione e controllo sistema impianti CPU 83B-SD001X |  | 3640 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-17 08:00 | 2030-04-17 17:00 |  | 2028-10-05 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2028-10-05 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2028-10-05 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2030-04-17 08:00 | 2030-04-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YxMaJjJv0UOpD0YZbSZG/g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156212 | 56194 | 3867395 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.00040 | Quadri automazione e controllo sistema impianti I/O 83B-SD002X |  | 3640 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-26 08:00 | 2030-04-26 17:00 |  | 2028-10-12 08:00 | 2028-10-12 17:00 | 2028-10-12 08:00 | 2028-10-12 17:00 | 2028-10-12 08:00 | 2028-10-12 17:00 | 2030-04-26 08:00 | 2030-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CODTd8a5BEqbxnupIBabZQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156213 | 56194 | 3867395 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.00050 | Quadri automazione e controllo HVAC I/O 83B-SI017X |  | 3640 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-27 08:00 | 2030-05-03 17:00 |  | 2028-10-13 08:00 | 2028-10-18 17:00 | 2028-10-13 08:00 | 2028-10-18 17:00 | 2028-10-13 08:00 | 2028-10-18 17:00 | 2030-04-27 08:00 | 2030-05-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ggShHtLQq0Wuk7hvfNMYcg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156214 | 56194 | 3867395 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.00030 | Quadri automazione e controllo HVAC I/O 83B-SI018X |  | 3640 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-18 08:00 | 2030-04-24 17:00 |  | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-11 17:00 | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-11 17:00 | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-11 17:00 | 2030-04-18 08:00 | 2030-04-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | V71nGIzW2keU4fvzI/fnMg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156215 | 56194 | 3867395 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.00010 | Quadri automazione e controllo HVAC CPU 83B-SK005X |  | 3640 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-11 08:00 | 2030-04-16 17:00 |  | 2028-09-29 08:00 | 2028-10-04 17:00 | 2028-09-29 08:00 | 2028-10-04 17:00 | 2028-09-29 08:00 | 2028-10-04 17:00 | 2030-04-11 08:00 | 2030-04-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | F9h8LpPuu0iVM8DMWIedAQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156216 | 56194 | 3867468 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.04040 | Quadri di controllo interfacciamento sistemi terzi 84B-SD003X |  | 3448 | 3080 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-03 08:00 | 2030-12-03 17:00 |  | 2029-06-30 08:00 | 2029-06-30 17:00 | 2029-06-30 08:00 | 2029-06-30 17:00 | 2029-06-30 08:00 | 2029-06-30 17:00 | 2030-12-03 08:00 | 2030-12-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qyEWm3dEmEOB4JzOVw/uoA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16156217 | 56194 | 3867468 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.04030 | Quadri di controllo EWS e server archivio dati 84B-SD002X |  | 3448 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-02 08:00 | 2030-12-02 17:00 |  | 2029-06-29 08:00 | 2029-06-29 17:00 | 2029-06-29 08:00 | 2029-06-29 17:00 | 2029-06-29 08:00 | 2029-06-29 17:00 | 2030-12-02 08:00 | 2030-12-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WoMP35WBDkiJFrHzL03LsA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16156218 | 56194 | 3867468 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.04020 | Quadri di controllo server 1 84B-SD001A |  | 3448 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-30 08:00 | 2030-11-30 17:00 |  | 2029-06-28 08:00 | 2029-06-28 17:00 | 2029-06-28 08:00 | 2029-06-28 17:00 | 2029-06-28 08:00 | 2029-06-28 17:00 | 2030-11-30 08:00 | 2030-11-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BXky7ZRxUEWM0EKQ/FJ80Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16156219 | 56194 | 3867468 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.04010 | Quadri di controllo server 2 84B-SD001B |  | 3448 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-29 08:00 | 2030-11-29 17:00 |  | 2029-06-27 08:00 | 2029-06-27 17:00 | 2029-06-27 08:00 | 2029-06-27 17:00 | 2029-06-27 08:00 | 2029-06-27 17:00 | 2030-11-29 08:00 | 2030-11-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YeHtmbu7dEOByaj10DCdMA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16156220 | 56194 | 3867651 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.Q.00010 | Quadro di controllo interfacciamento sistemi terzi 84A-SD003X |  | 2544 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-23 08:00 | 2030-09-23 17:00 |  | 2029-09-01 08:00 | 2029-09-01 17:00 | 2029-09-01 08:00 | 2029-09-01 17:00 | 2029-09-01 08:00 | 2029-09-01 17:00 | 2030-09-23 08:00 | 2030-09-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | a7zUfYWWqE2OyrGZagTZTg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156221 | 56194 | 3867651 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.Q.00020 | Quadro di controllo EWS e server archivio dati 84A-SD002X |  | 2544 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-21 08:00 | 2030-09-21 17:00 |  | 2029-08-31 08:00 | 2029-08-31 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-08-31 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-08-31 17:00 | 2030-09-21 08:00 | 2030-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w0UTmpzTLkWTyPE655cYSA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156222 | 56194 | 3867651 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.Q.00030 | Quadro di controllo server 1 84A-SD001A |  | 2544 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-24 08:00 | 2030-09-24 17:00 |  | 2029-09-03 08:00 | 2029-09-03 17:00 | 2029-09-03 08:00 | 2029-09-03 17:00 | 2029-09-03 08:00 | 2029-09-03 17:00 | 2030-09-24 08:00 | 2030-09-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rvoeTZ2EUE62CT8KzVPKSA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156223 | 56194 | 3867651 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.Q.00040 | Quadro di controllo server 2 84A-SD001B |  | 2544 | 2536 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-25 08:00 | 2030-09-25 17:00 |  | 2029-09-04 08:00 | 2029-09-04 17:00 | 2029-09-04 08:00 | 2029-09-04 17:00 | 2029-09-04 08:00 | 2029-09-04 17:00 | 2030-09-25 08:00 | 2030-09-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fVV+wquGH0SOUk20UimQCA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156224 | 56194 | 3867653 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.Q.06010 | Quadri automazione e controllo SAS |  | 272 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-05 08:00 | 2030-01-09 17:00 |  | 2029-11-17 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2029-11-17 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2029-11-17 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2030-01-05 08:00 | 2030-01-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eOt5oRYOnkq2J22FTe0IQw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156225 | 56194 | 3867653 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.Q.06020 | Quadri automazione e controllo HVAC |  | 272 | 104 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-10 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | 2029-11-22 08:00 | 2029-11-26 17:00 | 2029-11-22 08:00 | 2029-11-26 17:00 | 2029-11-22 08:00 | 2029-11-26 17:00 | 2030-01-10 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3BtQFhIz7k6de93y16mBvw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156226 | 56194 | 3867655 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.Q.12010 | Quadri automazione e controllo rulliere |  | 1192 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-28 08:00 | 2030-07-03 17:00 |  | 2030-01-02 08:00 | 2030-01-07 17:00 | 2030-01-02 08:00 | 2030-01-07 17:00 | 2030-01-02 08:00 | 2030-01-07 17:00 | 2030-06-28 08:00 | 2030-07-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FABc0Aoa0UOuHpF0bbrbxg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156227 | 56194 | 3867655 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.Q.12020 | Quadri automazione e controllo PAS |  | 1192 | 360 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-04 08:00 | 2030-07-09 17:00 |  | 2030-01-08 08:00 | 2030-01-12 17:00 | 2030-01-08 08:00 | 2030-01-12 17:00 | 2030-01-08 08:00 | 2030-01-12 17:00 | 2030-07-04 08:00 | 2030-07-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4WW2gVP43keBMYUkGLuyOA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156228 | 56194 | 3867643 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.ELE.D.00300 | Completamento fornitura quadri |  | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-24 17:00 | 2029-08-24 17:00 |  | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-23 17:00 | 2029-08-24 17:00 | 2029-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iEP3IlwqUUCF8BvIz8GQEQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156229 | 56194 | 3867648 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.ELE.D.101300 | Completamento fornitura UPS |  | 3064 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-07 17:00 | 2029-09-07 17:00 |  | 2028-05-29 17:00 | 2028-05-29 17:00 | 2028-05-29 17:00 | 2028-05-29 17:00 | 2028-05-29 17:00 | 2028-05-29 17:00 | 2029-09-07 17:00 | 2029-09-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /q3GtEDVbEWOd/mXKhh+Hg | QTFUVFeLpUa3TFqe7XxEyQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156230 | 56194 | 3867651 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.Q.00050 | Quadro attestazione linee carroponte 53A-DW002 |  | 1448 | 704 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-10 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | 2029-08-31 08:00 | 2029-08-31 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-08-31 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-08-31 17:00 | 2030-04-10 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kJfLPhCxqU6LwRf05bsQqQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156231 | 56194 | 3867651 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.Q.00060 | Quadro attestazione linee carroponte 53A-DW004 |  | 1448 | 456 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-10 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | 2029-08-31 08:00 | 2029-08-31 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-08-31 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-08-31 17:00 | 2030-04-10 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | z1qUOnBwIE6OqfvBIU0Oug |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156232 | 56194 | 3867651 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.Q.00070 | Quadro attestazione linee carroponte 53A-DW003 |  | 1448 | 704 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-10 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | 2029-08-31 08:00 | 2029-08-31 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-08-31 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-08-31 17:00 | 2030-04-10 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zg94dN0Hzk6PD2763wsrHQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156233 | 56194 | 3867470 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.O.00010 | Specifica d'Acquisto Sistema di Monitoraggio Radiologico |  | 3720 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-25 08:00 | 2029-01-29 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2028-10-25 08:00 | 2029-01-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VY8nZICAwUGQhh9r7SX5fQ | dxUf9qSz+E2YO5uV5Ml8Pw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156234 | 56194 | 3867470 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.O.00020 | Ordine Sistema di Monitoraggio Radiologico |  | 3720 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-30 08:00 | 2029-03-26 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2029-01-30 08:00 | 2029-03-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6PTFM+UxhEuVPBnb0UogPg | VukggSwTh0eyO/yMJ6fgMQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156235 | 56194 | 3867475 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.S.00010 | Imballaggio radiologico |  | 4576 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-16 08:00 | 2030-09-20 17:00 |  | 2028-10-16 08:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-10-16 08:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-10-16 08:00 | 2028-10-20 17:00 | 2030-09-16 08:00 | 2030-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4ajdFsRyOECYiR/Ep3ibCQ | ERiyC22v0UmVFWjUufHZTw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156236 | 56194 | 3867472 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.T.00060 | Test ambientale/sismico |  | 4584 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-06 08:00 | 2029-09-28 17:00 |  | 2027-10-05 08:00 | 2027-10-27 17:00 | 2027-10-05 08:00 | 2027-10-27 17:00 | 2027-10-05 08:00 | 2027-10-27 17:00 | 2029-09-06 08:00 | 2029-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yD+CBq5+oUi8KUC7VdzorA | cuEXU3fVUkyRHyOvoMfyJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156237 | 56194 | 3867472 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.T.00080 | Test Report |  | 4584 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-29 08:00 | 2029-10-22 17:00 |  | 2027-10-28 08:00 | 2027-11-20 17:00 | 2027-10-28 08:00 | 2027-11-20 17:00 | 2027-10-28 08:00 | 2027-11-20 17:00 | 2029-09-29 08:00 | 2029-10-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q8oLu7JUakmj0Trquyrzgw | aG9gFiXaqUik4s7V/NQbaQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156238 | 56194 | 3867472 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.T.00090 | Approvazione del Test Report |  | 3744 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-23 08:00 | 2029-11-20 17:00 |  | 2027-11-22 08:00 | 2027-12-20 17:00 | 2027-11-22 08:00 | 2027-12-20 17:00 | 2027-11-22 08:00 | 2027-12-20 17:00 | 2029-10-23 08:00 | 2029-11-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Dvg02wLKb0a/q3BXdp5htA | tceC+94+qUae/O7YSCE8Sg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156239 | 56194 | 3867474 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.F.00110 | Test interni ed esterni |  | 4584 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-28 08:00 | 2030-07-24 17:00 |  | 2028-06-26 08:00 | 2028-08-23 17:00 | 2028-06-26 08:00 | 2028-08-23 17:00 | 2028-06-26 08:00 | 2028-08-23 17:00 | 2030-05-28 08:00 | 2030-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BqgJZOSfNEC1hmyq4WMnvg | T77kK5k7iUeYw7UokzdoRQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156240 | 56194 | 3867475 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.S.00020 | Trasporto in sito |  | 4576 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-21 08:00 | 2030-09-26 17:00 |  | 2028-10-21 08:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-21 08:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-21 08:00 | 2028-10-26 17:00 | 2030-09-21 08:00 | 2030-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ozJcVufVVUaFKpMQ4I1JGQ | 4Wjp/IvbEkSgAGe9fd+Exg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156241 | 56194 | 3867472 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.T.00010 | Piano di qualifica |  | 4576 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-27 08:00 | 2029-04-19 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2029-03-27 08:00 | 2029-04-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EtApb0CihEOm9oj5wmz/Qw | d6AfdZbErUO+Dt1Wpnsk7w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156242 | 56194 | 3867472 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.T.00020 | Approvazione del Piano di qualifica |  | 3728 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-20 08:00 | 2029-05-21 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2027-06-21 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2027-06-21 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2027-06-21 17:00 | 2029-04-20 08:00 | 2029-05-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GebJMkXbfkW/vXxdt+cVMA | l69/ckTDj02MwQR/G+s8OA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156243 | 56194 | 3867473 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.M.00010 | Approvvigionamento materiali |  | 4584 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-21 08:00 | 2030-05-03 17:00 |  | 2027-12-21 08:00 | 2028-05-31 17:00 | 2027-12-21 08:00 | 2028-05-31 17:00 | 2027-12-21 08:00 | 2028-05-31 17:00 | 2029-11-21 08:00 | 2030-05-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1Gr7qRp61k65EMzu6mvwzg | xFY7DReWFECdab0yFu6n5Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156244 | 56194 | 3867476 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.D.10010 | Dossier di fine fabbricazione |  | 3736 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-19 08:00 | 2030-08-23 17:00 |  | 2028-09-18 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2028-09-18 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2028-09-18 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2030-08-19 08:00 | 2030-08-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | V74/3RqES0GrH11u2QBU5Q | jtQb/9ueHEKwqA8JrKx1lg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156245 | 56194 | 3867476 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.D.10020 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 3736 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-26 08:00 | 2030-09-20 17:00 |  | 2028-09-25 08:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-09-25 08:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-09-25 08:00 | 2028-10-20 17:00 | 2030-08-26 08:00 | 2030-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /ryXeqFmGkCXLWoADN699Q | vplwuGDbl0iiKJhd5ymmRA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156246 | 56194 | 3867474 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.F.00030 | Realizzazione apparecchiature |  | 4584 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-15 08:00 | 2030-05-27 17:00 |  | 2028-01-21 08:00 | 2028-06-24 17:00 | 2028-01-21 08:00 | 2028-06-24 17:00 | 2028-01-21 08:00 | 2028-06-24 17:00 | 2029-12-15 08:00 | 2030-05-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j795LWKsaE24r0NZPxhHeQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156247 | 56194 | 3867474 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.F.00120 | FAT radiologico |  | 4584 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-25 08:00 | 2030-08-17 17:00 |  | 2028-08-24 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-08-24 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-08-24 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2030-07-25 08:00 | 2030-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IVckXfsZ5k2kX1SoCP3DXQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156248 | 56194 | 3867418 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.Q.00010 | General Arrangments carriponte |  | 1856 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-19 08:00 | 2027-12-13 17:00 |  | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-12 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-12 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-12 17:00 | 2027-11-19 08:00 | 2027-12-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IGYOXvZY2EqMEd/DwDc6rA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156249 | 56194 | 3867418 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.Q.00020 | Modello carroponte e valutazione degli spettri amplificati |  | 1856 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-14 08:00 | 2028-02-17 17:00 |  | 2027-03-13 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-03-13 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-03-13 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-12-14 08:00 | 2028-02-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | n4jUuAE3ZUyjLdwJWP3mcA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156250 | 56194 | 3867418 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.Q.00110 | Approvazione Analisi sismica strutture carroponte |  | 2280 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-31 08:00 | 2028-09-27 17:00 |  | 2027-06-29 08:00 | 2027-07-26 17:00 | 2027-06-29 08:00 | 2027-07-26 17:00 | 2027-06-29 08:00 | 2027-07-26 17:00 | 2028-08-31 08:00 | 2028-09-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nsBHyx2jw0yeynnz9p74sw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16156251 | 56194 | 3867439 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10020 | Disponibilità Ventilatori processo in sito |  | 752 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-12 17:00 | 2029-02-12 17:00 |  | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-13 17:00 | 2029-02-12 17:00 | 2029-02-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qcUp6Dxan0qPPVP7D/iKOA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156252 | 56194 | 3867438 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10110 | Disponibilità UTA in sito |  | 3408 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-24 17:00 | 2030-06-24 17:00 |  | 2029-01-23 17:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-01-23 17:00 | 2030-06-24 17:00 | 2030-06-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EDuByalnkUudq4IARej1iQ | oF6oW6ut9UGM1N9Mwl6+rw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156253 | 56194 | 3867440 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10210 | Disponibilità Valvole in sito |  | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2028-11-22 17:00 |  | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-11-22 17:00 | 2028-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Os3RaI0hJku7w8SsgKSPxA | vSfkHvgiRUC1K+kb8ERoug |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156254 | 56194 | 3867441 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10310 | Disponibilità Serrande in sito |  | 1416 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2028-11-22 17:00 |  | 2028-04-24 17:00 | 2028-04-24 17:00 | 2028-04-24 17:00 | 2028-04-24 17:00 | 2028-04-24 17:00 | 2028-04-24 17:00 | 2028-11-22 17:00 | 2028-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | PeUaC6BhAEuenQFg6hbxsw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156255 | 56194 | 3867442 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10410 | Disponibilità Filtri in sito |  | 1456 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-10 17:00 | 2029-02-10 17:00 |  | 2028-06-30 17:00 | 2028-06-30 17:00 | 2028-06-30 17:00 | 2028-06-30 17:00 | 2028-06-30 17:00 | 2028-06-30 17:00 | 2029-02-10 17:00 | 2029-02-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yIDXiv1IzEKq5HAPK8W6Xg | C18z5pp5QU+X+qzOLqqfuw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156256 | 56194 | 3867420 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.ELE.M.00010 | Disponibilità Quadri in sito |  | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-24 17:00 | 2029-08-24 17:00 |  | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-23 17:00 | 2029-08-24 17:00 | 2029-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GuP7DIABb0CdjpkkR/O2zw | aXO2GffnOkyAvcePzYfyNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156257 | 56194 | 3867421 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.ELE.M.00020 | Disponibilità UPS in sito |  | 3024 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-07 17:00 | 2029-09-07 17:00 |  | 2028-06-05 17:00 | 2028-06-05 17:00 | 2028-06-05 17:00 | 2028-06-05 17:00 | 2028-06-05 17:00 | 2028-06-05 17:00 | 2029-09-07 17:00 | 2029-09-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s+nzh3WUzUKW+1wQFBhveQ | KJ1KR6eRDEObBgmglVTDtg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156258 | 56194 | 3867307 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.I&C.M.10010 | Disponibilità Sistema automazione e controllo in sito |  | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-19 17:00 | 2029-12-19 17:00 |  | 2028-09-28 17:00 | 2028-09-28 17:00 | 2028-09-28 17:00 | 2028-09-28 17:00 | 2028-09-28 17:00 | 2028-09-28 17:00 | 2029-12-19 17:00 | 2029-12-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UmhJadQ3UkelA5sn7ZbECg | ZaoQ8DXFnkmLDQJFWPfedQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156259 | 56194 | 3867308 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.RAD.M.20010 | Disponibilità Sistema di monitoraggio radiologico in sito |  | 4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-26 17:00 | 2030-09-26 17:00 |  | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-26 17:00 | 2028-10-26 17:00 | 2030-09-26 17:00 | 2030-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0nnYhIZtOUa7JTuwWBxcHA | zUxh0de8CEy1HDdPBgoSbw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156260 | 56194 | 3867309 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.ELE.M.40010 | Disponibilità Sistema integrato di telecomunicazione in sito |  | 4928 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-29 17:00 | 2030-07-29 17:00 |  | 2028-07-07 17:00 | 2028-07-07 17:00 | 2028-07-07 17:00 | 2028-07-07 17:00 | 2028-07-07 17:00 | 2028-07-07 17:00 | 2030-07-29 17:00 | 2030-07-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jAK3vXyHU0GGNKjSobpzYA | np0oPnOyS0OLCN7zREqBiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156261 | 56194 | 3867477 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.40030 | Dossier di fine fabbricazione |  | 4024 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-09 08:00 | 2030-07-15 17:00 |  | 2028-06-19 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-19 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-19 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2030-07-09 08:00 | 2030-07-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iBxBJ2RtwEqGyucm8uQCSA | f0BVfVopVEa17sjL5XvIfQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156262 | 56194 | 3867477 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.40040 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 4024 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-16 08:00 | 2030-07-29 17:00 |  | 2028-06-26 08:00 | 2028-07-07 17:00 | 2028-06-26 08:00 | 2028-07-07 17:00 | 2028-06-26 08:00 | 2028-07-07 17:00 | 2030-07-16 08:00 | 2030-07-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /L5yXaWMaEevdCM9O3F6BQ | 7N9kMrRX9k2c1CpgRPsqnQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156263 | 56194 | 3867341 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.ELE.M.20010 | Disponibilità Strumentazione in sito |  | 4264 | 3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-14 17:00 | 2030-01-14 17:00 |  | 2028-03-29 17:00 | 2028-03-29 17:00 | 2028-03-29 17:00 | 2028-03-29 17:00 | 2028-03-29 17:00 | 2028-03-29 17:00 | 2030-01-14 17:00 | 2030-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PQuuLjT89024f9yPArYt6g | tJ8zQZTMbUW3balYUfh5IQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156264 | 56194 | 3867478 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.20030 | Dossier di fine fabbricazione Strumentazione resto che richiede qualifica |  | 3472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-26 08:00 | 2029-11-30 17:00 |  | 2028-02-18 08:00 | 2028-02-24 17:00 | 2028-02-18 08:00 | 2028-02-24 17:00 | 2028-02-18 08:00 | 2028-02-24 17:00 | 2029-11-26 08:00 | 2029-11-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bpJhnfJgdUiYGu60zbxsAA | f0BVfVopVEa17sjL5XvIfQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156265 | 56194 | 3867478 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.20040 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione Strum. resto che richiede qualifica |  | 3472 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-03 08:00 | 2030-01-08 17:00 |  | 2028-02-25 08:00 | 2028-03-23 17:00 | 2028-02-25 08:00 | 2028-03-23 17:00 | 2028-02-25 08:00 | 2028-03-23 17:00 | 2029-12-03 08:00 | 2030-01-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q9TSajnzIkmF0xgpF4oWTw | 7N9kMrRX9k2c1CpgRPsqnQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156266 | 56194 | 3867478 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.20070 | Dossier di fine fabbricazione Strumentazione resto che non richiede qualifica |  | 4120 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-26 08:00 | 2029-11-30 17:00 |  | 2027-10-18 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-10-18 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-10-18 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2029-11-26 08:00 | 2029-11-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xU9FssIHf0S34u85/ETvJg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156267 | 56194 | 3867478 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.20080 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione Strum resto che non richiede qualifica |  | 4120 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-03 08:00 | 2030-01-08 17:00 |  | 2027-10-25 08:00 | 2027-11-22 17:00 | 2027-10-25 08:00 | 2027-11-22 17:00 | 2027-10-25 08:00 | 2027-11-22 17:00 | 2029-12-03 08:00 | 2030-01-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | p3QZUy3a7UG/AJr7ZVCuDw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156268 | 56194 | 3867341 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.ELE.M.40020 | Disponibilità Rack in sito |  | 3440 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-14 17:00 | 2030-01-14 17:00 |  | 2028-08-01 17:00 | 2028-08-01 17:00 | 2028-08-01 17:00 | 2028-08-01 17:00 | 2028-08-01 17:00 | 2028-08-01 17:00 | 2030-01-14 17:00 | 2030-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VTfYITUZoEuuAMxVz73awQ | leL64d0cf0W7xBBkRGs6wA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156269 | 56194 | 3867445 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.LAB.M.00010 | Disponibilità Strumentazione Lab. Radiochimico in sito |  | 2584 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-07 17:00 | 2030-01-07 17:00 |  | 2028-11-29 17:00 | 2028-11-29 17:00 | 2028-11-29 17:00 | 2028-11-29 17:00 | 2028-11-29 17:00 | 2028-11-29 17:00 | 2030-01-07 17:00 | 2030-01-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pkAlzIo9mUq8LATyD1gLMg | CkZmS6jXckmywX2a1Tf+fA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156270 | 56194 | 3867446 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.LAB.M.10010 | Disponibilità Arredi lab. radiochimico in sito |  | 5456 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-28 17:00 | 2030-03-28 17:00 |  | 2027-12-11 17:00 | 2027-12-11 17:00 | 2027-12-11 17:00 | 2027-12-11 17:00 | 2027-12-11 17:00 | 2027-12-11 17:00 | 2030-03-28 17:00 | 2030-03-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZUwHVNjclU2Un5fx+cqmXA | CkZmS6jXckmywX2a1Tf+fA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156271 | 56194 | 3867302 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.LAB.M.20010 | Disponibilità box schermate del campionamento e glovebox in sito |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-22 17:00 | 2029-03-22 17:00 |  | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-22 17:00 | 2029-03-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ENmpvT1ZDU+s1lOISu6ruQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156272 | 56194 | 3867610 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CRA.M.12110 | Disponibilità carroponte 53A-DW012 in sito |  | 2832 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-22 17:00 | 2029-09-22 17:00 |  | 2028-07-18 17:00 | 2028-07-18 17:00 | 2028-07-18 17:00 | 2028-07-18 17:00 | 2028-07-18 17:00 | 2028-07-18 17:00 | 2029-09-22 17:00 | 2029-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zV91UcfgcEmIoxtbcKKOaQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156273 | 56194 | 3867611 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CRA.M.14030 | Disponibilità carrello 53A-DW014 in sito |  | 4072 | 3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-21 17:00 | 2030-11-21 17:00 |  | 2029-03-15 17:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-03-15 17:00 | 2030-11-21 17:00 | 2030-11-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YHB/uswR3EWtt4DyGvqCEw | DdXyEZSRBE2YhdyiUWkPRg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156274 | 56194 | 3867609 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CRA.M.14040 | Disponibilità carroponte 53A-DW004 in sito |  | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-07 17:00 | 2030-03-07 17:00 |  | 2029-05-28 17:00 | 2029-05-28 17:00 | 2029-05-28 17:00 | 2029-05-28 17:00 | 2029-05-28 17:00 | 2029-05-28 17:00 | 2030-03-07 17:00 | 2030-03-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /j4u1iHomUeCxubiMtxgWg | DdXyEZSRBE2YhdyiUWkPRg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156275 | 56194 | 3867608 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CRA.M.14050 | Disponibilità carroponte 53A-DW003 in sito |  | 2232 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-14 17:00 | 2029-12-14 17:00 |  | 2029-01-15 17:00 | 2029-01-15 17:00 | 2029-01-15 17:00 | 2029-01-15 17:00 | 2029-01-15 17:00 | 2029-01-15 17:00 | 2029-12-14 17:00 | 2029-12-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4B4zDyhduEOC+ia+M2tdRQ | Q0nmUhKbs0OLhMYNbo1Bmg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156276 | 56194 | 3867607 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CRA.M.14060 | Disponibilità carroponte 53A-DW002 in sito |  | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-30 17:00 | 2030-01-30 17:00 |  | 2029-03-09 17:00 | 2029-03-09 17:00 | 2029-03-09 17:00 | 2029-03-09 17:00 | 2029-03-09 17:00 | 2029-03-09 17:00 | 2030-01-30 17:00 | 2030-01-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LnV9dXIjrkm+uxQ96QW9Cg | oQsoNoFaNUCT5/B6GArEOQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156277 | 56194 | 3867606 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CRA.M.14070 | Disponibilità carroponte 53A-DW001 in sito |  | 2520 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-10 17:00 | 2029-11-10 17:00 |  | 2028-10-20 17:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-10-20 17:00 | 2029-11-10 17:00 | 2029-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | POUDCvqyjU+bKGJhfnSbxg | 2zDDgJXAGk6hsfkUzikQGw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156278 | 56194 | 3867479 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.M.10020 | Approvvigionamento materiali box schermate del campionamento e glovebox |  | 8 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-17 08:00 | 2028-04-26 17:00 |  | 2028-01-15 08:00 | 2028-04-24 17:00 | 2028-01-15 08:00 | 2028-04-24 17:00 | 2028-01-15 08:00 | 2028-04-24 17:00 | 2028-01-17 08:00 | 2028-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rh8phyxPnkeCzbDZnDfmiA | xFY7DReWFECdab0yFu6n5Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156279 | 56194 | 3867395 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.00060 | Quadro attestazione linee carroponte 53B-DW002 (dopo il montaggio del carroponte 53B-DW002) |  | 2040 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-04 08:00 | 2030-05-04 17:00 |  | 2029-06-26 08:00 | 2029-06-26 17:00 | 2029-06-26 08:00 | 2029-06-26 17:00 | 2029-06-26 08:00 | 2029-06-26 17:00 | 2030-05-04 08:00 | 2030-05-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | o2/1qYKcRU2Kx6//KmOjtg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16156280 | 56194 | 3867395 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.00070 | Quadro attestazione linee carrello 53B-DW003 (dopo il montaggio del carroponte 53B-DW002) |  | 3640 | 1240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-04 08:00 | 2030-05-04 17:00 |  | 2028-10-19 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2028-10-19 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2028-10-19 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2030-05-04 08:00 | 2030-05-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iLu2+9quWEuI/6w2oOtgfA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16156281 | 56194 | 3867480 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.08010 | Quadro attestazione linee carroponte 53B-DW001 |  | 3512 | 880 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-16 08:00 | 2030-10-16 17:00 |  | 2029-05-04 08:00 | 2029-05-04 17:00 | 2029-05-04 08:00 | 2029-05-04 17:00 | 2029-05-04 08:00 | 2029-05-04 17:00 | 2030-10-16 08:00 | 2030-10-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w6nHHsArU0iCT7DwDZFZqQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16156282 | 56194 | 3867918 | 81404 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.C.00001 | Perfezionamento del contratto |  | -488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-01 08:00 |  |  | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-01 08:00 |  | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 08:00 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-01 08:00 | CS_MSOA | PT_Normal |  |  |  |  | wcwheJmBzk+ng93xSPCfQQ |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16156283 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00240 | Conclusione dell'esercizio del'impianto Cemex |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WyRDjV7Zc0+2c+mPWwt6ag | VZ9S9m9crUOKXyR7X5pGAg |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16156284 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00140 | Inizio prove non nucleari |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-02-12 08:00 | 2032-02-12 08:00 |  | 2032-02-11 08:00 | 2032-02-11 08:00 | 2032-02-11 08:00 | 2032-02-11 08:00 | 2032-02-11 08:00 | 2032-02-11 08:00 | 2032-02-12 08:00 | 2032-02-12 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XL1Op8Von0mFrD4AOORiqA | VZ9S9m9crUOKXyR7X5pGAg |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16156285 | 56194 | 3867919 | 81404 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00160 | Presentazione del piano prove nucleari |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-12-17 08:00 | 2032-12-17 08:00 |  | 2032-12-16 08:00 | 2032-12-16 08:00 | 2032-12-16 08:00 | 2032-12-16 08:00 | 2032-12-16 08:00 | 2032-12-16 08:00 | 2032-12-17 08:00 | 2032-12-17 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2B1DDogKZUCmd/yJtmupjw | VZ9S9m9crUOKXyR7X5pGAg |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16156286 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00170 | Completamento prove nucleari |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-12-17 17:00 | 2033-12-17 17:00 |  | 2033-12-16 17:00 | 2033-12-16 17:00 | 2033-12-16 17:00 | 2033-12-16 17:00 | 2033-12-16 17:00 | 2033-12-16 17:00 | 2033-12-17 17:00 | 2033-12-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kikl26WIdEGaTUdhVN+iMg | VZ9S9m9crUOKXyR7X5pGAg |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16156287 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00180 | Inizio esercizio fase di cementazione rifiuti da riprocessamento combustibile irraggiato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2034-06-17 08:00 | 2034-06-17 08:00 |  | 2034-06-17 08:00 | 2034-06-17 08:00 | 2034-06-17 08:00 | 2034-06-17 08:00 | 2034-06-17 08:00 | 2034-06-17 08:00 | 2034-06-17 08:00 | 2034-06-17 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d+mMTagdJ0O5l0kDX7WDxA | VZ9S9m9crUOKXyR7X5pGAg |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16156288 | 56194 | 3867918 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.C.00002 | Kick Off Meeting |  | -632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-07-09 17:00 | 2026-07-09 17:00 |  | 2026-10-09 17:00 | 2026-10-09 17:00 | 2026-10-09 17:00 | 2026-10-09 17:00 | 2026-10-09 17:00 | 2026-10-09 17:00 | 2026-07-09 17:00 | 2026-07-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | P8qmCfm1jkubDPTbC/ZaJA | VZ9S9m9crUOKXyR7X5pGAg |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16156289 | 56194 | 3867918 | 81404 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.C.00010 | Consegna dei lavori |  | -488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 08:00 |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Qo4F3RTCX0G630u8GPt16w | VZ9S9m9crUOKXyR7X5pGAg |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16156290 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00200 | Termine assistenza a esercizio fase di cementazione da rifiuti riprocessamento combustibile irraggiato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 |  | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bT+dP3zpYkamkNDbtJCOPw | uPYLh3vwY0SOQVaubhtcXA |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16156291 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00030 | Avvio realizzazione componenti Uranus |  | 1704 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-14 17:00 | 2027-10-14 17:00 |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-05 17:00 | 2027-10-14 17:00 | 2027-10-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | m6yDPazogECZ7M01Du1TFA | XT7LM7P4ZkmeJe9kdGZUIQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:05 | 7051 | 7051
%R | 16156292 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00040 | Avvio realizzazione componenti ASME III & ASME VIII |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-02-06 17:00 | 2027-02-06 17:00 |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-06 17:00 | 2027-02-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | L3o5xMcrpEOCjk4z+vILDQ | hrMeKcpQwkGnUQmvjgVL6w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:05 | 7051 | 7051
%R | 16156293 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00060 | Completamento esecuzione getto calcestruzzo soletta 6 m |  | 2776 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-27 17:00 | 2029-01-27 17:00 |  | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-23 17:00 | 2029-01-27 17:00 | 2029-01-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DMTQKgE47UmJeVhfXBJkWA | hrMeKcpQwkGnUQmvjgVL6w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:05 | 7051 | 7051
%R | 16156294 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00070 | Completamento esecuzione getto calcestruzzo soletta 12 m |  | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-27 17:00 | 2029-07-27 17:00 |  | 2028-07-28 17:00 | 2028-07-28 17:00 | 2028-07-28 17:00 | 2028-07-28 17:00 | 2028-07-28 17:00 | 2028-07-28 17:00 | 2029-07-27 17:00 | 2029-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NSZKc9PYZEaDL6u2KM5ZDg | FLsRuab/lkG1etaz1Vzo8w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:05 | 7051 | 7051
%R | 16156295 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00080 | Completamento esecuzione getto calcestruzzo soletta 18 m |  | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-31 17:00 | 2030-01-31 17:00 |  | 2029-02-02 17:00 | 2029-02-02 17:00 | 2029-02-02 17:00 | 2029-02-02 17:00 | 2029-02-02 17:00 | 2029-02-02 17:00 | 2030-01-31 17:00 | 2030-01-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | n7J2bT/3jkqeXJY+2MX3yA | hrMeKcpQwkGnUQmvjgVL6w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:05 | 7051 | 7051
%R | 16156296 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00090 | Completamento installazione carriponte |  | 2976 | 3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-06 17:00 | 2030-12-06 17:00 |  | 2029-09-12 17:00 | 2029-09-12 17:00 | 2029-09-12 17:00 | 2029-09-12 17:00 | 2029-09-12 17:00 | 2029-09-12 17:00 | 2030-12-06 17:00 | 2030-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5K0he2I1KEm+zxtCFDeG3g | FLsRuab/lkG1etaz1Vzo8w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:05 | 7051 | 7051
%R | 16156297 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00100 | Completamento installazione componenti ASME III |  | 1232 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-18 17:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2030-05-20 17:00 | 2030-05-20 17:00 | 2030-05-20 17:00 | 2030-05-20 17:00 | 2030-05-20 17:00 | 2030-05-20 17:00 | 2030-11-18 17:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZK3jwAubhkKulI10Ybi1Qw | FLsRuab/lkG1etaz1Vzo8w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:05 | 7051 | 7051
%R | 16156298 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00120 | Avvio gestione impianto in modalità mock-up |  | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-02-04 08:00 | 2031-02-04 08:00 |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-02-04 08:00 | 2031-02-04 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DuAIf+Tj0kmJs2zdFUpomw | NCil8pOS3EOovJEZlx0QTA |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:05 | 7051 | 7051
%R | 16156299 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00210 | Inizio esercizio fase di cementazione rifiuti dal decommissioning |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 |  | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | u5VwNxdRoE2vMbQc/zn1lQ | XT7LM7P4ZkmeJe9kdGZUIQ |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16156300 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00230 | Termine assistenza a esercizio fase di cementazione rifiuti dal decommissioning |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CRhc/FQoaEGhInmDtU9wGg | 41fUeiWdnUSdrSsxQKaycA |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16156301 | 56194 | 3867690 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10150 | Realizzazione prototipi Ventilatori |  | 80 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-15 08:00 | 2027-10-30 17:00 |  | 2027-09-03 08:00 | 2027-10-19 17:00 | 2027-09-03 08:00 | 2027-10-19 17:00 | 2027-09-03 08:00 | 2027-10-19 17:00 | 2027-09-15 08:00 | 2027-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pL80NBEz0EWgPJN9rfE5EQ | NNmQv8mfl0+sUIletOflag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156302 | 56194 | 3867690 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10170 | Test ambientale/sismico Ventilatori |  | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-08 08:00 | 2027-11-30 17:00 |  | 2027-10-26 08:00 | 2027-11-18 17:00 | 2027-10-26 08:00 | 2027-11-18 17:00 | 2027-10-26 08:00 | 2027-11-18 17:00 | 2027-11-08 08:00 | 2027-11-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | az+nvMI2N0ingnv11wzaOg | vxy/2tUOVEKn9BVEqyLO4w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156303 | 56194 | 3867690 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10180 | Test Report Ventilatori |  | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-01 08:00 | 2027-12-13 17:00 |  | 2027-11-19 08:00 | 2027-11-30 17:00 | 2027-11-19 08:00 | 2027-11-30 17:00 | 2027-11-19 08:00 | 2027-11-30 17:00 | 2027-12-01 08:00 | 2027-12-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bYMb4G/zzEiXLUSkP2qElw | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156304 | 56194 | 3867690 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10190 | Approvazione del Test Report Ventilatori |  | 64 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-14 08:00 | 2028-01-18 17:00 |  | 2027-12-01 08:00 | 2028-01-05 17:00 | 2027-12-01 08:00 | 2028-01-05 17:00 | 2027-12-01 08:00 | 2028-01-05 17:00 | 2027-12-14 08:00 | 2028-01-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2+5jik5pMkKL9UkmR6JUJA | m+GfhGa/DUiVvpVEZP9YJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156305 | 56194 | 3867690 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10130 | Protocollo di prova e procedura di qualifca Ventilatori |  | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-05 08:00 | 2027-08-10 17:00 |  | 2027-07-24 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-07-24 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-07-24 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-08-05 08:00 | 2027-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vgWwnCnoJUGn62QZOrI1rQ | osccwfWz9Eu69HqJ5C/UzQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156306 | 56194 | 3867690 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10140 | Approvazione del Piano di qualifica Ventilatori |  | 64 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-11 08:00 | 2027-09-14 17:00 |  | 2027-07-30 08:00 | 2027-09-02 17:00 | 2027-07-30 08:00 | 2027-09-02 17:00 | 2027-07-30 08:00 | 2027-09-02 17:00 | 2027-08-11 08:00 | 2027-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cAmlDDCpw06IAu6szgiBDg | 88TJVRlBDke8d4x+flYwiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156307 | 56194 | 3867690 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10160 | FAT Ventilatori prototipi |  | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-02 08:00 | 2027-11-06 17:00 |  | 2027-10-20 08:00 | 2027-10-25 17:00 | 2027-10-20 08:00 | 2027-10-25 17:00 | 2027-10-20 08:00 | 2027-10-25 17:00 | 2027-11-02 08:00 | 2027-11-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vyw7n/LF00KsSES45Pizlg | GHuls0ojN0WvxCJ/R0uu3g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156308 | 56194 | 3867690 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10120 | Emissione Studio di analogia Ventilatori |  | 264 | 184 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-23 08:00 | 2027-09-14 17:00 |  | 2027-07-15 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-07-15 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-07-15 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-08-23 08:00 | 2027-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Npt9GWGZYES9qLlv1YBX6g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156309 | 56194 | 3867690 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10110 | Studio di analogia Ventilatori |  | 144 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-19 08:00 | 2027-08-04 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-14 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-14 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-14 17:00 | 2027-06-19 08:00 | 2027-08-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XCkFUa11P0SHG/g5orViLA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156310 | 56194 | 3867282 | 81404 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.ENG.I.00030 | Consegna dati di input mancanti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00 |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zL+vgih6wkWo59EIhMcnOg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156311 | 56194 | 3867282 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEM.ENG.I.00040 | Analisi dati di input e sopralluoghi |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-26 17:00 |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-26 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-26 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-26 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uOviLzTdKUaPDBcOGrLjnQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156312 | 56194 | 3867285 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEM.ENG.I.00020 | Documentazione generale |  | 264 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-12-17 08:00 | 2027-01-25 17:00 |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-26 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-26 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-26 17:00 | 2026-12-17 08:00 | 2027-01-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G/OAlIbpSk+jooHF2AI93g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156313 | 56194 | 3867282 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEM.ENG.I.00050 | Documenti di costruzione/installazione |  | 264 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-12-17 08:00 | 2027-02-22 17:00 |  | 2026-10-30 08:00 | 2027-01-05 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2027-01-05 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2027-01-05 17:00 | 2026-12-17 08:00 | 2027-02-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y4vzSVakkEC/6M5QsRS+Jw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156314 | 56194 | 3867290 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEM.ENG.I.00060 | Predisposizione Modello BIM |  | 24 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-11-04 08:00 | 2027-02-22 17:00 |  | 2026-10-30 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-11-04 08:00 | 2027-02-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Kgah6TocqEmQ2Y+2qG7OuA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156315 | 56194 | 3867271 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.MOB.I.00010 | Mobilitazione |  | 264 | 288 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-01-26 08:00 | 2027-02-22 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2027-01-05 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-01-05 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-01-05 17:00 | 2027-01-26 08:00 | 2027-02-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0mbIgTBLFECSYintDdLMgw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156316 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00110 | Completamento installazione componenti ASME VIII |  | 1808 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-18 17:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2030-02-21 17:00 | 2030-02-21 17:00 | 2030-02-21 17:00 | 2030-02-21 17:00 | 2030-02-21 17:00 | 2030-02-21 17:00 | 2030-11-18 17:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uv4cZmLTck6aEnSbFaD6tg | yHoigWQ7f0W6DitjAn5GUw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:05 | 7051 | 7051
%R | 16156317 | 56194 | 3867387 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.COM.I.00010 | Sistema telefonico e interfonico e TD a quota 0 m |  | 984 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-30 08:00 | 2030-08-22 17:00 |  | 2030-03-05 08:00 | 2030-03-27 17:00 | 2030-03-05 08:00 | 2030-03-27 17:00 | 2030-03-05 08:00 | 2030-03-27 17:00 | 2030-07-30 08:00 | 2030-08-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7CuNdxM/aUmtYbcNsMvYEQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156318 | 56194 | 3867387 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.COM.I.00020 | Sistema telefonico e interfonico e TD a quota 6 m |  | 688 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-23 08:00 | 2030-09-14 17:00 |  | 2030-05-14 08:00 | 2030-06-05 17:00 | 2030-05-14 08:00 | 2030-06-05 17:00 | 2030-05-14 08:00 | 2030-06-05 17:00 | 2030-08-23 08:00 | 2030-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ndMyVGXr4E2tg/rzqiShTQ | AQrm0WxQukOhZEOFKRy1cA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156319 | 56194 | 3867387 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.COM.I.00030 | Sistema telefonico e interfonico e TD a quota 12 m |  | 688 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-15 08:00 | 2030-11-07 17:00 |  | 2030-07-05 08:00 | 2030-07-27 17:00 | 2030-07-05 08:00 | 2030-07-27 17:00 | 2030-07-05 08:00 | 2030-07-27 17:00 | 2030-10-15 08:00 | 2030-11-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CJL+Pt82jU6jM8SFZVxYUw | AQrm0WxQukOhZEOFKRy1cA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156320 | 56194 | 3867388 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.COM.I.00110 | Sistema TVCC a quota 0 m |  | 984 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-22 17:00 | 2030-08-22 17:00 |  | 2030-03-28 08:00 | 2030-03-28 08:00 | 2030-03-28 08:00 | 2030-03-28 08:00 | 2030-03-28 08:00 | 2030-03-28 08:00 | 2030-08-22 17:00 | 2030-08-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oTizkp9glkWqXBzm/BMB2w | AQrm0WxQukOhZEOFKRy1cA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156321 | 56194 | 3867388 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.COM.I.00120 | Sistema TVCC a quota 6 m |  | 688 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-16 08:00 | 2030-10-14 17:00 |  | 2030-06-06 08:00 | 2030-07-04 17:00 | 2030-06-06 08:00 | 2030-07-04 17:00 | 2030-06-06 08:00 | 2030-07-04 17:00 | 2030-09-16 08:00 | 2030-10-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OBfQvKTF70GyaJb+c5iU5A | rw3WN44eDUWHZ6gBe71wMQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156322 | 56194 | 3867388 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.COM.I.00130 | Sistema TVCC a quota 12 m |  | 688 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-08 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | 2030-07-29 08:00 | 2030-08-27 17:00 | 2030-07-29 08:00 | 2030-08-27 17:00 | 2030-07-29 08:00 | 2030-08-27 17:00 | 2030-11-08 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wKArwxyRvUeigjhOvoiF5g | erRm+rO3Wk2asUbpYZ9ylQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156323 | 56194 | 3867386 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.COM.I.00210 | Sistema Monitoraggio radiologico a quota 0 m |  | 1864 | 776 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-27 08:00 | 2030-10-19 17:00 |  | 2029-12-17 08:00 | 2030-01-16 17:00 | 2029-12-17 08:00 | 2030-01-16 17:00 | 2029-12-17 08:00 | 2030-01-16 17:00 | 2030-09-27 08:00 | 2030-10-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QDgUMPFD/UilEAZYddQkoA | AQrm0WxQukOhZEOFKRy1cA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156324 | 56194 | 3867386 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.COM.I.00220 | Sistema Monitoraggio radiologico e TD a quota 6 m |  | 1088 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-21 08:00 | 2030-11-13 17:00 |  | 2030-05-14 08:00 | 2030-06-05 17:00 | 2030-05-14 08:00 | 2030-06-05 17:00 | 2030-05-14 08:00 | 2030-06-05 17:00 | 2030-10-21 08:00 | 2030-11-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | n0mrEyBxMEOm0RgeINiACw | rw3WN44eDUWHZ6gBe71wMQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156325 | 56194 | 3867386 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.COM.I.00230 | Sistema Monitoraggio radiologico e TD a quota 12 m |  | 1088 | 400 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-14 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | 2030-06-06 08:00 | 2030-06-28 17:00 | 2030-06-06 08:00 | 2030-06-28 17:00 | 2030-06-06 08:00 | 2030-06-28 17:00 | 2030-11-14 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rP5/RkK270uqIocsztZPNw | erRm+rO3Wk2asUbpYZ9ylQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156326 | 56194 | 3867481 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.A.00010 | 2 Filtri meccanici a servizio della vasca 67A-PT003A/B (ASME VIII (fornitura e trasporto) |  | 4240 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-01 08:00 | 2029-12-19 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-03-15 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-03-15 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-03-15 17:00 | 2029-03-01 08:00 | 2029-12-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j5PkdUwqo0aEEjYnHUcsNw | IngDOVirRkirSsyAXKIkFA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156327 | 56194 | 3867481 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.A.00030 | Separatore a scambio ionico (ASME VIII) 51D-FG009X (fornitura e trasporto) |  | 4240 | 768 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-01 08:00 | 2030-06-29 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-09-18 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-09-18 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-09-18 17:00 | 2029-03-01 08:00 | 2030-06-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RoYlCfHOZ0i9W1/JG4eRFw | Mqw+1rCrxU+jy58OKGM+iA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156328 | 56194 | 3867481 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.A.00040 | 2 Filtri meccanici a servizio della vasca 67A-PT002X (ASME VIII) (fornitura e trasporto) |  | 5176 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-20 08:00 | 2030-06-14 17:00 |  | 2027-06-23 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2027-06-23 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2027-06-23 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2029-08-20 08:00 | 2030-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sU5ePILnqU+876SiVQSgzQ | 14Eek/wH8EOPMqlcN/yAzA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156329 | 56194 | 3867481 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.A.00060 | 2 Filtri meccanici a servizio della vasca 67A-PT001X (ASME VIII) (fornitura e trasporto) |  | 5176 | 1704 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-18 08:00 | 2030-07-13 17:00 |  | 2027-07-22 08:00 | 2028-05-16 17:00 | 2027-07-22 08:00 | 2028-05-16 17:00 | 2027-07-22 08:00 | 2028-05-16 17:00 | 2029-09-18 08:00 | 2030-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qvSyWvgAuU2MgHtbNXueOQ | 2WOa2LamRUWp07kkXOUVeQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156330 | 56194 | 3867482 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.B.00010 | Guardia idraulica idrossido di sodio (ASME VIII) 54A-BL002X (fornitura e trasporto) |  | 5224 | 1608 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-27 08:00 | 2030-06-21 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2029-07-27 08:00 | 2030-06-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AKvPoCTO2Uaxz0/UqCnorQ | E2mN71URq0yRJ4vSAwaYnw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156331 | 56194 | 3867482 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.B.00020 | Guardia idraulica acido nitrico (ASME VIII) 54B-BL002X (fornitura e trasporto) |  | 5264 | 1648 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-02 08:00 | 2030-06-27 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2029-08-02 08:00 | 2030-06-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TDMMOe4bGEWRqnhGWg+4dA | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156332 | 56194 | 3867482 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.B.00030 | Serbatoio stoccaggio idrossido di sodio (ASME VIII) 54A-BL001X (fornitura e trasporto) |  | 5304 | 1688 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-08 08:00 | 2030-07-03 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2029-08-08 08:00 | 2030-07-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s2EDuGcOOk2180C6nR/9wg | a5BjRe0ej0yPJD4BR9bm8Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156333 | 56194 | 3867482 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.B.00040 | Serbatoio stoccaggio acido nitrico (ASME VIII) 54B-BL001X (fornitura e trasporto) |  | 4880 | 1264 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-17 08:00 | 2030-07-11 17:00 |  | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2029-08-17 08:00 | 2030-07-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ERyJ7UtOekOGf3dIf1kHqw | Vvziik2N4UaFSVOI2WeLjw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156334 | 56194 | 3867483 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.C.00010 | Serbatoio separatore di fase fanghi (ASME VIII) 67A-BL004X (fornitura e trasporto) |  | 5416 | 1800 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-25 08:00 | 2030-07-19 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2029-08-25 08:00 | 2030-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ywm63DrnlUyJZE5bRN2KRQ | 3GVvLMcNPUKlBNAc/b4BZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156335 | 56194 | 3867483 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.C.00020 | Serbatoio stoccaggio aque chiarificate (ASME VIII) 67A-BL005B (fornitura e trasporto) |  | 5384 | 1440 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-30 08:00 | 2030-09-24 17:00 |  | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2029-10-30 08:00 | 2030-09-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PHVudJxgt0um1oNksLhOkQ | w9gPpgWSpUedPwiVGFZesw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156336 | 56194 | 3867483 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.C.00030 | Serbatoio stoccaggio aque chiarificate (ASME VIII) 67A-BL005A (fornitura e trasporto) |  | 5440 | 1496 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-08 08:00 | 2030-10-02 17:00 |  | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2030-10-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | N4dzT5KMMUCJvO1pO6MaZw | vGHlTyAPpkioXo1tyYskmQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156337 | 56194 | 3867484 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.D.00010 | Serbatoio preparazione soda (ASME VIII) 54A-BL003X (fornitura e trasporto) |  | 2528 | 2152 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-12 08:00 | 2029-05-08 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-04-13 17:00 | 2028-06-12 08:00 | 2029-05-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZLL01BTztkGhSQvlbuPfKw | aYo4qa2PlE6o8LULn7s/mQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156338 | 56194 | 3867484 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.D.00020 | Serbatoio dosaggio soda (ASME VIII) 54A-BL004X (fornitura e trasporto) |  | 2104 | 1728 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-20 08:00 | 2029-05-16 17:00 |  | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2028-06-20 08:00 | 2029-05-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IT0onlMxp0mv5U5a+B9PGg | EJCkz0NdYESTva00Y/5WpA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156339 | 56194 | 3867484 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.D.00030 | Serbatoio preparazione acido nitrico (ASME VIII) 54B-BL003X (fornitura e trasporto) |  | 2160 | 1784 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-28 08:00 | 2029-05-24 17:00 |  | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2028-06-28 08:00 | 2029-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TllJL3j2SU+AttfagJC4ug | ELMv9CBz1UKfAD6NYsRgNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156340 | 56194 | 3867781 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00010 | Fornitura Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001A |  | 1400 | 0 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-10 08:00 | 2029-05-09 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2028-10-02 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-10-02 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-10-02 17:00 | 2028-02-10 08:00 | 2029-05-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | F5r+sw/Fr0egseczD6wxrg | fGC/vkuYUkes1Pudl+NrJQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156341 | 56194 | 3867778 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00020 | Fornitura Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001B |  | 1456 | 0 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-18 08:00 | 2029-05-17 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2028-10-02 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-10-02 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-10-02 17:00 | 2028-02-18 08:00 | 2029-05-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DFQq0QD8UkuCOBTIxTaJsQ | TT1ypndYX0ygXPQMixs9mA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156342 | 56194 | 3867769 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00060 | Fornitura Guardia idraulica (ASME III) 51A-BL013X |  | 1208 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-13 08:00 | 2029-05-25 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2028-01-13 08:00 | 2029-05-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qRH5QNRB70ebJ/9hIhPNkA | SHe0f3+cKU6xXA1zYkdOjA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156343 | 56194 | 3867775 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00030 | Fornitura Serbatoio raccolta concentrato da evaporatore (ASME III) 51A-BL009X |  | 1240 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-18 08:00 | 2029-05-30 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2028-01-18 08:00 | 2029-05-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nFQWrLtGRkyfCrRyBDv7aQ | kyfO2Mom5EO8qDOEjfjrXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156344 | 56194 | 3867772 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00040 | Fornitura Serbatoio raccolta rifiuti liquidi (ASME III) 51A-BL002X |  | 1296 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-26 08:00 | 2029-06-08 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2028-01-26 08:00 | 2029-06-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cCC3FaD7LUS4h65PT1ESVg | 68YzqhRZ6EuE2KIcNdv4CA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156345 | 56194 | 3867763 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00070 | Fornitura Guardia idraulica (ASME III) 57A-BL016X |  | 2472 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-20 08:00 | 2029-06-16 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2028-06-03 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-06-03 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-06-03 17:00 | 2028-07-20 08:00 | 2029-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KRoaNEafbUqG7XM/FhdtUQ | 2Qurx3oikkKZGkwbfWNJsQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156346 | 56194 | 3867766 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00050 | Fornitura Serbatoio alimentazione evaporatore (ASME III) 57A-BL001X |  | 2016 | 0 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-24 08:00 | 2029-06-22 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-08-16 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-08-16 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-08-16 17:00 | 2028-03-24 08:00 | 2029-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZWrGPtGr4UatrtjMg90xZg | 7TPaRdMVAkK+UyQf12M9Og |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156347 | 56194 | 3867742 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.F.00010 | Fornitura Evaporatore URANUS S1 (ASME III) 57A-BC002X |  | 664 | 0 | 4656 | 0 | 0 | 0 | 4656 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-15 08:00 | 2029-09-26 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2029-06-20 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2029-06-20 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2029-06-20 17:00 | 2027-10-15 08:00 | 2029-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CWh5wzYgWUuhJGCnf6h8/g | R9DCinrauEKLrgfGKwxsng |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156348 | 56194 | 3867784 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00140 | Fornitura Serbatoio diluzione acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL015X |  | 3104 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-05 08:00 | 2029-10-17 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2028-09-05 08:00 | 2029-10-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BPVFrwvNykusMngBMYynGA | odcPGEr+xk2VjyNlnScBSw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156349 | 56194 | 3867787 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00130 | Fornitura Serbatoio recupero acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL008X |  | 3104 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-05 08:00 | 2029-10-17 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2028-09-05 08:00 | 2029-10-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | omuL0dPVB0qY1hLhVsMeJw | q9dGf8Cz8kuWma5EKY7rsw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156350 | 56194 | 3867754 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.H.00010 | Fornitura Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009B |  | 2768 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-17 08:00 | 2029-08-29 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2028-07-17 08:00 | 2029-08-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NAoxX9SL7UezSOFnp9K/pQ | iLsExyvgV0+oudVvr9vMcg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156351 | 56194 | 3867751 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.H.00020 | Fornitura Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009A |  | 2824 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-25 08:00 | 2029-09-06 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-07-03 17:00 | 2028-07-25 08:00 | 2029-09-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1avD/QFphk6TYjjsL1qvHw | FfMnS1knT0+doZ0VJY8UIg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156352 | 56194 | 3867760 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.J.00010 | Fornitura Serbatoio alimentazione fusti (ASME III) 51A-BL004X |  | 1424 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-14 08:00 | 2029-06-27 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2028-02-14 08:00 | 2029-06-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SuZK7UbsI0ujng5IDMDr4Q | liZTUvGpXEqGp11wfdlvEw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156353 | 56194 | 3867757 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.J.00020 | Fornitura Serbatoio di neutralizzazione (ASME III) 51A-BL003X |  | 1392 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-09 08:00 | 2029-06-22 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-11-16 17:00 | 2028-02-09 08:00 | 2029-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zJ0RUdUMFk+J43TRKf7uXg | GsnNfDXRVEuRJiH5oBAjKQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156354 | 56194 | 3867745 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00010 | Fornitura Colonna di distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BD005X |  | 2224 | 0 | 3416 | 0 | 0 | 0 | 3416 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-26 08:00 | 2029-09-26 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2028-04-26 08:00 | 2029-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2wf5Dv0kM02jr4yqGCLrAg | c5d5PEO0vUW6twLXiZ/0lg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156355 | 56194 | 3867790 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00021 | Fornitura Ribollitore colonna distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BA007X |  | 2464 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-01 08:00 | 2029-10-17 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2028-06-01 08:00 | 2029-10-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MOTdCwqN6kOYh+BYdwVKsw | 5tsJU6ix0kiC/32lOHWnWg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156356 | 56194 | 3867748 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00080 | Fornitura Serbatoio raccolta condensato (ASME III) 57A-BL004X |  | 3280 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-17 08:00 | 2029-10-17 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2028-06-07 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-06-07 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-06-07 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2029-10-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0UpcsyaovE2kaQc6tl4W4w | Rp24uY+80UyvdpjqcDV2+w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156357 | 56194 | 3867738 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.L.00090 | 2 Filtri meccanici del jet scrubber 51D-FG005A/B (fornitura e trasporto) |  | 5112 | 4424 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-05 08:00 | 2029-08-20 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-07-02 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-07-02 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-07-02 17:00 | 2029-05-05 08:00 | 2029-08-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7S3Zc6W4FUicNQ7RN4byJA | h9+ky/+pXkqLsDN7p/uIhA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156358 | 56194 | 3867345 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.A.00085 | Separatore particolati e aerosol 51D-BD001X (fornitura e trasporto) |  | 3672 | 2984 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-28 08:00 | 2029-08-29 17:00 |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-02-17 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-02-17 17:00 | 2027-05-24 08:00 | 2028-02-17 17:00 | 2028-11-28 08:00 | 2029-08-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GtXMfuCnWEeIBdAXmqB3kQ | W+J/L9hdBU207QrJ0n5g5A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156359 | 56194 | 3867738 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.L.00140 | Banco filtrante 51D-DJ109 (fornitura e trasporto) |  | 4648 | 3960 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-23 08:00 | 2029-09-03 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-09-22 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-09-22 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-09-22 17:00 | 2029-02-23 08:00 | 2029-09-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eoOME/++TkyrrUsLh06/sQ | qFYVao71GEW8uKKA2LErOg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156360 | 56194 | 3867738 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.L.00150 | Riscaldatore elettrico aria di miscelazione 51D-BJ001X (fornitura e trasporto) |  | 4536 | 3848 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-07 08:00 | 2029-09-10 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2029-02-07 08:00 | 2029-09-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ra9eA9rFBUe5xdSKPoAf4A | Y1z9rOba+EuLWwHPvy3K0g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156361 | 56194 | 3867519 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.A.00180 | Fornitura e trasporto piping, valvole, eiettori... packages |  | 3184 | 3120 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-03 08:00 | 2029-10-11 17:00 |  | 2027-07-10 08:00 | 2028-06-15 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-06-15 17:00 | 2027-07-10 08:00 | 2028-06-15 17:00 | 2028-11-03 08:00 | 2029-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | x29S5xBLYUGguc9ThUWT/A | EW+gUYM60EKoLNkOtgT8+A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156362 | 56194 | 3867894 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.01.00090 | Installazione 2 Filtri meccanici a servizio della vasca 67A-PT003A/B (ASME VIII) 51D-FG008B/A |  | 3472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-25 08:00 | 2030-06-29 17:00 |  | 2029-01-15 08:00 | 2029-01-19 17:00 | 2029-01-15 08:00 | 2029-01-19 17:00 | 2029-01-15 08:00 | 2029-01-19 17:00 | 2030-06-25 08:00 | 2030-06-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DYrYhvpgRkGZK+9oihqurA | zYIYROZQBUKKaKV/H3pBmw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156363 | 56194 | 3867894 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.01.00110 | Installazione Separatore a scambio ionico (ASME VIII) 51D-FG009X |  | 3472 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-01 08:00 | 2030-07-08 17:00 |  | 2029-01-20 08:00 | 2029-01-27 17:00 | 2029-01-20 08:00 | 2029-01-27 17:00 | 2029-01-20 08:00 | 2029-01-27 17:00 | 2030-07-01 08:00 | 2030-07-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KruFVXGnk0q2GxIPlLmZyg | Sch6ESBEc0W4OMN4m5oKEQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156364 | 56194 | 3867894 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.01.00120 | Installazione 2 Filtri meccanici a servizio della vasca 67A-PT002X (ASME VIII) 51D-FG007B/A |  | 3472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-09 08:00 | 2030-07-13 17:00 |  | 2029-01-29 08:00 | 2029-02-02 17:00 | 2029-01-29 08:00 | 2029-02-02 17:00 | 2029-01-29 08:00 | 2029-02-02 17:00 | 2030-07-09 08:00 | 2030-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fBiTi7n7+UScVYxiUTsxeQ | B+eau1sZP0G8rZ45Ilf0vg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156365 | 56194 | 3867894 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.01.00140 | Installazione 2 Filtri meccanici a servizio della vasca 67A-PT001X (ASME VIII) 51D-FG006B/A |  | 3472 | 1096 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-15 08:00 | 2030-07-19 17:00 |  | 2029-02-03 08:00 | 2029-02-08 17:00 | 2029-02-03 08:00 | 2029-02-08 17:00 | 2029-02-03 08:00 | 2029-02-08 17:00 | 2030-07-15 08:00 | 2030-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VBmSSwgPW02KhJZ1hpCmng | 6kiYKnEDHECHxV5Ts//IqA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156366 | 56194 | 3867895 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.06.00010 | Installazione Guardia idraulica idrossido di sodio (ASME VIII) 54A-BL002X |  | 3616 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-22 08:00 | 2030-06-27 17:00 |  | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-18 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-18 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-18 17:00 | 2030-06-22 08:00 | 2030-06-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xMqfJ374oUKh0pqhL4to7g | FmHs7p1hAEOzCuTAY07l9Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156367 | 56194 | 3867895 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.06.00020 | Installazione Guardia idraulica acido nitrico (ASME VIII) 54B-BL002X |  | 3616 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-28 08:00 | 2030-07-03 17:00 |  | 2028-12-19 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2028-12-19 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2028-12-19 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2030-06-28 08:00 | 2030-07-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CCWbGJ4fqUuJ99FLhSphdA | E9gEb5ShiU2b+1PKSTzEhg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156368 | 56194 | 3867895 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.06.00030 | Installazione Serbatoio stoccaggio idrossido di sodio (ASME VIII) 54A-BL001X |  | 3616 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-04 08:00 | 2030-07-11 17:00 |  | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-10 17:00 | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-10 17:00 | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-10 17:00 | 2030-07-04 08:00 | 2030-07-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vb/uVdiWnkuX4Tl9jQZhjA | Z6Vk8+41KkacY6YCPOIghw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156369 | 56194 | 3867895 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.06.00040 | Installazione Serbatoio stoccaggio acido nitrico (ASME VIII) 54B-BL001X |  | 3616 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-12 08:00 | 2030-07-19 17:00 |  | 2029-01-11 08:00 | 2029-01-18 17:00 | 2029-01-11 08:00 | 2029-01-18 17:00 | 2029-01-11 08:00 | 2029-01-18 17:00 | 2030-07-12 08:00 | 2030-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vh58zTvi+UGFJGqIdVcktg | SM9MtUR8mkaq2EhUY1xG/Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156370 | 56194 | 3867896 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.21.00010 | Installazione Serbatoio separatore di fase fanghi (ASME VIII) 67A-BL004X |  | 3616 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-20 08:00 | 2030-07-25 17:00 |  | 2029-01-19 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2029-01-19 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2029-01-19 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2030-07-20 08:00 | 2030-07-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XtXKfl/xYES1TipWxMtZZw | 1vO2tBEVxUeL/5WrkzrY2A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156371 | 56194 | 3867896 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.21.00040 | Installazione Serbatoio stoccaggio aque chiarificate (ASME VIII) 67A-BL005B |  | 3944 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-25 08:00 | 2030-10-02 17:00 |  | 2029-02-06 08:00 | 2029-02-13 17:00 | 2029-02-06 08:00 | 2029-02-13 17:00 | 2029-02-06 08:00 | 2029-02-13 17:00 | 2030-09-25 08:00 | 2030-10-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | H7fnNldrnUSRgYIp1SRcsA | Jy4Cg9pro0ebGlJLnvDkSg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156372 | 56194 | 3867896 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.21.00050 | Installazione Serbatoio stoccaggio aque chiarificate (ASME VIII) 67A-BL005A |  | 3944 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-03 08:00 | 2030-10-10 17:00 |  | 2029-02-14 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2029-02-14 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2029-02-14 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2030-10-03 08:00 | 2030-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ldd/fUfH0Uq4QO78qlbR1A | p49dcnrVmUuDl23K14KqJQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156373 | 56194 | 3867897 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.16.00010 | Installazione Telemanipolatore 53A-TL001 |  | 3976 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-16 08:00 | 2030-10-23 17:00 |  | 2029-02-22 08:00 | 2029-03-01 17:00 | 2029-02-22 08:00 | 2029-03-01 17:00 | 2029-02-22 08:00 | 2029-03-01 17:00 | 2030-10-16 08:00 | 2030-10-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M4/Z5LfM0UWZKxzh/qa2rg | XnCsQIe9UEK767KHgdYdjQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156374 | 56194 | 3867897 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.16.00020 | Installazione Telemanipolatore 53A-TL002 |  | 3976 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-24 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | 2029-03-02 08:00 | 2029-03-08 17:00 | 2029-03-02 08:00 | 2029-03-08 17:00 | 2029-03-02 08:00 | 2029-03-08 17:00 | 2030-10-24 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 57zC4u1whEW/j4zfByAeNQ | D7yAwX5ySUGhjsO91Buydg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156375 | 56194 | 3867897 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.16.00030 | Installazione Telemanipolatore 53A-TL003 |  | 3976 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-31 08:00 | 2030-11-07 17:00 |  | 2029-03-09 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-03-09 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-03-09 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2030-10-31 08:00 | 2030-11-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ufDFbRHc1EWIKfKJI8KBVQ | QmVWG8Zec0SRGnOcusnPlQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156376 | 56194 | 3867897 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.16.00040 | Installazione Telemanipolatore 53A-TL004 |  | 3976 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-08 08:00 | 2030-11-13 17:00 |  | 2029-03-16 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-16 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-16 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2030-11-08 08:00 | 2030-11-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3caodu4W1kKVAGMfXQ0nnQ | 0WsmyMGgvEedFFQi9kms1w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156377 | 56194 | 3867897 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.16.00050 | Installazione Telemanipolatore 53A-TL005 |  | 3976 | 2168 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-14 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-03-22 08:00 | 2029-03-26 17:00 | 2029-03-22 08:00 | 2029-03-26 17:00 | 2029-03-22 08:00 | 2029-03-26 17:00 | 2030-11-14 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | b13QevSJ/kq5uuO1ihC6tw | cRYaliQLfUG8EKntUOyTKw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156378 | 56194 | 3867894 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.01.00010 | Installazione 2 Pompe transferimento drenaggi contaminate 67A-CA101B/A |  | 3472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-01 08:00 | 2030-06-06 17:00 |  | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-18 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-18 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-18 17:00 | 2030-06-01 08:00 | 2030-06-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qUTQPczk1U6BsiE68yBsoQ | a1tDtFuOsEOoA99MsqNeDQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156379 | 56194 | 3867894 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.01.00030 | Installazione 2 Pompe transferimento drenaggi puliti 67A-CA103A/B |  | 3472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-07 08:00 | 2030-06-12 17:00 |  | 2028-12-19 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2028-12-19 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2028-12-19 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2030-06-07 08:00 | 2030-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Kre/OjHy1EyjTMpss4Xujg | sNdmXyBAO0evpLPBOyiGiQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156380 | 56194 | 3867894 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.01.00070 | Installazione 2 Pompe transferimento drenaggi potenzialmente contaminate 67A-CA102B/A |  | 3472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-19 08:00 | 2030-06-24 17:00 |  | 2029-01-09 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2029-01-09 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2029-01-09 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2030-06-19 08:00 | 2030-06-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dFaCYtgZqU+Mm40CRMUt0Q | LARGPgYF9ku4FO7qLwfcTQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156381 | 56194 | 3867894 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.01.00160 | Installazione Piping, valvole, eiettori... DRENAGGI CONTROLLATI |  | 2376 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-20 08:00 | 2030-11-04 17:00 |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2030-07-20 08:00 | 2030-11-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rAzgCuopnEas/9sXq1vaHg | lTluPLt9K0+IzPZm203CAA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156382 | 56194 | 3867895 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.06.00050 | Installazione 2 Pompe trasferimento idrossido di sodio 54A-CA102A/B |  | 4112 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-02 08:00 | 2030-10-07 17:00 |  | 2029-01-19 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2029-01-19 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2029-01-19 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2030-10-02 08:00 | 2030-10-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JYm0jf3+Bk2azXqk8mNM/w | Lg/CJNYTb0OinApEVhneeA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156383 | 56194 | 3867895 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.06.00070 | Installazione 2 Pompe trasferimento acido nitrico 54B-CA102B/A |  | 4112 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-08 08:00 | 2030-10-12 17:00 |  | 2029-01-25 08:00 | 2029-01-30 17:00 | 2029-01-25 08:00 | 2029-01-30 17:00 | 2029-01-25 08:00 | 2029-01-30 17:00 | 2030-10-08 08:00 | 2030-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CsUYEAA8ZEKDSMzuUhIN+Q | Xqic5vR9/E6QCdGCWszcxQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156384 | 56194 | 3867895 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.06.00090 | Installazione Pompa caricamento idrossido di sodio (API 675) 54A-CA101X |  | 4112 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-14 08:00 | 2030-10-18 17:00 |  | 2029-01-31 08:00 | 2029-02-05 17:00 | 2029-01-31 08:00 | 2029-02-05 17:00 | 2029-01-31 08:00 | 2029-02-05 17:00 | 2030-10-14 08:00 | 2030-10-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6lJzehmjrkWkA7y/tiMKhQ | LouSZJH1mE6gr+N7+6R6pQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156385 | 56194 | 3867895 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.06.00100 | Installazione Pompa caricamento acido nitrico (API 675) 54B-CA101X |  | 4112 | 1736 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-19 08:00 | 2030-10-24 17:00 |  | 2029-02-06 08:00 | 2029-02-10 17:00 | 2029-02-06 08:00 | 2029-02-10 17:00 | 2029-02-06 08:00 | 2029-02-10 17:00 | 2030-10-19 08:00 | 2030-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MQHYhmOVP0iTDA1p2XU56Q | X7rQA2LIDEixp1NyesM5DQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156386 | 56194 | 3867895 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.06.00110 | Installazione Piping, valvole, eiettori... SERBATOI REAGENTI |  | 2376 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-20 08:00 | 2030-11-04 17:00 |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2030-07-20 08:00 | 2030-11-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8BMm4wYzoU6lmsRhbyLZzA | wwj9PFCy6Em5St4nUXr9MQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156387 | 56194 | 3867896 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.21.00020 | Installazione Pompa trasferimento drenaggi (API 610) 67A-CA106X |  | 3944 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-13 08:00 | 2030-09-18 17:00 |  | 2029-01-25 08:00 | 2029-01-30 17:00 | 2029-01-25 08:00 | 2029-01-30 17:00 | 2029-01-25 08:00 | 2029-01-30 17:00 | 2030-09-13 08:00 | 2030-09-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yMGSSehqF0S1bfhK4+TjyA | l/EZokZCAUKyS1jMcqfGJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156388 | 56194 | 3867896 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.21.00030 | Installazione Pompa trasferimento drenaggi (API 610) 67A-CA105X |  | 3944 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-19 08:00 | 2030-09-24 17:00 |  | 2029-01-31 08:00 | 2029-02-05 17:00 | 2029-01-31 08:00 | 2029-02-05 17:00 | 2029-01-31 08:00 | 2029-02-05 17:00 | 2030-09-19 08:00 | 2030-09-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZNzsqwrK/EWEbe56G0YxcA | QSDI4KccUESAIcL8GCYNOw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156389 | 56194 | 3867896 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.21.00060 | Installazione Piping, valvole, eiettori... OFFICINA/MAGAZZINO CALDO |  | 2376 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-20 08:00 | 2030-11-04 17:00 |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2030-07-20 08:00 | 2030-11-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | L62L4HQmFUm5X2ovHZMqrg | dDMr47YuRkCNkDcvTZGvWw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156390 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00080 | Installazione Piping, eiettori, locale serbatoi bunker |  | 1992 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-25 08:00 | 2030-09-07 17:00 |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2030-05-25 08:00 | 2030-09-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XrhbnZq7QkO8w7FotmIQuA | C8+L5PQZ60Ou0CtUJcQOhQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156391 | 56194 | 3867900 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.03.00020 | Installazione Piping, valvole, eiettori... EVAPORATORE |  | 672 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-13 08:00 | 2030-03-06 17:00 |  | 2029-08-04 08:00 | 2029-11-19 17:00 | 2029-08-04 08:00 | 2029-11-19 17:00 | 2029-08-04 08:00 | 2029-11-19 17:00 | 2029-11-13 08:00 | 2030-03-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ndZsVTFZr0y+T43Blow2vQ | aVrq+2cnUkKoiojZn0Fpvg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156392 | 56194 | 3867902 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.04.00020 | Installazione 2 Pompe dosaggio acido nitrico 57A-CA103A/B |  | 2016 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-23 08:00 | 2030-07-27 17:00 |  | 2029-09-18 08:00 | 2029-09-22 17:00 | 2029-09-18 08:00 | 2029-09-22 17:00 | 2029-09-18 08:00 | 2029-09-22 17:00 | 2030-07-23 08:00 | 2030-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /0jHKbDMFkivGomRPZX3Pw | eQPe/uOUiEuefIe4KcI1Kw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156393 | 56194 | 3867902 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.04.00080 | Installazione 2 Pompe transferimento condensato 57A-CA102B/A |  | 2016 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-10 08:00 | 2030-09-14 17:00 |  | 2029-11-06 08:00 | 2029-11-10 17:00 | 2029-11-06 08:00 | 2029-11-10 17:00 | 2029-11-06 08:00 | 2029-11-10 17:00 | 2030-09-10 08:00 | 2030-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QDL3Etr19UKAogH0VML9bQ | pRkDOQUpXkWdE7MXsHJCDg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156394 | 56194 | 3867902 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.04.00100 | Installazione Pompa riciclo acido nitrico (Supplier Std) 57A-CA104X |  | 2016 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-16 08:00 | 2030-09-20 17:00 |  | 2029-11-12 08:00 | 2029-11-16 17:00 | 2029-11-12 08:00 | 2029-11-16 17:00 | 2029-11-12 08:00 | 2029-11-16 17:00 | 2030-09-16 08:00 | 2030-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3t53HHHivUGwlwzi9npOzg | xEqXRNIKGEOdCqC1UVGPtg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156395 | 56194 | 3867902 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.04.00110 | Installazione Piping, valvole, eiettori... DISTILLATORE |  | 752 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-13 08:00 | 2030-03-06 17:00 |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-11-13 08:00 | 2030-03-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1zX3z7cs/0CuLuBcTVG0JA | WUnInqOcek+oGZLAk7s3EQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156396 | 56194 | 3867901 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.05.00030 | Installazione 2 Pompe di ricircolo 57A-CA106B/A |  | 856 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-31 08:00 | 2029-11-06 17:00 |  | 2029-06-27 08:00 | 2029-07-02 17:00 | 2029-06-27 08:00 | 2029-07-02 17:00 | 2029-06-27 08:00 | 2029-07-02 17:00 | 2029-10-31 08:00 | 2029-11-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | byuNDIB/1EW9FUeeOQyhjg | x6EeOpwviU6DKfwiHne+hQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156397 | 56194 | 3867901 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.05.00050 | Installazione 2 Pompe distillato 57A-CA105B/A |  | 856 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-07 08:00 | 2029-11-12 17:00 |  | 2029-07-03 08:00 | 2029-07-07 17:00 | 2029-07-03 08:00 | 2029-07-07 17:00 | 2029-07-03 08:00 | 2029-07-07 17:00 | 2029-11-07 08:00 | 2029-11-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rlQeyfHXZk6K5hNmb17SoQ | CBPm8P39xEylU7LY8ebPsw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156398 | 56194 | 3867901 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.05.00070 | Installazione Piping, valvole, eiettori... SERBATOI FINALI |  | 2080 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-07 08:00 | 2030-09-20 17:00 |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2030-06-07 08:00 | 2030-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /44HpSo3SUaXeqA6kElwAQ | Fy4vawkA5EaTwuAcJtEGZQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156399 | 56194 | 3867903 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.53.00060 | Installazione Piping locale REATTORE NEUTRALIZZAZIONE |  | 856 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-28 08:00 | 2030-01-10 17:00 |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-08-28 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-08-28 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-08-28 17:00 | 2029-11-28 08:00 | 2030-01-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | F+lJr1nQ2ECrjxPKgw0eGA | tGlAyo20t0C4SbHg/0QA/g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156400 | 56194 | 3867905 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.26.00010 | Installazione Serbatoio preparazione soda (ASME VIII) 54A-BL003X |  | 376 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-09 08:00 | 2029-05-16 17:00 |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-19 17:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-19 17:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-19 17:00 | 2029-05-09 08:00 | 2029-05-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ejhM/Ammx0mvfJwm5ZKFQQ | DcBp70gcSkGPX8cmPAtOZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156401 | 56194 | 3867905 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.26.00020 | Installazione Serbatoio dosaggio soda (ASME VIII) 54A-BL004X |  | 376 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-17 08:00 | 2029-05-24 17:00 |  | 2029-03-20 08:00 | 2029-03-27 17:00 | 2029-03-20 08:00 | 2029-03-27 17:00 | 2029-03-20 08:00 | 2029-03-27 17:00 | 2029-05-17 08:00 | 2029-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Lc9aps04HU2BeSkTD1Sh9A | WH0Plh8cbkSx4tBNRAGsTA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156402 | 56194 | 3867905 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.26.00030 | Installazione Serbatoio preparazione acido nitrico (ASME VIII) 54B-BL003X |  | 376 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-25 08:00 | 2029-06-01 17:00 |  | 2029-03-28 08:00 | 2029-04-05 17:00 | 2029-03-28 08:00 | 2029-04-05 17:00 | 2029-03-28 08:00 | 2029-04-05 17:00 | 2029-05-25 08:00 | 2029-06-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3sLo6T57tUquqhTgYEhyPg | O8jp53/jzku1OU9c6GAQ2Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156403 | 56194 | 3867906 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.28.00010 | Installazione Tramoggia dosaggio 52A-BT007X |  | 376 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-15 08:00 | 2029-07-02 17:00 |  | 2029-04-18 08:00 | 2029-05-07 17:00 | 2029-04-18 08:00 | 2029-05-07 17:00 | 2029-04-18 08:00 | 2029-05-07 17:00 | 2029-06-15 08:00 | 2029-07-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jSWMrVqNfk6xXswsHldu+g | nsT9IbXVw0C/kVe3L+hVjA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156404 | 56194 | 3867906 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.28.00020 | Installazione Filtro per abbattimento polveri 52A-DH006X |  | 376 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-03 08:00 | 2029-07-07 17:00 |  | 2029-05-08 08:00 | 2029-05-12 17:00 | 2029-05-08 08:00 | 2029-05-12 17:00 | 2029-05-08 08:00 | 2029-05-12 17:00 | 2029-07-03 08:00 | 2029-07-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WeN52CilakGqfR4sKU20NA | K1iorKDpx0aYg1PbmPowNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156405 | 56194 | 3867906 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.28.00030 | Installazione Tramoggia intermedia 52A-BT006X |  | 376 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-09 08:00 | 2029-07-13 17:00 |  | 2029-05-14 08:00 | 2029-05-18 17:00 | 2029-05-14 08:00 | 2029-05-18 17:00 | 2029-05-14 08:00 | 2029-05-18 17:00 | 2029-07-09 08:00 | 2029-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XZqoeuf2m0GIt/pjcO7xag | 9fF5sKwM+UmuZe+WbpOMeA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156406 | 56194 | 3867906 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.28.00040 | Installazione Filtro a maniche 52A-DH005X |  | 376 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-14 08:00 | 2029-07-19 17:00 |  | 2029-05-19 08:00 | 2029-05-24 17:00 | 2029-05-19 08:00 | 2029-05-24 17:00 | 2029-05-19 08:00 | 2029-05-24 17:00 | 2029-07-14 08:00 | 2029-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | i0eY5h4SEkSlLUrvUwvcSA | 5fazqODmyEGCXEoPsmnUtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156407 | 56194 | 3867906 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.28.00050 | Installazione Coclea 52A-CA105X |  | 376 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-20 08:00 | 2029-07-25 17:00 |  | 2029-05-25 08:00 | 2029-05-30 17:00 | 2029-05-25 08:00 | 2029-05-30 17:00 | 2029-05-25 08:00 | 2029-05-30 17:00 | 2029-07-20 08:00 | 2029-07-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JwpUYLk12EWOC3l7ZKA1fA | deTOQUs7PUa5XKb/O7idBA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156408 | 56194 | 3867906 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.28.00060 | Installazione Pompa centralina oleodinamica testa di cementazione 51C-CA101X |  | 376 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-26 08:00 | 2029-07-31 17:00 |  | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-06 17:00 | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-06 17:00 | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-06 17:00 | 2029-07-26 08:00 | 2029-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | u8M+/R6ZBkqEwZgShYXQyA | UwSvrgzK2kqcuoqlo2AfXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156409 | 56194 | 3867906 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.28.00070 | Installazione Piping, valvole, eiettori... AREA TRAMOGGE CEMENTO IMPASTO |  | 3016 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-20 08:00 | 2030-11-04 17:00 |  | 2029-04-18 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2029-04-18 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2029-04-18 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2030-07-20 08:00 | 2030-11-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1DcsgLKSZUObf1GJDFrWdQ | bxV4wbNz0EqNsuKcy5k+hg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156410 | 56194 | 3867907 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.29.00010 | Installazione Tramoggia intermedia cemento capping 52B-BT006X |  | 376 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-01 08:00 | 2029-08-06 17:00 |  | 2029-06-07 08:00 | 2029-06-12 17:00 | 2029-06-07 08:00 | 2029-06-12 17:00 | 2029-06-07 08:00 | 2029-06-12 17:00 | 2029-08-01 08:00 | 2029-08-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d3qQCtRh/UiNexjRq6kB2g | DmxePN3P3UCkzXhp2CSZyA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156411 | 56194 | 3867907 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.29.00020 | Installazione Filtro a maniche 52B-DH005 |  | 376 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-07 08:00 | 2029-08-11 17:00 |  | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-18 17:00 | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-18 17:00 | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-18 17:00 | 2029-08-07 08:00 | 2029-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5AqEZWlGekGYiGO1W7NEmg | DqR11hjDH0ignYno9m8ofQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156412 | 56194 | 3867907 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.29.00030 | Installazione Impastatrice cemento per capping 52B-BT107X |  | 376 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-13 08:00 | 2029-08-18 17:00 |  | 2029-06-19 08:00 | 2029-06-23 17:00 | 2029-06-19 08:00 | 2029-06-23 17:00 | 2029-06-19 08:00 | 2029-06-23 17:00 | 2029-08-13 08:00 | 2029-08-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iqwJQQHkPU2f199tJ9toWA | 99zKx/jqpkKLBDCATVp5Sg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156413 | 56194 | 3867907 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.29.00040 | Installazione Coclea 52B-CA108X |  | 376 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-20 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | 2029-06-25 08:00 | 2029-06-29 17:00 | 2029-06-25 08:00 | 2029-06-29 17:00 | 2029-06-25 08:00 | 2029-06-29 17:00 | 2029-08-20 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | zS4sVDFfDUmeqLZ/h8LFuw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156414 | 56194 | 3867907 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.29.00050 | Installazione Coclea 52B-CA106X |  | 376 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-25 08:00 | 2029-08-30 17:00 |  | 2029-06-30 08:00 | 2029-07-05 17:00 | 2029-06-30 08:00 | 2029-07-05 17:00 | 2029-06-30 08:00 | 2029-07-05 17:00 | 2029-08-25 08:00 | 2029-08-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kY1wRBnJbUqFcFU9MDefaw | ZUX9Uc088k+eOzZpcE2muQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156415 | 56194 | 3867907 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.29.00060 | Installazione Serbatoio dosaggio acqua 52B-BL007X |  | 376 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-31 08:00 | 2029-09-07 17:00 |  | 2029-07-06 08:00 | 2029-07-13 17:00 | 2029-07-06 08:00 | 2029-07-13 17:00 | 2029-07-06 08:00 | 2029-07-13 17:00 | 2029-08-31 08:00 | 2029-09-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eebD2zozrU+gG/YIlS8Wag | dtn+wEiW8USqhoUc5wS8iw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156416 | 56194 | 3867907 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.29.00070 | Installazione Serbatoio accumulo aria compressa 52B-BL008X |  | 376 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-08 08:00 | 2029-09-15 17:00 |  | 2029-07-14 08:00 | 2029-07-21 17:00 | 2029-07-14 08:00 | 2029-07-21 17:00 | 2029-07-14 08:00 | 2029-07-21 17:00 | 2029-09-08 08:00 | 2029-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nqQBz05qDUedYaMppURzaw | BkEuUYAbtUahaWDeXv2DiQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156417 | 56194 | 3867907 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.29.00080 | Installazione Serbatoio accumulo aria compressa 52B-BL009X |  | 376 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-17 08:00 | 2029-09-24 17:00 |  | 2029-07-23 08:00 | 2029-07-30 17:00 | 2029-07-23 08:00 | 2029-07-30 17:00 | 2029-07-23 08:00 | 2029-07-30 17:00 | 2029-09-17 08:00 | 2029-09-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YcHgOpqTWUCZPDSDyHhZhA | jTz44KscmUSA49Arqe1xVA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156418 | 56194 | 3867907 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.29.00090 | Installazione Piping, valvole, eiettori... AREA TRAMOGGE CEMENTO CAPPING |  | 2592 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-29 08:00 | 2030-11-07 17:00 |  | 2029-07-31 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2029-07-31 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2029-07-31 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2030-08-29 08:00 | 2030-11-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BALMApNaWkuS8UO7U25RnA | GqjeeQ2vcUWoNrPR4XQ4Zg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156419 | 56194 | 3867904 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.25.00010 | Installazione 2 Pompe transferimento liquidi di processo 57A-CA101B/A |  | 912 | 248 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-27 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-16 17:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-16 17:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-16 17:00 | 2029-07-27 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CGvNg2gMLkWM9nRSRTcvMA | d6k81Cwr/0qPHNfeYXyCSA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156420 | 56194 | 3867904 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.25.00030 | Installazione Piping, valvole, eiettori... POMPE EVAPORATORE |  | 640 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-26 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-10-26 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4/mZAtMT70GQ/jcG5F6/+w | cQPTji4wTEaZiQ2DDVE4lA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156421 | 56194 | 3867908 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.31.00010 | Installazione Cella schermata per ricevimento e diluizione del campione 55-PK101X |  | 376 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-25 08:00 | 2029-12-04 17:00 |  | 2029-07-31 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2029-07-31 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2029-07-31 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2029-09-25 08:00 | 2029-12-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jyjV2rD6FESFTSvC+JVrqA | qjl76FvbzE2T3/sJagFYJQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156422 | 56194 | 3867908 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.31.00020 | Installazione Scatola a guanti per cromatografo ionico 55-PK104X |  | 376 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-25 08:00 | 2029-11-22 17:00 |  | 2029-07-31 08:00 | 2029-09-27 17:00 | 2029-07-31 08:00 | 2029-09-27 17:00 | 2029-07-31 08:00 | 2029-09-27 17:00 | 2029-09-25 08:00 | 2029-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lmeNagFczEGyF7tiP0xhPg | 3jMlLYBQWkOffyEtPkK/oA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156423 | 56194 | 3867908 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.31.00030 | Installazione Scatola a guanti per misura di acidità e diluizione campione 55-PK103X |  | 376 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-23 08:00 | 2030-01-29 17:00 |  | 2029-09-28 08:00 | 2029-11-26 17:00 | 2029-09-28 08:00 | 2029-11-26 17:00 | 2029-09-28 08:00 | 2029-11-26 17:00 | 2029-11-23 08:00 | 2030-01-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bO9qGJ85WUajAkpGdRG2ng | 9dDcjPJXekKeW4OXIwr7ug |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156424 | 56194 | 3867908 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.31.00040 | Installazione Scatola a guanti per smear test 55-PK102X |  | 376 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-30 08:00 | 2030-03-28 17:00 |  | 2029-11-27 08:00 | 2030-02-01 17:00 | 2029-11-27 08:00 | 2030-02-01 17:00 | 2029-11-27 08:00 | 2030-02-01 17:00 | 2030-01-30 08:00 | 2030-03-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1y5qCioqSE6hHu0mUNcyyA | ErDQdOlqfEKdWP+lOsrpFA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156425 | 56194 | 3867908 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.31.00050 | Installazione Piping, valvole, eiettori... LABORATORIO RADIOCHIMICO |  | 376 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-07 08:00 | 2030-04-05 17:00 |  | 2030-01-11 08:00 | 2030-02-09 17:00 | 2030-01-11 08:00 | 2030-02-09 17:00 | 2030-01-11 08:00 | 2030-02-09 17:00 | 2030-03-07 08:00 | 2030-04-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5NlNZs0YqUG8bXiMFlg0dg | qWGqyh0u4Em3xuUax9U1yQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156426 | 56194 | 3867910 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.77.00010 | Installazione 2 Pompe transferimento rifiuti liquidi 51A-CA101A/B |  | 1528 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-26 08:00 | 2029-10-31 17:00 |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-16 17:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-16 17:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-16 17:00 | 2029-10-26 08:00 | 2029-10-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YEzt7GWql0yEyu4SATKvKw | UyIPFnTgbUCdqV2aU9X3Ag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156427 | 56194 | 3867910 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.77.00030 | Installazione 2 Pompe transferimento rifiuti liquidi 51A-CA102A/B |  | 3952 | 1288 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-06 08:00 | 2030-11-11 17:00 |  | 2029-03-17 08:00 | 2029-03-22 17:00 | 2029-03-17 08:00 | 2029-03-22 17:00 | 2029-03-17 08:00 | 2029-03-22 17:00 | 2030-11-06 08:00 | 2030-11-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sESDPL1bTUe4nOTkh4SscA | 3tw78/4/X06g3cnqdBfH+Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156428 | 56194 | 3867910 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.77.00050 | Installazione Piping, valvole, eiettori... POMPE NEUTRALIZZAZIONE |  | 640 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-26 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-10-26 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ko6Pvv9IWU6/AY2iMQAF8g | OoruAq5AeE+2BtnR2DVjfg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156429 | 56194 | 3867909 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.56.00010 | Installazione Valvole evaporatore |  | 2128 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-10 08:00 | 2030-10-26 17:00 |  | 2029-11-20 08:00 | 2029-12-06 17:00 | 2029-11-20 08:00 | 2029-12-06 17:00 | 2029-11-20 08:00 | 2029-12-06 17:00 | 2030-10-10 08:00 | 2030-10-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z7UDcb2tf0GbknIfotjQWg | jxk/hFgvAESRJIz3A9TI+w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156430 | 56194 | 3867909 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.56.00020 | Installazione Piping, valvole, eiettori... VALVOLE EVAPORATORE |  | 2128 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-10 08:00 | 2030-11-14 17:00 |  | 2029-11-20 08:00 | 2030-01-02 17:00 | 2029-11-20 08:00 | 2030-01-02 17:00 | 2029-11-20 08:00 | 2030-01-02 17:00 | 2030-10-10 08:00 | 2030-11-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8IYjwVnQq0a0k1cJOwGfSw | KFswWF8tCUSrKHcJhabvqA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156431 | 56194 | 3867490 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.I.00010 | Montaggio Rulliere e SAS Room 8 |  | 1272 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-25 08:00 | 2030-06-17 17:00 |  | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-30 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-30 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-30 17:00 | 2030-05-25 08:00 | 2030-06-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QLm3Y5u4akORtTUIAD/R5Q | AZkXFmQuJkC5vgcsTXGiyw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156432 | 56194 | 3867490 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.I.00020 | Montaggio Rulliere e SAS Room 8A |  | 1272 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-18 08:00 | 2030-06-24 17:00 |  | 2029-12-01 08:00 | 2029-12-07 17:00 | 2029-12-01 08:00 | 2029-12-07 17:00 | 2029-12-01 08:00 | 2029-12-07 17:00 | 2030-06-18 08:00 | 2030-06-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jRpGV3wNOUK/BpZ310Pg3Q | x1wVY/B03UygKaQmOYW5/g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156433 | 56194 | 3867490 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.I.00030 | Montaggio Rulliere Room 7 |  | 1272 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-25 08:00 | 2030-06-28 17:00 |  | 2029-12-10 08:00 | 2029-12-13 17:00 | 2029-12-10 08:00 | 2029-12-13 17:00 | 2029-12-10 08:00 | 2029-12-13 17:00 | 2030-06-25 08:00 | 2030-06-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YKpRizsVvUiMmj4ZaoD4wg | YneyMNbyM0SHbrLgjQlQxg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156434 | 56194 | 3867490 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.I.00040 | Montaggio Rulliere e SAS Room 9 |  | 1272 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-29 08:00 | 2030-07-08 17:00 |  | 2029-12-14 08:00 | 2029-12-22 17:00 | 2029-12-14 08:00 | 2029-12-22 17:00 | 2029-12-14 08:00 | 2029-12-22 17:00 | 2030-06-29 08:00 | 2030-07-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UIH/LdDOW0KS9fdK5K5m8A | 4n1OsP1xP0+YpbgXMoUbcg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156435 | 56194 | 3867490 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.I.00050 | Montaggio Rulliere e SAS Room 10 |  | 1272 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-17 08:00 | 2030-08-03 17:00 |  | 2030-01-09 08:00 | 2030-01-26 17:00 | 2030-01-09 08:00 | 2030-01-26 17:00 | 2030-01-09 08:00 | 2030-01-26 17:00 | 2030-07-17 08:00 | 2030-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hIOkGR8kuEKEWW858svl6A | /X3DlpuU8EauIxlzuZZTSg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156436 | 56194 | 3867490 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.I.00060 | Montaggio Rulliere e SAS Room 11 - Fase 1 |  | 1272 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-05 08:00 | 2030-08-22 17:00 |  | 2030-01-28 08:00 | 2030-02-13 17:00 | 2030-01-28 08:00 | 2030-02-13 17:00 | 2030-01-28 08:00 | 2030-02-13 17:00 | 2030-08-05 08:00 | 2030-08-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9Q3/6ccTVEq2y6SOUEq32A | OoQvQ/FdiEuJA7P4ZhoKaA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156437 | 56194 | 3867490 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.I.00070 | Montaggio Rulliere Room 11 - Fase 2 |  | 1272 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-23 08:00 | 2030-09-09 17:00 |  | 2030-02-14 08:00 | 2030-03-02 17:00 | 2030-02-14 08:00 | 2030-03-02 17:00 | 2030-02-14 08:00 | 2030-03-02 17:00 | 2030-08-23 08:00 | 2030-09-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AoeOQs9/OUmPEGzQ7/T/3w | DMdirdV4ZkqoPw98NhZEKg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156438 | 56194 | 3867490 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.I.00080 | Montaggio Rulliere e SAS Room 14 - Fase 1 |  | 1296 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-13 08:00 | 2030-09-19 17:00 |  | 2030-03-04 08:00 | 2030-03-09 17:00 | 2030-03-04 08:00 | 2030-03-09 17:00 | 2030-03-04 08:00 | 2030-03-09 17:00 | 2030-09-13 08:00 | 2030-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BfO1GrmnuEWsmdq1IFflaQ | XWztY/xb3EuIA2V6n7z2/w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156439 | 56194 | 3867490 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.I.00090 | Montaggio Rulliere Room 13 |  | 1296 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-20 08:00 | 2030-10-07 17:00 |  | 2030-03-11 08:00 | 2030-03-27 17:00 | 2030-03-11 08:00 | 2030-03-27 17:00 | 2030-03-11 08:00 | 2030-03-27 17:00 | 2030-09-20 08:00 | 2030-10-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CoP2to7rk0+87ZL/wdYheQ | 63gBqnUAFU2zjSJiU+wxJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156440 | 56194 | 3867490 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.I.00100 | Montaggio Rulliere e SAS Room 14 - Fase 2 |  | 1296 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-08 08:00 | 2030-10-14 17:00 |  | 2030-03-28 08:00 | 2030-04-03 17:00 | 2030-03-28 08:00 | 2030-04-03 17:00 | 2030-03-28 08:00 | 2030-04-03 17:00 | 2030-10-08 08:00 | 2030-10-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uxfA7QIlk0aHK/i5RaFfYQ | wxHBgmsdi0S+pYyiGajO0Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156441 | 56194 | 3867695 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.I.00010 | Montaggio testa di cementazione - Room 9 |  | 896 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-15 08:00 | 2030-08-10 17:00 |  | 2030-03-02 08:00 | 2030-03-29 17:00 | 2030-03-02 08:00 | 2030-03-29 17:00 | 2030-03-02 08:00 | 2030-03-29 17:00 | 2030-07-15 08:00 | 2030-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w/Akb8EVDk+HHYLELUVkHw | RAQbkSJThEKNNh2QcYYOYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156442 | 56194 | 3867695 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.I.00020 | Montaggio testa di capping - Room 10 |  | 896 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-12 08:00 | 2030-09-09 17:00 |  | 2030-03-30 08:00 | 2030-04-29 17:00 | 2030-03-30 08:00 | 2030-04-29 17:00 | 2030-03-30 08:00 | 2030-04-29 17:00 | 2030-08-12 08:00 | 2030-09-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TOf2dNfRCUibXLwTBQcPTQ | V3CQjUfQJEqo9IYCbeNaqA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156443 | 56194 | 3867695 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.I.00030 | Montaggio apparecchio di chiusura/fissaggio coperchio - Room 11 - Fase 1 |  | 896 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-10 08:00 | 2030-10-07 17:00 |  | 2030-04-30 08:00 | 2030-05-28 17:00 | 2030-04-30 08:00 | 2030-05-28 17:00 | 2030-04-30 08:00 | 2030-05-28 17:00 | 2030-09-10 08:00 | 2030-10-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /fc4e23Sh0aJAIG0lda+qQ | vFtgsdbUiEqaBrOVdmb5zQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156444 | 56194 | 3867695 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.I.00040 | Montaggio apparecchio di chiusura/fissaggio coperchio - Room 11 - Fase 2 |  | 896 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-08 08:00 | 2030-11-05 17:00 |  | 2030-05-29 08:00 | 2030-06-25 17:00 | 2030-05-29 08:00 | 2030-06-25 17:00 | 2030-05-29 08:00 | 2030-06-25 17:00 | 2030-10-08 08:00 | 2030-11-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tqB42t1T0UC2CpUxFHKyGg | Y7wtmBWb7E2qY+4l8TxDFA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156445 | 56194 | 3867695 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.I.00050 | Montaggio smear test e lavaggio manufatti - Room 13 |  | 896 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-06 08:00 | 2030-11-19 17:00 |  | 2030-06-26 08:00 | 2030-07-09 17:00 | 2030-06-26 08:00 | 2030-07-09 17:00 | 2030-06-26 08:00 | 2030-07-09 17:00 | 2030-11-06 08:00 | 2030-11-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OASO2b1LSUumDO25mu6x6g | bI8kpNhMAU+yjKdyJyDb7g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156446 | 56194 | 3867917 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.24.00010 | Installazione Cella schermata per campionamento bassa attività (AISC N690 - ASME 31.1) 56A-PK002X |  | 8 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-23 08:00 | 2029-06-22 17:00 |  | 2029-03-22 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2029-03-22 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2029-03-22 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2029-03-23 08:00 | 2029-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WsoDvi9uiU6UEYuASPJGhw | 9wbisPxfHkS5PIYE3rd3xQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156447 | 56194 | 3867917 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.24.00030 | Installazione Piping, valvole, eiettori... CAMPIONAMENTO |  | 8 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-19 08:00 | 2030-02-11 17:00 |  | 2029-12-18 08:00 | 2030-02-09 17:00 | 2029-12-18 08:00 | 2030-02-09 17:00 | 2029-12-18 08:00 | 2030-02-09 17:00 | 2029-12-19 08:00 | 2030-02-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2LObcozZNUKJqoqkh2gPbg | M3qVaBF1R0WlUxzhIYN9tA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156448 | 56194 | 3867917 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.24.00020 | Installazione Cella schermata per campionamento alta attività (AISC N690 - ASME III) 56A-PK001X |  | 8 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-23 08:00 | 2029-12-18 17:00 |  | 2029-06-22 08:00 | 2029-12-17 17:00 | 2029-06-22 08:00 | 2029-12-17 17:00 | 2029-06-22 08:00 | 2029-12-17 17:00 | 2029-06-23 08:00 | 2029-12-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Oti3B4PDmk2wiYEigug9dw | 2lsWMRo3qU2GS7wPdJJ8og |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156449 | 56194 | 3867911 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.45.00010 | Installazione 2 Pompe ricircolo rifiuti liquidi 51D-CA101A/B |  | 664 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-02 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-04-30 17:00 | 2029-04-24 08:00 | 2029-04-30 17:00 | 2029-04-24 08:00 | 2029-04-30 17:00 | 2029-08-02 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HsNbgi7Dc0SpUJSsHdEf9w | gAQ6ZBb8XEaZIUylIndS6A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156450 | 56194 | 3867911 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.45.00030 | Installazione Separatore a scambio ionico del jet scrubber 51D-FG010X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-11 08:00 | 2029-08-20 17:00 |  | 2029-05-02 08:00 | 2029-05-09 17:00 | 2029-05-02 08:00 | 2029-05-09 17:00 | 2029-05-02 08:00 | 2029-05-09 17:00 | 2029-08-11 08:00 | 2029-08-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /0nOhvkE5U6layQ/yoFnJg | MpQuBGdmUUeHzfc6H/LxYw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156451 | 56194 | 3867911 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.45.00040 | Installazione 2 Filtri meccanici del jet scrubber 51D-FG005B/A |  | 688 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-21 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | 2029-05-10 08:00 | 2029-05-14 17:00 | 2029-05-10 08:00 | 2029-05-14 17:00 | 2029-05-10 08:00 | 2029-05-14 17:00 | 2029-08-21 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gHP4TjjNGUKFdyAPsEy6Gg | N7W4OB/M6ke6fDLW2v97hQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156452 | 56194 | 3867911 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.45.00060 | Installazione 2 Pompe trasferimento acqua contaminata 51D-CA102A/B |  | 688 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-25 08:00 | 2029-08-29 17:00 |  | 2029-05-15 08:00 | 2029-05-18 17:00 | 2029-05-15 08:00 | 2029-05-18 17:00 | 2029-05-15 08:00 | 2029-05-18 17:00 | 2029-08-25 08:00 | 2029-08-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cE5VRyf3aEutiqgMn4lH8g | 1W8TSEYUSEG/6cFqx8VXcg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156453 | 56194 | 3867911 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.45.00080 | Installazione Scrubber tube ASME VIII 51D-BD001X |  | 688 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-30 08:00 | 2029-09-03 17:00 |  | 2029-05-19 08:00 | 2029-05-23 17:00 | 2029-05-19 08:00 | 2029-05-23 17:00 | 2029-05-19 08:00 | 2029-05-23 17:00 | 2029-08-30 08:00 | 2029-09-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oCGfA8mWT0SEfxIow03rBA | 3djoqLp94k6dJul+cNOGhQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156454 | 56194 | 3867911 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.45.00090 | Installazione Banco filtrante 51D-DJ109 |  | 688 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-04 08:00 | 2029-09-10 17:00 |  | 2029-05-24 08:00 | 2029-05-30 17:00 | 2029-05-24 08:00 | 2029-05-30 17:00 | 2029-05-24 08:00 | 2029-05-30 17:00 | 2029-09-04 08:00 | 2029-09-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8bMHxKP58kSlyA2QegXsXw | 4+vfhFB3Y0ycBIrnfVV7+Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156455 | 56194 | 3867911 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.45.00100 | Installazione Riscaldatore elettrico aria di miscelazione 51D-BJ001X |  | 688 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-11 08:00 | 2029-09-17 17:00 |  | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-07 17:00 | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-07 17:00 | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-07 17:00 | 2029-09-11 08:00 | 2029-09-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Yj/hFgTmU0aXdPObC7VAoA | dIVbmD6Dwk2qa5+waFnp+w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156456 | 56194 | 3867911 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.45.00110 | Installazione Piping, valvole, eiettori... OFF-GAS |  | 64 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-02 08:00 | 2029-10-11 17:00 |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-08-02 08:00 | 2029-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JLtdeXVkN0KtIPBmJ3YASw | /zlNymFbekuvbYblVC6iUg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156457 | 56194 | 3867912 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.46.00010 | Installazione 2 Pompe acqua di alimento 95A-CA101A/B |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-18 08:00 | 2029-09-22 17:00 |  | 2029-06-08 08:00 | 2029-06-13 17:00 | 2029-06-08 08:00 | 2029-06-13 17:00 | 2029-06-08 08:00 | 2029-06-13 17:00 | 2029-09-18 08:00 | 2029-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3l60te/Fv0KSGb6dqh7OBQ | WA6735vxNECCcEw4i6gcqQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156458 | 56194 | 3867912 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.46.00030 | Installazione Serbatoio raccolta condensato 95A-BL001X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-24 08:00 | 2029-10-01 17:00 |  | 2029-06-14 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2029-06-14 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2029-06-14 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-10-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rKmbDI8VpEyrQ4AzMo6j6w | jBalveNGxEy27m/1crj0Xw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156459 | 56194 | 3867912 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.46.00050 | Installazione 2 Pompe acqua calda batterie UTA 94A-CA101A/B |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-04 08:00 | 2029-10-09 17:00 |  | 2029-06-25 08:00 | 2029-06-29 17:00 | 2029-06-25 08:00 | 2029-06-29 17:00 | 2029-06-25 08:00 | 2029-06-29 17:00 | 2029-10-04 08:00 | 2029-10-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MTFPJfQkRkW6b7Y4C5o3Gg | wKIejA6DDkGZZZ6MBYjWlQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156460 | 56194 | 3867912 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.46.00070 | Installazione 2 Pompe acqua calda aerotermi 94A-CA102A/B |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-10 08:00 | 2029-10-15 17:00 |  | 2029-06-30 08:00 | 2029-07-05 17:00 | 2029-06-30 08:00 | 2029-07-05 17:00 | 2029-06-30 08:00 | 2029-07-05 17:00 | 2029-10-10 08:00 | 2029-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NlAZNhQF1USXTTya0+i5Vg | FfOwOzDmVUOpkbyx7RqZkA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156461 | 56194 | 3867912 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.46.00090 | Installazione Filtro a cartuccia 95A-EB001X |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-16 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | 2029-07-06 08:00 | 2029-07-11 17:00 | 2029-07-06 08:00 | 2029-07-11 17:00 | 2029-07-06 08:00 | 2029-07-11 17:00 | 2029-10-16 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gh94ied1UUKkun6To59NPg | L+P3U9VNuECBAGrsTwoIBQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156462 | 56194 | 3867912 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.46.00100 | Installazione Serbatoio di espansione 94D-BL001X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-22 08:00 | 2029-10-29 17:00 |  | 2029-07-12 08:00 | 2029-07-19 17:00 | 2029-07-12 08:00 | 2029-07-19 17:00 | 2029-07-12 08:00 | 2029-07-19 17:00 | 2029-10-22 08:00 | 2029-10-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | D69ZmWWAp0O50+z7Iqz2pA | JTIpx5ZrG0me38VfRNBKQw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156463 | 56194 | 3867912 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.46.00110 | Installazione Scambiatore di calore 95A-BA002X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-30 08:00 | 2029-11-07 17:00 |  | 2029-07-20 08:00 | 2029-07-27 17:00 | 2029-07-20 08:00 | 2029-07-27 17:00 | 2029-07-20 08:00 | 2029-07-27 17:00 | 2029-10-30 08:00 | 2029-11-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +L1n3Ue8jka+4WVm2hz7Kg | 6Ve1+w7Vz0SmbY7F2hIOCQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156464 | 56194 | 3867912 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.46.00120 | Installazione Serbatoio additivi chimici 94D-BL003X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-15 17:00 |  | 2029-07-28 08:00 | 2029-08-04 17:00 | 2029-07-28 08:00 | 2029-08-04 17:00 | 2029-07-28 08:00 | 2029-08-04 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q819d9V/kES2PJoF4HuX7w | DmpiW+ojQ0uO26AjIJe0zw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156465 | 56194 | 3867912 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.46.00130 | Installazione 2 Pompe acqua di raffreddamento 94D-CA102A/B |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-16 08:00 | 2029-11-21 17:00 |  | 2029-08-06 08:00 | 2029-08-10 17:00 | 2029-08-06 08:00 | 2029-08-10 17:00 | 2029-08-06 08:00 | 2029-08-10 17:00 | 2029-11-16 08:00 | 2029-11-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rd6ndarhrEiqEEFNtKMj2g | wXLriu+dIkqjWyoywej8Vg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156466 | 56194 | 3867912 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.46.00150 | Installazione Serbatoio inerziale 94D-BL002X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-22 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | 2029-08-11 08:00 | 2029-08-20 17:00 | 2029-08-11 08:00 | 2029-08-20 17:00 | 2029-08-11 08:00 | 2029-08-20 17:00 | 2029-11-22 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pqNetLozrk6A3X+zVEaKLQ | PBTw1Tdwvk+rXpDKQwh8oQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156467 | 56194 | 3867912 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.46.00180 | Installazione Piping, vaIvole, eiettori... VAPORE AUSILIARIO |  | 64 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-12 08:00 | 2030-02-04 17:00 |  | 2029-10-03 08:00 | 2030-01-25 17:00 | 2029-10-03 08:00 | 2030-01-25 17:00 | 2029-10-03 08:00 | 2030-01-25 17:00 | 2029-10-12 08:00 | 2030-02-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ELQOXkJOuUyTkcT1QwjsHg | 68D917HGNUS4TtY/GUUjvQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156468 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00010 | Installazione Serbatoio accumulo aria servizi 96A-BL001X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-30 08:00 | 2029-12-07 17:00 |  | 2029-08-21 08:00 | 2029-08-28 17:00 | 2029-08-21 08:00 | 2029-08-28 17:00 | 2029-08-21 08:00 | 2029-08-28 17:00 | 2029-11-30 08:00 | 2029-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZEgjGTSGeUK8i3q0dsn4lg | X8lNl6b0nkeVPK5iAvXZMw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156469 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00020 | Installazione Compressore di emergenza 96A-CG101X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-10 08:00 | 2029-12-17 17:00 |  | 2029-08-29 08:00 | 2029-09-05 17:00 | 2029-08-29 08:00 | 2029-09-05 17:00 | 2029-08-29 08:00 | 2029-09-05 17:00 | 2029-12-10 08:00 | 2029-12-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | a2bFDE0Aq0+L15QCF4vryA | bp2fTWgYE0CS4+0FdY/pWg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156470 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00030 | Installazione Essiccatore aria strumenti 96A-BE102X |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-18 08:00 | 2029-12-22 17:00 |  | 2029-09-06 08:00 | 2029-09-11 17:00 | 2029-09-06 08:00 | 2029-09-11 17:00 | 2029-09-06 08:00 | 2029-09-11 17:00 | 2029-12-18 08:00 | 2029-12-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Skoei+0cykChDNix8dl4yQ | fT9Om3v55USzrGpMv2wvuw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156471 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00040 | Installazione Serbatoio accumulo aria strumenti 96A-BL002X |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-24 08:00 | 2030-01-05 17:00 |  | 2029-09-12 08:00 | 2029-09-17 17:00 | 2029-09-12 08:00 | 2029-09-17 17:00 | 2029-09-12 08:00 | 2029-09-17 17:00 | 2029-12-24 08:00 | 2030-01-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fZI5F6x3006yLHwPCYNdYg | D96PXDx3gU6OYTGT6xX1eg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156472 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00050 | Installazione 2 Pompe primario impianto a ciclo chiuso 92A-CA101A/B |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-07 08:00 | 2030-01-11 17:00 |  | 2029-09-18 08:00 | 2029-09-22 17:00 | 2029-09-18 08:00 | 2029-09-22 17:00 | 2029-09-18 08:00 | 2029-09-22 17:00 | 2030-01-07 08:00 | 2030-01-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | huDXv5e4yUCPNtM1RUdxjg | 7yo4ya7LcE6CX67UIH+J2A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156473 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00080 | Installazione Serbatoio accumulo acqua demi 91A-BL001A |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-21 08:00 | 2030-01-28 17:00 |  | 2029-10-02 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2029-10-02 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2029-10-02 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2030-01-21 08:00 | 2030-01-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /Bb4HStNSE2L9/H6VcCpBA | t03JZsK0PEads9YCJfkFFA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156474 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00090 | Installazione Serbatoio accumulo acqua demi 91A-BL001B |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-29 08:00 | 2030-02-05 17:00 |  | 2029-10-10 08:00 | 2029-10-17 17:00 | 2029-10-10 08:00 | 2029-10-17 17:00 | 2029-10-10 08:00 | 2029-10-17 17:00 | 2030-01-29 08:00 | 2030-02-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ieAvIwVXiUqtuy2eRzgBfg | Pfj7fiMwoUub0YXgjCugbQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156475 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00100 | Installazione Scambiatore di calore 92A-BA005X |  | 768 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-09 08:00 | 2030-02-16 17:00 |  | 2029-10-10 08:00 | 2029-10-17 17:00 | 2029-10-10 08:00 | 2029-10-17 17:00 | 2029-10-10 08:00 | 2029-10-17 17:00 | 2030-02-09 08:00 | 2030-02-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | F+NDRNXNDUq8Bh+MoWYYaw | sTZo4r5ZYECVyCgbMcmSQQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156476 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00110 | Installazione Serbatoio accumulo aria alimentazione eiettori 96A-BL005X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-06 08:00 | 2030-02-13 17:00 |  | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-25 17:00 | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-25 17:00 | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-25 17:00 | 2030-02-06 08:00 | 2030-02-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lKiz9qHNl0eyqF8g4fH/7Q | UgGfsR3takC2cbihm1XVFw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156477 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00120 | Installazione Serbatoio accumulo aria alimentazione eiettori 96A-BL004X |  | 768 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-18 08:00 | 2030-02-25 17:00 |  | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-25 17:00 | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-25 17:00 | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-25 17:00 | 2030-02-18 08:00 | 2030-02-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yIodIMz3jUSyNrngGYHKOQ | LxBjxa4Zs0+sDWrIsdCA1Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156478 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00130 | Installazione 2 Pompe secondario impianto a ciclo chiuso 92A-CA102B/A |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-14 08:00 | 2030-02-19 17:00 |  | 2029-10-26 08:00 | 2029-10-31 17:00 | 2029-10-26 08:00 | 2029-10-31 17:00 | 2029-10-26 08:00 | 2029-10-31 17:00 | 2030-02-14 08:00 | 2030-02-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MlVUKDPQO0OKD7l5cxm4EQ | 91s+KdMMBESJIzqk0VjWUA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156479 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00150 | Installazione Serbatoio di espansione 92A-BL001X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-20 08:00 | 2030-02-27 17:00 |  | 2029-11-02 08:00 | 2029-11-09 17:00 | 2029-11-02 08:00 | 2029-11-09 17:00 | 2029-11-02 08:00 | 2029-11-09 17:00 | 2030-02-20 08:00 | 2030-02-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | V1fUG+IYTkuBX5NQCw2d9A | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156480 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00160 | Installazione Serbatoio accumulo acqua potabile 91H-BL001X |  | 768 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-26 08:00 | 2030-03-05 17:00 |  | 2029-10-26 08:00 | 2029-11-03 17:00 | 2029-10-26 08:00 | 2029-11-03 17:00 | 2029-10-26 08:00 | 2029-11-03 17:00 | 2030-02-26 08:00 | 2030-03-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lS00ycQKEU+nNwqdC2Zbog | JZY24M/avU6B2dV/5dThGQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156481 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00170 | Installazione Gruppo pressurizzazione acqua potabile 91H-91N |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-28 08:00 | 2030-03-07 17:00 |  | 2029-11-10 08:00 | 2029-11-17 17:00 | 2029-11-10 08:00 | 2029-11-17 17:00 | 2029-11-10 08:00 | 2029-11-17 17:00 | 2030-02-28 08:00 | 2030-03-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | k9ddfyYqgEeXKHs8Ovv40g | pbUy5mL1a0y34oyWT1n+Kw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156482 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00180 | Installazione Serbatoio accumulo acqua industriale 91F-BL001X |  | 768 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-06 08:00 | 2030-03-13 17:00 |  | 2029-11-05 08:00 | 2029-11-12 17:00 | 2029-11-05 08:00 | 2029-11-12 17:00 | 2029-11-05 08:00 | 2029-11-12 17:00 | 2030-03-06 08:00 | 2030-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2ghlXpIbakSSPYCryfI1IA | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156483 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00190 | Installazione Gruppo pressurizzazione acqua industriale 91F-91M |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-08 08:00 | 2030-03-15 17:00 |  | 2029-11-19 08:00 | 2029-11-26 17:00 | 2029-11-19 08:00 | 2029-11-26 17:00 | 2029-11-19 08:00 | 2029-11-26 17:00 | 2030-03-08 08:00 | 2030-03-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dK4hZDPhnUiHJ3mKJJs1LA | ncJtMx+lskqtPUIJbnLJkQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156484 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00200 | Installazione Filtro dissabbiatore 91F-EF002X |  | 768 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-14 08:00 | 2030-03-21 17:00 |  | 2029-11-13 08:00 | 2029-11-20 17:00 | 2029-11-13 08:00 | 2029-11-20 17:00 | 2029-11-13 08:00 | 2029-11-20 17:00 | 2030-03-14 08:00 | 2030-03-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ksg2K7fjUkGXMMI8p2vJvA | z/c6YWf77Uucis7/lIQdnw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156485 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00210 | Installazione Debatterizzatore 91F-BV101X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-16 08:00 | 2030-03-23 17:00 |  | 2029-11-27 08:00 | 2029-12-04 17:00 | 2029-11-27 08:00 | 2029-12-04 17:00 | 2029-11-27 08:00 | 2029-12-04 17:00 | 2030-03-16 08:00 | 2030-03-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hcctNHktz0OkIRi8FET/XA | obR7o4vVD02CxoY8bUG/OA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156486 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00220 | Installazione Serbatoio accumulo acqua di lavaggio 51A-BL011X |  | 768 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-22 08:00 | 2030-03-29 17:00 |  | 2029-11-21 08:00 | 2029-11-28 17:00 | 2029-11-21 08:00 | 2029-11-28 17:00 | 2029-11-21 08:00 | 2029-11-28 17:00 | 2030-03-22 08:00 | 2030-03-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QiajyJOIfkSXM6dikKch2A | W5Oq2cchWUS1GzgEAl3YCw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156487 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00230 | Installazione Pompa di trasferimento 51A-CA104X |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-25 08:00 | 2030-03-29 17:00 |  | 2029-12-05 08:00 | 2029-12-11 17:00 | 2029-12-05 08:00 | 2029-12-11 17:00 | 2029-12-05 08:00 | 2029-12-11 17:00 | 2030-03-25 08:00 | 2030-03-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O6raZLax3kyygjRy707aCg | 0QgFpIG000+wSPZWoCkhgA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156488 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00240 | Installazione Serbatoio accumulo aria strumenti linea fusti 96A-BL003X |  | 768 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-30 08:00 | 2030-04-06 17:00 |  | 2029-11-29 08:00 | 2029-12-06 17:00 | 2029-11-29 08:00 | 2029-12-06 17:00 | 2029-11-29 08:00 | 2029-12-06 17:00 | 2030-03-30 08:00 | 2030-04-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | irnRTdefVEeadMfGFHKnCw | vKXw+OeHhk+4vpw2fEhFfg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156489 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00250 | Installazione Serbatoio additivi chimici 92A-BL004X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-30 08:00 | 2030-04-06 17:00 |  | 2029-12-12 08:00 | 2029-12-19 17:00 | 2029-12-12 08:00 | 2029-12-19 17:00 | 2029-12-12 08:00 | 2029-12-19 17:00 | 2030-03-30 08:00 | 2030-04-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JZoiE4B/DU6d6kM5sf2itw | 2ZZsp/kF9Euf9zSq6NOBsg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156490 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00260 | Installazione Serbatoio inerziale 92A-BL002X |  | 768 | 80 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-08 08:00 | 2030-04-15 17:00 |  | 2029-12-07 08:00 | 2029-12-15 17:00 | 2029-12-07 08:00 | 2029-12-15 17:00 | 2029-12-07 08:00 | 2029-12-15 17:00 | 2030-04-08 08:00 | 2030-04-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zb/KAHlyJEyvSblSoXIMIA | lYB/Sb2yL0GSdHwL2oe4Fw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156491 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00270 | Installazione Additivatore 91F-BV102X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-08 08:00 | 2030-04-15 17:00 |  | 2029-12-20 08:00 | 2030-01-04 17:00 | 2029-12-20 08:00 | 2030-01-04 17:00 | 2029-12-20 08:00 | 2030-01-04 17:00 | 2030-04-08 08:00 | 2030-04-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jxQm4U1H80aqQctHYh3RvQ | mtaECBYVn06GalLQPNP58Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156492 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00280 | Installazione Piping, valvole, eiettori... SERVIZI AUSILIARI |  | 64 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-05 08:00 | 2030-05-23 17:00 |  | 2030-01-26 08:00 | 2030-05-14 17:00 | 2030-01-26 08:00 | 2030-05-14 17:00 | 2030-01-26 08:00 | 2030-05-14 17:00 | 2030-02-05 08:00 | 2030-05-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T8/nGenZrk6Umsjh0OJ6sw | WPWC8wDs2UC1k4YlxOnF9w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156493 | 56194 | 3867914 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.55.00010 | Installazione 2 Pompe circuito acqua demi alta pressione 91A-CA102B/A |  | 688 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-16 08:00 | 2030-04-20 17:00 |  | 2030-01-05 08:00 | 2030-01-10 17:00 | 2030-01-05 08:00 | 2030-01-10 17:00 | 2030-01-05 08:00 | 2030-01-10 17:00 | 2030-04-16 08:00 | 2030-04-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G2GvTBy9MEyChN/1zRnwvQ | jU4m/dvYXE+IlBFZmTiEfw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156494 | 56194 | 3867914 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.55.00030 | Installazione 2 Pompe circuito acqua demi bassa pressione 91A-CA101B/A |  | 752 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-04 08:00 | 2030-05-09 17:00 |  | 2030-01-11 08:00 | 2030-01-16 17:00 | 2030-01-11 08:00 | 2030-01-16 17:00 | 2030-01-11 08:00 | 2030-01-16 17:00 | 2030-05-04 08:00 | 2030-05-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CX1mbLnoAkClzIYgLNWyKQ | 8hONwZau/kiXUHsmudzJAw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156495 | 56194 | 3867914 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.55.00050 | Installazione Skid produzione acqua demineralizzata 91A-91L |  | 752 | 64 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-10 08:00 | 2030-05-17 17:00 |  | 2030-01-17 08:00 | 2030-01-24 17:00 | 2030-01-17 08:00 | 2030-01-24 17:00 | 2030-01-17 08:00 | 2030-01-24 17:00 | 2030-05-10 08:00 | 2030-05-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Tm1w9k02gkugZb1Qx+mrrw | IrBQWwIjP06Oo8d8lBG0UQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156496 | 56194 | 3867914 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.55.00060 | Installazione Piping, valvole, eiettori... IMPIANTO DEMINERALIZZAZIONE |  | 688 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-16 08:00 | 2030-05-23 17:00 |  | 2030-01-05 08:00 | 2030-02-08 17:00 | 2030-01-05 08:00 | 2030-02-08 17:00 | 2030-01-05 08:00 | 2030-02-08 17:00 | 2030-04-16 08:00 | 2030-05-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | crS497pQH0CSWsyYEEV7Ew | pjD1hXQnr0SBstSqRYRxjg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156497 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00015 | Installazione Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001A |  | 456 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-25 08:00 | 2029-07-02 17:00 |  | 2029-04-16 08:00 | 2029-04-23 17:00 | 2029-04-16 08:00 | 2029-04-23 17:00 | 2029-04-16 08:00 | 2029-04-23 17:00 | 2029-06-25 08:00 | 2029-07-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XpDZ6Rxez0q9f9G1BiX3oA | Dso8O216dk6VuwAUE4gTyA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156498 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00020 | Installazione Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001B |  | 456 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-03 08:00 | 2029-07-10 17:00 |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-05-03 17:00 | 2029-04-24 08:00 | 2029-05-03 17:00 | 2029-04-24 08:00 | 2029-05-03 17:00 | 2029-07-03 08:00 | 2029-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EyRl0w/ZZ0uT8Hrmxh+kUw | WBPHJxyC+0mpw8TcBanjlA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156499 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00030 | Installazione Guardia idraulica (ASME III) 51A-BL013X |  | 456 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-11 08:00 | 2029-07-16 17:00 |  | 2029-05-04 08:00 | 2029-05-09 17:00 | 2029-05-04 08:00 | 2029-05-09 17:00 | 2029-05-04 08:00 | 2029-05-09 17:00 | 2029-07-11 08:00 | 2029-07-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6ujqE0dCy0y5BkP4HJ823A | DMlKYi4+xkmwMcHZQn8zFA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156500 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00040 | Installazione Serbatoio raccolta concentrato da evaporatore (ASME III) 51A-BL009X |  | 456 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-17 08:00 | 2029-07-24 17:00 |  | 2029-05-10 08:00 | 2029-05-17 17:00 | 2029-05-10 08:00 | 2029-05-17 17:00 | 2029-05-10 08:00 | 2029-05-17 17:00 | 2029-07-17 08:00 | 2029-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1pZEVE3n/ESbKI/M7LGU2g | VIS4wcfW/UG25tWK4HIVAw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156501 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00050 | Installazione Serbatoio raccolta rifiuti liquidi (ASME III) 51A-BL002X |  | 456 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | 2029-05-18 08:00 | 2029-05-25 17:00 | 2029-05-18 08:00 | 2029-05-25 17:00 | 2029-05-18 08:00 | 2029-05-25 17:00 | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 82gclXvBTk2zqj2GtGkIGw | CUUFxW1djEinodcefujYag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156502 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00060 | Installazione Guardia idraulica (ASME III) 57A-BL016X |  | 456 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-02 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | 2029-05-26 08:00 | 2029-05-31 17:00 | 2029-05-26 08:00 | 2029-05-31 17:00 | 2029-05-26 08:00 | 2029-05-31 17:00 | 2029-08-02 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mJEzzI/XnEuuMEYQTBBAOw | 6b/VzP+nnEmLze2Y2EzrVw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156503 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00070 | Installazione Serbatoio alimentazione evaporatore (ASME III) 57A-BL001X |  | 456 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-08 08:00 | 2029-08-16 17:00 |  | 2029-06-01 08:00 | 2029-06-09 17:00 | 2029-06-01 08:00 | 2029-06-09 17:00 | 2029-06-01 08:00 | 2029-06-09 17:00 | 2029-08-08 08:00 | 2029-08-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | m2kAybUmcEK6Kh9pMhu9BA | 3iqd2GWCfEavhIabaCO5Lw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156504 | 56194 | 3867900 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.03.00010 | Installazione Evaporatore URANUS S1 (ASME III) |  | 672 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-13 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | 2029-08-04 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2029-08-04 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2029-08-04 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2029-11-13 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0SR8VtZ4Fk66W+Jg8LkWIw | vx1639uFBkizIQKKITU0xw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156505 | 56194 | 3867902 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.04.00010 | Installazione Colonna di distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BD005X |  | 856 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-13 08:00 | 2030-01-30 17:00 |  | 2029-07-09 08:00 | 2029-09-17 17:00 | 2029-07-09 08:00 | 2029-09-17 17:00 | 2029-07-09 08:00 | 2029-09-17 17:00 | 2029-11-13 08:00 | 2030-01-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | cpeWioAhSUCwO7qJA9IIXA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156506 | 56194 | 3867902 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.04.00060 | Installazione Serbatoio diluzione acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL015X |  | 2016 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-24 08:00 | 2030-08-31 17:00 |  | 2029-10-19 08:00 | 2029-10-26 17:00 | 2029-10-19 08:00 | 2029-10-26 17:00 | 2029-10-19 08:00 | 2029-10-26 17:00 | 2030-08-24 08:00 | 2030-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ho4+1spACEiKJ4iJB0/XJw | 8lSv176O/k+gYbVVkJCeTw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156507 | 56194 | 3867902 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.04.00070 | Installazione Serbatoio recupero acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL008X |  | 2016 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-02 08:00 | 2030-09-09 17:00 |  | 2029-10-27 08:00 | 2029-11-05 17:00 | 2029-10-27 08:00 | 2029-11-05 17:00 | 2029-10-27 08:00 | 2029-11-05 17:00 | 2030-09-02 08:00 | 2030-09-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1CUkcEez60+quecJjrDv3A | /yJzn8UaakmmPdsmcnponw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156508 | 56194 | 3867902 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.04.00040 | Installazione Ribollitore colonna distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BA007X |  | 2016 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-29 08:00 | 2030-08-14 17:00 |  | 2029-09-24 08:00 | 2029-10-10 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-10-10 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-10-10 17:00 | 2030-07-29 08:00 | 2030-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | R6hQbWfbIkCN1qDv7fRXAw | ECoqS5D1/0+llBSWY20QQw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156509 | 56194 | 3867902 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.04.00050 | Installazione Serbatoio raccolta condensato (ASME III) 57A-BL004X |  | 2016 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-16 08:00 | 2030-08-23 17:00 |  | 2029-10-11 08:00 | 2029-10-18 17:00 | 2029-10-11 08:00 | 2029-10-18 17:00 | 2029-10-11 08:00 | 2029-10-18 17:00 | 2030-08-16 08:00 | 2030-08-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cCDkPZfz/UyXdUV6Crgz9A | OfDa0MMw5EG3g4MYejZe4g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156510 | 56194 | 3867901 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.05.00010 | Installazione Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009B |  | 856 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-15 08:00 | 2029-10-22 17:00 |  | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-18 17:00 | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-18 17:00 | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-18 17:00 | 2029-10-15 08:00 | 2029-10-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uOTurroL7EKW3xUVd6xKMQ | KHunr7k4mE+9YHhIJia6gA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156511 | 56194 | 3867901 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.05.00020 | Installazione Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009A |  | 856 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-23 08:00 | 2029-10-30 17:00 |  | 2029-06-19 08:00 | 2029-06-26 17:00 | 2029-06-19 08:00 | 2029-06-26 17:00 | 2029-06-19 08:00 | 2029-06-26 17:00 | 2029-10-23 08:00 | 2029-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EtLA+ltNB0Wt9rbXCdiAkA | f4fdnRw/HkWK+pJ7Pug9xA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156512 | 56194 | 3867903 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.53.00040 | Installazione Serbatoio alimentazione fusti (ASME III) 51A-BL004X |  | 456 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-17 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-18 17:00 | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-18 17:00 | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-18 17:00 | 2029-08-17 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Za/SJDL7dkaOrHBn4am8Mw | QtfoICl9wkCEoh97LVUbdQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156513 | 56194 | 3867903 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.53.00030 | Installazione Serbatoio di neutralizzazione (ASME III) 51A-BL003X |  | 720 | 264 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-08 08:00 | 2029-08-16 17:00 |  | 2029-04-21 08:00 | 2029-04-30 17:00 | 2029-04-21 08:00 | 2029-04-30 17:00 | 2029-04-21 08:00 | 2029-04-30 17:00 | 2029-08-08 08:00 | 2029-08-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8qS2zhd5EE2vAz0dFyuJfA | Oq0hRlCuBEKOA/M8r+dpVA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156514 | 56194 | 3867905 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.26.00040 | Installazione 2 Pompe dosaggio idrossido di sodio 54A-CA103B/A |  | 376 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-04 08:00 | 2029-06-08 17:00 |  | 2029-04-06 08:00 | 2029-04-11 17:00 | 2029-04-06 08:00 | 2029-04-11 17:00 | 2029-04-06 08:00 | 2029-04-11 17:00 | 2029-06-04 08:00 | 2029-06-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IKwYZP9dREyS0/9N4kx/3A | hbT4CyrD4kq5o1pZXSFb8g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156515 | 56194 | 3867905 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.26.00060 | Installazione 2 Pompe trasferimento acido nitrico 54B-CA103A/B |  | 376 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-09 08:00 | 2029-06-14 17:00 |  | 2029-04-12 08:00 | 2029-04-17 17:00 | 2029-04-12 08:00 | 2029-04-17 17:00 | 2029-04-12 08:00 | 2029-04-17 17:00 | 2029-06-09 08:00 | 2029-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wc/Vpfbm2UiEwomWW1MP2g | n8jsDNIfi0WsFvb8b8IgiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156516 | 56194 | 3867905 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.26.00080 | Installazione Piping, valvole, eiettori... POMPE DOSATRICI REAGENTI |  | 2376 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-20 08:00 | 2030-11-04 17:00 |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-07 17:00 | 2030-07-20 08:00 | 2030-11-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | picZDgjuOkuUWKrLW0JnMw | Bx9o+dtRQk6mBYXAZpocbQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156517 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.02.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L02-01 |  | 744 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-05-23 08:00 | 2031-06-04 17:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-05-23 08:00 | 2031-06-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OsQYdF95NESjf9jxNSsDwQ | 7WjNIm6eqU+8VKZah+x5xw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156518 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.02.00020 | Chiusura parziale del varco di commissioning L02-02 |  | 744 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-05 08:00 | 2031-06-16 17:00 |  | 2031-02-12 08:00 | 2031-02-22 17:00 | 2031-02-12 08:00 | 2031-02-22 17:00 | 2031-02-12 08:00 | 2031-02-22 17:00 | 2031-06-05 08:00 | 2031-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mHgyMMPLpUqvqmFQgPF/Yg | EOybgJSEs06I+39cF6z5Tw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156519 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.02.00030 | Chiusura del varco di costruibilità L02-03 |  | 744 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-17 08:00 | 2031-06-27 17:00 |  | 2031-02-24 08:00 | 2031-03-06 17:00 | 2031-02-24 08:00 | 2031-03-06 17:00 | 2031-02-24 08:00 | 2031-03-06 17:00 | 2031-06-17 08:00 | 2031-06-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wj1NycFGIUGZr0HOvMw4VQ | KwJGE8OgVkmhc+6L4na6Qw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156520 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.04.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L04-01 |  | 11496 | 1464 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-15 08:00 | 2035-11-26 17:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2035-11-15 08:00 | 2035-11-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | VcsVs8b+BUGKS6Uk+Dnx2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156521 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.05.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L05-02 |  | 11496 | 1464 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-15 08:00 | 2035-11-26 17:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2035-11-15 08:00 | 2035-11-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IKq5P2bMdkiwlVmv15TM4A | 5ndAF7Z8P0SUPE/ScgCjIA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156522 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.09.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L09-01 |  | 744 | 280 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-28 08:00 | 2031-07-09 17:00 |  | 2031-03-07 08:00 | 2031-03-18 17:00 | 2031-03-07 08:00 | 2031-03-18 17:00 | 2031-03-07 08:00 | 2031-03-18 17:00 | 2031-06-28 08:00 | 2031-07-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z0MVmzMHZUeAWDEYkyHr+g | woJu3kEL60izy68YiiBoyA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156523 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.09.00020 | Chiusura del varco di costruibilità L09-02 |  | 10032 | 10032 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A+X54fF6iUum2i5jHQ/vPw | OnH5SbrCl02S6de5BKqXNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156524 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.10.00020 | Chiusura del varco di costruibilità L10-01 |  | -480 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-10-01 08:00 | 2031-10-11 17:00 | 2031-10-01 08:00 | 2031-10-11 17:00 | 2031-10-01 08:00 | 2031-10-11 17:00 | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vqzp6907MkGEo5o7EZbqvQ | 2hbpiov7CUegB1V4HXxIxg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156525 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.10.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L10-02 |  | -480 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-10 08:00 | 2031-07-21 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-07-10 08:00 | 2031-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1P8h/YXhOkSuEUimH3h1yg | NPKYgZj4XkaEGpv5kSLdag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156526 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.11.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L11-01 |  | 10032 | 10032 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 55eAvdRSSk++l1PeKl2h9g | jyUXDZic+UKEjKMV4QUGiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156527 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.11.00020 | Chiusura del varco di costruibilità L11-02 |  | 10032 | 10032 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0AwixOwytU+HKZB/FOBjlA | YR7uyrRAIUejh9dqlsAzTQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156528 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.14.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L14-01 |  | 10032 | 10032 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jZVPwWRq2E2h1Ehl6VFN3g | RYNJK9Ub2Uya8w2YnaLGbg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156529 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.14.00020 | Chiusura del varco di costruibilità L14-02 |  | 984 | 504 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-28 08:00 | 2031-07-09 17:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-06-28 08:00 | 2031-07-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ejwy6LLtD0+WbMdypWgtkQ | ZGhfvRwthECFY9uNCYu7Sw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156530 | 56194 | 3867354 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.21.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L21-01 e L21-02 |  | 904 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-17 08:00 | 2031-07-03 17:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-17 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-17 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-17 17:00 | 2031-06-17 08:00 | 2031-07-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FI3nX8C+E0ylgJqjEhwzfA | gEWW6pFA9kW7mfbvPr9zgg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156531 | 56194 | 3867369 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.60.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L60B-02 |  | 480 | 880 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-10 08:00 | 2031-07-21 17:00 |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-05-10 17:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-05-10 17:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-05-10 17:00 | 2031-07-10 08:00 | 2031-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HRvJBPeb+Eu9aIVXzlk3hg | WvRoMkUv7kmnq8Cc8fjClQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156532 | 56194 | 3867369 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.60.00020 | Chiusura del varco di costruibilità L60B-01 |  | -400 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EI06+QarUkKvBi5y7w7pIQ | TLMz4+1AREi1+eLg74zBcw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156533 | 56194 | 3867339 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.23.00010 | Chiusura del varco di commissioning q.ta 6.00m L23-02 |  | -400 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M8E5KeQRnkyJ6waDq1r2ow | HdWjsXOWu0aJyfARmEBtpA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156534 | 56194 | 3867355 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.24.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L24-01 e L24-02 |  | 904 | 360 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-04 08:00 | 2031-07-21 17:00 |  | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-06 17:00 | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-06 17:00 | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-06 17:00 | 2031-07-04 08:00 | 2031-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OWr03tlkKUyvFMqCeQmCgg | lW05bM1PxUyc4C2JhmGfZQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156535 | 56194 | 3867355 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.28.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L28-01 |  | 1064 | 1464 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-10 08:00 | 2031-07-21 17:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-07-10 08:00 | 2031-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bEI+oxZR/kmSKANxkexDww | JkbMZkdtokiu1q3bKU+GNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156536 | 56194 | 3867355 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.28.00020 | Chiusura del varco di costruibilità L28-02 |  | -400 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s/dXgqhwY0qk17jk7fRdpQ | cj0IxKWJ+UWsxYfzhIvb/w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156537 | 56194 | 3867355 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.31.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L31-01 |  | 1064 | 1464 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-10 08:00 | 2031-07-21 17:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-07-10 08:00 | 2031-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oI7m6vSf3kGG6RxYhHXTlQ | Pp0QLXeKh0qxOsLNqCB5bg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156538 | 56194 | 3867355 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.31.00020 | Chiusura del varco di costruibilità L31-02 |  | -400 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VNzO65S1ikylqfJv6UmKAg | yBvUryu27ECYg7tv6KhP9Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156539 | 56194 | 3867355 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.30.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L30-01 |  | 944 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-23 08:00 | 2031-07-03 17:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-06-23 08:00 | 2031-07-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qS1BOk9SwUiVXo1FG5n3GA | 8+Xn6uj7SUS1zrz+nxvVsw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156540 | 56194 | 3867355 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.33.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L33-01 |  | 944 | 1384 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-04 08:00 | 2031-07-15 17:00 |  | 2031-02-12 08:00 | 2031-02-22 17:00 | 2031-02-12 08:00 | 2031-02-22 17:00 | 2031-02-12 08:00 | 2031-02-22 17:00 | 2031-07-04 08:00 | 2031-07-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DTM/dhpL30SSZ46029DExA | Jv8oWX1qvEqsz9v3pOzvAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156541 | 56194 | 3867355 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.80.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L80-01 e L80E |  | -440 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-16 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-10-06 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-10-06 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-10-06 17:00 | 2031-07-16 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ahL1yr+fI0CBWtwBQ1x4XA | r1n/RjT7I0adxHjsoL33Dw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156542 | 56194 | 3867356 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.44.00010 | Chiusura dei varchi di costruibilità L44B-01 e L44A-01 |  | 816 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-04 08:00 | 2031-07-19 17:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-03-18 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-03-18 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-03-18 17:00 | 2031-06-04 08:00 | 2031-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | y3DamzW6+ESEvEzQo90WIA | SxGlYDxcXUGBexcUgEOKYw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156543 | 56194 | 3867356 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.37.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L37-01 |  | -400 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hpvEI4rzFUSVcmp0N+zSjw | SMv0Iteb5k6/+RMcWsHyCw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156544 | 56194 | 3867356 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.46.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L46-01 |  | 816 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-21 08:00 | 2031-07-31 17:00 |  | 2031-03-19 08:00 | 2031-03-29 17:00 | 2031-03-19 08:00 | 2031-03-29 17:00 | 2031-03-19 08:00 | 2031-03-29 17:00 | 2031-07-21 08:00 | 2031-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4WRwl7YyzUSlqHJslk7S3g | +4K/SZxqO0O091xlTcT4uA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156545 | 56194 | 3867356 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.50.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L50-01 |  | 1136 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-21 08:00 | 2031-07-31 17:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-11 17:00 | 2031-07-21 08:00 | 2031-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CSgki/6PakSccTXfhj2vXg | CtPoIVumV0m84y6C9gez1g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156546 | 56194 | 3867356 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.47.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L47-01 |  | 816 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-08-01 08:00 | 2031-08-12 17:00 |  | 2031-03-31 08:00 | 2031-04-10 17:00 | 2031-03-31 08:00 | 2031-04-10 17:00 | 2031-03-31 08:00 | 2031-04-10 17:00 | 2031-08-01 08:00 | 2031-08-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GL+rsGbDaES68AS8zbDO5Q | zSY6jDplW02AHlJDevZL4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156547 | 56194 | 3867356 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.40.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L40-01 |  | -400 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pKmFxLzsw0yJoOLXJWN6xQ | JjDZJJiIF0GvOEfdFf4/ew |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156548 | 56194 | 3867356 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.40.00020 | Chiusura del varco di costruibilità L40-02 |  | -400 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xmGtt/bvl0K3dCpSeqnCQw | SXLkVjo9AEOcExwvhfVU8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156549 | 56194 | 3867356 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.95.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L95-01 e L57-01 |  | 424 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-04-03 08:00 | 2031-05-22 17:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-03-18 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-03-18 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-03-18 17:00 | 2031-04-03 08:00 | 2031-05-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TLqvDj12dkK7azlqLigV+Q | BksMl5nqi0ikJ92Ye+n3hg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156550 | 56194 | 3867356 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.109.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L108-01 |  | 424 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-04-22 08:00 | 2031-06-10 17:00 |  | 2031-02-18 08:00 | 2031-04-04 17:00 | 2031-02-18 08:00 | 2031-04-04 17:00 | 2031-02-18 08:00 | 2031-04-04 17:00 | 2031-04-22 08:00 | 2031-06-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | akqi8oP7s0em62dUpSAeFA | UKQkyZGjlEm+RaPwxw8i3Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156551 | 56194 | 3867357 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.LC.00010 | Chiusura del varco di costruibilità LC-02 |  | 424 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-11 08:00 | 2031-06-21 17:00 |  | 2031-04-05 08:00 | 2031-04-17 17:00 | 2031-04-05 08:00 | 2031-04-17 17:00 | 2031-04-05 08:00 | 2031-04-17 17:00 | 2031-06-11 08:00 | 2031-06-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 88bGrYRqQ0uAWo64R2VVDQ | U1moSDb/wUyz5UVtas2GYQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156552 | 56194 | 3867357 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.LC.00020 | Chiusura del varco di costruibilità LC-03 |  | 424 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-23 08:00 | 2031-07-03 17:00 |  | 2031-04-18 08:00 | 2031-04-30 17:00 | 2031-04-18 08:00 | 2031-04-30 17:00 | 2031-04-18 08:00 | 2031-04-30 17:00 | 2031-06-23 08:00 | 2031-07-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Xly/D6IpCke34xRMSJh53Q | suJb0VehH0OepbR1qbR6Fw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156553 | 56194 | 3867357 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.LC.00030 | Chiusura del varco di costruibilità LC-04 |  | -520 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-04 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-10-17 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-10-17 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-10-17 17:00 | 2031-07-04 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6WfRHh17REOgIVsrBXfFYA | VaY0gCgv70Kv032UE3MGaw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156554 | 56194 | 3867894 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.01.00170 | Collaudo idraulico DRENAGGI CONTROLLATI |  | 2376 | 568 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8rlarsSc5ke5D2KF1IqNSg | psdD5yXDS0SHZVcCGyu7lw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156555 | 56194 | 3867895 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.06.00120 | Collaudo idraulico SERBATOI REAGENTI |  | 2376 | 568 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yUbjqQJo40OPobM+HmS+dg | JZcriSkfHEWhpb8gZh8/DA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156556 | 56194 | 3867896 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.21.00070 | Collaudo idraulico OFFICINA/MAGAZZINO CALDO |  | 2376 | 568 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lnRguaF4d0CoeywYuNgTKQ | mlpD9JFR9EaMDKogC/6nng |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156557 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00090 | NDE saldature piping |  | 1992 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-28 08:00 | 2030-11-06 17:00 |  | 2029-10-26 08:00 | 2030-01-14 17:00 | 2029-10-26 08:00 | 2030-01-14 17:00 | 2029-10-26 08:00 | 2030-01-14 17:00 | 2030-08-28 08:00 | 2030-11-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GrEDWfGqj0iD2peGSfRuSQ | cUoooLA9hU6J3MSU7WWSOQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156558 | 56194 | 3867900 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.03.00030 | Collaudo idraulico EVAPORATORE |  | 2296 | 1064 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-11-20 08:00 | 2029-12-03 17:00 | 2029-11-20 08:00 | 2029-12-03 17:00 | 2029-11-20 08:00 | 2029-12-03 17:00 | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2NjVfYKT90O10RciYwb8/w | l35Ndmi/50WBSerV+R+Zdw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156559 | 56194 | 3867901 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.05.00080 | Collaudo idraulico SERBATOI FINALI |  | 2432 | 1200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-13 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-13 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-13 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-13 17:00 | 2030-11-13 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vw//tElvbkCSzRRhbMVnCQ | qf6qfuc51ka9NdRV0rBB8Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156560 | 56194 | 3867902 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.04.00120 | Collaudo idraulico DISTILLATORE |  | 2312 | 1080 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-11-17 08:00 | 2029-11-30 17:00 | 2029-11-17 08:00 | 2029-11-30 17:00 | 2029-11-17 08:00 | 2029-11-30 17:00 | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BSnivA/6u0G0Mr7wS/c5Nw | knHkk9HODk27zI0tORs9Bg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156561 | 56194 | 3867904 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.25.00040 | Collaudo idraulico POMPE EVAPORATORE |  | 2656 | 3096 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-11 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-10-03 08:00 | 2029-10-10 17:00 | 2029-10-03 08:00 | 2029-10-10 17:00 | 2029-10-03 08:00 | 2029-10-10 17:00 | 2030-11-11 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0KmNp8qgKkO81kSz9C8pIw | w2fQ42k4Y0+i9NzR6Aszkw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156562 | 56194 | 3867905 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.26.00090 | Collaudo idraulico POMPE DOSATRICI REAGENTI |  | 2376 | 2816 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2029-11-08 08:00 | 2029-11-21 17:00 | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SQvtQTECI0qMTICb1TzorQ | EVZEnlqFAE6jJvixCMmKKw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156563 | 56194 | 3867906 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.28.00080 | Collaudo idraulico AREA TRAMOGGE CEMENTO IMPASTO |  | 3016 | 3456 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-08-04 08:00 | 2029-08-18 17:00 | 2029-08-04 08:00 | 2029-08-18 17:00 | 2029-08-04 08:00 | 2029-08-18 17:00 | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1/cHVlMNC0KJ2qfyo9FPag | 6Xn0JQwi0kSKfnqymulIcA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156564 | 56194 | 3867907 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.29.00100 | Collaudo idraulico AREA TRAMOGGE CEMENTO CAPPING |  | 2592 | 3032 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-08 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-10-10 08:00 | 2029-10-19 17:00 | 2029-10-10 08:00 | 2029-10-19 17:00 | 2029-10-10 08:00 | 2029-10-19 17:00 | 2030-11-08 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5lrnaaloUUCULV6al+kA7w | CXmmyCxT7UKfa3k/mGiJUA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156565 | 56194 | 3867908 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.31.00060 | Collaudo idraulico LABORATORIO RADIOCHIMICO |  | 1792 | 2232 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2030-02-11 08:00 | 2030-02-23 17:00 | 2030-02-11 08:00 | 2030-02-23 17:00 | 2030-02-11 08:00 | 2030-02-23 17:00 | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Sx5Gp6WEBEiE7zAddS3w9A | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156566 | 56194 | 3867909 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.56.00030 | Collaudo idraulico VALVOLE EVAPORATORE |  | 2128 | 2568 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-15 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2030-01-03 08:00 | 2030-01-05 17:00 | 2030-01-03 08:00 | 2030-01-05 17:00 | 2030-01-03 08:00 | 2030-01-05 17:00 | 2030-11-15 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O9kfYwh+XE+ni7AV0kb+yg | MTf30JW+dkmT3jZbQ1vTBg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156567 | 56194 | 3867910 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.77.00060 | Collaudo idraulico POMPE NEUTRALIZZAZIONE |  | 2664 | 3104 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-12 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-10-03 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2029-10-03 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2029-10-03 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2030-11-12 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UZd1pFWocUWnjWRFyKUVqg | TwzyEtihNUmHsHQHjq04IA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156568 | 56194 | 3867917 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.24.00040 | Collaudo idraulico CAMPIONAMENTO |  | 1856 | 2296 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-14 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2030-02-11 08:00 | 2030-02-14 17:00 | 2030-02-11 08:00 | 2030-02-14 17:00 | 2030-02-11 08:00 | 2030-02-14 17:00 | 2030-11-14 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | V2gfiAluhUC9Tf9ASKVpyw | 21K+ZGMRe0W+4emb6/YK5A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156569 | 56194 | 3867911 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.45.00120 | Collaudo idraulico OFF-GAS |  | 2664 | 3104 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-12 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-10-03 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2029-10-03 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2029-10-03 08:00 | 2029-10-09 17:00 | 2030-11-12 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZbqomHGy2UeTnEEM0Yp7xg | ZYJElr7m10C6VAsYwnwA7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156570 | 56194 | 3867912 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.46.00190 | Collaudo idraulico VAPORE AUSILIARIO |  | 1928 | 2368 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-09 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2030-01-26 08:00 | 2030-02-04 17:00 | 2030-01-26 08:00 | 2030-02-04 17:00 | 2030-01-26 08:00 | 2030-02-04 17:00 | 2030-11-09 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iQAANyPvPkuZkOphQJDlPg | 9rkygK60Pk2Jz6Z9whW+Gg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156571 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00290 | Collaudo idraulico SERVIZI AUSILIARI |  | 1176 | 1616 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2030-05-15 08:00 | 2030-05-28 17:00 | 2030-05-15 08:00 | 2030-05-28 17:00 | 2030-05-15 08:00 | 2030-05-28 17:00 | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ROOnp6ctv0uK3HCdLpwqWQ | rTzYa/2Aj0WeUK1u+OjgfQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156572 | 56194 | 3867914 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.55.00070 | Collaudo idraulico IMPIANTO DEMINERALIZZAZIONE |  | 1832 | 2272 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-09 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2030-02-09 08:00 | 2030-02-18 17:00 | 2030-02-09 08:00 | 2030-02-18 17:00 | 2030-02-09 08:00 | 2030-02-18 17:00 | 2030-11-09 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | L1G8k/Izb0GtnbGjvl67gA | YbSe4HWyu0mBJjG/06PXJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156573 | 56194 | 3867915 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.107.00010 | Installazione Piping, valvole, eiettori... CAVEDIO IMPIANTISTICO |  | 2176 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-20 08:00 | 2030-11-04 17:00 |  | 2029-08-23 08:00 | 2029-12-06 17:00 | 2029-08-23 08:00 | 2029-12-06 17:00 | 2029-08-23 08:00 | 2029-12-06 17:00 | 2030-07-20 08:00 | 2030-11-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tIu9KZoIG0KT5M7vK2IFtA | X0DFYi0BZ0GPisFyWfJz7Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156574 | 56194 | 3867915 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.107.00020 | Collaudo idraulico CAVEDIO IMPIANTISTICO |  | 2176 | 2616 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2029-12-07 08:00 | 2029-12-21 17:00 | 2029-12-07 08:00 | 2029-12-21 17:00 | 2029-12-07 08:00 | 2029-12-21 17:00 | 2030-11-05 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JljeZAXklk2WqiIwEnGHEw | Gyqz0Cv2nEul1NsDL52Wnw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156575 | 56194 | 3867325 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.12110 | Prima energizzazione e messa in funzione del sistema |  | -560 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-13 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2031-02-12 08:00 | 2031-02-17 17:00 | 2031-02-12 08:00 | 2031-02-17 17:00 | 2031-02-12 08:00 | 2031-02-17 17:00 | 2030-11-13 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rVZ6ifEV5EaNWzl3zaku/Q |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156576 | 56194 | 3867326 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.T.12210 | SISTEMI DI SERVIZIO (allaccio 91H/91F/95A) Avvio 91A - 96A"" |  | -560 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-19 08:00 | 2030-12-16 17:00 |  | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-17 17:00 | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-17 17:00 | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-17 17:00 | 2030-11-19 08:00 | 2030-12-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UQEunZiWo0uq3SRFca1Fgw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156577 | 56194 | 3867327 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.T.12310 | PREOP. MOVIMENTAZIONE (53A) |  | -560 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-07 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | 2031-03-08 08:00 | 2031-03-27 17:00 | 2031-03-08 08:00 | 2031-03-27 17:00 | 2031-03-08 08:00 | 2031-03-27 17:00 | 2030-12-07 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7kV14L5J6Ueme3yc3Oi0tQ |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156578 | 56194 | 3867328 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12410 | PREOP. HVAC EDIFICIO PROCESSO E DEPOSITO(94B, 94A, 94D, 94C)"" |  | -536 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-11 08:00 | 2031-01-04 17:00 |  | 2031-03-08 08:00 | 2031-03-25 17:00 | 2031-03-08 08:00 | 2031-03-25 17:00 | 2031-03-08 08:00 | 2031-03-25 17:00 | 2030-12-11 08:00 | 2031-01-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eLet0zCE6kuH7EQ5QVgsIA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156579 | 56194 | 3867329 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.T.12510 | Prove e collaudi - Sistema monitoraggio |  | -520 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-23 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2031-04-09 08:00 | 2031-04-21 17:00 | 2031-04-09 08:00 | 2031-04-21 17:00 | 2031-04-09 08:00 | 2031-04-21 17:00 | 2031-01-23 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NtVTDkhaMkWhZ9qw/ZLSwg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156580 | 56194 | 3867330 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.COM.T.12610 | Prove e collaudi - Sistema integrato telecomunicazioni |  | -520 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-09 08:00 | 2031-01-22 17:00 |  | 2031-03-26 08:00 | 2031-04-08 17:00 | 2031-03-26 08:00 | 2031-04-08 17:00 | 2031-03-26 08:00 | 2031-04-08 17:00 | 2031-01-09 08:00 | 2031-01-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vu7sJbyjCE2/i4dkbXWUAA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156581 | 56194 | 3867331 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ANT.T.12710 | Prove e collaudi - Sistema antincendio |  | -520 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-09 08:00 | 2031-01-20 17:00 |  | 2031-03-26 08:00 | 2031-04-05 17:00 | 2031-03-26 08:00 | 2031-04-05 17:00 | 2031-03-26 08:00 | 2031-04-05 17:00 | 2031-01-09 08:00 | 2031-01-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4zAn/nQIQE2C85FFVFDD6g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156582 | 56194 | 3867288 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.MCK.T.00000 | Prove dell'Impianto in modalità Mock-up |  | -560 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-02-04 08:00 | 2031-06-27 17:00 |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-09-18 17:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-09-18 17:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-09-18 17:00 | 2031-02-04 08:00 | 2031-06-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bQQ+AizTPEGyxEMS/flH3g |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156583 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.02.00100 | Installazione Canali di Ventilazione |  | 456 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-12 08:00 | 2029-04-23 17:00 |  | 2028-11-27 08:00 | 2029-02-14 17:00 | 2028-11-27 08:00 | 2029-02-14 17:00 | 2028-11-27 08:00 | 2029-02-14 17:00 | 2029-02-12 08:00 | 2029-04-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WStAr+cd5kWs8p45N70ObQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156584 | 56194 | 3867903 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.53.00025 | Installazione Canali di ventilazione |  | 720 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-29 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | 2029-02-09 08:00 | 2029-04-20 17:00 | 2029-02-09 08:00 | 2029-04-20 17:00 | 2029-02-09 08:00 | 2029-04-20 17:00 | 2029-05-29 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IxPNk8O1MUiVFs3TQJAWhw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156585 | 56194 | 3867464 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.COM.I.00010 | Impianto TVCC deposito |  | 4656 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-07 08:00 | 2030-12-05 17:00 |  | 2028-11-25 08:00 | 2029-01-02 17:00 | 2028-11-25 08:00 | 2029-01-02 17:00 | 2028-11-25 08:00 | 2029-01-02 17:00 | 2030-11-07 08:00 | 2030-12-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZiBG2+6LikmgOtqpXMvKRw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156586 | 56194 | 3867311 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.P.00000 | Realizzazione pareti da q.ta 0.00m a 6.00m (120 m3 - 15 t) SUMMARY |  | -24 | 20032 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-04-23 08:00 | 2027-07-26 17:00 |  | 2027-04-27 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-04-27 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-04-27 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-04-23 08:00 | 2027-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /OGVzXnuPE2E4GM0nGouqA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156587 | 56194 | 3867312 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.06000 | Realizzazione soletta a q.ta 6.00m (440 m3 - 53 t) SUMMARY |  | -24 | 19240 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-07-03 08:00 | 2027-11-19 17:00 |  | 2027-06-19 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-06-19 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-06-19 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-07-03 08:00 | 2027-11-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UfHTs5JKVkOF0f75ZG0vKw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156588 | 56194 | 3867313 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.P.06000 | Realizzazione pareti q.ta da 6.00 a 12.00 (921 m3 - 118 t ) SUMMARY |  | -560 | 18224 | 544 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-11 08:00 | 2028-02-07 17:00 |  | 2028-02-10 08:00 | 2028-05-02 17:00 | 2028-02-10 08:00 | 2028-05-02 17:00 | 2028-02-10 08:00 | 2028-05-02 17:00 | 2027-11-11 08:00 | 2028-02-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Bahf0VD6FUyYp4g4xhmqfw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156589 | 56194 | 3867314 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.12000 | Realizzazione soletta a q.ta 12.00 (698 m3 - 90 t) SUMMARY |  | -560 | 17632 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-09 08:00 | 2028-05-06 17:00 |  | 2027-10-30 08:00 | 2028-07-28 17:00 | 2027-10-30 08:00 | 2028-07-28 17:00 | 2027-10-30 08:00 | 2028-07-28 17:00 | 2027-11-09 08:00 | 2028-05-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | L4uA52xBKUuMc/fSRX7gpA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156590 | 56194 | 3867315 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.P.12000 | Realizzazione pareti q.ta da 12.00 a 18.00 (711 m3 - 90 t) SUMMARY |  | 832 | 17296 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-21 08:00 | 2029-01-27 17:00 |  | 2028-07-20 08:00 | 2028-09-16 17:00 | 2028-07-20 08:00 | 2028-09-16 17:00 | 2028-07-20 08:00 | 2028-09-16 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2029-01-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TCLLzmDgMkKVToIUyckxzw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156591 | 56194 | 3867316 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.S.18000 | Realizzazione soletta a q.ta 18.00 (531 m3 - 66 t) SUMMARY |  | 712 | 16632 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-03 08:00 | 2029-04-18 17:00 |  | 2028-07-20 08:00 | 2029-01-02 17:00 | 2028-07-20 08:00 | 2029-01-02 17:00 | 2028-07-20 08:00 | 2029-01-02 17:00 | 2028-11-03 08:00 | 2029-04-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4VwD1hVft0O3shpbuIpWeA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156592 | 56194 | 3867317 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.C.00000 | Realizzazione pacchetto di copertura SUMMARY |  | 1128 | 16392 | 496 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-19 08:00 | 2029-07-26 17:00 |  | 2028-11-17 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-04-19 08:00 | 2029-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jRsFnJdsF06FNxwcAUo0BQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156593 | 56194 | 3867379 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.00000 | Realizzazione finiture di q.ta 0.00m SUMMARY |  | 312 | 16672 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-07 08:00 | 2029-02-12 17:00 |  | 2028-05-31 08:00 | 2028-12-19 17:00 | 2028-05-31 08:00 | 2028-12-19 17:00 | 2028-05-31 08:00 | 2028-12-19 17:00 | 2028-03-07 08:00 | 2029-02-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KbPUmHUEJkGAe0noSQx4qw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156594 | 56194 | 3867380 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.04000 | Realizzazione finiture di q.ta 6.00m SUMMARY |  | -560 | 15984 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-11 08:00 | 2029-01-16 17:00 |  | 2028-09-04 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2028-09-04 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2028-09-04 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2028-07-11 08:00 | 2029-01-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vafzuDws2UScBEYxr7HOKw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156595 | 56194 | 3867381 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.12000 | Realizzazione finiture di q.ta 12.00m SUMMARY |  | -560 | 15792 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-04 08:00 | 2029-02-13 17:00 |  | 2028-11-28 08:00 | 2029-05-09 17:00 | 2028-11-28 08:00 | 2029-05-09 17:00 | 2028-11-28 08:00 | 2029-05-09 17:00 | 2028-10-04 08:00 | 2029-02-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5KpQ+voY/kOfSdexxFevbw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156596 | 56194 | 3867332 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CIV.F.00000 | Realizzazione finiture di q.ta 0.00m - 6.00m - 12.00m SUMMARY |  | 6720 | 16480 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-17 08:00 | 2031-11-10 17:00 |  | 2027-02-25 08:00 | 2029-01-25 17:00 | 2027-02-25 08:00 | 2029-01-25 17:00 | 2027-02-25 08:00 | 2029-01-25 17:00 | 2028-01-17 08:00 | 2031-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vozj3CEL40G8L6EcwWc/og |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156597 | 56194 | 3867301 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.O.00010 | Specifiche d'Acquisto, inghisaggi da gettare in opera |  | -488 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-07-30 08:00 | 2026-09-30 17:00 |  | 2026-10-30 08:00 | 2027-01-05 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2027-01-05 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2027-01-05 17:00 | 2026-07-30 08:00 | 2026-09-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Tg8PNVCwfUeS1hlA9qzVFQ | ouuQybFmgk+4abm4sF1KnQ |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156598 | 56194 | 3867301 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.O.00020 | Ordini e approvvigionamento materiali, inghisaggi da gettare in opera |  | -600 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-10-01 08:00 | 2027-05-10 17:00 |  | 2027-01-07 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2026-10-01 08:00 | 2027-05-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8ZrcXnMJ/kunZ+wP7zDc3w | 9nXBPK2MdkKSnBhoK0dUng |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156599 | 56194 | 3867301 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CIV.O.00030 | Costruzione in officina, inghisaggi da gettare in opera |  | 560 | 1120 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 2224 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-04-06 08:00 | 2028-03-06 17:00 |  | 2027-01-13 08:00 | 2027-12-06 17:00 | 2027-01-13 08:00 | 2027-12-06 17:00 | 2027-01-13 08:00 | 2027-12-06 17:00 | 2027-04-06 08:00 | 2028-03-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | F0jF2u7lpE2wCuWUKsCy/g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156600 | 56194 | 3867336 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CAM.I.00000 | Posa in opera camino SUMMARY |  | 2872 | 14936 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-08 08:00 | 2030-11-22 17:00 |  | 2029-05-30 08:00 | 2029-09-13 17:00 | 2029-05-30 08:00 | 2029-09-13 17:00 | 2029-05-30 08:00 | 2029-09-13 17:00 | 2030-08-08 08:00 | 2030-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PMqcQ/4ouE6nR5GbInxjgA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156601 | 56194 | 3867303 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.00010 | Specifiche d'Acquisto porte schermanti, finestre schermanti, portoni anti-missile |  | 544 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-04-14 08:00 | 2027-05-11 17:00 |  | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2027-04-14 08:00 | 2027-05-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0T9SkREUcEqC+86U0fvCbQ | 0A3Cvzp16EuvxysITF8yrQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156602 | 56194 | 3867303 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.00020 | Ordini porte schermanti, finestre schermanti, portoni anti-missile |  | 544 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-12 08:00 | 2027-07-07 17:00 |  | 2027-02-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-05-12 08:00 | 2027-07-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IePjc1mz8EOfHvsPC2iUYw | cd4z7R2z5kCTsY3AV1Vanw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156603 | 56194 | 3867303 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.00030 | Approvvigionamento e costruzione in officina, porte schermanti, finestre schermanti, portoni anti-missile |  | 664 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-25 08:00 | 2028-09-19 17:00 |  | 2027-10-09 08:00 | 2028-06-13 17:00 | 2027-10-09 08:00 | 2028-06-13 17:00 | 2027-10-09 08:00 | 2028-06-13 17:00 | 2028-01-25 08:00 | 2028-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gr/jMW6mYE6CEJBggW/l5w | A4chcFWm8Eyo2clmdvjsfg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156604 | 56194 | 3867303 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.00070 | Trasporto in sito per processo e deposito, porte schermanti, finestre schermanti, portoni anti-missile |  | 664 | 728 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-10 17:00 |  | 2028-07-19 08:00 | 2028-08-03 17:00 | 2028-07-19 08:00 | 2028-08-03 17:00 | 2028-07-19 08:00 | 2028-08-03 17:00 | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6ayffN9oU06AzYYBCpWrRQ | OrMTLPOwYUaR6Nl81T4ksQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156605 | 56194 | 3867700 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.04120 | Posizionamento e fissaggio carrello carroponte 53A-DW004 |  | 1856 | 408 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-06 08:00 | 2030-04-09 17:00 |  | 2029-06-28 08:00 | 2029-06-30 17:00 | 2029-06-28 08:00 | 2029-06-30 17:00 | 2029-06-28 08:00 | 2029-06-30 17:00 | 2030-04-06 08:00 | 2030-04-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vUskRXtBTEaCewpIGyoyBA | FG4hV83pQ0C+aB1Kl+IRFg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156606 | 56194 | 3867700 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.04110 | Installazione seconda trave ponte con gru semovente da 3.2t 53A-DW004 |  | 1856 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-03 08:00 | 2030-04-05 17:00 |  | 2029-06-25 08:00 | 2029-06-27 17:00 | 2029-06-25 08:00 | 2029-06-27 17:00 | 2029-06-25 08:00 | 2029-06-27 17:00 | 2030-04-03 08:00 | 2030-04-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | t2JmetXkdUyFTlACqEyKnQ | izHl8QxPBUu0YBqJbFErjw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156607 | 56194 | 3867700 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.04100 | Inserimento seconda trave ponte varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L14 53A-DW004 |  | 1856 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-01 08:00 | 2030-04-02 17:00 |  | 2029-06-22 08:00 | 2029-06-23 17:00 | 2029-06-22 08:00 | 2029-06-23 17:00 | 2029-06-22 08:00 | 2029-06-23 17:00 | 2030-04-01 08:00 | 2030-04-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NORxzwZE6E6aH22jBE9RRQ | zSa/v59/2U+cQSWqcTH5Gg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156608 | 56194 | 3867700 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.04090 | Sospensione carrello con paranco fissato a soffitto 53A-DW004 |  | 1856 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-29 08:00 | 2030-03-30 17:00 |  | 2029-06-20 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2029-06-20 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2029-06-20 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2030-03-29 08:00 | 2030-03-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jMcVmCQ24kGmylMy7pSb0Q | U96+MUCVFEirr/BMeTXDTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156609 | 56194 | 3867700 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.04080 | Inserimento carrello varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L14 53A-DW004 |  | 1856 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-27 08:00 | 2030-03-28 17:00 |  | 2029-06-18 08:00 | 2029-06-19 17:00 | 2029-06-18 08:00 | 2029-06-19 17:00 | 2029-06-18 08:00 | 2029-06-19 17:00 | 2030-03-27 08:00 | 2030-03-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6oK074LRvkq1M3n/4J6CAw | b2JC6M8JPEWomWI5XFxXAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156610 | 56194 | 3867700 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.04070 | Posizionamento e fissaggio prima trave ponte 53A-DW004 |  | 1856 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-23 08:00 | 2030-03-26 17:00 |  | 2029-06-14 08:00 | 2029-06-16 17:00 | 2029-06-14 08:00 | 2029-06-16 17:00 | 2029-06-14 08:00 | 2029-06-16 17:00 | 2030-03-23 08:00 | 2030-03-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sjwTDVYo/0Cp1UtrJ/zpXQ | QbOhCyxpiEOzaPMb4HDigA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156611 | 56194 | 3867700 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.04060 | Installazione testate con gru semovente da 3.2t 53A-DW004 |  | 1856 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-20 08:00 | 2030-03-22 17:00 |  | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-13 17:00 | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-13 17:00 | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-13 17:00 | 2030-03-20 08:00 | 2030-03-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ybNes6A0pU6z8qVkyuZaRw | 68iAYxQ1Z0+1mk7IkVFN7Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156612 | 56194 | 3867700 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.04050 | Inserimento testate tramite varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L14 53A-DW004 |  | 1856 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-18 08:00 | 2030-03-19 17:00 |  | 2029-06-08 08:00 | 2029-06-09 17:00 | 2029-06-08 08:00 | 2029-06-09 17:00 | 2029-06-08 08:00 | 2029-06-09 17:00 | 2030-03-18 08:00 | 2030-03-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 62S/KShjrUe4QxrBk98EFw | yrHv6NOAKU6X9Td69zx8yw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156613 | 56194 | 3867700 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.04040 | Sospensione prima trave ponte con paranco fissato a soffitto 53A-DW004 |  | 1856 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-15 08:00 | 2030-03-16 17:00 |  | 2029-06-06 08:00 | 2029-06-07 17:00 | 2029-06-06 08:00 | 2029-06-07 17:00 | 2029-06-06 08:00 | 2029-06-07 17:00 | 2030-03-15 08:00 | 2030-03-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nKoVMgR6KEyclfAy2KgE7Q | x+iqivCQ2k6kPcDDYCesxg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156614 | 56194 | 3867700 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.04030 | Inserimento prima trave ponte tramite varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L14 53A-DW004 |  | 1856 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-13 08:00 | 2030-03-14 17:00 |  | 2029-06-04 08:00 | 2029-06-05 17:00 | 2029-06-04 08:00 | 2029-06-05 17:00 | 2029-06-04 08:00 | 2029-06-05 17:00 | 2030-03-13 08:00 | 2030-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SK2ol0Rvp0yO8DYdzLiP1g | 3pGY+gtiI0qihoLVZCLqsA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156615 | 56194 | 3867700 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.04020 | Installazione vie di corsa nel locale L14 con gru semovente da 3.2t 53A-DW004 |  | 1856 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-11 08:00 | 2030-03-12 17:00 |  | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-01 17:00 | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-01 17:00 | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-01 17:00 | 2030-03-11 08:00 | 2030-03-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OvrzXV/bY0miRGemCopq3A | tw5mBqqQ4E2MrZq9Ghr+NA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156616 | 56194 | 3867700 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.04010 | Inserimento vie di corsa tramite varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L14 53A-DW004 |  | 1856 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-08 08:00 | 2030-03-09 17:00 |  | 2029-05-29 08:00 | 2029-05-30 17:00 | 2029-05-29 08:00 | 2029-05-30 17:00 | 2029-05-29 08:00 | 2029-05-30 17:00 | 2030-03-08 08:00 | 2030-03-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q6UZktHlt0qTvc84ckI7uw | aQe9OuuuWkeeojnewW/kIw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156617 | 56194 | 3867697 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.01120 | Posizionamento e fissaggio carrello 53A-DW001 |  | 2176 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-12 08:00 | 2029-12-14 17:00 |  | 2029-01-20 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-01-20 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-01-20 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-12-12 08:00 | 2029-12-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KocuDRDNLkiNs9me7bakaA | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156618 | 56194 | 3867697 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.01110 | Installazione seconda trave ponte con gru semovente da 3.2t 53A-DW001 |  | 2176 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-07 08:00 | 2029-12-11 17:00 |  | 2029-01-17 08:00 | 2029-01-19 17:00 | 2029-01-17 08:00 | 2029-01-19 17:00 | 2029-01-17 08:00 | 2029-01-19 17:00 | 2029-12-07 08:00 | 2029-12-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 848Xskop6EOI1jQNJZBYzA | fbWcqFdX2EiNu+lE8vjhAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156619 | 56194 | 3867697 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.01100 | Inserimento seconda trave ponte varco di costrubilità L62-01 53A-DW001 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-05 08:00 | 2029-12-06 17:00 |  | 2029-01-15 08:00 | 2029-01-16 17:00 | 2029-01-15 08:00 | 2029-01-16 17:00 | 2029-01-15 08:00 | 2029-01-16 17:00 | 2029-12-05 08:00 | 2029-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yzyisMrnd0m8qV6ihWMyeg | kbpN6XpoBU69K5dqr+Kfjw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156620 | 56194 | 3867697 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.01090 | Sospensione carrello con paranco fissato a soffitto 53A-DW001 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-03 08:00 | 2029-12-04 17:00 |  | 2029-01-12 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2029-01-12 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2029-01-12 08:00 | 2029-01-13 17:00 | 2029-12-03 08:00 | 2029-12-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EKrrw1hIIk6eeitwqdHgNQ | lqfsn6m5h0CtMi9NEHtVkg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156621 | 56194 | 3867697 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.01080 | Inserimento carrello tramite porta di accesso E4 nel locale L07 53A-DW001 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-30 08:00 | 2029-12-01 17:00 |  | 2029-01-10 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-01-10 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-01-10 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-11-30 08:00 | 2029-12-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W1Ou/ISCZkWi19t4CG9PTQ | SA58W00spECjl+DlorcGYw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156622 | 56194 | 3867697 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.01070 | Posizionamento e fissaggio prima trave ponte 53A-DW001 |  | 2176 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-27 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | 2029-01-05 08:00 | 2029-01-09 17:00 | 2029-01-05 08:00 | 2029-01-09 17:00 | 2029-01-05 08:00 | 2029-01-09 17:00 | 2029-11-27 08:00 | 2029-11-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iNwqXavPgUGOUvQTybYiVA | FUurgqMJ7UCls+f9iuRb0Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156623 | 56194 | 3867697 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.01060 | Installazione testate con gru semovente da 3.2t 53A-DW001 |  | 2176 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-23 08:00 | 2029-11-26 17:00 |  | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-04 17:00 | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-04 17:00 | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-04 17:00 | 2029-11-23 08:00 | 2029-11-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | D3tzDmLvkECr+7IAWfLYAw | MkjhmeNF/U+YzU8Bg5TvFA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156624 | 56194 | 3867697 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.01050 | Inserimento testate tramite porta di accesso E4 nel locale L07 53A-DW001 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-21 08:00 | 2029-11-22 17:00 |  | 2028-12-22 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2028-12-22 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2028-12-22 08:00 | 2028-12-23 17:00 | 2029-11-21 08:00 | 2029-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xoqO8XaPGEqFdqB9/TNjPQ | csL/pQOkzkifE5+UPSONzQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156625 | 56194 | 3867697 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.01040 | Sospensione prima trave ponte con paranco fissato a soffitto 53A-DW001 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-19 08:00 | 2029-11-20 17:00 |  | 2028-12-20 08:00 | 2028-12-21 17:00 | 2028-12-20 08:00 | 2028-12-21 17:00 | 2028-12-20 08:00 | 2028-12-21 17:00 | 2029-11-19 08:00 | 2029-11-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | b7fDiFWwdkKiP5e7UgQ/OA | cUAtThXMZkWgG5dtuhzlTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156626 | 56194 | 3867697 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.01030 | Inserimento prima trave ponte tramite porta di accesso E4 nel locale L07 53A-DW001 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-16 08:00 | 2029-11-17 17:00 |  | 2028-12-18 08:00 | 2028-12-19 17:00 | 2028-12-18 08:00 | 2028-12-19 17:00 | 2028-12-18 08:00 | 2028-12-19 17:00 | 2029-11-16 08:00 | 2029-11-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mjFNv0OQxkGlvUi4fB3DQg | tk1EywPoE0+YnpVxOFpiyA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156627 | 56194 | 3867697 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.01020 | Installazione vie di corsa nel locale L07 con gru semovente da 3.2t 53A-DW001 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-14 08:00 | 2029-11-15 17:00 |  | 2028-12-15 08:00 | 2028-12-16 17:00 | 2028-12-15 08:00 | 2028-12-16 17:00 | 2028-12-15 08:00 | 2028-12-16 17:00 | 2029-11-14 08:00 | 2029-11-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TyIIGWSnhEGaVx5jPMCISw | IEDpXwI4Q0SAsGxBV6quNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156628 | 56194 | 3867697 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.01010 | Inserimento vie di corsa tramite porta di accesso E4 nel locale L07 53A-DW001 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-12 08:00 | 2029-11-13 17:00 |  | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-14 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-14 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-14 17:00 | 2029-11-12 08:00 | 2029-11-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | k7D0CYkA9kOUJEUn3nuKBQ | dz67+gPiaUyKOucw+1wnbA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156629 | 56194 | 3867699 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.03120 | Posizionamento e fissaggio carrello carroponte 53A-DW003 |  | 2176 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-28 08:00 | 2030-01-30 17:00 |  | 2029-02-28 08:00 | 2029-03-02 17:00 | 2029-02-28 08:00 | 2029-03-02 17:00 | 2029-02-28 08:00 | 2029-03-02 17:00 | 2030-01-28 08:00 | 2030-01-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MM63WWvI+EWq8omcnJbagA | PQ5+EnNZSES/Q7scTZ2EVA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156630 | 56194 | 3867699 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.03110 | Installazione seconda trave ponte con gru semovente da 3.2t 53A-DW003 |  | 2176 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-24 08:00 | 2030-01-26 17:00 |  | 2029-02-24 08:00 | 2029-02-27 17:00 | 2029-02-24 08:00 | 2029-02-27 17:00 | 2029-02-24 08:00 | 2029-02-27 17:00 | 2030-01-24 08:00 | 2030-01-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SmjzQ/zkg0CGQwZix+TSSA | Uy4BGRQ1nkmZDDH4CwysVQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156631 | 56194 | 3867699 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.03100 | Inserimento seconda trave ponte varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L13 53A-DW003 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-22 08:00 | 2030-01-23 17:00 |  | 2029-02-22 08:00 | 2029-02-23 17:00 | 2029-02-22 08:00 | 2029-02-23 17:00 | 2029-02-22 08:00 | 2029-02-23 17:00 | 2030-01-22 08:00 | 2030-01-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5RMcBrbFd0eUd/CahLuPLg | c5/V9jprjUG3Ip/UThJuZg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156632 | 56194 | 3867699 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.03090 | Sospensione carrello con paranco fissato a soffitto 53A-DW003 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-19 08:00 | 2030-01-21 17:00 |  | 2029-02-20 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2029-02-20 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2029-02-20 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2030-01-19 08:00 | 2030-01-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | a5C7nQWR6U6x95BPaJN+zA | J/3/Cfyh4U+vATCnLUMKmg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156633 | 56194 | 3867699 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.03080 | Inserimento carrello varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L13 53A-DW003 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-17 08:00 | 2030-01-18 17:00 |  | 2029-02-17 08:00 | 2029-02-19 17:00 | 2029-02-17 08:00 | 2029-02-19 17:00 | 2029-02-17 08:00 | 2029-02-19 17:00 | 2030-01-17 08:00 | 2030-01-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RO0VeAgcDkSGxv4sYKIhng | gsVb33Tyq0WnVd6YzRVdhQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156634 | 56194 | 3867699 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.03070 | Posizionamento e fissaggio prima trave ponte 53A-DW003 |  | 2176 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-14 08:00 | 2030-01-16 17:00 |  | 2029-02-14 08:00 | 2029-02-16 17:00 | 2029-02-14 08:00 | 2029-02-16 17:00 | 2029-02-14 08:00 | 2029-02-16 17:00 | 2030-01-14 08:00 | 2030-01-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3EFptO7Er0+gxjHulPUTFw | 0gK7OrRG6Ee/hCU1n6cThg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156635 | 56194 | 3867699 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.03060 | Installazione testate con gru semovente da 3.2t 53A-DW003 |  | 2176 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-10 08:00 | 2030-01-12 17:00 |  | 2029-02-10 08:00 | 2029-02-13 17:00 | 2029-02-10 08:00 | 2029-02-13 17:00 | 2029-02-10 08:00 | 2029-02-13 17:00 | 2030-01-10 08:00 | 2030-01-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eKKfKPBXz0yc5ZW8h7DB/Q | XC+r90BzxUOVd0bP67z7GA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156636 | 56194 | 3867699 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.03050 | Inserimento testate tramite varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L13 53A-DW003 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-08 08:00 | 2030-01-09 17:00 |  | 2029-02-08 08:00 | 2029-02-09 17:00 | 2029-02-08 08:00 | 2029-02-09 17:00 | 2029-02-08 08:00 | 2029-02-09 17:00 | 2030-01-08 08:00 | 2030-01-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rgcM81QWNUeVbua5pSN9fA | LMTzgQv0wES1KJqGKOYM+A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156637 | 56194 | 3867699 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.03040 | Sospensione prima trave ponte con paranco fissato a soffitto 53A-DW003 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-05 08:00 | 2030-01-07 17:00 |  | 2029-02-06 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-02-06 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-02-06 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2030-01-05 08:00 | 2030-01-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Am+fxnhozk2qYyRvitPnvA | wINRf+B5cEuNImirL/lkSg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156638 | 56194 | 3867699 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.03030 | Inserimento prima trave ponte tramite varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L13 53A-DW003 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-03 08:00 | 2030-01-04 17:00 |  | 2029-02-03 08:00 | 2029-02-05 17:00 | 2029-02-03 08:00 | 2029-02-05 17:00 | 2029-02-03 08:00 | 2029-02-05 17:00 | 2030-01-03 08:00 | 2030-01-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VqunGVzQm0qzB/W4XdV3+w | MHygSxpp7EW2NW9A+MUYOA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156639 | 56194 | 3867699 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.03020 | Installazione vie di corsa nel locale L13 con gru semovente da 3.2t 53A-DW003 |  | 2176 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-18 08:00 | 2030-01-02 17:00 |  | 2029-01-26 08:00 | 2029-02-02 17:00 | 2029-01-26 08:00 | 2029-02-02 17:00 | 2029-01-26 08:00 | 2029-02-02 17:00 | 2029-12-18 08:00 | 2030-01-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sKQL/UnIYE639cEKToELHw | ca1b9MXI0Ue3/4beDoTdgA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156640 | 56194 | 3867699 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.03010 | Inserimento vie di corsa tramite varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L13 53A-DW003 |  | 2176 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-15 08:00 | 2029-12-17 17:00 |  | 2029-01-24 08:00 | 2029-01-25 17:00 | 2029-01-24 08:00 | 2029-01-25 17:00 | 2029-01-24 08:00 | 2029-01-25 17:00 | 2029-12-15 08:00 | 2029-12-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3wI9ug2vIEeRWKX18PMQMw | jpVFB5dYbk+Wk+NP7msARw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156641 | 56194 | 3867698 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.02120 | Posizionamento e fissaggio carrello carroponte 53A-DW002 |  | 2128 | 272 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-05 08:00 | 2030-03-07 17:00 |  | 2029-04-13 08:00 | 2029-04-16 17:00 | 2029-04-13 08:00 | 2029-04-16 17:00 | 2029-04-13 08:00 | 2029-04-16 17:00 | 2030-03-05 08:00 | 2030-03-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xn4HY8MFIUGREKN3elWdPw | JXkhK1ehZEGOa4CdVAlOlg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156642 | 56194 | 3867698 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.02110 | Installazione seconda trave ponte con gru semovente da 3.2t 53A-DW002 |  | 2128 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-01 08:00 | 2030-03-04 17:00 |  | 2029-04-10 08:00 | 2029-04-12 17:00 | 2029-04-10 08:00 | 2029-04-12 17:00 | 2029-04-10 08:00 | 2029-04-12 17:00 | 2030-03-01 08:00 | 2030-03-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BG1G0wOh30uydAZufc22cQ | 614ndGK+YEqm+seuZfecTQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156643 | 56194 | 3867698 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.02100 | Inserimento seconda trave ponte varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L12 53A-DW002 |  | 2128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-27 08:00 | 2030-02-28 17:00 |  | 2029-04-07 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2029-04-07 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2029-04-07 08:00 | 2029-04-09 17:00 | 2030-02-27 08:00 | 2030-02-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Uimq6VJ7PE6TznHcULSnTw | sI/P0mZT3k+50e1UK44pIg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156644 | 56194 | 3867698 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.02090 | Sospensione carrello con paranco fissato a soffitto 53A-DW002 |  | 2128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-25 08:00 | 2030-02-26 17:00 |  | 2029-04-05 08:00 | 2029-04-06 17:00 | 2029-04-05 08:00 | 2029-04-06 17:00 | 2029-04-05 08:00 | 2029-04-06 17:00 | 2030-02-25 08:00 | 2030-02-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GgVfjog2ckKvD7WHcIEeCQ | /iSmyDUBDUKGmp/F2vv8WA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156645 | 56194 | 3867698 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.02080 | Inserimento testate ponte tramite varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L12 53A-DW002 |  | 2128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-22 08:00 | 2030-02-23 17:00 |  | 2029-04-03 08:00 | 2029-04-04 17:00 | 2029-04-03 08:00 | 2029-04-04 17:00 | 2029-04-03 08:00 | 2029-04-04 17:00 | 2030-02-22 08:00 | 2030-02-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JGHUeNwRHUeEYD9ZWwuQEw | PHzZElbjmkuH7IxokHtQOQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156646 | 56194 | 3867698 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.02070 | Posizionamento e fissaggio prima trave ponte 53A-DW002 |  | 2128 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-19 08:00 | 2030-02-21 17:00 |  | 2029-03-29 08:00 | 2029-03-31 17:00 | 2029-03-29 08:00 | 2029-03-31 17:00 | 2029-03-29 08:00 | 2029-03-31 17:00 | 2030-02-19 08:00 | 2030-02-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | J82zvGMISEya80DumwG8Kw | legzb4YmP0GHhDB2izFJWQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156647 | 56194 | 3867698 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.02060 | Installazione testate con gru semovente da 3.2t 53A-DW002 |  | 2128 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-15 08:00 | 2030-02-18 17:00 |  | 2029-03-26 08:00 | 2029-03-28 17:00 | 2029-03-26 08:00 | 2029-03-28 17:00 | 2029-03-26 08:00 | 2029-03-28 17:00 | 2030-02-15 08:00 | 2030-02-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TzBxmnNC6E2jILnesfvI1A | oDThEJkVj0eRkvRHlQ85gQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156648 | 56194 | 3867698 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.02050 | Inserimento testate ponte tramite varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L12 53A-DW002 |  | 2128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-13 08:00 | 2030-02-14 17:00 |  | 2029-03-23 08:00 | 2029-03-24 17:00 | 2029-03-23 08:00 | 2029-03-24 17:00 | 2029-03-23 08:00 | 2029-03-24 17:00 | 2030-02-13 08:00 | 2030-02-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eSnPbq8soUS4IqXbbFqwrw | Ag/1Gkc84keIKjEI8fE9+A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156649 | 56194 | 3867698 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.02040 | Sospensione prima trave ponte con paranco fissato a soffitto 53A-DW002 |  | 2128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-11 08:00 | 2030-02-12 17:00 |  | 2029-03-21 08:00 | 2029-03-22 17:00 | 2029-03-21 08:00 | 2029-03-22 17:00 | 2029-03-21 08:00 | 2029-03-22 17:00 | 2030-02-11 08:00 | 2030-02-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gAccbEhrhkun3O7H05vRzA | w1zalRz4skiK+TVD1Cf6YQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156650 | 56194 | 3867698 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.02030 | Inserimento prima trave ponte tramite varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L12 53A-DW002 |  | 2128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-08 08:00 | 2030-02-09 17:00 |  | 2029-03-19 08:00 | 2029-03-20 17:00 | 2029-03-19 08:00 | 2029-03-20 17:00 | 2029-03-19 08:00 | 2029-03-20 17:00 | 2030-02-08 08:00 | 2030-02-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GFATP08nok6V6c+o/M1ZLg | 3xk42CwPkkq4Zz5DlnPJaA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156651 | 56194 | 3867698 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.02020 | Installazione vie di corsa nel locale L12 con gru semovente da 3.2t 53A-DW002 |  | 2128 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-02 08:00 | 2030-02-07 17:00 |  | 2029-03-13 08:00 | 2029-03-17 17:00 | 2029-03-13 08:00 | 2029-03-17 17:00 | 2029-03-13 08:00 | 2029-03-17 17:00 | 2030-02-02 08:00 | 2030-02-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FtHyO9+bN0uqHqiYMMuZvQ | IBPK5Iiyak6oJUsrKXAeig |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156652 | 56194 | 3867698 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.02010 | Inserimento vie di corsa tramite varco di costrubilità L62-01 e trasporto fino al locale L12 53A-DW002 |  | 2128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-31 08:00 | 2030-02-01 17:00 |  | 2029-03-10 08:00 | 2029-03-12 17:00 | 2029-03-10 08:00 | 2029-03-12 17:00 | 2029-03-10 08:00 | 2029-03-12 17:00 | 2030-01-31 08:00 | 2030-02-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DvWm6rKlF06oweMIbR/taQ | Umsx04ckGk+hgDE5eq7s+w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156653 | 56194 | 3867699 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.03000 | Installazione CARROPONTE 53A-DW003 SUMMARY |  | 2176 | 16232 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-15 08:00 | 2030-01-30 17:00 |  | 2029-01-24 08:00 | 2029-03-02 17:00 | 2029-01-24 08:00 | 2029-03-02 17:00 | 2029-01-24 08:00 | 2029-03-02 17:00 | 2029-12-15 08:00 | 2030-01-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rt14JlvCFkqGFdIEdvj3bg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156654 | 56194 | 3867700 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.04000 | Installazione CARROPONTE 53A-DW004 SUMMARY |  | 1856 | 15440 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-08 08:00 | 2030-04-09 17:00 |  | 2029-05-29 08:00 | 2029-06-30 17:00 | 2029-05-29 08:00 | 2029-06-30 17:00 | 2029-05-29 08:00 | 2029-06-30 17:00 | 2030-03-08 08:00 | 2030-04-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | ihGq/Rw7nUin3TfL+1SeCw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156655 | 56194 | 3867612 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.12000 | Installazione CARROPONTE 53A-DW012 SUMMARY |  | 1848 | 16496 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-24 08:00 | 2029-10-25 17:00 |  | 2028-12-13 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-10-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2uWK9EC6wEOz3sIExpNYrA | 1+B/GKxPjkydDGaeC9A27A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156656 | 56194 | 3867698 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.02000 | Installazione CARROPONTE 53A-DW002 SUMMARY |  | 2128 | 15936 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-31 08:00 | 2030-03-07 17:00 |  | 2029-03-10 08:00 | 2029-04-16 17:00 | 2029-03-10 08:00 | 2029-04-16 17:00 | 2029-03-10 08:00 | 2029-04-16 17:00 | 2030-01-31 08:00 | 2030-03-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uXAkDUVO/kqakmxqmmiNOw | ihGq/Rw7nUin3TfL+1SeCw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156657 | 56194 | 3867697 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.01000 | Installazione CARROPONTE 53A-DW001 SUMMARY |  | 2176 | 16496 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-12 08:00 | 2029-12-14 17:00 |  | 2028-12-13 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2029-01-23 17:00 | 2029-11-12 08:00 | 2029-12-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uLrTWW9ZlUmKz08Kt9ng5A | 36nQPLRSEEGNvDJMeo5BAw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156658 | 56194 | 3867404 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.01000 | Installazione CARROPONTE 53B-DW001 SUMMARY |  | 2216 | 15832 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-28 08:00 | 2030-04-04 17:00 |  | 2029-03-26 08:00 | 2029-05-03 17:00 | 2029-03-26 08:00 | 2029-05-03 17:00 | 2029-03-26 08:00 | 2029-05-03 17:00 | 2030-02-28 08:00 | 2030-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NtSrtzA1m0W0AsZ+h3911A | EuNAdQMMpkmiRQF4ku+ahQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16156659 | 56194 | 3867405 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.02000 | Installazione CARROPONTE 53B-DW002 SUMMARY |  | 2040 | 15480 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-05 08:00 | 2030-05-03 17:00 |  | 2029-05-30 08:00 | 2029-06-25 17:00 | 2029-05-30 08:00 | 2029-06-25 17:00 | 2029-05-30 08:00 | 2029-06-25 17:00 | 2030-04-05 08:00 | 2030-05-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JiGaCsxsi06cX6aUZsTvmg | EuNAdQMMpkmiRQF4ku+ahQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16156660 | 56194 | 3867406 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.03000 | Installazione Carrello 53B-DW003 SUMMARY |  | 1136 | 12848 | 776 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-15 08:00 | 2031-01-22 17:00 |  | 2030-04-04 08:00 | 2030-07-29 17:00 | 2030-04-04 08:00 | 2030-07-29 17:00 | 2030-04-04 08:00 | 2030-07-29 17:00 | 2030-10-15 08:00 | 2031-01-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EvntWSQPvEyf5vrxoBg1kg | EuNAdQMMpkmiRQF4ku+ahQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156661 | 56194 | 3867493 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FIR.I.00010 | Quadri elettrici Rilevazione Incendi |  | 1224 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-25 08:00 | 2030-06-28 17:00 |  | 2029-12-17 08:00 | 2029-12-20 17:00 | 2029-12-17 08:00 | 2029-12-20 17:00 | 2029-12-17 08:00 | 2029-12-20 17:00 | 2030-06-25 08:00 | 2030-06-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | p+ultc8tkE2jZt+W1R3pAQ | NwM2F8g9BUyyYHHWiG+ttg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156662 | 56194 | 3867493 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FIR.I.00020 | Apparecchiature e dispositivi |  | 1224 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-29 08:00 | 2030-09-07 17:00 |  | 2029-12-21 08:00 | 2030-03-08 17:00 | 2029-12-21 08:00 | 2030-03-08 17:00 | 2029-12-21 08:00 | 2030-03-08 17:00 | 2030-06-29 08:00 | 2030-09-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CPtDQitycEilkTRhGN0UUQ | GDwhK9TfjEedk6vIYU4LfA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156663 | 56194 | 3867493 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FIR.I.00030 | Supporti per Vie cavi per rilevazione incendi |  | 1224 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-09 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | 2030-03-09 08:00 | 2030-05-03 17:00 | 2030-03-09 08:00 | 2030-05-03 17:00 | 2030-03-09 08:00 | 2030-05-03 17:00 | 2030-09-09 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | C0msaXX+MUyrytw+obc4GA | /MAbyZtP50CJnJSsM40N2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156664 | 56194 | 3867493 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FIR.I.00040 | Vie cavi per rilevazione incendi |  | 1224 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-16 08:00 | 2030-11-07 17:00 |  | 2030-03-16 08:00 | 2030-05-10 17:00 | 2030-03-16 08:00 | 2030-05-10 17:00 | 2030-03-16 08:00 | 2030-05-10 17:00 | 2030-09-16 08:00 | 2030-11-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /byFmuXnRE+CJmCb5M1s1A | 0Ap1drChxEy44UrZ3bkDxA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156665 | 56194 | 3867493 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FIR.I.00050 | Cavi per rilevazione incendi |  | 1224 | 536 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-08 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | 2030-05-11 08:00 | 2030-06-08 17:00 | 2030-05-11 08:00 | 2030-06-08 17:00 | 2030-05-11 08:00 | 2030-06-08 17:00 | 2030-11-08 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GuhRMhv6aEuXN2M5YeWUZg | goCVt/IdsUayS8zdGdo2Ow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156666 | 56194 | 3867326 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.T.12220 | PREOP. SISTEMI NUCLEARI E CEMENTAZIONE (51A/57A/52A/52B/51C/ 94B sottosistema /51D) |  | -560 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-25 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | 2031-02-24 08:00 | 2031-03-27 17:00 | 2031-02-24 08:00 | 2031-03-27 17:00 | 2031-02-24 08:00 | 2031-03-27 17:00 | 2030-11-25 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NYos5u0lr0aim+PAwh+7ug |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156667 | 56194 | 3867326 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.T.12230 | PREOP. AUSILIARI (54A/54B/56A/67A/92A) |  | -560 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-02 08:00 | 2030-12-18 17:00 |  | 2031-03-03 08:00 | 2031-03-19 17:00 | 2031-03-03 08:00 | 2031-03-19 17:00 | 2031-03-03 08:00 | 2031-03-19 17:00 | 2030-12-02 08:00 | 2030-12-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4PrVfHgW2U6J8XtCDJeKrQ |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156668 | 56194 | 3867326 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.T.12240 | FUNZIONALI SISTEMI NUCLEARI E CEMENTAZIONE |  | -528 | 32 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-14 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2031-03-11 08:00 | 2031-04-22 17:00 | 2031-03-11 08:00 | 2031-04-22 17:00 | 2031-03-11 08:00 | 2031-04-22 17:00 | 2030-12-14 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YYPq58mLwkeQECztZWVkag |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156669 | 56194 | 3867326 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.T.12250 | FUNZIONALI AUSILIARI |  | -480 | 80 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-09 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2031-03-20 08:00 | 2031-04-15 17:00 | 2031-03-20 08:00 | 2031-04-15 17:00 | 2031-03-20 08:00 | 2031-04-15 17:00 | 2031-01-09 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IXqZCjkMpUCbhqCtIxlkiQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156670 | 56194 | 3867327 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.T.12260 | FUNZIONALI MOVIMENTAZIONE |  | -560 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-04 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2031-03-28 08:00 | 2031-04-28 17:00 | 2031-03-28 08:00 | 2031-04-28 17:00 | 2031-03-28 08:00 | 2031-04-28 17:00 | 2031-01-04 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 04Dpt790gE26nzw8aeXvZw | Nj06C49HpUKFCRM0GJiK+A |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156671 | 56194 | 3867328 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12420 | FUNZIONALI HVAC EDIFICIO PROCESSO E DEPOSITO |  | -536 | 24 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-07 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2031-03-26 08:00 | 2031-04-23 17:00 | 2031-03-26 08:00 | 2031-04-23 17:00 | 2031-03-26 08:00 | 2031-04-23 17:00 | 2031-01-07 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OWXfLjvE+0+8T2EQjcsSkw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156672 | 56194 | 3867328 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12430 | FUNZIONALI HVAC IMPIANTO |  | -560 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-08-02 08:00 | 2031-08-12 17:00 |  | 2031-10-24 08:00 | 2031-11-04 17:00 | 2031-10-24 08:00 | 2031-11-04 17:00 | 2031-10-24 08:00 | 2031-11-04 17:00 | 2031-08-02 08:00 | 2031-08-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eYfaqWMylE2vzPShtlLIzA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156673 | 56194 | 3867320 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.E.00000 | Montaggi HVAC SUMMARY |  | 1432 | 13376 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-13 08:00 | 2030-12-10 17:00 |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-05-13 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2030-05-13 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2030-05-13 17:00 | 2029-02-13 08:00 | 2030-12-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xuM69pHMxECN4DLjFxmfNw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156674 | 56194 | 3867335 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.M.00000 | Montaggi HVAC SUMMARY |  | 1424 | 13256 | 3856 | 0 | 0 | 0 | 3856 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-21 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | 2028-10-14 08:00 | 2030-05-30 17:00 | 2028-10-14 08:00 | 2030-05-30 17:00 | 2028-10-14 08:00 | 2030-05-30 17:00 | 2028-10-21 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /MhDjUDhKkOz/yhhBUlSlA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156675 | 56194 | 3867325 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.I&C.T.12120 | Prove funzionali Sistema strumentazione e controllo |  | -376 | 152 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-16 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-29 17:00 | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-29 17:00 | 2031-02-18 08:00 | 2031-03-29 17:00 | 2030-12-16 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fkcD/24zOU+L+VXGqMdgyw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156676 | 56194 | 3867261 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.CMS.F.00010 | Addestramento del personale all'esercizio impianto in modalità Mock-Up |  | 5896 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-10-10 08:00 | 2033-11-21 17:00 |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-06-11 17:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-06-11 17:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-06-11 17:00 | 2033-10-10 08:00 | 2033-11-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KrcxrBy+eUS/hK7te8u0EQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156677 | 56194 | 3867261 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.CMS.F.00020 | Formazione del personale all'esercizio dell'impianto Cemex |  | 6744 | 6744 | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2034-02-21 08:00 | 2034-06-16 17:00 |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-08-21 17:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-08-21 17:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-08-21 17:00 | 2034-02-21 08:00 | 2034-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3ww4tzv9HUq8JVdxmEzLpg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156678 | 56194 | 3867261 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.CMS.F.00030 | Addestramento del personale all'esercizio operativo dell'impianto Cemex |  | 5896 | 5896 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-11-22 08:00 | 2034-06-16 17:00 |  | 2031-06-12 08:00 | 2032-01-02 17:00 | 2031-06-12 08:00 | 2032-01-02 17:00 | 2031-06-12 08:00 | 2032-01-02 17:00 | 2033-11-22 08:00 | 2034-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZRq8QROF7UKIl9msJK1TAA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156679 | 56194 | 3867262 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.CMS.P.00010 | Autorizzazione ISIN prove nucleari |  | 8 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-12-17 08:00 | 2033-06-22 17:00 |  | 2032-12-16 08:00 | 2033-06-21 17:00 | 2032-12-16 08:00 | 2033-06-21 17:00 | 2032-12-16 08:00 | 2033-06-21 17:00 | 2032-12-17 08:00 | 2033-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EITQWfcfOE6pqzlVdyql5w |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156680 | 56194 | 3867263 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.CMS.E.00020 | Assistenza all'esercizio dell'impianto Cemex per il condizionamento dei rifiuti da decommissioning |  | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-06-14 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2035-06-14 08:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-06-14 08:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-06-14 08:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-06-14 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MfS9s1uBZ0GrzFar32dyRg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156681 | 56194 | 3867263 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.CMS.E.00010 | Assistenza all'esercizio dell'impianto Cemex per il condizionamento dei rifiuti pregressi |  | 0 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2034-06-17 08:00 | 2035-06-13 17:00 |  | 2034-06-17 08:00 | 2035-06-13 17:00 | 2034-06-17 08:00 | 2035-06-13 17:00 | 2034-06-17 08:00 | 2035-06-13 17:00 | 2034-06-17 08:00 | 2035-06-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | J3QPCC51l0KtdPbO0opHpw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156682 | 56194 | 3867696 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.00010 | Installazione Carrello 53A-DW014 |  | 896 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-20 08:00 | 2030-11-21 17:00 |  | 2030-07-10 08:00 | 2030-07-11 17:00 | 2030-07-10 08:00 | 2030-07-11 17:00 | 2030-07-10 08:00 | 2030-07-11 17:00 | 2030-11-20 08:00 | 2030-11-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qbThc4C1z0mFwiNEpYCdww | yO8HQBkOS0GeMJ+3PKovww |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156683 | 56194 | 3867437 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.00440 | Ordini HVAC bulk |  | 3168 | 3640 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-17 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2029-01-17 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y+PQLADu/0SJufNce2BFag |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156684 | 56194 | 3867437 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.00430 | Specifiche d'Acquisto HVAC bulk |  | 3168 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-11 08:00 | 2029-01-16 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2028-12-11 08:00 | 2029-01-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FN+XRADH80mkd+mnGmCqPA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156685 | 56194 | 3867358 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.T.10010 | Test Sistema strumentazione e controllo |  | 48 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-04 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | 2030-11-27 08:00 | 2030-12-19 17:00 | 2030-11-27 08:00 | 2030-12-19 17:00 | 2030-11-27 08:00 | 2030-12-19 17:00 | 2030-12-04 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156686 | 56194 | 3867359 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.MOV.T.10010 | Test e collaudi Sistema di movimentazione |  | 168 | 728 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-23 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2030-12-20 08:00 | 2031-01-09 17:00 | 2030-12-20 08:00 | 2031-01-09 17:00 | 2030-12-20 08:00 | 2031-01-09 17:00 | 2031-01-23 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | govvNHpba0e9kmp9KkXd1Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156687 | 56194 | 3867338 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ELE.T.10010 | Test e collaudi Sistema Elettrico |  | 3096 | 3048 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-22 08:00 | 2030-12-03 17:00 |  | 2029-08-10 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2029-08-10 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2029-08-10 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2030-11-22 08:00 | 2030-12-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ARQTK14aMEupW3cR3Wl6xA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156688 | 56194 | 3867363 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.ANT.T.10010 | Test e collaudi Sistema antincendio |  | 144 | 704 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-25 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2031-01-03 08:00 | 2031-01-13 17:00 | 2031-01-03 08:00 | 2031-01-13 17:00 | 2031-01-03 08:00 | 2031-01-13 17:00 | 2031-01-25 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SIKOcpM1Yk2RKzHsGlpZyQ | AcuYeWrsmUi7eIohrr9q4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156689 | 56194 | 3867362 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.COM.T.10010 | Test e collaudi integrato telecomunicazioni |  | 144 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-20 08:00 | 2031-01-24 17:00 |  | 2030-12-20 08:00 | 2031-01-02 17:00 | 2030-12-20 08:00 | 2031-01-02 17:00 | 2030-12-20 08:00 | 2031-01-02 17:00 | 2031-01-20 08:00 | 2031-01-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xG72oNtHt0Cwo+QD0b6Isw | AcuYeWrsmUi7eIohrr9q4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156690 | 56194 | 3867361 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.RAD.T.10010 | Test e collaudi Sistema monitoraggio |  | 48 | 608 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-23 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2031-01-16 08:00 | 2031-01-27 17:00 | 2031-01-16 08:00 | 2031-01-27 17:00 | 2031-01-16 08:00 | 2031-01-27 17:00 | 2031-01-23 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OH+BGu23hEO/K+SDb2WJlw | AcuYeWrsmUi7eIohrr9q4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156691 | 56194 | 3867360 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.T.10010 | Test e collaudi Sistema HVAC |  | 48 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-04 08:00 | 2031-01-22 17:00 |  | 2030-12-20 08:00 | 2031-01-15 17:00 | 2030-12-20 08:00 | 2031-01-15 17:00 | 2030-12-20 08:00 | 2031-01-15 17:00 | 2031-01-04 08:00 | 2031-01-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hqIbnTXGv0+Mm8yfC7N2kw | AcuYeWrsmUi7eIohrr9q4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156692 | 56194 | 3867270 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.INS.M.00005 | Autorizzazione inizio installazioni |  | 3344 | 2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-07 08:00 |  | 2027-02-18 08:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-02-18 08:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-07 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TVgoPMeOjU+6nfLQSiiyZw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156693 | 56194 | 3867457 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CAM.O.00030 | Approvazione disegni costruttivi camino |  | 2352 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-20 08:00 | 2030-01-25 17:00 |  | 2028-10-10 08:00 | 2028-11-07 17:00 | 2028-10-10 08:00 | 2028-11-07 17:00 | 2028-10-10 08:00 | 2028-11-07 17:00 | 2029-12-20 08:00 | 2030-01-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LDSCF1UrukW6Q+Xe6ED/KQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156694 | 56194 | 3867365 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.A.00020 | Pulizia e trattamenti per ripresa dei getti e ferri di armatura |  | -24 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-02-23 08:00 | 2027-04-20 17:00 |  | 2027-02-26 08:00 | 2027-04-23 17:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-04-23 17:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-04-23 17:00 | 2027-02-23 08:00 | 2027-04-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XSuXLdV9Ak+5kBa+m0Plng |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156695 | 56194 | 3867365 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.A.00030 | Predisposizione ammorsamenti e scassi |  | -24 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-06 17:00 |  | 2027-03-22 08:00 | 2027-05-10 17:00 | 2027-03-22 08:00 | 2027-05-10 17:00 | 2027-03-22 08:00 | 2027-05-10 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hltSLBjkyEWYk32LECRDVA | fWsy7Ngll06NTGnoLPYExA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156696 | 56194 | 3867465 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.TEL.I.00010 | Sistema telefonico ed interfonico deposito |  | 4656 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-06 08:00 | 2030-12-23 17:00 |  | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-20 17:00 | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-20 17:00 | 2029-01-03 08:00 | 2029-01-20 17:00 | 2030-12-06 08:00 | 2030-12-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K/p4tFRX/kSPZvehOluFmA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156697 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00005 | Installazione mensole per Guardia Idrauliche |  | 456 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-05-07 17:00 |  | 2029-02-15 08:00 | 2029-02-26 17:00 | 2029-02-15 08:00 | 2029-02-26 17:00 | 2029-02-15 08:00 | 2029-02-26 17:00 | 2029-04-24 08:00 | 2029-05-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | py7vi8c+XUmO2tUNMkQrFw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156698 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00007 | Instalazione piastre ancorate per supporti |  | 456 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-08 08:00 | 2029-05-24 17:00 |  | 2029-02-27 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-02-27 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-02-27 08:00 | 2029-03-15 17:00 | 2029-05-08 08:00 | 2029-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | J4DWS9DM4EWyXPxRz193ug |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156699 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00075 | Installazione supporti Piping, eiettori, locale serbatoi bunker |  | 2128 | 136 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-14 08:00 | 2030-08-27 17:00 |  | 2029-06-22 08:00 | 2029-10-05 17:00 | 2029-06-22 08:00 | 2029-10-05 17:00 | 2029-06-22 08:00 | 2029-10-05 17:00 | 2030-05-14 08:00 | 2030-08-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4Ld1A9Z7CEWwQ3zfXAzAEQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156700 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00008 | Installazione monorotaia per Serbatoi di testa (ASME III) 51A-BL001A/1B |  | 456 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-25 08:00 | 2029-06-12 17:00 |  | 2029-03-16 08:00 | 2029-04-03 17:00 | 2029-03-16 08:00 | 2029-04-03 17:00 | 2029-03-16 08:00 | 2029-04-03 17:00 | 2029-05-25 08:00 | 2029-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lnGSGxbQOEyiRTbZ2w/JXA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156701 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00009 | Installazione Bitrave per serbatoi 51A-BL002X/009X |  | 456 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-25 08:00 | 2029-06-12 17:00 |  | 2029-03-16 08:00 | 2029-04-03 17:00 | 2029-03-16 08:00 | 2029-04-03 17:00 | 2029-03-16 08:00 | 2029-04-03 17:00 | 2029-05-25 08:00 | 2029-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UPqo3brMEU6SAJjPmfaEuA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156702 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00010 | Installazione monorotaia per serbatoi 57A-BL001X |  | 456 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-23 17:00 |  | 2029-04-04 08:00 | 2029-04-14 17:00 | 2029-04-04 08:00 | 2029-04-14 17:00 | 2029-04-04 08:00 | 2029-04-14 17:00 | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ILaPdkIoL0yxjFmdL5k+iA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156703 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00073 | Disinstallazione monorotaie e bitrave |  | 2128 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-02 08:00 | 2030-05-13 17:00 |  | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2029-06-11 08:00 | 2029-06-21 17:00 | 2030-05-02 08:00 | 2030-05-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CFBYzIkKDkerkbuxqbL2Vw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156704 | 56194 | 3867899 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.02.00100 | Prove in pressione piping |  | 1992 | 760 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-07 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | 2030-01-15 08:00 | 2030-01-25 17:00 | 2030-01-15 08:00 | 2030-01-25 17:00 | 2030-01-15 08:00 | 2030-01-25 17:00 | 2030-11-07 08:00 | 2030-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9jOaqCCvaEaL5eI/pXcW/Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156705 | 56194 | 3867903 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.53.00010 | Installazione ancoraggi e mensole di sostegno copertura schermante |  | 720 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-16 08:00 | 2029-04-20 17:00 |  | 2028-11-21 08:00 | 2029-01-03 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2029-01-03 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2029-01-03 17:00 | 2029-03-16 08:00 | 2029-04-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UE7/AlXhxU+VZDLa7CNVew |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156706 | 56194 | 3867903 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.53.00020 | Installazione mensole serbatoio alimentazione fusti |  | 720 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-21 08:00 | 2029-05-28 17:00 |  | 2029-01-04 08:00 | 2029-02-08 17:00 | 2029-01-04 08:00 | 2029-02-08 17:00 | 2029-01-04 08:00 | 2029-02-08 17:00 | 2029-04-21 08:00 | 2029-05-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d++eFf2w2Ei+mr81e+r+Rw | aJAm2fkJxUi8TcyfZBbYSg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156707 | 56194 | 3867903 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.53.00050 | Installazione supporti locale REATTORE NEUTRALIZZAZIONE |  | 1040 | 184 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-20 08:00 | 2029-11-27 17:00 |  | 2029-06-19 08:00 | 2029-06-26 17:00 | 2029-06-19 08:00 | 2029-06-26 17:00 | 2029-06-19 08:00 | 2029-06-26 17:00 | 2029-11-20 08:00 | 2029-11-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oR15RT2tYki/u/emUVf5Ig | aJAm2fkJxUi8TcyfZBbYSg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156708 | 56194 | 3867903 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.53.00090 | Realizzazione e posa della copertura schermante |  | 856 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-05 08:00 | 2030-04-08 17:00 |  | 2029-10-20 08:00 | 2029-11-24 17:00 | 2029-10-20 08:00 | 2029-11-24 17:00 | 2029-10-20 08:00 | 2029-11-24 17:00 | 2030-03-05 08:00 | 2030-04-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yo60VbcPfk6eWBQD6gsJkQ | Xgu4rS+utEW1Inru4CuEOw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156709 | 56194 | 3867903 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.53.00070 | NDE saldature piping locale REATTORE NEUTRALIZZAZIONE |  | 856 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-11 08:00 | 2030-02-14 17:00 |  | 2029-08-29 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-08-29 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-08-29 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2030-01-11 08:00 | 2030-02-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xCra4mnsPk6FEqPNj7z5Ig |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156710 | 56194 | 3867903 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.53.00080 | Prove in pressione piping locale REATTORE NEUTRALIZZAZIONE |  | 856 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-15 08:00 | 2030-03-04 17:00 |  | 2029-10-03 08:00 | 2029-10-19 17:00 | 2029-10-03 08:00 | 2029-10-19 17:00 | 2029-10-03 08:00 | 2029-10-19 17:00 | 2030-02-15 08:00 | 2030-03-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O5rUnDfk206Oq9o5tyem8g | E+2fU/M8w0KzUsVRUXJbaQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156711 | 56194 | 3867903 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.53.00100 | Installazione motori elettrici per agitatori serbatoi locale REATTORE NEUTRALIZZAZIONE |  | 856 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-09 08:00 | 2030-04-16 17:00 |  | 2029-11-26 08:00 | 2029-12-03 17:00 | 2029-11-26 08:00 | 2029-12-03 17:00 | 2029-11-26 08:00 | 2029-12-03 17:00 | 2030-04-09 08:00 | 2030-04-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ytZuCII7f0+v9Nl+hzScWg | iHs1f5/PakuxNd9hvyH5iQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156712 | 56194 | 3867903 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.53.00110 | Collegamento elettrico locale REATTORE NEUTRALIZZAZIONE |  | 856 | 600 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-17 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | 2029-12-04 08:00 | 2029-12-21 17:00 | 2029-12-04 08:00 | 2029-12-21 17:00 | 2029-12-04 08:00 | 2029-12-21 17:00 | 2030-04-17 08:00 | 2030-05-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XxyDR2tIXkWksDA6Z0mqSg | LbVCbjSRqkioDUoap577RA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156713 | 56194 | 3867452 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.T.10360 | Test report di qualifica analitico |  | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-04-20 08:00 | 2027-06-05 17:00 |  | 2027-04-20 08:00 | 2027-06-05 17:00 | 2027-04-20 08:00 | 2027-06-05 17:00 | 2027-04-20 08:00 | 2027-06-05 17:00 | 2027-04-20 08:00 | 2027-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2jRoabirD0a4NzFnEfSRPQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156714 | 56194 | 3867452 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.T.10370 | Piano di qualifica box schermate campionamento e gloveboxes |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-25 08:00 | 2027-06-05 17:00 |  | 2027-05-25 08:00 | 2027-06-05 17:00 | 2027-05-25 08:00 | 2027-06-05 17:00 | 2027-05-25 08:00 | 2027-06-05 17:00 | 2027-05-25 08:00 | 2027-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2tRAFM33V06sWl3g8R/Mxg | 73EDFRxu9EuQRIuFC3hf+g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156715 | 56194 | 3867452 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.T.10380 | Approvazione del piano di qualifica box schermate campionamento e gloveboxes |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-07 08:00 | 2027-07-02 17:00 |  | 2027-06-07 08:00 | 2027-07-02 17:00 | 2027-06-07 08:00 | 2027-07-02 17:00 | 2027-06-07 08:00 | 2027-07-02 17:00 | 2027-06-07 08:00 | 2027-07-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gXYaAh6hr0m8uyu/GdagAg | 73EDFRxu9EuQRIuFC3hf+g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156716 | 56194 | 3867452 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.T.10390 | Realizzazione prototipi box schermate campionamento e gloveboxes |  | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-07-03 08:00 | 2027-10-15 17:00 |  | 2027-07-03 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-07-03 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-07-03 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-07-03 08:00 | 2027-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tUBXrjw6gEuJM0ufi424ZQ | XQzCeS/nxUmBNl829mVbtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156717 | 56194 | 3867452 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.T.10400 | Test ambientale/sismico box schermate campionamento e gloveboxes |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 |  | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SDBDFi7N00uQ5yDT5zcURQ | XQzCeS/nxUmBNl829mVbtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156718 | 56194 | 3867452 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.T.10410 | Test report di qualifica |  | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-22 08:00 | 2027-12-09 17:00 |  | 2027-10-22 08:00 | 2027-12-09 17:00 | 2027-10-22 08:00 | 2027-12-09 17:00 | 2027-10-22 08:00 | 2027-12-09 17:00 | 2027-10-22 08:00 | 2027-12-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LIdRe/WvUUa5kFbOBcgNBA | ATQB3HsZLUCrPqRuAGOsNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156719 | 56194 | 3867452 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LAB.T.10420 | Approvazione del test report di qualifica |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-10 08:00 | 2028-01-14 17:00 |  | 2027-12-10 08:00 | 2028-01-14 17:00 | 2027-12-10 08:00 | 2028-01-14 17:00 | 2027-12-10 08:00 | 2028-01-14 17:00 | 2027-12-10 08:00 | 2028-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | z/wP8ez7nk+7p70qE4l1KA | pWroCm0zPUOwHIRluWHXFQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156720 | 56194 | 3867501 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.O.10010 | Specifica d'Acquisto SAS |  | 2264 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-01 08:00 | 2028-02-21 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2028-02-01 08:00 | 2028-02-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EtcuTTbA2k6iSiux2Y0qAQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156721 | 56194 | 3867501 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.O.10020 | Ordine SAS |  | 2264 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-22 08:00 | 2028-05-18 17:00 |  | 2026-12-21 08:00 | 2027-03-24 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-03-24 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-03-24 17:00 | 2028-02-22 08:00 | 2028-05-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kyicfbOLUkOjRfapoJHiyA | sFxCNpvNgUatHm3hSQN3Ow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156722 | 56194 | 3867495 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.D.10010 | Progettazione costruttiva SAS |  | 2264 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-19 08:00 | 2028-06-30 17:00 |  | 2027-03-25 08:00 | 2027-05-06 17:00 | 2027-03-25 08:00 | 2027-05-06 17:00 | 2027-03-25 08:00 | 2027-05-06 17:00 | 2028-05-19 08:00 | 2028-06-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Sv0c+LTbnU2oQmr97wUD/Q | sFxCNpvNgUatHm3hSQN3Ow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156723 | 56194 | 3867495 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.D.10020 | Approvazione progettazione costruttiva SAS |  | 2264 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-28 17:00 |  | 2027-05-07 08:00 | 2027-06-04 17:00 | 2027-05-07 08:00 | 2027-06-04 17:00 | 2027-05-07 08:00 | 2027-06-04 17:00 | 2028-07-03 08:00 | 2028-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oGNgQ0tIC0Kay9ZTGHgQgg | CB7E8QIAL0K7j2nvb4iUNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156724 | 56194 | 3867498 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.Q.10010 | Studio di analogia SAS |  | 2904 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-08 08:00 | 2028-07-06 17:00 |  | 2027-03-25 08:00 | 2027-04-23 17:00 | 2027-03-25 08:00 | 2027-04-23 17:00 | 2027-03-25 08:00 | 2027-04-23 17:00 | 2028-06-08 08:00 | 2028-07-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pOC2XZnrMUerhe3nj1VtKA | sFxCNpvNgUatHm3hSQN3Ow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156725 | 56194 | 3867498 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.Q.10020 | Emissione studio di analogia SAS |  | 2904 | 120 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-29 17:00 |  | 2027-04-24 08:00 | 2027-05-17 17:00 | 2027-04-24 08:00 | 2027-05-17 17:00 | 2027-04-24 08:00 | 2027-05-17 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hfOuh/JqU06PNgp/OWZn3Q | CB7E8QIAL0K7j2nvb4iUNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156726 | 56194 | 3867496 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.A.10010 | Approvvigionamento materiali SAS |  | 2808 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-08 08:00 | 2029-08-29 17:00 |  | 2028-01-05 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2028-01-05 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2028-01-05 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2029-03-08 08:00 | 2029-08-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TvlW8rmqTEibrBw5mTOjOw | sFxCNpvNgUatHm3hSQN3Ow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156727 | 56194 | 3867497 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.F.10010 | Fabbricazione SAS |  | 2808 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-30 08:00 | 2030-03-14 17:00 |  | 2028-06-28 08:00 | 2029-01-12 17:00 | 2028-06-28 08:00 | 2029-01-12 17:00 | 2028-06-28 08:00 | 2029-01-12 17:00 | 2029-08-30 08:00 | 2030-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1YDHZuoVdke9HweRBsh9kA | sFxCNpvNgUatHm3hSQN3Ow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156728 | 56194 | 3867497 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.F.10020 | FAT SAS |  | 2808 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-15 08:00 | 2030-03-26 17:00 |  | 2029-01-13 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2029-01-13 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2029-01-13 08:00 | 2029-01-24 17:00 | 2030-03-15 08:00 | 2030-03-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j1vG2oBzakSC/qkGiLF9EA | CB7E8QIAL0K7j2nvb4iUNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156729 | 56194 | 3867499 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.D.10030 | Dossier di fine fabbricazione SAS |  | 2304 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-27 08:00 | 2030-04-24 17:00 |  | 2029-01-25 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2029-01-25 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2029-01-25 08:00 | 2029-02-21 17:00 | 2030-03-27 08:00 | 2030-04-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MLxwaDCJzEmTdwSyrYUfjQ | sFxCNpvNgUatHm3hSQN3Ow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156730 | 56194 | 3867499 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.D.10040 | Approvazione del dossier di fine fabbricazione SAS |  | 2304 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-26 08:00 | 2030-05-24 17:00 |  | 2029-02-22 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-02-22 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-02-22 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2030-04-26 08:00 | 2030-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RuHy8lTN+0CMC8WWW1TTyA | CB7E8QIAL0K7j2nvb4iUNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156731 | 56194 | 3867500 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.P.10010 | Imballaggio e Trasporto SAS |  | 2808 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-14 08:00 | 2030-05-24 17:00 |  | 2029-03-10 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-10 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-10 08:00 | 2029-03-21 17:00 | 2030-05-14 08:00 | 2030-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JedhES5WWEmKups+LQ1MrQ | CB7E8QIAL0K7j2nvb4iUNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156732 | 56194 | 3867364 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.SAS.M.10010 | Disponibilità SAS in sito |  | 2808 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-24 17:00 | 2030-05-24 17:00 |  | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-21 17:00 | 2030-05-24 17:00 | 2030-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M/ooAgtofkiuegPZo/rl+A | 7UozYyfA2EuvPr7JDDuiVg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156733 | 56194 | 3867498 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.Q.10030 | Protocollo di prova e porcedura di qualifica SAS |  | 2784 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-31 08:00 | 2028-08-10 17:00 |  | 2027-06-05 08:00 | 2027-06-16 17:00 | 2027-06-05 08:00 | 2027-06-16 17:00 | 2027-06-05 08:00 | 2027-06-16 17:00 | 2028-07-31 08:00 | 2028-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0UebnhRSWUaYmXDdknIo/Q | qnB5C2r1H0WNgofwlRU9qw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156734 | 56194 | 3867498 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.Q.10060 | Fabbricazione mock-up SAS |  | 2824 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-02 08:00 | 2029-01-20 17:00 |  | 2027-08-31 08:00 | 2027-11-09 17:00 | 2027-08-31 08:00 | 2027-11-09 17:00 | 2027-08-31 08:00 | 2027-11-09 17:00 | 2028-11-02 08:00 | 2029-01-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uFq9G25EmEey7N0jUQMt5w | Yv/lj11n0k+fBrr/9V3Dyw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156735 | 56194 | 3867498 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.Q.10080 | Test ambientale e sismico SAS |  | 2808 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-27 08:00 | 2029-02-01 17:00 |  | 2027-11-18 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-18 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-18 08:00 | 2027-11-23 17:00 | 2029-01-27 08:00 | 2029-02-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GJjs+RUlXUyavjouqOLHRQ | OPgDslhLikCfSXz4VuE8Kw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156736 | 56194 | 3867498 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.Q.10100 | Approvazione Qualifica SAS |  | 2296 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-08 08:00 | 2029-03-07 17:00 |  | 2027-11-30 08:00 | 2028-01-04 17:00 | 2027-11-30 08:00 | 2028-01-04 17:00 | 2027-11-30 08:00 | 2028-01-04 17:00 | 2029-02-08 08:00 | 2029-03-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +2jX3qCUq02KAZZsEOYrsg | JVWC7haswUuIyNfFLG8vRQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156737 | 56194 | 3867498 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.Q.10070 | FAT mock-up SAS |  | 2824 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-22 08:00 | 2029-01-26 17:00 |  | 2027-11-10 08:00 | 2027-11-15 17:00 | 2027-11-10 08:00 | 2027-11-15 17:00 | 2027-11-10 08:00 | 2027-11-15 17:00 | 2029-01-22 08:00 | 2029-01-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 64lvgto1NUCNjxAEGyRNww | OPgDslhLikCfSXz4VuE8Kw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156738 | 56194 | 3867498 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.Q.10090 | Test report SAS |  | 2808 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-02 08:00 | 2029-02-07 17:00 |  | 2027-11-24 08:00 | 2027-11-29 17:00 | 2027-11-24 08:00 | 2027-11-29 17:00 | 2027-11-24 08:00 | 2027-11-29 17:00 | 2029-02-02 08:00 | 2029-02-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uqerdiLf4EGLUwp2ONqWvQ | JVWC7haswUuIyNfFLG8vRQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156739 | 56194 | 3867498 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.Q.10040 | Approvazione piano di qualifica SAS |  | 2272 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-11 08:00 | 2028-09-14 17:00 |  | 2027-06-17 08:00 | 2027-07-14 17:00 | 2027-06-17 08:00 | 2027-07-14 17:00 | 2027-06-17 08:00 | 2027-07-14 17:00 | 2028-08-11 08:00 | 2028-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /kUHC1XJpkCZrXF6yW42ZQ | Yv/lj11n0k+fBrr/9V3Dyw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156740 | 56194 | 3867498 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SAS.Q.10050 | Approvvigionamento materiali mock-up SAS |  | 2824 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-15 08:00 | 2028-10-31 17:00 |  | 2027-07-15 08:00 | 2027-08-30 17:00 | 2027-07-15 08:00 | 2027-08-30 17:00 | 2027-07-15 08:00 | 2027-08-30 17:00 | 2028-09-15 08:00 | 2028-10-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gdjAqBqQ+UiuMy2dhlhj3A | /giLuUYR6UOiCufAM70vcA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156741 | 56194 | 3867428 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40015 | Protocollo di piano e procedura di qualifica sismica ed ambientale TVCC |  | 4928 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-22 08:00 | 2029-11-14 17:00 |  | 2027-09-30 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-09-30 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2027-09-30 08:00 | 2027-10-22 17:00 | 2029-10-22 08:00 | 2029-11-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6yIRh0wM1EKPbJUW7sqImw | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156742 | 56194 | 3867428 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40012 | Specifica di qualifica sismica ed ambientale TVCC |  | 4024 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-23 08:00 | 2029-10-19 17:00 |  | 2027-07-01 08:00 | 2027-09-29 17:00 | 2027-07-01 08:00 | 2027-09-29 17:00 | 2027-07-01 08:00 | 2027-09-29 17:00 | 2029-07-23 08:00 | 2029-10-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bLhGEKmng0qqL/uKMhPqjA | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156743 | 56194 | 3867406 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.03015 | Installazione rotaie a pavimento per carrello 53B-DW003 |  | 1296 | 400 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-15 08:00 | 2030-11-19 17:00 |  | 2030-04-04 08:00 | 2030-05-11 17:00 | 2030-04-04 08:00 | 2030-05-11 17:00 | 2030-04-04 08:00 | 2030-05-11 17:00 | 2030-10-15 08:00 | 2030-11-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | f2uW9HCNckedSmRRooQOgg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156744 | 56194 | 3867406 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.03025 | Installazione rotaie a pavimento per carrello 53A-DW014 edificio processo |  | 1296 | 400 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-15 08:00 | 2030-11-19 17:00 |  | 2030-04-04 08:00 | 2030-05-11 17:00 | 2030-04-04 08:00 | 2030-05-11 17:00 | 2030-04-04 08:00 | 2030-05-11 17:00 | 2030-10-15 08:00 | 2030-11-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rx8xYlFP30KUW/2EhEteEw | 5EyB6mBOHE+jkysXt138GQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156745 | 56194 | 3867502 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.O.10010 | Specifica d'Acquisto ruliiere |  | 896 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-18 08:00 | 2027-06-08 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2027-05-18 08:00 | 2027-06-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RizA+hDwPEuHkUhliwxJMQ | sFxCNpvNgUatHm3hSQN3Ow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156746 | 56194 | 3867502 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.O.10020 | Ordine rulliere |  | 896 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-09 08:00 | 2027-09-07 17:00 |  | 2026-12-21 08:00 | 2027-03-24 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-03-24 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-03-24 17:00 | 2027-06-09 08:00 | 2027-09-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kzHs5j7OB0eQMJSdg/gNDw | CB7E8QIAL0K7j2nvb4iUNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156747 | 56194 | 3867503 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.D.10010 | Progettazione costruttiva rulliere |  | 896 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-08 08:00 | 2027-11-03 17:00 |  | 2027-03-25 08:00 | 2027-05-20 17:00 | 2027-03-25 08:00 | 2027-05-20 17:00 | 2027-03-25 08:00 | 2027-05-20 17:00 | 2027-09-08 08:00 | 2027-11-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3AYal46wGU6Y3If7OXR+Ug | 7UozYyfA2EuvPr7JDDuiVg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156748 | 56194 | 3867503 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.D.10020 | Approvazione progettazione costruttiva rulliere |  | 896 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-04 08:00 | 2027-12-01 17:00 |  | 2027-05-21 08:00 | 2027-06-18 17:00 | 2027-05-21 08:00 | 2027-06-18 17:00 | 2027-05-21 08:00 | 2027-06-18 17:00 | 2027-11-04 08:00 | 2027-12-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S0UoBnI+NkmnitenWjXVhA | dw5Q+pPOqU2bVsVbP3gAxw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156749 | 56194 | 3867504 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.Q.10010 | Studio di analogia rulliere |  | 1344 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-09 08:00 | 2027-11-08 17:00 |  | 2027-03-25 08:00 | 2027-04-23 17:00 | 2027-03-25 08:00 | 2027-04-23 17:00 | 2027-03-25 08:00 | 2027-04-23 17:00 | 2027-10-09 08:00 | 2027-11-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cE2eH/4c00WiMiaglcYqmQ | uboRjDnlA0qZL+l/pID5Pg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156750 | 56194 | 3867504 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.Q.10020 | Emissione studio di analogia rulliere |  | 1344 | 216 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-09 08:00 | 2027-12-01 17:00 |  | 2027-04-24 08:00 | 2027-05-17 17:00 | 2027-04-24 08:00 | 2027-05-17 17:00 | 2027-04-24 08:00 | 2027-05-17 17:00 | 2027-11-09 08:00 | 2027-12-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NE/UsgnizECqbLoOvT/mTw | qnB5C2r1H0WNgofwlRU9qw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156751 | 56194 | 3867505 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.A.10010 | Approvvigionamento materiali rulliere |  | 1128 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-17 08:00 | 2028-08-21 17:00 |  | 2028-01-29 08:00 | 2028-03-03 17:00 | 2028-01-29 08:00 | 2028-03-03 17:00 | 2028-01-29 08:00 | 2028-03-03 17:00 | 2028-07-17 08:00 | 2028-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7QJSi7XPQ0C0sHg8Ff4VLA | q5dgA9lpWkGGnJwzQ5alsw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156752 | 56194 | 3867506 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.F.10010 | Fabbricazione rulliere |  | 1128 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-22 08:00 | 2028-12-12 17:00 |  | 2028-03-04 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2028-03-04 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2028-03-04 08:00 | 2028-06-27 17:00 | 2028-08-22 08:00 | 2028-12-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kWIr8+jYskez5ABgomfvoA | nU5E7yyyJk+ApbflFDrdRg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156753 | 56194 | 3867506 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.F.10020 | FAT rulliere |  | 1128 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2029-01-08 17:00 |  | 2028-06-28 08:00 | 2028-07-14 17:00 | 2028-06-28 08:00 | 2028-07-14 17:00 | 2028-06-28 08:00 | 2028-07-14 17:00 | 2028-12-13 08:00 | 2029-01-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ldUlz87hYUKSxhet/fknyA | 7oRzL9b2AUCFxEE3PymQXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156754 | 56194 | 3867507 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.D.10030 | Dossier di fine fabbricazione rulliere |  | 896 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-09 08:00 | 2029-02-05 17:00 |  | 2028-07-17 08:00 | 2028-08-11 17:00 | 2028-07-17 08:00 | 2028-08-11 17:00 | 2028-07-17 08:00 | 2028-08-11 17:00 | 2029-01-09 08:00 | 2029-02-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zwBJ0yuMOUqUuSXxoLqp8g | qZMRVlXjDEK7ZVUDMe9ApA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156755 | 56194 | 3867507 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.D.10040 | Approvazione del dossier di fine fabbricazione rulliere |  | 3296 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-26 08:00 | 2030-05-24 17:00 |  | 2028-08-21 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-08-21 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-08-21 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2030-04-26 08:00 | 2030-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nK91U2m03UWshcohaSJyCw | 4AMwv3DSKU+ba8ItM+ndDw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156756 | 56194 | 3867508 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.P.10010 | Imballaggio e Trasporto rulliere |  | 4008 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-14 08:00 | 2030-05-24 17:00 |  | 2028-09-05 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-09-05 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-09-05 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2030-05-14 08:00 | 2030-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d59370UVoU6DO4FXi/rFXw | k9h0yesl1k6vmVEZr3HDtA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156757 | 56194 | 3867344 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.RUL.M.10010 | Disponibilità rulliere in sito |  | 4008 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-24 17:00 | 2030-05-24 17:00 |  | 2028-09-15 17:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-09-15 17:00 | 2030-05-24 17:00 | 2030-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JXtT0xAN4E2mSQqlqkvdug | j07mq6po8k2GgodM6DwRfg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156758 | 56194 | 3867504 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.Q.10030 | Protocollo di prova e porcedura di qualifica rulliere |  | 1128 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-02 08:00 | 2027-12-14 17:00 |  | 2027-06-19 08:00 | 2027-06-30 17:00 | 2027-06-19 08:00 | 2027-06-30 17:00 | 2027-06-19 08:00 | 2027-06-30 17:00 | 2027-12-02 08:00 | 2027-12-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZeeD3eXxi06pRbr4otQNVg | Yv/lj11n0k+fBrr/9V3Dyw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156759 | 56194 | 3867504 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.Q.10060 | Fabbricazione mock-up rulliere |  | 1128 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-24 08:00 | 2028-03-29 17:00 |  | 2027-09-02 08:00 | 2027-10-06 17:00 | 2027-09-02 08:00 | 2027-10-06 17:00 | 2027-09-02 08:00 | 2027-10-06 17:00 | 2028-02-24 08:00 | 2028-03-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AuY0Q1nNs0yr1qae+OOQyg | OPgDslhLikCfSXz4VuE8Kw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156760 | 56194 | 3867504 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.Q.10080 | Test ambientale/sismico rulliere |  | 1128 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-11 08:00 | 2028-05-12 17:00 |  | 2027-10-19 08:00 | 2027-11-17 17:00 | 2027-10-19 08:00 | 2027-11-17 17:00 | 2027-10-19 08:00 | 2027-11-17 17:00 | 2028-04-11 08:00 | 2028-05-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | m6oaIJ0NIkWKWgJQ2dmBrA | JVWC7haswUuIyNfFLG8vRQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156761 | 56194 | 3867504 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.Q.10100 | Approvazione Qualifica rulliere |  | 928 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-19 08:00 | 2028-07-14 17:00 |  | 2027-12-24 08:00 | 2028-01-28 17:00 | 2027-12-24 08:00 | 2028-01-28 17:00 | 2027-12-24 08:00 | 2028-01-28 17:00 | 2028-06-19 08:00 | 2028-07-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9iL1YszL0ku77cEwN21fiA | m+pAiMz62UG5WwHokv7Q8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156762 | 56194 | 3867504 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.Q.10070 | FAT mock-up rulliere |  | 1128 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-30 08:00 | 2028-04-10 17:00 |  | 2027-10-07 08:00 | 2027-10-18 17:00 | 2027-10-07 08:00 | 2027-10-18 17:00 | 2027-10-07 08:00 | 2027-10-18 17:00 | 2028-03-30 08:00 | 2028-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I9k3UIE0iEuBK9bKZUfGaQ | Y6KezlVAi020t4k00t744Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156763 | 56194 | 3867504 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.Q.10090 | Test report rulliere |  | 1128 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-19 08:00 | 2028-06-17 17:00 |  | 2027-11-24 08:00 | 2027-12-23 17:00 | 2027-11-24 08:00 | 2027-12-23 17:00 | 2027-11-24 08:00 | 2027-12-23 17:00 | 2028-05-19 08:00 | 2028-06-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Xcqy9c7K9keKZQRFrTTvUw | G/W2E4DIikyDdzXJpeuh5Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156764 | 56194 | 3867504 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.Q.10040 | Approvazione piano di qualifica rulliere |  | 896 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-15 08:00 | 2028-01-19 17:00 |  | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-28 17:00 | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-28 17:00 | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-28 17:00 | 2027-12-15 08:00 | 2028-01-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BUl5FmEP4Eyg5AA54aVJ8Q | /giLuUYR6UOiCufAM70vcA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156765 | 56194 | 3867504 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RUL.Q.10050 | Approvvigionamento materiali mock-up rulliere |  | 1128 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-20 08:00 | 2028-02-23 17:00 |  | 2027-07-29 08:00 | 2027-09-01 17:00 | 2027-07-29 08:00 | 2027-09-01 17:00 | 2027-07-29 08:00 | 2027-09-01 17:00 | 2028-01-20 08:00 | 2028-02-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KmIWY6ajcUqCiPIeupoXhQ | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156766 | 56194 | 3867509 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.TEL.O.00010 | Specifica d'acquisto Telemanipolatori |  | 4632 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-14 08:00 | 2029-07-25 17:00 |  | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2029-06-14 08:00 | 2029-07-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | J0iGN/6rFEawq4OJcTaJFg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156767 | 56194 | 3867509 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.TEL.O.00020 | Ordine Telemanipolatori |  | 4632 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-26 08:00 | 2029-09-26 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2029-07-26 08:00 | 2029-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rr38jxY9B0GFgJ2HAQR1gw | EaB1mi0UZUSOjZAb/3eNag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156768 | 56194 | 3867351 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.TEL.M.00010 | Disponibilità telemanipolatori in sito |  | 5664 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-15 17:00 | 2030-10-15 17:00 |  | 2028-06-07 17:00 | 2028-06-07 17:00 | 2028-06-07 17:00 | 2028-06-07 17:00 | 2028-06-07 17:00 | 2028-06-07 17:00 | 2030-10-15 17:00 | 2030-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wLdj8jtERUm7pT6z0wYUcw | kgINQdj+g0C9eizEaRuI6A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156769 | 56194 | 3867510 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.TEL.D.00020 | Documentazione di produzione |  | 4632 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-23 08:00 | 2030-01-28 17:00 |  | 2027-07-12 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2027-07-12 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2027-07-12 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2029-11-23 08:00 | 2030-01-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wlY4ebKuz0ePDDV80Wvm0A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156770 | 56194 | 3867510 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.TEL.D.00030 | Approvazione della documentazione Telemanipolatori |  | 4632 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-29 08:00 | 2030-02-25 17:00 |  | 2027-09-13 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-09-13 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-09-13 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2030-01-29 08:00 | 2030-02-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CCVjOZElN02KN6FisyOC5A | thoJc3kgPUqVGR9KavoXFQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156771 | 56194 | 3867510 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.TEL.D.00010 | Documentazione preliminare |  | 4632 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-27 08:00 | 2029-11-22 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2029-09-27 08:00 | 2029-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | krmjXgroaU2ze4aDfqHi7Q | gW207Q6+J02xIHL0Bxjrsw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156772 | 56194 | 3867511 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.TEL.A.00010 | Approvvigionamento Telemanipolatori |  | 5664 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-26 08:00 | 2030-05-09 17:00 |  | 2027-10-09 08:00 | 2027-12-20 17:00 | 2027-10-09 08:00 | 2027-12-20 17:00 | 2027-10-09 08:00 | 2027-12-20 17:00 | 2030-02-26 08:00 | 2030-05-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2MTO2X8nq0KDwTfpY4y7zQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156773 | 56194 | 3867512 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.TEL.F.00010 | Fabbricazione Telemanipolatori |  | 5664 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-10 08:00 | 2030-08-23 17:00 |  | 2027-12-21 08:00 | 2028-04-11 17:00 | 2027-12-21 08:00 | 2028-04-11 17:00 | 2027-12-21 08:00 | 2028-04-11 17:00 | 2030-05-10 08:00 | 2030-08-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d7s07M5oa0m3Ec/hoOBrBQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156774 | 56194 | 3867512 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.TEL.F.00020 | FAT Telemanipolatori |  | 5664 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-24 08:00 | 2030-09-04 17:00 |  | 2028-04-12 08:00 | 2028-04-24 17:00 | 2028-04-12 08:00 | 2028-04-24 17:00 | 2028-04-12 08:00 | 2028-04-24 17:00 | 2030-08-24 08:00 | 2030-09-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gyc8k2z2YkGgBTljDdnf7w | V9O+SWMabUGkFjJv5SECiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156775 | 56194 | 3867514 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.TEL.D.00040 | Dossier di fine fabbricazione Telemanipolatori |  | 4608 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-05 08:00 | 2030-09-11 17:00 |  | 2028-04-26 08:00 | 2028-05-03 17:00 | 2028-04-26 08:00 | 2028-05-03 17:00 | 2028-04-26 08:00 | 2028-05-03 17:00 | 2030-09-05 08:00 | 2030-09-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | N82jeiA6b0mm5tmQ654gvg | V9O+SWMabUGkFjJv5SECiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156776 | 56194 | 3867514 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.TEL.D.00050 | Approvazione del dossier di fine fabbricazione Telemanipolatori |  | 4608 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-12 08:00 | 2030-10-09 17:00 |  | 2028-05-04 08:00 | 2028-05-31 17:00 | 2028-05-04 08:00 | 2028-05-31 17:00 | 2028-05-04 08:00 | 2028-05-31 17:00 | 2030-09-12 08:00 | 2030-10-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pcERpdiLyUm/yiZk7PivjQ | fc5NxwjDA0+pausXHSVsWw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156777 | 56194 | 3867513 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.TEL.P.00010 | Imballaggio Telemanipolatori |  | 5664 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-04 08:00 | 2030-10-09 17:00 |  | 2028-05-26 08:00 | 2028-05-31 17:00 | 2028-05-26 08:00 | 2028-05-31 17:00 | 2028-05-26 08:00 | 2028-05-31 17:00 | 2030-10-04 08:00 | 2030-10-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qahhNzupl0iAD0fzjnP8qA | V9O+SWMabUGkFjJv5SECiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156778 | 56194 | 3867513 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.TEL.P.00020 | Trasporto Telemanipolatori |  | 5664 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-10 08:00 | 2030-10-15 17:00 |  | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-07 17:00 | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-07 17:00 | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-07 17:00 | 2030-10-10 08:00 | 2030-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vWIl1JN8wUiLx1bdTSSmQA | fc5NxwjDA0+pausXHSVsWw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156779 | 56194 | 3867341 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.ELE.M.40030 | Disponibilità Strumentazione che non richiede qualifica in sito |  | 5040 | 4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-14 17:00 | 2030-01-14 17:00 |  | 2027-11-27 17:00 | 2027-11-27 17:00 | 2027-11-27 17:00 | 2027-11-27 17:00 | 2027-11-27 17:00 | 2027-11-27 17:00 | 2030-01-14 17:00 | 2030-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1xbMb59zZ0GJj2Bm5mUUew | leL64d0cf0W7xBBkRGs6wA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156780 | 56194 | 3867657 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40240 | Fabbricazione Ventilatori deposito |  | 80 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-19 08:00 | 2028-08-21 17:00 |  | 2028-01-07 08:00 | 2028-08-08 17:00 | 2028-01-07 08:00 | 2028-08-08 17:00 | 2028-01-07 08:00 | 2028-08-08 17:00 | 2028-01-19 08:00 | 2028-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z8NmJHOFNk+VydUvMyGENw | iSfQ+xCtI0iaSpW/AjB6Hw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156781 | 56194 | 3867657 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40250 | FAT Ventilatori deposito |  | 80 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-22 08:00 | 2028-08-26 17:00 |  | 2028-08-09 08:00 | 2028-08-14 17:00 | 2028-08-09 08:00 | 2028-08-14 17:00 | 2028-08-09 08:00 | 2028-08-14 17:00 | 2028-08-22 08:00 | 2028-08-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OTwGW3lIYkaZr2FJtsLmgg | YBIWoiDoxkCHUO25rh/uaQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156782 | 56194 | 3867658 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40240 | Imballaggio e Trasporto in sito Ventilatori deposito |  | 48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-10 08:00 | 2028-10-20 17:00 |  | 2028-10-03 08:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-03 08:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-03 08:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-10 08:00 | 2028-10-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BY9KtkTwA0CDliX3EWd2sQ | MZLh7MuJZE6gDRM1erybZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156783 | 56194 | 3867659 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12040 | Dossier di fine fabbricazione Ventilatori deposito |  | 40 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-28 08:00 | 2028-09-22 17:00 |  | 2028-08-21 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-08-21 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-08-21 08:00 | 2028-09-15 17:00 | 2028-08-28 08:00 | 2028-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 066jSglOukqomESUYHZCFg | yBU7PnaqAUCTYMx2oJeDKw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156784 | 56194 | 3867659 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12050 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione Ventilatori deposito |  | 40 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-25 08:00 | 2028-10-20 17:00 |  | 2028-09-18 08:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-09-18 08:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-09-18 08:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-09-25 08:00 | 2028-10-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | N6N1amqeHE2CbGkss2oFfw | deXfE0Ffq0WgqbWE7Yy4RA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156785 | 56194 | 3867439 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10420 | Disponibilità Ventilatori deposito in sito |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-20 17:00 | 2028-10-20 17:00 |  | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-10-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ixq8fqhM9kONFHJlYQYjiA | oF6oW6ut9UGM1N9Mwl6+rw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156786 | 56194 | 3867894 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.01.00050 | Installazione 2 Pompe transferimento drenaggi puliti 67A-CA104A/B |  | 3472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-13 08:00 | 2030-06-18 17:00 |  | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-08 17:00 | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-08 17:00 | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-08 17:00 | 2030-06-13 08:00 | 2030-06-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Lkh+oBNZwE6TCz/1fogvyw | h5Rm8dZRPEOhdP8USDUcWA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156787 | 56194 | 3867515 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.O.10030 | Specifica d'Acquisto serbatoi packages |  | 1768 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-28 08:00 | 2028-03-09 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2028-01-28 08:00 | 2028-03-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j1jdtJuXUUee4Asb4Mbutw | x46E6ot80kiUnO8aKhCV3g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156788 | 56194 | 3867515 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.O.10040 | Ordine serbatoi packages |  | 1768 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-10 08:00 | 2028-05-09 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2028-03-10 08:00 | 2028-05-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jEGY7p/JHEmVlmYkOCaR9A | UomGAyyJTEWwaGHAaXV/1g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156789 | 56194 | 3867515 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.O.10050 | Specifica d'Acquisto Materiale scarico ai Pond 67A |  | 2128 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-03 08:00 | 2028-06-14 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2028-05-03 08:00 | 2028-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nXbr5dNctEefIiVlNzSR8w | LAeqnGQ/RkiXO/5Dei0Q4g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156790 | 56194 | 3867515 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.O.10060 | Ordine piping fitting valvole carpenterie |  | 2128 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-15 08:00 | 2028-07-26 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2028-06-15 08:00 | 2028-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d/McHs42HEGLSgRsM4eEqQ | oLjMQC/YdE2xxSV3jVT19A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156791 | 56194 | 3867515 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.O.10070 | Specifica d'Acquisto scambiatori di calore |  | 2496 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-04 08:00 | 2028-09-21 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2028-08-04 08:00 | 2028-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | B+AZhEmRd02rc1cIo2V8cg | IgGPKqfB80yZC1w29vCz1w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156792 | 56194 | 3867515 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.O.10080 | Ordine scambiatori di calore |  | 2496 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-22 08:00 | 2028-11-17 17:00 |  | 2027-06-14 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2028-09-22 08:00 | 2028-11-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v9tKrCwiSE+lnV4/USqqbA | Ry1ECiRUI0uvG1HgJyBQXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156793 | 56194 | 3867515 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.O.10090 | Specifica d'Acquisto forniture Packages (trattamento acqua, piping, valvole) |  | 2496 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-08-24 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ax0oH1C69U6ZgU44xamW7A | 74DYM7nW40WtwbWqJtO+Aw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156794 | 56194 | 3867515 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.O.10100 | Ordine forniture Packages (trattamento acqua, piping, valvole) |  | 2496 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-25 08:00 | 2028-10-19 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2028-08-25 08:00 | 2028-10-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ReI+EDtYpU6zGQMuwZ7+nQ | CRtpwbS6GUqplsMW9rNNFg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156795 | 56194 | 3867520 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.STO.O.00060 | Ordine serbatoi sistema stoccaggio e trasporto cementi |  | 2088 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-10 08:00 | 2028-05-09 17:00 |  | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2028-03-10 08:00 | 2028-05-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bdw0cTEdEkyAgdjHcu8Hag | K2fxmgHg7kWCUQgCnhEbuA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156796 | 56194 | 3867520 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.STO.O.00050 | Specifica d'Acquisto serbatoi sistema stoccaggio e trasporto cementi |  | 2088 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-28 08:00 | 2028-03-09 17:00 |  | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2028-01-28 08:00 | 2028-03-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qGVurzMTfUeNU/UaBFMsEA | s4z9UF8Zi0uDEDQ72zgatQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156797 | 56194 | 3867520 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.STO.O.00080 | Ordine componenti sistema stoccaggio e trasporto cementi |  | 1240 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-02 08:00 | 2028-01-04 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-11-02 08:00 | 2028-01-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jlN1NQ/Xz0mKHZKsVvnQ+A | E3t0gUZG/E2glMtUZu7k5g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156798 | 56194 | 3867520 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.STO.O.00070 | Specifica d'Acquisto componenti sistema stoccaggio e trasporto cementi |  | 1240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-20 08:00 | 2027-10-29 17:00 |  | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-09-20 08:00 | 2027-10-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YNyN4XwiB0CPICJxJA2Uyg | /lpLDkI65ECkgPnPxu23tw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156799 | 56194 | 3867522 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.O.00040 | Ordine componenti di linea (valvole, eiettori, piping, raccorderia, flange, filtri etc) |  | 56 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-02-01 08:00 | 2027-03-26 17:00 |  | 2027-01-21 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-01-21 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-01-21 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-01 08:00 | 2027-03-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2SLPSnm/UEWDxsDTsxYyAA | E3t0gUZG/E2glMtUZu7k5g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156800 | 56194 | 3867522 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.O.00030 | Specifica d'Acquisto componenti di linea (valvole, eiettori, piping, raccorderia, flange, filtri etc) |  | 56 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-12-09 08:00 | 2027-01-29 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2027-01-20 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-01-20 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-01-20 17:00 | 2026-12-09 08:00 | 2027-01-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aslqTCnFzkSghFIs8b14uA | /lpLDkI65ECkgPnPxu23tw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156801 | 56194 | 3867701 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.D.00010 | Disegni costruttivi di officina Fusti |  | 2648 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-07 08:00 | 2028-04-26 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2028-04-07 08:00 | 2028-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XPqV9BSzwUSWnT7HBU7c+w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156802 | 56194 | 3867701 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.D.00020 | Approvazione disegni costruttivi Fusti |  | 2648 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-27 08:00 | 2028-05-25 17:00 |  | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-22 17:00 | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-22 17:00 | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-22 17:00 | 2028-04-27 08:00 | 2028-05-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QWIYMpTJEUekUnun6Bu2AA | sNUsCsElpUWKyS1VBtkBZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156803 | 56194 | 3867702 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.A.00010 | Specifiche di acquisto Fusti |  | 2648 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-13 17:00 |  | 2027-01-25 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2027-01-25 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2027-01-25 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0rAaV5oHMkuAaajoNpcWDg | sNUsCsElpUWKyS1VBtkBZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156804 | 56194 | 3867702 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.A.00020 | Emissione ordini di acquisto Fusti |  | 2648 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-14 08:00 | 2028-06-29 17:00 |  | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-25 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-25 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-25 17:00 | 2028-06-14 08:00 | 2028-06-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v0nBG0M7xkmBY3gjMf4DNw | zOeOEq/9NkiHL4cDE4n7WQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156805 | 56194 | 3867702 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.A.00030 | Approvvigionamento materiali per realizzazione Fusti |  | 2648 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-30 08:00 | 2029-01-03 17:00 |  | 2027-02-26 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2028-06-30 08:00 | 2029-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jpwO8euWNk6FbAgcw+SqWA | ZkM/fvu/SEmkHS/9xb1+Lw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156806 | 56194 | 3867703 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.F.00010 | Fabbricazione in officina Fusti 1° Lotto (incl. fusti per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3240 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-26 08:00 | 2030-07-04 17:00 |  | 2027-03-24 08:00 | 2029-02-27 17:00 | 2027-03-24 08:00 | 2029-02-27 17:00 | 2027-03-24 08:00 | 2029-02-27 17:00 | 2028-07-26 08:00 | 2030-07-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nAyyLhplekOSi5jw8Rr5zQ | ZkM/fvu/SEmkHS/9xb1+Lw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156807 | 56194 | 3867703 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.F.00030 | Imballaggio e consegna al sito Fusti 1° Lotto (incl. fusti per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3456 | 280 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-06 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2029-03-30 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2029-03-30 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2029-03-30 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2030-09-06 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | J31uJ9R8RESSYCnXZCIsSg | S2n7eLVb7EG1zHDfgIFcug |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156808 | 56194 | 3867704 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.D.00030 | Dossier di fine fabbricazione Fusti 1° Lotto (incl. fusti per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 2624 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-04 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | 2029-08-01 08:00 | 2029-09-04 17:00 | 2029-08-01 08:00 | 2029-09-04 17:00 | 2029-08-01 08:00 | 2029-09-04 17:00 | 2030-12-04 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LM3CdnC0rU+SzREWl9mE4w | sNUsCsElpUWKyS1VBtkBZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156809 | 56194 | 3867704 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.D.00040 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Fusti 1° Lotto (incl. fusti per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 2624 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-07 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2029-09-05 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-09-05 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-09-05 08:00 | 2029-10-02 17:00 | 2031-01-07 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X/IieDQNWUKt/jPFjhO/Xw | Pi5oBP5RokKjFQrc3K1ErA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156810 | 56194 | 3867525 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.FUS.M.00010 | Disponibilità Fusti DEM in sito 1° Lotto (incl. fusti per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3176 | 3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-02-03 17:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2029-10-02 17:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-10-02 17:00 | 2029-10-02 17:00 | 2031-02-03 17:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZsoMeyN39kizQHemsHiLeQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156811 | 56194 | 3867703 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.F.00020 | FAT Fusti 1° Lotto (incl. fusti per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3240 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-15 08:00 | 2030-12-03 17:00 |  | 2029-03-09 08:00 | 2029-07-31 17:00 | 2029-03-09 08:00 | 2029-07-31 17:00 | 2029-03-09 08:00 | 2029-07-31 17:00 | 2030-07-15 08:00 | 2030-12-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7yz6Zh1AQEiaxYKKo7Q6CA | Tlup93BHWkGL8DYdsjKtMA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156812 | 56194 | 3867526 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CES.M.00010 | Disponibilità Cestelli ANN in sito 1° Lotto (incl. cestelli per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3224 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-02-03 17:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2029-09-25 17:00 | 2029-09-25 17:00 | 2029-09-25 17:00 | 2029-09-25 17:00 | 2029-09-25 17:00 | 2029-09-25 17:00 | 2031-02-03 17:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | z0XDp6NZ9k69aSVczaCL6g | 1m8yJoT+1Uq41uhUbZsbjw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156813 | 56194 | 3867705 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.D.00010 | Disegni costruttivi di officina Cestelli |  | 2688 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-14 08:00 | 2028-05-04 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2028-04-14 08:00 | 2028-05-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2LDIkJ9bS06kf3zTmtjvAA | sNUsCsElpUWKyS1VBtkBZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156814 | 56194 | 3867705 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.D.00020 | Approvazione disegni costruttivi Cestelli |  | 2688 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-05 08:00 | 2028-06-01 17:00 |  | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-22 17:00 | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-22 17:00 | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-22 17:00 | 2028-05-05 08:00 | 2028-06-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BEK7QAUEWEWFB8tUPFmHIQ | Pi5oBP5RokKjFQrc3K1ErA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156815 | 56194 | 3867706 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.A.00010 | Specifiche di acquisto Cestelli |  | 2688 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-05 08:00 | 2028-06-20 17:00 |  | 2027-01-25 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2027-01-25 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2027-01-25 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2028-06-05 08:00 | 2028-06-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | f9gYmh/SbEykn1cCE89j+A | zOeOEq/9NkiHL4cDE4n7WQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156816 | 56194 | 3867706 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.A.00020 | Emissione ordini di acquisto Cestelli |  | 2688 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-21 08:00 | 2028-07-06 17:00 |  | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-25 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-25 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-25 17:00 | 2028-06-21 08:00 | 2028-07-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GdPTUyirkUWIXPX6oUs3Sg | ZkM/fvu/SEmkHS/9xb1+Lw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156817 | 56194 | 3867706 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.A.00030 | Approvvigionamento materiali per realizzazione Cestelli |  | 3288 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-11-25 17:00 |  | 2027-02-26 08:00 | 2027-07-17 17:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-07-17 17:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-07-17 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-11-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W+oq6yHr/k+qY8pcgruylg | S2n7eLVb7EG1zHDfgIFcug |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156818 | 56194 | 3867707 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.F.00010 | Fabbricazione in officina Cestelli 1° Lotto (incl. cestelli per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3288 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-28 08:00 | 2030-07-06 17:00 |  | 2027-03-19 08:00 | 2029-02-22 17:00 | 2027-03-19 08:00 | 2029-02-22 17:00 | 2027-03-19 08:00 | 2029-02-22 17:00 | 2028-07-28 08:00 | 2030-07-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DtPhI9yCJ0WEfnlQTCVXpA | Tlup93BHWkGL8DYdsjKtMA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156819 | 56194 | 3867707 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.F.00030 | Imballaggio e consegna al sito Cestelli 1° Lotto (incl. cestelli per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3504 | 280 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-14 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-14 17:00 | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-14 17:00 | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-14 17:00 | 2031-01-14 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I3QTWtx9ikCMRVlAxl2J/Q | SVedISDyCU6iDhZhJpPS3w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156820 | 56194 | 3867707 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.F.00020 | FAT Cestelli 1° Lotto (incl. cestelli per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3288 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-15 08:00 | 2030-12-03 17:00 |  | 2029-03-02 08:00 | 2029-07-24 17:00 | 2029-03-02 08:00 | 2029-07-24 17:00 | 2029-03-02 08:00 | 2029-07-24 17:00 | 2030-07-15 08:00 | 2030-12-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fh5hElBbVUy9rvFEEjmVzg | Z8dvyMZTkk+cWmbMUvclRg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156821 | 56194 | 3867708 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.D.00030 | Dossier di fine fabbricazione Cestelli 1° Lotto (incl. cestelli per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 2664 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-04 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-28 17:00 | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-28 17:00 | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-28 17:00 | 2030-12-04 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v6wLRQDdnEmDoUv8rJ9/dg | VxjYtI2CYUiN1OzXoNwFtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156822 | 56194 | 3867708 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.D.00040 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Cestelli 1° Lotto (incl. cestelli per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 2664 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-07 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2029-08-29 08:00 | 2029-09-25 17:00 | 2029-08-29 08:00 | 2029-09-25 17:00 | 2029-08-29 08:00 | 2029-09-25 17:00 | 2031-01-07 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M28p8/SJNEC3TCnd0RTZtw | OKyACSyJbUWrzdTxaMfRDg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156823 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12110 | Aerotermo di riscaldamento ad acqua 94B-BJ124X |  | 2712 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-05 08:00 | 2030-10-07 17:00 |  | 2029-08-21 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2029-08-21 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2029-08-21 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2030-10-05 08:00 | 2030-10-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yAtpmvi0FkWyCjuo/+bbIQ | 1vxvHUmBVE+BgeXJk4s28A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156824 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12140 | Umidificatore UTA DO005X |  | 2664 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-27 08:00 | 2030-06-28 17:00 |  | 2029-05-18 08:00 | 2029-05-19 17:00 | 2029-05-18 08:00 | 2029-05-19 17:00 | 2029-05-18 08:00 | 2029-05-19 17:00 | 2030-06-27 08:00 | 2030-06-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BgsUZSooYky3rEJFhQPj/g | BlX6Ugf8bk277ny7eQczzQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156825 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12160 | Unità di trattamento aria DO004X |  | 2664 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-05 08:00 | 2030-07-10 17:00 |  | 2029-05-26 08:00 | 2029-05-31 17:00 | 2029-05-26 08:00 | 2029-05-31 17:00 | 2029-05-26 08:00 | 2029-05-31 17:00 | 2030-07-05 08:00 | 2030-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K9EHn4o3pECAPnuziWPDzw | aBI3elRVRkGSiFT6nfVqWw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156826 | 56194 | 3867595 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.C.12170 | Unità di trattamento aria DO005X |  | 2664 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-11 08:00 | 2030-07-16 17:00 |  | 2029-06-01 08:00 | 2029-06-07 17:00 | 2029-06-01 08:00 | 2029-06-07 17:00 | 2029-06-01 08:00 | 2029-06-07 17:00 | 2030-07-11 08:00 | 2030-07-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5w9oWJuvOkeLv2Y+xV4pDg | /b9aU7IYa0mz/iEhI8ranA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156827 | 56194 | 3867709 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.D.00010 | Documentazione iniziale serbatoi packages |  | 1768 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-10 08:00 | 2028-06-21 17:00 |  | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2028-05-10 08:00 | 2028-06-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AfNfd+c/zkyss1Jd3kq6HA | d5wl6MHKzkOtqSq1gNfxjQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156828 | 56194 | 3867709 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.D.00020 | Approvazione documentazione iniziale serbatoi packages |  | 1768 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-22 08:00 | 2028-07-19 17:00 |  | 2027-07-26 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2027-07-26 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2027-07-26 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2028-06-22 08:00 | 2028-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | edgY0OqQbk22kTgBDsn2Ew |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156829 | 56194 | 3867713 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.GAC.D.00010 | Documentazione iniziale G.A.C. |  | 2128 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-27 08:00 | 2028-09-13 17:00 |  | 2027-06-28 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2028-07-27 08:00 | 2028-09-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yTg/0JTUrES/x2+Qc7h36Q | d5wl6MHKzkOtqSq1gNfxjQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156830 | 56194 | 3867713 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.GAC.D.00020 | Approvazione documentazione iniziale G.A.C. |  | 2128 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-14 08:00 | 2028-10-11 17:00 |  | 2027-08-09 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2027-08-09 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2027-08-09 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2028-09-14 08:00 | 2028-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mBS8ePuC30qCafSw2Tw8ZA | edgY0OqQbk22kTgBDsn2Ew |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156831 | 56194 | 3867717 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SDC.D.00010 | Documentazione iniziale S.D.C. |  | 2496 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-20 08:00 | 2028-12-18 17:00 |  | 2027-08-09 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2027-08-09 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2027-08-09 08:00 | 2027-09-10 17:00 | 2028-11-20 08:00 | 2028-12-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /qTiLl7BxUmcQ7GhmBQytg | d5wl6MHKzkOtqSq1gNfxjQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156832 | 56194 | 3867717 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SDC.D.00020 | Approvazione documentazione iniziale S.D.C. |  | 2496 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-19 08:00 | 2029-01-24 17:00 |  | 2027-09-13 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-09-13 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-09-13 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2028-12-19 08:00 | 2029-01-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /e2ZVWvYWU6e8rdlNKGSGA | edgY0OqQbk22kTgBDsn2Ew |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156833 | 56194 | 3867721 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.D.00010 | Documentazione iniziale forniture packages |  | 2496 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-20 08:00 | 2028-11-24 17:00 |  | 2027-07-12 08:00 | 2027-08-20 17:00 | 2027-07-12 08:00 | 2027-08-20 17:00 | 2027-07-12 08:00 | 2027-08-20 17:00 | 2028-10-20 08:00 | 2028-11-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EwgZmuP+e06mDejMD+KAzg | d5wl6MHKzkOtqSq1gNfxjQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156834 | 56194 | 3867721 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.D.00020 | Approvazione documentazione iniziale forniture packages |  | 2496 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-27 08:00 | 2029-01-03 17:00 |  | 2027-08-23 08:00 | 2027-09-17 17:00 | 2027-08-23 08:00 | 2027-09-17 17:00 | 2027-08-23 08:00 | 2027-09-17 17:00 | 2028-11-27 08:00 | 2029-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y7gPrEKu50uvXFu6DfpuTg | edgY0OqQbk22kTgBDsn2Ew |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156835 | 56194 | 3867710 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.F.00010 | Realizzazione serbatoi packages |  | 2136 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-20 08:00 | 2029-07-10 17:00 |  | 2027-08-28 08:00 | 2028-08-16 17:00 | 2027-08-28 08:00 | 2028-08-16 17:00 | 2027-08-28 08:00 | 2028-08-16 17:00 | 2028-07-20 08:00 | 2029-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | te2jRc+MC0m+ThqGB72FBA | SjSCXEnRlka7BpW2LXz7DQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156836 | 56194 | 3867710 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.F.00020 | FAT serbatoi packages |  | 2136 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-11 08:00 | 2029-07-21 17:00 |  | 2028-08-17 08:00 | 2028-08-28 17:00 | 2028-08-17 08:00 | 2028-08-28 17:00 | 2028-08-17 08:00 | 2028-08-28 17:00 | 2029-07-11 08:00 | 2029-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8Lj1ntGf20+sOEWtzGbkWA | g9mtp3jptkOEMpmw4uoHWw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156837 | 56194 | 3867711 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.P.00010 | Imballaggio e trasporto serbatoi packages |  | 2176 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-06 08:00 | 2029-09-22 17:00 |  | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-23 17:00 | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-23 17:00 | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-23 17:00 | 2029-09-06 08:00 | 2029-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RDn8S1mOhEaCVwHjoYC9yg | g9mtp3jptkOEMpmw4uoHWw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156838 | 56194 | 3867712 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.D.00030 | Dossier di fine fabbricazione serbatoi packages |  | 1776 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-23 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | 2028-08-29 08:00 | 2028-09-25 17:00 | 2028-08-29 08:00 | 2028-09-25 17:00 | 2028-08-29 08:00 | 2028-09-25 17:00 | 2029-07-23 08:00 | 2029-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FYSpQRAQ5UKSHUz9u/3YbA | SjSCXEnRlka7BpW2LXz7DQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156839 | 56194 | 3867712 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.D.00040 | Approvazione dossier di fine fabbricazione serbatoi packages |  | 1776 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-27 08:00 | 2029-09-21 17:00 |  | 2028-09-26 08:00 | 2028-10-23 17:00 | 2028-09-26 08:00 | 2028-10-23 17:00 | 2028-09-26 08:00 | 2028-10-23 17:00 | 2029-08-27 08:00 | 2029-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zcDxrRHuTEi8uK/ypcdAOQ | g9mtp3jptkOEMpmw4uoHWw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156840 | 56194 | 3867714 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.GAC.F.00010 | Realizzazione G.A.C. |  | 2608 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-12 08:00 | 2029-10-13 17:00 |  | 2027-09-11 08:00 | 2028-09-11 17:00 | 2027-09-11 08:00 | 2028-09-11 17:00 | 2027-09-11 08:00 | 2028-09-11 17:00 | 2028-10-12 08:00 | 2029-10-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /MvOg+sUQEytF3GM9KVkmw | ACQwvk0TcUih7eq97nIa7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156841 | 56194 | 3867714 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.GAC.F.00020 | FAT G.A.C. |  | 2608 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-15 08:00 | 2029-10-25 17:00 |  | 2028-09-12 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2028-09-12 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2028-09-12 08:00 | 2028-09-22 17:00 | 2029-10-15 08:00 | 2029-10-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gedetIWgkkO+iAkowA6LZw | 95sKbTUnuUSeurPPMdavTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156842 | 56194 | 3867715 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.GAC.P.00010 | Imballaggio e trasporto G.A.C. |  | 2600 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-27 08:00 | 2029-12-07 17:00 |  | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-06 17:00 | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-06 17:00 | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-06 17:00 | 2029-11-27 08:00 | 2029-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | y+b+tW4NYUe0CITuK814IA | 95sKbTUnuUSeurPPMdavTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156843 | 56194 | 3867716 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.GAC.D.00040 | Approvazione dossier di fine documentazione G.A.C. |  | 2136 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-12 08:00 | 2029-12-07 17:00 |  | 2028-10-09 08:00 | 2028-11-06 17:00 | 2028-10-09 08:00 | 2028-11-06 17:00 | 2028-10-09 08:00 | 2028-11-06 17:00 | 2029-11-12 08:00 | 2029-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | udEFjVlb7EOcSmYMliPaew | ACQwvk0TcUih7eq97nIa7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156844 | 56194 | 3867716 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.GAC.D.00030 | Dossier di fine documentazione G.A.C. |  | 2136 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-26 08:00 | 2029-11-09 17:00 |  | 2028-09-25 08:00 | 2028-10-06 17:00 | 2028-09-25 08:00 | 2028-10-06 17:00 | 2028-09-25 08:00 | 2028-10-06 17:00 | 2029-10-26 08:00 | 2029-11-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PcL3yahxMUqanJCL/4af5w | 95sKbTUnuUSeurPPMdavTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156845 | 56194 | 3867718 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SDC.F.00010 | Realizzazione S.D.C. |  | 3056 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-25 08:00 | 2029-08-28 17:00 |  | 2027-10-09 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2027-10-09 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2027-10-09 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2029-01-25 08:00 | 2029-08-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2TlGkwdJ0ECfBJfUp+FBvQ | y98N19seh0GvnLhKw1XJTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156846 | 56194 | 3867718 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SDC.F.00020 | FAT S.D.C. |  | 3056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-29 08:00 | 2029-09-03 17:00 |  | 2028-05-20 08:00 | 2028-05-25 17:00 | 2028-05-20 08:00 | 2028-05-25 17:00 | 2028-05-20 08:00 | 2028-05-25 17:00 | 2029-08-29 08:00 | 2029-09-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | B4bfJ1zLbEy96XCg+wuEpw | kyv3fKzR6U6gxpk/5lYN0A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156847 | 56194 | 3867719 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SDC.P.00010 | Imballaggio e trasporto S.D.C. |  | 3056 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-29 17:00 |  | 2028-07-11 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-07-11 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-07-11 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QdW3FzEsPUyqUtAfXT/vbg | y98N19seh0GvnLhKw1XJTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156848 | 56194 | 3867720 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SDC.D.00030 | Dossier di fine fabbricazione S.D.C. |  | 2472 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-04 08:00 | 2029-10-01 17:00 |  | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-05-26 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2029-09-04 08:00 | 2029-10-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sEcHf2WDwUyQf+4UEhGPwQ | y98N19seh0GvnLhKw1XJTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156849 | 56194 | 3867720 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SDC.D.00040 | Approvazione dossier di fine fabbricazione S.D.C. |  | 2472 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-02 08:00 | 2029-10-29 17:00 |  | 2028-06-26 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-06-26 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-06-26 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2029-10-02 08:00 | 2029-10-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KELp0SF9GECh5r4xvynmSg | kyv3fKzR6U6gxpk/5lYN0A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156850 | 56194 | 3867722 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.F.00010 | Realizzazione forniture packages |  | 3064 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-04 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | 2027-09-18 08:00 | 2028-04-27 17:00 | 2027-09-18 08:00 | 2028-04-27 17:00 | 2027-09-18 08:00 | 2028-04-27 17:00 | 2029-01-04 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1uuJsGTkfEOZvun6OFhGdQ | PvLsV+4S702+91itF5iOhQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156851 | 56194 | 3867722 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.F.00020 | FAT forniture packages |  | 3064 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-08 08:00 | 2029-08-20 17:00 |  | 2028-04-28 08:00 | 2028-05-10 17:00 | 2028-04-28 08:00 | 2028-05-10 17:00 | 2028-04-28 08:00 | 2028-05-10 17:00 | 2029-08-08 08:00 | 2029-08-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BurmKscOgkepnTyeOMHaGg | pWvJ/fPC2kygghBpxqMy/g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156852 | 56194 | 3867723 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.P.00010 | Imballaggio e trasporto forniture packages |  | 3064 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-28 08:00 | 2029-10-15 17:00 |  | 2028-06-20 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-06-20 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-06-20 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2029-09-28 08:00 | 2029-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9ifpAFXL4U67QshXwgq03g | PvLsV+4S702+91itF5iOhQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156853 | 56194 | 3867724 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.D.00030 | Dossier di fine documentazione forniture packages |  | 2480 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-21 08:00 | 2029-09-17 17:00 |  | 2028-05-11 08:00 | 2028-06-08 17:00 | 2028-05-11 08:00 | 2028-06-08 17:00 | 2028-05-11 08:00 | 2028-06-08 17:00 | 2029-08-21 08:00 | 2029-09-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1Y5fyEN9tki4BRjg23jSkQ | PvLsV+4S702+91itF5iOhQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156854 | 56194 | 3867724 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.D.00040 | Approvazione dossier di fine documentazione forniture packages |  | 2480 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-18 08:00 | 2029-10-15 17:00 |  | 2028-06-09 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-06-09 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-06-09 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2029-09-18 08:00 | 2029-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yb1+le5Yk0ikrdP8EOi9IQ | pWvJ/fPC2kygghBpxqMy/g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156855 | 56194 | 3867516 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.SER.M.00010 | Disponibilità serbatoi packages in sito |  | 2176 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-22 17:00 | 2029-09-22 17:00 |  | 2028-10-23 17:00 | 2028-10-23 17:00 | 2028-10-23 17:00 | 2028-10-23 17:00 | 2028-10-23 17:00 | 2028-10-23 17:00 | 2029-09-22 17:00 | 2029-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wuzvkY7RvkaQOUdkOZMhxQ | AOgvELqZkUSE8BieOzncbQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156856 | 56194 | 3867517 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.GAC.M.00010 | Disponibilità G.A.C. in sito |  | 2600 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-07 17:00 | 2029-12-07 17:00 |  | 2028-11-06 17:00 | 2028-11-06 17:00 | 2028-11-06 17:00 | 2028-11-06 17:00 | 2028-11-06 17:00 | 2028-11-06 17:00 | 2029-12-07 17:00 | 2029-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ou1DgWRd5kWh/s+qVLGhEg | AOgvELqZkUSE8BieOzncbQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156857 | 56194 | 3867519 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.PAC.M.00010 | Disponibilità forniture packages in sito |  | 3064 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-15 17:00 | 2029-10-15 17:00 |  | 2028-07-06 17:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-07-06 17:00 | 2029-10-15 17:00 | 2029-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W5H+UM48Kk6ov6PGey9tzQ | AOgvELqZkUSE8BieOzncbQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156858 | 56194 | 3867518 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.SDC.M.00010 | Disponibilità S.D.C. in sito |  | 3056 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-29 17:00 | 2029-10-29 17:00 |  | 2028-07-21 17:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-07-21 17:00 | 2029-10-29 17:00 | 2029-10-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BXPU73cxKEqmQ6EpUFmxiA | AOgvELqZkUSE8BieOzncbQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156859 | 56194 | 3867303 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.00025 | Emissione specifiche e disegni porte schermanti, finestre schermanti, portoni anti-missile |  | 544 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-07-08 08:00 | 2028-01-24 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-07-08 08:00 | 2028-01-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EC8+9TR97EyLBWS9O24XEg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156860 | 56194 | 3867303 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.00035 | Imballaggio e documentazione finale, porte schermanti, finestre schermanti, portoni anti-missile |  | 664 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-20 08:00 | 2028-10-24 17:00 |  | 2028-06-14 08:00 | 2028-07-18 17:00 | 2028-06-14 08:00 | 2028-07-18 17:00 | 2028-06-14 08:00 | 2028-07-18 17:00 | 2028-09-20 08:00 | 2028-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | n9JjYCR7J065lsnH1uW36Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156861 | 56194 | 3867415 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELV.F.00005 | Approvvigionamento materiali 53A-DY001 |  | 5736 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-07 08:00 | 2030-09-23 17:00 |  | 2028-03-16 08:00 | 2028-05-04 17:00 | 2028-03-16 08:00 | 2028-05-04 17:00 | 2028-03-16 08:00 | 2028-05-04 17:00 | 2030-08-07 08:00 | 2030-09-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | u05zC83K2Ean4r+JFp+7sA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156862 | 56194 | 3867725 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.D.00050 | Documentazione iniziale serbatoi stoccaggio e trasporto cementi |  | 2336 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-23 08:00 | 2028-07-20 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2028-06-23 08:00 | 2028-07-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | asiv4GtoMU6Ny1ydvGPqxQ | SjSCXEnRlka7BpW2LXz7DQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156863 | 56194 | 3867725 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.D.00060 | Approvazione documentazione iniziale serbatoi stoccaggio e trasporto cementi |  | 2336 | 280 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zDnB0BkMwEaN2FwRClWSbw | g9mtp3jptkOEMpmw4uoHWw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156864 | 56194 | 3867726 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.F.00030 | Realizzazione serbatoi stoccaggio e trasporto cementi |  | 2568 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-25 08:00 | 2029-06-16 17:00 |  | 2027-07-31 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2027-07-31 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2027-07-31 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2028-08-25 08:00 | 2029-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TLzVU9Ag0Uea2p3oLVKMYQ | 3pZEzSwPm0+ytRlOXvLsKw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156865 | 56194 | 3867726 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.F.00040 | FAT serbatoi stoccaggio e trasporto cementi |  | 2568 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-18 08:00 | 2029-06-28 17:00 |  | 2028-05-20 08:00 | 2028-05-31 17:00 | 2028-05-20 08:00 | 2028-05-31 17:00 | 2028-05-20 08:00 | 2028-05-31 17:00 | 2029-06-18 08:00 | 2029-06-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7SN2jkDlH0KJEeazSxlIbg | z4zvpAXYOUSYIRqWbrp+XQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156866 | 56194 | 3867727 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.P.00020 | Imballaggio e trasporto serbatoi stoccaggio e trasporto cementi |  | 2608 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-13 08:00 | 2029-08-30 17:00 |  | 2028-07-11 08:00 | 2028-07-27 17:00 | 2028-07-11 08:00 | 2028-07-27 17:00 | 2028-07-11 08:00 | 2028-07-27 17:00 | 2029-08-13 08:00 | 2029-08-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j+6x+UafCEOp8tJCuK9O3g | oJKliY00nU+GKElCSZxUlg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156867 | 56194 | 3867728 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.D.00070 | Dossier di fine fabbricazione serbatoi stoccaggio e trasporto cementi |  | 2104 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-29 08:00 | 2029-07-26 17:00 |  | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-29 17:00 | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-29 17:00 | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-29 17:00 | 2029-06-29 08:00 | 2029-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | P9r3tjnQn06OUyOkZekeJA | tr05V8FkHkurrpeOw7ZiAA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156868 | 56194 | 3867728 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.D.00080 | Approvazione dossier di fine fabbricazione serbatoi stoccaggio e trasporto cementi |  | 2104 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-27 08:00 | 2029-08-30 17:00 |  | 2028-06-30 08:00 | 2028-07-27 17:00 | 2028-06-30 08:00 | 2028-07-27 17:00 | 2028-06-30 08:00 | 2028-07-27 17:00 | 2029-07-27 08:00 | 2029-08-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xSlXYcHSNE6Tx5KI4Anpbg | u1h5vh4jY0GRekDrA+QQPA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156869 | 56194 | 3867729 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.STO.D.00010 | Documentazione iniziale componenti stoccaggio e trasporto cementi |  | 1776 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-10 08:00 | 2028-05-17 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-18 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-18 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-18 17:00 | 2028-04-10 08:00 | 2028-05-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ndopDX2Kx0W241X08dejvA | PvLsV+4S702+91itF5iOhQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156870 | 56194 | 3867729 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.STO.D.00020 | Approvazione documentazione iniziale componenti stoccaggio e trasporto cementi |  | 1776 | 496 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-18 08:00 | 2028-06-15 17:00 |  | 2027-06-21 08:00 | 2027-07-16 17:00 | 2027-06-21 08:00 | 2027-07-16 17:00 | 2027-06-21 08:00 | 2027-07-16 17:00 | 2028-05-18 08:00 | 2028-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | pWvJ/fPC2kygghBpxqMy/g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156871 | 56194 | 3867730 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.STO.F.00010 | Realizzazione componenti stoccaggio e trasporto cementi |  | 1544 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-16 08:00 | 2029-04-05 17:00 |  | 2027-10-20 08:00 | 2028-08-09 17:00 | 2027-10-20 08:00 | 2028-08-09 17:00 | 2027-10-20 08:00 | 2028-08-09 17:00 | 2028-06-16 08:00 | 2029-04-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XVtF8OJ5qkGCPPcl4KfHPQ | jAhq7vaJM0q9EtDS3VsmGA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156872 | 56194 | 3867730 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.STO.F.00020 | FAT componenti stoccaggio e trasporto cementi |  | 1544 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-06 08:00 | 2029-04-17 17:00 |  | 2028-08-10 08:00 | 2028-08-22 17:00 | 2028-08-10 08:00 | 2028-08-22 17:00 | 2028-08-10 08:00 | 2028-08-22 17:00 | 2029-04-06 08:00 | 2029-04-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 79AGtdu/H0+P/Ujs5YhlrA | C3/Xf5yKx02O2gC8L2lK5g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156873 | 56194 | 3867731 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.STO.P.00010 | Imballaggio e trasporto componenti stoccaggio e trasporto cementi |  | 1536 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-28 08:00 | 2029-06-14 17:00 |  | 2028-09-30 08:00 | 2028-10-17 17:00 | 2028-09-30 08:00 | 2028-10-17 17:00 | 2028-09-30 08:00 | 2028-10-17 17:00 | 2029-05-28 08:00 | 2029-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QMfFf6JWmEOrtqi8sj45dQ | ip0kFzsXVEeogDpltl8yCg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156874 | 56194 | 3867732 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.STO.D.00030 | Dossier di fine documentazione componenti stoccaggio e trasporto cementi |  | 1280 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-18 08:00 | 2029-05-17 17:00 |  | 2028-08-23 08:00 | 2028-09-19 17:00 | 2028-08-23 08:00 | 2028-09-19 17:00 | 2028-08-23 08:00 | 2028-09-19 17:00 | 2029-04-18 08:00 | 2029-05-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OE+pPFkH0kSMSeu/G5b9dQ | zInlQg3AlkOiy0F7w2ZzXQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156875 | 56194 | 3867732 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.STO.D.00040 | Approvazione dossier di fine documentazione componenti stoccaggio e trasporto cementi |  | 1280 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-18 08:00 | 2029-06-14 17:00 |  | 2028-09-20 08:00 | 2028-10-17 17:00 | 2028-09-20 08:00 | 2028-10-17 17:00 | 2028-09-20 08:00 | 2028-10-17 17:00 | 2029-05-18 08:00 | 2029-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A3T5+fFmVUijxeP8bOCB+w | BZ4vGPXBK02Zv6/54npDNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156876 | 56194 | 3867529 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.SER.M.00020 | Disponibilità serbatoi stoccaggio e trasporto cementi in sito |  | 2608 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-30 17:00 | 2029-08-30 17:00 |  | 2028-07-27 17:00 | 2028-07-27 17:00 | 2028-07-27 17:00 | 2028-07-27 17:00 | 2028-07-27 17:00 | 2028-07-27 17:00 | 2029-08-30 17:00 | 2029-08-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gMMYy2NOgE6EL98fXJLEcQ | 92LtskXZEUizSn/rnYfvgg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156877 | 56194 | 3867528 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.STO.M.00010 | Disponibilità componenti stoccaggio e trasporto cementi in sito |  | 1536 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-14 17:00 | 2029-06-14 17:00 |  | 2028-10-17 17:00 | 2028-10-17 17:00 | 2028-10-17 17:00 | 2028-10-17 17:00 | 2028-10-17 17:00 | 2028-10-17 17:00 | 2029-06-14 17:00 | 2029-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hn9pliNZ50Whl0FFea5/9A | N0jGe/8gl0CJlc8zZZFzig |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156878 | 56194 | 3867536 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.D.00010 | Documentazione iniziale pompe |  | 968 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-02 08:00 | 2027-09-03 17:00 |  | 2027-02-10 08:00 | 2027-03-09 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-03-09 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-03-09 17:00 | 2027-08-02 08:00 | 2027-09-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8TmzZbkQbUCwLnI8ZTMgwQ | SuitmKmKIU2i8fU45jbREw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156879 | 56194 | 3867537 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.Q.00030 | Realizzazione prototipi pompe |  | 1216 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-04 08:00 | 2028-03-18 17:00 |  | 2027-04-08 08:00 | 2027-09-13 17:00 | 2027-04-08 08:00 | 2027-09-13 17:00 | 2027-04-08 08:00 | 2027-09-13 17:00 | 2027-10-04 08:00 | 2028-03-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LpDzZFAng0aq4tj01uqZaQ | NNmQv8mfl0+sUIletOflag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156880 | 56194 | 3867539 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.P.00010 | Imballaggio e Trasporto in sito pompe |  | 1216 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-22 08:00 | 2029-06-01 17:00 |  | 2028-11-11 08:00 | 2028-11-22 17:00 | 2028-11-11 08:00 | 2028-11-22 17:00 | 2028-11-11 08:00 | 2028-11-22 17:00 | 2029-05-22 08:00 | 2029-06-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y3bAFaV8ckqd0kWzasLtnw | 6HSYaz6+YEysdpeoZPbuJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156881 | 56194 | 3867537 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.Q.00050 | Test ambientale/sismico pompe |  | 1216 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-25 08:00 | 2028-04-12 17:00 |  | 2027-09-20 08:00 | 2027-10-07 17:00 | 2027-09-20 08:00 | 2027-10-07 17:00 | 2027-09-20 08:00 | 2027-10-07 17:00 | 2028-03-25 08:00 | 2028-04-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oju6WEJbdkC+zAw0+nFRWQ | vxy/2tUOVEKn9BVEqyLO4w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156882 | 56194 | 3867538 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.F.00010 | Fabbricazione pompe |  | 1216 | 0 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-24 08:00 | 2029-04-13 17:00 |  | 2027-11-16 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2027-11-16 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2027-11-16 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2028-05-24 08:00 | 2029-04-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2MU3nfQGRkeclTUsI3p6lw | I8fL8eUIMEOQ0wGnHrhuVQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156883 | 56194 | 3867537 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.Q.00060 | Test Report pompe |  | 1216 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-30 08:00 | 2028-04-22 17:00 |  | 2027-09-24 08:00 | 2027-10-16 17:00 | 2027-09-24 08:00 | 2027-10-16 17:00 | 2027-09-24 08:00 | 2027-10-16 17:00 | 2028-03-30 08:00 | 2028-04-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0aNoyv3+pUC2K5nj/qAOyQ | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156884 | 56194 | 3867537 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.Q.00080 | Approvazione del Test Report pompe |  | 1008 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-24 08:00 | 2028-05-23 17:00 |  | 2027-10-18 08:00 | 2027-11-15 17:00 | 2027-10-18 08:00 | 2027-11-15 17:00 | 2027-10-18 08:00 | 2027-11-15 17:00 | 2028-04-24 08:00 | 2028-05-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IP1T2wRvIkS1lhDM203I/w | m+GfhGa/DUiVvpVEZP9YJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156885 | 56194 | 3867537 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.Q.00010 | Piano di qualifica pompe |  | 1248 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-13 08:00 | 2027-09-04 17:00 |  | 2027-02-10 08:00 | 2027-03-04 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-03-04 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-03-04 17:00 | 2027-08-13 08:00 | 2027-09-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Fs7wgWd6i0WDHwEO7WZ0ng | osccwfWz9Eu69HqJ5C/UzQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156886 | 56194 | 3867537 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.Q.00020 | Approvazione del Piano di qualifica pompe |  | 992 | 24 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-06 08:00 | 2027-10-01 17:00 |  | 2027-03-05 08:00 | 2027-04-02 17:00 | 2027-03-05 08:00 | 2027-04-02 17:00 | 2027-03-05 08:00 | 2027-04-02 17:00 | 2027-09-06 08:00 | 2027-10-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tQx5ygyCwkeKJMK0hPlUoQ | 88TJVRlBDke8d4x+flYwiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156887 | 56194 | 3867536 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.D.00020 | Approvazione della documentazione iniziale pompe |  | 968 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-06 08:00 | 2027-10-01 17:00 |  | 2027-03-10 08:00 | 2027-04-07 17:00 | 2027-03-10 08:00 | 2027-04-07 17:00 | 2027-03-10 08:00 | 2027-04-07 17:00 | 2027-09-06 08:00 | 2027-10-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GNxaf6NAukOb17y7ozpA/A | 8akTpLtvhUKp2Zf08i7K5A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156888 | 56194 | 3867540 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.D.00030 | Dossier di fine fabbricazione pompe |  | 1008 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-27 08:00 | 2029-05-04 17:00 |  | 2028-10-18 08:00 | 2028-10-24 17:00 | 2028-10-18 08:00 | 2028-10-24 17:00 | 2028-10-18 08:00 | 2028-10-24 17:00 | 2029-04-27 08:00 | 2029-05-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wHUIJL7ZiUyln5xHwxLt2w | DKzktxHuY0yPqect6B2ICg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156889 | 56194 | 3867540 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.D.00040 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione pompe |  | 1008 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-07 08:00 | 2029-06-01 17:00 |  | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-22 17:00 | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-22 17:00 | 2028-10-25 08:00 | 2028-11-22 17:00 | 2029-05-07 08:00 | 2029-06-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NH1bYXIaPkmHSjFpDelqpg | cCTG6D35UEu71SiwD5fPIg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156890 | 56194 | 3867537 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.Q.00040 | FAT prototipi pompe |  | 1216 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-20 08:00 | 2028-03-24 17:00 |  | 2027-09-14 08:00 | 2027-09-18 17:00 | 2027-09-14 08:00 | 2027-09-18 17:00 | 2027-09-14 08:00 | 2027-09-18 17:00 | 2028-03-20 08:00 | 2028-03-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LNd4o4U/HkCXcDHULbxeTg | GHuls0ojN0WvxCJ/R0uu3g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156891 | 56194 | 3867538 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.F.00020 | FAT pompe |  | 1216 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-17 17:00 | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-17 17:00 | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-17 17:00 | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gWW1oI3yw0WroNlAwUYa0Q | nhI4VKY/XEewhqpBId7lMQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156892 | 56194 | 3867367 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.POM.M.00010 | Disponibilità pompe in sito |  | 1216 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-01 17:00 | 2029-06-01 17:00 |  | 2028-11-22 17:00 | 2028-11-22 17:00 | 2028-11-22 17:00 | 2028-11-22 17:00 | 2028-11-22 17:00 | 2028-11-22 17:00 | 2029-06-01 17:00 | 2029-06-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CHaDfY/QIkSdryVQ0HUfdQ | N0jGe/8gl0CJlc8zZZFzig |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156893 | 56194 | 3867522 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.O.00020 | Ordine separatore a scambio ionico |  | 2408 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-08 08:00 | 2028-08-02 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2028-06-08 08:00 | 2028-08-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ztF1FyU7nkO3BMppMb2CpA | 8qwNLLX6Q0Ot/I31f1I+2Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156894 | 56194 | 3867522 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.O.00010 | Specifica d'Acquisto separatore a scambio ionico |  | 2408 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-24 08:00 | 2028-06-07 17:00 |  | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2028-04-24 08:00 | 2028-06-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fhcdnpZ1y0OGJcHEbrlqBQ | ndJN48kVj0SD6SkAVHoCxg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156895 | 56194 | 3867733 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CEL.D.00010 | Documentazione iniziale separatore a scambio ionico |  | 2656 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-22 08:00 | 2028-10-19 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2028-09-22 08:00 | 2028-10-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1j89tCEb0EidH+ttQMxWvw | qIHNjZDakUKQmGtMtIi+9g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156896 | 56194 | 3867735 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CEL.P.40260 | Imballaggio e Trasporto in sito separatore a scambio ionico |  | 2944 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-31 08:00 | 2029-08-10 17:00 |  | 2028-05-09 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2028-05-09 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2028-05-09 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2029-07-31 08:00 | 2029-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZhcbTAR8J0+on/mxAjUv7A | hI2GUmngfkmelGO/lDG6cA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156897 | 56194 | 3867734 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CEL.F.00010 | Fabbricazione separatore a scambio ionico |  | 2952 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-18 08:00 | 2029-06-19 17:00 |  | 2027-08-28 08:00 | 2028-03-23 17:00 | 2027-08-28 08:00 | 2028-03-23 17:00 | 2027-08-28 08:00 | 2028-03-23 17:00 | 2028-11-18 08:00 | 2029-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | i52o03I4qUqi44j6TAX3TQ | gjAPEhVf+E6V7/YqEjkg/A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156898 | 56194 | 3867733 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CEL.D.00020 | Approvazione della documentazione iniziale separatore a scambio ionico |  | 2656 | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-20 08:00 | 2028-11-17 17:00 |  | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2028-10-20 08:00 | 2028-11-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AnTz1wEMakCsBGNvMFTrbw | P7ByhcA/5EmcDynewhJ2yQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156899 | 56194 | 3867736 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CEL.D.00030 | Dossier di fine fabbricazione separatore a scambio ionico |  | 2416 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-02 08:00 | 2029-07-13 17:00 |  | 2028-04-05 08:00 | 2028-04-19 17:00 | 2028-04-05 08:00 | 2028-04-19 17:00 | 2028-04-05 08:00 | 2028-04-19 17:00 | 2029-07-02 08:00 | 2029-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TxwHwT/Esk6IvIGyLtEXJw | uGa9ghbrNEKLYlKLGHCrGg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156900 | 56194 | 3867736 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CEL.D.00040 | Approvazione Dossier di fine fabbricazione separatore a scambio ionico |  | 2416 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-16 08:00 | 2029-08-10 17:00 |  | 2028-04-20 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2028-04-20 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2028-04-20 08:00 | 2028-05-19 17:00 | 2029-07-16 08:00 | 2029-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mAyyzxO3AUaImn8d5b20wQ | wVoN5/QZTUShwxDkE8ZfHQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156901 | 56194 | 3867734 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CEL.F.00020 | FAT separatore a scambio ionico |  | 2952 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-20 08:00 | 2029-06-30 17:00 |  | 2028-03-24 08:00 | 2028-04-04 17:00 | 2028-03-24 08:00 | 2028-04-04 17:00 | 2028-03-24 08:00 | 2028-04-04 17:00 | 2029-06-20 08:00 | 2029-06-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NBOu6R7PD0+RQBvmpZ5Bow | 98kMaehL/0GxHsBAw8ok5Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156902 | 56194 | 3867530 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CEL.M.00010 | Disponibilità separatore a scambio ionico in sito |  | 2944 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-10 17:00 | 2029-08-10 17:00 |  | 2028-05-19 17:00 | 2028-05-19 17:00 | 2028-05-19 17:00 | 2028-05-19 17:00 | 2028-05-19 17:00 | 2028-05-19 17:00 | 2029-08-10 17:00 | 2029-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OWlzd1oZdUypD4FtoGhyhw | SKiNCd+kNECKaqyC5dpGBw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156903 | 56194 | 3867737 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.D.00015 | Documentazione iniziale componenti di linea (valvole, eiettori, piping, raccorderia, flange etc) |  | 560 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hmS5E4k0ZEirtArAu5LEQA | C3u7w5r4V0GscXN72ea5/A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156904 | 56194 | 3867739 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.P.00010 | Imballaggio e Trasporto in sito componenti di linea (valvole, eiettori, piping, raccorderia, flange etc) |  | 64 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-21 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | 2029-07-12 08:00 | 2029-07-23 17:00 | 2029-07-12 08:00 | 2029-07-23 17:00 | 2029-07-12 08:00 | 2029-07-23 17:00 | 2029-07-21 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qBTSIOVBFkCVYiVKG4wIfw | Y4ppTGCfTUiYOeIKxpFxPg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156905 | 56194 | 3867738 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.F.00010 | Fornitura componenti di linea (valvole, eiettori, piping, raccorderia, flange etc) |  | 64 | 0 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 4240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-28 08:00 | 2029-06-08 17:00 |  | 2027-08-19 08:00 | 2029-05-29 17:00 | 2027-08-19 08:00 | 2029-05-29 17:00 | 2027-08-19 08:00 | 2029-05-29 17:00 | 2027-08-28 08:00 | 2029-06-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ekvn0BFYFk6zrTPFH5r5kg | 1tWfrNF0kUGmx/K1lSW4Ig |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156906 | 56194 | 3867737 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.D.00020 | Approvazione documentazione iniziale componenti di linea (valvole, eiettori, piping, raccorderia, flange etc) |  | 560 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-07-26 08:00 | 2027-08-27 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-07-26 08:00 | 2027-08-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3B1KhDadXUCV26ye08H4gw | x3IErRn2L0emKmTqcENUoQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156907 | 56194 | 3867740 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.D.00035 | Dossier di fine fabbricazione componenti di linea (valvole, eiettori, piping, raccorderia, flange etc) |  | 56 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-21 08:00 | 2029-07-04 17:00 |  | 2029-06-12 08:00 | 2029-06-25 17:00 | 2029-06-12 08:00 | 2029-06-25 17:00 | 2029-06-12 08:00 | 2029-06-25 17:00 | 2029-06-21 08:00 | 2029-07-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3+pK8fCO0EujNHqTtGzSFQ | lNfH5Qj9JE+oHhuqaL/mmw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156908 | 56194 | 3867740 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.D.40 | Approvazione Dossier fine fabbricazione componenti di linea (valvole, eiettori, piping, raccorderia, flange etc) |  | 56 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-05 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | 2029-06-26 08:00 | 2029-07-23 17:00 | 2029-06-26 08:00 | 2029-07-23 17:00 | 2029-06-26 08:00 | 2029-07-23 17:00 | 2029-07-05 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GW1satW/H06mDC5HZ4TZ/g | 7G3s3jd3fkusUmMt8O9SLg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156909 | 56194 | 3867738 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.F.00015 | FAT componenti di linea (valvole, eiettori, piping, raccorderia, flange etc) |  | 64 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-09 08:00 | 2029-06-20 17:00 |  | 2029-05-30 08:00 | 2029-06-11 17:00 | 2029-05-30 08:00 | 2029-06-11 17:00 | 2029-05-30 08:00 | 2029-06-11 17:00 | 2029-06-09 08:00 | 2029-06-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | o87T8EpvvkG7EdjNDwvksQ | jdNUkUiQiEmTGKJdE1/fKw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156910 | 56194 | 3867527 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.LIN.M.00010 | Disponibilità componenti di linea (valvole, eiettori, piping, raccorderia, flange etc) in sito |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-01 17:00 | 2029-08-01 17:00 |  | 2029-07-23 17:00 | 2029-07-23 17:00 | 2029-07-23 17:00 | 2029-07-23 17:00 | 2029-07-23 17:00 | 2029-07-23 17:00 | 2029-08-01 17:00 | 2029-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G3c9Svxl6USZc23m8QUYJw | jXROUhbNRk6qsnHpM5gYtg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156911 | 56194 | 3867531 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.D.00010 | Disegni costruttivi testa cementazione, capping, apparecchio chiusura/fissaggio coperchio, smear test, lavaggio |  | 736 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-04-20 08:00 | 2027-08-31 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-04-20 08:00 | 2027-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gZaHo3Vv7UeFma49rynXmg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156912 | 56194 | 3867531 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.D.00020 | Report di calcolo testa cementazione, capping, apparecchio chiusura/fissaggio coperchio, smear test, lavaggio |  | 736 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-30 08:00 | 2027-08-31 17:00 |  | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-06-30 08:00 | 2027-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | C/icR20cyEalZxQDuAkLJg | yAKG3M6lsUauxlYz10U4PQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156913 | 56194 | 3867521 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.O.00010 | Specifiche costruttive testa cementazione, capping, apparecchio chiusura/fissaggio coperchio, smear test, lavaggio |  | 736 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-11 08:00 | 2027-12-23 17:00 |  | 2027-06-28 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-11-11 08:00 | 2027-12-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UyWQZTF2Q0iqJIH3wFwIFA | yAKG3M6lsUauxlYz10U4PQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156914 | 56194 | 3867521 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.O.00020 | Ordine testa cementazione, capping, apparecchio chiusura/fissaggio coperchio, smear test, lavaggio |  | 736 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-24 08:00 | 2028-02-25 17:00 |  | 2027-08-09 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-08-09 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-08-09 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-12-24 08:00 | 2028-02-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | worJEcXDIkCbASfSYR/Uxg | YU9WJPc4m0iz62SEawIwYQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156915 | 56194 | 3867532 | 76834 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.F.00010 | Approvig. e fabbricazione testa cementazione, capping, apparecchio chiusura/fissaggio coperchio, smear test, lavaggio |  | 736 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-14 08:00 | 2030-05-28 17:00 |  | 2028-03-31 08:00 | 2030-01-15 17:00 | 2028-03-31 08:00 | 2030-01-15 17:00 | 2028-03-31 08:00 | 2030-01-15 17:00 | 2028-08-14 08:00 | 2030-05-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7tMhkj19/UCh8hC2kM9sqg | yAKG3M6lsUauxlYz10U4PQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156916 | 56194 | 3867532 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.F.00020 | FAT testa cementazione, capping, apparecchio chiusura/fissaggio coperchio, smear test, lavaggio |  | 888 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-29 08:00 | 2030-06-08 17:00 |  | 2030-01-16 08:00 | 2030-01-26 17:00 | 2030-01-16 08:00 | 2030-01-26 17:00 | 2030-01-16 08:00 | 2030-01-26 17:00 | 2030-05-29 08:00 | 2030-06-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dFI9iVl81kOgo8V4czjcRQ | YU9WJPc4m0iz62SEawIwYQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156917 | 56194 | 3867534 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.D.00060 | Dossier fine fabbricazione testa cementazione, capping, apparecchio chiusura/fissaggio coperchio, smear test, lavaggio |  | 736 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-10 08:00 | 2030-06-14 17:00 |  | 2030-01-28 08:00 | 2030-02-01 17:00 | 2030-01-28 08:00 | 2030-02-01 17:00 | 2030-01-28 08:00 | 2030-02-01 17:00 | 2030-06-10 08:00 | 2030-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | J0SvhvqWZkm7Etgul4f1aQ | yAKG3M6lsUauxlYz10U4PQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156918 | 56194 | 3867534 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.D.00070 | Approvazione del dossier testa cementazione, capping, apparecchio chiusura/fissaggio coperchio, smear test, lavaggio |  | 736 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-17 08:00 | 2030-07-12 17:00 |  | 2030-02-04 08:00 | 2030-03-01 17:00 | 2030-02-04 08:00 | 2030-03-01 17:00 | 2030-02-04 08:00 | 2030-03-01 17:00 | 2030-06-17 08:00 | 2030-07-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ry1XGgYvy0iF7E1zJ4Cppg | YU9WJPc4m0iz62SEawIwYQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156919 | 56194 | 3867533 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.P.00010 | Imballaggio e trasp. in sito testa cementazione, capping, apparecchio chiusura/fissaggio coperchio, smear test, lavaggio |  | 896 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-27 08:00 | 2030-07-13 17:00 |  | 2030-02-13 08:00 | 2030-03-01 17:00 | 2030-02-13 08:00 | 2030-03-01 17:00 | 2030-02-13 08:00 | 2030-03-01 17:00 | 2030-06-27 08:00 | 2030-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pLoFv5cHUkeXAkV72pwRRw | yAKG3M6lsUauxlYz10U4PQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156920 | 56194 | 3867531 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.D.00050 | Approvazione disegni testa cementazione, capping, apparecchio chiusura/fissaggio coperchio, smear test, lavaggio |  | 736 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-13 08:00 | 2027-11-10 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-10-13 08:00 | 2027-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ukg8ox4ek0eGkfIwp1Cpzw | YU9WJPc4m0iz62SEawIwYQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156921 | 56194 | 3867348 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.SCP.M.00010 | Disponibilita in sito testa cementazione, capping, apparecchio chiusura/fissaggio coperchio, smear test, lavaggio |  | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-13 17:00 | 2030-07-13 17:00 |  | 2030-03-01 17:00 | 2030-03-01 17:00 | 2030-03-01 17:00 | 2030-03-01 17:00 | 2030-03-01 17:00 | 2030-03-01 17:00 | 2030-07-13 17:00 | 2030-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hKWLPV8wg0Op8eKwfE56KA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156922 | 56194 | 3867531 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.D.00030 | Procedure testa cementazione, capping, apparecchio chiusura/fissaggio coperchio, smear test, lavaggio |  | 736 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-01 08:00 | 2027-10-12 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-09-01 08:00 | 2027-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ctdqHvGYx0aE+NQ6OGH1ZQ | YU9WJPc4m0iz62SEawIwYQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156923 | 56194 | 3867531 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.D.00040 | Piano di controllo testa cementazione, capping, apparecchio chiusura/fissaggio coperchio, smear test, lavaggio |  | 736 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-01 08:00 | 2027-10-12 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-09-01 08:00 | 2027-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | te8rKC+v90qEcPYkWbL7yw | b9U8+Ls0eUO55C0DKde9tw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156924 | 56194 | 3867524 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.O.00020 | Ordini apparecchiature ASME VIII |  | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 |  | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mfl9P8eL2UaAV0AdpIvgug | n75uJr1nM0S8LVkdYUBrOQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156925 | 56194 | 3867524 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.O.00010 | Specifica d'Acquisto apparecchiature ASME VIII |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6TmKHzvU8kG081AmD5S5rw | xVbZAXA+e0qIu9GsfdUdzA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156926 | 56194 | 3867523 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.O.00040 | Ordini apparecchiature ASME III |  | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 |  | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BEzR4auHtkC/uGyItbp+pg | DEQxpU9xT0Oqbm3EGHFrag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156927 | 56194 | 3867523 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.O.00030 | Specifica d'Acquisto apparecchiature ASME III |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 69oUq2KPvUWjqBU414nAEA | rNP4W5W2E0298o8J5HsPjw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156928 | 56194 | 3867523 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.O.00060 | Ordini apparecchiature URANUS |  | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 |  | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2027-02-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FaOVPP6QWECXkHtGxiYFJA | 9bLSpv+fsESzw4TTQ6K/sg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156929 | 56194 | 3867523 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.O.00050 | Specifica d'Acquisto apparecchiature URANUS |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Lnzd7Cg71EaSc8EAp6hLpQ | EE2iiGVYmkSLZkkuVRHeFw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156930 | 56194 | 3867535 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.O.00020 | Ordine pompe |  | 1168 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-16 08:00 | 2027-07-31 17:00 |  | 2026-12-16 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2026-12-16 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2026-12-16 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2027-06-16 08:00 | 2027-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4qpLpaRTWEWu5egdxQqFLw | 8qwNLLX6Q0Ot/I31f1I+2Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156931 | 56194 | 3867535 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.POM.O.00010 | Specifica d'Acquisto pompe |  | 1168 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-15 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CBH8m5GaTkeH7JFE2Dgw8w | ndJN48kVj0SD6SkAVHoCxg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156932 | 56194 | 3867541 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.SS.I.00010 | Verifice e controlli di fine montaggi sistemi speciali |  | 4656 | 4512 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-24 08:00 | 2031-01-18 17:00 |  | 2029-01-22 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-01-22 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2029-01-22 08:00 | 2029-02-07 17:00 | 2030-12-24 08:00 | 2031-01-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7Fe8EIrmEESxNWZDl1k52A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156933 | 56194 | 3867542 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SS.I.00010 | Verifiche e controlli di fine montaggi sistemi speciali |  | 688 | 840 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-07 08:00 | 2031-01-08 17:00 |  | 2030-08-28 08:00 | 2030-09-19 17:00 | 2030-08-28 08:00 | 2030-09-19 17:00 | 2030-08-28 08:00 | 2030-09-19 17:00 | 2030-12-07 08:00 | 2031-01-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gqv+0x9lxkiB2WhcNB+Hrw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156934 | 56194 | 3867908 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.31.00045 | Installazione arredi/banchi laboratorio |  | 376 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-29 08:00 | 2030-04-05 17:00 |  | 2030-02-02 08:00 | 2030-02-09 17:00 | 2030-02-02 08:00 | 2030-02-09 17:00 | 2030-02-02 08:00 | 2030-02-09 17:00 | 2030-03-29 08:00 | 2030-04-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UIG2RDKoBUqpCToezAwlFQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156935 | 56194 | 3867472 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.RAD.T.00030 | Realizzazione prototipi |  | 4584 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-22 08:00 | 2029-09-05 17:00 |  | 2027-06-22 08:00 | 2027-10-04 17:00 | 2027-06-22 08:00 | 2027-10-04 17:00 | 2027-06-22 08:00 | 2027-10-04 17:00 | 2029-05-22 08:00 | 2029-09-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xbAg0cKOsUmI96BbnEbVjQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156936 | 56194 | 3867428 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40030 | Approvvigionamento apparecchiature da qualificare |  | 4024 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-13 08:00 | 2030-02-15 17:00 |  | 2027-11-23 08:00 | 2028-01-26 17:00 | 2027-11-23 08:00 | 2028-01-26 17:00 | 2027-11-23 08:00 | 2028-01-26 17:00 | 2029-12-13 08:00 | 2030-02-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rTOh/HkYxEyR4C6KM11ZCQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156937 | 56194 | 3867424 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.20025 | Approvigionamento materiali per realizzazione prototipi 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 3432 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-29 08:00 | 2029-01-11 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-08-02 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-08-02 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-08-02 17:00 | 2028-09-29 08:00 | 2029-01-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Htx4molMUkioyflyu9vSIg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156938 | 56194 | 3867898 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.10.00080 | Installazione Serbatoio raccolta liquidi (ASME VIII) 51C-BL001X |  | 1272 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-09 08:00 | 2030-07-16 17:00 |  | 2029-12-24 08:00 | 2030-01-08 17:00 | 2029-12-24 08:00 | 2030-01-08 17:00 | 2029-12-24 08:00 | 2030-01-08 17:00 | 2030-07-09 08:00 | 2030-07-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IG2VtPYAmUmAZnHEYjHbhg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156939 | 56194 | 3867345 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.A.00100 | Qualifica sismica analitica serbatoio di raccolta acque di lavaggio (ASME VIII) 51C-BL001X |  | 3656 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-10 08:00 | 2029-07-07 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-12-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-12-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-12-22 17:00 | 2028-08-10 08:00 | 2029-07-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OCep6iwwLEWTL26nbw0N1g | X6vhFTmeWUOU1TIgv1BTeA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156940 | 56194 | 3867913 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.50.00060 | Installazione Serbatoio di espansione 92A-BL003X |  | 688 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-12 08:00 | 2030-01-19 17:00 |  | 2029-09-24 08:00 | 2029-10-01 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-10-01 17:00 | 2029-09-24 08:00 | 2029-10-01 17:00 | 2030-01-12 08:00 | 2030-01-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mLVK4tgUtUWzAERHS614Ng | idV979BBNkmnPUfllOxJlQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156941 | 56194 | 3867372 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.69.00060 | Chiusura del varco di costruibilità L69-04 (solaio) |  | -520 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-04 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-10-17 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-10-17 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-10-17 17:00 | 2031-07-04 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zvjtl1Rmc0aEKrR7oI2IRw | 9jZ8Dq2n3Umh8HE9npZDJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156942 | 56194 | 3867369 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.61.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L61-04 |  | 10752 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-10-22 08:00 | 2035-11-02 17:00 |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-05-10 17:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-05-10 17:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-05-10 17:00 | 2035-10-22 08:00 | 2035-11-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jr7/kpRdwk2k+c7KjscgcA | 0MAgXgLhE06MH3ddvCq8bw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156943 | 56194 | 3867369 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.61.00020 | Chiusura del varco di costruibilità L61-03 |  | 10752 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-03 08:00 | 2035-11-14 17:00 |  | 2031-05-12 08:00 | 2031-05-22 17:00 | 2031-05-12 08:00 | 2031-05-22 17:00 | 2031-05-12 08:00 | 2031-05-22 17:00 | 2035-11-03 08:00 | 2035-11-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qs7A757PgEuDmtJbX2siog | TO13c6Y9sUeQu8Wtw+s2xA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156944 | 56194 | 3867369 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.61.00030 | Chiusura del varco di costruibilità L61-02 |  | 10752 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-15 08:00 | 2035-11-26 17:00 |  | 2031-05-23 08:00 | 2031-06-04 17:00 | 2031-05-23 08:00 | 2031-06-04 17:00 | 2031-05-23 08:00 | 2031-06-04 17:00 | 2035-11-15 08:00 | 2035-11-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BX2gMWhBuUel3KYUv7txmA | TO13c6Y9sUeQu8Wtw+s2xA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156945 | 56194 | 3867369 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.61.00040 | Chiusura del varco di costruibilità L61-01 |  | 10752 | 10752 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2031-06-05 08:00 | 2031-06-16 17:00 | 2031-06-05 08:00 | 2031-06-16 17:00 | 2031-06-05 08:00 | 2031-06-16 17:00 | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | l8WNcdl62E6gBlTo4FLWCA | i4Y5bWSzf02tpZPE7lkJkw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156946 | 56194 | 3867369 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.62.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L62-01 |  | -400 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9InH78I8ZkGwubHS48d0/g | PlQpVXVxR02aAG03ttRpGw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156947 | 56194 | 3867371 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.68.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L68-01 e L68-02 |  | -560 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-28 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-10-23 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-10-23 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-10-23 17:00 | 2031-06-28 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | igGYkXh7kUKttp46wZcLuw | eDn/pr++IEqCSSuvPa540A |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156948 | 56194 | 3867371 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.65.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L65-01 |  | 10032 | 10032 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aYXU6tkX/U+yBjaIECrhow | mMQfdLGhAkGm3VVBQnS55w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156949 | 56194 | 3867372 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.69.00050 | Chiusura del varco di costruibilità L69-05 |  | -328 | 232 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-08-01 08:00 | 2031-08-12 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-08-01 08:00 | 2031-08-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6iewbp0ay0aDWWTLWQFHqg | eDn/pr++IEqCSSuvPa540A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156950 | 56194 | 3867372 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.69.00040 | Chiusura del varco di costruibilità L69-04 |  | 312 | 640 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-21 08:00 | 2031-07-31 17:00 |  | 2031-06-05 08:00 | 2031-06-16 17:00 | 2031-06-05 08:00 | 2031-06-16 17:00 | 2031-06-05 08:00 | 2031-06-16 17:00 | 2031-07-21 08:00 | 2031-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HewJ6C05bkaoAdef7Jwr3Q | eDn/pr++IEqCSSuvPa540A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156951 | 56194 | 3867372 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.69.00030 | Chiusura del varco di costruibilità L69-03 |  | 312 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-27 08:00 | 2031-07-08 17:00 |  | 2031-05-12 08:00 | 2031-05-22 17:00 | 2031-05-12 08:00 | 2031-05-22 17:00 | 2031-05-12 08:00 | 2031-05-22 17:00 | 2031-06-27 08:00 | 2031-07-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MBrI1CbofUWeWei/UAGcAg | iw+7wqTJlUS1AWznRW1EWw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156952 | 56194 | 3867372 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.69.00020 | Chiusura del varco di costruibilità L69-02 |  | 312 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-09 08:00 | 2031-07-19 17:00 |  | 2031-05-23 08:00 | 2031-06-04 17:00 | 2031-05-23 08:00 | 2031-06-04 17:00 | 2031-05-23 08:00 | 2031-06-04 17:00 | 2031-07-09 08:00 | 2031-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | US49mJZbFkGUZfI0XE2abQ | Dl/+hr1INUGIAy94VXAWjg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156953 | 56194 | 3867372 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CHI.69.00010 | Chiusura del varco di costruibilità L69-01 |  | 312 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-16 08:00 | 2031-06-26 17:00 |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-05-10 17:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-05-10 17:00 | 2031-04-29 08:00 | 2031-05-10 17:00 | 2031-06-16 08:00 | 2031-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UlWNebVAs0Ca42XWVZYlrQ | ObDYWntxB0+IDtC84A+jKg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156954 | 56194 | 3867357 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.LC.00040 | Chiusura del varco di costruibilità per montacarichi |  | 11416 | 11416 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-03 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-03-06 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-03-06 17:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-03-06 17:00 | 2035-11-03 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lpT60tVZtkO+0T6Bmzx6Vg | +6xosWLxf0mbKayjY2uCCw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156955 | 56194 | 3867602 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.13685 | Aerotermo riscaldamento elettrico 94C-BJ109X |  | 4192 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-29 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | 2029-03-06 08:00 | 2029-03-13 17:00 | 2029-03-06 08:00 | 2029-03-13 17:00 | 2029-03-06 08:00 | 2029-03-13 17:00 | 2030-11-29 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zBgSweL470iEvy5xwgADWQ | OpM93okOFkOZv45nGQLjKQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156956 | 56194 | 3867602 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.HVA.C.13665 | Aerotermo riscaldamento elettrico 94C-BJ110X |  | 4192 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-08 08:00 | 2030-11-15 17:00 |  | 2029-02-13 08:00 | 2029-02-20 17:00 | 2029-02-13 08:00 | 2029-02-20 17:00 | 2029-02-13 08:00 | 2029-02-20 17:00 | 2030-11-08 08:00 | 2030-11-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rnA0cwtwTkmAJ2rJXdy3cQ | 2AfROL9FhUCRjSz+BeU60g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156957 | 56194 | 3867339 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CHI.02.00040 | Chiusura totale del varco di commissioning q.ta 0.00m L02-02 |  | -400 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-09-19 08:00 | 2031-09-30 17:00 | 2031-07-22 08:00 | 2031-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lcaur9x2FkeiVONs7lyNkg | /zKiewX830aqgN9YfWy/iw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156958 | 56194 | 3867703 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.F.00110 | Fabbricazione in officina Fusti 2° Lotto |  | 3888 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-11 08:00 | 2031-07-11 17:00 |  | 2027-08-24 08:00 | 2029-11-22 17:00 | 2027-08-24 08:00 | 2029-11-22 17:00 | 2027-08-24 08:00 | 2029-11-22 17:00 | 2029-04-11 08:00 | 2031-07-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Fryw+xJTCkC2DhiDBJA+sA | Tlup93BHWkGL8DYdsjKtMA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156959 | 56194 | 3867703 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.F.00130 | Imballaggio e consegna al sito Fusti 2° Lotto |  | 4128 | 240 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-09-13 08:00 | 2032-02-11 17:00 |  | 2029-12-21 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2029-12-21 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2029-12-21 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2031-09-13 08:00 | 2032-02-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9tCj6xq/ik66yYkBLBMIHQ | SVedISDyCU6iDhZhJpPS3w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156960 | 56194 | 3867704 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.D.00130 | Dossier di fine fabbricazione Fusti 2° Lotto |  | 3208 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-12-09 08:00 | 2032-01-14 17:00 |  | 2030-04-30 08:00 | 2030-05-28 17:00 | 2030-04-30 08:00 | 2030-05-28 17:00 | 2030-04-30 08:00 | 2030-05-28 17:00 | 2031-12-09 08:00 | 2032-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CKG046ORkEyppLZ0E1W3CA | VxjYtI2CYUiN1OzXoNwFtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156961 | 56194 | 3867704 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.D.00140 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Fusti 2° Lotto |  | 3208 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-01-15 08:00 | 2032-02-11 17:00 |  | 2030-05-29 08:00 | 2030-06-25 17:00 | 2030-05-29 08:00 | 2030-06-25 17:00 | 2030-05-29 08:00 | 2030-06-25 17:00 | 2032-01-15 08:00 | 2032-02-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | OKyACSyJbUWrzdTxaMfRDg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156962 | 56194 | 3867703 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.F.00120 | FAT Fusti 2° Lotto |  | 3888 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-18 08:00 | 2031-12-06 17:00 |  | 2029-11-29 08:00 | 2030-04-29 17:00 | 2029-11-29 08:00 | 2030-04-29 17:00 | 2029-11-29 08:00 | 2030-04-29 17:00 | 2031-07-18 08:00 | 2031-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /Z8SigyhekKIPp3c4Yz4Sw | Z8dvyMZTkk+cWmbMUvclRg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156963 | 56194 | 3867525 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.FUS.M.00110 | Disponibilità Fusti DEM in sito 2° Lotto |  | 3888 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-02-11 17:00 | 2032-02-11 17:00 |  | 2030-06-25 17:00 | 2030-06-25 17:00 | 2030-06-25 17:00 | 2030-06-25 17:00 | 2030-06-25 17:00 | 2030-06-25 17:00 | 2032-02-11 17:00 | 2032-02-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s9gKTiVAXE2mlgjsSrwBbw | 1m8yJoT+1Uq41uhUbZsbjw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156964 | 56194 | 3867526 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CES.M.00110 | Disponibilità Cestelli ANN in sito 2° Lotto |  | 7408 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-06-22 17:00 | 2033-06-22 17:00 |  | 2030-05-21 17:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-05-21 17:00 | 2033-06-22 17:00 | 2033-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | obF92KAC30qXQg7hRn05og | DeWBiS45YUa4KLKLcWmvGg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156965 | 56194 | 3867707 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.F.00110 | Fabbricazione in officina Cestelli 2° Lotto |  | 7416 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-22 08:00 | 2032-11-18 17:00 |  | 2027-07-19 08:00 | 2029-10-16 17:00 | 2027-07-19 08:00 | 2029-10-16 17:00 | 2027-07-19 08:00 | 2029-10-16 17:00 | 2030-08-22 08:00 | 2032-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KHrwXOaaxk6cFEQXvS/JrA | y5NzGUBf9ku4p7F20U+7zQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156966 | 56194 | 3867707 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.F.00130 | Imballaggio e consegna al sito Cestelli 2° Lotto |  | 7656 | 248 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-01-31 08:00 | 2033-06-22 17:00 |  | 2029-11-14 08:00 | 2030-04-11 17:00 | 2029-11-14 08:00 | 2030-04-11 17:00 | 2029-11-14 08:00 | 2030-04-11 17:00 | 2033-01-31 08:00 | 2033-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2FX0kJtsDEqbEH+kTTl4Cg | vTzFpKOMlky/t/1+mLsJhg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156967 | 56194 | 3867707 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.F.00120 | FAT Cestelli 2° Lotto |  | 7416 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-11-25 08:00 | 2033-04-26 17:00 |  | 2029-10-23 08:00 | 2030-03-21 17:00 | 2029-10-23 08:00 | 2030-03-21 17:00 | 2029-10-23 08:00 | 2030-03-21 17:00 | 2032-11-25 08:00 | 2033-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QPPBHg+TFEeKlkOlPVguTg | QJrmIr03gUuMybwulMb22w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156968 | 56194 | 3867708 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.D.00130 | Dossier di fine fabbricazione Cestelli 2° Lotto |  | 6104 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-04-27 08:00 | 2033-05-24 17:00 |  | 2030-03-22 08:00 | 2030-04-18 17:00 | 2030-03-22 08:00 | 2030-04-18 17:00 | 2030-03-22 08:00 | 2030-04-18 17:00 | 2033-04-27 08:00 | 2033-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iU9arpiREECXLKoVncXn3Q | n2hj63yMH0qqOWA8G/8lJg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156969 | 56194 | 3867708 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.D.00140 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Cestelli 2° Lotto |  | 6104 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-05-25 08:00 | 2033-06-22 17:00 |  | 2030-04-19 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-04-19 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-04-19 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2033-05-25 08:00 | 2033-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | D018jLw6H0ONpe8TmzDzJw | ivYRk2vj6kyW/p66Hlf96A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156970 | 56194 | 3867493 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FIR.I.00000 | Rilevazione incendi SUMMARY |  | 1224 | 13192 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-25 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | 2029-12-17 08:00 | 2030-06-08 17:00 | 2029-12-17 08:00 | 2030-06-08 17:00 | 2029-12-17 08:00 | 2030-06-08 17:00 | 2030-06-25 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y3cgxNChek+wg0pv3PCkIA | siy6VV3aLEm08jQEAzGaeA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156971 | 56194 | 3867460 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.FIR.I.00000 | Rilevazione incendi SUMMARY |  | 4736 | 17104 | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-15 08:00 | 2030-10-08 17:00 |  | 2028-06-24 08:00 | 2028-10-14 17:00 | 2028-06-24 08:00 | 2028-10-14 17:00 | 2028-06-24 08:00 | 2028-10-14 17:00 | 2030-07-15 08:00 | 2030-10-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | D4P9pBjOtEipzWk4RaRaWw | hqiZWHJJH0uh+fpfzCNU3Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156972 | 56194 | 3867543 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.I.12160 | Scariche atmosferiche edificio processo |  | 80 | 640 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-03 08:00 | 2030-08-27 17:00 |  | 2030-07-23 08:00 | 2030-08-14 17:00 | 2030-07-23 08:00 | 2030-08-14 17:00 | 2030-07-23 08:00 | 2030-08-14 17:00 | 2030-08-03 08:00 | 2030-08-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Fa/PHajDIkW3fx9y2m0nnw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156973 | 56194 | 3867781 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00012 | Collaudo Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001A |  | 1400 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-10 08:00 | 2029-05-12 17:00 |  | 2028-10-03 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2028-10-03 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2028-10-03 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2029-05-10 08:00 | 2029-05-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kAilStuBME2LMERGhKlGBg | vI1zD6NtPUqD1JK1M5dEuA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156974 | 56194 | 3867769 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00062 | Collaudo Guardia idraulica (ASME III) 51A-BL013X |  | 1208 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-26 08:00 | 2029-05-29 17:00 |  | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2029-05-26 08:00 | 2029-05-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X442ToirCkCDa70DSpv3Tw | rHQdVScLVkSghFmKfDl7Og |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156975 | 56194 | 3867782 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00014 | Imballaggio e trasporto Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001A |  | 1392 | 936 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-23 17:00 |  | 2028-11-07 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2028-11-07 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2028-11-07 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5NEcRVA6ekqCmW3uw7FTkA | y2rdjXBQbkWpQ9tCs74QSA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156976 | 56194 | 3867770 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00064 | Imballaggio e trasporto Guardia idraulica (ASME III) 51A-BL013X |  | 1200 | 744 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-29 08:00 | 2029-07-10 17:00 |  | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-06-29 08:00 | 2029-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kZDJLAXScUCd+f51BEh1Gw | 81CtzXEQzU26ldI7DyzOSw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156977 | 56194 | 3867783 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00016 | Emissione dossier di fine fabbricazione Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001A |  | 1152 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-14 08:00 | 2029-05-25 17:00 |  | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2029-05-14 08:00 | 2029-05-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HfcC0uoNDkWRQ7Hw2N4ddA | 81CtzXEQzU26ldI7DyzOSw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156978 | 56194 | 3867771 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00066 | Emissione dossier di fine fabbricazione Guardia idraulica (ASME III) 51A-BL013X |  | 1000 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-30 08:00 | 2029-06-12 17:00 |  | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2029-05-30 08:00 | 2029-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fK4zsuNE9UKfnZvgVtwb1Q | yUAQr8zExkC1nhfCqs2uNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156979 | 56194 | 3867783 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00018 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001A |  | 1152 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-28 08:00 | 2029-06-22 17:00 |  | 2028-10-20 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2028-10-20 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2028-10-20 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2029-05-28 08:00 | 2029-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7uuBSGj/8UuGxWO94LJ7QQ | VUo/Er30Rk+iLnobB4b6xQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156980 | 56194 | 3867771 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00068 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Guardia idraulica (ASME III) 51A-BL013X |  | 1000 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-13 08:00 | 2029-07-10 17:00 |  | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-06-13 08:00 | 2029-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pCNTR0sDt0SxP6e3H0F8CQ | e4L88c4/c0WKh9MFMUnZGg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156981 | 56194 | 3867778 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00022 | Collaudo Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001B |  | 1456 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-18 08:00 | 2029-05-21 17:00 |  | 2028-10-03 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2028-10-03 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2028-10-03 08:00 | 2028-10-05 17:00 | 2029-05-18 08:00 | 2029-05-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jTU3qHADb0uqUEeiEUmrDQ | rHQdVScLVkSghFmKfDl7Og |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156982 | 56194 | 3867779 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00024 | Imballaggio e trasporto Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001B |  | 1448 | 992 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-21 08:00 | 2029-07-02 17:00 |  | 2028-11-07 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2028-11-07 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2028-11-07 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2029-06-21 08:00 | 2029-07-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A34QL3kPFkutoyTlBIB0wA | 81CtzXEQzU26ldI7DyzOSw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156983 | 56194 | 3867780 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00026 | Emissione dossier di fine fabbricazione Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001B |  | 1200 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-22 08:00 | 2029-06-04 17:00 |  | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-19 17:00 | 2029-05-22 08:00 | 2029-06-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2tAEvzBN5UufYgdHD06yYQ | VUo/Er30Rk+iLnobB4b6xQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156984 | 56194 | 3867780 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00028 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001B |  | 1200 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-05 08:00 | 2029-07-02 17:00 |  | 2028-10-20 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2028-10-20 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2028-10-20 08:00 | 2028-11-17 17:00 | 2029-06-05 08:00 | 2029-07-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PQjxqfXHQE+cmUa9lwY2uw | 7R0HnxZSnk2p0ltWSqk+EQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156985 | 56194 | 3867775 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00032 | Collaudo Serbatoio raccolta concentrato da evaporatore (ASME III) 51A-BL009X |  | 1240 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-04 17:00 |  | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2029-05-31 08:00 | 2029-06-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CUrk4Se0S0u1iA7/Sv6nTQ | FQtrp4MkvU+W7S5QWkDP3A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156986 | 56194 | 3867776 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00034 | Imballaggio e trasporto Serbatoio raccolta concentrato da evaporatore (ASME III) 51A-BL009X |  | 1240 | 784 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-05 08:00 | 2029-07-16 17:00 |  | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-07-05 08:00 | 2029-07-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8tigRGxQCUiNsWdd6Dz7zA | O3VIVGd7J0qPjcLAjbRuEw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156987 | 56194 | 3867777 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00036 | Emissione dossier di fine fabbricazione Serbatoio raccolta concentrato da evaporatore (ASME III) 51A-BL009X |  | 1032 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-05 08:00 | 2029-06-18 17:00 |  | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2029-06-05 08:00 | 2029-06-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sCkJ5whnOka2bFJr00VcJQ | uLURziUGbESkU/mXJYzlkQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156988 | 56194 | 3867777 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00038 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Serbatoio raccolta concentrato da evaporatore (ASME III) 51A-BL009X |  | 1032 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-19 08:00 | 2029-07-16 17:00 |  | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-06-19 08:00 | 2029-07-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JmE9SrLu1UqUondyFN2NDg | pvqVh7Y3I0eMttjmeaYGGw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156989 | 56194 | 3867772 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00042 | Collaudo Serbatoio raccolta rifiuti liquidi (ASME III) 51A-BL002X |  | 1296 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-09 08:00 | 2029-06-12 17:00 |  | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2029-06-09 08:00 | 2029-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sC0e2TjGy0OGtk9tIhPJWA | oL9o2h9TqEWhFmcTG3s8gA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156990 | 56194 | 3867773 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00044 | Imballaggio e trasporto Serbatoio raccolta rifiuti liquidi (ASME III) 51A-BL002X |  | 1296 | 840 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-13 08:00 | 2029-07-24 17:00 |  | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-07-13 08:00 | 2029-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9n2BPY0MP0uvMw5yNkxFSA | /DHkS/X200CcBAhJIk4uPw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156991 | 56194 | 3867774 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00046 | Emissione dossier di fine fabbricazione Serbatoio raccolta rifiuti liquidi (ASME III) 51A-BL002X |  | 1080 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-26 17:00 |  | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | i/J95vuyxk6561bxMtiYpw | w2Bypzdfvke4a4hhqpl4OQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156992 | 56194 | 3867774 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00048 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Serbatoio raccolta rifiuti liquidi (ASME III) 51A-BL002X |  | 1080 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-27 08:00 | 2029-07-24 17:00 |  | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-06-27 08:00 | 2029-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uafW5IZLn0SeHR51B2jCxw | J2L1FQrYfky64zp/ni72Bg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156993 | 56194 | 3867766 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00052 | Collaudo Serbatoio alimentazione evaporatore (ASME III) 57A-BL001X |  | 2016 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-23 08:00 | 2029-06-26 17:00 |  | 2028-08-17 08:00 | 2028-08-19 17:00 | 2028-08-17 08:00 | 2028-08-19 17:00 | 2028-08-17 08:00 | 2028-08-19 17:00 | 2029-06-23 08:00 | 2029-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wcnTySdhf0WhsWdeeygnOQ | F5l09qXbKECa0ZyxwueQVg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156994 | 56194 | 3867767 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00054 | Imballaggio e trasporto Serbatoio alimentazione evaporatore (ASME III) 57A-BL001X |  | 2024 | 1568 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-27 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | 2028-09-19 08:00 | 2028-09-29 17:00 | 2028-09-19 08:00 | 2028-09-29 17:00 | 2028-09-19 08:00 | 2028-09-29 17:00 | 2029-07-27 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | mHxmLBdmB06fS2I0sNkayA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156995 | 56194 | 3867768 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00056 | Emissione dossier di fine fabbricazione Serbatoio alimentazione evaporatore (ASME III) 57A-BL001X |  | 1680 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-27 08:00 | 2029-07-10 17:00 |  | 2028-08-21 08:00 | 2028-09-01 17:00 | 2028-08-21 08:00 | 2028-09-01 17:00 | 2028-08-21 08:00 | 2028-09-01 17:00 | 2029-06-27 08:00 | 2029-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nS8jY0hfTUKDXoFFukgKoA | bGtB4lqj80u8CvIPu4vmXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156996 | 56194 | 3867768 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00058 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Serbatoio alimentazione evaporatore (ASME III) 57A-BL001X |  | 1680 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-11 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | 2028-09-04 08:00 | 2028-09-29 17:00 | 2028-09-04 08:00 | 2028-09-29 17:00 | 2028-09-04 08:00 | 2028-09-29 17:00 | 2029-07-11 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xMgf8eRgS0Cd8Q/ZvGQJKA | p9NpchiP3Eu11b/foWIniQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156997 | 56194 | 3867763 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00072 | Collaudo Guardia idraulica (ASME III) 57A-BL016X |  | 2472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-18 08:00 | 2029-06-20 17:00 |  | 2028-06-05 08:00 | 2028-06-07 17:00 | 2028-06-05 08:00 | 2028-06-07 17:00 | 2028-06-05 08:00 | 2028-06-07 17:00 | 2029-06-18 08:00 | 2029-06-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | p214IzKKUUGPT/on7yxTLg | y2rdjXBQbkWpQ9tCs74QSA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156998 | 56194 | 3867764 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00074 | Imballaggio e trasporto Guardia idraulica (ASME III) 57A-BL016X |  | 2472 | 2016 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-21 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | 2028-07-08 08:00 | 2028-07-19 17:00 | 2028-07-08 08:00 | 2028-07-19 17:00 | 2028-07-08 08:00 | 2028-07-19 17:00 | 2029-07-21 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LM9lYYv77UOVscDBAQ3n6Q | yUAQr8zExkC1nhfCqs2uNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16156999 | 56194 | 3867765 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00076 | Emissione dossier di fine fabbricazione Guardia idraulica (ASME III) 57A-BL016X |  | 2024 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-21 08:00 | 2029-07-04 17:00 |  | 2028-06-08 08:00 | 2028-06-21 17:00 | 2028-06-08 08:00 | 2028-06-21 17:00 | 2028-06-08 08:00 | 2028-06-21 17:00 | 2029-06-21 08:00 | 2029-07-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aTYiH87+30e1ZB0KruKang | e4L88c4/c0WKh9MFMUnZGg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157000 | 56194 | 3867765 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00078 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Guardia idraulica (ASME III) 57A-BL016X |  | 2024 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-05 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | 2028-06-22 08:00 | 2028-07-19 17:00 | 2028-06-22 08:00 | 2028-07-19 17:00 | 2028-06-22 08:00 | 2028-07-19 17:00 | 2029-07-05 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | i/0I6bcE30mFBxvmgCG8cg | 8MaGD3M3l0GBsOetOQ927A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157001 | 56194 | 3867760 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.J.00012 | Collaudo Serbatoio alimentazione fusti (ASME III) 51A-BL004X |  | 1424 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-28 08:00 | 2029-06-30 17:00 |  | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2029-06-28 08:00 | 2029-06-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XgU+FeED5UGSif8oU8cq7w | 5I+VeqLVwEC5a9Dg3sL3Hw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157002 | 56194 | 3867761 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.J.00014 | Imballaggio e trasporto Serbatoio alimentazione fusti (ASME III) 51A-BL004X |  | 1448 | 992 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-04 08:00 | 2029-08-16 17:00 |  | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-08-04 08:00 | 2029-08-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6f/gOMdPzk6K6GG0iKntog | 98xr+tf+CU6wRAe2zQfxAA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157003 | 56194 | 3867762 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.J.00016 | Emissione dossier di fine fabbricazione Serbatoio alimentazione fusti (ASME III) 51A-BL004X |  | 1184 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-02 08:00 | 2029-07-13 17:00 |  | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2029-07-02 08:00 | 2029-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qx5p5kl1E0qAi6gJEfWwNA | fbSi7jVlxUaq+zmKUEn6sA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157004 | 56194 | 3867762 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.J.00018 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Serbatoio alimentazione fusti (ASME III) 51A-BL004X |  | 1184 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-16 08:00 | 2029-08-10 17:00 |  | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-07-16 08:00 | 2029-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e/OTQmoEWE+4b/0pb+AIww | b//TOkn4Z0igxpOIRdD+tg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157005 | 56194 | 3867757 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.J.00022 | Collaudo Serbatoio di neutralizzazione (ASME III) 51A-BL003X |  | 1392 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-23 08:00 | 2029-06-26 17:00 |  | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2028-11-17 08:00 | 2028-11-20 17:00 | 2029-06-23 08:00 | 2029-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XwFDC8KuSEmiQdY8AzX1jA | dNO+261+KUioU/cx8K4tvg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157006 | 56194 | 3867758 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.J.00024 | Imballaggio e trasporto Serbatoio di neutralizzazione (ASME III) 51A-BL003X |  | 1392 | 672 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-27 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-22 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-07-27 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Px8sqkS6FUSzkoJlKe0rfA | RiOD34jqFk6tDXOULsOEWg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157007 | 56194 | 3867759 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.J.00026 | Emissione dossier di fine fabbricazione Serbatoio di neutralizzazione (ASME III) 51A-BL003X |  | 1160 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-27 08:00 | 2029-07-10 17:00 |  | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2028-11-21 08:00 | 2028-12-04 17:00 | 2029-06-27 08:00 | 2029-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S3T5vRuByUWVQo8HOZx2dw | xVp5bhypykuGPRqWjA792A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157008 | 56194 | 3867759 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.J.00028 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Serbatoio di neutralizzazione (ASME III) 51A-BL003X |  | 1160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-11 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 | 2029-07-11 08:00 | 2029-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y4x7/tzPSECdkUQhFnjOfg | e/0rHiU2ukWGfsGIc/MnVg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157009 | 56194 | 3867742 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.F.00012 | Collaudo Evaporatore URANUS S1 (ASME III) 57A-BC002X |  | 664 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-27 08:00 | 2029-09-29 17:00 |  | 2029-06-21 08:00 | 2029-06-23 17:00 | 2029-06-21 08:00 | 2029-06-23 17:00 | 2029-06-21 08:00 | 2029-06-23 17:00 | 2029-09-27 08:00 | 2029-09-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Qqlgd0op0keHa2jrXi6EPg | y2rdjXBQbkWpQ9tCs74QSA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157010 | 56194 | 3867743 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.F.00014 | Imballaggio e trasporto Evaporatore URANUS S1 (ASME III) 57A-BC002X |  | 672 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-31 08:00 | 2029-11-12 17:00 |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2029-07-24 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2029-10-31 08:00 | 2029-11-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AyYDTryjv0u9t4y1M+wZNQ | yUAQr8zExkC1nhfCqs2uNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157011 | 56194 | 3867744 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.F.00016 | Emissione dossier di fine fabbricazione Evaporatore URANUS S1 (ASME III) 57A-BC002X |  | 520 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-01 08:00 | 2029-10-12 17:00 |  | 2029-06-25 08:00 | 2029-07-06 17:00 | 2029-06-25 08:00 | 2029-07-06 17:00 | 2029-06-25 08:00 | 2029-07-06 17:00 | 2029-10-01 08:00 | 2029-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | doSVoTKiJ0OD9XFrSQbmsg | e4L88c4/c0WKh9MFMUnZGg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157012 | 56194 | 3867744 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.F.00018 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Evaporatore URANUS S1 (ASME III) 57A-BC002X |  | 520 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-15 08:00 | 2029-11-12 17:00 |  | 2029-07-09 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2029-07-09 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2029-07-09 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2029-10-15 08:00 | 2029-11-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v5b1fYLB2USwRle8dVAsGA | 8MaGD3M3l0GBsOetOQ927A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157013 | 56194 | 3867745 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00012 | Collaudo Colonna di distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BD005X |  | 2224 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-27 08:00 | 2029-09-29 17:00 |  | 2028-10-20 08:00 | 2028-10-23 17:00 | 2028-10-20 08:00 | 2028-10-23 17:00 | 2028-10-20 08:00 | 2028-10-23 17:00 | 2029-09-27 08:00 | 2029-09-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vO3vPjcHNUeBf1zgE5xeWA | YQg6lHVliEKrAkxktz6rDA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157014 | 56194 | 3867746 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00014 | Imballaggio e trasporto Colonna di distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BD005X |  | 2224 | 1368 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-31 08:00 | 2029-11-12 17:00 |  | 2028-11-24 08:00 | 2028-12-05 17:00 | 2028-11-24 08:00 | 2028-12-05 17:00 | 2028-11-24 08:00 | 2028-12-05 17:00 | 2029-10-31 08:00 | 2029-11-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z9u5963VoEu65sgCfTAvmg | WXe+pCx2e0GALqZqNvUeyw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157015 | 56194 | 3867747 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00016 | Emissione dossier di fine fabbricazione Colonna di distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BD005X |  | 1816 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-01 08:00 | 2029-10-12 17:00 |  | 2028-10-24 08:00 | 2028-11-07 17:00 | 2028-10-24 08:00 | 2028-11-07 17:00 | 2028-10-24 08:00 | 2028-11-07 17:00 | 2029-10-01 08:00 | 2029-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FmtHJF6/qUSs3I3KYu8B0g | GfquoBSkiUioH5+lC2UifA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157016 | 56194 | 3867747 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00018 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Colonna di distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BD005X |  | 1816 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-15 08:00 | 2029-11-12 17:00 |  | 2028-11-08 08:00 | 2028-12-05 17:00 | 2028-11-08 08:00 | 2028-12-05 17:00 | 2028-11-08 08:00 | 2028-12-05 17:00 | 2029-10-15 08:00 | 2029-11-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fkDPf+HVYkuuhYHaVZWrcQ | GyW6JNg1xUePhE7S0QmmMg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157017 | 56194 | 3867754 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.H.00012 | Collaudo Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009B |  | 2768 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-30 08:00 | 2029-09-01 17:00 |  | 2028-07-04 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-07-04 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-07-04 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2029-08-30 08:00 | 2029-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | g8XrKSF6XkmdwFJfAmtY4A | zUAatO4orEi2GNKZWcrCFw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157018 | 56194 | 3867755 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.H.00014 | Imballaggio e trasporto Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009B |  | 2728 | 1872 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-03 08:00 | 2029-10-13 17:00 |  | 2028-07-13 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-07-13 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-07-13 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2029-09-03 08:00 | 2029-10-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gUxYLIX2HUqv6Z+coeESYw | bwP1mqIoLUGbPXGferPA4w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157019 | 56194 | 3867756 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.H.00016 | Emissione dossier di fine fabbricazione Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009B |  | 2232 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-03 08:00 | 2029-09-14 17:00 |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2029-09-03 08:00 | 2029-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M7PIlBiwykmkFPqJG+6Mzg | 8Ais6+3v2UWQbKSIZUhpag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157020 | 56194 | 3867756 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.H.00018 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009B |  | 2232 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-17 08:00 | 2029-10-12 17:00 |  | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2029-09-17 08:00 | 2029-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nTndCP6pfki6nkEx3iROrQ | E1oYQwJSSkWBFJZTx4lWqg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157021 | 56194 | 3867787 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00132 | Collaudo Serbatoio recupero acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL008X |  | 3104 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | 2028-07-04 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-07-04 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-07-04 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 80V2TrWTqk6ULhvFRT6tvg | r7lALH+oZEaaCJ3MkGm6xw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157022 | 56194 | 3867788 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00134 | Imballaggio e trasporto Serbatoio recupero acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL008X |  | 4832 | 2816 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-21 08:00 | 2030-08-31 17:00 |  | 2028-08-12 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-08-12 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-08-12 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2030-08-21 08:00 | 2030-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GI1bkqX7/0KVTtuXuvP0iw | x+2IwnToOE61LAJHy7t/7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157023 | 56194 | 3867789 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00136 | Emissione dossier di fine fabbricazione Serbatoio recupero acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL008X |  | 2512 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-22 08:00 | 2029-11-05 17:00 |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2029-10-22 08:00 | 2029-11-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | osBlEHpTuEKlwAdjTpOelQ | 08AzzTbrOkS8eUElCOIg1g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157024 | 56194 | 3867789 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00138 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Serbatoio recupero acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL008X |  | 2512 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-06 08:00 | 2029-12-03 17:00 |  | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2029-11-06 08:00 | 2029-12-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KISDAWvq6UK8T68Jh/qPKA | eAQtOxpKZU+Z4vnoMkpmXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157025 | 56194 | 3867784 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00142 | Collaudo Serbatoio diluzione acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL015X |  | 3104 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | 2028-07-04 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-07-04 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-07-04 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | srWYQ0H4dUWOlJ1PmrRZtw | r7lALH+oZEaaCJ3MkGm6xw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157026 | 56194 | 3867785 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00144 | Imballaggio e trasporto Serbatoio diluzione acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL015X |  | 4776 | 2760 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-12 08:00 | 2030-08-23 17:00 |  | 2028-08-12 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-08-12 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-08-12 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2030-08-12 08:00 | 2030-08-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ous2//DNT0StJ5oAFpPMOw | x+2IwnToOE61LAJHy7t/7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157027 | 56194 | 3867786 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00146 | Emissione dossier di fine fabbricazione Serbatoio diluzione acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL015X |  | 2512 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-22 08:00 | 2029-11-05 17:00 |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2029-10-22 08:00 | 2029-11-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /TWUZEiZZUKAgooyn1corA | 08AzzTbrOkS8eUElCOIg1g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157028 | 56194 | 3867786 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00148 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Serbatoio diluzione acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL015X |  | 2512 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-06 08:00 | 2029-12-03 17:00 |  | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2029-11-06 08:00 | 2029-12-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | h+SSd1ZHeEyiH3kU5/qYtA | eAQtOxpKZU+Z4vnoMkpmXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157029 | 56194 | 3867748 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00082 | Collaudo Serbatoio raccolta condensato (ASME III) 57A-BL004X |  | 3280 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | 2028-06-08 08:00 | 2028-06-10 17:00 | 2028-06-08 08:00 | 2028-06-10 17:00 | 2028-06-08 08:00 | 2028-06-10 17:00 | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lGEaNngZZkqK7FWzwr+Uig | r7lALH+oZEaaCJ3MkGm6xw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157030 | 56194 | 3867749 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00084 | Imballaggio e trasporto Serbatoio raccolta condensato (ASME III) 57A-BL004X |  | 4944 | 2928 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-03 08:00 | 2030-08-14 17:00 |  | 2028-07-11 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-07-11 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-07-11 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2030-08-03 08:00 | 2030-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A+eySvHJk0CO717uTShaxw | x+2IwnToOE61LAJHy7t/7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157031 | 56194 | 3867750 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00086 | Emissione dossier di fine fabbricazione Serbatoio raccolta condensato (ASME III) 57A-BL004X |  | 2664 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-22 08:00 | 2029-11-05 17:00 |  | 2028-06-12 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-12 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2028-06-12 08:00 | 2028-06-23 17:00 | 2029-10-22 08:00 | 2029-11-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tIpWCcfvi0af4yMVuaDewA | 08AzzTbrOkS8eUElCOIg1g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157032 | 56194 | 3867750 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00088 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Serbatoio raccolta condensato (ASME III) 57A-BL004X |  | 2664 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-06 08:00 | 2029-12-03 17:00 |  | 2028-06-26 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-06-26 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2028-06-26 08:00 | 2028-07-21 17:00 | 2029-11-06 08:00 | 2029-12-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 40X+85c+eUuOEZ9kkt74Xg | eAQtOxpKZU+Z4vnoMkpmXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157033 | 56194 | 3867790 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00022 | Collaudo Ribollitore colonna distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BA007X |  | 2464 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-09 17:00 | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-09 17:00 | 2028-10-06 08:00 | 2028-10-09 17:00 | 2029-10-18 08:00 | 2029-10-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4/p3Ysn1ZkqcunkBNaBA6g | r7lALH+oZEaaCJ3MkGm6xw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157034 | 56194 | 3867791 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00024 | Imballaggio e trasporto Ribollitore colonna distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BA007X |  | 4000 | 1984 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-17 08:00 | 2030-07-27 17:00 |  | 2028-11-10 08:00 | 2028-11-21 17:00 | 2028-11-10 08:00 | 2028-11-21 17:00 | 2028-11-10 08:00 | 2028-11-21 17:00 | 2030-07-17 08:00 | 2030-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8jytN8xmq0G+vbPLbvI2Pg | x+2IwnToOE61LAJHy7t/7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157035 | 56194 | 3867792 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00026 | Emissione dossier di fine fabbricazione Ribollitore colonna distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BA007X |  | 2016 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-22 08:00 | 2029-11-05 17:00 |  | 2028-10-10 08:00 | 2028-10-23 17:00 | 2028-10-10 08:00 | 2028-10-23 17:00 | 2028-10-10 08:00 | 2028-10-23 17:00 | 2029-10-22 08:00 | 2029-11-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UkjSiwDnQ0mb36h2B6kT2A | 08AzzTbrOkS8eUElCOIg1g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157036 | 56194 | 3867792 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00028 | Approvazione dossier di fine fabbricazioneRibollitore colonna distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BA007X |  | 2016 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-06 08:00 | 2029-12-03 17:00 |  | 2028-10-24 08:00 | 2028-11-21 17:00 | 2028-10-24 08:00 | 2028-11-21 17:00 | 2028-10-24 08:00 | 2028-11-21 17:00 | 2029-11-06 08:00 | 2029-12-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YgGAVtevdEuAfea3gRdqFQ | eAQtOxpKZU+Z4vnoMkpmXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157037 | 56194 | 3867751 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.H.00022 | Collaudo Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009A |  | 2824 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-07 08:00 | 2029-09-10 17:00 |  | 2028-07-04 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-07-04 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-07-04 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2029-09-07 08:00 | 2029-09-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SVxwMGLMHkiGCbAdP/NRug | fzxSHFzCrUeHyawbzI0M8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157038 | 56194 | 3867752 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.H.00024 | Imballaggio e trasporto Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009A |  | 2784 | 1928 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-11 08:00 | 2029-10-22 17:00 |  | 2028-07-13 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-07-13 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-07-13 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2029-09-11 08:00 | 2029-10-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | D2/OEdomUEKcNt8cc51UWw | qyBwdj7GHkOYdQN4irbBVw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157039 | 56194 | 3867753 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.H.00026 | Emissione dossier di fine fabbricazione Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009A |  | 2280 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-11 08:00 | 2029-09-24 17:00 |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2029-09-11 08:00 | 2029-09-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rkSDd10AHUidmxC+cXcF6A | Z3xF3c3p/EaS4l6rKH2xjQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157040 | 56194 | 3867753 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.H.00028 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009A |  | 2280 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-25 08:00 | 2029-10-22 17:00 |  | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2028-07-21 08:00 | 2028-08-24 17:00 | 2029-09-25 08:00 | 2029-10-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | a/Q6jVgwxEuzIwDnenzl3g | w4Si4C86wUCo84hoXEQVdg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157041 | 56194 | 3867918 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.C.00020 | Avvio cantiere |  | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-26 08:00 |  |  | 2027-02-23 08:00 | 2027-02-23 08:00 |  | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-23 08:00 | 2027-02-23 08:00 | CS_MSO | PT_Normal |  |  |  |  | 2ROFiJG80U+sFNl3y2j2Cg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16157042 | 56194 | 3867918 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.C.00030 | Completamento solaio quota 6.00m dell’edificio di processo |  | 8 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-24 17:00 |  |  | 2027-11-24 17:00 | 2027-11-24 17:00 |  | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-24 17:00 | 2027-11-24 17:00 | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 7zBkTf8KKUmnjGkwaQkPYQ | z+Ni6ie3cEKKkFoajHnNiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16157043 | 56194 | 3867918 | 81404 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.C.00040 | Termine collaudi in officina delle rulliere |  | 896 | 14360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-05 17:00 |  |  | 2029-02-05 17:00 | 2029-02-05 17:00 |  | 2028-08-11 17:00 | 2028-08-11 17:00 | 2028-08-11 17:00 | 2028-08-11 17:00 | 2028-08-11 17:00 | 2028-08-11 17:00 | 2029-02-05 17:00 | 2029-02-05 17:00 | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | V095ovZG8k6JQlq8Zmrzfw | z+Ni6ie3cEKKkFoajHnNiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16157044 | 56194 | 3867918 | 81404 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.C.00050 | Termine collaudi in officina componenti speciali in ASME III |  | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-03 17:00 |  |  | 2029-12-03 17:00 | 2029-12-03 17:00 |  | 2029-08-03 17:00 | 2029-08-03 17:00 | 2029-08-03 17:00 | 2029-08-03 17:00 | 2029-08-03 17:00 | 2029-08-03 17:00 | 2029-12-03 17:00 | 2029-12-03 17:00 | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | UoEekeptN0mtddTnZD2Jbw | DDGlAHEhp0iuWX9mbKSPfQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16157045 | 56194 | 3867918 | 81404 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.C.00060 | Termine installazione ASME III fino a quota 6.00m dell’edificio di processo | 62199 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-21 17:00 |  |  | 2030-09-20 17:00 | 2030-09-20 17:00 |  | 2030-05-20 17:00 | 2030-05-20 17:00 | 2030-05-20 17:00 | 2030-05-20 17:00 | 2030-05-20 17:00 | 2030-05-20 17:00 | 2030-09-20 17:00 | 2030-09-20 17:00 | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 9SBO5z1URE6pf6LoYL5CYA | GDXlittzok+pQXU1Ifywtg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16157046 | 56194 | 3867332 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | AB | Avvio cantiere edificio deposito |  | 2424 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-28 08:00 | 2028-02-28 08:00 |  | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2028-02-28 08:00 | 2028-02-28 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jCJny5SDO020sQP1yPoY+A | elDr6/tSFku05ApnuPCxXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157047 | 56194 | 3867365 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CIV.A.00010 | Avvio cantiere edificio processo |  | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-02-23 08:00 | 2027-02-23 08:00 |  | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-23 08:00 | 2027-02-23 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zy7jeHZMeEqBJ9VA+WhAmQ | fWsy7Ngll06NTGnoLPYExA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157048 | 56194 | 3867289 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.COM.T.00000 | Prove combinate dell'Impianto |  | -560 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-08-13 08:00 | 2031-11-10 17:00 |  | 2031-11-05 08:00 | 2032-02-10 17:00 | 2031-11-05 08:00 | 2032-02-10 17:00 | 2031-11-05 08:00 | 2032-02-10 17:00 | 2031-08-13 08:00 | 2031-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BVxqOtPmMUSuYhVq/j1kHw | EmEfnqAWAUeUkPiwa78saA |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157049 | 56194 | 3867918 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.C.00070 | Fine prove combinate e consegna dell'impianto all'esercente |  | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031-11-10 17:00 |  |  | 2031-11-10 17:00 | 2031-11-10 17:00 |  | 2032-02-10 17:00 | 2032-02-10 17:00 | 2032-02-10 17:00 | 2032-02-10 17:00 | 2032-02-10 17:00 | 2032-02-10 17:00 | 2031-11-10 17:00 | 2031-11-10 17:00 | CS_MEOB | PT_Normal |  |  |  |  | 3TO+ewugikSwJ+pWYFZt6Q | f9jbDP7dmUmBV7niHiFSIA |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16157050 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00130 | Fine prove Mock-up |  | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-06-27 17:00 | 2031-06-27 17:00 |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-09-18 17:00 | 2031-09-18 17:00 | 2031-09-18 17:00 | 2031-09-18 17:00 | 2031-09-18 17:00 | 2031-06-27 17:00 | 2031-06-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oG5OBmbVKUyLGnGWDVzCIg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:05 | 7051 | 7051
%R | 16157051 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00150 | Completamento prove non nucleari |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-12-16 17:00 | 2032-12-16 17:00 |  | 2032-12-15 17:00 | 2032-12-15 17:00 | 2032-12-15 17:00 | 2032-12-15 17:00 | 2032-12-15 17:00 | 2032-12-15 17:00 | 2032-12-16 17:00 | 2032-12-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xVh+h61amkCS9U0oiOMy2g |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16157052 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00190 | Rilascio licenza d'esercizio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2034-06-16 17:00 | 2034-06-16 17:00 |  | 2034-06-16 17:00 | 2034-06-16 17:00 | 2034-06-16 17:00 | 2034-06-16 17:00 | 2034-06-16 17:00 | 2034-06-16 17:00 | 2034-06-16 17:00 | 2034-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qjBp2a+oS0W1VfuOfYEp4w | RyfU4oeKkEadqh0PqVsf0w |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16157053 | 56194 | 3867265 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.ELE.T.12750 | Prove non nucleari |  | 8 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-02-12 08:00 | 2032-07-03 17:00 |  | 2032-02-11 08:00 | 2032-07-02 17:00 | 2032-02-11 08:00 | 2032-07-02 17:00 | 2032-02-11 08:00 | 2032-07-02 17:00 | 2032-02-12 08:00 | 2032-07-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AYEEMS/2xUeQZ+7Ed6aPWw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157054 | 56194 | 3867285 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEM.ENG.I.00010 | Documentazione VIA, ambientale, acustica, autorizzativa e di gestione dei rifiuti |  | -488 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-29 17:00 |  | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hx2QpnBod0efws3XhzbySg | 61tsb1LXAkqi0fcAvt6NQQ |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157055 | 56194 | 3867290 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_LOE | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEM.ENG.I.00070 | Implementazione BIM costruttivo |  | -472 | 0 | 9728 | 0 | 0 | 0 | 9728 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-02-23 08:00 | 2031-11-10 17:00 |  | 2027-02-26 08:00 | 2032-02-10 17:00 | 2027-02-26 08:00 | 2032-02-10 17:00 | 2027-02-26 08:00 | 2032-02-10 17:00 | 2027-02-23 08:00 | 2031-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7msCVyvUQU6ndvpFTgg/RA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157056 | 56194 | 3867262 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.CMS.P.00020 | Assistenza alle prove nucleari dell'impianto Cemex |  | 8 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-06-23 08:00 | 2033-12-17 17:00 |  | 2033-06-22 08:00 | 2033-12-16 17:00 | 2033-06-22 08:00 | 2033-12-16 17:00 | 2033-06-22 08:00 | 2033-12-16 17:00 | 2033-06-23 08:00 | 2033-12-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yGuG2cNYB0qkSTHMnem+cA | fk2WvmdToECBqTJAypP3Ew |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157057 | 56194 | 3867291 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.R.00010 | Approvvigionamento vasche, sistemi impiantistici, sistemi elettrici e automazione, tubazioni |  | 8464 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-17 08:00 | 2030-07-01 17:00 |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2030-05-17 08:00 | 2030-07-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rI2vaAAlNEKtZXiVncrZmA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157058 | 56194 | 3867291 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.R.00020 | Scavi per posizionamento vasche |  | 8464 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-02 08:00 | 2030-07-12 17:00 |  | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-04 17:00 | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-04 17:00 | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-04 17:00 | 2030-07-02 08:00 | 2030-07-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GPme2YHgU0mjoJrP+unjFw | P3k7dHF1JEGOOocKIKqSvg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157059 | 56194 | 3867291 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.R.00030 | Getti in cls (magrone vasche) |  | 8464 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-13 08:00 | 2030-07-18 17:00 |  | 2027-01-05 08:00 | 2027-01-11 17:00 | 2027-01-05 08:00 | 2027-01-11 17:00 | 2027-01-05 08:00 | 2027-01-11 17:00 | 2030-07-13 08:00 | 2030-07-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tkVvZRllbE6TcUI5KBAnPA | wANmq6Qkm0mt+P2rm4kmiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157060 | 56194 | 3867291 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.R.00040 | Installazione vasche e rinterri parziali |  | 8464 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-19 08:00 | 2030-07-24 17:00 |  | 2027-01-12 08:00 | 2027-01-16 17:00 | 2027-01-12 08:00 | 2027-01-16 17:00 | 2027-01-12 08:00 | 2027-01-16 17:00 | 2030-07-19 08:00 | 2030-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tN8e1Zyj5UKbRaoBiHGfuw | wymNIzvJek6CXSl0WfUChw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157061 | 56194 | 3867291 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.R.00050 | Scavo, installazione tubazione di rilancio e ripristini |  | 8464 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-25 08:00 | 2030-08-01 17:00 |  | 2027-01-18 08:00 | 2027-01-25 17:00 | 2027-01-18 08:00 | 2027-01-25 17:00 | 2027-01-18 08:00 | 2027-01-25 17:00 | 2030-07-25 08:00 | 2030-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QHV9rPAkaUOpYlr4EBOOlA | h9skMS3OA06Ac0Wsu+B9Rw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157062 | 56194 | 3867291 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.R.00060 | Getti in cls (cavidotti e soletta per quadri ele/aut) e tettoia quadri |  | 8464 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-25 08:00 | 2030-07-29 17:00 |  | 2027-01-18 08:00 | 2027-01-21 17:00 | 2027-01-18 08:00 | 2027-01-21 17:00 | 2027-01-18 08:00 | 2027-01-21 17:00 | 2030-07-25 08:00 | 2030-07-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Znr+CX0KA0KengVGHEV5Sg | /Ct9aoZY80iCTDi5NLodTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157063 | 56194 | 3867291 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.R.00070 | Installazione solette di copertura prefabbricati e rinterri |  | 8464 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-25 08:00 | 2030-07-26 17:00 |  | 2027-01-18 08:00 | 2027-01-19 17:00 | 2027-01-18 08:00 | 2027-01-19 17:00 | 2027-01-18 08:00 | 2027-01-19 17:00 | 2030-07-25 08:00 | 2030-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ASyRT/HeQEq1p2MO5uZZAQ | wANmq6Qkm0mt+P2rm4kmiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157064 | 56194 | 3867291 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.R.00080 | Scavo e getti per cavidotti |  | 8464 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-25 08:00 | 2030-07-26 17:00 |  | 2027-01-18 08:00 | 2027-01-19 17:00 | 2027-01-18 08:00 | 2027-01-19 17:00 | 2027-01-18 08:00 | 2027-01-19 17:00 | 2030-07-25 08:00 | 2030-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PcGDwwEsBkyttXNzK20R5A | wymNIzvJek6CXSl0WfUChw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157065 | 56194 | 3867291 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.R.00090 | Installazione sistemi per vasca prima pioggia (pompe, sonde, valvole e tubazioni, quadri elettrici/aut e cablaggi) |  | 8464 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-27 08:00 | 2030-08-07 17:00 |  | 2027-01-20 08:00 | 2027-01-30 17:00 | 2027-01-20 08:00 | 2027-01-30 17:00 | 2027-01-20 08:00 | 2027-01-30 17:00 | 2030-07-27 08:00 | 2030-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PilUtnVWYE22pqnMX3RTVg | h9skMS3OA06Ac0Wsu+B9Rw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157066 | 56194 | 3867291 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.R.00100 | Installazione sistemi per vasca rilancio (pompe, sonde, valvole, tubazioni e cablaggi), compresa parte interna linea 5 |  | 8464 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-27 08:00 | 2030-08-07 17:00 |  | 2027-01-20 08:00 | 2027-01-30 17:00 | 2027-01-20 08:00 | 2027-01-30 17:00 | 2027-01-20 08:00 | 2027-01-30 17:00 | 2030-07-27 08:00 | 2030-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Sw400PDzpUGkFzNNpyBlFg | /Ct9aoZY80iCTDi5NLodTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157067 | 56194 | 3867291 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.R.00110 | collaudi impianti sistema vasca prima pioggia e vasca rilancio |  | 8464 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-08 08:00 | 2030-08-10 17:00 |  | 2027-02-01 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2027-02-01 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2027-02-01 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2030-08-08 08:00 | 2030-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /sLl0dIXHkOBuIFIwZspAg | GechA0HlOk6QYk1pMUeEBw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157068 | 56194 | 3867291 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.R.00120 | Ripristino scarpata lato interno e pavimentazione stradale in corrispondenza della tubazione di rilancio in polietilene |  | 8464 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-12 08:00 | 2030-08-17 17:00 |  | 2027-02-04 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2030-08-12 08:00 | 2030-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aMq5ZRlofU6YktQlgf/5hw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157069 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00010 | Sbancamento terrapieno oltre la difesa idraulica, demolizione pozzetto esistente |  | 8464 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-19 08:00 | 2030-08-29 17:00 |  | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-20 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-20 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-20 17:00 | 2030-08-19 08:00 | 2030-08-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uO1X8BIKQUiLoJ5FTIJPnQ | P3k7dHF1JEGOOocKIKqSvg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157070 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00020 | Realizzazione soletta fossa pastorali |  | 8464 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-30 08:00 | 2030-09-06 17:00 |  | 2027-02-22 08:00 | 2027-03-01 17:00 | 2027-02-22 08:00 | 2027-03-01 17:00 | 2027-02-22 08:00 | 2027-03-01 17:00 | 2030-08-30 08:00 | 2030-09-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Uej29z/pb0uo6/JHm+WQxg | wANmq6Qkm0mt+P2rm4kmiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157071 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00030 | Carotaggi setti e diaframmi in cls |  | 8464 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-07 08:00 | 2030-09-11 17:00 |  | 2027-03-02 08:00 | 2027-03-05 17:00 | 2027-03-02 08:00 | 2027-03-05 17:00 | 2027-03-02 08:00 | 2027-03-05 17:00 | 2030-09-07 08:00 | 2030-09-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8p7+X/uk5ESYEP9Ugb+uwA | wymNIzvJek6CXSl0WfUChw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157072 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00040 | realizzazione basamento nuovo pozzetto valvole |  | 8464 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-12 08:00 | 2030-09-19 17:00 |  | 2027-03-06 08:00 | 2027-03-13 17:00 | 2027-03-06 08:00 | 2027-03-13 17:00 | 2027-03-06 08:00 | 2027-03-13 17:00 | 2030-09-12 08:00 | 2030-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MDJSaGKELESHB7oOMP/6xQ | h9skMS3OA06Ac0Wsu+B9Rw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157073 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00050 | Realizzazione linea 5 parte esterna |  | 8464 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-24 08:00 | 2030-09-28 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-03-23 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-03-23 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-03-23 17:00 | 2030-09-24 08:00 | 2030-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6aOAPIDn0EaiXHASyqh3Xw | /Ct9aoZY80iCTDi5NLodTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157074 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00060 | rimozione pastorale 4 (parte aerea) e realizzazione bypass |  | 8464 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-08 08:00 | 2030-10-11 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-06 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-06 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-06 17:00 | 2030-10-08 08:00 | 2030-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dBC5NOc+rUKj3VA8IRdCSg | GechA0HlOk6QYk1pMUeEBw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157075 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00070 | rimozione pastorale 4 (tratto interrato) |  | 8464 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-08 08:00 | 2030-10-08 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-02 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-02 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-02 17:00 | 2030-10-08 08:00 | 2030-10-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ovrhKevxyUyv79u4yyNWRQ | 3vSDUlDH8ES1o0CbzKyIxA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157076 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00080 | realizzazione nuova linea 4 e ripristino parte aerea |  | 8464 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-20 08:00 | 2030-09-23 17:00 |  | 2027-03-15 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-03-15 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-03-15 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2030-09-20 08:00 | 2030-09-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DoTOVlyo/EufKUPS4woYNw | SguDvPqNuESOL/0NOsdomQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157077 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00090 | realizzazione bypass linea 2, rimozione parte interrata e realizzazione nuova linea 2 |  | 8464 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-30 08:00 | 2030-10-01 17:00 |  | 2027-03-24 08:00 | 2027-03-25 17:00 | 2027-03-24 08:00 | 2027-03-25 17:00 | 2027-03-24 08:00 | 2027-03-25 17:00 | 2030-09-30 08:00 | 2030-10-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3TjT7i3qk0eoIQ5o1vB0pg | kiV8aMR8qUOWOxXRXw3BQQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157078 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00100 | realizzazione bypass linea 3, rimozione parte interrata e realizzazione nuova linea 3 |  | 8464 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-02 08:00 | 2030-10-04 17:00 |  | 2027-03-26 08:00 | 2027-03-30 17:00 | 2027-03-26 08:00 | 2027-03-30 17:00 | 2027-03-26 08:00 | 2027-03-30 17:00 | 2030-10-02 08:00 | 2030-10-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | l4EpXhn9R0G85AWYe8C/ng | N6njhCDu20uC95poaYLWHg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157079 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00110 | rimozione porzione tratto interrato linea 1 e montaggio valvola |  | 8464 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-05 08:00 | 2030-10-07 17:00 |  | 2027-03-31 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-03-31 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-03-31 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2030-10-05 08:00 | 2030-10-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5gwQB1t6/0y5QrHso/G1tg | LSoK1rG+iE282dXnMbv2kw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157080 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00120 | collaudo impianti |  | 8464 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-09 08:00 | 2030-10-11 17:00 |  | 2027-04-03 08:00 | 2027-04-06 17:00 | 2027-04-03 08:00 | 2027-04-06 17:00 | 2027-04-03 08:00 | 2027-04-06 17:00 | 2030-10-09 08:00 | 2030-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | umYavIF/o06xtNloPZI1aw | iR0FDDyzr06KRRs7byC55A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157081 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00130 | completamento nuovo pozzetto valvole e montaggi attrezzature |  | 8464 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-12 08:00 | 2030-10-23 17:00 |  | 2027-04-07 08:00 | 2027-04-17 17:00 | 2027-04-07 08:00 | 2027-04-17 17:00 | 2027-04-07 08:00 | 2027-04-17 17:00 | 2030-10-12 08:00 | 2030-10-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /k+fUwT1Nk6xPiyz7EmQFg | AOwOtKuAMEm3gS4k4nssYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157082 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00140 | Ripristino scogliera in massi cementati |  | 8464 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-24 08:00 | 2030-10-25 17:00 |  | 2027-04-19 08:00 | 2027-04-20 17:00 | 2027-04-19 08:00 | 2027-04-20 17:00 | 2027-04-19 08:00 | 2027-04-20 17:00 | 2030-10-24 08:00 | 2030-10-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1KI2xB3ckU627YSF+FpqAg | tZGU/pfh5EScVqRe5POSpg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157083 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00150 | Rinterri e ripristino scarpata lato Dora, e lastra in cls per contenimento scarpata |  | 8464 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-26 08:00 | 2030-10-29 17:00 |  | 2027-04-21 08:00 | 2027-04-23 17:00 | 2027-04-21 08:00 | 2027-04-23 17:00 | 2027-04-21 08:00 | 2027-04-23 17:00 | 2030-10-26 08:00 | 2030-10-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 84fBh0wIKEeBSgWOHCqD8Q | vlLs6S3BYkub1T/0nbjSug |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157084 | 56194 | 3867292 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.00160 | ripristino pista carrabile lato esterno |  | 8464 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-30 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | 2027-04-24 08:00 | 2027-04-24 17:00 | 2027-04-24 08:00 | 2027-04-24 17:00 | 2027-04-24 08:00 | 2027-04-24 17:00 | 2030-10-30 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | E48aFsvNPEOpmQKiqtNYSg | vlLs6S3BYkub1T/0nbjSug |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157085 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00050 | Disponibilità dei sottoservizi e sistema di raccolta acque per il complesso Cemex |  | 8464 | 5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-30 17:00 | 2030-10-30 17:00 |  | 2027-04-24 17:00 | 2027-04-24 17:00 | 2027-04-24 17:00 | 2027-04-24 17:00 | 2027-04-24 17:00 | 2027-04-24 17:00 | 2030-10-30 17:00 | 2030-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xNMlB5zSFkiVH6r7DTSBwQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:05 | 7051 | 7051
%R | 16157086 | 56194 | 3867267 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000010 | Approvvigionamenti (tubazioni, pozzetti, pompe, strumentazione, componenti linea) |  | 9040 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-09 08:00 | 2030-08-14 17:00 |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-04 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-04 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-04 17:00 | 2030-08-09 08:00 | 2030-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yX7qeMngeE+4isk3lOTA9Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157087 | 56194 | 3867293 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000020 | Realizzazione scavi |  | 9040 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-16 08:00 | 2030-08-23 17:00 |  | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-12 17:00 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-12 17:00 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-12 17:00 | 2030-08-16 08:00 | 2030-08-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9Yfs8gheKUOnWCA9VjJTqg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157088 | 56194 | 3867293 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000030 | Realizzazione pozzetti acque meteoriche e collegamenti idraulici |  | 9040 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-24 08:00 | 2030-09-23 17:00 |  | 2026-11-13 08:00 | 2026-12-14 17:00 | 2026-11-13 08:00 | 2026-12-14 17:00 | 2026-11-13 08:00 | 2026-12-14 17:00 | 2030-08-24 08:00 | 2030-09-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dNOTnj9G0kuejtrwAQz66A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157089 | 56194 | 3867293 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000040 | Realizzazione pozzetti elettrici e cavidotti elettrici |  | 9040 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-24 08:00 | 2030-10-15 17:00 |  | 2026-12-15 08:00 | 2027-01-14 17:00 | 2026-12-15 08:00 | 2027-01-14 17:00 | 2026-12-15 08:00 | 2027-01-14 17:00 | 2030-09-24 08:00 | 2030-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fnV07Aya40aky0JeHhlyeg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157090 | 56194 | 3867293 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000050 | Reinterri |  | 9040 | 576 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-16 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | 2027-01-15 08:00 | 2027-01-29 17:00 | 2027-01-15 08:00 | 2027-01-29 17:00 | 2027-01-15 08:00 | 2027-01-29 17:00 | 2030-10-16 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157091 | 56194 | 3867294 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000060 | montaggi |  | 9504 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-23 08:00 | 2030-10-28 17:00 |  | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-10 17:00 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-10 17:00 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-10 17:00 | 2030-10-23 08:00 | 2030-10-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z/bnYTP37kOeMCbOoZEuQA | bqQtsZmMpEahqSRljj2peg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157092 | 56194 | 3867294 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000070 | collaudi |  | 9504 | 1040 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-29 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | 2026-11-11 08:00 | 2026-11-12 17:00 | 2026-11-11 08:00 | 2026-11-12 17:00 | 2026-11-11 08:00 | 2026-11-12 17:00 | 2030-10-29 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CVQddKWGAkiiBcsJFBcogA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157093 | 56194 | 3867295 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000080 | scavi |  | 9432 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-12 08:00 | 2030-10-17 17:00 |  | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-10 17:00 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-10 17:00 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-10 17:00 | 2030-10-12 08:00 | 2030-10-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6M3e1NWfAke8P+tvHODAUw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157094 | 56194 | 3867295 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000090 | installazioni |  | 9432 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-18 08:00 | 2030-10-23 17:00 |  | 2026-11-11 08:00 | 2026-11-16 17:00 | 2026-11-11 08:00 | 2026-11-16 17:00 | 2026-11-11 08:00 | 2026-11-16 17:00 | 2030-10-18 08:00 | 2030-10-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NIhXmh4gkkqocuFlxM5n8Q | 6Jvpj6Gz9kKWjJHZ+IwZ+A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157095 | 56194 | 3867295 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000100 | collaudi |  | 9432 | 968 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-24 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-23 17:00 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-23 17:00 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-23 17:00 | 2030-10-24 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lQQXoQiIEECITRk9I02G4A | Ai3pUrD8n0q2xJyXE4dtWw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157096 | 56194 | 3867296 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000110 | scavi |  | 9464 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-17 08:00 | 2030-10-22 17:00 |  | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-10 17:00 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-10 17:00 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-10 17:00 | 2030-10-17 08:00 | 2030-10-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8T0xHiJezkqpGuAf3y2j1g | BxognM6n8kq69O8lV5Pi9Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157097 | 56194 | 3867296 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000120 | installazioni |  | 9464 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-23 08:00 | 2030-10-28 17:00 |  | 2026-11-11 08:00 | 2026-11-16 17:00 | 2026-11-11 08:00 | 2026-11-16 17:00 | 2026-11-11 08:00 | 2026-11-16 17:00 | 2030-10-23 08:00 | 2030-10-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O7nFfRSBh06DvNKq8GmTAg | 5ucGSZZQ0EqqYOV52HwjNQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157098 | 56194 | 3867296 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000130 | collaudi |  | 9464 | 1000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-29 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 17:00 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 17:00 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 17:00 | 2030-10-29 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0wTltZned0OnmmGK0404Hw | 7m+7yxSasE6rpahsxEM9Jg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157099 | 56194 | 3867298 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000140 | scavi |  | 9536 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-28 08:00 | 2030-10-28 17:00 |  | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-05 17:00 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-05 17:00 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-05 17:00 | 2030-10-28 08:00 | 2030-10-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KIE3zZaqLEeNju4dJmmb6A | BxognM6n8kq69O8lV5Pi9Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157100 | 56194 | 3867298 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000150 | installazioni |  | 9536 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-29 08:00 | 2030-10-29 17:00 |  | 2026-11-06 08:00 | 2026-11-06 17:00 | 2026-11-06 08:00 | 2026-11-06 17:00 | 2026-11-06 08:00 | 2026-11-06 17:00 | 2030-10-29 08:00 | 2030-10-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zR0gWtEO3EOO0GdRdX+c3A | 5ucGSZZQ0EqqYOV52HwjNQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157101 | 56194 | 3867298 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000160 | collaudi |  | 9536 | 1072 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-30 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | 2026-11-07 08:00 | 2026-11-07 17:00 | 2026-11-07 08:00 | 2026-11-07 17:00 | 2026-11-07 08:00 | 2026-11-07 17:00 | 2030-10-30 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | 7m+7yxSasE6rpahsxEM9Jg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157102 | 56194 | 3867299 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000170 | scavi |  | 9232 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-13 08:00 | 2030-09-21 17:00 |  | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-13 17:00 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-13 17:00 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-13 17:00 | 2030-09-13 08:00 | 2030-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9vfiPEcWKEWRYBz6FLXmWA | BxognM6n8kq69O8lV5Pi9Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157103 | 56194 | 3867299 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000180 | installazioni |  | 9232 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-23 08:00 | 2030-09-30 17:00 |  | 2026-11-14 08:00 | 2026-11-21 17:00 | 2026-11-14 08:00 | 2026-11-21 17:00 | 2026-11-14 08:00 | 2026-11-21 17:00 | 2030-09-23 08:00 | 2030-09-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mIdUhLKo+EG+j2Taf3+vcw | 5ucGSZZQ0EqqYOV52HwjNQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157104 | 56194 | 3867299 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000190 | collaudi |  | 9232 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-01 08:00 | 2030-10-02 17:00 |  | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-24 17:00 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-24 17:00 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-24 17:00 | 2030-10-01 08:00 | 2030-10-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1h/4bWMupke5csmsm0c6/g | 7m+7yxSasE6rpahsxEM9Jg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157105 | 56194 | 3867297 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.0000210 | realizzazione basamenti in c.a. |  | 9232 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-17 08:00 | 2030-10-26 17:00 |  | 2026-12-10 08:00 | 2026-12-19 17:00 | 2026-12-10 08:00 | 2026-12-19 17:00 | 2026-12-10 08:00 | 2026-12-19 17:00 | 2030-10-17 08:00 | 2030-10-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GH634kVTzEyxIoJptQ6lwQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157106 | 56194 | 3867297 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.0000220 | Montaggio carpenterie metalliche |  | 9232 | 768 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-28 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-23 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-23 17:00 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-23 17:00 | 2030-10-28 08:00 | 2030-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gZ9BDR1u6ke4d3UkFeqi1A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157107 | 56194 | 3867299 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.S.000200 | rinterri e ripristino pavimentazione carrabile |  | 9232 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-03 08:00 | 2030-10-16 17:00 |  | 2026-11-25 08:00 | 2026-12-09 17:00 | 2026-11-25 08:00 | 2026-12-09 17:00 | 2026-11-25 08:00 | 2026-12-09 17:00 | 2030-10-03 08:00 | 2030-10-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | npRbqw0keEGU7+ssZrMBhA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157108 | 56194 | 3867919 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00085 | Disponibilità vapore fornito dalla centrale termica Eurex |  | 3440 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-17 08:00 |  |  | 2030-11-19 08:00 | 2030-11-19 08:00 |  | 2029-06-18 08:00 | 2029-06-18 08:00 | 2029-06-18 08:00 | 2029-06-18 08:00 | 2029-06-18 08:00 | 2029-06-18 08:00 | 2030-11-19 08:00 | 2030-11-19 08:00 | CS_MSOA | PT_Normal |  |  |  |  | cjLwyyKzJka/i4dUS+C8qQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:05 | 7051 | 7051
%R | 16157109 | 56194 | 3867326 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.T.12270 | FUNZIONALI HVAC ESSENZIALE E SFIATI |  | -560 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-28 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2031-02-27 08:00 | 2031-04-28 17:00 | 2031-02-27 08:00 | 2031-04-28 17:00 | 2031-02-27 08:00 | 2031-04-28 17:00 | 2030-11-28 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kXIH5GGQREGgONJa3rUb6g | 9j+2M0PZ70+q6Y9dTMExcg |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157110 | 56194 | 3867326 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.INS.T.12265 | PREOP. HVAC ESSENZIALE E SFIATI |  | -560 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-25 08:00 | 2030-11-27 17:00 |  | 2031-02-24 08:00 | 2031-02-26 17:00 | 2031-02-24 08:00 | 2031-02-26 17:00 | 2031-02-24 08:00 | 2031-02-26 17:00 | 2030-11-25 08:00 | 2030-11-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZIfmbJIdhki+3VyOanmMIA | p2k9S14Yh0mSqz4sXgonFg |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157111 | 56194 | 3867345 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.A.00075 | Qualifica sismica analitica Separatore particolati e aerosol 51D-BD001X |  | 3672 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-12 08:00 | 2028-11-27 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2028-08-12 08:00 | 2028-11-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RPzdGbBJkEa9YhM/s2H2yw | nxAiWuxUHUSMRTvB34FwaQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157112 | 56194 | 3867532 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SPC.F.20 | Qualifica sismica e ambientale testa di cementazione DW005 |  | 896 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-28 08:00 | 2028-08-12 17:00 |  | 2027-10-09 08:00 | 2028-03-30 17:00 | 2027-10-09 08:00 | 2028-03-30 17:00 | 2027-10-09 08:00 | 2028-03-30 17:00 | 2028-02-28 08:00 | 2028-08-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mhUb8JvG6Euv6wGmsVpzHg | eQdJwQ/0HU6gYSy+WqJEUA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157113 | 56194 | 3867794 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.148 | Realizzazione Eiettori (ASME III) |  | 1248 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-13 08:00 | 2029-06-14 17:00 |  | 2027-11-30 08:00 | 2028-11-29 17:00 | 2027-11-30 08:00 | 2028-11-29 17:00 | 2027-11-30 08:00 | 2028-11-29 17:00 | 2028-06-13 08:00 | 2029-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S1zzG/UskUuomcQ45PtNZA | dy7OSfEvOE6CDwb/0w38FQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157114 | 56194 | 3867794 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.158 | Collaudo Eiettori (ASME III) |  | 1248 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-15 08:00 | 2029-06-20 17:00 |  | 2028-11-30 08:00 | 2028-12-05 17:00 | 2028-11-30 08:00 | 2028-12-05 17:00 | 2028-11-30 08:00 | 2028-12-05 17:00 | 2029-06-15 08:00 | 2029-06-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nAcVN6JZS02rh9onEezTVA | 3mZLn/h0p0SSJYGb98BzxA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157115 | 56194 | 3867795 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.168 | Imballaggio e trasporto Eiettori (ASME III) |  | 1248 | 1184 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-21 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | 2029-01-16 08:00 | 2029-01-26 17:00 | 2029-01-16 08:00 | 2029-01-26 17:00 | 2029-01-16 08:00 | 2029-01-26 17:00 | 2029-07-21 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QYKifLqtvE272w/M/0Nnvg | jIlRXhZmwk6ykfpEIW0YRw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157116 | 56194 | 3867796 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.178 | Emissione dossier di fine fabbricazione Eiettori (ASME III) |  | 1040 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-21 08:00 | 2029-07-04 17:00 |  | 2028-12-06 08:00 | 2028-12-20 17:00 | 2028-12-06 08:00 | 2028-12-20 17:00 | 2028-12-06 08:00 | 2028-12-20 17:00 | 2029-06-21 08:00 | 2029-07-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aoQKFxbL/0eOFuB1vSKmKQ | zZEp/kIUTUK5s2QMdkT+tA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157117 | 56194 | 3867796 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.188 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Eiettori (ASME III) |  | 1040 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-05 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | 2028-12-21 08:00 | 2029-01-26 17:00 | 2028-12-21 08:00 | 2029-01-26 17:00 | 2028-12-21 08:00 | 2029-01-26 17:00 | 2029-07-05 08:00 | 2029-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M3t8uHbtK0+MLI6cmCX7nA | VtxiR5V++UiC+LShFs3x6w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157118 | 56194 | 3867793 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.Q.11610 | Qualifica eiettori |  | 1032 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-22 08:00 | 2028-06-12 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-11-29 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-11-29 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-11-29 17:00 | 2027-11-22 08:00 | 2028-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eFWRkTyj60eR1Vw7zMi25g | ByYzMdyeGUej0n1pPUBfBA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157119 | 56194 | 3867270 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.INS.M.00010 | Disponibilità quota 0 per installazioni |  | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-13 08:00 | 2029-02-13 08:00 |  | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-13 08:00 | 2028-12-13 08:00 | 2029-02-13 08:00 | 2029-02-13 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | U13Bmw2GyEShSX1zEUTZAg | oQWwO5m0SEerOeCzAoyMWg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157120 | 56194 | 3867270 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.INS.M.00025 | Disponibilità quota 6 per installazioni |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-23 08:00 | 2029-03-23 08:00 |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-23 08:00 | 2029-03-23 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PQXJLogs30ekpGOzUef0bw | o02TynSNBUOtvTcteTtoBA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157121 | 56194 | 3867270 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.INS.M.00035 | Disponibilità quota 12 per installazioni |  | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-02 08:00 | 2029-08-02 08:00 |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-04-24 08:00 | 2029-04-24 08:00 | 2029-04-24 08:00 | 2029-04-24 08:00 | 2029-04-24 08:00 | 2029-08-02 08:00 | 2029-08-02 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8bv9n0tIfkGNkPnZxK14Ig | 7tkLPXEqlE2G6dzVNdGG5w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157122 | 56194 | 3867560 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.O.40030 | Specifiche d'Acquisto Sistema di rilevazione incendio |  | 5520 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-09-28 08:00 | 2029-12-21 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2029-09-28 08:00 | 2029-12-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jI6hJy/MAU6tyJahKTsmEA | tbyWnJ/shUaVT1+yGyXUiQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157123 | 56194 | 3867560 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.O.40040 | Ordini per Sistema di rilevazione incendio |  | 5520 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-02 08:00 | 2030-02-12 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2030-01-02 08:00 | 2030-02-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qnCLC8KhOE6UeydNyYjc5g | QmEx4nmS/EedVzag7o7iXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157124 | 56194 | 3867561 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.S.40220 | Imballaggio e trasporto in sito Sistema di rilevazione incendio |  | 6728 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-13 08:00 | 2030-06-24 17:00 |  | 2027-08-19 08:00 | 2027-08-30 17:00 | 2027-08-19 08:00 | 2027-08-30 17:00 | 2027-08-19 08:00 | 2027-08-30 17:00 | 2030-06-13 08:00 | 2030-06-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NQOqmgtNUEuGYBxHYRMjeA | 9wczOQEz50my329obenpiw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157125 | 56194 | 3867562 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.101310 | Dossier di fine fabbricazione |  | 5520 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-21 08:00 | 2030-06-10 17:00 |  | 2027-07-20 08:00 | 2027-08-09 17:00 | 2027-07-20 08:00 | 2027-08-09 17:00 | 2027-07-20 08:00 | 2027-08-09 17:00 | 2030-05-21 08:00 | 2030-06-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qwzlXUckhkW288UybiYJzA | g7PhEd12EEaSt0WWel+sAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157126 | 56194 | 3867562 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.101320 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 5520 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-11 08:00 | 2030-06-24 17:00 |  | 2027-08-10 08:00 | 2027-08-30 17:00 | 2027-08-10 08:00 | 2027-08-30 17:00 | 2027-08-10 08:00 | 2027-08-30 17:00 | 2030-06-11 08:00 | 2030-06-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EGwhiHmHE02iJIqxT8crPQ | k4CpaE1JH0qDfwOrZDQzUQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157127 | 56194 | 3867563 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.40220 | Fabbricazione Sistema di rilevazione incendio |  | 6776 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-13 08:00 | 2030-04-11 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-06-14 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-06-14 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-06-14 17:00 | 2030-02-13 08:00 | 2030-04-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kZnxwPnVt0mLkweOb+0byA | rpnKm2DixU+RVKx9M0l+sw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157128 | 56194 | 3867563 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.40230 | FAT Sistema di rilevazione incendio |  | 6776 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-04-12 08:00 | 2030-05-20 17:00 |  | 2027-06-15 08:00 | 2027-07-19 17:00 | 2027-06-15 08:00 | 2027-07-19 17:00 | 2027-06-15 08:00 | 2027-07-19 17:00 | 2030-04-12 08:00 | 2030-05-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Uu3IKi3tfkm6gpdH2iPiLA | 8MpP1HTSj0qBlJ/Jh5b5AQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157129 | 56194 | 3867373 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.RAD.M.20020 | Disponibilità Sistema di rilevazione incendio |  | 6728 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-24 17:00 | 2030-06-24 17:00 |  | 2027-08-30 17:00 | 2027-08-30 17:00 | 2027-08-30 17:00 | 2027-08-30 17:00 | 2027-08-30 17:00 | 2027-08-30 17:00 | 2030-06-24 17:00 | 2030-06-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PKNEmcxqqEKeHIEVuNJ/VA | np0oPnOyS0OLCN7zREqBiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157130 | 56194 | 3867423 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.O.20015 | Specifiche d'Acquisto Strumentazione resto (52A-52B-54A-54B-55-91A-91F-91H-92A-94A-94B-94C-94D-95A-96A) |  | 3464 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-11 08:00 | 2028-12-04 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2028-09-11 08:00 | 2028-12-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uY/vrB5HVkG9a9i3PvvVEA | qY/bdXq3FkC9YxK0yccSew |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157131 | 56194 | 3867423 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.O.20025 | Ordini per Strumentazione resto (52A-52B-54A-54B-55-91A-91F-91H-92A-94A-94B-94C-94D-95A-96A) |  | 3464 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-05 08:00 | 2029-03-08 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-03-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eutkQa3iR0KqWHjGfP6ZOQ | zrUS4JTJYEaklzhiF3L0AQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157132 | 56194 | 3867425 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.40270 | Fabbricazione Strumentazione senza qualifica sismica resto (52A-52B-54A-54B-55-91A-91F-91H-92A-94A-94B-94C-94D-95A-96A) |  | 5048 | 8 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-06 08:00 | 2029-11-24 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2029-07-06 08:00 | 2029-11-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5I1JjB2H9UOUQy0SyLl9IQ | XAKD6HWZ2kqNi2H78pz5Qw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157133 | 56194 | 3867425 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.F.40240 | Fabbricazione Strumentazione con qualifica sismica resto (52A-52B-54A-54B-55-91A-91F-91H-92A-94A-94B-94C-94D-95A-96A) |  | 4264 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-06 08:00 | 2029-11-24 17:00 |  | 2027-09-21 08:00 | 2028-02-17 17:00 | 2027-09-21 08:00 | 2028-02-17 17:00 | 2027-09-21 08:00 | 2028-02-17 17:00 | 2029-07-06 08:00 | 2029-11-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tm+HVG9LVk+GRL9SKPJsQw | QW5m+GTdYUSra6vVDHxY4Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157134 | 56194 | 3867426 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.S.40230 | Imballaggio e trasporto in sito Strumentazione resto che richiede qualifica |  | 4264 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-09 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | 2028-03-24 08:00 | 2028-03-29 17:00 | 2028-03-24 08:00 | 2028-03-29 17:00 | 2028-03-24 08:00 | 2028-03-29 17:00 | 2030-01-09 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3l/sZgXWvU+f2lKAp/haIA | 78MeonalFUmP+Db3ZxlhBQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157135 | 56194 | 3867426 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.S.40250 | Imballaggio e trasporto in sito Strumentazione resto che non richiede qualifica |  | 5040 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-09 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | 2027-11-23 08:00 | 2027-11-27 17:00 | 2027-11-23 08:00 | 2027-11-27 17:00 | 2027-11-23 08:00 | 2027-11-27 17:00 | 2030-01-09 08:00 | 2030-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JrGYA8z/SU6/cn0MAb8uRQ | ir9lh9xLtkmFmXIqhkpzOw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157136 | 56194 | 3867478 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.101330 | Dossier di fine fabbricazione Strumentazione 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A che richiede qualifica |  | 3656 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-20 08:00 | 2029-11-26 17:00 |  | 2028-01-12 08:00 | 2028-01-18 17:00 | 2028-01-12 08:00 | 2028-01-18 17:00 | 2028-01-12 08:00 | 2028-01-18 17:00 | 2029-11-20 08:00 | 2029-11-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | f44HCQvj4kKOQKkALPReDg | 5Y26oGbvzE2woq5EgV9XcQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157137 | 56194 | 3867478 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.101340 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione Strum. 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A che richiede qualifica |  | 3656 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-27 08:00 | 2030-01-02 17:00 |  | 2028-01-19 08:00 | 2028-02-15 17:00 | 2028-01-19 08:00 | 2028-02-15 17:00 | 2028-01-19 08:00 | 2028-02-15 17:00 | 2029-11-27 08:00 | 2030-01-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | esgIZBCUlU2vpv8AOt2fog | htiJO6YfqkWEtdGeZ5/nyA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157138 | 56194 | 3867478 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.20050 | Dossier di fine fabbricazione Rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 2792 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-20 08:00 | 2029-11-26 17:00 |  | 2028-06-16 08:00 | 2028-06-22 17:00 | 2028-06-16 08:00 | 2028-06-22 17:00 | 2028-06-16 08:00 | 2028-06-22 17:00 | 2029-11-20 08:00 | 2029-11-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Arr9tDUl3ke8Wd+BiW/04w | sdOwyKwydEePdeWEklqcLw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157139 | 56194 | 3867478 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.20060 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione Rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 2792 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-27 08:00 | 2030-01-02 17:00 |  | 2028-06-23 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2028-06-23 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2028-06-23 08:00 | 2028-07-20 17:00 | 2029-11-27 08:00 | 2030-01-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PEm7NLrxXUSfy7w9hiCxBQ | bJvkCsSUqUulBlIQspOA7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157140 | 56194 | 3867478 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.101370 | Dossier di fine fabbricazione Strumentazione 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A che non richiede qualifica |  | 4168 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-20 08:00 | 2029-11-26 17:00 |  | 2027-10-04 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-10-04 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-10-04 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2029-11-20 08:00 | 2029-11-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qiYqqV43/Emuy3REwQvtWw | bEAhhk0y3EyL9lH09Xiv5A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157141 | 56194 | 3867478 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.101380 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione Strum 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A che non richiede qualifica |  | 4168 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-27 08:00 | 2030-01-02 17:00 |  | 2027-10-11 08:00 | 2027-11-08 17:00 | 2027-10-11 08:00 | 2027-11-08 17:00 | 2027-10-11 08:00 | 2027-11-08 17:00 | 2029-11-27 08:00 | 2030-01-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ctDWe9+hV0ydTLVEVpQXxA | LYmahHFtQEeAcdf85hWJWQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157142 | 56194 | 3867443 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.20010 | Progettazione Costruttiva rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 2824 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-09 08:00 | 2028-12-04 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2028-10-09 08:00 | 2028-12-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4MijfT23lk+FPzrVm+kqag | i4U0c6/LNkyyf7JkGLW59Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157143 | 56194 | 3867443 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.D.20020 | Approvazione della Progettazione Costruttiva rack 51A 51C 51D 56A 57A 67A 81A |  | 2824 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 |  | 2027-06-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2028-12-05 08:00 | 2029-01-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | y9VildTaFEuz2jGbBu6Tsw | 1n39UAePj0+15GXrGrWoIQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157144 | 56194 | 3867424 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40100 | Realizzazione prototipi Strumentazione resto (52A-52B-54A-54B-55-91A-91F-91H-92A-94A-94B-94C-94D-95A-96A) |  | 4264 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-19 08:00 | 2029-05-14 17:00 |  | 2027-07-08 08:00 | 2027-07-30 17:00 | 2027-07-08 08:00 | 2027-07-30 17:00 | 2027-07-08 08:00 | 2027-07-30 17:00 | 2029-04-19 08:00 | 2029-05-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | sQ8sMO5hgESNBiLiMrADjg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157145 | 56194 | 3867424 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40110 | Test ambientale/sismico Strumentazione resto (52A-52B-54A-54B-55-91A-91F-91H-92A-94A-94B-94C-94D-95A-96A) |  | 4264 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-15 08:00 | 2029-05-25 17:00 |  | 2027-07-31 08:00 | 2027-08-11 17:00 | 2027-07-31 08:00 | 2027-08-11 17:00 | 2027-07-31 08:00 | 2027-08-11 17:00 | 2029-05-15 08:00 | 2029-05-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KSNCDmXlK0SCQ9pueFTg/A | CGz+RyTf80OdR4KGmbXUMw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157146 | 56194 | 3867424 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40120 | Test Report Strumentazione resto (52A-52B-54A-54B-55-91A-91F-91H-92A-94A-94B-94C-94D-95A-96A) |  | 4264 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-26 08:00 | 2029-06-07 17:00 |  | 2027-08-12 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2027-08-12 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2027-08-12 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2029-05-26 08:00 | 2029-06-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1kKKdxr1O0mAPl7Z3iirwQ | SPSTuqJvSEmop3ksf6tEHg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157147 | 56194 | 3867424 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40130 | Approvazione del Test Report Strumentazione resto |  | 3512 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-08 08:00 | 2029-07-05 17:00 |  | 2027-08-24 08:00 | 2027-09-20 17:00 | 2027-08-24 08:00 | 2027-09-20 17:00 | 2027-08-24 08:00 | 2027-09-20 17:00 | 2029-06-08 08:00 | 2029-07-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dIklUR/4N0SjLSeM/qAgTQ | LVTS42KCUEu9KkQxO18fvg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157148 | 56194 | 3867424 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40070 | Piano di qualifica Strumentazione resto (52A-52B-54A-54B-55-91A-91F-91H-92A-94A-94B-94C-94D-95A-96A) |  | 4264 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-09 08:00 | 2029-03-20 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2029-03-09 08:00 | 2029-03-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JYELrrpN1EybZk0qKMre0w | OiDjSDZvfUimWJXdtjclZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157149 | 56194 | 3867424 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELE.T.40080 | Approvazione del Piano di qualifica Strumentazione resto |  | 3464 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-21 08:00 | 2029-04-18 17:00 |  | 2027-06-10 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2027-06-10 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2027-06-10 08:00 | 2027-07-07 17:00 | 2029-03-21 08:00 | 2029-04-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Yj6XUHNaeU2Ch/64J5PkuA | L9bKirdhCkiVDDw2HRTErg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157150 | 56194 | 3867797 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.D.140 | Disegni costruttivi di officina Fusti |  | 2680 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-13 08:00 | 2028-05-03 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2028-04-13 08:00 | 2028-05-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sBMQE1j540iNSSeHKE7A8g | sNUsCsElpUWKyS1VBtkBZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157151 | 56194 | 3867797 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.D.150 | Approvazione disegni costruttivi Fusti |  | 2680 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-04 08:00 | 2028-05-31 17:00 |  | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-22 17:00 | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-22 17:00 | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-22 17:00 | 2028-05-04 08:00 | 2028-05-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A3b2ImYOjUK/OUhpZTR5Jg | Pi5oBP5RokKjFQrc3K1ErA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157152 | 56194 | 3867798 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.A.30 | Specifiche di acquisto Fusti |  | 2680 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-19 17:00 |  | 2027-01-25 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2027-01-25 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2027-01-25 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2028-06-01 08:00 | 2028-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gky8+t7N30y8PcnGUsHcLQ | zOeOEq/9NkiHL4cDE4n7WQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157153 | 56194 | 3867798 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.A.40 | Emissione ordini di acquisto Fusti |  | 2680 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-20 08:00 | 2028-07-05 17:00 |  | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-25 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-25 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-25 17:00 | 2028-06-20 08:00 | 2028-07-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WBC5tPrdE0CxbRw18RjwCQ | ZkM/fvu/SEmkHS/9xb1+Lw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157154 | 56194 | 3867798 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.A.50 | Approvvigionamento materiali per realizzazione Fusti |  | 2680 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-06 08:00 | 2029-01-09 17:00 |  | 2027-02-26 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2028-07-06 08:00 | 2029-01-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LjlxrIT73E+odgAv7lDEWg | S2n7eLVb7EG1zHDfgIFcug |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157155 | 56194 | 3867799 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.F.130 | Fabbricazione in officina Fusti 1° Lotto (incl. fusti per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3280 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-01 08:00 | 2030-07-10 17:00 |  | 2027-03-24 08:00 | 2029-02-27 17:00 | 2027-03-24 08:00 | 2029-02-27 17:00 | 2027-03-24 08:00 | 2029-02-27 17:00 | 2028-08-01 08:00 | 2030-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GIncpNalMUOtjYh/ocTQTg | Tlup93BHWkGL8DYdsjKtMA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157156 | 56194 | 3867799 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.F.140 | Imballaggio e consegna al sito Fusti 1° Lotto (incl. fusti per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3456 | 240 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-09-06 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2029-03-30 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2029-03-30 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2029-03-30 08:00 | 2029-08-22 17:00 | 2030-09-06 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | t//OUFRSKUiFxdRLATtiBA | SVedISDyCU6iDhZhJpPS3w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157157 | 56194 | 3867800 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.D.160 | Dossier di fine fabbricazione Fusti 1° Lotto (incl. fusti per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 2656 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-10 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | 2029-08-01 08:00 | 2029-08-29 17:00 | 2029-08-01 08:00 | 2029-08-29 17:00 | 2029-08-01 08:00 | 2029-08-29 17:00 | 2030-12-10 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gq7BhJC4i0WJ2nzbLWqnMw | VxjYtI2CYUiN1OzXoNwFtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157158 | 56194 | 3867800 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.D.170 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Fusti 1° Lotto (incl. fusti per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 2656 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-07 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2029-08-30 08:00 | 2029-09-26 17:00 | 2029-08-30 08:00 | 2029-09-26 17:00 | 2029-08-30 08:00 | 2029-09-26 17:00 | 2031-01-07 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dnPblO1FEk+SXEX1m+UeSA | OKyACSyJbUWrzdTxaMfRDg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157159 | 56194 | 3867564 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.FUS.M.110 | Disponibilità Fusti ANN in sito 1° Lotto (incl. fusti per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3216 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-02-03 17:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2029-09-26 17:00 | 2029-09-26 17:00 | 2029-09-26 17:00 | 2029-09-26 17:00 | 2029-09-26 17:00 | 2029-09-26 17:00 | 2031-02-03 17:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7MFvQwn+a0OUHS5HQlKzaA | 1m8yJoT+1Uq41uhUbZsbjw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157160 | 56194 | 3867799 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.F.150 | FAT Fusti 1° Lotto (incl. fusti per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3280 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-20 08:00 | 2030-12-09 17:00 |  | 2029-03-09 08:00 | 2029-07-31 17:00 | 2029-03-09 08:00 | 2029-07-31 17:00 | 2029-03-09 08:00 | 2029-07-31 17:00 | 2030-07-20 08:00 | 2030-12-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zLlfAcVZA0mmeLIHFY1MjA | Z8dvyMZTkk+cWmbMUvclRg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157161 | 56194 | 3867799 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.F.160 | Fabbricazione in officina Fusti 2° Lotto |  | 3904 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-13 08:00 | 2031-07-14 17:00 |  | 2027-08-24 08:00 | 2029-11-22 17:00 | 2027-08-24 08:00 | 2029-11-22 17:00 | 2027-08-24 08:00 | 2029-11-22 17:00 | 2029-04-13 08:00 | 2031-07-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7+htcacdlEGehkidwlsOSA | UTLVad8SjU2S1zqaZu8/7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157162 | 56194 | 3867799 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.F.170 | Imballaggio e consegna al sito Fusti 2° Lotto |  | 4128 | 216 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-09-13 08:00 | 2032-02-11 17:00 |  | 2029-12-21 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2029-12-21 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2029-12-21 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2031-09-13 08:00 | 2032-02-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9ENSqi3Wf0WV3nLDIwu74Q | 5uM8FkLnLUuUwZ1EJGi2BQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157163 | 56194 | 3867800 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.D.180 | Dossier di fine fabbricazione Fusti 2° Lotto |  | 3224 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-12-11 08:00 | 2032-01-14 17:00 |  | 2030-04-30 08:00 | 2030-05-24 17:00 | 2030-04-30 08:00 | 2030-05-24 17:00 | 2030-04-30 08:00 | 2030-05-24 17:00 | 2031-12-11 08:00 | 2032-01-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Aa5JI7sf00eqIaAt5v/Ylg | pj/qbPP2+kaolNBo4VA0PA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157164 | 56194 | 3867800 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.D.190 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Fusti 2° Lotto |  | 3224 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-01-15 08:00 | 2032-02-11 17:00 |  | 2030-05-27 08:00 | 2030-06-21 17:00 | 2030-05-27 08:00 | 2030-06-21 17:00 | 2030-05-27 08:00 | 2030-06-21 17:00 | 2032-01-15 08:00 | 2032-02-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4hPDkVxn7UaxPftd9qKSsw | NSYDbmAtf0WJW6ApofWXuA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157165 | 56194 | 3867799 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.FUS.F.180 | FAT Fusti 2° Lotto |  | 3904 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-07-21 08:00 | 2031-12-10 17:00 |  | 2029-11-29 08:00 | 2030-04-29 17:00 | 2029-11-29 08:00 | 2030-04-29 17:00 | 2029-11-29 08:00 | 2030-04-29 17:00 | 2031-07-21 08:00 | 2031-12-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K83rlb938kyF0AS337vcHQ | Ip1ivDtTvEmmpM7lmiAdAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157166 | 56194 | 3867564 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.FUS.M.120 | Disponibilità Fusti ANN in sito 2° Lotto |  | 3912 | 3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-02-11 17:00 | 2032-02-11 17:00 |  | 2030-06-21 17:00 | 2030-06-21 17:00 | 2030-06-21 17:00 | 2030-06-21 17:00 | 2030-06-21 17:00 | 2030-06-21 17:00 | 2032-02-11 17:00 | 2032-02-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nxQbUyJcsESPxgyeS4oGHg | ONRVOCEi0kG9EnPpJzNDmA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157167 | 56194 | 3867565 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CES.M.110 | Disponibilità Cestelli DEM in sito 1° Lotto (incl. cestelli per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3248 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-02-03 17:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2029-09-21 17:00 | 2029-09-21 17:00 | 2029-09-21 17:00 | 2029-09-21 17:00 | 2029-09-21 17:00 | 2029-09-21 17:00 | 2031-02-03 17:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XsQJ9ZIqLUqa8IXsU0CjlQ | DeWBiS45YUa4KLKLcWmvGg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157168 | 56194 | 3867801 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.D.140 | Disegni costruttivi di officina Cestelli |  | 2696 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-18 08:00 | 2028-05-05 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-15 17:00 | 2028-04-18 08:00 | 2028-05-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nrQ4QSvY9kOwi7sefzXqyw | PLjxCnkCc0m5I97gN3KR8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157169 | 56194 | 3867801 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.D.150 | Approvazione disegni costruttivi Cestelli |  | 2696 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-08 08:00 | 2028-06-05 17:00 |  | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-22 17:00 | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-22 17:00 | 2026-12-16 08:00 | 2027-01-22 17:00 | 2028-05-08 08:00 | 2028-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JPC4U3UvR0ix3v3IDBZ7YA | TnJ6B+Txc0iNUtcXmnL1MQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157170 | 56194 | 3867802 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.A.30 | Specifiche di acquisto Cestelli |  | 2696 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-06 08:00 | 2028-06-21 17:00 |  | 2027-01-25 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2027-01-25 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2027-01-25 08:00 | 2027-02-09 17:00 | 2028-06-06 08:00 | 2028-06-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GBZrbN4g10CQKLmItCOcPA | ofRHmg73GkKkoTc/IoICgg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157171 | 56194 | 3867802 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.A.40 | Emissione ordini di acquisto Cestelli |  | 2696 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-22 08:00 | 2028-07-07 17:00 |  | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-25 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-25 17:00 | 2027-02-10 08:00 | 2027-02-25 17:00 | 2028-06-22 08:00 | 2028-07-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | m+DOgUAbR0mP9XgF3YQxJw | tKA0zzyv3Uy+Q/zV+/zQDg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157172 | 56194 | 3867802 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.A.50 | Approvvigionamento materiali per realizzazione Cestelli |  | 3304 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-10 08:00 | 2028-11-28 17:00 |  | 2027-02-26 08:00 | 2027-07-17 17:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-07-17 17:00 | 2027-02-26 08:00 | 2027-07-17 17:00 | 2028-07-10 08:00 | 2028-11-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sOBLPGsuJk2T7L6k/YGszA | 6o+jbZCS7USeI36GK+8DPg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157173 | 56194 | 3867803 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.F.130 | Fabbricazione in officina Cestelli 1° Lotto (incl. cestelli per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3304 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-31 08:00 | 2030-07-09 17:00 |  | 2027-03-19 08:00 | 2029-02-22 17:00 | 2027-03-19 08:00 | 2029-02-22 17:00 | 2027-03-19 08:00 | 2029-02-22 17:00 | 2028-07-31 08:00 | 2030-07-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QX70qHpfmEG+aXI6h5UkCA | y5NzGUBf9ku4p7F20U+7zQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157174 | 56194 | 3867803 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.F.140 | Imballaggio e consegna al sito Cestelli 1° Lotto (incl. cestelli per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3504 | 256 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-14 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-14 17:00 | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-14 17:00 | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-14 17:00 | 2031-01-14 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4j7HS6eYyUSBmkW/ecnD9Q | vTzFpKOMlky/t/1+mLsJhg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157175 | 56194 | 3867803 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.F.150 | FAT Cestelli 1° Lotto (incl. cestelli per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 3304 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-07-17 08:00 | 2030-12-05 17:00 |  | 2029-03-02 08:00 | 2029-07-24 17:00 | 2029-03-02 08:00 | 2029-07-24 17:00 | 2029-03-02 08:00 | 2029-07-24 17:00 | 2030-07-17 08:00 | 2030-12-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nfm2GwYZqkyblsGxHuKK/g | QJrmIr03gUuMybwulMb22w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157176 | 56194 | 3867804 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.D.160 | Dossier di fine fabbricazione Cestelli 1° Lotto (incl. cestelli per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 2680 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-12-06 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-24 17:00 | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-24 17:00 | 2029-07-25 08:00 | 2029-08-24 17:00 | 2030-12-06 08:00 | 2031-01-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8Q90jroY4kmN3S1ewsaQwA | n2hj63yMH0qqOWA8G/8lJg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157177 | 56194 | 3867804 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.D.170 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Cestelli 1° Lotto (incl. cestelli per prove mock-up e prove non nucleari) |  | 2680 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-01-07 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | 2029-08-27 08:00 | 2029-09-21 17:00 | 2029-08-27 08:00 | 2029-09-21 17:00 | 2029-08-27 08:00 | 2029-09-21 17:00 | 2031-01-07 08:00 | 2031-02-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9QHfjrB5aEC46u51wK5IHg | ivYRk2vj6kyW/p66Hlf96A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157178 | 56194 | 3867565 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.CES.M.120 | Disponibilità Cestelli DEM in sito 2° Lotto |  | 7408 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-06-22 17:00 | 2033-06-22 17:00 |  | 2030-05-21 17:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-05-21 17:00 | 2033-06-22 17:00 | 2033-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dghDYExIgEGne5xraxDl+A | rw777fVf/kSP50ufQ6uB/A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157179 | 56194 | 3867803 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.F.160 | Fabbricazione in officina Cestelli 2° Lotto |  | 7416 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-22 08:00 | 2032-11-18 17:00 |  | 2027-07-19 08:00 | 2029-10-16 17:00 | 2027-07-19 08:00 | 2029-10-16 17:00 | 2027-07-19 08:00 | 2029-10-16 17:00 | 2030-08-22 08:00 | 2032-11-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | k1CX53kEpkWTJ2J0ti0zgg | b0iufTEi0UyOptO5LbeVbA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157180 | 56194 | 3867803 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.F.170 | Imballaggio e consegna al sito Cestelli 2° Lotto |  | 7656 | 248 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-01-31 08:00 | 2033-06-22 17:00 |  | 2029-11-14 08:00 | 2030-04-11 17:00 | 2029-11-14 08:00 | 2030-04-11 17:00 | 2029-11-14 08:00 | 2030-04-11 17:00 | 2033-01-31 08:00 | 2033-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pBaBpXNbgU2vRH/bdjFRBQ | Qh0fF0H+qEmpT5jnuNtqag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157181 | 56194 | 3867803 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.F.180 | FAT Cestelli 2° Lotto |  | 7416 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-11-25 08:00 | 2033-04-26 17:00 |  | 2029-10-23 08:00 | 2030-03-21 17:00 | 2029-10-23 08:00 | 2030-03-21 17:00 | 2029-10-23 08:00 | 2030-03-21 17:00 | 2032-11-25 08:00 | 2033-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | af54NB7BnkCxKwALiT4yWg | cDX7hQPvzU2me8oBJOOunQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157182 | 56194 | 3867804 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.D.180 | Dossier di fine fabbricazione Cestelli 2° Lotto |  | 6104 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-04-27 08:00 | 2033-05-24 17:00 |  | 2030-03-22 08:00 | 2030-04-18 17:00 | 2030-03-22 08:00 | 2030-04-18 17:00 | 2030-03-22 08:00 | 2030-04-18 17:00 | 2033-04-27 08:00 | 2033-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sHjV93Lk5UirBSDbMYEqVQ | aXcpZMl56ki9SrtKoKCWZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157183 | 56194 | 3867804 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CES.D.190 | Approvazione dossier di fine fabbricazione Cestelli 2° Lotto |  | 6104 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-05-25 08:00 | 2033-06-22 17:00 |  | 2030-04-19 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-04-19 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2030-04-19 08:00 | 2030-05-21 17:00 | 2033-05-25 08:00 | 2033-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AFpAtcW3DUewdq62uIFFZg | JOCe0nDGrEucLCAfKR4GYg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157184 | 56194 | 3867270 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.INS.M.35 | Disponibilità chiusura varchi costruibilità |  | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-04-03 08:00 | 2031-04-03 08:00 |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-01-31 08:00 | 2031-04-03 08:00 | 2031-04-03 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MMAPcq2c90CqOZGS9ZRVMw | n8HlSb0xkkWYParP5JlftQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157185 | 56194 | 3867272 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.GEN.T.40140 | Termine chiusura varchi ed. Processo - prima fase |  | 696 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-08-12 17:00 | 2031-08-12 17:00 |  | 2031-04-30 17:00 | 2031-04-30 17:00 | 2031-04-30 17:00 | 2031-04-30 17:00 | 2031-04-30 17:00 | 2031-04-30 17:00 | 2031-08-12 17:00 | 2031-08-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | JdsBxcSl+0iZ7vzOkff/3w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157186 | 56194 | 3867345 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.A.00105 | Serbatoio di raccolta acque di lavaggio (ASME VIII) 51C-BL001X (fornitura e trasporto) |  | 3656 | 2384 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-09 08:00 | 2030-07-08 17:00 |  | 2027-12-23 08:00 | 2028-12-22 17:00 | 2027-12-23 08:00 | 2028-12-22 17:00 | 2027-12-23 08:00 | 2028-12-22 17:00 | 2029-07-09 08:00 | 2030-07-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5147Mw8cTU+lMmCM8qs3yQ | KqtQbLf520yu5nSMvelGew |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157187 | 56194 | 3867481 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AASE | Qualifica sismica analitica Filtri meccanici 51D-FG005-6-7-8B/A |  | 4240 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-06 08:00 | 2029-02-28 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2028-11-06 08:00 | 2029-02-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5RFEEBY100CWS7M8LGa9Bg | 9Xp2jsMoE0Gb+QK8FinaVA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157188 | 56194 | 3867482 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.B.00000 | Qualifica sismica analitica 54A e B-BL001-2X |  | 4880 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-17 08:00 | 2029-06-06 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2029-02-17 08:00 | 2029-06-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d6AQV1Jnp0mJT8y/9Mx43Q | RuJkm+hVJkqYSfVNsa1g+w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157189 | 56194 | 3867483 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.C.00000 | Qualifica sismica analitica serbatoi 67A-BL004X-5A/B |  | 5384 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-05 08:00 | 2029-08-20 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2029-05-05 08:00 | 2029-08-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8Dj5tpCds0GDtprYx8KdgA | CNcniC68sUOEesvqoS5OeA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157190 | 56194 | 3867484 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.D.00000 | Qualifica sismica analitica Serbatoi 54A/B-BL003-4X (fornitura e trasporto) |  | 2104 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-15 08:00 | 2028-04-05 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-12-15 08:00 | 2028-04-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uPsbQg2a+0iRgEX6JWuwAw | Qc+tQUzEhkyBGm8PRGqvkw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157191 | 56194 | 3867742 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.F.00000 | Qualifica sismica analitica Evaporatore URANUS S1 (ASME III) 57A-BC002X |  | 664 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-15 08:00 | 2027-10-14 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-05-15 08:00 | 2027-10-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j9UFmEQoUkqiec1OtBF35w | 8SMpkGP+l0uCaIcHfkrO8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157192 | 56194 | 3867745 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00000 | Qualifica sismica analitica Colonna di distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BD005X |  | 2224 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-10 08:00 | 2028-04-24 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2028-01-10 08:00 | 2028-04-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S5we2FUYhUi9jcyH19bcEg | RKRL4oBvdke8wk99DsaJtw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157193 | 56194 | 3867790 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00020 | Qualifica sismica analitica Ribollitore colonna distillazione URANUS S1 (ASME III) 57A-BA007X |  | 2464 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-14 08:00 | 2028-05-31 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2028-02-14 08:00 | 2028-05-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j9D1hRoNxkKHCvrwI1ZdgQ | CUnj2u2tsku3GltSF/vQtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157194 | 56194 | 3867787 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00129 | Qualifica sismica analitica Serbatoio recupero acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL008X |  | 3104 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-20 08:00 | 2028-09-04 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2028-05-20 08:00 | 2028-09-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4riNivkRQkaY0ffsPmsJlw | MhIewoh7UkmOTyQJcj2C8w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157195 | 56194 | 3867784 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00139 | Qualifica sismica analitica Serbatoio diluzione acido nitrico URANUS 65 (ASME III) 57A-BL015X |  | 3104 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-20 08:00 | 2028-09-04 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2028-05-20 08:00 | 2028-09-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UWpWE1sg9EWHHiOenvG+JA | ZxhzKK0UjUeeZm+h5BG9cA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157196 | 56194 | 3867781 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00000 | Qualifica sismica analitica e ambientale Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001A |  | 1400 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-01 08:00 | 2028-02-09 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-09-01 08:00 | 2028-02-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rPjRCGba50WMAfxAH61mKw | Ku96McN4vkGnrdHHPEbPfw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157197 | 56194 | 3867778 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00015 | Qualifica sismica analitica e ambientale Serbatoio di testa (ASME III) 51A-BL001B |  | 1456 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-09 08:00 | 2028-02-17 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-09-09 08:00 | 2028-02-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xtF8X+UM70q1txkfBDjYww | vI1zD6NtPUqD1JK1M5dEuA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157198 | 56194 | 3867775 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00029 | Qualifica sismica analitica e ambientale Serbatoio raccolta concentrato da evaporatore (ASME III) 51A-BL009X |  | 1240 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-09 08:00 | 2028-01-17 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-08-09 08:00 | 2028-01-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ptGsr9qJc0aOI8c6qZpv3A | TWFzEFswskC4iqpv6Z5Gpg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157199 | 56194 | 3867772 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00039 | Qualifica sismica analitica e ambientale Serbatoio raccolta rifiuti liquidi (ASME III) 51A-BL002X |  | 1296 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-17 08:00 | 2028-01-25 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-08-17 08:00 | 2028-01-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rHxJnnzosU+MsvGVVNwp4w | uKcQDC4sYkmcHkNw5N0qwQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157200 | 56194 | 3867766 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00049 | Qualifica sismica analitica Serbatoio alimentazione evaporatore (ASME III) 57A-BL001X |  | 2016 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-01 08:00 | 2028-03-23 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-12-01 08:00 | 2028-03-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zCC26eJOJkicXl7Yfdt4mA | 5iuMsol/IE+TW1C4gpzu7w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157201 | 56194 | 3867769 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00059 | Qualifica sismica analitica e ambientale Guardia idraulica (ASME III) 51A-BL013X |  | 1208 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-04 08:00 | 2028-01-12 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-08-04 08:00 | 2028-01-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GzsedAYPtkiZHuHpjQhw4g | DjXTR+34YUqiYMSVDgNKtA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157202 | 56194 | 3867763 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.E.00065 | Qualifica sismica analitica e ambientale Guardia idraulica (ASME III) 57A-BL016X |  | 2472 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-15 08:00 | 2028-07-19 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2028-02-15 08:00 | 2028-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YFhQV9Tiwk2JTXYTOSilCg | NGVmZg08/Uq7ew0oKdKlLw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157203 | 56194 | 3867760 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.J.00005 | Qualifica sismica analitica e ambientale Serbatoio alimentazione fusti (ASME III) 51A-BL004X |  | 1424 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-04 08:00 | 2028-02-12 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-09-04 08:00 | 2028-02-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I/CpEpzwokSiy08wVHDi+g | MSpmbNImEUyCpIrHrfn99Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157204 | 56194 | 3867757 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.J.00015 | Qualifica sismica analitica e ambientale Serbatoio di neutralizzazione (ASME III) 51A-BL003X |  | 1392 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-31 08:00 | 2028-02-08 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-08-31 08:00 | 2028-02-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | t+FbWx1E4E+2rl0wXJlp/A | 8D6QX7basECrtD7GV2fDlQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157205 | 56194 | 3867754 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.H.00005 | Qualifica sismica analitica Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009B |  | 2768 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-29 08:00 | 2028-07-15 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2028-03-29 08:00 | 2028-07-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /au2ub8+R0q9LXjU+g/Ldg | FjdefjemakC19jaq66rUSg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157206 | 56194 | 3867751 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.H.00015 | Qualifica sismica analitica Serbatoio raccolta distillato (ASME III) 57A-BL009A |  | 2824 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-06 08:00 | 2028-07-24 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-05-22 17:00 | 2028-04-06 08:00 | 2028-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | i4ba2Epem0yv7ifpvJteZQ | d67ot81O8kuleowitrVi3A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157207 | 56194 | 3867748 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ASM.G.00075 | Qualifica sismica analitica e ambientale Serbatoio raccolta condensato (ASME III) 57A-BL004X |  | 3280 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-16 08:00 | 2028-11-16 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2028-06-16 08:00 | 2028-11-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ezxZ8pM4dESqCNwawGahXg | dy7OSfEvOE6CDwb/0w38FQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157208 | 56194 | 3867738 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.LIN.F.00005 | Qualifica componenti di linea (valvole, eiettori, piping, raccorderia, flange etc) |  | 64 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-03-27 08:00 | 2027-08-27 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-08-18 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-08-18 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-08-18 17:00 | 2027-03-27 08:00 | 2027-08-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Szuo+unqckKIrk6XRaFdCA | MGOVP4EhM06aiGkdZ9sGPQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157209 | 56194 | 3867734 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CEL.F.00005 | Qualifica sismica analitica Separatore a scambio ionico 51D-FG010X |  | 2952 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-03 08:00 | 2028-11-17 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2028-08-03 08:00 | 2028-11-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | azEKZZizAECjYEvqjtUBPg | 7UG+iSXo9EqFnKmM4mMEZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157210 | 56194 | 3867730 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.STO.F.20 | Qualifica sismica e ambientale componenti stoccaggio e trasporto cementi |  | 1544 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-05 08:00 | 2028-06-15 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-10-19 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-10-19 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-10-19 17:00 | 2028-01-05 08:00 | 2028-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NMnGO79aKUKTc8UrDEw65g | SURm+db+xUmSrrgocqvGWw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157211 | 56194 | 3867726 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.SER.F.40 | Qualifica sismica analitica serbatoi stoccaggio e trasporto cementi |  | 2568 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-10 08:00 | 2028-08-24 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-07-30 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-07-30 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-07-30 17:00 | 2028-05-10 08:00 | 2028-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /XAINbX7ZUyjz3BFD/w2+A | 3WdCvHIU+EKLxCiu/hwfZQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157212 | 56194 | 3867512 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.TEL.F.20 | Qualifica sismica analitica telemanipolatori |  | 6432 | 768 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-01-22 08:00 | 2030-05-09 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-08-27 17:00 | 2030-01-22 08:00 | 2030-05-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SYYsv/uBx0evGMdjb7g8uw | V9O+SWMabUGkFjJv5SECiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157213 | 56194 | 3867301 | 76834 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.O.00040 | Fornitura inserti da inghisare nella soletta a quota 0,00 |  | -504 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-11 08:00 | 2027-07-20 17:00 |  | 2027-08-09 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-08-09 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-08-09 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-05-11 08:00 | 2027-07-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | h2p9R6oFMUmoDldKGqIt1A |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157214 | 56194 | 3867301 | 76834 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.O.00050 | Fornitura inserti da inghisare per le pareti quota da 6.00 a 12.00 e da quota 12.00 a 18.00 |  | -504 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-07-21 08:00 | 2027-11-10 17:00 |  | 2027-10-18 08:00 | 2028-02-09 17:00 | 2027-10-18 08:00 | 2028-02-09 17:00 | 2027-10-18 08:00 | 2028-02-09 17:00 | 2027-07-21 08:00 | 2027-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cZNPlvp29UG+rQ1jRfgi8A |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157215 | 56194 | 3867415 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELV.F.10 | Collaudi in officina 53A-DY001 e approvazione |  | 5736 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-29 08:00 | 2030-11-09 17:00 |  | 2028-06-10 08:00 | 2028-06-21 17:00 | 2028-06-10 08:00 | 2028-06-21 17:00 | 2028-06-10 08:00 | 2028-06-21 17:00 | 2030-10-29 08:00 | 2030-11-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bxgy4kHFnkOU32ZoJTqDcg | 4CU9N2ZsRUmUI6RIwQBZnQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157216 | 56194 | 3867566 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.Q.00070 | Qualifica ambientale carriponte |  | 2592 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-15 08:00 | 2028-08-30 17:00 |  | 2027-02-18 08:00 | 2027-08-02 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-08-02 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-08-02 17:00 | 2028-03-15 08:00 | 2028-08-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JDjzaKsFFkaca7yKPcws/Q | EJsZPBatH02AaNPJnVxljQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:06 | 7051 | 7051
%R | 16157217 | 56194 | 3867263 | 76834 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.CMS.E.00005 | Autorizzazione ISIN esercizio |  | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-12-19 08:00 | 2034-06-16 17:00 |  | 2033-12-19 08:00 | 2034-06-16 17:00 | 2033-12-19 08:00 | 2034-06-16 17:00 | 2033-12-19 08:00 | 2034-06-16 17:00 | 2033-12-19 08:00 | 2034-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 715VtvVcTEm3k9y6/T0DbA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157218 | 56194 | 3867567 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.12060 | Montaggio infissi Schermati da q.ta 0.00m a +8,00 |  | -560 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-14 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | 2029-05-10 08:00 | 2029-06-07 17:00 | 2029-05-10 08:00 | 2029-06-07 17:00 | 2029-05-10 08:00 | 2029-06-07 17:00 | 2029-02-14 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SnB8Z88+E0ivuDHqMsDcyQ | 9DL4q2uDO0KdKzRZOsnxLQ |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157219 | 56194 | 3867374 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CIV.F.12070 | Montaggio infissi Schermati da q.ta 0.00m a +8,00 |  | 2312 | 1832 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-02-15 08:00 | 2031-07-09 17:00 |  | 2030-02-28 08:00 | 2030-07-20 17:00 | 2030-02-28 08:00 | 2030-07-20 17:00 | 2030-02-28 08:00 | 2030-07-20 17:00 | 2031-02-15 08:00 | 2031-07-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EofFnbglUECygWPSXSNlPQ | xWP3UiFlj06sZR3ccA3QQw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157220 | 56194 | 3867805 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12060 | Progettazione costruttiva Supporti |  | 2944 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-05 08:00 | 2028-06-16 17:00 |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-10-30 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2028-05-05 08:00 | 2028-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5N5RVdcgvEmr98woZC3Weg | kGRSE0mfXES9o+N0xpPSZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157221 | 56194 | 3867807 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40250 | Imballaggio e Trasporto in sito |  | 3920 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-02 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | 2027-07-12 08:00 | 2027-07-22 17:00 | 2027-07-12 08:00 | 2027-07-22 17:00 | 2027-07-12 08:00 | 2027-07-22 17:00 | 2029-03-02 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | U25aTtXcfk2dLPCyRVDSag | 8xXuqrjFSkKbkn+JVT/prA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157222 | 56194 | 3867808 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12070 | Dossier di fine fabbricazione |  | 3176 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-07 08:00 | 2029-02-13 17:00 |  | 2027-06-18 08:00 | 2027-06-24 17:00 | 2027-06-18 08:00 | 2027-06-24 17:00 | 2027-06-18 08:00 | 2027-06-24 17:00 | 2029-02-07 08:00 | 2029-02-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yiqeZVa3Zk+FnG1OXbdORw | 2BmvWyorHkOAlHA5lsElhw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157223 | 56194 | 3867808 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12080 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 3176 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-14 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | 2027-06-25 08:00 | 2027-07-22 17:00 | 2027-06-25 08:00 | 2027-07-22 17:00 | 2027-06-25 08:00 | 2027-07-22 17:00 | 2029-02-14 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rOorsM1YPk6stAOqOoz3eQ | Cc3vuI07zUeClqSnjk8+XA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157224 | 56194 | 3867806 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40260 | Fabbricazione Supporti |  | 3920 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-02 08:00 | 2029-01-31 17:00 |  | 2027-01-21 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-01-21 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-01-21 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2028-09-02 08:00 | 2029-01-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | P33MWChIXkCQopiigm0VLw | jIpYVb2DbUa1YiC/9b8ZpQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157225 | 56194 | 3867806 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40270 | Controlli CND |  | 3920 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-01 08:00 | 2029-02-06 17:00 |  | 2027-06-12 08:00 | 2027-06-17 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2027-06-17 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2027-06-17 17:00 | 2029-02-01 08:00 | 2029-02-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pv5eJg0PMEO5oeN922tAXQ | vuYRNiE2qU+tuLdcatbSzg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157226 | 56194 | 3867805 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12090 | Approvazione Progettazione costruttiva |  | 3184 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-31 08:00 | 2028-09-01 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-01-20 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-01-20 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-01-20 17:00 | 2028-07-31 08:00 | 2028-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sl/LeS8PcEO7wnzywqjz9g | lvtUIrvnIkeC8L0NFyXVtA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157227 | 56194 | 3867568 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10430 | Disponibilità Supporti in sito |  | 3920 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-13 17:00 | 2029-03-13 17:00 |  | 2027-07-22 17:00 | 2027-07-22 17:00 | 2027-07-22 17:00 | 2027-07-22 17:00 | 2027-07-22 17:00 | 2027-07-22 17:00 | 2029-03-13 17:00 | 2029-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5odceLGm90+hQ2u61VRzlg | lBVoy9Dg5kSTcBS8hFroJA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157228 | 56194 | 3867569 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.3035 | Installazione Piastra di supporoi Cestelli |  | 12368 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-09-28 08:00 | 2035-11-02 17:00 |  | 2030-07-30 08:00 | 2030-09-03 17:00 | 2030-07-30 08:00 | 2030-09-03 17:00 | 2030-07-30 08:00 | 2030-09-03 17:00 | 2035-09-28 08:00 | 2035-11-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FUsN+BQMxUubA8igEwGqzQ | apqCyXTdfkeLyJrhWpZNPg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157229 | 56194 | 3867570 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.CRA.I.3075 | Installazione Piastra di supporto Cestelli |  | 12368 | 12368 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-03 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2030-09-04 08:00 | 2030-10-08 17:00 | 2030-09-04 08:00 | 2030-10-08 17:00 | 2030-09-04 08:00 | 2030-10-08 17:00 | 2035-11-03 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K59dEp9CBk+Us1IfpFXKtg | #NAME? |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157230 | 56194 | 3867809 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELV.I.10 | Montaggio in opera 51AC-DW005 |  | 12488 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-03 08:00 | 2035-11-20 17:00 |  | 2030-08-17 08:00 | 2030-09-03 17:00 | 2030-08-17 08:00 | 2030-09-03 17:00 | 2030-08-17 08:00 | 2030-09-03 17:00 | 2035-11-03 08:00 | 2035-11-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YrG0EwLDSESC8TfvV0FHeg | Qoh6jbCS70WxIWbsWb1Psw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157231 | 56194 | 3867810 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.ELV.I.20 | Montaggio in opera 51AC-DW006 |  | 12488 | 12488 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-21 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2030-09-04 08:00 | 2030-09-20 17:00 | 2030-09-04 08:00 | 2030-09-20 17:00 | 2030-09-04 08:00 | 2030-09-20 17:00 | 2035-11-21 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hSF1F6K5wUGZcdmlyKp8fQ | YEBFkfP2NEm8ohjmr5nasA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157232 | 56194 | 3867811 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12100 | Progettazione costruttiva Canali |  | 2736 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-25 08:00 | 2028-07-06 17:00 |  | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2028-05-25 08:00 | 2028-07-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 632C1mP6vki62M2QQCAFuQ | kGRSE0mfXES9o+N0xpPSZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157233 | 56194 | 3867813 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40260 | Imballaggio e Trasporto in sito Canali e fitting |  | 3344 | 3664 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2027-11-16 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2027-11-16 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2027-11-16 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y/RlahdCIkiYrNjeR7NHEQ | 8xXuqrjFSkKbkn+JVT/prA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157234 | 56194 | 3867814 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12110 | Dossier di fine fabbricazione Condotti |  | 2736 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-21 08:00 | 2029-03-27 17:00 |  | 2027-10-22 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2027-10-22 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2027-10-22 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2029-03-21 08:00 | 2029-03-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9iFeSPy6cUS8lATfCstCjA | 2BmvWyorHkOAlHA5lsElhw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157235 | 56194 | 3867814 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12120 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 2736 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-28 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2029-03-28 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5f6xQiJmvkGMeXmVFZsVQg | Cc3vuI07zUeClqSnjk8+XA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157236 | 56194 | 3867812 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40280 | Fabbricazione Canali |  | 3344 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-04 08:00 | 2029-03-14 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2028-08-04 08:00 | 2029-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uzKakxSWoUS+1fkHs4kQZQ | jIpYVb2DbUa1YiC/9b8ZpQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157237 | 56194 | 3867812 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40290 | Certificazioni e documentazione |  | 3344 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-15 08:00 | 2029-03-20 17:00 |  | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2029-03-15 08:00 | 2029-03-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w8GqXJd/AUSNdYD/1y6Xlw | vuYRNiE2qU+tuLdcatbSzg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157238 | 56194 | 3867811 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12130 | Approvazione Progettazione costruttiva Canali |  | 2736 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-08-03 17:00 |  | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uCPoBeiJEk+0Pq1e67g7Mw | lvtUIrvnIkeC8L0NFyXVtA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157239 | 56194 | 3867815 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12180 | Progettazione costruttiva Condizionatori |  | 3104 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-31 08:00 | 2028-09-15 17:00 |  | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2028-07-31 08:00 | 2028-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | a7aLkymIV02syFbo39MyFg | 6cs2DM0Z70OhujJF2hB5IQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157240 | 56194 | 3867817 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40280 | Imballaggio e Trasporto in sito Canali e fitting |  | 3784 | 4104 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2027-09-11 08:00 | 2027-09-22 17:00 | 2027-09-11 08:00 | 2027-09-22 17:00 | 2027-09-11 08:00 | 2027-09-22 17:00 | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1FoWU0suykuOHgmbKNpxmQ | phGkHu1sVkCJaEatNZsKAw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157241 | 56194 | 3867818 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12190 | Dossier di fine fabbricazione Condizionatori |  | 3104 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-21 08:00 | 2029-03-27 17:00 |  | 2027-08-19 08:00 | 2027-08-25 17:00 | 2027-08-19 08:00 | 2027-08-25 17:00 | 2027-08-19 08:00 | 2027-08-25 17:00 | 2029-03-21 08:00 | 2029-03-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e/GWTfmKUU2/yPGer62PIA | 7r6ipUZVCEa0acMhWehXQA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157242 | 56194 | 3867818 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12200 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 3104 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-28 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2027-08-26 08:00 | 2027-09-22 17:00 | 2027-08-26 08:00 | 2027-09-22 17:00 | 2027-08-26 08:00 | 2027-09-22 17:00 | 2029-03-28 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NbS2mn1vvUmEUmbnTNehWQ | hnlNfRNSJUKL9zIAqoM1yg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157243 | 56194 | 3867816 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40320 | Fabbricazione Condizionatori |  | 3824 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-14 08:00 | 2029-03-14 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2028-10-14 08:00 | 2029-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lHQynpgc7keCmhFfwKOq/w | 9FJG+9cPdEGhPv2AWjRy/A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157244 | 56194 | 3867816 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40330 | Certificazioni e documentazione |  | 3824 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-15 08:00 | 2029-03-20 17:00 |  | 2027-08-07 08:00 | 2027-08-12 17:00 | 2027-08-07 08:00 | 2027-08-12 17:00 | 2027-08-07 08:00 | 2027-08-12 17:00 | 2029-03-15 08:00 | 2029-03-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W0Tou8Z71kqmXOvjZ6nvdA | 0n85Qxsii0egICmxABVA4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157245 | 56194 | 3867815 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12210 | Approvazione Progettazione costruttiva Condizionatori |  | 3104 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-18 08:00 | 2028-10-13 17:00 |  | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2028-09-18 08:00 | 2028-10-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3rvNDFGXHU+icSJEcYLuNA | lnaqz7zbnk6tbcsX3SAssw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157246 | 56194 | 3867574 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.440 | Specifiche d'Acquisto Sistema Ventilatori |  | 384 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-03-16 08:00 | 2027-04-13 17:00 |  | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2027-03-16 08:00 | 2027-04-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | USvkRBhcmEGYEIOn+Ms5wA | s52m+8hhaEaeq8thdPjnWw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157247 | 56194 | 3867574 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.450 | Ordini per Sistema Ventilatori |  | 384 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-04-14 08:00 | 2027-06-09 17:00 |  | 2027-02-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-04-14 08:00 | 2027-06-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pQ04ApPSN06LrpnHC5Nl0g | HaufdbCUcUOT3kLyLzqJMw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157248 | 56194 | 3867823 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12220 | Progettazione costruttiva Ventilatori |  | 384 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-10 08:00 | 2027-07-07 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-06-10 08:00 | 2027-07-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S5V908wHZ0uKfTAvA8An9Q | ZI007wWirU+ED1zvRgKCGA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157249 | 56194 | 3867826 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40290 | Imballaggio e Trasporto in sito Ventilatori processo |  | 504 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-10 08:00 | 2028-10-20 17:00 |  | 2028-07-27 08:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-07-27 08:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-07-27 08:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-10-10 08:00 | 2028-10-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wijZgloJ00OohSIT5n9BvQ | BmaeNLQ5kUW3xxsW+R5aOQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157250 | 56194 | 3867827 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12230 | Dossier di fine fabbricazione Ventilatori processo |  | 392 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-28 08:00 | 2028-09-22 17:00 |  | 2028-06-13 08:00 | 2028-07-10 17:00 | 2028-06-13 08:00 | 2028-07-10 17:00 | 2028-06-13 08:00 | 2028-07-10 17:00 | 2028-08-28 08:00 | 2028-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RhpXk0DwWEe4DCSvVb86TA | JR3DWqh1t0+gjOp5lkgupw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157251 | 56194 | 3867827 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12240 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione Ventilatori processo |  | 392 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-25 08:00 | 2028-10-20 17:00 |  | 2028-07-11 08:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-07-11 08:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-07-11 08:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-09-25 08:00 | 2028-10-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | l2wrNXBAWUG7p0TeQPX+pQ | nIlvLAkbfUSDC4fW7+UfDQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157252 | 56194 | 3867825 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40340 | Fabbricazione Ventilatori processo |  | 512 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-19 08:00 | 2028-08-21 17:00 |  | 2027-10-26 08:00 | 2028-06-06 17:00 | 2027-10-26 08:00 | 2028-06-06 17:00 | 2027-10-26 08:00 | 2028-06-06 17:00 | 2028-01-19 08:00 | 2028-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Om+zkZkAZ0S/RBgN/bvG0Q | bVFTy0Wft0CmwidFPqNx9g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157253 | 56194 | 3867825 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40350 | FAT Ventilatori processo |  | 512 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-22 08:00 | 2028-08-26 17:00 |  | 2028-06-07 08:00 | 2028-06-12 17:00 | 2028-06-07 08:00 | 2028-06-12 17:00 | 2028-06-07 08:00 | 2028-06-12 17:00 | 2028-08-22 08:00 | 2028-08-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w+wZouwzXEeKIln8c3VpMQ | f+KzebSD5UKRfeT9WNbT2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157254 | 56194 | 3867843 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12250 | Progettazione costruttiva Filtri |  | 1936 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-25 08:00 | 2028-07-06 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-07-09 17:00 | 2028-05-25 08:00 | 2028-07-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OkpdG6EOxEyKb16hdszuTA | kGRSE0mfXES9o+N0xpPSZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157255 | 56194 | 3867845 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40300 | Imballaggio e Trasporto in sito Filtri |  | 2384 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2028-04-13 08:00 | 2028-04-26 17:00 | 2028-04-13 08:00 | 2028-04-26 17:00 | 2028-04-13 08:00 | 2028-04-26 17:00 | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | F4ZBvCdVWUmH/sFaoSoDGw | 8xXuqrjFSkKbkn+JVT/prA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157256 | 56194 | 3867846 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12260 | Dossier di fine fabbricazione Filtri |  | 1944 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-21 08:00 | 2029-03-27 17:00 |  | 2028-03-21 08:00 | 2028-03-27 17:00 | 2028-03-21 08:00 | 2028-03-27 17:00 | 2028-03-21 08:00 | 2028-03-27 17:00 | 2029-03-21 08:00 | 2029-03-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | riVU3qY1lUOuh7NBpB6oyQ | 2BmvWyorHkOAlHA5lsElhw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157257 | 56194 | 3867846 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12270 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 1944 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-28 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2028-03-28 08:00 | 2028-04-26 17:00 | 2028-03-28 08:00 | 2028-04-26 17:00 | 2028-03-28 08:00 | 2028-04-26 17:00 | 2029-03-28 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7lRGU/23/0u/2mc+XrE7UA | Cc3vuI07zUeClqSnjk8+XA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157258 | 56194 | 3867844 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40360 | Fabbricazione Filtri |  | 2384 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-04 08:00 | 2029-03-14 17:00 |  | 2027-08-07 08:00 | 2028-03-14 17:00 | 2027-08-07 08:00 | 2028-03-14 17:00 | 2027-08-07 08:00 | 2028-03-14 17:00 | 2028-08-04 08:00 | 2029-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nCP0Lt4CQ0GVUDfr4sxdFA | jIpYVb2DbUa1YiC/9b8ZpQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157259 | 56194 | 3867844 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40370 | FAT Filtri |  | 2384 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-15 08:00 | 2029-03-20 17:00 |  | 2028-03-15 08:00 | 2028-03-20 17:00 | 2028-03-15 08:00 | 2028-03-20 17:00 | 2028-03-15 08:00 | 2028-03-20 17:00 | 2029-03-15 08:00 | 2029-03-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kyUEDgufc0KM4K+Cn+6t5g | vuYRNiE2qU+tuLdcatbSzg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157260 | 56194 | 3867574 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.460 | Specifiche d'Acquisto Sistema UTA |  | 3152 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-12 08:00 | 2028-10-09 17:00 |  | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2028-09-12 08:00 | 2028-10-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e7MM22jI90etBvxSG33rjw | N2bNYXzSXEuB58eSesBx/Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157261 | 56194 | 3867574 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.470 | Ordini per Sistema UTA |  | 3152 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-10 08:00 | 2028-12-05 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2028-10-10 08:00 | 2028-12-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zwAal5veXkaaSR8K1V4/hw | cQgUpF41Ike9WrMAst3Grw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157262 | 56194 | 3867574 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.480 | Specifiche d'Acquisto Sistema Valvole |  | 1064 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-07-15 08:00 | 2027-08-11 17:00 |  | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2027-07-15 08:00 | 2027-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kv0aV0AmfUCsHnFstW2o/g | kxSGyFQ1pkS66xQT8klVEw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157263 | 56194 | 3867574 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.490 | Ordini per Sistema Valvole |  | 1064 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-19 08:00 | 2027-10-13 17:00 |  | 2027-02-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-08-19 08:00 | 2027-10-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RyCesX9WPkasgD9v9iCfLg | mnN20UOu1UOyNG4XFV7QQA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157264 | 56194 | 3867574 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.500 | Specifiche d'Acquisto Sistema Serrande |  | 1936 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-01-31 08:00 | 2028-02-25 17:00 |  | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2028-01-31 08:00 | 2028-02-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Trb8Dw9DEkO3yDtYP/D1dg | ukH7r1QIoUi/3zb/gElhOg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157265 | 56194 | 3867574 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.510 | Ordini per Sistema Serrande |  | 15072 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2034-11-06 08:00 | 2035-01-09 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-29 17:00 | 2034-11-06 08:00 | 2035-01-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ahl0M2eank6xAxKG7Nv9sg | Eo2N4vJSYka+25rpTRL74A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157266 | 56194 | 3867574 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.520 | Specifiche d'Acquisto Unità modulare di filtrazione e Filtri |  | 1936 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-28 08:00 | 2028-03-24 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2028-02-28 08:00 | 2028-03-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | i4ULcieKnE+FbVMMUUu6qA | gTl1nQ2oP0uwmVkXnsTfNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157267 | 56194 | 3867574 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.530 | Ordini per Filtri |  | 1936 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-27 08:00 | 2028-05-24 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2028-03-27 08:00 | 2028-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HP9TK7WSh0WKaYmc+3ZFXA | MLUtDliT/EqDZ+XLeIa+9A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157268 | 56194 | 3867828 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12280 | Progettazione Costruttiva UTA |  | 3152 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-06 08:00 | 2029-01-12 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2028-12-06 08:00 | 2029-01-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jaTJf0NSMEeGy3JKmlkqng | 4/swAgWCD0iOQLUAdAz9Ow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157269 | 56194 | 3867829 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12440 | Realizzazione prototipi UTA |  | 3888 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-10 08:00 | 2029-05-29 17:00 |  | 2027-06-26 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-06-26 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2027-06-26 08:00 | 2027-10-08 17:00 | 2029-02-10 08:00 | 2029-05-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Tb2s1ax4S0msSyw30Civmw | R82oow2IrUe6RE2bNmURZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157270 | 56194 | 3867831 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40310 | Imballaggio e Trasporto in sito UTA |  | 3880 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-18 08:00 | 2030-06-28 17:00 |  | 2028-10-28 08:00 | 2028-11-09 17:00 | 2028-10-28 08:00 | 2028-11-09 17:00 | 2028-10-28 08:00 | 2028-11-09 17:00 | 2030-06-18 08:00 | 2030-06-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w62oyq/S8UiM7yceeKznqA | gAKpCwRSGE6kZb3oBWGQ/Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157271 | 56194 | 3867829 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12450 | Test ambeintale/sismico UTA |  | 3888 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-06 08:00 | 2029-06-12 17:00 |  | 2027-10-15 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2027-10-15 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2027-10-15 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2029-06-06 08:00 | 2029-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | U3qomDHIikGbBRHAqcno8Q | rjriJ+R6Uk2NNkQ/G5z5KQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157272 | 56194 | 3867830 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40380 | Fabbricazione UTA |  | 3888 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-07-23 08:00 | 2030-05-13 17:00 |  | 2027-12-02 08:00 | 2028-09-21 17:00 | 2027-12-02 08:00 | 2028-09-21 17:00 | 2027-12-02 08:00 | 2028-09-21 17:00 | 2029-07-23 08:00 | 2030-05-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | HPrjRLe4fkyNJsnUquJgHA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157273 | 56194 | 3867829 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12460 | Test Report UTA |  | 3888 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-23 17:00 |  | 2027-10-22 08:00 | 2027-11-03 17:00 | 2027-10-22 08:00 | 2027-11-03 17:00 | 2027-10-22 08:00 | 2027-11-03 17:00 | 2029-06-13 08:00 | 2029-06-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ExhC+ZSVSUS7l8E93v+6Ww | MWt0sBO5w0Gf7AZEUyNTpA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157274 | 56194 | 3867829 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12470 | Approvazione del Test Report UTA |  | 3192 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-25 08:00 | 2029-07-20 17:00 |  | 2027-11-04 08:00 | 2027-12-01 17:00 | 2027-11-04 08:00 | 2027-12-01 17:00 | 2027-11-04 08:00 | 2027-12-01 17:00 | 2029-06-25 08:00 | 2029-07-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4PhCKCrd/0q2oGCX0EAMLA | dEhVst1BYUm/Iei1PvrF0g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157275 | 56194 | 3867829 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12480 | Piano di qualifica UTA |  | 4008 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-13 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2029-01-02 08:00 | 2029-01-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QiKKfyD9H0SodW4p3H69zw | bs0AtWcPbUuu7/ibKjxvGw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157276 | 56194 | 3867829 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12490 | Approvazione del Piano di qualifica UTA |  | 3248 | 96 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-15 08:00 | 2029-02-09 17:00 |  | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2029-01-15 08:00 | 2029-02-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Iq9rJDYaRk2xOHQDLl6Hyw | TJv2yDiIZEa4dZ5PgNAh2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157277 | 56194 | 3867828 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12290 | Approvazione della Progettazione Costruttiva UTA |  | 3152 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-15 08:00 | 2029-02-09 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 2029-01-15 08:00 | 2029-02-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nUm7b2RwMUGrN3Q7+kzp/g | g9Hh+u212EuwX9vLKIxvyQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157278 | 56194 | 3867832 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12300 | Dossier di fine fabbricazione UTA |  | 3192 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-20 08:00 | 2030-05-31 17:00 |  | 2028-09-28 08:00 | 2028-10-11 17:00 | 2028-09-28 08:00 | 2028-10-11 17:00 | 2028-09-28 08:00 | 2028-10-11 17:00 | 2030-05-20 08:00 | 2030-05-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zLDvzY1rwEWhnKJKFLgzWQ | HY7JXflgdkeaoooK7PSsaw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157279 | 56194 | 3867832 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12310 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 3192 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-03 08:00 | 2030-06-28 17:00 |  | 2028-10-12 08:00 | 2028-11-09 17:00 | 2028-10-12 08:00 | 2028-11-09 17:00 | 2028-10-12 08:00 | 2028-11-09 17:00 | 2030-06-03 08:00 | 2030-06-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1HeQ3Cv+l0OQtZRdPhaCCA | jx7cWGQlekyyv78JjVboNw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157280 | 56194 | 3867829 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12500 | FAT UTA prototipi |  | 3888 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-30 08:00 | 2029-06-05 17:00 |  | 2027-10-09 08:00 | 2027-10-14 17:00 | 2027-10-09 08:00 | 2027-10-14 17:00 | 2027-10-09 08:00 | 2027-10-14 17:00 | 2029-05-30 08:00 | 2029-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UzF+USmIsEeC9isAlelLlQ | HLwosc+Pu06ni4nuv382dA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157281 | 56194 | 3867830 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40390 | FAT UTA |  | 3888 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-05-14 08:00 | 2030-05-18 17:00 |  | 2028-09-22 08:00 | 2028-09-27 17:00 | 2028-09-22 08:00 | 2028-09-27 17:00 | 2028-09-22 08:00 | 2028-09-27 17:00 | 2030-05-14 08:00 | 2030-05-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wlADekk1BEy1yHuF6fkSwQ | R2b0ST3D/EqszC/yVt7GRw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157282 | 56194 | 3867833 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12320 | Progettazione Costruttiva Valvole |  | 1064 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-14 08:00 | 2027-11-25 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-10-14 08:00 | 2027-11-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5Fm4aSCCoUisSCAMfBectg | 8FCfos3DMEq82QHrySLcnQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157283 | 56194 | 3867834 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12510 | Realizzazione prototipi Valvole |  | 1328 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-26 08:00 | 2028-02-12 17:00 |  | 2027-05-14 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-05-14 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-11-26 08:00 | 2028-02-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 35eKq0xxA0qnCc5IpotK3Q | 2Qg2dOtwqECrTZ1i1v/8Eg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157284 | 56194 | 3867836 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40320 | Imballaggio e Trasporto in sito Valvole |  | 1256 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-02 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | 2028-08-19 08:00 | 2028-08-30 17:00 | 2028-08-19 08:00 | 2028-08-30 17:00 | 2028-08-19 08:00 | 2028-08-30 17:00 | 2029-03-02 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fXQDQHxQMEmIXrtVw+lXxw | PbGJwZOyTUWVw9TMJHKY2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157285 | 56194 | 3867834 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12520 | Test ambientale/sismico Valvole |  | 1328 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-19 08:00 | 2028-02-22 17:00 |  | 2027-07-30 08:00 | 2027-08-02 17:00 | 2027-07-30 08:00 | 2027-08-02 17:00 | 2027-07-30 08:00 | 2027-08-02 17:00 | 2028-02-19 08:00 | 2028-02-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HoCX7hAWl06l9BQAIBmUCw | eIRnUM/2+0W+owgTo30lkA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157286 | 56194 | 3867835 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40400 | Fabbricazione Valvole |  | 1296 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-04-03 08:00 | 2029-01-24 17:00 |  | 2027-09-16 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2027-09-16 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2027-09-16 08:00 | 2028-07-06 17:00 | 2028-04-03 08:00 | 2029-01-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Cxki086rh0OoGe9oGzaDtA | y+5GLsZcqEa0D02LBGVqcw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157287 | 56194 | 3867834 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12530 | Test Report Valvole |  | 1328 | 32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-23 08:00 | 2028-03-04 17:00 |  | 2027-08-03 08:00 | 2027-08-13 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2027-08-13 17:00 | 2027-08-03 08:00 | 2027-08-13 17:00 | 2028-02-23 08:00 | 2028-03-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RgvneRbr9UKY3DJqF6Io8Q | l3XvT1dLn0iMQ9xm11GoNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157288 | 56194 | 3867834 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12540 | Approvazione del Test Report Valvole |  | 1072 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-06 08:00 | 2028-03-31 17:00 |  | 2027-08-19 08:00 | 2027-09-15 17:00 | 2027-08-19 08:00 | 2027-09-15 17:00 | 2027-08-19 08:00 | 2027-09-15 17:00 | 2028-03-06 08:00 | 2028-03-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XM33/wrg0U6AQvovRY4r6A | Sls1F+S9uEKf4cy5AN+J2g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157289 | 56194 | 3867834 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12550 | Piano di qualifica Valvole |  | 1344 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-27 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-13 17:00 | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CHwEmfUW0kChqaM9XQoAdw | IBepJRQzbky5SMUS9OmT6A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157290 | 56194 | 3867834 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12560 | Approvazione del Piano di qualifica Valvole |  | 1080 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-10-28 08:00 | 2027-11-25 17:00 |  | 2027-04-14 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-04-14 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-04-14 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-10-28 08:00 | 2027-11-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GxZlPSmEIkCgVcB59pTOrA | F4rkqHVCf0y84ekokciXVA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157291 | 56194 | 3867837 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12330 | Dossier di fine fabbricazione Valvole |  | 1040 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-31 08:00 | 2029-02-13 17:00 |  | 2028-07-13 08:00 | 2028-07-26 17:00 | 2028-07-13 08:00 | 2028-07-26 17:00 | 2028-07-13 08:00 | 2028-07-26 17:00 | 2029-01-31 08:00 | 2029-02-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | V2A4PcMQyE63E8yWIopxjg | kuYoek5iP0+X1/Ic7u4SLA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157292 | 56194 | 3867837 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12340 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 1040 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-14 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | 2028-07-27 08:00 | 2028-08-30 17:00 | 2028-07-27 08:00 | 2028-08-30 17:00 | 2028-07-27 08:00 | 2028-08-30 17:00 | 2029-02-14 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AWJSgs1erEGbwt3OPO3UxA | CyS9tPeFakK9b8w0dDxGOg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157293 | 56194 | 3867834 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12570 | FAT Valvole prototipi |  | 1328 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-14 08:00 | 2028-02-18 17:00 |  | 2027-07-24 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-07-24 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-07-24 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2028-02-14 08:00 | 2028-02-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SWazJlM4KEOZSmPRBkSnhQ | 0DI7+wWhWE6sNEa/B7Mtqg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157294 | 56194 | 3867835 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40410 | FAT Valvole |  | 1296 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-25 08:00 | 2029-01-30 17:00 |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-12 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-12 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-07-12 17:00 | 2029-01-25 08:00 | 2029-01-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vs4Ngago7EKvrYeJb8DhwQ | SYz+XW3Tw0+ZyWkwRh+6Kg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157295 | 56194 | 3867843 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12350 | Approvazione Progettazione costruttiva Filtri |  | 1936 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-08-03 17:00 |  | 2027-07-12 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-07-12 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-07-12 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4QuqtYy0uU2EwF4LXdFxvA | lvtUIrvnIkeC8L0NFyXVtA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157296 | 56194 | 3867823 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12360 | Approvazione Progettazione costruttiva Ventilatori |  | 384 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-07-08 08:00 | 2027-08-04 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-07-08 08:00 | 2027-08-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RTbITPnnk0ecEHhUmq3d1g | 9dGCf3+d9EW+nlMfscabdQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157297 | 56194 | 3867838 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12370 | Progettazione Costruttiva Serrande |  | 15072 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-01-10 08:00 | 2035-02-20 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2035-01-10 08:00 | 2035-02-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uNiicppjvUK0+SzICb+WHg | DV5lYq/w+UCzGtcL9Lu7Gg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157298 | 56194 | 3867839 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12580 | Realizzazione prototipi Serrande |  | 18416 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-02-21 08:00 | 2035-03-28 17:00 |  | 2027-06-12 08:00 | 2027-07-16 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2027-07-16 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2027-07-16 17:00 | 2035-02-21 08:00 | 2035-03-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZQ/7iYStt0uM3kfaEDYugQ | FhSrt61Qs0qtKAtJrd6qSg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157299 | 56194 | 3867841 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40330 | Imballaggio e Trasporto in sito Serrande |  | 18624 | 208 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2028-02-19 08:00 | 2028-03-01 17:00 | 2028-02-19 08:00 | 2028-03-01 17:00 | 2028-02-19 08:00 | 2028-03-01 17:00 | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KD5yRB24kUW9OQT2j7NPBg | Faa2Hb/pyUGSzvYyWZW45g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157300 | 56194 | 3867839 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12590 | Test ambientale/sismico Serrande |  | 18416 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-04-04 08:00 | 2035-04-18 17:00 |  | 2027-07-23 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-07-23 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2027-07-23 08:00 | 2027-08-06 17:00 | 2035-04-04 08:00 | 2035-04-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UEc2hg/vAE25k+Pf98hmDw | FnT8WZ+6IUy9XsYlUhmOpg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157301 | 56194 | 3867840 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40420 | Fabbricazione Serrande |  | 18416 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-05-31 08:00 | 2035-10-19 17:00 |  | 2027-09-16 08:00 | 2028-02-12 17:00 | 2027-09-16 08:00 | 2028-02-12 17:00 | 2027-09-16 08:00 | 2028-02-12 17:00 | 2035-05-31 08:00 | 2035-10-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3EzGgLLFnU+d/ZCVz2bwKQ | rRL8NrUYrUyh6vgiX2rSYg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157302 | 56194 | 3867839 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12600 | Test Report Serrande |  | 18416 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-04-19 08:00 | 2035-05-02 17:00 |  | 2027-08-07 08:00 | 2027-08-18 17:00 | 2027-08-07 08:00 | 2027-08-18 17:00 | 2027-08-07 08:00 | 2027-08-18 17:00 | 2035-04-19 08:00 | 2035-05-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j9L4COjjk0CGqob5UGifng | bimjZgix7029JjHwd4716w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157303 | 56194 | 3867839 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12610 | Approvazione del Test Report Serrande |  | 15112 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-05-03 08:00 | 2035-05-30 17:00 |  | 2027-08-19 08:00 | 2027-09-15 17:00 | 2027-08-19 08:00 | 2027-09-15 17:00 | 2027-08-19 08:00 | 2027-09-15 17:00 | 2035-05-03 08:00 | 2035-05-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Lnyuqt2yt06p62mSfJPdSw | keNiZdEHskSbLWn4C5G/qA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157304 | 56194 | 3867839 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12620 | Piano di qualifica Serrande |  | 18432 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-01-12 08:00 | 2035-01-23 17:00 |  | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-11 17:00 | 2035-01-12 08:00 | 2035-01-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | N4Bf2Poz1ku50TV/gmtD8Q | QwaXrhgcGkuRHJ7cR8E05g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157305 | 56194 | 3867839 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12630 | Approvazione del Piano di qualifica Serrande |  | 15088 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-01-24 08:00 | 2035-02-20 17:00 |  | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2027-05-12 08:00 | 2027-06-09 17:00 | 2035-01-24 08:00 | 2035-02-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | b6A+aU9iHUKJyC24I66Jkg | 4p9aXq+dK0WW6HcxfHO/GA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157306 | 56194 | 3867842 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12380 | Dossier di fine fabbricazione Serrande |  | 15088 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-10-26 08:00 | 2035-11-09 17:00 |  | 2028-02-21 08:00 | 2028-03-03 17:00 | 2028-02-21 08:00 | 2028-03-03 17:00 | 2028-02-21 08:00 | 2028-03-03 17:00 | 2035-10-26 08:00 | 2035-11-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5ljU03YISEiv8FbxBh/4/Q | KtUXqzTfvUurc9vyWRMByg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157307 | 56194 | 3867842 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12390 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 15088 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-12 08:00 | 2035-12-07 17:00 |  | 2028-03-06 08:00 | 2028-03-31 17:00 | 2028-03-06 08:00 | 2028-03-31 17:00 | 2028-03-06 08:00 | 2028-03-31 17:00 | 2035-11-12 08:00 | 2035-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aZ7fgOF0xEuVhzOvskXZJQ | eId9Ann6kES8etwyQ7fVWQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157308 | 56194 | 3867839 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.T.12640 | FAT Serrande prototipi |  | 18416 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-03-29 08:00 | 2035-04-03 17:00 |  | 2027-07-17 08:00 | 2027-07-22 17:00 | 2027-07-17 08:00 | 2027-07-22 17:00 | 2027-07-17 08:00 | 2027-07-22 17:00 | 2035-03-29 08:00 | 2035-04-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | m7KHS0Pi9EK/qLlre6umgg | KGEn+/lPAEq6zeAWdo6N1Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157309 | 56194 | 3867840 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40430 | FAT Serrande |  | 18416 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-10-20 08:00 | 2035-10-25 17:00 |  | 2028-02-14 08:00 | 2028-02-18 17:00 | 2028-02-14 08:00 | 2028-02-18 17:00 | 2028-02-14 08:00 | 2028-02-18 17:00 | 2035-10-20 08:00 | 2035-10-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Sjo5ah+xw0ma3dMBLqSj2Q | ChfD58dIsEGpUjYDPVkLUw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157310 | 56194 | 3867575 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10440 | Disponibilità Ventilatori processo in sito |  | 504 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-20 17:00 | 2028-10-20 17:00 |  | 2028-08-07 17:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-10-20 17:00 | 2028-10-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TSUG4bkS3k+UKCikZzj8rg | gmcGAFUWSEGA3qM4S2QnfQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157311 | 56194 | 3867576 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10450 | Disponibilità UTA in sito |  | 3880 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-06-28 17:00 | 2030-06-28 17:00 |  | 2028-11-09 17:00 | 2028-11-09 17:00 | 2028-11-09 17:00 | 2028-11-09 17:00 | 2028-11-09 17:00 | 2028-11-09 17:00 | 2030-06-28 17:00 | 2030-06-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e94mJjSUAUqjq5SOh2f1ZA | IJwQSoBW2Eye+HBqMvTYrQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157312 | 56194 | 3867577 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10460 | Disponibilità Valvole in sito |  | 1256 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-13 17:00 | 2029-03-13 17:00 |  | 2028-08-30 17:00 | 2028-08-30 17:00 | 2028-08-30 17:00 | 2028-08-30 17:00 | 2028-08-30 17:00 | 2028-08-30 17:00 | 2029-03-13 17:00 | 2029-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OL0djiXn+UeCaggS06A0oA | kZJNxIuta0qp9VPUgy+hMg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157313 | 56194 | 3867578 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10470 | Disponibilità Serrande in sito |  | 18416 | 18416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2028-03-31 17:00 | 2028-03-31 17:00 | 2028-03-31 17:00 | 2028-03-31 17:00 | 2028-03-31 17:00 | 2028-03-31 17:00 | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LRaQkX97yUqfygYnbunPhg | f6QaNgUuLkOJTLm7fVPSVA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157314 | 56194 | 3867579 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10480 | Disponibilità Filtri in sito |  | 2384 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-26 17:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2028-04-26 17:00 | 2028-04-26 17:00 | 2028-04-26 17:00 | 2028-04-26 17:00 | 2028-04-26 17:00 | 2028-04-26 17:00 | 2029-04-26 17:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j1TGtia6pES/vtsvCbdVbw | lBVoy9Dg5kSTcBS8hFroJA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157315 | 56194 | 3867824 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10200 | Realizzazione prototipi Ventilatori |  | 512 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-15 08:00 | 2027-10-30 17:00 |  | 2027-07-02 08:00 | 2027-08-17 17:00 | 2027-07-02 08:00 | 2027-08-17 17:00 | 2027-07-02 08:00 | 2027-08-17 17:00 | 2027-09-15 08:00 | 2027-10-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tB60O1hb3kiKWauY9Is+Cw | HTS3kO96aUKS/ILWQYAUKA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157316 | 56194 | 3867824 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10210 | Test ambientale/sismico Ventilatori |  | 512 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-08 08:00 | 2027-11-30 17:00 |  | 2027-08-24 08:00 | 2027-09-15 17:00 | 2027-08-24 08:00 | 2027-09-15 17:00 | 2027-08-24 08:00 | 2027-09-15 17:00 | 2027-11-08 08:00 | 2027-11-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | aK59Z4RtHEOjvQS+ZcC6XA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157317 | 56194 | 3867824 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10220 | Test Report Ventilatori |  | 512 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-01 08:00 | 2027-12-13 17:00 |  | 2027-09-16 08:00 | 2027-09-27 17:00 | 2027-09-16 08:00 | 2027-09-27 17:00 | 2027-09-16 08:00 | 2027-09-27 17:00 | 2027-12-01 08:00 | 2027-12-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9lCLJ++YOE6ILZXYHkttvQ | fmw+XSefO0qXFMsoGyaXAA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157318 | 56194 | 3867824 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10230 | Approvazione del Test Report Ventilatori |  | 424 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-14 08:00 | 2028-01-18 17:00 |  | 2027-09-28 08:00 | 2027-10-25 17:00 | 2027-09-28 08:00 | 2027-10-25 17:00 | 2027-09-28 08:00 | 2027-10-25 17:00 | 2027-12-14 08:00 | 2028-01-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9nhxHNDghkuG6jo+sKgZ5A | rXr4DtWpCEiz9JHjLkyHvg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157319 | 56194 | 3867824 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10240 | Protocollo di prova e procedura di qualifca Ventilatori |  | 464 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-05 08:00 | 2027-08-10 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-03 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-03 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-03 17:00 | 2027-08-05 08:00 | 2027-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JTHbK5nHIEOp9uOcuIVbbA | A9n3bJxSxkOS+0HuzKw/Cg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157320 | 56194 | 3867824 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10250 | Approvazione del Piano di qualifica Ventilatori |  | 384 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-11 08:00 | 2027-09-14 17:00 |  | 2027-06-04 08:00 | 2027-07-01 17:00 | 2027-06-04 08:00 | 2027-07-01 17:00 | 2027-06-04 08:00 | 2027-07-01 17:00 | 2027-08-11 08:00 | 2027-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cTnHSzFOKUeqvjj8as9XUg | zPmobEid/U+wOP1Lvc7D2A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157321 | 56194 | 3867824 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10260 | FAT Ventilatori prototipi |  | 512 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-02 08:00 | 2027-11-06 17:00 |  | 2027-08-18 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2027-08-18 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2027-08-18 08:00 | 2027-08-23 17:00 | 2027-11-02 08:00 | 2027-11-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w6VT07Xnm063Tgt/0MeUSA | 0wlRJYQm5UGIBQcdiEXGEQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157322 | 56194 | 3867824 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10270 | Emissione Studio di analogia Ventilatori |  | 648 | 136 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-23 08:00 | 2027-09-14 17:00 |  | 2027-05-19 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-19 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-19 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-08-23 08:00 | 2027-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /WVW53k4fUyyVPAo8aYZ2w | yVi5ITliDkeqka55CB6haA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157323 | 56194 | 3867824 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.Q.10280 | Studio di analogia Ventilatori |  | 528 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-19 08:00 | 2027-08-04 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-18 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-18 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-18 17:00 | 2027-06-19 08:00 | 2027-08-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iHBccYuEhk+8UX3N2ukSHQ | nDeVSdIelkGA15iyLV60Vg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157324 | 56194 | 3867574 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.540 | Ordini HVAC bulk |  | 3488 | 3960 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-01-17 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2029-01-17 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /Y4BV0/cj0qCkukXeIDETw | XqhEt4SdPkme3zH308xMyA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157325 | 56194 | 3867574 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.O.550 | Specifiche d'Acquisto HVAC bulk |  | 3488 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-11 08:00 | 2029-01-16 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-04-01 17:00 | 2028-12-11 08:00 | 2029-01-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M14gS7lio0aY2Kn2/66AIw | JDmxGzFVYkCUK4uU5U+mVg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157326 | 56194 | 3867825 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40440 | Fabbricazione Ventilatori deposito |  | 832 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-06 08:00 | 2028-10-06 17:00 |  | 2027-10-26 08:00 | 2028-06-06 17:00 | 2027-10-26 08:00 | 2028-06-06 17:00 | 2027-10-26 08:00 | 2028-06-06 17:00 | 2028-03-06 08:00 | 2028-10-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OMr2zl0+PE2sduj5IDACZw | BW0XCIDq6k6KCcn1ffuAZg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157327 | 56194 | 3867825 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40450 | FAT Ventilatori deposito |  | 832 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-07 08:00 | 2028-10-12 17:00 |  | 2028-06-07 08:00 | 2028-06-12 17:00 | 2028-06-07 08:00 | 2028-06-12 17:00 | 2028-06-07 08:00 | 2028-06-12 17:00 | 2028-10-07 08:00 | 2028-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zdD10FdaFEGKL4T0e3zJvQ | WLd4IO1ynkedy3XDwSEQrg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157328 | 56194 | 3867826 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40340 | Imballaggio e Trasporto in sito Ventilatori deposito |  | 840 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-29 08:00 | 2028-12-11 17:00 |  | 2028-07-27 08:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-07-27 08:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-07-27 08:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-11-29 08:00 | 2028-12-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Tuo+lqROBEShbY+p7e5tHw | YWOhJHoWaUWRnulGgshvxg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157329 | 56194 | 3867827 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12400 | Dossier di fine fabbricazione Ventilatori deposito |  | 664 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-10-13 08:00 | 2028-11-10 17:00 |  | 2028-06-13 08:00 | 2028-07-10 17:00 | 2028-06-13 08:00 | 2028-07-10 17:00 | 2028-06-13 08:00 | 2028-07-10 17:00 | 2028-10-13 08:00 | 2028-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4a+xrMLWoEGXtnrW/fHGHA | LLY/i3EkikqNqfusdfPE9g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157330 | 56194 | 3867827 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12410 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione Ventilatori deposito |  | 664 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-11-13 08:00 | 2028-12-11 17:00 |  | 2028-07-11 08:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-07-11 08:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-07-11 08:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-11-13 08:00 | 2028-12-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XKtBKF2ugUqIxbkzzD/m/g | V2FIDmYA+ESmb9Uwktw83g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157331 | 56194 | 3867575 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10490 | Disponibilità Ventilatori deposito in sito |  | 840 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-12-11 17:00 | 2028-12-11 17:00 |  | 2028-08-07 17:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-08-07 17:00 | 2028-12-11 17:00 | 2028-12-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 06x8FbpDqkyc/nfyHBe+1w | IsL1KVjbykOi+uQKejaX4g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157332 | 56194 | 3867819 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12420 | Progettazione costruttiva Supporti |  | 2944 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-06-19 08:00 | 2028-07-28 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-03 17:00 | 2028-06-19 08:00 | 2028-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eaU3HZoaVEWekiajsUy17g | GxpdWG53OkGAWx82EZxRAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157333 | 56194 | 3867821 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40350 | Imballaggio e Trasporto in sito |  | 3584 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-02 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | 2027-08-30 08:00 | 2027-09-09 17:00 | 2027-08-30 08:00 | 2027-09-09 17:00 | 2027-08-30 08:00 | 2027-09-09 17:00 | 2029-03-02 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | is1DHDa5fkeNpHVQtzBQVw | q6487nfobU2RF00vwIm3Fw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157334 | 56194 | 3867822 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12430 | Dossier di fine fabbricazione |  | 2936 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-07 08:00 | 2029-02-13 17:00 |  | 2027-07-30 08:00 | 2027-08-05 17:00 | 2027-07-30 08:00 | 2027-08-05 17:00 | 2027-07-30 08:00 | 2027-08-05 17:00 | 2029-02-07 08:00 | 2029-02-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | a5cAtWB4SkawxqBlTiHqTQ | fmnmhPdlVE+9VkK4Zh6z4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157335 | 56194 | 3867822 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12440 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 2936 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-14 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | 2027-08-06 08:00 | 2027-09-09 17:00 | 2027-08-06 08:00 | 2027-09-09 17:00 | 2027-08-06 08:00 | 2027-09-09 17:00 | 2029-02-14 08:00 | 2029-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DAfrytEhmkCWBbA7PdKl3g | zQYzD0AQ+kGjPJCHpEbVLA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157336 | 56194 | 3867820 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40460 | Fabbricazione Supporti |  | 3632 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-09-02 08:00 | 2029-01-31 17:00 |  | 2027-03-04 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2027-03-04 08:00 | 2027-07-23 17:00 | 2028-09-02 08:00 | 2029-01-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TSOGjH9bS0qs3g40h6SZ3A | ScZxutevMU6dsAatRUXkbQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157337 | 56194 | 3867820 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40470 | Controlli CND |  | 3632 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-02-01 08:00 | 2029-02-06 17:00 |  | 2027-07-24 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-07-24 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2027-07-24 08:00 | 2027-07-29 17:00 | 2029-02-01 08:00 | 2029-02-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JM9KR/2adkGuiNUx5qZIuQ | /cD/sFyqpUKSoLsz5O38Lg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157338 | 56194 | 3867819 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12450 | Approvazione Progettazione costruttiva |  | 2944 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-31 08:00 | 2028-09-01 17:00 |  | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2027-02-04 08:00 | 2027-03-03 17:00 | 2028-07-31 08:00 | 2028-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AcYxXFTyV0W0OuDwNzNtdA | AIPcgnJh3kuBb2IRq7GU0g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157339 | 56194 | 3867573 | 77163 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEP.HVA.M.10500 | Disponibilità Supporti in sito |  | 3584 | 4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-13 17:00 | 2029-03-13 17:00 |  | 2027-09-09 17:00 | 2027-09-09 17:00 | 2027-09-09 17:00 | 2027-09-09 17:00 | 2027-09-09 17:00 | 2027-09-09 17:00 | 2029-03-13 17:00 | 2029-03-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZFcExenB50yCfV+RmWVvcA | pgn3D29q4UGGeqe8aXYOGA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157340 | 56194 | 3867847 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12460 | Progettazione costruttiva Canali |  | 2736 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-25 08:00 | 2028-07-06 17:00 |  | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2028-05-25 08:00 | 2028-07-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d6haE7X7rUiEOe/zuop7xg | 6cs2DM0Z70OhujJF2hB5IQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157341 | 56194 | 3867849 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40360 | Imballaggio e Trasporto in sito Canali e fitting |  | 3344 | 3664 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2027-11-16 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2027-11-16 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2027-11-16 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YTq60GZgQU6FKH35NLjb9A | phGkHu1sVkCJaEatNZsKAw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157342 | 56194 | 3867850 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12470 | Dossier di fine fabbricazione Condotti |  | 2736 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-21 08:00 | 2029-03-27 17:00 |  | 2027-10-22 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2027-10-22 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2027-10-22 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2029-03-21 08:00 | 2029-03-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3m6bawQlUkqA3dfA8PzeKg | 7r6ipUZVCEa0acMhWehXQA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157343 | 56194 | 3867850 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12480 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 2736 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-28 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2029-03-28 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lvE1fb8Bek+byyNMe9+bYw | hnlNfRNSJUKL9zIAqoM1yg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157344 | 56194 | 3867848 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40480 | Fabbricazione Canali |  | 3344 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-04 08:00 | 2029-03-14 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2028-08-04 08:00 | 2029-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gts8WK+dXUOe+WPGv2Kh0A | 9FJG+9cPdEGhPv2AWjRy/A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157345 | 56194 | 3867848 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40490 | Certificazioni e documentazione |  | 3344 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-15 08:00 | 2029-03-20 17:00 |  | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2029-03-15 08:00 | 2029-03-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6Kk2fcGn+0O/RwSbuFEZsQ | 0n85Qxsii0egICmxABVA4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157346 | 56194 | 3867847 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12490 | Approvazione Progettazione costruttiva Canali |  | 2736 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-08-03 17:00 |  | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K1ZmM9tVpE6sPlF+6t9vOA | lnaqz7zbnk6tbcsX3SAssw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157347 | 56194 | 3867851 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12500 | Progettazione costruttiva Condizionatori |  | 2736 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-05-25 08:00 | 2028-07-06 17:00 |  | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2027-01-07 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2028-05-25 08:00 | 2028-07-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VON+WyRPbUm/mJOMbk8ZQA | fx6hf1uDMU+Pa4Oe6dZNhw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157348 | 56194 | 3867853 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.S.40370 | Imballaggio e Trasporto in sito Canali e fitting |  | 3344 | 3664 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2027-11-16 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2027-11-16 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2027-11-16 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2029-04-14 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X6s+45s1wEa66W2dmLnkEA | b6ZSZriUVkmO9QXeO+lPjQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157349 | 56194 | 3867854 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12510 | Dossier di fine fabbricazione Condizionatori |  | 2736 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-21 08:00 | 2029-03-27 17:00 |  | 2027-10-22 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2027-10-22 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2027-10-22 08:00 | 2027-10-28 17:00 | 2029-03-21 08:00 | 2029-03-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YpnuqF4HnEWVL7NOmn+eHg | DcTGiIwgIEa9GaDSakq/og |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157350 | 56194 | 3867854 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12520 | Approvazione del Dossier di fine fabbricazione |  | 2736 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-28 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2027-10-29 08:00 | 2027-11-26 17:00 | 2029-03-28 08:00 | 2029-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NQhckDeuqUyMKiRNrWKQ6w | E9/N6tcSAUmpVqXugCATNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157351 | 56194 | 3867852 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40500 | Fabbricazione Condizionatori |  | 3344 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-08-04 08:00 | 2029-03-14 17:00 |  | 2027-03-18 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2027-03-18 08:00 | 2027-10-15 17:00 | 2028-08-04 08:00 | 2029-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KlxFWOL9TkmFDQWQpQmF5w | 0+XF2C07IECdnhqjK6leYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157352 | 56194 | 3867852 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.F.40510 | Certificazioni e documentazione |  | 3344 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-03-15 08:00 | 2029-03-20 17:00 |  | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2027-10-16 08:00 | 2027-10-21 17:00 | 2029-03-15 08:00 | 2029-03-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oBzm+T73XUKcPIKfxIekJw | r9wLA4I0X0qQGc+2Qgn5cw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157353 | 56194 | 3867851 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.HVA.D.12530 | Approvazione Progettazione costruttiva Condizionatori |  | 2736 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-07-07 08:00 | 2028-08-03 17:00 |  | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 17:00 | 2028-07-07 08:00 | 2028-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MScsCXlxyE+B8HJx01CXUA | DZz2YBIAWkilFRba0sFQ2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157354 | 56194 | 3867583 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.8030 | Quadri automazione e controllo HVAC I/O 83A-SK003C |  | 4544 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-02-23 08:00 | 2030-02-28 17:00 |  | 2028-03-29 08:00 | 2028-04-03 17:00 | 2028-03-29 08:00 | 2028-04-03 17:00 | 2028-03-29 08:00 | 2028-04-03 17:00 | 2030-02-23 08:00 | 2030-02-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NLwHRx82+EakcNEE+wJmOA | PwpZB/QczEuR9LF7ssb4Mg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157355 | 56194 | 3867583 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.8040 | Quadri automazione e controllo HVAC I/O 83A-SK002B |  | 4544 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-01 08:00 | 2030-03-06 17:00 |  | 2028-04-04 08:00 | 2028-04-08 17:00 | 2028-04-04 08:00 | 2028-04-08 17:00 | 2028-04-04 08:00 | 2028-04-08 17:00 | 2030-03-01 08:00 | 2030-03-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rUzQhdEDZ0yHTq1xlWMQXQ | T4m7S4fb6k2ZAEhuythM0w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157356 | 56194 | 3867583 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.8050 | Quadri automazione e controllo HVAC CPU 83A-SK001A |  | 4544 | 3872 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-03-01 08:00 | 2030-03-06 17:00 |  | 2028-04-04 08:00 | 2028-04-08 17:00 | 2028-04-04 08:00 | 2028-04-08 17:00 | 2028-04-04 08:00 | 2028-04-08 17:00 | 2030-03-01 08:00 | 2030-03-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /AG7KYTT1UagUGyj6A5xOg | RFtplUdjNk+jjeQP1PiUKQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157357 | 56194 | 3867587 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.8060 | Quadri automazione e controllo HVAC I/O 83A-SK003C |  | 4544 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-07 08:00 | 2030-02-22 17:00 |  | 2027-06-12 08:00 | 2028-03-28 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2028-03-28 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2028-03-28 17:00 | 2029-05-07 08:00 | 2030-02-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Kqrtlhgp8U+nh9idc+EFdQ | 7l+upEIMG0+U/R/16X78Cg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157358 | 56194 | 3867587 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.8070 | Quadri automazione e controllo HVAC I/O 83A-SK002B |  | 4544 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-07 08:00 | 2030-02-22 17:00 |  | 2027-06-12 08:00 | 2028-03-28 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2028-03-28 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2028-03-28 17:00 | 2029-05-07 08:00 | 2030-02-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 06q9fP1jIUWeRxEKCQUdiQ | 8oQep4voeUu6xraVSdNLbg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157359 | 56194 | 3867587 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.8080 | Quadri automazione e controllo HVAC CPU 83A-SK001A |  | 4544 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-05-07 08:00 | 2030-02-22 17:00 |  | 2027-06-12 08:00 | 2028-03-28 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2028-03-28 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2028-03-28 17:00 | 2029-05-07 08:00 | 2030-02-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 50jbwVlRXEOa9eiqv5t3Sg | HD4ZAOJYr0CL2sKDbtpcqw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157360 | 56194 | 3867515 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.PAC.O.10110 | Approvvigionamento componenti |  | 15496 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-05-24 08:00 | 2035-10-03 17:00 |  | 2027-06-28 08:00 | 2027-11-08 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-11-08 17:00 | 2027-06-28 08:00 | 2027-11-08 17:00 | 2035-05-24 08:00 | 2035-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wq8STvod9EyzlUtPG9yADA | HQavpt4bWUqza5p7jiYEJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157361 | 56194 | 3867300 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.320 | Montaggio scarichi |  | 18904 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-10-04 08:00 | 2035-11-26 17:00 |  | 2027-11-09 08:00 | 2028-01-08 17:00 | 2027-11-09 08:00 | 2028-01-08 17:00 | 2027-11-09 08:00 | 2028-01-08 17:00 | 2035-10-04 08:00 | 2035-11-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | L9F8ULzblEO+4/LLQn2Pyw | sIJxveK+qEacDNRKX62/rg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157362 | 56194 | 3867300 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEE.CIV.N.330 | Controlli e collaudi |  | 18904 | 18904 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | 2028-01-10 08:00 | 2028-01-20 17:00 | 2028-01-10 08:00 | 2028-01-20 17:00 | 2028-01-10 08:00 | 2028-01-20 17:00 | 2035-11-27 08:00 | 2035-12-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xkyAf6wRyUGu8ZoY5T5ffA | 0YpimGGLrUmR8JzjfaORYQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157363 | 56194 | 3867855 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14030 | Specifica d'Acquisto paranco elettrico 53A-DW019 |  | 4896 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-05 08:00 | 2029-06-18 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2029-06-05 08:00 | 2029-06-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PS9AFc5ZzUiONnoTL8qlTg | ouuQybFmgk+4abm4sF1KnQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157364 | 56194 | 3867855 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14040 | Ordine paranchi elettrici |  | 4896 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-19 08:00 | 2029-08-20 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2029-06-19 08:00 | 2029-08-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aw+NyYeO9EW+9qoELT1kyg | 9nXBPK2MdkKSnBhoK0dUng |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157365 | 56194 | 3867857 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14090 | Disegni paranchi elettrici |  | 4896 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-08-21 08:00 | 2029-10-15 17:00 |  | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2027-02-18 08:00 | 2027-04-15 17:00 | 2029-08-21 08:00 | 2029-10-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zv/lgxX8502if49xB/udUg | Oa0WkKeGuUO2gj6505wHKw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157366 | 56194 | 3867857 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14100 | Report di calcolo paranchi elettrici |  | 4976 | 80 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-16 08:00 | 2029-11-27 17:00 |  | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 17:00 | 2029-10-16 08:00 | 2029-11-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7SHeMJisP0ivSPpVFsPntQ | AMcuSjvrA0+bAi0iBkFyuA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157367 | 56194 | 3867857 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14110 | Procedure paranchi elettrici |  | 4896 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-16 08:00 | 2029-11-27 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2029-10-16 08:00 | 2029-11-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8rmB/h2SbkyhahqPhDo9iQ | GJTPj9j5R0ylJfIyxT9HQA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157368 | 56194 | 3867857 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14120 | Piani di controllo paranchi elettrici |  | 4896 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-10-16 08:00 | 2029-11-27 17:00 |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2027-04-16 08:00 | 2027-05-27 17:00 | 2029-10-16 08:00 | 2029-11-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 71IVG+JTEkuw/ScQajN06g | bRCVEXyCaEWJcsFI2qifFQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157369 | 56194 | 3867857 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14130 | Approvazione del cliente per fabbricazione paranchi elettrici |  | 4896 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-11-28 08:00 | 2029-12-11 17:00 |  | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2027-05-28 08:00 | 2027-06-11 17:00 | 2029-11-28 08:00 | 2029-12-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kxT5Gwzaw06WXIjyUkNGYQ | lO+It+z2p0+u2zbswbU7+g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157370 | 56194 | 3867918 | 76834 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.C.00003 | Benestare cliente Piano della Qualità |  | -528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-07-29 17:00 | 2026-07-29 17:00 |  | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-07-29 17:00 | 2026-07-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pGbuZGDHbUSeWZJtsDNyKw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16157371 | 56194 | 3867918 | 76834 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.C.00004 | Benestare cliente Piano e Programma di Progettazione e Committenza |  | -528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-07-29 17:00 | 2026-07-29 17:00 |  | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-07-29 17:00 | 2026-07-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1AvPWvJgNkOpNwLFrnCdqw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16157372 | 56194 | 3867919 | 76834 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00165 | Inizio prove nucleari |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033-06-23 08:00 | 2033-06-23 08:00 |  | 2033-06-22 08:00 | 2033-06-22 08:00 | 2033-06-22 08:00 | 2033-06-22 08:00 | 2033-06-22 08:00 | 2033-06-22 08:00 | 2033-06-23 08:00 | 2033-06-23 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j4Cq9Wh83kqT9azHfZRy8g |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16157373 | 56194 | 3867919 | 76834 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.P.00135 | Inizio prove combinate |  | -472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031-08-13 08:00 | 2031-08-13 08:00 |  | 2031-11-05 08:00 | 2031-11-05 08:00 | 2031-11-05 08:00 | 2031-11-05 08:00 | 2031-11-05 08:00 | 2031-11-05 08:00 | 2031-08-13 08:00 | 2031-08-13 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q8h3L0I4uEGulj5/Y0huoA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:05 | 7051 | 7051
%R | 16157374 | 56194 | 3867856 | 76834 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14140 | Approvvigionamento materiali paranchi e costruzione 53A |  | 5072 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-12-12 08:00 | 2030-07-31 17:00 |  | 2027-06-14 08:00 | 2028-01-26 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2028-01-26 17:00 | 2027-06-14 08:00 | 2028-01-26 17:00 | 2029-12-12 08:00 | 2030-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X7u2nwQt6UGpEpt5lNXu4w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157375 | 56194 | 3867856 | 76834 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14150 | Prove di officina paranchi 53A |  | 5072 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-08-01 08:00 | 2030-10-10 17:00 |  | 2028-01-27 08:00 | 2028-04-05 17:00 | 2028-01-27 08:00 | 2028-04-05 17:00 | 2028-01-27 08:00 | 2028-04-05 17:00 | 2030-08-01 08:00 | 2030-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | B/hh570Qp0q6rRKaDhB4kg | ndmNxhxIQE+27C+qQuXB/w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157376 | 56194 | 3867856 | 76834 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14160 | Imballaggio e trasporto paranchi 53A |  | 5072 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-11 08:00 | 2030-10-24 17:00 |  | 2028-04-06 08:00 | 2028-04-20 17:00 | 2028-04-06 08:00 | 2028-04-20 17:00 | 2028-04-06 08:00 | 2028-04-20 17:00 | 2030-10-11 08:00 | 2030-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | afne1H0j60e7qCrTP6wLcw | ndmNxhxIQE+27C+qQuXB/w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157377 | 56194 | 3867856 | 76834 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14170 | Approvazione cliente paranchi 53A |  | 5072 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-11 08:00 | 2030-11-08 17:00 |  | 2028-04-06 08:00 | 2028-05-08 17:00 | 2028-04-06 08:00 | 2028-05-08 17:00 | 2028-04-06 08:00 | 2028-05-08 17:00 | 2030-10-11 08:00 | 2030-11-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | E7sqJppFi0uBMfPgu9Kynw | 97eqM2N/80GmblRe0MuyCg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157378 | 56194 | 3867585 | 76834 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.D.14145 | Disponibilità in sito paranchi 53A |  | 5072 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-10-25 08:00 | 2030-10-31 17:00 |  | 2028-04-21 08:00 | 2028-04-28 17:00 | 2028-04-21 08:00 | 2028-04-28 17:00 | 2028-04-21 08:00 | 2028-04-28 17:00 | 2030-10-25 08:00 | 2030-10-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LzqbHu94j06CVm3MmR06zw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157379 | 56194 | 3867586 | 76834 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.12082 | Installazione paranchi 53A |  | 5072 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-04 08:00 | 2030-11-22 17:00 |  | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-22 17:00 | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-22 17:00 | 2028-05-02 08:00 | 2028-05-22 17:00 | 2030-11-04 08:00 | 2030-11-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lmwI2ipMGEOHVZ784jZoYw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157380 | 56194 | 3867586 | 76834 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.I.12086 | Collegamenti elettrici paranchi 53A |  | 5072 | 5560 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030-11-25 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | 2028-05-23 08:00 | 2028-06-06 17:00 | 2028-05-23 08:00 | 2028-06-06 17:00 | 2028-05-23 08:00 | 2028-06-06 17:00 | 2030-11-25 08:00 | 2030-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AuQIyrU8cU6X2C0+4XTNYQ | B67FTRKwIEuZInAzDaN5Zw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157381 | 56194 | 3867265 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.ELE.T.12760 | Assistenza prove non nucleari |  | 8 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-07-28 08:00 | 2032-12-16 17:00 |  | 2032-07-27 08:00 | 2032-12-15 17:00 | 2032-07-27 08:00 | 2032-12-15 17:00 | 2032-07-27 08:00 | 2032-12-15 17:00 | 2032-07-28 08:00 | 2032-12-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M42Ild+U6kWHi6KLGT6Q9A | GVLToZaZ6Eeip1Hr7hcv0A |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157382 | 56194 | 3867265 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.ELE.T.12755 | Approvazione cliente programma prove non nucleari |  | 8 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-07-05 08:00 | 2032-07-27 17:00 |  | 2032-07-03 08:00 | 2032-07-26 17:00 | 2032-07-03 08:00 | 2032-07-26 17:00 | 2032-07-03 08:00 | 2032-07-26 17:00 | 2032-07-05 08:00 | 2032-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ujCCz0DmnkSbwgRDf/GGgg | GVLToZaZ6Eeip1Hr7hcv0A |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157383 | 56194 | 3867265 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.ELE.T.12730 | PROVE DI IMPIANTO - FUNZIONAMENTO NORMALE |  | 1928 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-11-23 08:00 | 2032-12-06 17:00 |  | 2032-02-11 08:00 | 2032-02-24 17:00 | 2032-02-11 08:00 | 2032-02-24 17:00 | 2032-02-11 08:00 | 2032-02-24 17:00 | 2032-11-23 08:00 | 2032-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wuUDMnp0vE+9rWjuqqf7ng |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157384 | 56194 | 3867265 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEC.ELE.T.12740 | PROVE DI RISPOSTA A CONDIZIONI INCIDENTALI/EMERGENZA |  | 1928 | 1920 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032-12-07 08:00 | 2032-12-16 17:00 |  | 2032-02-25 08:00 | 2032-03-04 17:00 | 2032-02-25 08:00 | 2032-03-04 17:00 | 2032-02-25 08:00 | 2032-03-04 17:00 | 2032-12-07 08:00 | 2032-12-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UE/LysVX0kOgaTeUBbMQ+g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157385 | 56194 | 3867376 | 77163 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CED.I&C.Q.00100 | Fornitura quadri automazione e controllo HVAC CPU 83B-SK005X |  | 4864 | 1224 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029-06-23 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | 2027-06-12 08:00 | 2028-03-28 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2028-03-28 17:00 | 2027-06-12 08:00 | 2028-03-28 17:00 | 2029-06-23 08:00 | 2030-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XgjBT50ycUeQeVfsUo7apA | 5+we8BWqH0e9GA4+Wa9C0g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16157386 | 56194 | 3867918 | 76834 | 0 | N | 0 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | CEM.MLS.C.00005 | Benestare cliente documentazione ambientale |  | -528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-07-29 17:00 | 2026-07-29 17:00 |  | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-07-29 17:00 | 2026-07-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | n+YElxM+BUefDgrmbPiDRA | dZ1iOG+tj0G+QVyWhbkC0Q |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:03 | 7051 | 7051
%R | 16157387 | 56194 | 3867485 | 76834 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_WBS | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | A1000 | New Activity |  | 552 | 13072 | 5056 | 0 | 0 | 0 | 5056 | 11376 | 0 | 11376 |  |  |  | 2027-05-15 08:00 | 2029-11-12 17:00 |  | 2027-02-06 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2027-02-06 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2027-05-15 08:00 | 2029-11-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mQ62o+XhukK/TOolDVlBSA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-08 14:51 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051
%R | 16159165 | 56194 | 3867855 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14050 | Specifica d'Acquisto paranco elettrico 53A-DW022 |  | 17304 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-09-28 08:00 | 2035-10-11 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2035-09-28 08:00 | 2035-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TbBx2etx10mOnE3xJkmjFQ | zmYc4NZpT0S3ij8pNmS/7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-14 16:00 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051 |  | N
%R | 16159166 | 56194 | 3867855 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14060 | Ordine paranco elettrico 53A-DW022 |  | 17304 | 17304 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-10-12 08:00 | 2035-12-07 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2035-10-12 08:00 | 2035-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PG6S0rbw8EaaaiiXnQjN4g | wakG++5WcEO/ZqXjLF9GKw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-14 16:00 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051 |  | N
%R | 16159167 | 56194 | 3867855 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14070 | Specifica d'Acquisto paranco elettrico 53A-DW023/DW027 |  | 17304 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-09-28 08:00 | 2035-10-11 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2035-09-28 08:00 | 2035-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z0CLSr5T/0is37AmmIHhKQ | xlo2dkoeY02jFC5/nDNRAQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-14 16:00 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051 |  | N
%R | 16159168 | 56194 | 3867855 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14080 | Ordine paranco elettrico 53A-DW023/DW027 |  | 17304 | 17304 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-10-12 08:00 | 2035-12-07 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2035-10-12 08:00 | 2035-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ivp9a+ZZaUGsQpkg3bxhjQ | nXW4U4oeE0eJ9J9iHfgXrQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-14 16:00 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051 |  | N
%R | 16159169 | 56194 | 3867855 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14090 | Specifica d'Acquisto paranco elettrico 53A-DW024 |  | 17304 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-09-28 08:00 | 2035-10-11 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2035-09-28 08:00 | 2035-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GoojH8qiRE+cqAafPfDg9g | /PIFPzNRhkCs18pb8f9DjA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-14 16:00 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051 |  | N
%R | 16159170 | 56194 | 3867855 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14100 | Ordine paranco elettrico 53A-DW024 |  | 17304 | 17304 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-10-12 08:00 | 2035-12-07 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2035-10-12 08:00 | 2035-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PSCkD9y26kaVxWY0KgdRvg | 8uP7T8QEyEyDLQO0b0IR7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-14 16:00 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051 |  | N
%R | 16159171 | 56194 | 3867855 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14110 | Specifica d'Acquisto paranco elettrico 53A-DW025 |  | 17304 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-09-28 08:00 | 2035-10-11 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2035-09-28 08:00 | 2035-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5Ooa5aol+0aQUb30L8g1QQ | NJveEUEZREyq+pqY9GhKTw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-14 16:00 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051 |  | N
%R | 16159172 | 56194 | 3867855 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14120 | Ordine paranco elettrico 53A-DW025 |  | 17304 | 17304 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-10-12 08:00 | 2035-12-07 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2035-10-12 08:00 | 2035-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jmrmoh3EB06zRl5CASEBRg | I2Bpgc5lUEK3F7JbkAfOjQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-14 16:00 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051 |  | N
%R | 16159173 | 56194 | 3867855 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14130 | Specifica d'Acquisto paranco elettrico 53A-DW026 |  | 17304 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-09-28 08:00 | 2035-10-11 17:00 |  | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-11 17:00 | 2035-09-28 08:00 | 2035-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | #NAME? | NJveEUEZREyq+pqY9GhKTw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-14 16:00 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051 |  | N
%R | 16159174 | 56194 | 3867855 | 81404 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEP.CRA.O.14140 | Ordine paranco elettrico 53A-DW026 |  | 17304 | 17304 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2035-10-12 08:00 | 2035-12-07 17:00 |  | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2026-12-14 08:00 | 2027-02-17 17:00 | 2035-10-12 08:00 | 2035-12-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 643Ji0bOYUGwzYQtzEJLCQ | I2Bpgc5lUEK3F7JbkAfOjQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-04-14 16:00 | 2026-04-14 16:01 | 7051 | 7051 |  | N
%T | ACTVCODE
%F | actv_code_id | parent_actv_code_id | actv_code_type_id | actv_code_name | short_name | seq_num | color | total_assignments
%R | 49871 |  | 49117 | General | 0 | 0 | 0000FF | 1203
%R | 49872 |  | 49117 | Locale drenaggi controllati | 1 | 200 | 0000FF | 15
%R | 49873 |  | 49117 | Locale serbatoi bunker | 2 | 300 | 0000FF | 64
%R | 49874 |  | 49117 | Locale evaporatore | 3 | 400 | 0000FF | 9
%R | 49875 |  | 49117 | Locale distillatore | 4 | 500 | 0000FF | 46
%R | 49876 |  | 49117 | Locale serbatoi finali | 5 | 600 | 0000FF | 19
%R | 49877 |  | 49117 | Locale serbatoi reagenti | 6 | 700 | 0000FF | 17
%R | 49878 |  | 49117 | Deposito fusti vuoti | 7 | 800 | 0000FF | 14
%R | 49879 |  | 49117 | Transito fusti vuoti | 8 | 900 | 0000FF | 2
%R | 49880 |  | 49117 | Cella d'impasto | 9 | 1000 | 0000FF | 4
%R | 49881 |  | 49117 | Cella maturazione d'impasto | 10 | 1100 | 0000FF | 7
%R | 49882 |  | 49117 | Cella maturazione capping | 11 | 1200 | 0000FF | 6
%R | 49883 |  | 49117 | Deposito fusti emergenza | 12 | 1300 | 0000FF | 13
%R | 49884 |  | 49117 | Decontaminazione | 13 | 1400 | 0000FF | 15
%R | 49885 |  | 49117 | Area trasferimento manufatti | 14 | 1500 | 0000FF | 17
%R | 49887 |  | 49117 | Area operativa | 16 | 1700 | 0000FF | 19
%R | 49888 |  | 49117 | Sala di controllo | 17 | 1800 | 0000FF | 6
%R | 49890 |  | 49117 | Locali quadri elettrici e UPS processo | 19 | 2000 | 0000FF | 2
%R | 49892 |  | 49117 | Locale officina/magazzino caldo | 21 | 2200 | 0000FF | 12
%R | 49894 |  | 49117 | Locale manutenzione reattore neutralizzazione | 23 | 2400 | 0000FF | 5
%R | 49895 |  | 49117 | Locale campionamento | 24 | 2500 | 0000FF | 5
%R | 49896 |  | 49117 | Locale pompe evaporatore | 25 | 2600 | 0000FF | 3
%R | 49897 |  | 49117 | Locale pompe dosatrici reagenti | 26 | 2700 | 0000FF | 12
%R | 49899 |  | 49117 | Locale area tramogge cemento impasto | 28 | 2900 | 0000FF | 10
%R | 49900 |  | 49117 | Locale area tramogge cemento capping | 29 | 3000 | 0000FF | 19
%R | 49901 |  | 49117 | Corridoio accesso aree operative | 30 | 3100 | 0000FF | 1
%R | 49902 |  | 49117 | Laboratorio radiochimico | 31 | 3200 | 0000FF | 25
%R | 49904 |  | 49117 | SAS uscita materiali | 33 | 3400 | 0000FF | 1
%R | 49908 |  | 49117 | Corridoio caldo q.ta +12.00 | 37 | 3800 | 0000FF | 1
%R | 49911 |  | 49117 | Area ventilazione fredda | 40 | 4100 | 0000FF | 12
%R | 49914 |  | 49117 | Locale quadri elettrici e automazione | 43 | 4400 | 0000FF | 3
%R | 49915 |  | 49117 | Locale ventilazione raccolta sfiati | 44 | 4500 | 0000FF | 7
%R | 49916 |  | 49117 | Locale off-gas | 45 | 4600 | 0000FF | 14
%R | 49917 |  | 49117 | Locale vapore ausiliario | 46 | 4700 | 0000FF | 16
%R | 49918 |  | 49117 | Corridoio q.ta +12.00 | 47 | 4800 | 0000FF | 1
%R | 49919 |  | 49117 | Locale apparecchiature ventilazione calda | 48 | 4900 | 0000FF | 2
%R | 49921 |  | 49117 | Locale servizi ausiliari | 50 | 5100 | 0000FF | 28
%R | 49923 |  | 49117 | Locale quadri elettrici e automazione | 52 | 5300 | 0000FF | 3
%R | 49924 |  | 49117 | Locale reattore neutralizzazione | 53 | 5400 | 0000FF | 24
%R | 49926 |  | 49117 | Locale impianto demineralizzazione | 55 | 5600 | 0000FF | 5
%R | 49927 |  | 49117 | Locale valvole evaporatore | 56 | 5700 | 0000FF | 3
%R | 49931 |  | 49117 | Tunnel di movimentazione processo (D) | 60 | 6100 | 0000FF | 10
%R | 49932 |  | 49117 | Vault di stoccaggio (D) | 61 | 6200 | 0000FF | 10
%R | 49933 |  | 49117 | Baia di carico (D) | 62 | 6300 | 0000FF | 20
%R | 49936 |  | 49117 | Sala manovra (D) | 65 | 6600 | 0000FF | 6
%R | 49937 |  | 49117 | Area accesso zona controllata deposito (D) | 66 | 6700 | 0000FF | 1
%R | 49938 |  | 49117 | Area manutenzione carroponte (D) | 67 | 6800 | 0000FF | 1
%R | 49939 |  | 49117 | Area manutenzione schermi (D) | 68 | 6900 | 0000FF | 2
%R | 49940 |  | 49117 | Locale apparecchiature di ventilazione deposito (D) | 69 | 7000 | 0000FF | 12
%R | 49946 |  | 49117 | Locale quadri elettrici q.ta +0.00 | 75 | 7600 | 0000FF | 1
%R | 49948 |  | 49117 | Locale pompe neutralizzazione | 77 | 7800 | 0000FF | 4
%R | 49949 |  | 49117 | Locale dosimetria deposito (D) | 78 | 7900 | 0000FF | 1
%R | 49951 |  | 49117 | SAS freddo | 80 | 8100 | 0000FF | 1
%R | 49958 |  | 49117 | Locale quadri elettrici carriponte deposito (D) | 87 | 8800 | 0000FF | 13
%R | 49960 |  | 49117 | Spogliatoio freddo deposito (D) | 89 | 9000 | 0000FF | 2
%R | 49966 |  | 49117 | Locale valvole ventilazione | 95 | 9600 | 0000FF | 1
%R | 49967 |  | 49117 | Locale ventilatori sala controllo | 96 | 9700 | 0000FF | 2
%R | 49968 |  | 49117 | Atrio locali quadri elettrici e UPS deposito (D) | 97 | 9800 | 0000FF | 1
%R | 49977 |  | 49118 | CIVILE | CIV | 0 | 0000FF | 139
%R | 49978 |  | 49118 | HVAC | HVA | 100 | 0000FF | 306
%R | 49979 |  | 49118 | ELECTRICO | ELE | 101 | 0000FF | 189
%R | 49980 |  | 49118 | AUTOMAZIONE E CONTROLLO | I&C | 102 | 0000FF | 84
%R | 49981 |  | 49118 | ANTINCENDIO | FIR | 103 | 0000FF | 14
%R | 49982 |  | 49118 | COMUNICAZIONE | COM | 104 | 0000FF | 13
%R | 49983 |  | 49118 | MONITORAGGIO RADIOLOGICO | RAD | 105 | 0000FF | 21
%R | 49985 |  | 49118 | CARROPONTE | CRA | 110 | 0000FF | 272
%R | 49986 |  | 49118 | MONTACARICHI | ELV | 108 | 0000FF | 8
%R | 49987 |  | 49118 | RULLIERE | ROL | 111 | 0000FF | 57
%R | 49988 |  | 49118 | CARRELLO MOVIMENTAZIONE CESTELLI | CMC | 112 | 0000FF | 13
%R | 49989 |  | 49118 | CAMINO | CAM | 113 | 0000FF | 10
%R | 49990 |  | 49118 | PROCESSO | PRO | 107 | 0000FF | 431
%R | 49991 |  | 49118 | LABORATORIO RADIOCHIMICO | LAB | 114 | 0000FF | 33
%R | 49992 |  | 49117 | Terrazzo q.ta +6.00 (copertura Loc. 07) | TZ01 | 100 | 0000FF | 1
%R | 50043 |  | 49117 | Terrazzo q.ta +8.35 (copertura baia di carico) (P/D) | TZ02 | 100 | 0000FF | 4
%R | 50044 |  | 49117 | Terrazzo q.ta +16.60 (copertura Loc. 69) (P/D) | TZ07 | 104 | 0000FF | 2
%R | 50046 |  | 49117 | Cavedio impiantistico | 107 | 10602 | 0000FF | 2
%R | 50048 |  | 49117 | Cavedio impiantistico | 109 | 10604 | 0000FF | 1
%R | 50064 |  | 49119 | INSTALLATION | INST | 0 | 0000FF | 387
%R | 50065 |  | 49119 | DESIGN | DES | 100 | 0000FF | 4
%R | 50066 |  | 49119 | SUPPLY | SUP | 101 | 0000FF | 961
%R | 50067 |  | 49119 | SISMIC TEST | TEST | 102 | 0000FF | 20
%R | 58173 |  | 58685 | ANN | ANN | 0 | 0000FF | 597
%R | 58175 |  | 58685 | SOGIN | SOGIN | 101 | 0000FF | 176
%R | 58177 |  | 49118 | COMMISSIONING | COMS | 115 | 0000FF | 9
%R | 59301 |  | 49118 | SISTEMI SPECIALI | SS | 109 | 0000FF | 2
%R | 100617 |  | 58685 | CARAGLIO | CAR | 103 | 0000FF | 167
%R | 100618 |  | 58685 | DEMONT | DEM | 104 | 0000FF | 587
%R | 100619 |  | 58685 | COSEDIL | COS | 105 | 0000FF | 219
%R | 100620 |  | 58685 | ANN/DEMONT | A/D | 106 | 0000FF | 31
%R | 100622 |  | 58685 | ANN/CARAGLIO | A/CAR | 108 | 0000FF | 8
%R | 118427 |  | 49118 | MONTAGGI | MON | 106 | 0000FF | 3
%R | 118430 |  | 61197 | Partita 1 | P1 | 0 | 0000FF | 167
%R | 118431 |  | 61197 | Partita 2 | P2 | 100 | 0000FF | 355
%R | 118432 |  | 61197 | Partita 3 | P3 | 101 | 0000FF | 85
%R | 118433 |  | 61197 | Partita 6 | P6 | 203 | 0000FF | 69
%R | 118434 |  | 61197 | Partita 5 | P5 | 202 | 0000FF | 293
%R | 118435 |  | 61197 | Partita 4 | P4 | 201 | 0000FF | 475
%R | 118436 |  | 61197 | Partita 12 | P12 | 308 | 0000FF | 8
%R | 118437 |  | 61197 | Partita 11 | P11 | 307 | 0000FF | 53
%R | 118438 |  | 61197 | Partita 8 | P8 | 304 | 0000FF | 22
%R | 118439 |  | 61197 | Partita 7 | P7 | 303 | 0000FF | 104
%R | 118440 |  | 61197 | Partita 9 | P9 | 305 | 0000FF | 24
%R | 118441 |  | 61197 | Partita 10 | P10 | 306 | 0000FF | 28
%R | 118443 |  | 61197 | Partita 13 | P13 | 408 | 0000FF | 13
%R | 118445 |  | 61197 | Partita 15 | P15 | 410 | 0000FF | 66
%R | 202851 |  | 63525 | Sistema 51A | 51A | 0 | 0000FF | 57
%R | 202853 |  | 63525 | Sistema 51C | 51C | 200 | 0000FF | 4
%R | 202855 |  | 63525 | Sistema 51D | 51D | 300 | 0000FF | 29
%R | 202856 |  | 63525 | Sistema 52A | 52A | 302 | 0000FF | 4
%R | 202857 |  | 63525 | Sistema 54A | 54A | 307 | 0000FF | 18
%R | 202858 |  | 63525 | Sistema 54B | 54B | 405 | 0000FF | 4
%R | 202859 |  | 63525 | Sistema 55 | 55 | 406 | 0000FF | 7
%R | 202860 |  | 63525 | Sistema 56A | 56A | 407 | 0000FF | 15
%R | 202861 |  | 63525 | Sistema 57A | 57A | 408 | 0000FF | 83
%R | 202862 |  | 63525 | Sistema 67A | 67A | 409 | 0000FF | 19
%R | 202864 |  | 63525 | Sistema 92A | 92A | 1010 | 0000FF | 8
%R | 202865 |  | 63525 | Sistema 94A | 94A | 1011 | 0000FF | 2
%R | 202867 |  | 63525 | Sistema 94D | 94D | 1014 | 0000FF | 6
%R | 202868 |  | 63525 | Sistema 95A | 95A | 1015 | 0000FF | 3
%R | 202869 |  | 63525 | Sistema 96A | 96A | 1016 | 0000FF | 7
%R | 202874 |  | 63525 | Non applicabile | 0 | 1017 | 0000FF | 143
%R | 202876 |  | 63525 | Sistema 53A | 53A | 304 | 0000FF | 254
%R | 202877 |  | 63525 | Sistema 53B | 53B | 305 | 0000FF | 71
%R | 202878 |  | 63525 | Sistema83A | 83A | 507 | 0000FF | 34
%R | 202881 |  | 63525 | Sistema83B | 83B | 510 | 0000FF | 6
%R | 202882 |  | 63525 | Sistema 86C | 86C | 511 | 0000FF | 18
%R | 202883 |  | 63525 | Sistema 86D | 86D | 512 | 0000FF | 2
%R | 202884 |  | 63525 | Sistema 94B | 94B | 1012 | 0000FF | 25
%R | 202887 |  | 63525 | Sistema 94C | 94C | 1013 | 0000FF | 20
%R | 204719 |  | 63605 | Revisione Demont | DEMREV | 0 | 0000FF
%R | 204720 | 204719 | 63605 | Aggiunta | AGG | 0 | 0000FF | 61
%R | 204721 | 204719 | 63605 | Modificata | MOD | 100 | 0000FF | 453
%R | 214896 |  | 63525 | Sistema 91A | 91A | 1008 | 0000FF | 9
%R | 214897 |  | 63525 | Sistema 52B | 52B | 303 | 0000FF | 8
%R | 214898 |  | 63525 | Sistema 91F | 91F | 1009 | 0000FF | 4
%T | TASKMEMO
%F | memo_id | task_id | memo_type_id | proj_id | task_memo
%R | 777147 | 16157230 | 38 | 56194 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.10570.1001""></HEAD><BODY><P>inserire predecessore CEP.SCP.M.00010</P><P>inserire CEMEX SISTEMI 53A</P><P>partita 4</P><P>&nbsp;</P></BODY></HTML>
%T | TASKPRED
%F | task_pred_id | task_id | pred_task_id | proj_id | pred_proj_id | pred_type | lag_hr_cnt | comments | float_path | aref | arls
%R | 30559825 | 16156705 | 16156109 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2029-03-16 08:00
%R | 30559826 | 16156583 | 16155837 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-31 17:00 | 2029-02-12 08:00
%R | 30559827 | 16156701 | 16156700 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-16 08:00 | 2029-05-08 08:00
%R | 30559828 | 16157381 | 16156284 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2032-02-11 08:00 | 2032-07-28 08:00
%R | 30559829 | 16157051 | 16157381 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2032-12-15 17:00 | 2032-12-16 17:00
%R | 30559830 | 16157053 | 16156582 | 56194 | 56194 | PR_SS | 480 |  |  | 2031-07-09 17:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30559831 | 16157381 | 16157382 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2032-07-26 17:00 | 2032-07-28 08:00
%R | 30559832 | 16157382 | 16157053 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2032-07-02 17:00 | 2032-07-05 08:00
%R | 30559833 | 16156577 | 16157380 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-06 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30559834 | 16156577 | 16156296 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-12 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30559835 | 16157380 | 16157379 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-22 17:00 | 2030-11-25 08:00
%R | 30559836 | 16157379 | 16157378 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-28 17:00 | 2030-11-04 08:00
%R | 30559837 | 16157378 | 16157376 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-20 17:00 | 2030-10-25 08:00
%R | 30559838 | 16157378 | 16157369 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2030-10-25 08:00
%R | 30559839 | 16157376 | 16157377 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-04-06 08:00 | 2030-09-13 08:00
%R | 30559840 | 16157377 | 16157375 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-05 17:00 | 2030-10-11 08:00
%R | 30559841 | 16157375 | 16157374 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-26 17:00 | 2030-08-01 08:00
%R | 30559842 | 16157374 | 16157369 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2029-12-12 08:00
%R | 30559843 | 16157365 | 16157364 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2029-08-21 08:00
%R | 30559844 | 16157373 | 16156672 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-11-04 17:00 | 2031-08-13 08:00
%R | 30559845 | 16156690 | 16156691 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-01-15 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30559846 | 16156672 | 16156941 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-10-17 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559847 | 16156672 | 16156947 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-10-23 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559848 | 16156672 | 16156946 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-30 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559849 | 16156672 | 16156532 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-30 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559850 | 16156672 | 16156533 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-30 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559851 | 16156672 | 16156957 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-30 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559852 | 16156672 | 16156553 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-10-17 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559853 | 16156672 | 16156543 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-30 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559854 | 16156672 | 16156547 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-30 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559855 | 16156672 | 16156548 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-30 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559856 | 16156672 | 16156536 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-30 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559857 | 16156672 | 16156538 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-30 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559858 | 16156672 | 16156541 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-10-06 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559859 | 16156672 | 16156524 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-10-11 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30559860 | 16157373 | 16156941 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-10-17 17:00 | 2031-08-13 08:00
%R | 30559861 | 16157373 | 16156949 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-30 17:00 | 2031-08-13 08:00
%R | 30559862 | 16157373 | 16156950 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-06-16 17:00 | 2031-08-13 08:00
%R | 30559863 | 16157373 | 16156951 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-05-22 17:00 | 2031-08-13 08:00
%R | 30559864 | 16157373 | 16156952 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-06-04 17:00 | 2031-08-13 08:00
%R | 30559865 | 16157373 | 16156953 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-05-10 17:00 | 2031-08-13 08:00
%R | 30559866 | 16157373 | 16157185 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-30 17:00 | 2031-08-13 08:00
%R | 30559867 | 16157373 | 16156533 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-30 17:00 | 2031-08-13 08:00
%R | 30559868 | 16157373 | 16156957 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-30 17:00 | 2031-08-13 08:00
%R | 30559869 | 16157048 | 16157373 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-11-05 08:00 | 2031-08-13 08:00
%R | 30559870 | 16157056 | 16157372 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2033-06-22 08:00 | 2033-06-23 08:00
%R | 30559871 | 16157372 | 16156679 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2033-06-21 17:00 | 2033-06-23 08:00
%R | 30559872 | 16156289 | 16157370 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-29 17:00 | 2026-07-30 08:00
%R | 30559873 | 16156289 | 16157371 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-29 17:00 | 2026-07-30 08:00
%R | 30559874 | 16157370 | 16156288 | 56194 | 56194 | PR_FF | 136 |  |  | 2026-10-29 17:00 | 2026-07-10 08:00
%R | 30559875 | 16157371 | 16156288 | 56194 | 56194 | PR_FF | 136 |  |  | 2026-10-29 17:00 | 2026-07-10 08:00
%R | 30559876 | 16157367 | 16157365 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2029-10-16 08:00
%R | 30559877 | 16157368 | 16157365 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2029-10-16 08:00
%R | 30559878 | 16157369 | 16157368 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2029-11-28 08:00
%R | 30559879 | 16157369 | 16157367 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2029-11-28 08:00
%R | 30559880 | 16157366 | 16157365 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2029-07-03 08:00
%R | 30559881 | 16157369 | 16157366 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2029-11-28 08:00
%R | 30559882 | 16157363 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2029-06-05 08:00
%R | 30559883 | 16157364 | 16157363 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2029-06-19 08:00
%R | 30559884 | 16157361 | 16157360 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-08 17:00 | 2035-10-04 08:00
%R | 30559885 | 16157362 | 16157361 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-08 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30559886 | 16157360 | 16156790 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-25 17:00 | 2035-05-24 08:00
%R | 30559887 | 16157356 | 16157355 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-04-04 08:00 | 2030-03-06 17:00
%R | 30559888 | 16157355 | 16157354 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-03 17:00 | 2030-03-01 08:00
%R | 30559889 | 16157354 | 16157359 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-28 17:00 | 2030-02-23 08:00
%R | 30559890 | 16157357 | 16155939 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2029-05-07 08:00
%R | 30559891 | 16157359 | 16157358 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-06-12 08:00 | 2028-07-14 08:00
%R | 30559892 | 16157358 | 16157357 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-06-12 08:00 | 2028-07-14 08:00
%R | 30559893 | 16157350 | 16157349 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-28 17:00 | 2029-03-28 08:00
%R | 30559894 | 16157352 | 16157351 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-15 17:00 | 2029-03-15 08:00
%R | 30559895 | 16157348 | 16157352 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-21 17:00 | 2029-04-14 08:00
%R | 30559896 | 16157349 | 16157352 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-21 17:00 | 2029-03-21 08:00
%R | 30559897 | 16157351 | 16157347 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-08-04 08:00
%R | 30559898 | 16157353 | 16157347 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-07-07 08:00
%R | 30559899 | 16157351 | 16157353 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2028-08-04 08:00
%R | 30559900 | 16157348 | 16157350 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-11-16 08:00 | 2029-04-26 17:00
%R | 30559901 | 16157343 | 16157342 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-28 17:00 | 2029-03-28 08:00
%R | 30559902 | 16157345 | 16157344 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-15 17:00 | 2029-03-15 08:00
%R | 30559903 | 16157341 | 16157345 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-21 17:00 | 2029-04-14 08:00
%R | 30559904 | 16157342 | 16157345 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-21 17:00 | 2029-03-21 08:00
%R | 30559905 | 16157344 | 16157340 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-08-04 08:00
%R | 30559906 | 16157346 | 16157340 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-07-07 08:00
%R | 30559907 | 16157344 | 16157346 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2028-08-04 08:00
%R | 30559908 | 16157341 | 16157343 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-11-16 08:00 | 2029-04-26 17:00
%R | 30559909 | 16157339 | 16157333 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-09-09 17:00 | 2029-03-13 17:00
%R | 30559910 | 16157335 | 16157334 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-05 17:00 | 2029-02-14 08:00
%R | 30559911 | 16157337 | 16157336 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2029-02-01 08:00
%R | 30559912 | 16157333 | 16157337 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-29 17:00 | 2029-03-02 08:00
%R | 30559913 | 16157334 | 16157337 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-29 17:00 | 2029-02-07 08:00
%R | 30559914 | 16157336 | 16157332 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-03 17:00 | 2028-09-02 08:00
%R | 30559915 | 16157338 | 16157332 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-03 17:00 | 2028-07-31 08:00
%R | 30559916 | 16157336 | 16157338 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2028-09-02 08:00
%R | 30559917 | 16157339 | 16157335 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-09 17:00 | 2029-03-13 17:00
%R | 30559918 | 16157333 | 16157335 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-08-30 08:00 | 2029-03-13 17:00
%R | 30559919 | 16157324 | 16157325 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2029-01-17 08:00
%R | 30559920 | 16157314 | 16157255 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-04-26 17:00 | 2029-04-26 17:00
%R | 30559921 | 16157313 | 16157299 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-03-01 17:00 | 2035-12-08 17:00
%R | 30559922 | 16157251 | 16157318 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-25 17:00 | 2028-09-25 08:00
%R | 30559923 | 16157312 | 16157284 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-30 17:00 | 2029-03-13 17:00
%R | 30559924 | 16157311 | 16157270 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-09 17:00 | 2030-06-28 17:00
%R | 30559925 | 16157310 | 16157249 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-07 17:00 | 2028-10-20 17:00
%R | 30559926 | 16157315 | 16157322 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2027-09-15 08:00
%R | 30559927 | 16157247 | 16157246 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-03 17:00 | 2027-04-14 08:00
%R | 30559928 | 16157251 | 16157250 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-10 17:00 | 2028-09-25 08:00
%R | 30559929 | 16157253 | 16157252 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-06 17:00 | 2028-08-22 08:00
%R | 30559930 | 16157249 | 16157253 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-12 17:00 | 2028-10-10 08:00
%R | 30559931 | 16157250 | 16157253 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-12 17:00 | 2028-08-28 08:00
%R | 30559932 | 16157248 | 16157247 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2027-06-10 08:00
%R | 30559933 | 16157257 | 16157256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-27 17:00 | 2029-03-28 08:00
%R | 30559934 | 16157259 | 16157258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-14 17:00 | 2029-03-15 08:00
%R | 30559935 | 16157255 | 16157259 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-20 17:00 | 2029-04-14 08:00
%R | 30559936 | 16157256 | 16157259 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-20 17:00 | 2029-03-21 08:00
%R | 30559937 | 16157258 | 16157254 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-08-04 08:00
%R | 30559938 | 16157261 | 16157260 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2028-10-10 08:00
%R | 30559939 | 16157263 | 16157262 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-03 17:00 | 2027-08-19 08:00
%R | 30559940 | 16157265 | 16157264 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2034-11-06 08:00
%R | 30559941 | 16157267 | 16157266 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2028-03-27 08:00
%R | 30559942 | 16157254 | 16157267 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2028-05-25 08:00
%R | 30559943 | 16157271 | 16157269 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-08 17:00 | 2029-06-06 08:00
%R | 30559944 | 16157273 | 16157271 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-21 17:00 | 2029-06-13 08:00
%R | 30559945 | 16157274 | 16157273 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-03 17:00 | 2029-06-25 08:00
%R | 30559946 | 16157276 | 16157275 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-11 17:00 | 2029-01-15 08:00
%R | 30559947 | 16157269 | 16157276 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-09 17:00 | 2029-02-10 08:00
%R | 30559948 | 16157277 | 16157268 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2029-01-15 08:00
%R | 30559949 | 16157272 | 16157277 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-25 17:00 | 2029-07-23 08:00
%R | 30559950 | 16157279 | 16157278 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-11 17:00 | 2030-06-03 08:00
%R | 30559951 | 16157279 | 16157274 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-01 17:00 | 2030-06-03 08:00
%R | 30559952 | 16157269 | 16157277 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-25 17:00 | 2029-02-10 08:00
%R | 30559953 | 16157280 | 16157269 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-08 17:00 | 2029-05-30 08:00
%R | 30559954 | 16157271 | 16157280 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-14 17:00 | 2029-06-06 08:00
%R | 30559955 | 16157281 | 16157272 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-21 17:00 | 2030-05-14 08:00
%R | 30559956 | 16157270 | 16157281 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-27 17:00 | 2030-06-18 08:00
%R | 30559957 | 16157278 | 16157281 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-27 17:00 | 2030-05-20 08:00
%R | 30559958 | 16157268 | 16157261 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2028-12-06 08:00
%R | 30559959 | 16157275 | 16157261 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2029-01-02 08:00
%R | 30559960 | 16157285 | 16157283 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2028-02-19 08:00
%R | 30559961 | 16157287 | 16157285 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2028-02-23 08:00
%R | 30559962 | 16157288 | 16157287 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-13 17:00 | 2028-03-06 08:00
%R | 30559963 | 16157290 | 16157289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-13 17:00 | 2027-10-28 08:00
%R | 30559964 | 16157283 | 16157290 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-11 17:00 | 2027-11-26 08:00
%R | 30559965 | 16157292 | 16157291 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-26 17:00 | 2029-02-14 08:00
%R | 30559966 | 16157292 | 16157288 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-15 17:00 | 2029-02-14 08:00
%R | 30559967 | 16157293 | 16157283 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2028-02-14 08:00
%R | 30559968 | 16157285 | 16157293 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-29 17:00 | 2028-02-19 08:00
%R | 30559969 | 16157294 | 16157286 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2029-01-25 08:00
%R | 30559970 | 16157284 | 16157294 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-12 17:00 | 2029-03-02 08:00
%R | 30559971 | 16157291 | 16157294 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-12 17:00 | 2029-01-31 08:00
%R | 30559972 | 16157282 | 16157263 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2027-10-14 08:00
%R | 30559973 | 16157289 | 16157263 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2027-10-16 08:00
%R | 30559974 | 16157286 | 16157282 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2028-04-03 08:00
%R | 30559975 | 16157283 | 16157282 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2027-11-26 08:00
%R | 30559976 | 16157296 | 16157248 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2027-07-08 08:00
%R | 30559977 | 16157295 | 16157254 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-07-07 08:00
%R | 30559978 | 16157258 | 16157295 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-06 17:00 | 2028-08-04 08:00
%R | 30559979 | 16157252 | 16157296 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2028-01-19 08:00
%R | 30559980 | 16157300 | 16157298 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-16 17:00 | 2035-04-04 08:00
%R | 30559981 | 16157302 | 16157300 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-06 17:00 | 2035-04-19 08:00
%R | 30559982 | 16157303 | 16157302 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-18 17:00 | 2035-05-03 08:00
%R | 30559983 | 16157305 | 16157304 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-11 17:00 | 2035-01-24 08:00
%R | 30559984 | 16157298 | 16157305 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-09 17:00 | 2035-02-21 08:00
%R | 30559985 | 16157307 | 16157306 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-03 17:00 | 2035-11-12 08:00
%R | 30559986 | 16157307 | 16157303 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-15 17:00 | 2035-11-12 08:00
%R | 30559987 | 16157308 | 16157298 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-16 17:00 | 2035-03-29 08:00
%R | 30559988 | 16157300 | 16157308 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-22 17:00 | 2035-04-04 08:00
%R | 30559989 | 16157309 | 16157301 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-12 17:00 | 2035-10-20 08:00
%R | 30559990 | 16157299 | 16157309 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-18 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30559991 | 16157306 | 16157309 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-18 17:00 | 2035-10-26 08:00
%R | 30559992 | 16157301 | 16157297 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2035-05-31 08:00
%R | 30559993 | 16157298 | 16157297 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2035-02-21 08:00
%R | 30559994 | 16157297 | 16157265 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2035-01-10 08:00
%R | 30559995 | 16157304 | 16157265 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2035-01-12 08:00
%R | 30559996 | 16157310 | 16157251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-07 17:00 | 2028-10-20 17:00
%R | 30559997 | 16157311 | 16157279 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-09 17:00 | 2030-06-28 17:00
%R | 30559998 | 16157312 | 16157292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-30 17:00 | 2029-03-13 17:00
%R | 30559999 | 16157313 | 16157307 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-31 17:00 | 2035-12-08 17:00
%R | 30560000 | 16157314 | 16157257 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-26 17:00 | 2029-04-26 17:00
%R | 30560001 | 16157316 | 16157315 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-17 17:00 | 2027-11-08 08:00
%R | 30560002 | 16157317 | 16157316 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-15 17:00 | 2027-12-01 08:00
%R | 30560003 | 16157318 | 16157317 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-27 17:00 | 2027-12-14 08:00
%R | 30560004 | 16157320 | 16157319 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-03 17:00 | 2027-08-11 08:00
%R | 30560005 | 16157315 | 16157320 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-01 17:00 | 2027-09-15 08:00
%R | 30560006 | 16157321 | 16157315 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-17 17:00 | 2027-11-02 08:00
%R | 30560007 | 16157316 | 16157321 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-23 17:00 | 2027-11-08 08:00
%R | 30560008 | 16157323 | 16157247 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2027-06-19 08:00
%R | 30560009 | 16157319 | 16157323 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-18 17:00 | 2027-08-05 08:00
%R | 30560010 | 16157322 | 16157323 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-18 17:00 | 2027-08-23 08:00
%R | 30560011 | 16157319 | 16157296 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2027-08-05 08:00
%R | 30560012 | 16157252 | 16157318 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-25 17:00 | 2028-01-19 08:00
%R | 30560013 | 16157301 | 16157303 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-15 17:00 | 2035-05-31 08:00
%R | 30560014 | 16157286 | 16157288 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-15 17:00 | 2028-04-03 08:00
%R | 30560015 | 16157272 | 16157274 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-01 17:00 | 2029-07-23 08:00
%R | 30560016 | 16157327 | 16157326 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-06 17:00 | 2028-10-07 08:00
%R | 30560017 | 16157326 | 16157296 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2028-03-06 08:00
%R | 30560018 | 16157326 | 16157318 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-25 17:00 | 2028-03-06 08:00
%R | 30560019 | 16157330 | 16157329 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-10 17:00 | 2028-11-13 08:00
%R | 30560020 | 16157328 | 16157327 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-12 17:00 | 2028-11-29 08:00
%R | 30560021 | 16157330 | 16157318 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-25 17:00 | 2028-11-13 08:00
%R | 30560022 | 16157331 | 16157328 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-07 17:00 | 2028-12-11 17:00
%R | 30560023 | 16157331 | 16157330 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-07 17:00 | 2028-12-11 17:00
%R | 30560024 | 16157329 | 16157327 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-12 17:00 | 2028-10-13 08:00
%R | 30560025 | 16157260 | 16157246 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-03 17:00 | 2028-09-12 08:00
%R | 30560026 | 16157264 | 16157246 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-03 17:00 | 2028-01-31 08:00
%R | 30560027 | 16157266 | 16157264 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2028-02-28 08:00
%R | 30560028 | 16157325 | 16157260 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2028-12-11 08:00
%R | 30560029 | 16157249 | 16157251 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-27 08:00 | 2028-10-20 17:00
%R | 30560030 | 16157328 | 16157330 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-27 08:00 | 2028-12-11 17:00
%R | 30560031 | 16157270 | 16157279 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-28 08:00 | 2030-06-28 17:00
%R | 30560032 | 16157284 | 16157292 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-19 08:00 | 2029-03-13 17:00
%R | 30560033 | 16157255 | 16157257 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-04-13 08:00 | 2029-04-26 17:00
%R | 30560034 | 16157242 | 16157241 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-25 17:00 | 2029-03-28 08:00
%R | 30560035 | 16157244 | 16157243 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-06 17:00 | 2029-03-15 08:00
%R | 30560036 | 16157240 | 16157244 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-12 17:00 | 2029-04-14 08:00
%R | 30560037 | 16157241 | 16157244 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-12 17:00 | 2029-03-21 08:00
%R | 30560038 | 16157243 | 16157239 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-10-14 08:00
%R | 30560039 | 16157245 | 16157239 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-09-18 08:00
%R | 30560040 | 16157243 | 16157245 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2028-10-14 08:00
%R | 30560041 | 16157240 | 16157242 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-09-11 08:00 | 2029-04-26 17:00
%R | 30560042 | 16157235 | 16157234 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-28 17:00 | 2029-03-28 08:00
%R | 30560043 | 16157237 | 16157236 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-15 17:00 | 2029-03-15 08:00
%R | 30560044 | 16157233 | 16157237 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-21 17:00 | 2029-04-14 08:00
%R | 30560045 | 16157234 | 16157237 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-21 17:00 | 2029-03-21 08:00
%R | 30560046 | 16157236 | 16157232 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-08-04 08:00
%R | 30560047 | 16157238 | 16157232 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-07-07 08:00
%R | 30560048 | 16157236 | 16157238 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2028-08-04 08:00
%R | 30560049 | 16157233 | 16157235 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-11-16 08:00 | 2029-04-26 17:00
%R | 30560050 | 16157230 | 16155931 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-08-16 17:00 | 2035-11-03 08:00
%R | 30560051 | 16157231 | 16157230 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-09-03 17:00 | 2035-11-21 08:00
%R | 30560052 | 16155931 | 16156682 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-06-07 08:00 | 2031-01-03 17:00
%R | 30560053 | 16157228 | 16155801 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-29 17:00 | 2035-09-28 08:00
%R | 30560054 | 16157229 | 16157228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-09-03 17:00 | 2035-11-03 08:00
%R | 30560055 | 16157218 | 16156604 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-03 17:00 | 2029-02-14 08:00
%R | 30560056 | 16155914 | 16155911 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-24 17:00 | 2029-02-20 08:00
%R | 30560057 | 16155906 | 16155903 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-25 17:00 | 2028-12-23 08:00
%R | 30560058 | 16157219 | 16155872 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-27 17:00 | 2031-02-15 08:00
%R | 30560059 | 16157220 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2028-05-05 08:00
%R | 30560060 | 16155872 | 16155869 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-04 17:00 | 2029-11-17 08:00
%R | 30560061 | 16155865 | 16155859 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-24 17:00 | 2029-06-04 08:00
%R | 30560062 | 16155869 | 16155865 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-17 17:00 | 2029-06-27 08:00
%R | 30560063 | 16155859 | 16157218 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-07 17:00 | 2029-03-14 08:00
%R | 30560064 | 16157218 | 16155846 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-09 17:00 | 2029-02-14 08:00
%R | 30560065 | 16157227 | 16157221 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-07-22 17:00 | 2029-03-13 17:00
%R | 30560066 | 16157223 | 16157222 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-24 17:00 | 2029-02-14 08:00
%R | 30560067 | 16157225 | 16157224 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2029-02-01 08:00
%R | 30560068 | 16157221 | 16157225 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-17 17:00 | 2029-03-02 08:00
%R | 30560069 | 16157222 | 16157225 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-17 17:00 | 2029-02-07 08:00
%R | 30560070 | 16157224 | 16157220 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2028-09-02 08:00
%R | 30560071 | 16157226 | 16157220 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2028-07-31 08:00
%R | 30560072 | 16157224 | 16157226 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-20 17:00 | 2028-09-02 08:00
%R | 30560073 | 16157227 | 16157223 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-22 17:00 | 2029-03-13 17:00
%R | 30560074 | 16157221 | 16157223 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-07-12 08:00 | 2029-03-13 17:00
%R | 30560075 | 16156284 | 16156297 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-05-20 17:00 | 2032-02-12 08:00
%R | 30560076 | 16156288 | 16156282 | 56194 | 56194 | PR_FS | 56 |  |  | 2026-10-09 17:00 | 2026-07-01 08:00
%R | 30560077 | 16157052 | 16156286 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2033-12-16 17:00 | 2034-06-16 17:00
%R | 30560078 | 16155922 | 16157215 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-21 17:00 | 2030-11-11 08:00
%R | 30560079 | 16157215 | 16155921 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-09 17:00 | 2030-10-29 08:00
%R | 30560080 | 16157044 | 16157117 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-26 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560081 | 16157044 | 16157032 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-21 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560082 | 16157044 | 16157040 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-24 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560083 | 16157044 | 16157020 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-24 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560084 | 16157044 | 16157008 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560085 | 16157044 | 16157004 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560086 | 16157044 | 16157000 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-19 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560087 | 16157044 | 16156980 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560088 | 16157044 | 16156996 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-09-29 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560089 | 16157044 | 16156992 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560090 | 16157044 | 16156988 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560091 | 16157044 | 16156984 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-17 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560092 | 16157044 | 16156979 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-17 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560093 | 16157044 | 16157028 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-24 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560094 | 16157044 | 16157024 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-24 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560095 | 16157044 | 16157036 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-21 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560096 | 16157044 | 16157016 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-12-05 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560097 | 16157044 | 16157012 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-08-03 17:00 | 2029-12-03 17:00
%R | 30560098 | 16156131 | 16156125 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-20 17:00 | 2031-02-18 08:00
%R | 30560099 | 16157067 | 16157063 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-19 17:00 | 2030-08-08 08:00
%R | 30560100 | 16157066 | 16157063 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-19 17:00 | 2030-07-27 08:00
%R | 30560101 | 16157065 | 16157063 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-19 17:00 | 2030-07-27 08:00
%R | 30560102 | 16156189 | 16156179 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-27 17:00 | 2030-10-16 08:00
%R | 30560103 | 16156206 | 16156179 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-27 17:00 | 2030-11-21 17:00
%R | 30560104 | 16156691 | 16156205 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-30 17:00 | 2031-01-04 08:00
%R | 30560105 | 16157049 | 16157044 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-08-03 17:00 | 2031-11-10 17:00
%R | 30560106 | 16156205 | 16156204 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-05-15 17:00 | 2031-01-03 17:00
%R | 30560107 | 16156917 | 16156916 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-26 17:00 | 2030-06-10 08:00
%R | 30560108 | 16157116 | 16157114 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-05 17:00 | 2029-06-21 08:00
%R | 30560109 | 16156773 | 16157212 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-27 17:00 | 2030-05-10 08:00
%R | 30560110 | 16157212 | 16156767 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2030-01-22 08:00
%R | 30560111 | 16156864 | 16157211 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-30 17:00 | 2028-08-25 08:00
%R | 30560112 | 16157211 | 16156795 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2028-05-10 08:00
%R | 30560113 | 16156871 | 16157210 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-19 17:00 | 2028-06-16 08:00
%R | 30560114 | 16157210 | 16156797 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2028-01-05 08:00
%R | 30560115 | 16156915 | 16157112 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-30 17:00 | 2028-08-14 08:00
%R | 30560116 | 16157112 | 16156914 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-08 17:00 | 2028-02-28 08:00
%R | 30560117 | 16156897 | 16157209 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-27 17:00 | 2028-11-18 08:00
%R | 30560118 | 16157209 | 16156893 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2028-08-03 08:00
%R | 30560119 | 16156905 | 16157208 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-18 17:00 | 2027-08-28 08:00
%R | 30560120 | 16157208 | 16156799 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2027-03-27 08:00
%R | 30560121 | 16156356 | 16157207 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-11-17 08:00
%R | 30560122 | 16157207 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-06-16 08:00
%R | 30560123 | 16156351 | 16157206 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2028-07-25 08:00
%R | 30560124 | 16157206 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-04-06 08:00
%R | 30560125 | 16156350 | 16157205 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2028-07-17 08:00
%R | 30560126 | 16157205 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-03-29 08:00
%R | 30560127 | 16156353 | 16157204 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-02-09 08:00
%R | 30560128 | 16157204 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-08-31 08:00
%R | 30560129 | 16157202 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-02-15 08:00
%R | 30560130 | 16157201 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-08-04 08:00
%R | 30560131 | 16157200 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-12-01 08:00
%R | 30560132 | 16157199 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-08-17 08:00
%R | 30560133 | 16157198 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-08-09 08:00
%R | 30560134 | 16157197 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-09-09 08:00
%R | 30560135 | 16157196 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-09-01 08:00
%R | 30560136 | 16156352 | 16157203 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-02-14 08:00
%R | 30560137 | 16157203 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-09-04 08:00
%R | 30560138 | 16156345 | 16157202 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-07-20 08:00
%R | 30560139 | 16156342 | 16157201 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-01-13 08:00
%R | 30560140 | 16156346 | 16157200 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2028-03-24 08:00
%R | 30560141 | 16156344 | 16157199 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-01-26 08:00
%R | 30560142 | 16156343 | 16157198 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-01-18 08:00
%R | 30560143 | 16156341 | 16157197 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-02-18 08:00
%R | 30560144 | 16156340 | 16157196 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-02-10 08:00
%R | 30560145 | 16156348 | 16157195 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2028-09-05 08:00
%R | 30560146 | 16157195 | 16156928 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-05-20 08:00
%R | 30560147 | 16157194 | 16156928 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-05-20 08:00
%R | 30560148 | 16156349 | 16157194 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2028-09-05 08:00
%R | 30560149 | 16157193 | 16156928 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-02-14 08:00
%R | 30560150 | 16156355 | 16157193 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2028-06-01 08:00
%R | 30560151 | 16156354 | 16157192 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2028-04-26 08:00
%R | 30560152 | 16157192 | 16156928 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-01-10 08:00
%R | 30560153 | 16156347 | 16157191 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2027-10-15 08:00
%R | 30560154 | 16157191 | 16156928 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-05-15 08:00
%R | 30560155 | 16157190 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-12-15 08:00
%R | 30560156 | 16156339 | 16157190 | 56194 | 56194 | PR_FS | 480 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2028-04-14 08:00
%R | 30560157 | 16156338 | 16157190 | 56194 | 56194 | PR_FS | 480 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2028-04-06 08:00
%R | 30560158 | 16156337 | 16157190 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2028-06-12 08:00
%R | 30560159 | 16157189 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-05-05 08:00
%R | 30560160 | 16156334 | 16157189 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2029-08-25 08:00
%R | 30560161 | 16156335 | 16157189 | 56194 | 56194 | PR_FS | 480 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2029-08-21 08:00
%R | 30560162 | 16156336 | 16157189 | 56194 | 56194 | PR_FS | 480 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2029-08-29 08:00
%R | 30560163 | 16157188 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-02-17 08:00
%R | 30560164 | 16156330 | 16157188 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2029-07-27 08:00
%R | 30560165 | 16156331 | 16157188 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2029-08-02 08:00
%R | 30560166 | 16156332 | 16157188 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2029-08-08 08:00
%R | 30560167 | 16156333 | 16157188 | 56194 | 56194 | PR_FS | 480 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2029-06-07 08:00
%R | 30560168 | 16157187 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-11-06 08:00
%R | 30560169 | 16156326 | 16157187 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2029-03-01 08:00
%R | 30560170 | 16157111 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-08-12 08:00
%R | 30560171 | 16157111 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-08-12 08:00
%R | 30560172 | 16156358 | 16157111 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2028-11-28 08:00
%R | 30560173 | 16156938 | 16157186 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-22 17:00 | 2030-07-09 08:00
%R | 30560174 | 16157186 | 16156939 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-22 17:00 | 2029-07-09 08:00
%R | 30560175 | 16156675 | 16156173 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-02-18 08:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30560176 | 16157185 | 16156552 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-04-30 17:00 | 2031-08-12 17:00
%R | 30560177 | 16157185 | 16156546 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-04-10 17:00 | 2031-08-12 17:00
%R | 30560178 | 16157185 | 16156534 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-03-06 17:00 | 2031-08-12 17:00
%R | 30560179 | 16157185 | 16156522 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-03-18 17:00 | 2031-08-12 17:00
%R | 30560180 | 16156534 | 16156530 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-17 17:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30560181 | 16156551 | 16156550 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-04 17:00 | 2031-06-11 08:00
%R | 30560182 | 16156544 | 16156542 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-18 17:00 | 2031-07-21 08:00
%R | 30560183 | 16156957 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30560184 | 16156533 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30560185 | 16156553 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30560186 | 16156954 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2035-11-03 08:00
%R | 30560187 | 16156552 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-06-23 08:00
%R | 30560188 | 16156551 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-06-11 08:00
%R | 30560189 | 16156548 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30560190 | 16156547 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30560191 | 16156543 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30560192 | 16156546 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-08-01 08:00
%R | 30560193 | 16156545 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-21 08:00
%R | 30560194 | 16156544 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-21 08:00
%R | 30560195 | 16156550 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-04-22 08:00
%R | 30560196 | 16156549 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560197 | 16156542 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-06-04 08:00
%R | 30560198 | 16156541 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-16 08:00
%R | 30560199 | 16156538 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30560200 | 16156536 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30560201 | 16156540 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30560202 | 16156539 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-06-23 08:00
%R | 30560203 | 16156537 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30560204 | 16156535 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30560205 | 16156534 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30560206 | 16156524 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30560207 | 16156528 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30560208 | 16156527 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30560209 | 16156526 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30560210 | 16156525 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30560211 | 16156523 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30560212 | 16156529 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-06-28 08:00
%R | 30560213 | 16156522 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-06-28 08:00
%R | 30560214 | 16156520 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2035-11-15 08:00
%R | 30560215 | 16156521 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2035-11-15 08:00
%R | 30560216 | 16156519 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-06-17 08:00
%R | 30560217 | 16156518 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-06-05 08:00
%R | 30560218 | 16156517 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-05-23 08:00
%R | 30560219 | 16156530 | 16157184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-06-17 08:00
%R | 30560220 | 16157184 | 16156226 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-07 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560221 | 16157184 | 16156010 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-11-11 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560222 | 16157184 | 16156011 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-11-11 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560223 | 16157184 | 16156227 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-12 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560224 | 16157184 | 16156224 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560225 | 16157184 | 16156009 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-09-24 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560226 | 16157184 | 16156225 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-26 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560227 | 16157184 | 16156006 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-15 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560228 | 16157184 | 16156231 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-31 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560229 | 16157184 | 16156002 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-18 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560230 | 16157184 | 16156170 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-01-30 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560231 | 16157184 | 16156972 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-08-14 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560232 | 16157184 | 16156167 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-10-12 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560233 | 16157184 | 16156164 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-22 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560234 | 16157184 | 16156138 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-10-18 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560235 | 16157184 | 16156157 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-11-18 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560236 | 16157184 | 16156154 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-22 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560237 | 16157184 | 16156137 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-11-23 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560238 | 16157184 | 16156147 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-13 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560239 | 16157184 | 16156144 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-27 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560240 | 16157184 | 16156168 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-19 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560241 | 16157184 | 16156933 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-09-19 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560242 | 16157184 | 16156325 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-28 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560243 | 16157184 | 16156665 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-08 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560244 | 16157184 | 16156322 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-08-27 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560245 | 16157184 | 16156319 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-27 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560246 | 16157184 | 16155931 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-08-16 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560247 | 16157184 | 16156682 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-11 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560248 | 16157184 | 16156445 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-09 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560249 | 16157184 | 16156439 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-27 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560250 | 16157184 | 16156440 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-03 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560251 | 16157184 | 16155875 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-24 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560252 | 16157184 | 16155876 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-08 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560253 | 16157184 | 16155874 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-04 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560254 | 16157184 | 16155624 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-28 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560255 | 16157184 | 16155871 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-24 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560256 | 16157184 | 16155868 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-09 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560257 | 16157184 | 16155867 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-04 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560258 | 16157184 | 16155864 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-06 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560259 | 16157184 | 16155861 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-13 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560260 | 16157184 | 16155858 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-19 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560261 | 16157184 | 16155743 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560262 | 16157184 | 16156655 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0
%R | 30560263 | 16157184 | 16156605 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-30 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560264 | 16157184 | 16156654 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0
%R | 30560265 | 16157184 | 16156641 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-16 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560266 | 16157184 | 16156656 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0
%R | 30560267 | 16157184 | 16156653 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0
%R | 30560268 | 16157184 | 16156617 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560269 | 16157184 | 16156657 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0
%R | 30560270 | 16157184 | 16156574 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-21 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560271 | 16157184 | 16156572 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-18 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560272 | 16157184 | 16156571 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-28 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560273 | 16157184 | 16156570 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-04 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560274 | 16157184 | 16156569 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-09 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560275 | 16157184 | 16156566 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-05 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560276 | 16157184 | 16156568 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-14 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560277 | 16157184 | 16156565 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-23 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560278 | 16157184 | 16156564 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-19 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560279 | 16157184 | 16156563 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-18 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560280 | 16157184 | 16156562 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560281 | 16157184 | 16156561 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-10 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560282 | 16157184 | 16156567 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-09 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560283 | 16157184 | 16156712 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-21 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560284 | 16157184 | 16156560 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-30 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560285 | 16157184 | 16156559 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-13 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560286 | 16157184 | 16156558 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-03 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560287 | 16157184 | 16156704 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-25 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560288 | 16157184 | 16156938 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-08 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560289 | 16157184 | 16156377 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-26 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560290 | 16157184 | 16156556 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560291 | 16157184 | 16156555 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560292 | 16157184 | 16156554 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30560293 | 16156910 | 16157115 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-26 17:00 | 2029-08-01 17:00
%R | 30560294 | 16157117 | 16157116 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-20 17:00 | 2029-07-05 08:00
%R | 30560295 | 16157115 | 16157117 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-16 08:00 | 2029-08-01 17:00
%R | 30560296 | 16157114 | 16157113 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-29 17:00 | 2029-06-15 08:00
%R | 30560297 | 16156284 | 16156316 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-02-21 17:00 | 2032-02-12 08:00
%R | 30560298 | 16156209 | 16156208 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-10-09 17:00 | 2030-12-03 17:00
%R | 30560299 | 16156125 | 16156295 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-02 17:00 | 2030-11-23 08:00
%R | 30560300 | 16156339 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-06-28 08:00
%R | 30560301 | 16156338 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-06-20 08:00
%R | 30560302 | 16156337 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-06-12 08:00
%R | 30560303 | 16156336 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-11-08 08:00
%R | 30560304 | 16156335 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-10-30 08:00
%R | 30560305 | 16156334 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-08-25 08:00
%R | 30560306 | 16156333 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-08-17 08:00
%R | 30560307 | 16156332 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-08-08 08:00
%R | 30560308 | 16156331 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-08-02 08:00
%R | 30560309 | 16156330 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-07-27 08:00
%R | 30560310 | 16156329 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-09-18 08:00
%R | 30560311 | 16156328 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-08-20 08:00
%R | 30560312 | 16156327 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-03-01 08:00
%R | 30560313 | 16156326 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-03-01 08:00
%R | 30560314 | 16156353 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-02-09 08:00
%R | 30560315 | 16156352 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-02-14 08:00
%R | 30560316 | 16156351 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-07-25 08:00
%R | 30560317 | 16156350 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-07-17 08:00
%R | 30560318 | 16156356 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-11-17 08:00
%R | 30560319 | 16156346 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-03-24 08:00
%R | 30560320 | 16156345 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-07-20 08:00
%R | 30560321 | 16156344 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-01-26 08:00
%R | 30560322 | 16156343 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-01-18 08:00
%R | 30560323 | 16156342 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-01-13 08:00
%R | 30560324 | 16156341 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-02-18 08:00
%R | 30560325 | 16156340 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-02-10 08:00
%R | 30560326 | 16156355 | 16156291 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-06-01 08:00
%R | 30560327 | 16156354 | 16156291 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-04-26 08:00
%R | 30560328 | 16156347 | 16156291 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-10-15 08:00
%R | 30560329 | 16156349 | 16156291 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-09-05 08:00
%R | 30560330 | 16156348 | 16156291 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-09-05 08:00
%R | 30560331 | 16156298 | 16156685 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-12-19 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30560332 | 16156298 | 16156686 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-01-09 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30560333 | 16156298 | 16156690 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-01-27 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30560334 | 16156298 | 16156687 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-08-22 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30560335 | 16156298 | 16156689 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-01-02 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30560336 | 16156298 | 16156688 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-01-13 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30560337 | 16156207 | 16156206 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-02-15 17:00 | 2030-11-21 17:00
%R | 30560338 | 16156688 | 16156689 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-01-02 17:00 | 2031-01-25 08:00
%R | 30560339 | 16156686 | 16156210 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-29 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30560340 | 16156691 | 16155918 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-30 17:00 | 2031-01-04 08:00
%R | 30560341 | 16156692 | 16156314 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-07-07 08:00
%R | 30560342 | 16156688 | 16156186 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-14 17:00 | 2031-01-25 08:00
%R | 30560343 | 16156687 | 16156207 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-09 17:00 | 2030-11-22 08:00
%R | 30560344 | 16156689 | 16156585 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-02 17:00 | 2031-01-20 08:00
%R | 30560345 | 16156690 | 16156201 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-24 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30560346 | 16156685 | 16156209 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-11-26 17:00 | 2030-12-04 08:00
%R | 30560347 | 16156202 | 16156281 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-04 17:00 | 2030-10-17 08:00
%R | 30560348 | 16156207 | 16156190 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-08-09 17:00 | 2030-11-21 17:00
%R | 30560349 | 16156663 | 16155872 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-27 17:00 | 2030-09-09 08:00
%R | 30560350 | 16156664 | 16156663 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2030-03-15 17:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30560351 | 16156684 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2028-12-11 08:00
%R | 30560352 | 16156683 | 16156684 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2029-01-17 08:00
%R | 30560353 | 16156185 | 16156184 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2028-08-23 17:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30560354 | 16156199 | 16156198 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2028-08-23 17:00 | 2029-11-15 08:00
%R | 30560355 | 16155907 | 16155906 | 56194 | 56194 | PR_SS | 72 |  |  | 2028-12-06 17:00 | 2029-04-18 08:00
%R | 30560356 | 16155906 | 16155629 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-25 17:00 | 2028-12-23 08:00
%R | 30560357 | 16155903 | 16155850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-06 17:00 | 2028-11-23 08:00
%R | 30560358 | 16155915 | 16155914 | 56194 | 56194 | PR_SS | 120 |  |  | 2029-03-01 17:00 | 2029-01-16 08:00
%R | 30560359 | 16155913 | 16155910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-03 17:00 | 2030-04-15 08:00
%R | 30560360 | 16155905 | 16155912 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-14 17:00 | 2030-03-11 08:00
%R | 30560361 | 16155908 | 16155907 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-24 17:00 | 2030-03-28 08:00
%R | 30560362 | 16156204 | 16155916 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-05-15 17:00 | 2031-01-03 17:00
%R | 30560363 | 16156204 | 16155913 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-04-26 17:00 | 2031-01-03 17:00
%R | 30560364 | 16156204 | 16155908 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-04-06 17:00 | 2031-01-03 17:00
%R | 30560365 | 16156204 | 16155905 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-03-20 17:00 | 2031-01-03 17:00
%R | 30560366 | 16156193 | 16155872 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-27 17:00 | 2030-07-03 08:00
%R | 30560367 | 16156007 | 16156193 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2030-03-06 17:00 | 2030-04-27 08:00
%R | 30560368 | 16156191 | 16155859 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-24 17:00 | 2029-12-24 08:00
%R | 30560369 | 16156000 | 16156191 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2029-09-10 17:00 | 2029-10-01 08:00
%R | 30560370 | 16156192 | 16155869 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-04 17:00 | 2030-01-08 08:00
%R | 30560371 | 16156004 | 16156192 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2029-12-12 17:00 | 2029-10-08 08:00
%R | 30560372 | 16156166 | 16156196 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2030-03-06 17:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30560373 | 16156156 | 16156195 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2029-12-12 17:00 | 2029-11-23 08:00
%R | 30560374 | 16156196 | 16155872 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-27 17:00 | 2030-05-07 08:00
%R | 30560375 | 16156195 | 16155869 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-04 17:00 | 2030-02-11 08:00
%R | 30560376 | 16155872 | 16156683 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2029-11-17 08:00
%R | 30560377 | 16155869 | 16156683 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2029-06-27 08:00
%R | 30560378 | 16155865 | 16156683 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2029-06-04 08:00
%R | 30560379 | 16155866 | 16155865 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2029-08-31 17:00 | 2029-06-08 08:00
%R | 30560380 | 16155859 | 16156683 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2029-03-14 08:00
%R | 30560381 | 16155860 | 16155859 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2029-06-14 17:00 | 2029-01-31 08:00
%R | 30560382 | 16156146 | 16156194 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2029-10-04 17:00 | 2029-11-29 08:00
%R | 30560383 | 16156194 | 16155859 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-24 17:00 | 2030-02-16 08:00
%R | 30560384 | 16156578 | 16155861 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-13 17:00 | 2030-12-11 08:00
%R | 30560385 | 16156578 | 16155874 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-04 17:00 | 2030-12-11 08:00
%R | 30560386 | 16156578 | 16155871 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-24 17:00 | 2030-12-11 08:00
%R | 30560387 | 16156578 | 16155867 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-04 17:00 | 2030-12-11 08:00
%R | 30560388 | 16156200 | 16156198 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-06-07 08:00 | 2030-10-16 17:00
%R | 30560389 | 16156009 | 16156193 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-01-08 08:00 | 2030-09-25 17:00
%R | 30560390 | 16156006 | 16156192 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-10-06 08:00 | 2030-09-25 17:00
%R | 30560391 | 16156169 | 16156196 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-22 17:00 | 2030-08-28 08:00
%R | 30560392 | 16155861 | 16155874 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-04 17:00 | 2030-12-03 08:00
%R | 30560393 | 16155918 | 16155916 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-15 17:00 | 2030-12-23 08:00
%R | 30560394 | 16155917 | 16155916 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-15 17:00 | 2030-12-12 08:00
%R | 30560395 | 16155729 | 16155930 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-27 08:00 | 2030-07-27 17:00
%R | 30560396 | 16155704 | 16155929 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-07-17 08:00 | 2029-05-23 17:00
%R | 30560397 | 16155691 | 16155928 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-05-16 08:00 | 2029-11-03 17:00
%R | 30560398 | 16155678 | 16155927 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-01-21 08:00 | 2029-08-21 17:00
%R | 30560399 | 16156681 | 16156677 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-08-21 17:00 | 2034-06-17 08:00
%R | 30560400 | 16156681 | 16156678 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2032-01-02 17:00 | 2034-06-17 08:00
%R | 30560401 | 16156628 | 16156293 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-12-17 17:00 | 2029-10-18 08:00
%R | 30560402 | 16155735 | 16156294 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2028-08-22 17:00 | 2029-08-31 08:00
%R | 30560403 | 16156169 | 16156168 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-19 17:00 | 2030-08-28 08:00
%R | 30560404 | 16156169 | 16156137 | 56194 | 56194 | PR_FF | 80 |  |  | 2030-10-19 08:00 | 2030-10-02 08:00
%R | 30560405 | 16156169 | 16156138 | 56194 | 56194 | PR_FF | 80 |  |  | 2030-09-14 08:00 | 2030-10-02 08:00
%R | 30560406 | 16156169 | 16156147 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-13 17:00 | 2030-08-28 08:00
%R | 30560407 | 16156169 | 16156157 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-11-18 17:00 | 2030-08-28 08:00
%R | 30560408 | 16156581 | 16156665 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-08 17:00 | 2031-01-09 08:00
%R | 30560409 | 16156682 | 16156273 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-03-14 08:00 | 2030-11-21 17:00
%R | 30560410 | 16156268 | 16156084 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-01 17:00 | 2030-01-14 17:00
%R | 30560411 | 16156263 | 16155987 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-02-26 17:00 | 2030-01-14 17:00
%R | 30560412 | 16155984 | 16156081 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2028-11-11 08:00
%R | 30560413 | 16156260 | 16155999 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-08-21 17:00 | 2030-07-29 17:00
%R | 30560414 | 16156260 | 16155998 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-07 17:00 | 2030-07-29 17:00
%R | 30560415 | 16156259 | 16156240 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2030-09-26 17:00
%R | 30560416 | 16156245 | 16156238 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-20 17:00 | 2030-08-26 08:00
%R | 30560417 | 16156258 | 16155888 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2029-12-19 17:00
%R | 30560418 | 16156187 | 16155971 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2030-09-05 08:00
%R | 30560419 | 16156257 | 16155959 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-06-05 17:00 | 2029-09-07 17:00
%R | 30560420 | 16155964 | 16155958 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-09 17:00 | 2029-08-20 08:00
%R | 30560421 | 16156256 | 16155946 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-04-28 17:00 | 2029-08-24 17:00
%R | 30560422 | 16156256 | 16155941 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-08-24 17:00
%R | 30560423 | 16156255 | 16156025 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-06-30 17:00 | 2029-02-10 17:00
%R | 30560424 | 16156254 | 16156069 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-03-22 17:00 | 2028-11-22 17:00
%R | 30560425 | 16156021 | 16156304 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-05 17:00 | 2029-01-16 08:00
%R | 30560426 | 16156253 | 16156054 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2028-11-22 17:00
%R | 30560427 | 16156252 | 16156040 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2030-06-24 17:00
%R | 30560428 | 16156251 | 16156019 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-02-12 17:00
%R | 30560429 | 16156301 | 16156308 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-06 17:00 | 2027-09-15 08:00
%R | 30560430 | 16156269 | 16156086 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-29 17:00 | 2030-01-07 17:00
%R | 30560431 | 16156271 | 16156098 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-22 17:00
%R | 30560432 | 16156365 | 16156329 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-16 17:00 | 2030-07-15 08:00
%R | 30560433 | 16156364 | 16156328 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-13 17:00 | 2030-07-09 08:00
%R | 30560434 | 16156362 | 16156326 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-15 17:00 | 2030-06-25 08:00
%R | 30560435 | 16155904 | 16155903 | 56194 | 56194 | PR_SS | 96 |  |  | 2028-11-10 17:00 | 2029-11-08 08:00
%R | 30560436 | 16155903 | 16156253 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2028-11-23 08:00
%R | 30560437 | 16155903 | 16156254 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2028-11-23 08:00
%R | 30560438 | 16155722 | 16155721 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2029-10-22 08:00
%R | 30560439 | 16156283 | 16156300 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00
%R | 30560440 | 16156300 | 16156680 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2035-12-08 17:00 | 2035-12-08 17:00
%R | 30560441 | 16156680 | 16156299 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-14 08:00
%R | 30560442 | 16156290 | 16156681 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00
%R | 30560443 | 16156681 | 16156287 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2034-06-17 08:00 | 2034-06-17 08:00
%R | 30560444 | 16156679 | 16156285 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2032-12-16 08:00 | 2032-12-17 08:00
%R | 30560445 | 16156678 | 16156676 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-06-11 17:00 | 2033-11-22 08:00
%R | 30560446 | 16156677 | 16156676 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2034-01-10 08:00
%R | 30560447 | 16156676 | 16156582 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2033-05-20 08:00
%R | 30560448 | 16155647 | 16155645 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-09 17:00 | 2028-09-04 08:00
%R | 30560449 | 16155648 | 16155645 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-09 17:00 | 2028-09-04 08:00
%R | 30560450 | 16155649 | 16155648 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-27 17:00 | 2028-10-16 08:00
%R | 30560451 | 16155649 | 16155647 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-27 17:00 | 2028-10-16 08:00
%R | 30560452 | 16155649 | 16155646 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-09 17:00 | 2028-10-16 08:00
%R | 30560453 | 16155650 | 16155649 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-11 17:00 | 2028-10-28 08:00
%R | 30560454 | 16155651 | 16155650 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-09 17:00 | 2029-03-29 08:00
%R | 30560455 | 16155652 | 16155651 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-13 17:00 | 2029-05-07 08:00
%R | 30560456 | 16155653 | 16155652 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-27 17:00 | 2029-07-17 08:00
%R | 30560457 | 16155654 | 16155653 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-20 17:00 | 2029-08-09 08:00
%R | 30560458 | 16155655 | 16155654 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-25 17:00 | 2029-09-14 08:00
%R | 30560459 | 16155656 | 16155655 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-22 17:00 | 2029-10-12 08:00
%R | 30560460 | 16155660 | 16155658 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-07 17:00 | 2028-10-26 08:00
%R | 30560461 | 16155661 | 16155658 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-07 17:00 | 2028-10-26 08:00
%R | 30560462 | 16155662 | 16155661 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-27 17:00 | 2028-12-11 08:00
%R | 30560463 | 16155662 | 16155660 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-27 17:00 | 2028-12-11 08:00
%R | 30560464 | 16155659 | 16155658 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2028-07-13 08:00
%R | 30560465 | 16155662 | 16155659 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-13 17:00 | 2028-12-11 08:00
%R | 30560466 | 16155663 | 16155662 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-10 17:00 | 2029-01-02 08:00
%R | 30560467 | 16155664 | 16155663 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-21 17:00 | 2029-06-14 08:00
%R | 30560468 | 16155665 | 16155664 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-26 17:00 | 2029-07-19 08:00
%R | 30560469 | 16155666 | 16155665 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-06 17:00 | 2029-09-28 08:00
%R | 30560470 | 16155667 | 16155666 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-29 17:00 | 2029-10-22 08:00
%R | 30560471 | 16155668 | 16155667 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-13 17:00 | 2029-11-27 08:00
%R | 30560472 | 16155669 | 16155668 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-09 17:00 | 2030-01-03 08:00
%R | 30560473 | 16155673 | 16155671 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-11 17:00 | 2028-09-20 08:00
%R | 30560474 | 16155674 | 16155671 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-11 17:00 | 2028-09-20 08:00
%R | 30560475 | 16155675 | 16155674 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2028-11-02 08:00
%R | 30560476 | 16155675 | 16155673 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2028-11-02 08:00
%R | 30560477 | 16155672 | 16155671 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2027-09-27 17:00 | 2028-06-07 08:00
%R | 30560478 | 16155675 | 16155672 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-09 17:00 | 2028-11-02 08:00
%R | 30560479 | 16155676 | 16155675 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-07 17:00 | 2028-11-16 08:00
%R | 30560480 | 16155677 | 16155676 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-25 17:00 | 2029-05-07 08:00
%R | 30560481 | 16155678 | 16155677 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-30 17:00 | 2029-06-12 08:00
%R | 30560482 | 16155679 | 16155678 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-09 17:00 | 2029-08-22 08:00
%R | 30560483 | 16155680 | 16155679 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-03 17:00 | 2029-09-14 08:00
%R | 30560484 | 16155681 | 16155680 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-08 17:00 | 2029-10-19 08:00
%R | 30560485 | 16155682 | 16155681 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-06 17:00 | 2029-11-19 08:00
%R | 30560486 | 16155686 | 16155684 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-10 17:00 | 2028-11-15 08:00
%R | 30560487 | 16155687 | 16155684 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-10 17:00 | 2028-11-15 08:00
%R | 30560488 | 16155688 | 16155687 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-23 17:00 | 2029-01-08 08:00
%R | 30560489 | 16155688 | 16155686 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-23 17:00 | 2029-01-08 08:00
%R | 30560490 | 16155685 | 16155684 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2028-01-27 17:00 | 2028-08-01 08:00
%R | 30560491 | 16155688 | 16155685 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-09 17:00 | 2029-01-08 08:00
%R | 30560492 | 16155689 | 16155688 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-06 17:00 | 2029-01-22 08:00
%R | 30560493 | 16155690 | 16155689 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-04 17:00 | 2029-07-20 08:00
%R | 30560494 | 16155691 | 16155690 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-09 17:00 | 2029-08-25 08:00
%R | 30560495 | 16155692 | 16155691 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-29 17:00 | 2029-11-05 08:00
%R | 30560496 | 16155693 | 16155692 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-21 17:00 | 2029-11-28 08:00
%R | 30560497 | 16155694 | 16155693 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-28 17:00 | 2030-01-11 08:00
%R | 30560498 | 16155695 | 16155694 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-27 17:00 | 2030-02-08 08:00
%R | 30560499 | 16155699 | 16155697 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2028-07-28 08:00
%R | 30560500 | 16155700 | 16155697 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2028-07-28 08:00
%R | 30560501 | 16155701 | 16155700 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2028-09-15 08:00
%R | 30560502 | 16155701 | 16155699 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2028-09-15 08:00
%R | 30560503 | 16155698 | 16155697 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2028-04-18 08:00
%R | 30560504 | 16155701 | 16155698 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2028-09-15 08:00
%R | 30560505 | 16155702 | 16155701 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2028-09-29 08:00
%R | 30560506 | 16155703 | 16155702 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-16 17:00 | 2028-11-04 08:00
%R | 30560507 | 16155704 | 16155703 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-11 17:00 | 2029-03-12 08:00
%R | 30560508 | 16155705 | 16155704 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-21 17:00 | 2029-05-24 08:00
%R | 30560509 | 16155706 | 16155705 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-13 17:00 | 2029-06-18 08:00
%R | 30560510 | 16155707 | 16155706 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-22 17:00 | 2029-07-23 08:00
%R | 30560511 | 16155708 | 16155707 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-20 17:00 | 2029-08-27 08:00
%R | 30560512 | 16155711 | 16155710 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2027-09-23 08:00
%R | 30560513 | 16155713 | 16155712 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2027-09-23 08:00
%R | 30560514 | 16155715 | 16155714 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2027-09-23 08:00
%R | 30560515 | 16155717 | 16155716 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2027-09-23 08:00
%R | 30560516 | 16155719 | 16155718 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2027-09-23 08:00
%R | 30560517 | 16155645 | 16155711 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-03-22 08:00
%R | 30560518 | 16155658 | 16155713 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-07-18 08:00
%R | 30560519 | 16155671 | 16155715 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-05-22 08:00
%R | 30560520 | 16155684 | 16155717 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-09-19 08:00
%R | 30560521 | 16155697 | 16155719 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-06-01 08:00
%R | 30560522 | 16155684 | 16155671 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-11 17:00 | 2028-09-19 08:00
%R | 30560523 | 16155721 | 16155720 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2029-08-27 08:00
%R | 30560524 | 16155724 | 16155722 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-06 17:00 | 2029-12-18 08:00
%R | 30560525 | 16155725 | 16155722 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-06 17:00 | 2029-12-18 08:00
%R | 30560526 | 16155726 | 16155725 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-23 17:00 | 2030-02-07 08:00
%R | 30560527 | 16155726 | 16155724 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-23 17:00 | 2030-02-07 08:00
%R | 30560528 | 16155723 | 16155722 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2028-03-23 17:00 | 2029-09-10 08:00
%R | 30560529 | 16155726 | 16155723 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-09 17:00 | 2030-02-07 08:00
%R | 30560530 | 16155727 | 16155726 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-21 17:00 | 2030-03-07 08:00
%R | 30560531 | 16155728 | 16155727 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-26 17:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30560532 | 16155729 | 16155728 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-31 17:00 | 2030-05-20 08:00
%R | 30560533 | 16155730 | 16155729 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-10 17:00 | 2030-07-29 08:00
%R | 30560534 | 16155731 | 16155730 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-04 17:00 | 2030-08-22 08:00
%R | 30560535 | 16155732 | 16155731 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-18 17:00 | 2030-09-26 08:00
%R | 30560536 | 16155733 | 16155732 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-15 17:00 | 2030-10-24 08:00
%R | 30560537 | 16155736 | 16155735 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-14 17:00 | 2029-09-26 08:00
%R | 30560538 | 16155737 | 16155736 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-16 17:00 | 2029-09-28 08:00
%R | 30560539 | 16155738 | 16155737 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-20 17:00 | 2029-10-02 08:00
%R | 30560540 | 16155739 | 16155738 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-04 17:00 | 2029-10-09 08:00
%R | 30560541 | 16155740 | 16155739 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-09 17:00 | 2029-10-12 08:00
%R | 30560542 | 16155741 | 16155740 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-12 17:00 | 2029-10-16 08:00
%R | 30560543 | 16155742 | 16155741 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-16 17:00 | 2029-10-19 08:00
%R | 30560544 | 16155743 | 16155742 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-18 17:00 | 2029-10-22 08:00
%R | 30560545 | 16155746 | 16155744 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2028-03-15 08:00
%R | 30560546 | 16155747 | 16155744 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2028-03-15 08:00
%R | 30560547 | 16155748 | 16155747 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2028-04-28 08:00
%R | 30560548 | 16155748 | 16155746 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2028-04-28 08:00
%R | 30560549 | 16155745 | 16155744 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2027-11-29 08:00
%R | 30560550 | 16155748 | 16155745 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2028-04-28 08:00
%R | 30560551 | 16155750 | 16155749 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-13 17:00 | 2030-01-21 08:00
%R | 30560552 | 16155753 | 16155752 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-22 17:00 | 2029-02-27 08:00
%R | 30560553 | 16155754 | 16155753 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-24 17:00 | 2029-10-01 08:00
%R | 30560554 | 16155751 | 16155748 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2028-05-15 08:00
%R | 30560555 | 16155752 | 16155751 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-23 17:00 | 2028-09-28 08:00
%R | 30560556 | 16155755 | 16155754 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-17 17:00 | 2029-10-24 08:00
%R | 30560557 | 16155749 | 16155755 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-23 17:00 | 2029-11-29 08:00
%R | 30560558 | 16155756 | 16155750 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-13 17:00 | 2030-02-16 08:00
%R | 30560559 | 16155759 | 16155757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2028-04-14 08:00
%R | 30560560 | 16155760 | 16155757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2028-04-14 08:00
%R | 30560561 | 16155761 | 16155760 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2028-05-31 08:00
%R | 30560562 | 16155761 | 16155759 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2028-05-31 08:00
%R | 30560563 | 16155758 | 16155757 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2028-01-07 08:00
%R | 30560564 | 16155761 | 16155758 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-05-31 08:00
%R | 30560565 | 16155762 | 16155761 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-06 17:00 | 2028-06-15 08:00
%R | 30560566 | 16155763 | 16155762 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-03 17:00 | 2028-11-04 08:00
%R | 30560567 | 16155764 | 16155763 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-26 17:00 | 2029-04-05 08:00
%R | 30560568 | 16155765 | 16155764 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-04 17:00 | 2029-11-07 08:00
%R | 30560569 | 16155766 | 16155765 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-29 17:00 | 2029-11-30 08:00
%R | 30560570 | 16155767 | 16155766 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-05 17:00 | 2030-01-14 08:00
%R | 30560571 | 16155768 | 16155767 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-17 17:00 | 2030-02-25 08:00
%R | 30560572 | 16155769 | 16155768 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-17 17:00 | 2030-03-25 08:00
%R | 30560573 | 16155772 | 16155770 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2028-05-12 08:00
%R | 30560574 | 16155773 | 16155770 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2028-05-12 08:00
%R | 30560575 | 16155774 | 16155773 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-21 17:00 | 2028-07-10 08:00
%R | 30560576 | 16155774 | 16155772 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-21 17:00 | 2028-07-10 08:00
%R | 30560577 | 16155771 | 16155770 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2027-09-16 08:00
%R | 30560578 | 16155774 | 16155771 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-22 17:00 | 2028-07-10 08:00
%R | 30560579 | 16155775 | 16155774 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-12 17:00 | 2028-07-22 08:00
%R | 30560580 | 16155776 | 16155775 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-14 17:00 | 2029-03-02 08:00
%R | 30560581 | 16155777 | 16155776 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-13 17:00 | 2029-07-25 08:00
%R | 30560582 | 16155778 | 16155777 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-17 17:00 | 2030-03-04 08:00
%R | 30560583 | 16155779 | 16155778 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-01 17:00 | 2030-06-20 08:00
%R | 30560584 | 16155780 | 16155779 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-26 17:00 | 2030-10-04 08:00
%R | 30560585 | 16155781 | 16155780 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-10 17:00 | 2030-11-18 08:00
%R | 30560586 | 16155782 | 16155781 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-07 17:00 | 2030-12-16 08:00
%R | 30560587 | 16155757 | 16155744 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2027-10-28 08:00
%R | 30560588 | 16155770 | 16155757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2028-01-03 08:00
%R | 30560589 | 16155784 | 16155783 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2027-07-01 08:00
%R | 30560590 | 16155786 | 16155785 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2027-09-02 08:00
%R | 30560591 | 16155788 | 16155787 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2027-10-28 08:00
%R | 30560592 | 16155744 | 16155784 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2027-09-02 08:00
%R | 30560593 | 16155757 | 16155786 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2027-10-28 08:00
%R | 30560594 | 16155770 | 16155788 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-01-03 08:00
%R | 30560595 | 16155790 | 16155789 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-30 17:00 | 2030-04-06 08:00
%R | 30560596 | 16155791 | 16155790 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-05 17:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30560597 | 16155792 | 16155791 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-06 17:00 | 2030-04-12 08:00
%R | 30560598 | 16155793 | 16155792 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-08 17:00 | 2030-04-15 08:00
%R | 30560599 | 16155794 | 16155793 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-09 17:00 | 2030-04-16 08:00
%R | 30560600 | 16155795 | 16155794 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-12 17:00 | 2030-04-18 08:00
%R | 30560601 | 16155796 | 16155795 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-14 17:00 | 2030-04-20 08:00
%R | 30560602 | 16155797 | 16155796 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-15 17:00 | 2030-04-23 08:00
%R | 30560603 | 16155798 | 16155797 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-18 17:00 | 2030-04-26 08:00
%R | 30560604 | 16155799 | 16155798 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-19 17:00 | 2030-04-27 08:00
%R | 30560605 | 16155800 | 16155799 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-21 17:00 | 2030-04-30 08:00
%R | 30560606 | 16155803 | 16155802 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-26 17:00 | 2030-03-01 08:00
%R | 30560607 | 16155804 | 16155803 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-07 17:00 | 2030-03-13 08:00
%R | 30560608 | 16155805 | 16155804 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-09 17:00 | 2030-03-14 08:00
%R | 30560609 | 16155806 | 16155805 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-12 17:00 | 2030-03-18 08:00
%R | 30560610 | 16155807 | 16155806 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-13 17:00 | 2030-03-19 08:00
%R | 30560611 | 16155808 | 16155807 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-17 17:00 | 2030-03-22 08:00
%R | 30560612 | 16155809 | 16155808 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-20 17:00 | 2030-03-26 08:00
%R | 30560613 | 16155810 | 16155809 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2030-03-28 08:00
%R | 30560614 | 16155811 | 16155810 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-24 17:00 | 2030-03-29 08:00
%R | 30560615 | 16155812 | 16155811 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-26 17:00 | 2030-03-30 08:00
%R | 30560616 | 16155813 | 16155812 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-30 17:00 | 2030-04-03 08:00
%R | 30560617 | 16155789 | 16155813 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-03 17:00 | 2030-04-05 08:00
%R | 30560618 | 16155801 | 16155800 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-25 17:00 | 2031-01-04 08:00
%R | 30560619 | 16155802 | 16155756 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-24 17:00 | 2030-02-28 08:00
%R | 30560620 | 16155789 | 16155769 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-29 17:00 | 2030-04-05 08:00
%R | 30560621 | 16155801 | 16155782 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-19 17:00 | 2031-01-04 08:00
%R | 30560622 | 16155853 | 16155852 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-04 17:00 | 2030-09-13 08:00
%R | 30560623 | 16155822 | 16155821 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-29 17:00 | 2027-07-27 08:00
%R | 30560624 | 16155822 | 16155814 | 56194 | 56194 | PR_SS | 160 |  |  | 2027-07-12 17:00 | 2027-05-07 08:00
%R | 30560625 | 16155814 | 16155821 | 56194 | 56194 | PR_SS | 120 |  |  | 2027-06-18 17:00 | 2027-04-17 08:00
%R | 30560626 | 16155823 | 16155822 | 56194 | 56194 | PR_SS | 72 |  |  | 2027-08-09 17:00 | 2027-06-29 08:00
%R | 30560627 | 16155825 | 16155823 | 56194 | 56194 | PR_SS | 160 |  |  | 2027-09-01 17:00 | 2027-05-15 08:00
%R | 30560628 | 16155815 | 16155823 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-29 17:00 | 2027-11-11 08:00
%R | 30560629 | 16155824 | 16155825 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-20 08:00
%R | 30560630 | 16155824 | 16155815 | 56194 | 56194 | PR_SS | 64 |  |  | 2028-02-18 17:00 | 2027-09-01 08:00
%R | 30560631 | 16155816 | 16155823 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-29 17:00 | 2027-11-09 08:00
%R | 30560632 | 16155826 | 16155816 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-29 17:00 | 2028-02-08 08:00
%R | 30560633 | 16155826 | 16155824 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-02 17:00 | 2028-02-08 08:00
%R | 30560634 | 16155827 | 16155826 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2028-05-09 17:00 | 2028-01-11 08:00
%R | 30560635 | 16155827 | 16155815 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-20 17:00 | 2028-02-15 08:00
%R | 30560636 | 16155828 | 16155827 | 56194 | 56194 | PR_SS | 64 |  |  | 2028-05-18 17:00 | 2027-11-27 08:00
%R | 30560637 | 16155828 | 16155824 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-02 17:00 | 2028-02-24 08:00
%R | 30560638 | 16155817 | 16155827 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-19 17:00 | 2028-11-21 08:00
%R | 30560639 | 16155829 | 16155828 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-28 17:00 | 2028-11-30 08:00
%R | 30560640 | 16155829 | 16155817 | 56194 | 56194 | PR_SS | 64 |  |  | 2028-07-28 17:00 | 2028-09-25 08:00
%R | 30560641 | 16155830 | 16155818 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-04 17:00 | 2029-01-29 08:00
%R | 30560642 | 16155830 | 16155829 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-16 17:00 | 2029-01-29 08:00
%R | 30560643 | 16155818 | 16155827 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-19 17:00 | 2028-11-03 08:00
%R | 30560644 | 16155831 | 16155817 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-14 17:00 | 2029-02-05 08:00
%R | 30560645 | 16155832 | 16155829 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-16 17:00 | 2029-02-14 08:00
%R | 30560646 | 16155831 | 16155830 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2028-10-11 17:00 | 2028-12-22 08:00
%R | 30560647 | 16155832 | 16155831 | 56194 | 56194 | PR_SS | 64 |  |  | 2028-10-20 17:00 | 2028-11-23 08:00
%R | 30560648 | 16155819 | 16155832 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-02 17:00 | 2029-04-19 08:00
%R | 30560649 | 16155834 | 16155833 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-15 17:00 | 2029-06-15 08:00
%R | 30560650 | 16155835 | 16155834 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-22 17:00 | 2029-07-13 08:00
%R | 30560651 | 16155837 | 16155836 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-02 17:00 | 2028-06-13 08:00
%R | 30560652 | 16155840 | 16155836 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-02 17:00 | 2028-07-11 08:00
%R | 30560653 | 16155841 | 16155840 | 56194 | 56194 | PR_SS | 80 |  |  | 2028-09-14 17:00 | 2028-05-05 08:00
%R | 30560654 | 16155845 | 16155844 | 56194 | 56194 | PR_SS | 160 |  |  | 2028-12-21 17:00 | 2028-07-18 08:00
%R | 30560655 | 16155846 | 16155844 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-22 17:00 | 2029-01-17 08:00
%R | 30560656 | 16155844 | 16155840 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-27 17:00 | 2028-10-04 08:00
%R | 30560657 | 16155847 | 16155845 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2029-02-24 17:00 | 2028-09-08 08:00
%R | 30560658 | 16155849 | 16155848 | 56194 | 56194 | PR_SS | 192 |  |  | 2027-03-24 17:00 | 2027-11-05 08:00
%R | 30560659 | 16155850 | 16155848 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2028-04-03 08:00
%R | 30560660 | 16155671 | 16155645 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-09 17:00 | 2028-05-22 08:00
%R | 30560661 | 16155684 | 16155658 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-07 17:00 | 2028-09-19 08:00
%R | 30560662 | 16155658 | 16155671 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-11 17:00 | 2028-07-18 08:00
%R | 30560663 | 16155854 | 16155609 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-18 17:00 | 2029-04-20 08:00
%R | 30560664 | 16155855 | 16155609 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-18 17:00 | 2029-02-19 08:00
%R | 30560665 | 16155856 | 16155855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-23 17:00 | 2029-02-24 08:00
%R | 30560666 | 16155857 | 16155856 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-08 17:00 | 2029-03-02 08:00
%R | 30560667 | 16155858 | 16155857 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-13 17:00 | 2029-03-08 08:00
%R | 30560668 | 16155861 | 16155860 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-24 17:00 | 2030-12-03 08:00
%R | 30560669 | 16155863 | 16155862 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-25 17:00 | 2029-05-15 08:00
%R | 30560670 | 16155864 | 16155863 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-31 17:00 | 2029-05-21 08:00
%R | 30560671 | 16155867 | 16155866 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-05 17:00 | 2030-11-25 08:00
%R | 30560672 | 16155861 | 16155867 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-04 17:00 | 2030-12-03 08:00
%R | 30560673 | 16155866 | 16155860 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-24 17:00 | 2029-07-09 08:00
%R | 30560674 | 16155610 | 16155612 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-12 17:00 | 2029-05-31 08:00
%R | 30560675 | 16155614 | 16155610 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-17 17:00 | 2029-06-07 08:00
%R | 30560676 | 16155868 | 16155613 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-03 17:00 | 2029-06-21 08:00
%R | 30560677 | 16155870 | 16155869 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-09-18 08:00 | 2029-05-15 08:00
%R | 30560678 | 16155871 | 16155870 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-12 17:00 | 2030-11-07 08:00
%R | 30560679 | 16155869 | 16155868 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-09 17:00 | 2029-06-27 08:00
%R | 30560680 | 16155867 | 16155871 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-24 17:00 | 2030-11-25 08:00
%R | 30560681 | 16155616 | 16155611 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-24 17:00 | 2029-08-08 08:00
%R | 30560682 | 16155617 | 16155616 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-31 17:00 | 2029-08-16 08:00
%R | 30560683 | 16155615 | 16155617 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-09 17:00 | 2029-08-23 08:00
%R | 30560684 | 16155618 | 16155615 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-14 17:00 | 2029-08-29 08:00
%R | 30560685 | 16155619 | 16155618 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-30 17:00 | 2029-09-12 08:00
%R | 30560686 | 16155622 | 16155619 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-07 17:00 | 2029-09-18 08:00
%R | 30560687 | 16155626 | 16155622 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-12 17:00 | 2029-09-24 08:00
%R | 30560688 | 16155627 | 16155626 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-15 17:00 | 2029-09-26 08:00
%R | 30560689 | 16155623 | 16155627 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-21 17:00 | 2029-10-02 08:00
%R | 30560690 | 16155873 | 16155872 | 56194 | 56194 | PR_SS | 56 |  |  | 2029-12-13 17:00 | 2030-04-29 08:00
%R | 30560691 | 16155874 | 16155873 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-05 17:00 | 2030-11-07 08:00
%R | 30560692 | 16155871 | 16155873 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-05 17:00 | 2030-11-07 08:00
%R | 30560693 | 16155876 | 16155875 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-24 17:00 | 2030-11-29 08:00
%R | 30560694 | 16155870 | 16155866 | 56194 | 56194 | PR_FS | -80 |  |  | 2029-09-25 08:00 | 2029-08-11 17:00
%R | 30560695 | 16155873 | 16155870 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-12 17:00 | 2030-07-23 08:00
%R | 30560696 | 16155878 | 16155877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-20 17:00 | 2028-04-19 08:00
%R | 30560697 | 16155881 | 16155878 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2029-01-29 08:00
%R | 30560698 | 16155883 | 16155880 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-01 17:00 | 2028-09-30 08:00
%R | 30560699 | 16155885 | 16155883 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-07 17:00 | 2028-10-06 08:00
%R | 30560700 | 16155886 | 16155885 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-19 17:00 | 2028-10-18 08:00
%R | 30560701 | 16155887 | 16155884 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-19 17:00 | 2029-08-16 08:00
%R | 30560702 | 16155882 | 16155887 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-12 17:00 | 2029-12-07 08:00
%R | 30560703 | 16155888 | 16155882 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-22 17:00 | 2029-12-14 08:00
%R | 30560704 | 16155890 | 16155889 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-30 17:00 | 2028-06-29 08:00
%R | 30560705 | 16155880 | 16155890 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-27 17:00 | 2028-07-27 08:00
%R | 30560706 | 16155891 | 16155879 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2029-07-30 08:00
%R | 30560707 | 16155879 | 16155878 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2028-11-22 08:00
%R | 30560708 | 16155889 | 16155878 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2028-06-17 08:00
%R | 30560709 | 16155881 | 16155879 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2029-01-29 08:00
%R | 30560710 | 16155893 | 16155892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-08 17:00 | 2029-09-10 08:00
%R | 30560711 | 16155894 | 16155893 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-07 17:00 | 2029-10-08 08:00
%R | 30560712 | 16155895 | 16155894 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-18 17:00 | 2029-10-13 08:00
%R | 30560713 | 16155896 | 16155895 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-29 17:00 | 2029-10-25 08:00
%R | 30560714 | 16155892 | 16155890 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-27 17:00 | 2029-08-29 08:00
%R | 30560715 | 16155894 | 16155887 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-12 17:00 | 2029-10-08 08:00
%R | 30560716 | 16155882 | 16155896 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-01 17:00 | 2029-12-07 08:00
%R | 30560717 | 16155884 | 16155897 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-02 17:00 | 2029-02-05 08:00
%R | 30560718 | 16155887 | 16155898 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2029-08-16 08:00
%R | 30560719 | 16155900 | 16155899 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2029-01-08 08:00
%R | 30560720 | 16155884 | 16155900 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2029-02-05 08:00
%R | 30560721 | 16155899 | 16155878 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2028-10-31 08:00
%R | 30560722 | 16155898 | 16155881 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-25 17:00 | 2029-07-16 08:00
%R | 30560723 | 16155901 | 16155887 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-12 17:00 | 2029-11-23 08:00
%R | 30560724 | 16155902 | 16155901 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-08 17:00 | 2029-11-30 08:00
%R | 30560725 | 16155901 | 16155895 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-29 17:00 | 2029-11-23 08:00
%R | 30560726 | 16155901 | 16155896 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-01 17:00 | 2029-11-23 08:00
%R | 30560727 | 16155629 | 16155628 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-19 17:00 | 2028-12-18 08:00
%R | 30560728 | 16155642 | 16155644 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-21 17:00 | 2028-10-30 08:00
%R | 30560729 | 16155640 | 16155642 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-03 17:00 | 2028-11-11 08:00
%R | 30560730 | 16155641 | 16155640 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-15 17:00 | 2028-11-23 08:00
%R | 30560731 | 16155643 | 16155641 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-27 17:00 | 2028-12-05 08:00
%R | 30560732 | 16155910 | 16155909 | 56194 | 56194 | PR_SS | 72 |  |  | 2029-01-05 17:00 | 2029-06-30 08:00
%R | 30560733 | 16155631 | 16155633 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-13 17:00 | 2028-12-21 08:00
%R | 30560734 | 16155632 | 16155631 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-02 17:00 | 2029-01-11 08:00
%R | 30560735 | 16155630 | 16155632 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-15 17:00 | 2029-01-23 08:00
%R | 30560736 | 16155636 | 16155630 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-26 17:00 | 2029-02-03 08:00
%R | 30560737 | 16155635 | 16155636 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-03 17:00 | 2029-02-12 08:00
%R | 30560738 | 16155637 | 16155634 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-24 17:00 | 2030-11-21 08:00
%R | 30560739 | 16155639 | 16155638 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-15 17:00 | 2030-12-10 08:00
%R | 30560740 | 16155633 | 16155643 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-30 17:00 | 2028-12-09 08:00
%R | 30560741 | 16155914 | 16155635 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-12 17:00 | 2029-02-20 08:00
%R | 30560742 | 16155916 | 16155915 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-14 17:00 | 2030-11-25 08:00
%R | 30560743 | 16155918 | 16155917 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-25 17:00 | 2030-12-23 08:00
%R | 30560744 | 16155905 | 16155904 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-02 17:00 | 2030-03-11 08:00
%R | 30560745 | 16155904 | 16155912 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-14 17:00 | 2029-12-22 08:00
%R | 30560746 | 16155908 | 16155905 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-20 17:00 | 2030-03-28 08:00
%R | 30560747 | 16155913 | 16155908 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-06 17:00 | 2030-04-15 08:00
%R | 30560748 | 16155916 | 16155913 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-26 17:00 | 2030-11-25 08:00
%R | 30560749 | 16155920 | 16155919 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-10 17:00 | 2030-02-08 08:00
%R | 30560750 | 16155923 | 16155920 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-08 17:00 | 2030-04-05 08:00
%R | 30560751 | 16155922 | 16155921 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-09 17:00 | 2030-11-11 08:00
%R | 30560752 | 16155924 | 16155923 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-14 17:00 | 2030-05-15 08:00
%R | 30560753 | 16155925 | 16155649 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-11 17:00 | 2029-03-29 08:00
%R | 30560754 | 16155926 | 16155662 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-10 17:00 | 2029-06-14 08:00
%R | 30560755 | 16155927 | 16155675 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-07 17:00 | 2029-05-07 08:00
%R | 30560756 | 16155928 | 16155688 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-06 17:00 | 2029-07-20 08:00
%R | 30560757 | 16155929 | 16155701 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2029-02-05 08:00
%R | 30560758 | 16155930 | 16155726 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-21 17:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30560759 | 16155931 | 16155922 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-03 17:00 | 2030-11-22 08:00
%R | 30560760 | 16155932 | 16155835 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-02-07 17:00 | 2029-07-26 17:00
%R | 30560761 | 16155935 | 16155934 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-22 17:00 | 2028-08-19 08:00
%R | 30560762 | 16155936 | 16155935 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-03 17:00 | 2028-08-31 08:00
%R | 30560763 | 16155934 | 16155933 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-16 17:00 | 2028-08-12 08:00
%R | 30560764 | 16155933 | 16155711 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-05-10 08:00
%R | 30560765 | 16155933 | 16155713 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-05-10 08:00
%R | 30560766 | 16155933 | 16155715 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-05-10 08:00
%R | 30560767 | 16155933 | 16155717 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-05-10 08:00
%R | 30560768 | 16155933 | 16155719 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-05-10 08:00
%R | 30560769 | 16155651 | 16155936 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-06 17:00 | 2029-03-29 08:00
%R | 30560770 | 16155664 | 16155936 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-06 17:00 | 2029-06-14 08:00
%R | 30560771 | 16155677 | 16155936 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-06 17:00 | 2029-05-07 08:00
%R | 30560772 | 16155690 | 16155936 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-06 17:00 | 2029-07-20 08:00
%R | 30560773 | 16155703 | 16155936 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-06 17:00 | 2028-11-04 08:00
%R | 30560774 | 16155728 | 16155936 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-06 17:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30560775 | 16155752 | 16155936 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-06 17:00 | 2028-09-28 08:00
%R | 30560776 | 16155763 | 16155936 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-06 17:00 | 2028-11-04 08:00
%R | 30560777 | 16155776 | 16155936 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-06 17:00 | 2029-03-02 08:00
%R | 30560778 | 16155938 | 16155937 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2028-04-19 08:00
%R | 30560779 | 16155942 | 16155940 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2029-01-03 08:00
%R | 30560780 | 16155944 | 16155942 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-10 17:00 | 2029-01-16 08:00
%R | 30560781 | 16155945 | 16155944 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-03 17:00 | 2029-02-08 08:00
%R | 30560782 | 16155948 | 16155947 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-11 17:00 | 2028-07-31 08:00
%R | 30560783 | 16155940 | 16155948 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-09 17:00 | 2028-09-04 08:00
%R | 30560784 | 16155949 | 16155939 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2028-07-31 08:00
%R | 30560785 | 16155947 | 16155938 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2028-07-19 08:00
%R | 30560786 | 16155951 | 16155950 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-29 17:00 | 2029-07-23 08:00
%R | 30560787 | 16155955 | 16155953 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-11 17:00 | 2029-01-30 08:00
%R | 30560788 | 16155957 | 16155955 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-28 17:00 | 2029-02-05 08:00
%R | 30560789 | 16155958 | 16155957 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-10 17:00 | 2029-02-16 08:00
%R | 30560790 | 16155959 | 16155954 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-29 17:00 | 2029-09-03 08:00
%R | 30560791 | 16155961 | 16155960 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-11 17:00 | 2028-09-07 08:00
%R | 30560792 | 16155953 | 16155961 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-09 17:00 | 2028-10-05 08:00
%R | 30560793 | 16155962 | 16155952 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2028-09-07 08:00
%R | 30560794 | 16155964 | 16155963 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-15 17:00 | 2029-08-20 08:00
%R | 30560795 | 16155965 | 16155949 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2029-02-20 08:00
%R | 30560796 | 16155943 | 16155949 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2029-03-08 08:00
%R | 30560797 | 16155967 | 16155966 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-25 17:00 | 2029-07-23 08:00
%R | 30560798 | 16155952 | 16155938 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2028-07-20 08:00
%R | 30560799 | 16155960 | 16155938 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2028-08-26 08:00
%R | 30560800 | 16155974 | 16155711 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-02-18 08:00
%R | 30560801 | 16155974 | 16155713 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-02-18 08:00
%R | 30560802 | 16155974 | 16155715 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-02-18 08:00
%R | 30560803 | 16155974 | 16155717 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-02-18 08:00
%R | 30560804 | 16155974 | 16155719 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-02-18 08:00
%R | 30560805 | 16155968 | 16155938 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2029-02-28 08:00
%R | 30560806 | 16155969 | 16155938 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2029-09-14 08:00
%R | 30560807 | 16155970 | 16155938 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2029-11-24 08:00
%R | 30560808 | 16155971 | 16155938 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2030-06-26 08:00
%R | 30560809 | 16155972 | 16155938 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2029-12-13 08:00
%R | 30560810 | 16155973 | 16155938 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2030-01-31 08:00
%R | 30560811 | 16155975 | 16155953 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-11 17:00 | 2029-01-18 08:00
%R | 30560812 | 16155955 | 16155975 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2029-01-30 08:00
%R | 30560813 | 16155976 | 16155956 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-31 17:00 | 2029-07-04 08:00
%R | 30560814 | 16155963 | 16155976 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-12 17:00 | 2029-07-16 08:00
%R | 30560815 | 16155943 | 16155942 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-10 17:00 | 2029-03-08 08:00
%R | 30560816 | 16155965 | 16155940 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2029-02-20 08:00
%R | 30560817 | 16155978 | 16155977 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2028-09-15 08:00
%R | 30560818 | 16155980 | 16155979 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-27 17:00 | 2029-02-07 08:00
%R | 30560819 | 16155982 | 16155980 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-14 17:00 | 2029-02-24 08:00
%R | 30560820 | 16155983 | 16155982 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-25 17:00 | 2029-03-08 08:00
%R | 30560821 | 16155985 | 16155984 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2028-12-05 08:00
%R | 30560822 | 16155979 | 16155985 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-21 17:00 | 2029-01-12 08:00
%R | 30560823 | 16155984 | 16155978 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2028-11-11 08:00
%R | 30560824 | 16155986 | 16155978 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2029-09-10 08:00
%R | 30560825 | 16155988 | 16155986 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-01 17:00 | 2030-01-03 08:00
%R | 30560826 | 16155990 | 16155989 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-05 17:00 | 2029-04-27 08:00
%R | 30560827 | 16155993 | 16155991 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-01 17:00 | 2030-02-22 08:00
%R | 30560828 | 16155994 | 16155993 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-12 17:00 | 2030-03-06 08:00
%R | 30560829 | 16155992 | 16155994 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-10 17:00 | 2030-04-03 08:00
%R | 30560830 | 16155999 | 16155997 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-10 17:00 | 2030-07-18 08:00
%R | 30560831 | 16155998 | 16155992 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-16 17:00 | 2030-07-18 08:00
%R | 30560832 | 16155995 | 16155990 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-31 17:00 | 2029-06-23 08:00
%R | 30560833 | 16155997 | 16155990 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-31 17:00 | 2030-05-09 08:00
%R | 30560834 | 16156005 | 16156004 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-12-13 08:00 | 2029-09-10 08:00
%R | 30560835 | 16156006 | 16156005 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-21 17:00 | 2030-05-08 08:00
%R | 30560836 | 16156009 | 16156008 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-29 17:00 | 2030-05-31 08:00
%R | 30560837 | 16156011 | 16156010 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-11-11 17:00 | 2030-11-12 17:00
%R | 30560838 | 16156012 | 16155878 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2029-09-03 08:00
%R | 30560839 | 16156000 | 16156012 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-06 17:00 | 2030-01-08 08:00
%R | 30560840 | 16156004 | 16156012 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-06 17:00 | 2030-01-15 08:00
%R | 30560841 | 16156007 | 16156012 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-06 17:00 | 2030-07-10 08:00
%R | 30560842 | 16155967 | 16155945 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-11 17:00 | 2029-07-23 08:00
%R | 30560843 | 16155940 | 16155949 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-09-04 08:00
%R | 30560844 | 16155953 | 16155962 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-10-05 08:00
%R | 30560845 | 16155956 | 16155955 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-28 17:00 | 2029-03-16 08:00
%R | 30560846 | 16155954 | 16155976 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-12 17:00 | 2029-08-28 08:00
%R | 30560847 | 16156013 | 16155940 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2028-12-20 08:00
%R | 30560848 | 16155942 | 16156013 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-28 17:00 | 2029-01-03 08:00
%R | 30560849 | 16156014 | 16155943 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-27 17:00 | 2029-06-26 08:00
%R | 30560850 | 16156015 | 16155965 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-09 17:00 | 2029-07-03 08:00
%R | 30560851 | 16155941 | 16156014 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-04 17:00 | 2029-08-13 08:00
%R | 30560852 | 16155966 | 16156014 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-04 17:00 | 2029-07-02 08:00
%R | 30560853 | 16155946 | 16156015 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-15 17:00 | 2029-08-13 08:00
%R | 30560854 | 16155950 | 16156015 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-15 17:00 | 2029-07-09 08:00
%R | 30560855 | 16156017 | 16156016 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2027-04-14 08:00
%R | 30560856 | 16156021 | 16156020 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2029-01-16 08:00
%R | 30560857 | 16156023 | 16156022 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-08 17:00 | 2028-12-01 08:00
%R | 30560858 | 16156019 | 16156023 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-14 17:00 | 2029-02-01 08:00
%R | 30560859 | 16156020 | 16156023 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-14 17:00 | 2028-12-07 08:00
%R | 30560860 | 16156018 | 16156017 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2027-06-10 08:00
%R | 30560861 | 16156027 | 16156026 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-01 17:00 | 2029-01-15 08:00
%R | 30560862 | 16156029 | 16156028 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-19 17:00 | 2028-12-23 08:00
%R | 30560863 | 16156025 | 16156029 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-25 17:00 | 2029-01-31 08:00
%R | 30560864 | 16156026 | 16156029 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-25 17:00 | 2029-01-08 08:00
%R | 30560865 | 16156028 | 16156024 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-10 17:00 | 2028-05-23 08:00
%R | 30560866 | 16156031 | 16156030 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2028-10-03 08:00
%R | 30560867 | 16156033 | 16156032 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2027-04-27 08:00
%R | 30560868 | 16156035 | 16156034 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2027-11-25 08:00
%R | 30560869 | 16156037 | 16156036 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2028-01-13 08:00
%R | 30560870 | 16156024 | 16156037 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2028-03-09 08:00
%R | 30560871 | 16156041 | 16156039 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-13 17:00 | 2029-05-30 08:00
%R | 30560872 | 16156043 | 16156041 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-01 17:00 | 2029-06-07 08:00
%R | 30560873 | 16156044 | 16156043 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-14 17:00 | 2029-06-19 08:00
%R | 30560874 | 16156046 | 16156045 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-07 17:00 | 2029-01-08 08:00
%R | 30560875 | 16156039 | 16156046 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-04 17:00 | 2029-02-05 08:00
%R | 30560876 | 16156047 | 16156038 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2029-01-08 08:00
%R | 30560877 | 16156042 | 16156047 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-27 17:00 | 2029-07-17 08:00
%R | 30560878 | 16156049 | 16156048 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-15 17:00 | 2030-05-28 08:00
%R | 30560879 | 16156049 | 16156044 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-11 17:00 | 2030-05-28 08:00
%R | 30560880 | 16156039 | 16156047 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-27 17:00 | 2029-02-05 08:00
%R | 30560881 | 16156050 | 16156039 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-13 17:00 | 2029-05-24 08:00
%R | 30560882 | 16156041 | 16156050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-18 17:00 | 2029-05-30 08:00
%R | 30560883 | 16156051 | 16156042 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-24 17:00 | 2030-05-08 08:00
%R | 30560884 | 16156040 | 16156051 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-30 17:00 | 2030-06-13 08:00
%R | 30560885 | 16156048 | 16156051 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-30 17:00 | 2030-05-14 08:00
%R | 30560886 | 16156038 | 16156031 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-25 17:00 | 2028-11-29 08:00
%R | 30560887 | 16156045 | 16156031 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-25 17:00 | 2028-12-18 08:00
%R | 30560888 | 16156055 | 16156053 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2027-11-24 08:00
%R | 30560889 | 16156057 | 16156055 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-02 17:00 | 2027-11-27 08:00
%R | 30560890 | 16156058 | 16156057 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-13 17:00 | 2027-12-10 08:00
%R | 30560891 | 16156060 | 16156059 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-09 17:00 | 2027-07-07 08:00
%R | 30560892 | 16156053 | 16156060 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-07 17:00 | 2027-08-04 08:00
%R | 30560893 | 16156062 | 16156061 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2028-10-25 08:00
%R | 30560894 | 16156062 | 16156058 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-13 17:00 | 2028-10-25 08:00
%R | 30560895 | 16156063 | 16156053 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2027-11-18 08:00
%R | 30560896 | 16156055 | 16156063 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-28 17:00 | 2027-11-24 08:00
%R | 30560897 | 16156064 | 16156056 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-08 17:00 | 2028-10-05 08:00
%R | 30560898 | 16156054 | 16156064 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-14 17:00 | 2028-11-11 08:00
%R | 30560899 | 16156061 | 16156064 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-14 17:00 | 2028-10-11 08:00
%R | 30560900 | 16156052 | 16156033 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2027-06-23 08:00
%R | 30560901 | 16156059 | 16156033 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2027-06-25 08:00
%R | 30560902 | 16156056 | 16156052 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-01-17 08:00
%R | 30560903 | 16156053 | 16156052 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2027-08-04 08:00
%R | 30560904 | 16156066 | 16156018 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-25 17:00 | 2027-07-08 08:00
%R | 30560905 | 16156065 | 16156024 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-10 17:00 | 2028-04-21 08:00
%R | 30560906 | 16156028 | 16156065 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-08 17:00 | 2028-05-23 08:00
%R | 30560907 | 16156022 | 16156066 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2028-05-02 08:00
%R | 30560908 | 16156070 | 16156068 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-10 17:00 | 2028-04-24 08:00
%R | 30560909 | 16156072 | 16156070 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-01 17:00 | 2028-05-11 08:00
%R | 30560910 | 16156073 | 16156072 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-13 17:00 | 2028-05-23 08:00
%R | 30560911 | 16156075 | 16156074 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-07 17:00 | 2028-02-14 08:00
%R | 30560912 | 16156068 | 16156075 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-04 17:00 | 2028-03-13 08:00
%R | 30560913 | 16156077 | 16156076 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-24 17:00 | 2028-10-25 08:00
%R | 30560914 | 16156077 | 16156073 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-11 17:00 | 2028-10-25 08:00
%R | 30560915 | 16156078 | 16156068 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-10 17:00 | 2028-04-18 08:00
%R | 30560916 | 16156070 | 16156078 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-16 17:00 | 2028-04-24 08:00
%R | 30560917 | 16156079 | 16156071 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-04 17:00 | 2028-10-05 08:00
%R | 30560918 | 16156069 | 16156079 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-10 17:00 | 2028-11-11 08:00
%R | 30560919 | 16156076 | 16156079 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-10 17:00 | 2028-10-11 08:00
%R | 30560920 | 16156071 | 16156067 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-06 17:00 | 2028-06-21 08:00
%R | 30560921 | 16156068 | 16156067 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-06 17:00 | 2028-03-13 08:00
%R | 30560922 | 16156067 | 16156035 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-25 17:00 | 2028-01-31 08:00
%R | 30560923 | 16156074 | 16156035 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-25 17:00 | 2028-02-02 08:00
%R | 30560924 | 16156081 | 16156080 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2028-07-28 08:00
%R | 30560925 | 16156082 | 16155981 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-09 17:00 | 2029-11-14 08:00
%R | 30560926 | 16155987 | 16156083 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-11 17:00 | 2030-01-03 08:00
%R | 30560927 | 16156087 | 16156085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-29 17:00 | 2028-09-01 08:00
%R | 30560928 | 16156089 | 16156088 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-31 17:00 | 2029-11-30 08:00
%R | 30560929 | 16156092 | 16156091 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-21 17:00 | 2028-05-18 08:00
%R | 30560930 | 16156085 | 16156092 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-17 17:00 | 2028-07-14 08:00
%R | 30560931 | 16156094 | 16156093 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-21 17:00 | 2029-07-24 08:00
%R | 30560932 | 16156095 | 16156094 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-17 17:00 | 2029-09-25 08:00
%R | 30560933 | 16156096 | 16156095 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-29 17:00 | 2030-03-18 08:00
%R | 30560934 | 16156099 | 16156097 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-19 17:00 | 2027-03-22 08:00
%R | 30560935 | 16156101 | 16156100 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-21 17:00 | 2029-02-23 08:00
%R | 30560936 | 16156102 | 16156099 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-19 17:00 | 2028-04-27 08:00
%R | 30560937 | 16156104 | 16156103 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-18 17:00 | 2026-12-21 08:00
%R | 30560938 | 16156097 | 16156104 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-08 08:00
%R | 30560939 | 16156106 | 16156105 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-19 17:00 | 2028-11-16 08:00
%R | 30560940 | 16156105 | 16156087 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-02 17:00 | 2028-09-29 08:00
%R | 30560941 | 16156088 | 16156106 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-17 17:00 | 2029-11-23 08:00
%R | 30560942 | 16156107 | 16155819 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-17 17:00 | 2029-05-05 08:00
%R | 30560943 | 16156108 | 16156107 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-24 17:00 | 2029-05-12 08:00
%R | 30560944 | 16155835 | 16156108 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-25 08:00 | 2029-07-26 17:00
%R | 30560945 | 16155932 | 16156108 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-02-07 17:00 | 2029-07-26 17:00
%R | 30560946 | 16156109 | 16155837 | 56194 | 56194 | PR_SS | 96 |  |  | 2028-09-16 17:00 | 2028-06-27 08:00
%R | 30560947 | 16155839 | 16156109 | 56194 | 56194 | PR_SS | 96 |  |  | 2028-09-30 17:00 | 2028-09-07 08:00
%R | 30560948 | 16155838 | 16156109 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2028-11-11 08:00
%R | 30560949 | 16156110 | 16155841 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-11-02 08:00 | 2028-05-31 08:00
%R | 30560950 | 16155843 | 16156110 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2028-09-01 08:00
%R | 30560951 | 16155842 | 16155841 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-20 17:00 | 2028-12-11 08:00
%R | 30560952 | 16155842 | 16156110 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2028-12-11 08:00
%R | 30560953 | 16155842 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2028-12-11 08:00
%R | 30560954 | 16155845 | 16155841 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-20 17:00 | 2028-10-27 08:00
%R | 30560955 | 16155846 | 16155847 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2029-03-31 17:00 | 2028-10-06 08:00
%R | 30560956 | 16156116 | 16156115 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-07 17:00 | 2030-06-20 08:00
%R | 30560957 | 16156115 | 16156113 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-26 17:00 | 2030-04-08 08:00
%R | 30560958 | 16156113 | 16156114 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-09 17:00 | 2030-01-28 08:00
%R | 30560959 | 16156115 | 16156114 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-09 17:00 | 2030-04-08 08:00
%R | 30560960 | 16156115 | 16156112 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2030-04-08 08:00
%R | 30560961 | 16156113 | 16156112 | 56194 | 56194 | PR_SS | 288 |  |  | 2028-09-23 17:00 | 2029-07-18 08:00
%R | 30560962 | 16156114 | 16156111 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-11 17:00 | 2029-10-30 08:00
%R | 30560963 | 16156112 | 16156111 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-11 17:00 | 2029-11-09 08:00
%R | 30560964 | 16155852 | 16156116 | 56194 | 56194 | PR_FS | 240 |  |  | 2029-05-29 17:00 | 2030-07-04 08:00
%R | 30560965 | 16155850 | 16155849 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2027-09-09 08:00
%R | 30560966 | 16155851 | 16155850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 1968 |  |  | 2028-09-04 17:00 | 2030-12-14 08:00
%R | 30560967 | 16155851 | 16155838 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-19 17:00 | 2031-10-13 08:00
%R | 30560968 | 16156118 | 16156117 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-09 17:00 | 2031-07-05 08:00
%R | 30560969 | 16156119 | 16156118 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-30 17:00 | 2031-08-09 08:00
%R | 30560970 | 16156120 | 16156119 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-18 17:00 | 2031-09-29 08:00
%R | 30560971 | 16156122 | 16156121 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2031-06-14 08:00
%R | 30560972 | 16156123 | 16156122 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-23 17:00 | 2031-09-29 08:00
%R | 30560973 | 16156124 | 16156123 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-16 17:00 | 2031-10-20 08:00
%R | 30560974 | 16156134 | 16156133 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-11 17:00 | 2031-05-23 08:00
%R | 30560975 | 16156130 | 16156129 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-25 17:00 | 2031-01-21 08:00
%R | 30560976 | 16156132 | 16156131 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-25 17:00 | 2031-03-25 08:00
%R | 30560977 | 16156126 | 16156125 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-09-14 08:00 | 2030-11-16 08:00
%R | 30560978 | 16156128 | 16156127 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-18 17:00 | 2031-01-07 08:00
%R | 30560979 | 16156127 | 16156126 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-27 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30560980 | 16156133 | 16156132 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-04 17:00 | 2031-05-16 08:00
%R | 30560981 | 16156132 | 16156130 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-14 17:00 | 2031-03-25 08:00
%R | 30560982 | 16156139 | 16156135 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-18 17:00 | 2029-09-26 08:00
%R | 30560983 | 16156140 | 16156139 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-30 17:00 | 2029-10-08 08:00
%R | 30560984 | 16156142 | 16156140 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-22 17:00 | 2029-12-19 08:00
%R | 30560985 | 16156143 | 16156141 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2029-09-06 17:00 | 2029-08-14 08:00
%R | 30560986 | 16156143 | 16156140 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-22 17:00 | 2029-10-31 08:00
%R | 30560987 | 16156144 | 16156142 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-16 17:00 | 2030-01-19 08:00
%R | 30560988 | 16156144 | 16156143 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-03 17:00 | 2030-01-19 08:00
%R | 30560989 | 16156141 | 16156139 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-30 17:00 | 2029-10-24 08:00
%R | 30560990 | 16156145 | 16156136 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-27 17:00 | 2030-03-30 08:00
%R | 30560991 | 16156147 | 16156146 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-15 17:00 | 2030-05-08 08:00
%R | 30560992 | 16156147 | 16156144 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-27 17:00 | 2030-05-08 08:00
%R | 30560993 | 16156136 | 16156140 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-22 17:00 | 2030-02-12 08:00
%R | 30560994 | 16156150 | 16156148 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-29 17:00 | 2029-09-06 08:00
%R | 30560995 | 16156151 | 16156150 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-31 17:00 | 2029-09-08 08:00
%R | 30560996 | 16156153 | 16156152 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2029-12-12 17:00 | 2029-07-04 08:00
%R | 30560997 | 16156153 | 16156151 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-13 17:00 | 2029-09-20 08:00
%R | 30560998 | 16156154 | 16156153 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-28 17:00 | 2029-11-30 08:00
%R | 30560999 | 16156152 | 16156150 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-31 17:00 | 2029-09-13 08:00
%R | 30561000 | 16156155 | 16156149 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-16 17:00 | 2030-03-25 08:00
%R | 30561001 | 16156157 | 16156156 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-13 17:00 | 2030-05-02 08:00
%R | 30561002 | 16156157 | 16156154 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-22 17:00 | 2030-05-02 08:00
%R | 30561003 | 16156149 | 16156151 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-13 17:00 | 2030-01-02 08:00
%R | 30561004 | 16156160 | 16156158 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-30 17:00 | 2030-01-31 08:00
%R | 30561005 | 16156161 | 16156160 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-06 17:00 | 2030-02-06 08:00
%R | 30561006 | 16156163 | 16156162 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2030-03-06 17:00 | 2029-12-12 08:00
%R | 30561007 | 16156163 | 16156161 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-19 17:00 | 2030-02-18 08:00
%R | 30561008 | 16156164 | 16156163 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-30 17:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30561009 | 16156162 | 16156160 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-06 17:00 | 2030-02-11 08:00
%R | 30561010 | 16156165 | 16156159 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-24 17:00 | 2030-05-14 08:00
%R | 30561011 | 16156167 | 16156166 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-24 17:00 | 2030-07-05 08:00
%R | 30561012 | 16156167 | 16156164 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-22 17:00 | 2030-07-05 08:00
%R | 30561013 | 16156159 | 16156161 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-19 17:00 | 2030-05-02 08:00
%R | 30561014 | 16156158 | 16155846 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-09 17:00 | 2030-01-14 08:00
%R | 30561015 | 16156156 | 16156153 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-28 17:00 | 2030-02-18 08:00
%R | 30561016 | 16156158 | 16156151 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-13 17:00 | 2030-01-14 08:00
%R | 30561017 | 16156166 | 16156163 | 56194 | 56194 | PR_SS | 160 |  |  | 2030-03-29 17:00 | 2030-02-23 08:00
%R | 30561018 | 16156170 | 16156169 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-01-13 17:00 | 2030-10-14 08:00
%R | 30561019 | 16156171 | 16156170 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-01-30 17:00 | 2030-10-31 08:00
%R | 30561020 | 16156172 | 16156171 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-05 17:00 | 2030-11-07 08:00
%R | 30561021 | 16156173 | 16156172 | 56194 | 56194 | PR_SS | 80 |  |  | 2031-02-17 17:00 | 2030-11-28 08:00
%R | 30561022 | 16156169 | 16156167 | 56194 | 56194 | PR_FF | 80 |  |  | 2030-09-09 08:00 | 2030-10-02 08:00
%R | 30561023 | 16156177 | 16156176 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2028-07-12 17:00 | 2030-05-09 08:00
%R | 30561024 | 16156178 | 16156177 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-23 17:00 | 2030-08-06 08:00
%R | 30561025 | 16156179 | 16156175 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-25 17:00 | 2030-07-25 08:00
%R | 30561026 | 16156181 | 16156180 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-10 17:00 | 2030-06-20 08:00
%R | 30561027 | 16156176 | 16156174 | 56194 | 56194 | PR_SS | 80 |  |  | 2028-07-05 17:00 | 2029-11-15 08:00
%R | 30561028 | 16156177 | 16156174 | 56194 | 56194 | PR_SS | 128 |  |  | 2028-07-12 17:00 | 2030-05-21 08:00
%R | 30561029 | 16156175 | 16156174 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-11 17:00 | 2030-03-19 08:00
%R | 30561030 | 16156185 | 16156183 | 56194 | 56194 | PR_SS | 80 |  |  | 2028-07-07 17:00 | 2030-07-12 08:00
%R | 30561031 | 16156186 | 16156185 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-09-10 08:00
%R | 30561032 | 16155628 | 16155850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 480 |  |  | 2028-01-25 17:00 | 2028-09-30 08:00
%R | 30561033 | 16155802 | 16155850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-06 17:00 | 2030-02-28 08:00
%R | 30561034 | 16156174 | 16155850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 40 |  |  | 2027-11-12 17:00 | 2029-11-27 08:00
%R | 30561035 | 16156135 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2029-09-20 08:00
%R | 30561036 | 16156190 | 16156189 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-02 17:00 | 2030-11-15 08:00
%R | 30561037 | 16156189 | 16156178 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-02 17:00 | 2030-10-16 08:00
%R | 30561038 | 16156189 | 16156181 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-15 17:00 | 2030-10-16 08:00
%R | 30561039 | 16156142 | 16155968 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-11-16 17:00 | 2029-11-24 08:00
%R | 30561040 | 16156000 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-01-08 08:00
%R | 30561041 | 16156004 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2030-01-15 08:00
%R | 30561042 | 16156007 | 16155847 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2030-07-10 08:00
%R | 30561043 | 16155609 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2029-02-13 08:00
%R | 30561044 | 16156200 | 16156197 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-21 17:00 | 2030-05-29 08:00
%R | 30561045 | 16156200 | 16156199 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-07 17:00 | 2030-05-29 08:00
%R | 30561046 | 16156002 | 16156001 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-25 17:00 | 2030-05-08 08:00
%R | 30561047 | 16156003 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2029-12-20 08:00
%R | 30561048 | 16156010 | 16156009 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-09-24 17:00 | 2030-09-26 08:00
%R | 30561049 | 16156010 | 16156006 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-15 17:00 | 2030-09-26 08:00
%R | 30561050 | 16156010 | 16156002 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-18 17:00 | 2030-09-26 08:00
%R | 30561051 | 16156203 | 16156202 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-11-26 17:00 | 2030-12-03 17:00
%R | 30561052 | 16156202 | 16156200 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-10-09 17:00 | 2030-10-17 08:00
%R | 30561053 | 16156205 | 16155918 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-30 17:00 | 2031-01-03 17:00
%R | 30561054 | 16156206 | 16156181 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-15 17:00 | 2030-11-21 17:00
%R | 30561055 | 16156206 | 16156178 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-02 17:00 | 2030-11-21 17:00
%R | 30561056 | 16156209 | 16156203 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-11-26 17:00 | 2030-12-03 17:00
%R | 30561057 | 16156208 | 16156200 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-10-09 17:00 | 2030-12-03 17:00
%R | 30561058 | 16155611 | 16155847 | 56194 | 56194 | PR_SS | 144 |  |  | 2029-03-17 17:00 | 2029-05-15 08:00
%R | 30561059 | 16156000 | 16156003 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-03 17:00 | 2030-01-08 08:00
%R | 30561060 | 16156001 | 16156003 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-03 17:00 | 2030-03-07 08:00
%R | 30561061 | 16156148 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2029-08-25 08:00
%R | 30561062 | 16156168 | 16156144 | 56194 | 56194 | PR_FF | 80 |  |  | 2029-12-11 08:00 | 2030-08-16 08:00
%R | 30561063 | 16156137 | 16156154 | 56194 | 56194 | PR_FF | 80 |  |  | 2030-04-24 08:00 | 2030-09-20 08:00
%R | 30561064 | 16156138 | 16156164 | 56194 | 56194 | PR_FF | 80 |  |  | 2030-06-06 08:00 | 2030-09-20 08:00
%R | 30561065 | 16156228 | 16155951 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-28 17:00 | 2029-08-24 17:00
%R | 30561066 | 16156228 | 16155967 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-08-24 17:00
%R | 30561067 | 16156135 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-09-20 08:00
%R | 30561068 | 16156139 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-09-26 08:00
%R | 30561069 | 16156140 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-10-08 08:00
%R | 30561070 | 16156136 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-02-12 08:00
%R | 30561071 | 16156148 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-08-25 08:00
%R | 30561072 | 16156150 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-09-06 08:00
%R | 30561073 | 16156151 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-09-08 08:00
%R | 30561074 | 16156149 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-01-02 08:00
%R | 30561075 | 16156158 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-01-14 08:00
%R | 30561076 | 16156160 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-01-31 08:00
%R | 30561077 | 16156161 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-02-06 08:00
%R | 30561078 | 16156159 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-05-02 08:00
%R | 30561079 | 16156229 | 16155964 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-29 17:00 | 2029-09-07 17:00
%R | 30561080 | 16156140 | 16156229 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-29 17:00 | 2029-10-08 08:00
%R | 30561081 | 16156151 | 16156229 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-29 17:00 | 2029-09-08 08:00
%R | 30561082 | 16156161 | 16156229 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-29 17:00 | 2030-02-06 08:00
%R | 30561083 | 16156174 | 16156229 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-29 17:00 | 2029-12-03 08:00
%R | 30561084 | 16156174 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-12-03 08:00
%R | 30561085 | 16156175 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-03-19 08:00
%R | 30561086 | 16156211 | 16155850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-06 17:00 | 2030-04-17 08:00
%R | 30561087 | 16156212 | 16155850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-06 17:00 | 2030-04-26 08:00
%R | 30561088 | 16156213 | 16155850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-06 17:00 | 2030-04-27 08:00
%R | 30561089 | 16156214 | 16155850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-06 17:00 | 2030-04-18 08:00
%R | 30561090 | 16156215 | 16155850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-06 17:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30561091 | 16156234 | 16156233 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2029-01-30 08:00
%R | 30561092 | 16156237 | 16156236 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-27 17:00 | 2029-09-29 08:00
%R | 30561093 | 16156238 | 16156237 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-20 17:00 | 2029-10-23 08:00
%R | 30561094 | 16156235 | 16156239 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-23 17:00 | 2030-09-16 08:00
%R | 30561095 | 16156240 | 16156235 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-20 17:00 | 2030-09-21 08:00
%R | 30561096 | 16156242 | 16156241 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-22 17:00 | 2029-04-20 08:00
%R | 30561097 | 16156241 | 16156234 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2029-03-27 08:00
%R | 30561098 | 16156244 | 16156239 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-23 17:00 | 2030-08-19 08:00
%R | 30561099 | 16156245 | 16156244 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-22 17:00 | 2030-08-26 08:00
%R | 30561100 | 16156246 | 16156234 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2029-12-15 08:00
%R | 30561101 | 16156246 | 16156243 | 56194 | 56194 | PR_SS | 160 |  |  | 2028-01-20 17:00 | 2029-06-20 08:00
%R | 30561102 | 16156247 | 16156239 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-23 17:00 | 2030-07-25 08:00
%R | 30561103 | 16156235 | 16156247 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-09-16 08:00
%R | 30561104 | 16156236 | 16156242 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-21 17:00 | 2029-09-06 08:00
%R | 30561105 | 16156244 | 16156247 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-08-19 08:00
%R | 30561106 | 16156248 | 16155711 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2027-11-19 08:00
%R | 30561107 | 16156249 | 16156248 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-12 17:00 | 2027-12-14 08:00
%R | 30561108 | 16155934 | 16156249 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-11 17:00 | 2028-08-12 08:00
%R | 30561109 | 16156248 | 16155713 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2027-11-19 08:00
%R | 30561110 | 16156248 | 16155715 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2027-11-19 08:00
%R | 30561111 | 16156248 | 16155717 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2027-11-19 08:00
%R | 30561112 | 16155974 | 16156249 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-11 17:00 | 2028-02-18 08:00
%R | 30561113 | 16156250 | 16155974 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-28 17:00 | 2028-08-31 08:00
%R | 30561114 | 16155651 | 16156250 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-26 17:00 | 2029-03-29 08:00
%R | 30561115 | 16155664 | 16156250 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-26 17:00 | 2029-06-14 08:00
%R | 30561116 | 16155677 | 16156250 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-26 17:00 | 2029-05-07 08:00
%R | 30561117 | 16155690 | 16156250 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-26 17:00 | 2029-07-20 08:00
%R | 30561118 | 16155703 | 16156250 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-26 17:00 | 2028-11-04 08:00
%R | 30561119 | 16155728 | 16156250 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-26 17:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30561120 | 16155752 | 16156250 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-26 17:00 | 2028-09-28 08:00
%R | 30561121 | 16155763 | 16156250 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-26 17:00 | 2028-11-04 08:00
%R | 30561122 | 16155776 | 16156250 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-26 17:00 | 2029-03-02 08:00
%R | 30561123 | 16156251 | 16156021 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-02-12 17:00
%R | 30561124 | 16156252 | 16156049 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2030-06-24 17:00
%R | 30561125 | 16156253 | 16156062 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2028-11-22 17:00
%R | 30561126 | 16156254 | 16156077 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2028-11-22 17:00
%R | 30561127 | 16156255 | 16156027 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-30 17:00 | 2029-02-10 17:00
%R | 30561128 | 16156256 | 16156228 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-08-24 17:00
%R | 30561129 | 16156257 | 16156229 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-05-29 17:00 | 2029-09-07 17:00
%R | 30561130 | 16156003 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2029-12-20 08:00
%R | 30561131 | 16156262 | 16156261 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-07-16 08:00
%R | 30561132 | 16156261 | 16155992 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-16 17:00 | 2030-07-09 08:00
%R | 30561133 | 16156260 | 16156262 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-07 17:00 | 2030-07-29 17:00
%R | 30561134 | 16156265 | 16156264 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-24 17:00 | 2029-12-03 08:00
%R | 30561135 | 16156267 | 16156266 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2029-12-03 08:00
%R | 30561136 | 16156269 | 16156089 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-29 17:00 | 2030-01-07 17:00
%R | 30561137 | 16156270 | 16156096 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-11 17:00 | 2030-03-28 17:00
%R | 30561138 | 16156271 | 16156101 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-22 17:00
%R | 30561139 | 16155709 | 16155706 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-22 17:00 | 2029-09-12 08:00
%R | 30561140 | 16156272 | 16155708 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-18 17:00 | 2029-09-22 17:00
%R | 30561141 | 16156272 | 16155709 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-18 17:00 | 2029-09-22 17:00
%R | 30561142 | 16155734 | 16155731 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-18 17:00 | 2030-11-11 08:00
%R | 30561143 | 16156273 | 16155734 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-15 17:00 | 2030-11-21 17:00
%R | 30561144 | 16156273 | 16155733 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-15 17:00 | 2030-11-21 17:00
%R | 30561145 | 16155696 | 16155693 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-28 17:00 | 2030-02-25 08:00
%R | 30561146 | 16156274 | 16155696 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-28 17:00 | 2030-03-07 17:00
%R | 30561147 | 16156274 | 16155695 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-28 17:00 | 2030-03-07 17:00
%R | 30561148 | 16155735 | 16156272 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-18 17:00 | 2029-09-24 08:00
%R | 30561149 | 16155683 | 16155680 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-08 17:00 | 2029-12-03 08:00
%R | 30561150 | 16156275 | 16155683 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-15 17:00 | 2029-12-14 17:00
%R | 30561151 | 16156275 | 16155682 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-15 17:00 | 2029-12-14 17:00
%R | 30561152 | 16155670 | 16155667 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-13 17:00 | 2030-01-19 08:00
%R | 30561153 | 16156276 | 16155670 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-09 17:00 | 2030-01-30 17:00
%R | 30561154 | 16156276 | 16155669 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-09 17:00 | 2030-01-30 17:00
%R | 30561155 | 16155657 | 16155654 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-25 17:00 | 2029-10-30 08:00
%R | 30561156 | 16156277 | 16155657 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-20 17:00 | 2029-11-10 17:00
%R | 30561157 | 16156277 | 16155656 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-20 17:00 | 2029-11-10 17:00
%R | 30561158 | 16155609 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-02-13 08:00
%R | 30561159 | 16155854 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-04-20 08:00
%R | 30561160 | 16155862 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-05-09 08:00
%R | 30561161 | 16155863 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-05-15 08:00
%R | 30561162 | 16155612 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-05-26 08:00
%R | 30561163 | 16155615 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-08-23 08:00
%R | 30561164 | 16155619 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-09-12 08:00
%R | 30561165 | 16155621 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30561166 | 16155616 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-08-08 08:00
%R | 30561167 | 16155627 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-09-26 08:00
%R | 30561168 | 16155624 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2030-10-08 08:00
%R | 30561169 | 16155622 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-09-18 08:00
%R | 30561170 | 16155858 | 16156255 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-30 17:00 | 2029-03-08 08:00
%R | 30561171 | 16155864 | 16156255 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-30 17:00 | 2029-05-21 08:00
%R | 30561172 | 16155614 | 16156255 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-30 17:00 | 2029-06-07 08:00
%R | 30561173 | 16155626 | 16156255 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-30 17:00 | 2029-09-24 08:00
%R | 30561174 | 16155625 | 16156252 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2030-06-25 08:00
%R | 30561175 | 16155620 | 16156252 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2030-06-29 08:00
%R | 30561176 | 16155634 | 16156252 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2030-11-16 08:00
%R | 30561177 | 16155638 | 16156255 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-30 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30561178 | 16155635 | 16156255 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-30 17:00 | 2029-02-12 08:00
%R | 30561179 | 16155611 | 16156255 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-30 17:00 | 2029-08-01 08:00
%R | 30561180 | 16155617 | 16156255 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-30 17:00 | 2029-08-16 08:00
%R | 30561181 | 16155618 | 16156255 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-30 17:00 | 2029-08-29 08:00
%R | 30561182 | 16156135 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-09-20 08:00
%R | 30561183 | 16156139 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-09-26 08:00
%R | 30561184 | 16156140 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-10-08 08:00
%R | 30561185 | 16156136 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-02-12 08:00
%R | 30561186 | 16156148 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-08-25 08:00
%R | 30561187 | 16156150 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-09-06 08:00
%R | 30561188 | 16156151 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-09-08 08:00
%R | 30561189 | 16156149 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-01-02 08:00
%R | 30561190 | 16156158 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-01-14 08:00
%R | 30561191 | 16156160 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-01-31 08:00
%R | 30561192 | 16156161 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-02-06 08:00
%R | 30561193 | 16156159 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-05-02 08:00
%R | 30561194 | 16156174 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-12-03 08:00
%R | 30561195 | 16156175 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-03-19 08:00
%R | 30561196 | 16156140 | 16156257 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-05 17:00 | 2029-10-08 08:00
%R | 30561197 | 16156151 | 16156257 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-05 17:00 | 2029-09-08 08:00
%R | 30561198 | 16156161 | 16156257 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-05 17:00 | 2030-02-06 08:00
%R | 30561199 | 16156174 | 16156257 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-05 17:00 | 2029-12-03 08:00
%R | 30561200 | 16156153 | 16155968 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-11-16 17:00 | 2029-08-28 08:00
%R | 30561201 | 16156163 | 16155968 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-11-16 17:00 | 2030-01-25 08:00
%R | 30561202 | 16156143 | 16155968 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-11-16 17:00 | 2029-10-08 08:00
%R | 30561203 | 16156144 | 16155969 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-07-15 17:00 | 2029-12-19 08:00
%R | 30561204 | 16156147 | 16155969 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-07-15 17:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30561205 | 16156154 | 16155969 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-07-15 17:00 | 2029-11-07 08:00
%R | 30561206 | 16156157 | 16155969 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-07-15 17:00 | 2030-04-05 08:00
%R | 30561207 | 16156164 | 16155969 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-07-15 17:00 | 2030-03-19 08:00
%R | 30561208 | 16156167 | 16155969 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-07-15 17:00 | 2030-06-12 08:00
%R | 30561209 | 16156166 | 16155968 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-11-16 17:00 | 2030-04-17 08:00
%R | 30561210 | 16156156 | 16155968 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-11-16 17:00 | 2030-01-25 08:00
%R | 30561211 | 16156146 | 16155968 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-11-16 17:00 | 2030-01-31 08:00
%R | 30561212 | 16156146 | 16155970 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-07-15 17:00 | 2030-01-31 08:00
%R | 30561213 | 16156156 | 16155970 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-07-15 17:00 | 2030-01-25 08:00
%R | 30561214 | 16156166 | 16155970 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-07-15 17:00 | 2030-04-17 08:00
%R | 30561215 | 16156145 | 16155972 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2030-03-07 08:00
%R | 30561216 | 16156155 | 16155972 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2030-03-01 08:00
%R | 30561217 | 16156165 | 16155972 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2030-04-17 08:00
%R | 30561218 | 16156138 | 16155973 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2030-07-11 08:00
%R | 30561219 | 16156137 | 16155973 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2030-05-31 08:00
%R | 30561220 | 16156168 | 16155973 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30561221 | 16156179 | 16155972 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2030-07-02 08:00
%R | 30561222 | 16156178 | 16155969 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-07-15 17:00 | 2030-07-13 08:00
%R | 30561223 | 16156177 | 16155968 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-11-16 17:00 | 2030-06-03 08:00
%R | 30561224 | 16156180 | 16155968 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-11-16 17:00 | 2030-03-15 08:00
%R | 30561225 | 16156181 | 16155969 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-07-15 17:00 | 2030-05-28 08:00
%R | 30561226 | 16156180 | 16155970 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-07-15 17:00 | 2030-03-15 08:00
%R | 30561227 | 16156178 | 16155973 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2030-07-13 08:00
%R | 30561228 | 16156012 | 16155891 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2029-09-03 08:00
%R | 30561229 | 16156102 | 16156278 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2028-04-27 08:00
%R | 30561230 | 16155860 | 16156254 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2029-04-27 08:00
%R | 30561231 | 16155866 | 16156254 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2029-07-09 08:00
%R | 30561232 | 16155870 | 16156254 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2029-08-01 08:00
%R | 30561233 | 16155873 | 16156254 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2030-07-23 08:00
%R | 30561234 | 16155904 | 16156254 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2029-12-22 08:00
%R | 30561235 | 16155907 | 16156254 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2029-05-22 08:00
%R | 30561236 | 16155910 | 16156254 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2029-08-01 08:00
%R | 30561237 | 16155912 | 16156254 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2029-10-11 08:00
%R | 30561238 | 16155915 | 16156254 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2029-03-09 08:00
%R | 30561239 | 16155915 | 16156253 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2029-03-09 08:00
%R | 30561240 | 16155912 | 16156253 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2029-10-11 08:00
%R | 30561241 | 16155910 | 16156253 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2029-08-01 08:00
%R | 30561242 | 16155904 | 16156253 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2029-12-22 08:00
%R | 30561243 | 16155907 | 16156253 | 56194 | 56194 | PR_FS | 120 |  |  | 2028-11-14 17:00 | 2029-05-04 08:00
%R | 30561244 | 16155860 | 16156253 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2029-04-27 08:00
%R | 30561245 | 16155873 | 16156253 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2030-07-23 08:00
%R | 30561246 | 16155866 | 16156253 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2029-07-09 08:00
%R | 30561247 | 16155870 | 16156253 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2029-08-01 08:00
%R | 30561248 | 16155875 | 16155873 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-05 17:00 | 2030-11-12 08:00
%R | 30561249 | 16156135 | 16155860 | 56194 | 56194 | PR_SS | 400 |  |  | 2029-08-11 17:00 | 2029-05-12 08:00
%R | 30561250 | 16156148 | 16155870 | 56194 | 56194 | PR_SS | 160 |  |  | 2029-10-17 17:00 | 2029-05-15 08:00
%R | 30561251 | 16156009 | 16156007 | 56194 | 56194 | PR_FF | 80 |  |  | 2030-01-26 08:00 | 2030-09-14 08:00
%R | 30561252 | 16156003 | 16156139 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-30 17:00 | 2029-12-20 08:00
%R | 30561253 | 16156211 | 16156215 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-04 17:00 | 2030-04-17 08:00
%R | 30561254 | 16156214 | 16156211 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-05 17:00 | 2030-04-18 08:00
%R | 30561255 | 16156212 | 16156214 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-11 17:00 | 2030-04-26 08:00
%R | 30561256 | 16156213 | 16156212 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-12 17:00 | 2030-04-27 08:00
%R | 30561257 | 16156218 | 16156219 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-27 17:00 | 2030-11-30 08:00
%R | 30561258 | 16156217 | 16156218 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-28 17:00 | 2030-12-02 08:00
%R | 30561259 | 16156216 | 16156217 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-29 17:00 | 2030-12-03 08:00
%R | 30561260 | 16156279 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2030-05-04 08:00
%R | 30561261 | 16156280 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2030-05-04 08:00
%R | 30561262 | 16156279 | 16155800 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-25 17:00 | 2030-05-04 08:00
%R | 30561263 | 16156281 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2030-10-16 08:00
%R | 30561264 | 16156281 | 16155813 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-03 17:00 | 2030-10-16 08:00
%R | 30561265 | 16155933 | 16156248 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-12 17:00 | 2028-05-10 08:00
%R | 30561266 | 16155646 | 16155974 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-28 17:00 | 2028-04-05 08:00
%R | 30561267 | 16155645 | 16155646 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-06-15 08:00 | 2028-05-19 17:00
%R | 30561268 | 16155652 | 16155925 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-11-17 08:00 | 2029-07-16 17:00
%R | 30561269 | 16156290 | 16156287 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2034-06-17 08:00 | 2035-06-13 17:00
%R | 30561270 | 16156300 | 16156299 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2035-06-13 17:00 | 2035-12-08 17:00
%R | 30561271 | 16156299 | 16156290 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2035-06-13 17:00 | 2035-06-13 17:00
%R | 30561272 | 16156291 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2027-10-14 17:00
%R | 30561273 | 16156292 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2027-02-06 17:00
%R | 30561274 | 16156293 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2029-01-27 17:00
%R | 30561275 | 16156294 | 16156293 | 56194 | 56194 | PR_FS | 1208 |  |  | 2028-05-30 17:00 | 2029-01-29 08:00
%R | 30561276 | 16156295 | 16156294 | 56194 | 56194 | PR_FS | 1208 |  |  | 2029-02-02 17:00 | 2029-07-28 08:00
%R | 30561277 | 16156297 | 16156295 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-02 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30561278 | 16156298 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561279 | 16156302 | 16156301 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-19 17:00 | 2027-11-08 08:00
%R | 30561280 | 16156303 | 16156302 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-18 17:00 | 2027-12-01 08:00
%R | 30561281 | 16156304 | 16156303 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-30 17:00 | 2027-12-14 08:00
%R | 30561282 | 16156306 | 16156305 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-29 17:00 | 2027-08-11 08:00
%R | 30561283 | 16156301 | 16156306 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-02 17:00 | 2027-09-15 08:00
%R | 30561284 | 16156307 | 16156301 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-19 17:00 | 2027-11-02 08:00
%R | 30561285 | 16156302 | 16156307 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-25 17:00 | 2027-11-08 08:00
%R | 30561286 | 16156309 | 16156017 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2027-06-19 08:00
%R | 30561287 | 16156305 | 16156309 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-14 17:00 | 2027-08-05 08:00
%R | 30561288 | 16156308 | 16156309 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-14 17:00 | 2027-08-23 08:00
%R | 30561289 | 16156305 | 16156066 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2027-08-05 08:00
%R | 30561290 | 16156310 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00
%R | 30561291 | 16156311 | 16156310 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 08:00
%R | 30561292 | 16156312 | 16156310 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-12-17 08:00
%R | 30561293 | 16156259 | 16156245 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-20 17:00 | 2030-09-26 17:00
%R | 30561294 | 16155710 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-09-09 08:00
%R | 30561295 | 16155712 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-09-09 08:00
%R | 30561296 | 16155714 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-09-09 08:00
%R | 30561297 | 16155716 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-09-09 08:00
%R | 30561298 | 16155718 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-09-09 08:00
%R | 30561299 | 16155720 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2029-08-06 08:00
%R | 30561300 | 16155877 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2028-03-07 08:00
%R | 30561301 | 16156233 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2028-10-25 08:00
%R | 30561302 | 16155919 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 1280 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2029-04-30 08:00
%R | 30561303 | 16155783 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-06-17 08:00
%R | 30561304 | 16155785 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-08-19 08:00
%R | 30561305 | 16155787 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-10-14 08:00
%R | 30561306 | 16156103 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2026-11-27 08:00
%R | 30561307 | 16156091 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 512 |  |  | 2027-03-09 17:00 | 2028-01-03 08:00
%R | 30561308 | 16156093 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 512 |  |  | 2027-03-09 17:00 | 2029-03-09 08:00
%R | 30561309 | 16156030 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2028-09-05 08:00
%R | 30561310 | 16156032 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-03-30 08:00
%R | 30561311 | 16156034 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-10-27 08:00
%R | 30561312 | 16156036 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-12-07 08:00
%R | 30561313 | 16155937 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2028-01-25 08:00
%R | 30561314 | 16155989 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 176 |  |  | 2027-01-08 17:00 | 2028-12-21 08:00
%R | 30561315 | 16155977 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2028-06-16 08:00
%R | 30561316 | 16156080 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2028-05-04 08:00
%R | 30561317 | 16156111 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2029-09-18 08:00
%R | 30561318 | 16156293 | 16155825 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2029-01-27 17:00
%R | 30561319 | 16156294 | 16155828 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-28 17:00 | 2029-07-27 17:00
%R | 30561320 | 16155822 | 16155820 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-24 17:00 | 2027-07-27 08:00
%R | 30561321 | 16156295 | 16155832 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-02 17:00 | 2030-01-31 17:00
%R | 30561322 | 16156315 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2027-01-26 08:00
%R | 30561323 | 16156098 | 16156102 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-14 17:00 | 2029-03-06 08:00
%R | 30561324 | 16156100 | 16156102 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-14 17:00 | 2029-02-16 08:00
%R | 30561325 | 16156316 | 16156295 | 56194 | 56194 | PR_FS | 1952 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2030-02-01 08:00
%R | 30561326 | 16155836 | 16155825 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2028-03-07 08:00
%R | 30561327 | 16155837 | 16155826 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-30 17:00 | 2028-06-13 08:00
%R | 30561328 | 16155837 | 16155825 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2028-06-13 08:00
%R | 30561329 | 16156320 | 16156317 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-27 17:00 | 2030-08-22 17:00
%R | 30561330 | 16156321 | 16156318 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-05 17:00 | 2030-09-16 08:00
%R | 30561331 | 16156322 | 16156319 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-27 17:00 | 2030-11-08 08:00
%R | 30561332 | 16156432 | 16156431 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-30 17:00 | 2030-06-18 08:00
%R | 30561333 | 16156433 | 16156432 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-07 17:00 | 2030-06-25 08:00
%R | 30561334 | 16156434 | 16156433 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-13 17:00 | 2030-06-29 08:00
%R | 30561335 | 16156435 | 16156434 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-22 17:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30561336 | 16156436 | 16156435 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-26 17:00 | 2030-08-05 08:00
%R | 30561337 | 16156437 | 16156436 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-13 17:00 | 2030-08-23 08:00
%R | 30561338 | 16156438 | 16156437 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-02 17:00 | 2030-09-13 08:00
%R | 30561339 | 16156439 | 16156438 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-09 17:00 | 2030-09-20 08:00
%R | 30561340 | 16156440 | 16156439 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-27 17:00 | 2030-10-08 08:00
%R | 30561341 | 16156442 | 16156441 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-29 17:00 | 2030-08-12 08:00
%R | 30561342 | 16156443 | 16156442 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-29 17:00 | 2030-09-10 08:00
%R | 30561343 | 16156444 | 16156443 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-28 17:00 | 2030-10-08 08:00
%R | 30561344 | 16156363 | 16156327 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-18 17:00 | 2030-07-01 08:00
%R | 30561345 | 16156366 | 16156330 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-13 17:00 | 2030-06-22 08:00
%R | 30561346 | 16156367 | 16156331 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-13 17:00 | 2030-06-28 08:00
%R | 30561347 | 16156368 | 16156332 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-13 17:00 | 2030-07-04 08:00
%R | 30561348 | 16156369 | 16156333 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-27 17:00 | 2030-07-12 08:00
%R | 30561349 | 16156370 | 16156334 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-13 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30561350 | 16156371 | 16156335 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-27 17:00 | 2030-09-25 08:00
%R | 30561351 | 16156372 | 16156336 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-27 17:00 | 2030-10-03 08:00
%R | 30561352 | 16156400 | 16156337 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-13 17:00 | 2029-05-09 08:00
%R | 30561353 | 16156401 | 16156338 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-27 17:00 | 2029-05-17 08:00
%R | 30561354 | 16156402 | 16156339 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-27 17:00 | 2029-05-25 08:00
%R | 30561355 | 16156451 | 16156357 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-02 17:00 | 2029-08-21 08:00
%R | 30561356 | 16156453 | 16156358 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-17 17:00 | 2029-08-30 08:00
%R | 30561357 | 16156454 | 16156359 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-22 17:00 | 2029-09-04 08:00
%R | 30561358 | 16156455 | 16156360 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-15 17:00 | 2029-09-11 08:00
%R | 30561359 | 16156364 | 16156363 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-27 17:00 | 2030-07-09 08:00
%R | 30561360 | 16156381 | 16156378 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-07-15 08:00
%R | 30561361 | 16156367 | 16156366 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-18 17:00 | 2030-06-28 08:00
%R | 30561362 | 16156368 | 16156367 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-23 17:00 | 2030-07-04 08:00
%R | 30561363 | 16156369 | 16156368 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-10 17:00 | 2030-07-12 08:00
%R | 30561364 | 16156382 | 16156369 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-18 17:00 | 2030-10-02 08:00
%R | 30561365 | 16156385 | 16156384 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-05 17:00 | 2030-10-19 08:00
%R | 30561366 | 16156386 | 16156366 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-07-15 08:00
%R | 30561367 | 16156387 | 16156370 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-24 17:00 | 2030-09-13 08:00
%R | 30561368 | 16156388 | 16156387 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-30 17:00 | 2030-09-19 08:00
%R | 30561369 | 16156371 | 16156388 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-05 17:00 | 2030-09-25 08:00
%R | 30561370 | 16156372 | 16156371 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-13 17:00 | 2030-10-03 08:00
%R | 30561371 | 16156389 | 16156370 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-01-19 08:00 | 2030-07-15 08:00
%R | 30561372 | 16156373 | 16156372 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-21 17:00 | 2030-10-16 08:00
%R | 30561373 | 16156374 | 16156373 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-01 17:00 | 2030-10-24 08:00
%R | 30561374 | 16156375 | 16156374 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-08 17:00 | 2030-10-31 08:00
%R | 30561375 | 16156376 | 16156375 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-15 17:00 | 2030-11-08 08:00
%R | 30561376 | 16156377 | 16156376 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2030-11-14 08:00
%R | 30561377 | 16156498 | 16156497 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2029-07-03 08:00
%R | 30561378 | 16156499 | 16156498 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-03 17:00 | 2029-07-11 08:00
%R | 30561379 | 16156500 | 16156499 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-09 17:00 | 2029-07-17 08:00
%R | 30561380 | 16156501 | 16156500 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-17 17:00 | 2029-07-25 08:00
%R | 30561381 | 16156502 | 16156501 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-25 17:00 | 2029-08-02 08:00
%R | 30561382 | 16156503 | 16156502 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-31 17:00 | 2029-08-08 08:00
%R | 30561383 | 16156390 | 16156497 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-16 08:00 | 2030-05-17 08:00
%R | 30561384 | 16156391 | 16156504 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-08-04 08:00 | 2029-10-25 08:00
%R | 30561385 | 16156392 | 16156505 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-17 17:00 | 2030-07-23 08:00
%R | 30561386 | 16156509 | 16156508 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-10 17:00 | 2030-08-16 08:00
%R | 30561387 | 16156506 | 16156509 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-18 17:00 | 2030-08-24 08:00
%R | 30561388 | 16156507 | 16156506 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-26 17:00 | 2030-09-02 08:00
%R | 30561389 | 16156393 | 16156507 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-05 17:00 | 2030-09-10 08:00
%R | 30561390 | 16156395 | 16156505 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-07-09 08:00 | 2029-09-03 08:00
%R | 30561391 | 16156511 | 16156510 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-18 17:00 | 2029-10-23 08:00
%R | 30561392 | 16156396 | 16156511 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-26 17:00 | 2029-10-31 08:00
%R | 30561393 | 16156398 | 16156510 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-06-11 08:00 | 2030-05-30 08:00
%R | 30561394 | 16156401 | 16156400 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-19 17:00 | 2029-05-17 08:00
%R | 30561395 | 16156402 | 16156401 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-27 17:00 | 2029-05-25 08:00
%R | 30561396 | 16156514 | 16156402 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-05 17:00 | 2029-06-04 08:00
%R | 30561397 | 16156516 | 16156400 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2030-07-12 08:00
%R | 30561398 | 16156404 | 16156403 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-07 17:00 | 2029-07-03 08:00
%R | 30561399 | 16156405 | 16156404 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-12 17:00 | 2029-07-09 08:00
%R | 30561400 | 16156406 | 16156405 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-18 17:00 | 2029-07-14 08:00
%R | 30561401 | 16156407 | 16156406 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-24 17:00 | 2029-07-20 08:00
%R | 30561402 | 16156408 | 16156407 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-30 17:00 | 2029-07-26 08:00
%R | 30561403 | 16156409 | 16156403 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-18 08:00 | 2030-07-03 08:00
%R | 30561404 | 16156411 | 16156410 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-12 17:00 | 2029-08-07 08:00
%R | 30561405 | 16156412 | 16156411 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-18 17:00 | 2029-08-13 08:00
%R | 30561406 | 16156413 | 16156412 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-23 17:00 | 2029-08-20 08:00
%R | 30561407 | 16156414 | 16156413 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-29 17:00 | 2029-08-25 08:00
%R | 30561408 | 16156415 | 16156414 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-05 17:00 | 2029-08-31 08:00
%R | 30561409 | 16156416 | 16156415 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-13 17:00 | 2029-09-08 08:00
%R | 30561410 | 16156417 | 16156416 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-21 17:00 | 2029-09-17 08:00
%R | 30561411 | 16156418 | 16156410 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-12 17:00 | 2030-08-29 08:00
%R | 30561412 | 16156421 | 16156417 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-30 17:00 | 2029-09-25 08:00
%R | 30561413 | 16156422 | 16156421 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-07-31 08:00 | 2029-07-16 08:00
%R | 30561414 | 16156423 | 16156422 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-27 17:00 | 2029-11-23 08:00
%R | 30561415 | 16156424 | 16156423 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-26 17:00 | 2030-01-30 08:00
%R | 30561416 | 16156425 | 16156421 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-07-31 08:00 | 2029-12-19 08:00
%R | 30561417 | 16156430 | 16156429 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-11-20 08:00 | 2030-09-23 08:00
%R | 30561418 | 16156428 | 16156426 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-10-20 08:00
%R | 30561419 | 16156451 | 16156450 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-09 17:00 | 2029-08-21 08:00
%R | 30561420 | 16156454 | 16156453 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-23 17:00 | 2029-09-04 08:00
%R | 30561421 | 16156455 | 16156454 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-30 17:00 | 2029-09-11 08:00
%R | 30561422 | 16156456 | 16156449 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-07-27 08:00
%R | 30561423 | 16156462 | 16156461 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-11 17:00 | 2029-10-22 08:00
%R | 30561424 | 16156463 | 16156462 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-19 17:00 | 2029-10-30 08:00
%R | 30561425 | 16156464 | 16156463 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-27 17:00 | 2029-11-08 08:00
%R | 30561426 | 16156465 | 16156464 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-04 17:00 | 2029-11-16 08:00
%R | 30561427 | 16156467 | 16156457 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-06-08 08:00 | 2029-10-06 08:00
%R | 30561428 | 16156457 | 16156455 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-07 17:00 | 2029-09-18 08:00
%R | 30561429 | 16156469 | 16156468 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-28 17:00 | 2029-12-10 08:00
%R | 30561430 | 16156470 | 16156469 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-05 17:00 | 2029-12-18 08:00
%R | 30561431 | 16156471 | 16156470 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-11 17:00 | 2029-12-24 08:00
%R | 30561432 | 16156472 | 16156471 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-17 17:00 | 2030-01-07 08:00
%R | 30561433 | 16156493 | 16156491 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-04 17:00 | 2030-04-16 08:00
%R | 30561434 | 16156496 | 16156493 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2030-01-05 08:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30561435 | 16156504 | 16156503 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-09 17:00 | 2029-11-13 08:00
%R | 30561436 | 16156530 | 16156372 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-21 17:00 | 2031-06-17 08:00
%R | 30561437 | 16156517 | 16156503 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-09 17:00 | 2031-05-23 08:00
%R | 30561438 | 16156519 | 16156503 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-09 17:00 | 2031-06-17 08:00
%R | 30561439 | 16156522 | 16156503 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-09 17:00 | 2031-06-28 08:00
%R | 30561440 | 16156523 | 16156522 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-18 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561441 | 16156523 | 16156503 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-09 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561442 | 16156524 | 16156503 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-09 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30561443 | 16156525 | 16156503 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-09 17:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30561444 | 16156518 | 16156517 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-11 17:00 | 2031-06-05 08:00
%R | 30561445 | 16156520 | 16156394 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-16 17:00 | 2035-11-15 08:00
%R | 30561446 | 16156522 | 16156517 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-11 17:00 | 2031-06-28 08:00
%R | 30561447 | 16156522 | 16156519 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-06 17:00 | 2031-06-28 08:00
%R | 30561448 | 16156523 | 16156517 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-11 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561449 | 16156523 | 16156519 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-06 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561450 | 16156525 | 16156522 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-18 17:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30561451 | 16156524 | 16156525 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-30 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30561452 | 16156526 | 16156520 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-11 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561453 | 16156526 | 16156521 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-11 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561454 | 16156531 | 16156529 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-11 17:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30561455 | 16156524 | 16156441 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-29 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30561456 | 16156524 | 16156434 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-22 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30561457 | 16156526 | 16156436 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-13 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561458 | 16156526 | 16156443 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-28 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561459 | 16156526 | 16156435 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-26 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561460 | 16156527 | 16156436 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-13 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561461 | 16156527 | 16156443 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-28 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561462 | 16156527 | 16156437 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-02 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561463 | 16156527 | 16156444 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-25 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561464 | 16156528 | 16156437 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-02 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561465 | 16156528 | 16156444 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-25 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30561466 | 16156533 | 16156513 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-30 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30561467 | 16156533 | 16156429 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-06 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30561468 | 16156534 | 16156448 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-17 17:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30561469 | 16156536 | 16156534 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-06 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30561470 | 16156535 | 16156408 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-06 17:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30561471 | 16156539 | 16156408 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-06 17:00 | 2031-06-23 08:00
%R | 30561472 | 16156539 | 16156424 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-01 17:00 | 2031-06-23 08:00
%R | 30561473 | 16156537 | 16156424 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-01 17:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30561474 | 16156538 | 16156424 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-01 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30561475 | 16156540 | 16156539 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-11 17:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30561476 | 16156541 | 16156540 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-22 17:00 | 2031-07-16 08:00
%R | 30561477 | 16156510 | 16156503 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-09 17:00 | 2029-10-15 08:00
%R | 30561478 | 16156545 | 16156491 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-04 17:00 | 2031-07-21 08:00
%R | 30561479 | 16156548 | 16156455 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-07 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30561480 | 16156547 | 16156495 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-24 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30561481 | 16156550 | 16156504 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-22 17:00 | 2031-04-22 08:00
%R | 30561482 | 16156549 | 16156504 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-22 17:00 | 2031-04-03 08:00
%R | 30561483 | 16156448 | 16156446 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-21 17:00 | 2029-06-23 08:00
%R | 30561484 | 16156420 | 16156419 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-10-20 08:00
%R | 30561485 | 16156449 | 16156419 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-16 17:00 | 2029-08-02 08:00
%R | 30561486 | 16156554 | 16156381 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30561487 | 16156555 | 16156386 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30561488 | 16156556 | 16156389 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30561489 | 16156557 | 16156390 | 56194 | 56194 | PR_FS | -80 |  |  | 2029-10-26 08:00 | 2030-09-07 17:00
%R | 30561490 | 16156558 | 16156391 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-19 17:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30561491 | 16156559 | 16156398 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-11-13 08:00
%R | 30561492 | 16156560 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30561493 | 16156561 | 16156420 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-02 17:00 | 2030-11-11 08:00
%R | 30561494 | 16156562 | 16156516 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30561495 | 16156563 | 16156409 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-03 17:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30561496 | 16156564 | 16156418 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-09 17:00 | 2030-11-08 08:00
%R | 30561497 | 16156566 | 16156430 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-02 17:00 | 2030-11-15 08:00
%R | 30561498 | 16156567 | 16156428 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-02 17:00 | 2030-11-12 08:00
%R | 30561499 | 16156568 | 16156447 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-09 17:00 | 2030-11-14 08:00
%R | 30561500 | 16156569 | 16156456 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-02 17:00 | 2030-11-12 08:00
%R | 30561501 | 16156570 | 16156467 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-25 17:00 | 2030-11-09 08:00
%R | 30561502 | 16156571 | 16156492 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-14 17:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30561503 | 16156572 | 16156496 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-08 17:00 | 2030-11-09 08:00
%R | 30561504 | 16156573 | 16156504 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-22 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30561505 | 16156574 | 16156573 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-06 17:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30561506 | 16156551 | 16156574 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-21 17:00 | 2031-06-11 08:00
%R | 30561507 | 16156552 | 16156574 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-21 17:00 | 2031-06-23 08:00
%R | 30561508 | 16156553 | 16156574 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-21 17:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30561509 | 16156378 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-06-01 08:00
%R | 30561510 | 16156381 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30561511 | 16156386 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30561512 | 16156389 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30561513 | 16156497 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2029-06-25 08:00
%R | 30561514 | 16156297 | 16156557 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-14 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30561515 | 16156297 | 16156558 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-03 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30561516 | 16156297 | 16156559 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-13 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30561517 | 16156297 | 16156560 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-30 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30561518 | 16156426 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2029-10-26 08:00
%R | 30561519 | 16156419 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2029-07-27 08:00
%R | 30561520 | 16156400 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2029-05-09 08:00
%R | 30561521 | 16156403 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2029-06-15 08:00
%R | 30561522 | 16156516 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30561523 | 16156409 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30561524 | 16156410 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2029-08-01 08:00
%R | 30561525 | 16156418 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2030-08-29 08:00
%R | 30561526 | 16156421 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2029-09-25 08:00
%R | 30561527 | 16156425 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2030-03-07 08:00
%R | 30561528 | 16156565 | 16156425 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-09 17:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30561529 | 16156561 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-11-11 08:00
%R | 30561530 | 16156446 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2029-03-23 08:00
%R | 30561531 | 16156447 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2029-12-19 08:00
%R | 30561532 | 16156449 | 16155847 | 56194 | 56194 | PR_SS | 192 |  |  | 2029-03-24 17:00 | 2029-05-09 08:00
%R | 30561533 | 16156456 | 16155847 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2029-08-02 08:00
%R | 30561534 | 16156457 | 16155847 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2029-09-18 08:00
%R | 30561535 | 16156467 | 16155847 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2029-10-12 08:00
%R | 30561536 | 16156468 | 16155847 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2029-11-30 08:00
%R | 30561537 | 16156492 | 16155847 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2030-02-05 08:00
%R | 30561538 | 16156493 | 16155847 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2030-04-16 08:00
%R | 30561539 | 16156496 | 16155847 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2030-04-16 08:00
%R | 30561540 | 16156573 | 16155847 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30561541 | 16156582 | 16156580 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-08 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561542 | 16156582 | 16156579 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-21 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561543 | 16156582 | 16156575 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-17 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561544 | 16156582 | 16156173 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-29 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561545 | 16156575 | 16156011 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-11-11 17:00 | 2030-11-13 08:00
%R | 30561546 | 16156580 | 16156320 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-28 08:00 | 2031-01-09 08:00
%R | 30561547 | 16156580 | 16156321 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-04 17:00 | 2031-01-09 08:00
%R | 30561548 | 16156580 | 16156322 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-08-27 17:00 | 2031-01-09 08:00
%R | 30561549 | 16156579 | 16156323 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-16 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30561550 | 16156579 | 16156324 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-05 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30561551 | 16156579 | 16156325 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-28 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30561552 | 16156578 | 16155876 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-08 17:00 | 2030-12-11 08:00
%R | 30561553 | 16156577 | 16156440 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-03 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30561554 | 16156576 | 16156554 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561555 | 16156576 | 16156555 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561556 | 16156576 | 16156556 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561557 | 16156576 | 16156557 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-14 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561558 | 16156576 | 16156558 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-03 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561559 | 16156576 | 16156559 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-13 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561560 | 16156576 | 16156560 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-30 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561561 | 16156576 | 16156561 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-10 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561562 | 16156576 | 16156562 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561563 | 16156576 | 16156563 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-18 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561564 | 16156576 | 16156564 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-19 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561565 | 16156576 | 16156565 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-23 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561566 | 16156576 | 16156566 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-05 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561567 | 16156576 | 16156567 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-09 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561568 | 16156576 | 16156568 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-14 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561569 | 16156576 | 16156569 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-09 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561570 | 16156576 | 16156570 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-04 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561571 | 16156576 | 16156571 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-28 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561572 | 16156576 | 16156572 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-18 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561573 | 16156576 | 16156574 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-21 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561574 | 16156317 | 16155838 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-19 17:00 | 2030-07-30 08:00
%R | 30561575 | 16156320 | 16155838 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-19 17:00 | 2030-08-22 17:00
%R | 30561576 | 16156318 | 16155842 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-09 17:00 | 2030-08-23 08:00
%R | 30561577 | 16156321 | 16155842 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-09 17:00 | 2030-09-16 08:00
%R | 30561578 | 16156319 | 16155846 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-09 17:00 | 2030-10-15 08:00
%R | 30561579 | 16156322 | 16155846 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-09 17:00 | 2030-11-08 08:00
%R | 30561580 | 16156320 | 16156260 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-07 17:00 | 2030-08-22 17:00
%R | 30561581 | 16156323 | 16156259 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2030-09-27 08:00
%R | 30561582 | 16156324 | 16156259 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2030-10-21 08:00
%R | 30561583 | 16156325 | 16156259 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2030-11-14 08:00
%R | 30561584 | 16156323 | 16155842 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-09 17:00 | 2030-09-27 08:00
%R | 30561585 | 16156086 | 16156090 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-24 17:00 | 2029-12-19 08:00
%R | 30561586 | 16156088 | 16156090 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-24 17:00 | 2029-11-23 08:00
%R | 30561587 | 16156390 | 16156583 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-14 17:00 | 2030-05-25 08:00
%R | 30561588 | 16156399 | 16156584 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-20 17:00 | 2029-11-28 08:00
%R | 30561589 | 16156581 | 16156578 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-25 17:00 | 2031-01-09 08:00
%R | 30561590 | 16156298 | 16156173 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-29 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561591 | 16156298 | 16156575 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-17 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561592 | 16156298 | 16156580 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-08 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561593 | 16156585 | 16156260 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-07 17:00 | 2030-11-07 08:00
%R | 30561594 | 16156585 | 16155850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-06 17:00 | 2030-11-07 08:00
%R | 30561595 | 16156201 | 16155850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-06 17:00 | 2030-10-09 08:00
%R | 30561596 | 16156201 | 16156259 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-26 17:00 | 2030-10-09 08:00
%R | 30561597 | 16156316 | 16156554 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30561598 | 16156316 | 16156555 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30561599 | 16156316 | 16156377 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-26 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30561600 | 16156316 | 16156556 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30561601 | 16156220 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2030-09-23 08:00
%R | 30561602 | 16156220 | 16156139 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-30 17:00 | 2030-09-23 08:00
%R | 30561603 | 16156220 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-09-23 08:00
%R | 30561604 | 16156221 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2030-09-21 08:00
%R | 30561605 | 16156221 | 16156139 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-30 17:00 | 2030-09-21 08:00
%R | 30561606 | 16156221 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-09-21 08:00
%R | 30561607 | 16156222 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2030-09-24 08:00
%R | 30561608 | 16156222 | 16156139 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-30 17:00 | 2030-09-24 08:00
%R | 30561609 | 16156222 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-09-24 08:00
%R | 30561610 | 16156223 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2030-09-25 08:00
%R | 30561611 | 16156223 | 16156139 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-30 17:00 | 2030-09-25 08:00
%R | 30561612 | 16156223 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-09-25 08:00
%R | 30561613 | 16156230 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30561614 | 16156230 | 16156139 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-30 17:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30561615 | 16156230 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30561616 | 16156231 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30561617 | 16156231 | 16156139 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-30 17:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30561618 | 16156231 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30561619 | 16156232 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30561620 | 16156232 | 16156139 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-30 17:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30561621 | 16156232 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30561622 | 16156224 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2030-01-05 08:00
%R | 30561623 | 16156224 | 16156149 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-16 17:00 | 2030-01-05 08:00
%R | 30561624 | 16156226 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2030-06-28 08:00
%R | 30561625 | 16156226 | 16156159 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-24 17:00 | 2030-06-28 08:00
%R | 30561626 | 16156226 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-06-28 08:00
%R | 30561627 | 16156598 | 16156597 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-05 17:00 | 2026-10-01 08:00
%R | 30561628 | 16156599 | 16156598 | 56194 | 56194 | PR_SS | 40 |  |  | 2027-01-12 17:00 | 2026-08-21 08:00
%R | 30561629 | 16156597 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-07-30 08:00
%R | 30561630 | 16156602 | 16156601 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-03 17:00 | 2027-05-12 08:00
%R | 30561631 | 16155846 | 16156604 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-03 17:00 | 2029-01-17 08:00
%R | 30561632 | 16156652 | 16156629 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-02 17:00 | 2030-01-31 08:00
%R | 30561633 | 16156616 | 16156641 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-16 17:00 | 2030-03-08 08:00
%R | 30561634 | 16156640 | 16156617 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2029-12-15 08:00
%R | 30561635 | 16156616 | 16156629 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-02 17:00 | 2030-03-08 08:00
%R | 30561636 | 16156605 | 16156606 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-27 17:00 | 2030-04-06 08:00
%R | 30561637 | 16156606 | 16156607 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-23 17:00 | 2030-04-03 08:00
%R | 30561638 | 16156607 | 16156608 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-21 17:00 | 2030-04-01 08:00
%R | 30561639 | 16156608 | 16156609 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-19 17:00 | 2030-03-29 08:00
%R | 30561640 | 16156609 | 16156610 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-16 17:00 | 2030-03-27 08:00
%R | 30561641 | 16156610 | 16156611 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-13 17:00 | 2030-03-23 08:00
%R | 30561642 | 16156611 | 16156612 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-09 17:00 | 2030-03-20 08:00
%R | 30561643 | 16156612 | 16156613 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-07 17:00 | 2030-03-18 08:00
%R | 30561644 | 16156613 | 16156614 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-05 17:00 | 2030-03-15 08:00
%R | 30561645 | 16156614 | 16156615 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-01 17:00 | 2030-03-13 08:00
%R | 30561646 | 16156615 | 16156616 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-30 17:00 | 2030-03-11 08:00
%R | 30561647 | 16156652 | 16156617 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2030-01-31 08:00
%R | 30561648 | 16156617 | 16156618 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-19 17:00 | 2029-12-12 08:00
%R | 30561649 | 16156618 | 16156619 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-16 17:00 | 2029-12-07 08:00
%R | 30561650 | 16156619 | 16156620 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-13 17:00 | 2029-12-05 08:00
%R | 30561651 | 16156620 | 16156621 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-12-03 08:00
%R | 30561652 | 16156621 | 16156622 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-09 17:00 | 2029-11-30 08:00
%R | 30561653 | 16156622 | 16156623 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-04 17:00 | 2029-11-27 08:00
%R | 30561654 | 16156623 | 16156624 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-23 17:00 | 2029-11-23 08:00
%R | 30561655 | 16156624 | 16156625 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-21 17:00 | 2029-11-21 08:00
%R | 30561656 | 16156625 | 16156626 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-19 17:00 | 2029-11-19 08:00
%R | 30561657 | 16156626 | 16156627 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-16 17:00 | 2029-11-16 08:00
%R | 30561658 | 16156627 | 16156628 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-14 17:00 | 2029-11-14 08:00
%R | 30561659 | 16156629 | 16156630 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-27 17:00 | 2030-01-28 08:00
%R | 30561660 | 16156630 | 16156631 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-23 17:00 | 2030-01-24 08:00
%R | 30561661 | 16156631 | 16156632 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-21 17:00 | 2030-01-22 08:00
%R | 30561662 | 16156632 | 16156633 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-19 17:00 | 2030-01-19 08:00
%R | 30561663 | 16156633 | 16156634 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-16 17:00 | 2030-01-17 08:00
%R | 30561664 | 16156634 | 16156635 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-13 17:00 | 2030-01-14 08:00
%R | 30561665 | 16156635 | 16156636 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-09 17:00 | 2030-01-10 08:00
%R | 30561666 | 16156636 | 16156637 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-07 17:00 | 2030-01-08 08:00
%R | 30561667 | 16156637 | 16156638 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-05 17:00 | 2030-01-05 08:00
%R | 30561668 | 16156638 | 16156639 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-02 17:00 | 2030-01-03 08:00
%R | 30561669 | 16156639 | 16156640 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-25 17:00 | 2029-12-18 08:00
%R | 30561670 | 16156641 | 16156642 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-12 17:00 | 2030-03-05 08:00
%R | 30561671 | 16156642 | 16156643 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-09 17:00 | 2030-03-01 08:00
%R | 30561672 | 16156643 | 16156644 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-06 17:00 | 2030-02-27 08:00
%R | 30561673 | 16156644 | 16156645 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-04 17:00 | 2030-02-25 08:00
%R | 30561674 | 16156645 | 16156646 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-31 17:00 | 2030-02-22 08:00
%R | 30561675 | 16156646 | 16156647 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-28 17:00 | 2030-02-19 08:00
%R | 30561676 | 16156647 | 16156648 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-24 17:00 | 2030-02-15 08:00
%R | 30561677 | 16156648 | 16156649 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-22 17:00 | 2030-02-13 08:00
%R | 30561678 | 16156649 | 16156650 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-20 17:00 | 2030-02-11 08:00
%R | 30561679 | 16156650 | 16156651 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-17 17:00 | 2030-02-08 08:00
%R | 30561680 | 16156651 | 16156652 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-12 17:00 | 2030-02-02 08:00
%R | 30561681 | 16156628 | 16156277 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-20 17:00 | 2029-11-12 08:00
%R | 30561682 | 16156652 | 16156276 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-09 17:00 | 2030-01-31 08:00
%R | 30561683 | 16156640 | 16156275 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-15 17:00 | 2029-12-15 08:00
%R | 30561684 | 16156616 | 16156274 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-28 17:00 | 2030-03-08 08:00
%R | 30561685 | 16156664 | 16156662 | 56194 | 56194 | PR_SS | 80 |  |  | 2030-01-09 17:00 | 2030-06-25 08:00
%R | 30561686 | 16156665 | 16156664 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-10 17:00 | 2030-11-08 08:00
%R | 30561687 | 16156575 | 16156171 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-05 17:00 | 2030-11-13 08:00
%R | 30561688 | 16156576 | 16156172 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-11 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561689 | 16156183 | 16156182 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-26 17:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30561690 | 16156666 | 16156576 | 56194 | 56194 | PR_SS | 40 |  |  | 2031-02-22 17:00 | 2030-10-21 08:00
%R | 30561691 | 16156667 | 16156666 | 56194 | 56194 | PR_SS | 48 |  |  | 2031-03-01 17:00 | 2030-10-22 08:00
%R | 30561692 | 16156668 | 16156667 | 56194 | 56194 | PR_SS | 56 |  |  | 2031-03-10 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561693 | 16156186 | 16156184 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-10 08:00 | 2030-10-08 17:00
%R | 30561694 | 16156661 | 16155842 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-09 17:00 | 2030-06-25 08:00
%R | 30561695 | 16156661 | 16155838 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-19 17:00 | 2030-06-25 08:00
%R | 30561696 | 16156669 | 16156667 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-19 17:00 | 2031-01-09 08:00
%R | 30561697 | 16156582 | 16156669 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-15 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561698 | 16156298 | 16156669 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-15 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561699 | 16156582 | 16156668 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-22 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561700 | 16156298 | 16156668 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-22 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561701 | 16156577 | 16156667 | 56194 | 56194 | PR_SS | 40 |  |  | 2031-03-07 17:00 | 2030-11-14 08:00
%R | 30561702 | 16156670 | 16156577 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-27 17:00 | 2031-01-04 08:00
%R | 30561703 | 16156662 | 16156661 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-20 17:00 | 2030-06-29 08:00
%R | 30561704 | 16156582 | 16156670 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-28 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561705 | 16156298 | 16156670 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-28 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561706 | 16156665 | 16156663 | 56194 | 56194 | PR_SS | 80 |  |  | 2030-03-20 17:00 | 2030-09-04 08:00
%R | 30561707 | 16156671 | 16156578 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-25 17:00 | 2031-01-07 08:00
%R | 30561708 | 16156672 | 16156671 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-23 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30561709 | 16156582 | 16156671 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-23 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561710 | 16156298 | 16156671 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-23 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561711 | 16156578 | 16156172 | 56194 | 56194 | PR_FS | 88 |  |  | 2031-02-24 17:00 | 2030-11-28 08:00
%R | 30561712 | 16155848 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 600 |  |  | 2027-02-24 17:00 | 2027-09-22 08:00
%R | 30561713 | 16155917 | 16155639 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-17 17:00 | 2030-12-12 08:00
%R | 30561714 | 16155907 | 16155629 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-25 17:00 | 2029-05-22 08:00
%R | 30561715 | 16155912 | 16155910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-03 17:00 | 2029-10-11 08:00
%R | 30561716 | 16156575 | 16156172 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-11 17:00 | 2030-11-13 08:00
%R | 30561717 | 16156675 | 16156575 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-17 17:00 | 2030-12-16 08:00
%R | 30561718 | 16156576 | 16156575 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-17 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561719 | 16156577 | 16156575 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-17 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30561720 | 16156578 | 16156575 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-17 17:00 | 2030-12-11 08:00
%R | 30561721 | 16156582 | 16156675 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-29 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561722 | 16156298 | 16156675 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-29 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30561723 | 16156317 | 16156146 | 56194 | 56194 | PR_FS | 480 |  |  | 2030-03-04 17:00 | 2030-05-21 08:00
%R | 30561724 | 16156318 | 16156156 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-13 17:00 | 2030-08-23 08:00
%R | 30561725 | 16156319 | 16156166 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-24 17:00 | 2030-10-15 08:00
%R | 30561726 | 16156324 | 16156323 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-16 17:00 | 2030-10-21 08:00
%R | 30561727 | 16156325 | 16156324 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-05 17:00 | 2030-11-14 08:00
%R | 30561728 | 16156004 | 16156425 | 56194 | 56194 | PR_FF | 240 |  |  | 2029-11-12 08:00 | 2030-04-06 08:00
%R | 30561729 | 16156008 | 16156467 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-25 17:00 | 2030-02-23 08:00
%R | 30561730 | 16156005 | 16156428 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-02 17:00 | 2030-01-15 08:00
%R | 30561731 | 16156005 | 16156447 | 56194 | 56194 | PR_FF | 80 |  |  | 2030-01-14 08:00 | 2030-02-12 08:00
%R | 30561732 | 16156008 | 16156456 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-02 17:00 | 2030-02-23 08:00
%R | 30561733 | 16156008 | 16156492 | 56194 | 56194 | PR_FF | 48 |  |  | 2030-02-14 08:00 | 2030-05-24 08:00
%R | 30561734 | 16156008 | 16156496 | 56194 | 56194 | PR_FF | 48 |  |  | 2029-11-06 08:00 | 2030-05-24 08:00
%R | 30561735 | 16156476 | 16156474 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-17 17:00 | 2030-02-06 08:00
%R | 30561736 | 16156478 | 16156476 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-25 17:00 | 2030-02-14 08:00
%R | 30561737 | 16156479 | 16156478 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-31 17:00 | 2030-02-20 08:00
%R | 30561738 | 16156481 | 16156479 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-09 17:00 | 2030-02-28 08:00
%R | 30561739 | 16156483 | 16156481 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-17 17:00 | 2030-03-08 08:00
%R | 30561740 | 16156475 | 16156473 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-09 17:00 | 2030-02-09 08:00
%R | 30561741 | 16156477 | 16156475 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-17 17:00 | 2030-02-18 08:00
%R | 30561742 | 16156482 | 16156480 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-03 17:00 | 2030-03-06 08:00
%R | 30561743 | 16156484 | 16156482 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-12 17:00 | 2030-03-14 08:00
%R | 30561744 | 16156485 | 16156483 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-26 17:00 | 2030-03-16 08:00
%R | 30561745 | 16156487 | 16156485 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-04 17:00 | 2030-03-25 08:00
%R | 30561746 | 16156489 | 16156487 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-11 17:00 | 2030-03-30 08:00
%R | 30561747 | 16156491 | 16156489 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-19 17:00 | 2030-04-08 08:00
%R | 30561748 | 16156571 | 16156491 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-04 17:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30561749 | 16156486 | 16156484 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-20 17:00 | 2030-03-22 08:00
%R | 30561750 | 16156488 | 16156486 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-28 17:00 | 2030-03-30 08:00
%R | 30561751 | 16156490 | 16156488 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-06 17:00 | 2030-04-08 08:00
%R | 30561752 | 16156492 | 16156468 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-08-21 08:00 | 2030-01-28 08:00
%R | 30561753 | 16156571 | 16156490 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-15 17:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30561754 | 16156493 | 16156490 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-15 17:00 | 2030-04-16 08:00
%R | 30561755 | 16156492 | 16156491 | 56194 | 56194 | PR_FF | 8 |  |  | 2029-09-13 08:00 | 2030-05-23 08:00
%R | 30561756 | 16156492 | 16156490 | 56194 | 56194 | PR_FF | 24 |  |  | 2029-09-04 08:00 | 2030-05-21 08:00
%R | 30561757 | 16156492 | 16156467 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-25 17:00 | 2030-02-05 08:00
%R | 30561758 | 16156467 | 16156456 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-02 17:00 | 2029-10-12 08:00
%R | 30561759 | 16155837 | 16155828 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-28 17:00 | 2028-06-13 08:00
%R | 30561760 | 16156682 | 16156605 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-30 17:00 | 2030-11-20 08:00
%R | 30561761 | 16156230 | 16156641 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-16 17:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30561762 | 16156232 | 16156629 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-02 17:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30561763 | 16156231 | 16156605 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-30 17:00 | 2030-04-10 08:00
%R | 30561764 | 16155801 | 16156682 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-11 17:00 | 2031-01-04 08:00
%R | 30561765 | 16155907 | 16155915 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-14 17:00 | 2029-05-22 08:00
%R | 30561766 | 16155910 | 16155907 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-24 17:00 | 2029-08-01 08:00
%R | 30561767 | 16155909 | 16155906 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-18 17:00 | 2029-01-23 08:00
%R | 30561768 | 16155911 | 16155909 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-17 17:00 | 2029-02-13 08:00
%R | 30561769 | 16155912 | 16155911 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-24 17:00 | 2029-10-11 08:00
%R | 30561770 | 16156691 | 16156685 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-12-19 17:00 | 2031-01-04 08:00
%R | 30561771 | 16156686 | 16155813 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-03 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30561772 | 16156210 | 16155813 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-05-03 17:00 | 2031-01-22 17:00
%R | 30561773 | 16156686 | 16156281 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-04 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30561774 | 16156210 | 16156281 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-05-04 17:00 | 2031-01-22 17:00
%R | 30561775 | 16156686 | 16155800 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-25 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30561776 | 16156210 | 16155800 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-06-25 17:00 | 2031-01-22 17:00
%R | 30561777 | 16156686 | 16156279 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-26 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30561778 | 16156210 | 16156279 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-06-26 17:00 | 2031-01-22 17:00
%R | 30561779 | 16156686 | 16156687 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-22 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30561780 | 16156686 | 16156685 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-12-19 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30561781 | 16156688 | 16156685 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-12-19 17:00 | 2031-01-25 08:00
%R | 30561782 | 16156689 | 16156685 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-12-19 17:00 | 2031-01-20 08:00
%R | 30561783 | 16156689 | 16156687 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-22 17:00 | 2031-01-20 08:00
%R | 30561784 | 16156690 | 16156687 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-22 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30561785 | 16156691 | 16156687 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-22 17:00 | 2031-01-04 08:00
%R | 30561786 | 16156685 | 16156687 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-22 17:00 | 2030-12-04 08:00
%R | 30561787 | 16156090 | 16156106 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-17 17:00 | 2028-12-15 08:00
%R | 30561788 | 16155956 | 16155962 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2029-03-16 08:00
%R | 30561789 | 16156693 | 16156114 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-09 17:00 | 2029-12-20 08:00
%R | 30561790 | 16156115 | 16156693 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-07 17:00 | 2030-04-08 08:00
%R | 30561791 | 16156113 | 16156693 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-07 17:00 | 2030-01-28 08:00
%R | 30561792 | 16156691 | 16155853 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-13 17:00 | 2031-01-04 08:00
%R | 30561793 | 16156022 | 16156304 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-05 17:00 | 2028-05-02 08:00
%R | 30561794 | 16156577 | 16156617 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30561795 | 16156577 | 16156641 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-16 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30561796 | 16156577 | 16156629 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-02 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30561797 | 16156577 | 16156605 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-30 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30561798 | 16156577 | 16155743 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30561799 | 16155852 | 16155832 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2029-01-26 17:00 | 2030-07-16 08:00
%R | 30561800 | 16156695 | 16156694 | 56194 | 56194 | PR_SS | 160 |  |  | 2027-03-20 17:00 | 2026-12-19 08:00
%R | 30561801 | 16155820 | 16156695 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2027-04-26 17:00 | 2027-01-28 08:00
%R | 30561802 | 16155821 | 16156695 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-10 17:00 | 2027-05-28 08:00
%R | 30561803 | 16155821 | 16155820 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2027-05-31 17:00 | 2027-02-23 08:00
%R | 30561804 | 16155833 | 16155831 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-17 08:00 | 2029-06-14 17:00
%R | 30561805 | 16155836 | 16155828 | 56194 | 56194 | PR_SS | 80 |  |  | 2028-05-30 17:00 | 2027-12-07 08:00
%R | 30561806 | 16156180 | 16156188 | 56194 | 56194 | PR_SS | 40 |  |  | 2028-07-31 17:00 | 2030-02-26 08:00
%R | 30561807 | 16156187 | 16155852 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-06-18 08:00 | 2030-10-15 17:00
%R | 30561808 | 16156215 | 16156174 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-11 17:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30561809 | 16155802 | 16155629 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-25 17:00 | 2030-02-28 08:00
%R | 30561810 | 16155802 | 16155628 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-19 17:00 | 2030-02-28 08:00
%R | 30561811 | 16156279 | 16156280 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-10-19 08:00 | 2030-05-03 08:00
%R | 30561812 | 16156281 | 16156280 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-19 17:00 | 2030-10-16 08:00
%R | 30561813 | 16156208 | 16156216 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-06-30 17:00 | 2030-12-03 17:00
%R | 30561814 | 16156208 | 16156213 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-18 17:00 | 2030-12-03 17:00
%R | 30561815 | 16156696 | 16155850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-06 17:00 | 2030-12-06 08:00
%R | 30561816 | 16156696 | 16156260 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-07 17:00 | 2030-12-06 08:00
%R | 30561817 | 16156184 | 16156176 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-16 17:00 | 2030-08-09 08:00
%R | 30561818 | 16156184 | 16156183 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-19 17:00 | 2030-08-09 08:00
%R | 30561819 | 16156201 | 16156186 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-14 17:00 | 2030-10-09 08:00
%R | 30561820 | 16156585 | 16156201 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-24 17:00 | 2030-11-07 08:00
%R | 30561821 | 16156696 | 16156585 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-02 17:00 | 2030-12-06 08:00
%R | 30561822 | 16156689 | 16156696 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-20 17:00 | 2031-01-20 08:00
%R | 30561823 | 16156497 | 16156109 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2029-06-25 08:00
%R | 30561824 | 16156697 | 16156109 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2029-04-24 08:00
%R | 30561825 | 16156698 | 16156697 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-26 17:00 | 2029-05-08 08:00
%R | 30561826 | 16156497 | 16156698 | 56194 | 56194 | PR_FS | 40 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2029-06-19 08:00
%R | 30561827 | 16156499 | 16156697 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-26 17:00 | 2029-07-11 08:00
%R | 30561828 | 16156497 | 16156698 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-03-08 08:00 | 2029-07-02 17:00
%R | 30561829 | 16156497 | 16156700 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-03 17:00 | 2029-06-25 08:00
%R | 30561830 | 16156500 | 16156701 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-03 17:00 | 2029-07-17 08:00
%R | 30561832 | 16156701 | 16156700 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-03-16 08:00 | 2029-06-12 17:00
%R | 30561833 | 16156702 | 16156701 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-03 17:00 | 2029-06-13 08:00
%R | 30561834 | 16156497 | 16156702 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-14 17:00 | 2029-06-25 08:00
%R | 30561835 | 16156700 | 16156698 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-15 17:00 | 2029-05-25 08:00
%R | 30561836 | 16156583 | 16156109 | 56194 | 56194 | PR_FS | 40 |  |  | 2028-11-25 17:00 | 2029-02-06 08:00
%R | 30561837 | 16156697 | 16156583 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-14 17:00 | 2029-04-24 08:00
%R | 30561838 | 16156703 | 16156503 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-09 17:00 | 2030-05-02 08:00
%R | 30561839 | 16156699 | 16156703 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-21 17:00 | 2030-05-14 08:00
%R | 30561840 | 16156125 | 16155853 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-13 17:00 | 2030-11-23 08:00
%R | 30561841 | 16156390 | 16156699 | 56194 | 56194 | PR_SS | 80 |  |  | 2029-07-03 17:00 | 2030-01-25 08:00
%R | 30561842 | 16156129 | 16156125 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-20 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30561843 | 16156557 | 16156390 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-08-29 08:00 | 2030-11-06 17:00
%R | 30561844 | 16156704 | 16156557 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-14 17:00 | 2030-11-07 08:00
%R | 30561845 | 16156512 | 16156503 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-09 17:00 | 2029-08-17 08:00
%R | 30561846 | 16156130 | 16156128 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-02 17:00 | 2031-01-21 08:00
%R | 30561847 | 16156706 | 16156705 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-03 17:00 | 2029-04-21 08:00
%R | 30561848 | 16156584 | 16156706 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-08 17:00 | 2029-05-29 08:00
%R | 30561849 | 16156513 | 16156584 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-20 17:00 | 2029-08-08 08:00
%R | 30561850 | 16156512 | 16156513 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-30 17:00 | 2029-08-17 08:00
%R | 30561851 | 16156707 | 16156512 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-18 17:00 | 2029-11-20 08:00
%R | 30561852 | 16156399 | 16156707 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-26 17:00 | 2029-11-28 08:00
%R | 30561853 | 16156709 | 16156399 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-28 17:00 | 2030-01-11 08:00
%R | 30561854 | 16156710 | 16156709 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-02 17:00 | 2030-02-15 08:00
%R | 30561855 | 16156297 | 16156710 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-10-19 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30561856 | 16156533 | 16156710 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-19 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30561857 | 16156576 | 16156710 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-19 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30561858 | 16156708 | 16156710 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-19 17:00 | 2030-03-05 08:00
%R | 30561859 | 16156711 | 16156708 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-24 17:00 | 2030-04-09 08:00
%R | 30561860 | 16156712 | 16156711 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-03 17:00 | 2030-04-17 08:00
%R | 30561861 | 16156421 | 16156271 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2029-09-25 08:00
%R | 30561862 | 16156714 | 16156713 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-05-25 08:00 | 2027-06-05 17:00
%R | 30561863 | 16156715 | 16156713 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-05 17:00 | 2027-06-07 08:00
%R | 30561864 | 16156715 | 16156714 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-05 17:00 | 2027-06-07 08:00
%R | 30561865 | 16156716 | 16156715 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-02 17:00 | 2027-07-03 08:00
%R | 30561866 | 16156717 | 16156716 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-15 17:00 | 2027-10-16 08:00
%R | 30561867 | 16156718 | 16156717 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-21 17:00 | 2027-10-22 08:00
%R | 30561868 | 16156719 | 16156718 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-09 17:00 | 2027-12-10 08:00
%R | 30561869 | 16156278 | 16156719 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-14 17:00 | 2028-01-17 08:00
%R | 30561870 | 16156713 | 16156099 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-19 17:00 | 2027-04-20 08:00
%R | 30561871 | 16156100 | 16156719 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-14 17:00 | 2029-02-16 08:00
%R | 30561872 | 16155991 | 16155996 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-22 17:00 | 2030-02-16 08:00
%R | 30561873 | 16156431 | 16156605 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-30 17:00 | 2030-05-25 08:00
%R | 30561874 | 16156431 | 16156231 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-31 17:00 | 2030-05-25 08:00
%R | 30561875 | 16156296 | 16155743 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2030-12-06 17:00
%R | 30561876 | 16156720 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2028-02-01 08:00
%R | 30561877 | 16156721 | 16156720 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-18 17:00 | 2028-02-22 08:00
%R | 30561878 | 16156722 | 16156721 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-24 17:00 | 2028-05-19 08:00
%R | 30561879 | 16156724 | 16156721 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-24 17:00 | 2028-06-08 08:00
%R | 30561880 | 16156732 | 16156731 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2030-05-24 17:00
%R | 30561881 | 16156723 | 16156722 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-06 17:00 | 2028-07-03 08:00
%R | 30561882 | 16156725 | 16156724 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-23 17:00 | 2028-07-07 08:00
%R | 30561883 | 16156733 | 16156725 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-17 17:00 | 2028-07-31 08:00
%R | 30561884 | 16156730 | 16156729 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-21 17:00 | 2030-04-26 08:00
%R | 30561885 | 16156732 | 16156730 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2030-05-24 17:00
%R | 30561886 | 16156727 | 16156726 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-27 17:00 | 2029-08-30 08:00
%R | 30561887 | 16156728 | 16156727 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-12 17:00 | 2030-03-15 08:00
%R | 30561888 | 16156729 | 16156728 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-24 17:00 | 2030-03-27 08:00
%R | 30561889 | 16156730 | 16156736 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-04 17:00 | 2030-04-26 08:00
%R | 30561890 | 16156736 | 16156738 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-29 17:00 | 2029-02-08 08:00
%R | 30561891 | 16156738 | 16156735 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2029-02-02 08:00
%R | 30561892 | 16156735 | 16156737 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-15 17:00 | 2029-01-27 08:00
%R | 30561893 | 16156737 | 16156734 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-09 17:00 | 2029-01-22 08:00
%R | 30561894 | 16156739 | 16156733 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-16 17:00 | 2028-08-11 08:00
%R | 30561895 | 16156733 | 16156723 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-04 17:00 | 2028-07-31 08:00
%R | 30561896 | 16156726 | 16156736 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-04 17:00 | 2029-03-08 08:00
%R | 30561897 | 16156740 | 16156739 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-14 17:00 | 2028-09-15 08:00
%R | 30561898 | 16156734 | 16156740 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-30 17:00 | 2028-11-02 08:00
%R | 30561899 | 16155996 | 16156741 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2029-11-15 08:00
%R | 30561900 | 16156742 | 16155995 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-30 17:00 | 2029-07-23 08:00
%R | 30561901 | 16156741 | 16156742 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-29 17:00 | 2029-10-22 08:00
%R | 30561902 | 16156743 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2030-10-15 08:00
%R | 30561903 | 16156743 | 16156605 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-30 17:00 | 2030-10-15 08:00
%R | 30561904 | 16156682 | 16156743 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-11 17:00 | 2030-11-20 08:00
%R | 30561905 | 16156682 | 16156744 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-11 17:00 | 2030-11-20 08:00
%R | 30561906 | 16155801 | 16156743 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-11 17:00 | 2031-01-04 08:00
%R | 30561907 | 16156743 | 16156440 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-03 17:00 | 2030-10-15 08:00
%R | 30561908 | 16156744 | 16156440 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-03 17:00 | 2030-10-15 08:00
%R | 30561909 | 16156513 | 16155835 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-07 17:00 | 2029-08-08 08:00
%R | 30561910 | 16156403 | 16156512 | 56194 | 56194 | PR_FS | -480 |  |  | 2029-04-06 08:00 | 2029-08-24 17:00
%R | 30561911 | 16156746 | 16156745 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-18 17:00 | 2027-06-09 08:00
%R | 30561912 | 16156747 | 16156746 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-24 17:00 | 2027-09-08 08:00
%R | 30561913 | 16156749 | 16156746 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-24 17:00 | 2027-10-09 08:00
%R | 30561914 | 16156757 | 16156756 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-05-24 17:00
%R | 30561915 | 16156748 | 16156747 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-20 17:00 | 2027-11-04 08:00
%R | 30561916 | 16156750 | 16156749 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-23 17:00 | 2027-11-09 08:00
%R | 30561917 | 16156758 | 16156750 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-17 17:00 | 2027-12-02 08:00
%R | 30561918 | 16156755 | 16156754 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-11 17:00 | 2030-04-26 08:00
%R | 30561919 | 16156757 | 16156755 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-05-24 17:00
%R | 30561920 | 16156752 | 16156751 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-03 17:00 | 2028-08-22 08:00
%R | 30561921 | 16156753 | 16156752 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-27 17:00 | 2028-12-13 08:00
%R | 30561922 | 16156755 | 16156761 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-28 17:00 | 2030-04-26 08:00
%R | 30561923 | 16156761 | 16156763 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-23 17:00 | 2028-06-19 08:00
%R | 30561924 | 16156763 | 16156760 | 56194 | 56194 | PR_FF | 240 |  |  | 2027-11-24 08:00 | 2028-05-13 08:00
%R | 30561925 | 16156760 | 16156762 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-18 17:00 | 2028-04-11 08:00
%R | 30561926 | 16156762 | 16156759 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-06 17:00 | 2028-03-30 08:00
%R | 30561927 | 16156764 | 16156758 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-30 17:00 | 2027-12-15 08:00
%R | 30561928 | 16156758 | 16156748 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-18 17:00 | 2027-12-02 08:00
%R | 30561929 | 16156751 | 16156761 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-28 17:00 | 2028-07-17 08:00
%R | 30561930 | 16156765 | 16156764 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-28 17:00 | 2028-01-20 08:00
%R | 30561931 | 16156759 | 16156765 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-01 17:00 | 2028-02-24 08:00
%R | 30561932 | 16156745 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-05-18 08:00
%R | 30561933 | 16156431 | 16156757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-05-25 08:00
%R | 30561934 | 16156432 | 16156757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-06-18 08:00
%R | 30561935 | 16156433 | 16156757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-06-25 08:00
%R | 30561936 | 16156434 | 16156757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-06-29 08:00
%R | 30561937 | 16156435 | 16156757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30561938 | 16156436 | 16156757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-08-05 08:00
%R | 30561939 | 16156437 | 16156757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-08-23 08:00
%R | 30561940 | 16156438 | 16156757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-09-13 08:00
%R | 30561941 | 16156439 | 16156757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-09-20 08:00
%R | 30561942 | 16156440 | 16156757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-10-08 08:00
%R | 30561943 | 16156767 | 16156766 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2029-07-26 08:00
%R | 30561944 | 16156770 | 16156769 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-10 17:00 | 2030-01-29 08:00
%R | 30561945 | 16156769 | 16156771 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2029-11-23 08:00
%R | 30561946 | 16156771 | 16156767 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2029-09-27 08:00
%R | 30561947 | 16156772 | 16156770 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-09-13 08:00 | 2030-01-29 08:00
%R | 30561948 | 16156773 | 16156772 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-10-09 08:00 | 2030-02-26 08:00
%R | 30561949 | 16156774 | 16156773 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-11 17:00 | 2030-08-24 08:00
%R | 30561950 | 16156777 | 16156774 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2030-10-04 08:00
%R | 30561951 | 16156775 | 16156774 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-24 17:00 | 2030-09-05 08:00
%R | 30561952 | 16156778 | 16156777 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-31 17:00 | 2030-10-10 08:00
%R | 30561953 | 16156768 | 16156778 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-06-07 17:00 | 2030-10-15 17:00
%R | 30561954 | 16156768 | 16156776 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-05-31 17:00 | 2030-10-15 17:00
%R | 30561955 | 16156776 | 16156775 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-03 17:00 | 2030-09-12 08:00
%R | 30561956 | 16156766 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 320 |  |  | 2027-02-03 17:00 | 2029-04-17 08:00
%R | 30561957 | 16156373 | 16156768 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-07 17:00 | 2030-10-16 08:00
%R | 30561958 | 16155943 | 16155945 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-11 17:00 | 2029-03-08 08:00
%R | 30561959 | 16155956 | 16155958 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-09 17:00 | 2029-03-16 08:00
%R | 30561960 | 16155897 | 16155886 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-23 17:00 | 2028-11-16 08:00
%R | 30561961 | 16156083 | 16155983 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2029-09-10 08:00
%R | 30561962 | 16155981 | 16155983 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2029-04-06 08:00
%R | 30561963 | 16156779 | 16155988 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-11-19 17:00 | 2030-01-14 17:00
%R | 30561964 | 16156071 | 16156073 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-11 17:00 | 2028-06-21 08:00
%R | 30561965 | 16156056 | 16156058 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-13 17:00 | 2028-01-17 08:00
%R | 30561966 | 16156042 | 16156044 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-11 17:00 | 2029-07-17 08:00
%R | 30561967 | 16156781 | 16156780 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-08 17:00 | 2028-08-22 08:00
%R | 30561968 | 16156780 | 16156066 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2028-01-19 08:00
%R | 30561969 | 16156780 | 16156304 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-05 17:00 | 2028-01-19 08:00
%R | 30561970 | 16156784 | 16156783 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2028-09-25 08:00
%R | 30561971 | 16156782 | 16156781 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-14 17:00 | 2028-10-10 08:00
%R | 30561972 | 16156784 | 16156304 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-05 17:00 | 2028-09-25 08:00
%R | 30561973 | 16156785 | 16156782 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-20 17:00
%R | 30561974 | 16156785 | 16156784 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-20 17:00
%R | 30561975 | 16155628 | 16156785 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2028-12-12 08:00
%R | 30561976 | 16155629 | 16156785 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2028-12-18 08:00
%R | 30561977 | 16155644 | 16156785 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2028-10-21 08:00
%R | 30561978 | 16155636 | 16156785 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-02-03 08:00
%R | 30561979 | 16156783 | 16156781 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-14 17:00 | 2028-08-28 08:00
%R | 30561980 | 16155862 | 16155858 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-19 17:00 | 2029-05-09 08:00
%R | 30561981 | 16155860 | 16155858 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-19 17:00 | 2029-04-27 08:00
%R | 30561982 | 16155612 | 16155864 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-06 17:00 | 2029-05-26 08:00
%R | 30561983 | 16155613 | 16155614 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-26 17:00 | 2029-06-15 08:00
%R | 30561984 | 16155621 | 16155620 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-25 17:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30561985 | 16156379 | 16156378 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-18 17:00 | 2030-06-07 08:00
%R | 30561986 | 16156362 | 16156380 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-13 17:00 | 2030-06-25 08:00
%R | 30561987 | 16156363 | 16156362 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-19 17:00 | 2030-07-01 08:00
%R | 30561988 | 16156365 | 16156364 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-02 17:00 | 2030-07-15 08:00
%R | 30561989 | 16156383 | 16156382 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-24 17:00 | 2030-10-08 08:00
%R | 30561990 | 16156384 | 16156383 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-30 17:00 | 2030-10-14 08:00
%R | 30561991 | 16156508 | 16156392 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-22 17:00 | 2030-07-29 08:00
%R | 30561992 | 16156394 | 16156393 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-10 17:00 | 2030-09-16 08:00
%R | 30561993 | 16156397 | 16156396 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-02 17:00 | 2029-11-07 08:00
%R | 30561994 | 16156521 | 16156397 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-07 17:00 | 2035-11-15 08:00
%R | 30561995 | 16156505 | 16156397 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-07 17:00 | 2029-11-13 08:00
%R | 30561997 | 16156533 | 16156419 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-16 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30561998 | 16156515 | 16156514 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-11 17:00 | 2029-06-09 08:00
%R | 30561999 | 16156533 | 16156515 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-17 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562000 | 16156403 | 16156515 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-17 17:00 | 2029-06-15 08:00
%R | 30562001 | 16156429 | 16156391 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-19 17:00 | 2030-10-10 08:00
%R | 30562002 | 16156427 | 16156426 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-16 17:00 | 2030-11-06 08:00
%R | 30562003 | 16156533 | 16156427 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-22 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562004 | 16156426 | 16155743 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2029-10-26 08:00
%R | 30562005 | 16156786 | 16156379 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-23 17:00 | 2030-06-13 08:00
%R | 30562006 | 16156380 | 16156786 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-08 17:00 | 2030-06-19 08:00
%R | 30562007 | 16156327 | 16156326 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-05-24 08:00 | 2028-05-05 08:00
%R | 30562008 | 16156328 | 16156326 | 56194 | 56194 | PR_SS | 200 |  |  | 2027-06-22 17:00 | 2028-09-21 08:00
%R | 30562009 | 16156329 | 16156328 | 56194 | 56194 | PR_SS | 200 |  |  | 2027-07-21 17:00 | 2028-10-20 08:00
%R | 30562010 | 16156450 | 16156449 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-30 17:00 | 2029-08-11 08:00
%R | 30562011 | 16156452 | 16156451 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-14 17:00 | 2029-08-25 08:00
%R | 30562012 | 16156452 | 16156357 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-02 17:00 | 2029-08-25 08:00
%R | 30562013 | 16156453 | 16156452 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-18 17:00 | 2029-08-30 08:00
%R | 30562014 | 16156323 | 16156146 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-15 17:00 | 2030-09-27 08:00
%R | 30562015 | 16156324 | 16156156 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-13 17:00 | 2030-10-21 08:00
%R | 30562016 | 16156325 | 16156166 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-24 17:00 | 2030-11-14 08:00
%R | 30562017 | 16156324 | 16156323 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-12-17 08:00 | 2030-11-13 17:00
%R | 30562018 | 16156325 | 16156324 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-05-14 08:00 | 2030-12-06 17:00
%R | 30562019 | 16156458 | 16156457 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-13 17:00 | 2029-09-24 08:00
%R | 30562020 | 16156460 | 16156459 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-29 17:00 | 2029-10-10 08:00
%R | 30562021 | 16156461 | 16156460 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-05 17:00 | 2029-10-16 08:00
%R | 30562022 | 16156466 | 16156465 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-10 17:00 | 2029-11-22 08:00
%R | 30562023 | 16156473 | 16156472 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-22 17:00 | 2030-01-21 08:00
%R | 30562024 | 16156480 | 16156477 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-25 17:00 | 2030-02-26 08:00
%R | 30562025 | 16156002 | 16156000 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-15 17:00 | 2030-05-08 08:00
%R | 30562026 | 16156494 | 16156493 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-10 17:00 | 2030-05-04 08:00
%R | 30562027 | 16156495 | 16156494 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-16 17:00 | 2030-05-10 08:00
%R | 30562028 | 16156418 | 16156417 | 56194 | 56194 | PR_FF | 80 |  |  | 2029-06-01 08:00 | 2030-10-26 08:00
%R | 30562029 | 16156004 | 16156420 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-02 17:00 | 2030-01-15 08:00
%R | 30562030 | 16156215 | 16156258 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-28 17:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30562031 | 16156243 | 16156238 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-20 17:00 | 2029-11-21 08:00
%R | 30562032 | 16156788 | 16156787 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2028-03-10 08:00
%R | 30562033 | 16156787 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 480 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2027-10-26 08:00
%R | 30562034 | 16156790 | 16156789 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2028-06-15 08:00
%R | 30562035 | 16156789 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 640 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2028-01-07 08:00
%R | 30562036 | 16156792 | 16156791 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2028-09-22 08:00
%R | 30562037 | 16156791 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 800 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2028-03-13 08:00
%R | 30562038 | 16156794 | 16156793 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2028-08-25 08:00
%R | 30562039 | 16156793 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 640 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2028-03-13 08:00
%R | 30562040 | 16156361 | 16156794 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-11-03 08:00
%R | 30562041 | 16155872 | 16155618 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-30 17:00 | 2029-11-17 08:00
%R | 30562042 | 16156735 | 16156760 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-17 17:00 | 2029-01-27 08:00
%R | 30562043 | 16156795 | 16156796 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-03-10 08:00
%R | 30562044 | 16156796 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 160 |  |  | 2027-01-05 17:00 | 2027-12-23 08:00
%R | 30562045 | 16156797 | 16156798 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2027-11-02 08:00
%R | 30562046 | 16156798 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 320 |  |  | 2027-02-03 17:00 | 2027-07-19 08:00
%R | 30562047 | 16156799 | 16156800 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-20 17:00 | 2027-02-01 08:00
%R | 30562048 | 16156800 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2026-12-09 08:00
%R | 30562049 | 16156802 | 16156801 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-15 17:00 | 2028-04-27 08:00
%R | 30562050 | 16156803 | 16156802 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-22 17:00 | 2028-05-26 08:00
%R | 30562051 | 16156804 | 16156803 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-09 17:00 | 2028-06-14 08:00
%R | 30562052 | 16156805 | 16156804 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-25 17:00 | 2028-06-30 08:00
%R | 30562053 | 16156809 | 16156808 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-04 17:00 | 2031-01-07 08:00
%R | 30562054 | 16156810 | 16156809 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-02 17:00 | 2031-02-03 17:00
%R | 30562055 | 16156810 | 16156807 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-22 17:00 | 2031-02-03 17:00
%R | 30562056 | 16156806 | 16156805 | 56194 | 56194 | PR_SS | 144 |  |  | 2027-03-23 17:00 | 2028-01-10 08:00
%R | 30562057 | 16156811 | 16156806 | 56194 | 56194 | PR_FS | 64 |  |  | 2029-03-08 17:00 | 2030-07-05 08:00
%R | 30562058 | 16156807 | 16156811 | 56194 | 56194 | PR_FF | 144 |  |  | 2029-03-30 08:00 | 2031-01-14 08:00
%R | 30562059 | 16156814 | 16156813 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-15 17:00 | 2028-05-05 08:00
%R | 30562060 | 16156801 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2028-04-07 08:00
%R | 30562061 | 16156813 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2028-04-14 08:00
%R | 30562062 | 16156816 | 16156815 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-09 17:00 | 2028-06-21 08:00
%R | 30562063 | 16156817 | 16156816 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-25 17:00 | 2028-07-07 08:00
%R | 30562064 | 16156820 | 16156818 | 56194 | 56194 | PR_FS | 48 |  |  | 2029-03-01 17:00 | 2030-07-08 08:00
%R | 30562065 | 16156819 | 16156820 | 56194 | 56194 | PR_FF | 144 |  |  | 2029-07-25 08:00 | 2031-01-14 08:00
%R | 30562066 | 16156822 | 16156821 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-28 17:00 | 2031-01-07 08:00
%R | 30562067 | 16156815 | 16156814 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-22 17:00 | 2028-06-05 08:00
%R | 30562068 | 16156818 | 16156817 | 56194 | 56194 | PR_SS | 144 |  |  | 2027-03-18 17:00 | 2028-02-14 08:00
%R | 30562069 | 16156812 | 16156819 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-08-14 17:00 | 2031-02-03 17:00
%R | 30562070 | 16156821 | 16156820 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-24 17:00 | 2030-12-04 08:00
%R | 30562071 | 16156812 | 16156822 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-09-25 17:00 | 2031-02-03 17:00
%R | 30562072 | 16156808 | 16156811 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-31 17:00 | 2030-12-04 08:00
%R | 30562073 | 16156284 | 16156810 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-10-02 17:00 | 2032-02-12 08:00
%R | 30562074 | 16155624 | 16156823 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-22 17:00 | 2030-10-08 08:00
%R | 30562075 | 16155623 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2029-10-02 08:00
%R | 30562076 | 16156823 | 16156251 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2030-10-05 08:00
%R | 30562077 | 16156544 | 16155624 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-28 17:00 | 2031-07-21 08:00
%R | 30562078 | 16156823 | 16156466 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-20 17:00 | 2030-10-05 08:00
%R | 30562079 | 16155623 | 16156458 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-21 17:00 | 2029-10-02 08:00
%R | 30562080 | 16156459 | 16155623 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-23 17:00 | 2029-10-04 08:00
%R | 30562081 | 16156824 | 16155625 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-17 17:00 | 2030-06-27 08:00
%R | 30562082 | 16155620 | 16156824 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-19 17:00 | 2030-06-29 08:00
%R | 30562083 | 16155621 | 16156826 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-07 17:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30562084 | 16156826 | 16156825 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-31 17:00 | 2030-07-11 08:00
%R | 30562085 | 16156825 | 16155620 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-25 17:00 | 2030-07-05 08:00
%R | 30562086 | 16156828 | 16156827 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2028-06-22 08:00
%R | 30562087 | 16156830 | 16156829 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-06 17:00 | 2028-09-14 08:00
%R | 30562088 | 16156832 | 16156831 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-10 17:00 | 2028-12-19 08:00
%R | 30562089 | 16156834 | 16156833 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-20 17:00 | 2028-11-27 08:00
%R | 30562090 | 16156827 | 16156788 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2028-05-10 08:00
%R | 30562091 | 16156829 | 16156790 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-25 17:00 | 2028-07-27 08:00
%R | 30562092 | 16156831 | 16156792 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-06 17:00 | 2028-11-20 08:00
%R | 30562093 | 16156833 | 16156794 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-10-20 08:00
%R | 30562094 | 16156835 | 16156828 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-27 17:00 | 2028-07-20 08:00
%R | 30562095 | 16156836 | 16156835 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-16 17:00 | 2029-07-11 08:00
%R | 30562096 | 16156838 | 16156836 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-28 17:00 | 2029-07-23 08:00
%R | 30562097 | 16156839 | 16156838 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-25 17:00 | 2029-08-27 08:00
%R | 30562098 | 16156837 | 16156839 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-06 08:00 | 2029-09-22 17:00
%R | 30562099 | 16156855 | 16156837 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2029-09-22 17:00
%R | 30562100 | 16156855 | 16156839 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2029-09-22 17:00
%R | 30562101 | 16156468 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2029-11-30 08:00
%R | 30562102 | 16156471 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2029-12-24 08:00
%R | 30562103 | 16156473 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2030-01-21 08:00
%R | 30562104 | 16156474 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2030-01-29 08:00
%R | 30562105 | 16156476 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2030-02-06 08:00
%R | 30562106 | 16156479 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2030-02-20 08:00
%R | 30562107 | 16156477 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2030-02-18 08:00
%R | 30562108 | 16156458 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2029-09-24 08:00
%R | 30562109 | 16156462 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2029-10-22 08:00
%R | 30562110 | 16156464 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2029-11-08 08:00
%R | 30562111 | 16156466 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2029-11-22 08:00
%R | 30562112 | 16156482 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2030-03-06 08:00
%R | 30562113 | 16156488 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2030-03-30 08:00
%R | 30562114 | 16156489 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2030-03-30 08:00
%R | 30562115 | 16156490 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2030-04-08 08:00
%R | 30562116 | 16156840 | 16156830 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-10 17:00 | 2028-10-12 08:00
%R | 30562117 | 16156841 | 16156840 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-11 17:00 | 2029-10-15 08:00
%R | 30562118 | 16156844 | 16156841 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-22 17:00 | 2029-10-26 08:00
%R | 30562119 | 16156843 | 16156844 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-06 17:00 | 2029-11-12 08:00
%R | 30562120 | 16156842 | 16156843 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-25 08:00 | 2029-12-07 17:00
%R | 30562121 | 16156856 | 16156842 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-06 17:00 | 2029-12-07 17:00
%R | 30562122 | 16156856 | 16156843 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-06 17:00 | 2029-12-07 17:00
%R | 30562123 | 16156481 | 16156856 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-06 17:00 | 2030-02-28 08:00
%R | 30562124 | 16156483 | 16156856 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-06 17:00 | 2030-03-08 08:00
%R | 30562125 | 16156469 | 16156856 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-06 17:00 | 2029-12-10 08:00
%R | 30562126 | 16156470 | 16156856 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-06 17:00 | 2029-12-18 08:00
%R | 30562127 | 16156845 | 16156832 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-08 17:00 | 2029-01-25 08:00
%R | 30562128 | 16156846 | 16156845 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-19 17:00 | 2029-08-29 08:00
%R | 30562129 | 16156848 | 16156846 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-25 17:00 | 2029-09-04 08:00
%R | 30562130 | 16156849 | 16156848 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-10-02 08:00
%R | 30562131 | 16156847 | 16156849 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-11 08:00 | 2029-10-29 17:00
%R | 30562132 | 16156858 | 16156849 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-21 17:00 | 2029-10-29 17:00
%R | 30562133 | 16156858 | 16156847 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-21 17:00 | 2029-10-29 17:00
%R | 30562134 | 16156463 | 16156858 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-21 17:00 | 2029-10-30 08:00
%R | 30562135 | 16156475 | 16156858 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-21 17:00 | 2030-02-09 08:00
%R | 30562136 | 16156850 | 16156834 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-17 17:00 | 2029-01-04 08:00
%R | 30562137 | 16156851 | 16156850 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-27 17:00 | 2029-08-08 08:00
%R | 30562138 | 16156853 | 16156851 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-10 17:00 | 2029-08-21 08:00
%R | 30562139 | 16156854 | 16156853 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-08 17:00 | 2029-09-18 08:00
%R | 30562140 | 16156852 | 16156854 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-06-20 08:00 | 2029-10-15 17:00
%R | 30562141 | 16156857 | 16156852 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2029-10-15 17:00
%R | 30562142 | 16156857 | 16156854 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2029-10-15 17:00
%R | 30562143 | 16156495 | 16156857 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2030-05-10 08:00
%R | 30562144 | 16156118 | 16156122 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-23 17:00 | 2031-07-05 08:00
%R | 30562145 | 16156519 | 16156502 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-31 17:00 | 2031-06-17 08:00
%R | 30562146 | 16156523 | 16156498 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-03 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562147 | 16156523 | 16156497 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562148 | 16156859 | 16156602 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2027-07-08 08:00
%R | 30562149 | 16156603 | 16156859 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-08 17:00 | 2028-01-25 08:00
%R | 30562150 | 16156860 | 16156603 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-13 17:00 | 2028-09-20 08:00
%R | 30562151 | 16156604 | 16156860 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-18 17:00 | 2028-10-25 08:00
%R | 30562152 | 16156601 | 16156597 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-05 17:00 | 2027-04-14 08:00
%R | 30562153 | 16156861 | 16155924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-15 17:00 | 2030-08-07 08:00
%R | 30562154 | 16155921 | 16156861 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-04 17:00 | 2030-09-24 08:00
%R | 30562155 | 16156863 | 16156862 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2028-07-21 08:00
%R | 30562156 | 16156864 | 16156863 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2028-08-25 08:00
%R | 30562157 | 16156865 | 16156864 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-19 17:00 | 2029-06-18 08:00
%R | 30562158 | 16156867 | 16156865 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-31 17:00 | 2029-06-29 08:00
%R | 30562159 | 16156868 | 16156867 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-29 17:00 | 2029-07-27 08:00
%R | 30562160 | 16156866 | 16156868 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-11 08:00 | 2029-08-30 17:00
%R | 30562161 | 16156870 | 16156869 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-18 17:00 | 2028-05-18 08:00
%R | 30562162 | 16156871 | 16156870 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-16 17:00 | 2028-06-16 08:00
%R | 30562163 | 16156872 | 16156871 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-09 17:00 | 2029-04-06 08:00
%R | 30562164 | 16156874 | 16156872 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-22 17:00 | 2029-04-18 08:00
%R | 30562165 | 16156875 | 16156874 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-19 17:00 | 2029-05-18 08:00
%R | 30562166 | 16156873 | 16156875 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-09-30 08:00 | 2029-06-14 17:00
%R | 30562167 | 16156862 | 16156795 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2028-06-23 08:00
%R | 30562168 | 16156869 | 16156797 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2028-04-10 08:00
%R | 30562169 | 16156876 | 16156866 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-27 17:00 | 2029-08-30 17:00
%R | 30562170 | 16156876 | 16156868 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-27 17:00 | 2029-08-30 17:00
%R | 30562171 | 16156525 | 16156499 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-09 17:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30562172 | 16156525 | 16156500 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-17 17:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30562173 | 16156525 | 16156501 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-25 17:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30562174 | 16156517 | 16156498 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-03 17:00 | 2031-05-23 08:00
%R | 30562175 | 16156517 | 16156497 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2031-05-23 08:00
%R | 30562176 | 16156518 | 16156499 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-09 17:00 | 2031-06-05 08:00
%R | 30562177 | 16156518 | 16156500 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-17 17:00 | 2031-06-05 08:00
%R | 30562178 | 16156518 | 16156501 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-25 17:00 | 2031-06-05 08:00
%R | 30562179 | 16156522 | 16156434 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-22 17:00 | 2031-06-28 08:00
%R | 30562180 | 16156522 | 16156435 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-26 17:00 | 2031-06-28 08:00
%R | 30562181 | 16156524 | 16156437 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-02 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562182 | 16156524 | 16156437 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-02-20 08:00 | 2031-08-01 17:00
%R | 30562183 | 16156877 | 16156873 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-06-14 17:00
%R | 30562184 | 16156877 | 16156875 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-06-14 17:00
%R | 30562185 | 16156873 | 16156872 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-22 17:00 | 2029-05-28 08:00
%R | 30562186 | 16156411 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-08-07 08:00
%R | 30562187 | 16156412 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-08-13 08:00
%R | 30562188 | 16156410 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-08-01 08:00
%R | 30562189 | 16156413 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-08-20 08:00
%R | 30562190 | 16156414 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-08-25 08:00
%R | 30562191 | 16156461 | 16156857 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2029-10-16 08:00
%R | 30562192 | 16156491 | 16156857 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2030-04-08 08:00
%R | 30562193 | 16156485 | 16156857 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2030-03-16 08:00
%R | 30562194 | 16156484 | 16156857 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2030-03-14 08:00
%R | 30562195 | 16156486 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2030-03-22 08:00
%R | 30562196 | 16156480 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2030-02-26 08:00
%R | 30562197 | 16156409 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30562198 | 16156418 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2030-08-29 08:00
%R | 30562199 | 16156492 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2030-02-05 08:00
%R | 30562200 | 16156415 | 16156876 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-27 17:00 | 2029-08-31 08:00
%R | 30562201 | 16156416 | 16156876 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-27 17:00 | 2029-09-08 08:00
%R | 30562202 | 16156417 | 16156876 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-27 17:00 | 2029-09-17 08:00
%R | 30562203 | 16156496 | 16156495 | 56194 | 56194 | PR_FF | 40 |  |  | 2029-12-19 08:00 | 2030-05-18 08:00
%R | 30562204 | 16156408 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-07-26 08:00
%R | 30562205 | 16156407 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-07-20 08:00
%R | 30562206 | 16156406 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-07-14 08:00
%R | 30562207 | 16156403 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-06-15 08:00
%R | 30562208 | 16156404 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-07-03 08:00
%R | 30562209 | 16156405 | 16156877 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-07-09 08:00
%R | 30562210 | 16156881 | 16156879 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-13 17:00 | 2028-03-25 08:00
%R | 30562211 | 16156883 | 16156881 | 56194 | 56194 | PR_SS | 32 |  |  | 2027-09-23 17:00 | 2028-03-07 08:00
%R | 30562212 | 16156884 | 16156883 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-16 17:00 | 2028-04-24 08:00
%R | 30562213 | 16156886 | 16156885 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-04 17:00 | 2027-09-06 08:00
%R | 30562214 | 16156879 | 16156886 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-02 17:00 | 2027-10-04 08:00
%R | 30562215 | 16156887 | 16156878 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-09 17:00 | 2027-09-06 08:00
%R | 30562216 | 16156882 | 16156887 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-07 17:00 | 2028-05-24 08:00
%R | 30562217 | 16156889 | 16156888 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-24 17:00 | 2029-05-07 08:00
%R | 30562218 | 16156889 | 16156884 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-15 17:00 | 2029-05-07 08:00
%R | 30562219 | 16156879 | 16156887 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-07 17:00 | 2027-10-04 08:00
%R | 30562220 | 16156890 | 16156879 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-13 17:00 | 2028-03-20 08:00
%R | 30562221 | 16156881 | 16156890 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-18 17:00 | 2028-03-25 08:00
%R | 30562222 | 16156891 | 16156882 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-05 17:00 | 2029-04-14 08:00
%R | 30562223 | 16156880 | 16156891 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-05-22 08:00
%R | 30562224 | 16156888 | 16156891 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-17 17:00 | 2029-04-27 08:00
%R | 30562225 | 16156882 | 16156884 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-15 17:00 | 2028-05-24 08:00
%R | 30562226 | 16156892 | 16156889 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-06-01 17:00
%R | 30562227 | 16156892 | 16156880 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-06-01 17:00
%R | 30562228 | 16156880 | 16156889 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-11 08:00 | 2029-06-01 17:00
%R | 30562229 | 16156852 | 16156851 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-10 17:00 | 2029-09-28 08:00
%R | 30562230 | 16156847 | 16156846 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-25 17:00 | 2029-10-18 08:00
%R | 30562231 | 16156842 | 16156841 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-22 17:00 | 2029-11-27 08:00
%R | 30562232 | 16156837 | 16156836 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-28 17:00 | 2029-09-06 08:00
%R | 30562233 | 16156866 | 16156865 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-31 17:00 | 2029-08-13 08:00
%R | 30562234 | 16156731 | 16156728 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-24 17:00 | 2030-05-14 08:00
%R | 30562235 | 16156893 | 16156894 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2028-06-08 08:00
%R | 30562236 | 16156894 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 320 |  |  | 2027-02-03 17:00 | 2028-02-25 08:00
%R | 30562237 | 16156898 | 16156895 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2028-10-20 08:00
%R | 30562238 | 16156897 | 16156898 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-09 17:00 | 2028-11-18 08:00
%R | 30562239 | 16156900 | 16156899 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-19 17:00 | 2029-07-16 08:00
%R | 30562240 | 16156901 | 16156897 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-23 17:00 | 2029-06-20 08:00
%R | 30562241 | 16156896 | 16156901 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-04 17:00 | 2029-07-31 08:00
%R | 30562242 | 16156899 | 16156901 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-04 17:00 | 2029-07-02 08:00
%R | 30562243 | 16156902 | 16156900 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-05-19 17:00 | 2029-08-10 17:00
%R | 30562244 | 16156902 | 16156896 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-05-19 17:00 | 2029-08-10 17:00
%R | 30562245 | 16156896 | 16156900 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-05-09 08:00 | 2029-08-10 17:00
%R | 30562246 | 16156895 | 16156893 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2028-09-22 08:00
%R | 30562247 | 16156906 | 16156903 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2027-07-26 08:00
%R | 30562248 | 16156905 | 16156906 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2027-08-28 08:00
%R | 30562249 | 16156908 | 16156907 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-25 17:00 | 2029-07-05 08:00
%R | 30562250 | 16156909 | 16156905 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-29 17:00 | 2029-06-09 08:00
%R | 30562251 | 16156904 | 16156909 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-11 17:00 | 2029-07-21 08:00
%R | 30562252 | 16156907 | 16156909 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-11 17:00 | 2029-06-21 08:00
%R | 30562253 | 16156904 | 16156908 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-07-12 08:00 | 2029-08-01 17:00
%R | 30562254 | 16156903 | 16156799 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2027-06-28 08:00
%R | 30562255 | 16155670 | 16155669 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-02-27 08:00 | 2030-01-30 17:00
%R | 30562256 | 16155696 | 16155695 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-05-17 08:00 | 2030-03-07 17:00
%R | 30562257 | 16155683 | 16155682 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-03 08:00 | 2029-12-14 17:00
%R | 30562258 | 16155657 | 16155656 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-10 08:00 | 2029-11-10 17:00
%R | 30562259 | 16156378 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-06-01 08:00
%R | 30562260 | 16156379 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-06-07 08:00
%R | 30562261 | 16156786 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-06-13 08:00
%R | 30562262 | 16156380 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-06-19 08:00
%R | 30562263 | 16156392 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-07-23 08:00
%R | 30562264 | 16156393 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-09-10 08:00
%R | 30562265 | 16156394 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-09-16 08:00
%R | 30562266 | 16156396 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-10-31 08:00
%R | 30562267 | 16156397 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-11-07 08:00
%R | 30562268 | 16156382 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-10-02 08:00
%R | 30562269 | 16156383 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-10-08 08:00
%R | 30562270 | 16156384 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-10-14 08:00
%R | 30562271 | 16156385 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-10-19 08:00
%R | 30562272 | 16156387 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-09-13 08:00
%R | 30562273 | 16156388 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-09-19 08:00
%R | 30562274 | 16156419 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-07-27 08:00
%R | 30562275 | 16156514 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-06-04 08:00
%R | 30562276 | 16156515 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-06-09 08:00
%R | 30562277 | 16156449 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-08-02 08:00
%R | 30562278 | 16156452 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-08-25 08:00
%R | 30562279 | 16156453 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-08-30 08:00
%R | 30562280 | 16156426 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-10-26 08:00
%R | 30562281 | 16156427 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-11-06 08:00
%R | 30562282 | 16156357 | 16156799 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2029-05-05 08:00
%R | 30562283 | 16156359 | 16156799 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2029-02-23 08:00
%R | 30562284 | 16156360 | 16156799 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2029-02-07 08:00
%R | 30562285 | 16156911 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-04-20 08:00
%R | 30562286 | 16156912 | 16156911 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-02-18 08:00 | 2027-08-31 17:00
%R | 30562287 | 16156913 | 16156920 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-25 17:00 | 2027-11-11 08:00
%R | 30562288 | 16156914 | 16156913 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-06 17:00 | 2027-12-24 08:00
%R | 30562289 | 16156916 | 16156915 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-15 17:00 | 2030-05-29 08:00
%R | 30562290 | 16156918 | 16156917 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-01 17:00 | 2030-06-17 08:00
%R | 30562291 | 16156921 | 16156919 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-03-01 17:00 | 2030-07-13 17:00
%R | 30562292 | 16156441 | 16156921 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-01 17:00 | 2030-07-15 08:00
%R | 30562293 | 16156442 | 16156921 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-01 17:00 | 2030-08-12 08:00
%R | 30562294 | 16156443 | 16156921 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-01 17:00 | 2030-09-10 08:00
%R | 30562295 | 16156444 | 16156921 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-01 17:00 | 2030-10-08 08:00
%R | 30562296 | 16156445 | 16156921 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-01 17:00 | 2030-11-06 08:00
%R | 30562297 | 16156919 | 16156918 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-02-13 08:00 | 2030-07-13 17:00
%R | 30562298 | 16155665 | 16155926 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-03-17 08:00 | 2029-09-27 17:00
%R | 30562299 | 16155709 | 16155708 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-07 08:00 | 2029-09-22 17:00
%R | 30562300 | 16155734 | 16155733 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-03-05 08:00 | 2030-11-21 17:00
%R | 30562301 | 16156731 | 16156730 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-03-10 08:00 | 2030-05-24 17:00
%R | 30562302 | 16156210 | 16155801 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-07-29 17:00 | 2031-01-22 17:00
%R | 30562303 | 16156682 | 16155800 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-25 17:00 | 2030-11-20 08:00
%R | 30562304 | 16156682 | 16155813 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-03 17:00 | 2030-11-20 08:00
%R | 30562305 | 16156922 | 16156912 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2027-09-01 08:00
%R | 30562306 | 16156923 | 16156922 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-04-16 08:00 | 2027-07-14 08:00
%R | 30562307 | 16156920 | 16156923 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2027-10-13 08:00
%R | 30562308 | 16156920 | 16156922 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2027-10-13 08:00
%R | 30562309 | 16156920 | 16156912 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2027-10-13 08:00
%R | 30562310 | 16156296 | 16156617 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2030-12-06 17:00
%R | 30562311 | 16156296 | 16156629 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-03-02 17:00 | 2030-12-06 17:00
%R | 30562312 | 16156296 | 16156641 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-04-16 17:00 | 2030-12-06 17:00
%R | 30562313 | 16156296 | 16156605 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-06-30 17:00 | 2030-12-06 17:00
%R | 30562314 | 16156924 | 16156925 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-18 17:00 | 2026-12-21 08:00
%R | 30562315 | 16156925 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2026-11-27 08:00
%R | 30562316 | 16156292 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-06 17:00
%R | 30562317 | 16156926 | 16156927 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-18 17:00 | 2026-12-21 08:00
%R | 30562318 | 16156292 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-06 17:00
%R | 30562319 | 16156928 | 16156929 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-18 17:00 | 2026-12-21 08:00
%R | 30562320 | 16156927 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2026-11-27 08:00
%R | 30562321 | 16156929 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2026-11-27 08:00
%R | 30562322 | 16156292 | 16156928 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-06 17:00
%R | 30562323 | 16156340 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-02-10 08:00
%R | 30562324 | 16156341 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-02-18 08:00
%R | 30562325 | 16156342 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-01-13 08:00
%R | 30562326 | 16156343 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-01-18 08:00
%R | 30562327 | 16156344 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-01-26 08:00
%R | 30562328 | 16156345 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-07-20 08:00
%R | 30562329 | 16156346 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-03-24 08:00
%R | 30562330 | 16156350 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-07-17 08:00
%R | 30562331 | 16156351 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-07-25 08:00
%R | 30562332 | 16156352 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-02-14 08:00
%R | 30562333 | 16156353 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-02-09 08:00
%R | 30562334 | 16156356 | 16156926 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-11-17 08:00
%R | 30562335 | 16156354 | 16156928 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-04-26 08:00
%R | 30562336 | 16156355 | 16156928 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-06-01 08:00
%R | 30562337 | 16156348 | 16156928 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-09-05 08:00
%R | 30562338 | 16156349 | 16156928 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-09-05 08:00
%R | 30562339 | 16156326 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-03-01 08:00
%R | 30562340 | 16156327 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-03-01 08:00
%R | 30562341 | 16156328 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-08-20 08:00
%R | 30562342 | 16156329 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-09-18 08:00
%R | 30562343 | 16156330 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-07-27 08:00
%R | 30562344 | 16156331 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-08-02 08:00
%R | 30562345 | 16156332 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-08-08 08:00
%R | 30562346 | 16156333 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-08-17 08:00
%R | 30562347 | 16156334 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-08-25 08:00
%R | 30562348 | 16156335 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-10-30 08:00
%R | 30562349 | 16156336 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2029-11-08 08:00
%R | 30562350 | 16156337 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-06-12 08:00
%R | 30562351 | 16156338 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-06-20 08:00
%R | 30562352 | 16156339 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-06-28 08:00
%R | 30562353 | 16156291 | 16156928 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-10-14 17:00
%R | 30562354 | 16156910 | 16156908 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2029-08-01 17:00
%R | 30562355 | 16156910 | 16156904 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2029-08-01 17:00
%R | 30562356 | 16156930 | 16156931 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-15 17:00 | 2027-06-16 08:00
%R | 30562357 | 16156931 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-05-28 08:00
%R | 30562358 | 16156878 | 16156930 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-09 17:00 | 2027-08-02 08:00
%R | 30562359 | 16156885 | 16156930 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-09 17:00 | 2027-08-13 08:00
%R | 30562360 | 16156457 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-09-18 08:00
%R | 30562361 | 16156459 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-10-04 08:00
%R | 30562362 | 16156460 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-10-10 08:00
%R | 30562363 | 16156465 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2029-11-16 08:00
%R | 30562364 | 16156472 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-01-07 08:00
%R | 30562365 | 16156473 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-01-21 08:00
%R | 30562366 | 16156478 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-02-14 08:00
%R | 30562367 | 16156487 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-03-25 08:00
%R | 30562368 | 16156493 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-04-16 08:00
%R | 30562369 | 16156494 | 16156892 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-22 17:00 | 2030-05-04 08:00
%R | 30562370 | 16156016 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-03-16 08:00
%R | 30562371 | 16156932 | 16156696 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-20 17:00 | 2030-12-24 08:00
%R | 30562372 | 16156932 | 16156585 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-02 17:00 | 2030-12-24 08:00
%R | 30562373 | 16156932 | 16156201 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-24 17:00 | 2030-12-24 08:00
%R | 30562374 | 16156932 | 16156186 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-14 17:00 | 2030-12-24 08:00
%R | 30562375 | 16156690 | 16156932 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-07 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30562376 | 16156689 | 16156932 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-07 17:00 | 2031-01-20 08:00
%R | 30562377 | 16156688 | 16156932 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-07 17:00 | 2031-01-25 08:00
%R | 30562378 | 16156933 | 16156665 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-08 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30562379 | 16156933 | 16156325 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-28 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30562380 | 16156933 | 16156321 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-04 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30562381 | 16156933 | 16156320 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-28 08:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30562382 | 16156933 | 16156322 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-08-27 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30562383 | 16156933 | 16156317 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-27 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30562384 | 16156933 | 16156318 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-05 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30562385 | 16156933 | 16156319 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-27 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30562386 | 16156542 | 16155743 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2031-06-04 08:00
%R | 30562387 | 16156543 | 16155743 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-23 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562388 | 16156543 | 16155611 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-24 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562389 | 16156543 | 16155615 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-14 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562390 | 16156543 | 16155616 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-31 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562391 | 16156543 | 16155617 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-09 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562392 | 16156579 | 16156933 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-09-19 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30562393 | 16156580 | 16156933 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-09-19 17:00 | 2031-01-09 08:00
%R | 30562394 | 16156581 | 16156933 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-09-19 17:00 | 2031-01-09 08:00
%R | 30562395 | 16156546 | 16156491 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-04 17:00 | 2031-08-01 08:00
%R | 30562396 | 16156546 | 16155624 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-28 17:00 | 2031-08-01 08:00
%R | 30562397 | 16156546 | 16156544 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-29 17:00 | 2031-08-01 08:00
%R | 30562398 | 16156546 | 16156545 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-11 17:00 | 2031-08-01 08:00
%R | 30562399 | 16155842 | 16156604 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-03 17:00 | 2028-12-11 08:00
%R | 30562400 | 16155838 | 16156604 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-03 17:00 | 2028-11-11 08:00
%R | 30562401 | 16155851 | 16156604 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-03 17:00 | 2031-10-13 08:00
%R | 30562402 | 16155862 | 16155828 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-28 17:00 | 2029-05-09 08:00
%R | 30562403 | 16155862 | 16155832 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-02 17:00 | 2029-05-09 08:00
%R | 30562404 | 16155612 | 16156108 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-07 17:00 | 2029-05-26 08:00
%R | 30562405 | 16156468 | 16156466 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-20 17:00 | 2029-11-30 08:00
%R | 30562406 | 16155625 | 16155626 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-15 17:00 | 2030-06-25 08:00
%R | 30562407 | 16155872 | 16155615 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-14 17:00 | 2029-11-17 08:00
%R | 30562408 | 16155872 | 16155619 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-07 17:00 | 2029-11-17 08:00
%R | 30562409 | 16156550 | 16156549 | 56194 | 56194 | PR_SS | 120 |  |  | 2031-02-17 17:00 | 2031-02-15 08:00
%R | 30562410 | 16156316 | 16156005 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-02-21 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30562411 | 16156316 | 16156001 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-01-25 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30562412 | 16156297 | 16156001 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-01-25 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30562413 | 16156297 | 16156005 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-02-21 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30562414 | 16156225 | 16156224 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-21 17:00 | 2030-01-10 08:00
%R | 30562415 | 16156227 | 16156226 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-07 17:00 | 2030-07-04 08:00
%R | 30562416 | 16156934 | 16156270 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-11 17:00 | 2030-03-29 08:00
%R | 30562417 | 16156934 | 16156424 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-01 17:00 | 2030-03-29 08:00
%R | 30562418 | 16156539 | 16156934 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-09 17:00 | 2031-06-23 08:00
%R | 30562419 | 16156538 | 16156934 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-09 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562420 | 16156537 | 16156934 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-09 17:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30562421 | 16156425 | 16156934 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-01-11 08:00 | 2030-04-05 17:00
%R | 30562422 | 16156935 | 16156242 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-21 17:00 | 2029-05-22 08:00
%R | 30562423 | 16156236 | 16156935 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-04 17:00 | 2029-09-06 08:00
%R | 30562424 | 16156239 | 16156243 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-31 17:00 | 2030-05-28 08:00
%R | 30562425 | 16156239 | 16156246 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-24 17:00 | 2030-05-28 08:00
%R | 30562426 | 16156239 | 16156243 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-12-21 08:00 | 2029-12-15 08:00
%R | 30562427 | 16156936 | 16155996 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-22 17:00 | 2029-12-13 08:00
%R | 30562428 | 16155991 | 16156936 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-26 17:00 | 2030-02-16 08:00
%R | 30562429 | 16156001 | 16156779 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-27 17:00 | 2030-03-07 08:00
%R | 30562430 | 16156001 | 16156268 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-01 17:00 | 2030-03-07 08:00
%R | 30562431 | 16156001 | 16156263 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-29 17:00 | 2030-03-07 08:00
%R | 30562432 | 16156005 | 16156268 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-01 17:00 | 2030-01-15 08:00
%R | 30562433 | 16156005 | 16156263 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-29 17:00 | 2030-01-15 08:00
%R | 30562434 | 16156005 | 16156779 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-27 17:00 | 2030-01-15 08:00
%R | 30562435 | 16155852 | 16156108 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-07 17:00 | 2030-08-08 08:00
%R | 30562436 | 16155852 | 16155835 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-07 17:00 | 2030-08-08 08:00
%R | 30562437 | 16156122 | 16156134 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-01 17:00 | 2031-06-14 08:00
%R | 30562438 | 16156121 | 16155848 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2031-04-16 08:00
%R | 30562439 | 16156431 | 16156732 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2030-05-25 08:00
%R | 30562440 | 16156432 | 16156732 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2030-06-18 08:00
%R | 30562441 | 16156434 | 16156732 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2030-06-29 08:00
%R | 30562442 | 16156435 | 16156732 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30562443 | 16156436 | 16156732 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2030-08-05 08:00
%R | 30562444 | 16156438 | 16156732 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2030-09-13 08:00
%R | 30562445 | 16156440 | 16156732 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2030-10-08 08:00
%R | 30562446 | 16156441 | 16156732 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2030-07-15 08:00
%R | 30562447 | 16156441 | 16156757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-07-15 08:00
%R | 30562448 | 16156445 | 16156444 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-25 17:00 | 2030-11-06 08:00
%R | 30562449 | 16156445 | 16156732 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2030-11-06 08:00
%R | 30562450 | 16156445 | 16156757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-11-06 08:00
%R | 30562451 | 16156529 | 16156445 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-09 17:00 | 2031-06-28 08:00
%R | 30562452 | 16156577 | 16156445 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-09 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30562453 | 16156577 | 16156732 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30562454 | 16156441 | 16156434 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-22 17:00 | 2030-07-15 08:00
%R | 30562455 | 16156442 | 16156435 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-26 17:00 | 2030-08-12 08:00
%R | 30562456 | 16156443 | 16156437 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-02 17:00 | 2030-09-10 08:00
%R | 30562457 | 16156445 | 16156439 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-27 17:00 | 2030-11-06 08:00
%R | 30562458 | 16156010 | 16156230 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-31 17:00 | 2030-09-26 08:00
%R | 30562459 | 16156010 | 16156231 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-31 17:00 | 2030-09-26 08:00
%R | 30562460 | 16156010 | 16156232 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-31 17:00 | 2030-09-26 08:00
%R | 30562461 | 16156010 | 16156223 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-04 17:00 | 2030-09-26 08:00
%R | 30562462 | 16156010 | 16156225 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-26 17:00 | 2030-09-26 08:00
%R | 30562463 | 16156578 | 16156225 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-26 17:00 | 2030-12-11 08:00
%R | 30562464 | 16156010 | 16156227 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-12 17:00 | 2030-09-26 08:00
%R | 30562465 | 16156446 | 16156271 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2029-03-23 08:00
%R | 30562466 | 16156450 | 16156902 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-05-19 17:00 | 2029-08-11 08:00
%R | 30562467 | 16156448 | 16156271 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-21 17:00 | 2029-06-23 08:00
%R | 30562468 | 16156097 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-08 08:00
%R | 30562469 | 16156292 | 16156104 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2027-02-06 17:00
%R | 30562470 | 16156358 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-11-28 08:00
%R | 30562471 | 16156447 | 16156448 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-17 17:00 | 2029-12-19 08:00
%R | 30562472 | 16156224 | 16155932 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-07 17:00 | 2030-01-05 08:00
%R | 30562473 | 16156419 | 16155932 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-07 17:00 | 2029-07-27 08:00
%R | 30562474 | 16156297 | 16156704 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-01-25 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30562475 | 16156682 | 16156445 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-09 17:00 | 2030-11-20 08:00
%R | 30562476 | 16156318 | 16156317 | 56194 | 56194 | PR_SS | 80 |  |  | 2030-03-15 17:00 | 2030-07-18 08:00
%R | 30562477 | 16156319 | 16156318 | 56194 | 56194 | PR_SS | 80 |  |  | 2030-05-24 17:00 | 2030-09-10 08:00
%R | 30562478 | 16156661 | 16156146 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-15 17:00 | 2030-06-25 08:00
%R | 30562479 | 16156663 | 16156662 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-08 17:00 | 2030-09-09 08:00
%R | 30562480 | 16155931 | 16156682 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-11 17:00 | 2030-11-22 08:00
%R | 30562481 | 16156577 | 16155931 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-07-27 08:00 | 2031-01-03 17:00
%R | 30562482 | 16155826 | 16156599 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-11-09 08:00 | 2028-03-06 17:00
%R | 30562483 | 16156192 | 16156269 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-29 17:00 | 2030-01-08 08:00
%R | 30562484 | 16156005 | 16156269 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-29 17:00 | 2030-01-15 08:00
%R | 30562485 | 16155873 | 16155621 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-13 17:00 | 2030-07-23 08:00
%R | 30562486 | 16156937 | 16156081 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2028-09-29 08:00
%R | 30562487 | 16155979 | 16156937 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2029-01-12 08:00
%R | 30562488 | 16156030 | 16156016 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2028-09-05 08:00
%R | 30562489 | 16156034 | 16156016 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2027-10-27 08:00
%R | 30562490 | 16156036 | 16156034 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2027-12-07 08:00
%R | 30562491 | 16156684 | 16156030 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2028-12-11 08:00
%R | 30562492 | 16156560 | 16156394 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-16 17:00 | 2030-11-05 08:00
%R | 30562493 | 16156567 | 16156427 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-22 17:00 | 2030-11-12 08:00
%R | 30562494 | 16155860 | 16155854 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-23 17:00 | 2029-04-27 08:00
%R | 30562495 | 16155873 | 16155624 | 56194 | 56194 | PR_FF | 160 |  |  | 2029-06-07 08:00 | 2030-10-14 08:00
%R | 30562496 | 16156144 | 16156712 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-09-06 08:00 | 2030-05-07 17:00
%R | 30562497 | 16156435 | 16156938 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-08 17:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30562498 | 16156939 | 16156924 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-08-10 08:00
%R | 30562499 | 16156358 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-11-28 08:00
%R | 30562500 | 16156939 | 16156292 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-05 17:00 | 2028-08-10 08:00
%R | 30562501 | 16156940 | 16156855 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2030-01-12 08:00
%R | 30562502 | 16156940 | 16156472 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-22 17:00 | 2030-01-12 08:00
%R | 30562503 | 16156473 | 16156940 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-01 17:00 | 2030-01-21 08:00
%R | 30562504 | 16156474 | 16156473 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-09 17:00 | 2030-01-29 08:00
%R | 30562505 | 16156008 | 16156005 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-21 17:00 | 2030-02-23 08:00
%R | 30562506 | 16156189 | 16156187 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-04 17:00 | 2030-10-16 08:00
%R | 30562507 | 16156756 | 16156755 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-09-05 08:00 | 2030-05-24 17:00
%R | 30562508 | 16156777 | 16156776 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-05-26 08:00 | 2030-10-09 17:00
%R | 30562509 | 16156098 | 16156101 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-03-05 08:00 | 2029-03-22 17:00
%R | 30562510 | 16156086 | 16156089 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-18 08:00 | 2030-01-07 17:00
%R | 30562511 | 16156019 | 16156021 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-03 08:00 | 2029-02-12 17:00
%R | 30562512 | 16156782 | 16156784 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-03 08:00 | 2028-10-20 17:00
%R | 30562513 | 16156040 | 16156049 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-12 08:00 | 2030-06-24 17:00
%R | 30562514 | 16156054 | 16156062 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-16 08:00 | 2028-11-22 17:00
%R | 30562515 | 16156025 | 16156027 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-06-20 08:00 | 2029-02-10 17:00
%R | 30562516 | 16155941 | 16155967 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-06-13 08:00 | 2029-08-24 17:00
%R | 30562517 | 16155946 | 16155951 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-04-15 08:00 | 2029-08-24 17:00
%R | 30562518 | 16155954 | 16155964 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-05-24 08:00 | 2029-09-01 17:00
%R | 30562519 | 16155882 | 16155902 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-09-18 08:00 | 2029-12-13 17:00
%R | 30562520 | 16156235 | 16156245 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-10-16 08:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562521 | 16155998 | 16156262 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-06-27 08:00 | 2030-07-29 17:00
%R | 30562522 | 16156938 | 16156434 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-22 17:00 | 2030-07-09 08:00
%R | 30562523 | 16156381 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30562524 | 16156386 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30562525 | 16156389 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30562526 | 16156390 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2030-05-25 08:00
%R | 30562527 | 16156391 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2029-11-13 08:00
%R | 30562528 | 16156395 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2029-11-13 08:00
%R | 30562529 | 16156398 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2030-06-07 08:00
%R | 30562530 | 16156399 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2029-11-28 08:00
%R | 30562531 | 16156420 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2029-10-26 08:00
%R | 30562532 | 16156425 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2030-03-07 08:00
%R | 30562533 | 16156428 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2029-10-26 08:00
%R | 30562534 | 16156447 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2029-12-19 08:00
%R | 30562535 | 16156456 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2029-08-02 08:00
%R | 30562536 | 16156516 | 16156910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-23 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30562537 | 16156467 | 16156361 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-15 17:00 | 2029-10-12 08:00
%R | 30562538 | 16156496 | 16156361 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-15 17:00 | 2030-04-16 08:00
%R | 30562539 | 16156248 | 16155719 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2027-11-19 08:00
%R | 30562540 | 16156576 | 16156297 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-20 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30562541 | 16156576 | 16156316 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-21 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30562542 | 16156954 | 16155931 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-08-16 17:00 | 2035-11-03 08:00
%R | 30562543 | 16156317 | 16156260 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-07 17:00 | 2030-07-30 08:00
%R | 30562544 | 16156953 | 16155639 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-17 17:00 | 2031-06-16 08:00
%R | 30562545 | 16156953 | 16156174 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-11 17:00 | 2031-06-16 08:00
%R | 30562546 | 16156953 | 16156175 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-25 17:00 | 2031-06-16 08:00
%R | 30562547 | 16156955 | 16155637 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-05 17:00 | 2030-11-29 08:00
%R | 30562548 | 16155638 | 16156955 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-13 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30562549 | 16156955 | 16156785 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2030-11-29 08:00
%R | 30562550 | 16156956 | 16156785 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-13 17:00 | 2030-11-08 08:00
%R | 30562551 | 16155634 | 16156956 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-20 17:00 | 2030-11-16 08:00
%R | 30562552 | 16156956 | 16155635 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-12 17:00 | 2030-11-08 08:00
%R | 30562553 | 16156947 | 16155813 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-03 17:00 | 2031-06-28 08:00
%R | 30562554 | 16156946 | 16155800 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-25 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562555 | 16156529 | 16156682 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-11 17:00 | 2031-06-28 08:00
%R | 30562556 | 16156532 | 16155801 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-29 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562557 | 16156532 | 16156531 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-05-10 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562558 | 16156948 | 16156219 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-27 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562559 | 16156948 | 16156218 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-28 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562560 | 16156948 | 16156217 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-29 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562561 | 16156948 | 16156216 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-30 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562562 | 16156943 | 16156942 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-05-10 17:00 | 2035-11-03 08:00
%R | 30562563 | 16156944 | 16156943 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-05-22 17:00 | 2035-11-15 08:00
%R | 30562564 | 16156945 | 16156944 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-06-04 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562565 | 16156957 | 16156518 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-22 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562566 | 16155722 | 16155684 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-10 17:00 | 2029-10-22 08:00
%R | 30562567 | 16156961 | 16156960 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-28 17:00 | 2032-01-15 08:00
%R | 30562568 | 16156962 | 16156958 | 56194 | 56194 | PR_FS | 40 |  |  | 2029-11-28 17:00 | 2031-07-12 08:00
%R | 30562569 | 16156959 | 16156962 | 56194 | 56194 | PR_FF | 144 |  |  | 2029-12-21 08:00 | 2032-01-22 08:00
%R | 30562570 | 16156960 | 16156962 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-29 17:00 | 2031-12-09 08:00
%R | 30562571 | 16156958 | 16156805 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-23 17:00 | 2029-04-11 08:00
%R | 30562572 | 16156963 | 16156961 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-06-25 17:00 | 2032-02-11 17:00
%R | 30562573 | 16156963 | 16156959 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-05-21 17:00 | 2032-02-11 17:00
%R | 30562574 | 16156967 | 16156965 | 56194 | 56194 | PR_FS | 40 |  |  | 2029-10-22 17:00 | 2032-11-19 08:00
%R | 30562575 | 16156966 | 16156967 | 56194 | 56194 | PR_FF | 144 |  |  | 2029-11-14 08:00 | 2033-06-01 08:00
%R | 30562576 | 16156969 | 16156968 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-18 17:00 | 2033-05-25 08:00
%R | 30562577 | 16156964 | 16156966 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-04-11 17:00 | 2033-06-22 17:00
%R | 30562578 | 16156968 | 16156967 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-21 17:00 | 2033-04-27 08:00
%R | 30562579 | 16156964 | 16156969 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-05-21 17:00 | 2033-06-22 17:00
%R | 30562580 | 16156965 | 16156817 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-17 17:00 | 2030-08-22 08:00
%R | 30562581 | 16156964 | 16156969 | 56194 | 56194 | PR_SF | 0 |  |  | 2030-04-19 08:00 | 2033-05-25 08:00
%R | 30562582 | 16156220 | 16156221 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-31 17:00 | 2030-09-23 08:00
%R | 30562583 | 16156222 | 16156220 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-01 17:00 | 2030-09-24 08:00
%R | 30562584 | 16156223 | 16156222 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-03 17:00 | 2030-09-25 08:00
%R | 30562585 | 16156004 | 16156225 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-26 17:00 | 2030-01-15 08:00
%R | 30562586 | 16156224 | 16156003 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-03 17:00 | 2030-01-05 08:00
%R | 30562587 | 16156007 | 16156227 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-01-12 17:00 | 2030-07-10 08:00
%R | 30562588 | 16156226 | 16156225 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-26 17:00 | 2030-06-28 08:00
%R | 30562589 | 16156191 | 16156003 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-03 17:00 | 2029-12-24 08:00
%R | 30562590 | 16156000 | 16156230 | 56194 | 56194 | PR_FF | 160 |  |  | 2029-05-29 08:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30562591 | 16156000 | 16156232 | 56194 | 56194 | PR_FF | 160 |  |  | 2029-05-29 08:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30562592 | 16156000 | 16156231 | 56194 | 56194 | PR_FF | 160 |  |  | 2029-05-29 08:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30562593 | 16156187 | 16156181 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-30 08:00 | 2030-10-15 17:00
%R | 30562594 | 16156280 | 16156213 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-18 17:00 | 2030-05-04 08:00
%R | 30562595 | 16156219 | 16156279 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-26 17:00 | 2030-11-29 08:00
%R | 30562596 | 16156197 | 16156279 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-26 17:00 | 2030-05-06 08:00
%R | 30562597 | 16156198 | 16156176 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-16 17:00 | 2030-02-02 08:00
%R | 30562598 | 16156197 | 16155907 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-24 17:00 | 2030-05-06 08:00
%R | 30562599 | 16156197 | 16155905 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-20 17:00 | 2030-05-06 08:00
%R | 30562600 | 16156197 | 16155908 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-06 17:00 | 2030-05-06 08:00
%R | 30562601 | 16156197 | 16155913 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-26 17:00 | 2030-05-06 08:00
%R | 30562602 | 16156942 | 16156201 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-24 17:00 | 2035-10-22 08:00
%R | 30562603 | 16156942 | 16156182 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-26 17:00 | 2035-10-22 08:00
%R | 30562604 | 16156942 | 16156184 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-08 17:00 | 2035-10-22 08:00
%R | 30562605 | 16156942 | 16156185 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2035-10-22 08:00
%R | 30562606 | 16156942 | 16156186 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-14 17:00 | 2035-10-22 08:00
%R | 30562607 | 16156951 | 16156953 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-05-10 17:00 | 2031-06-27 08:00
%R | 30562608 | 16156952 | 16156951 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-05-22 17:00 | 2031-07-09 08:00
%R | 30562609 | 16156950 | 16156952 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-06-04 17:00 | 2031-07-21 08:00
%R | 30562610 | 16156949 | 16156950 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-06-16 17:00 | 2031-08-01 08:00
%R | 30562611 | 16156168 | 16156147 | 56194 | 56194 | PR_FF | 40 |  |  | 2030-03-28 08:00 | 2030-08-22 08:00
%R | 30562612 | 16156137 | 16156157 | 56194 | 56194 | PR_FF | 40 |  |  | 2030-08-16 08:00 | 2030-09-26 08:00
%R | 30562613 | 16156138 | 16156167 | 56194 | 56194 | PR_FF | 40 |  |  | 2030-08-22 08:00 | 2030-09-26 08:00
%R | 30562614 | 16156145 | 16156146 | 56194 | 56194 | PR_SS | 40 |  |  | 2029-10-10 17:00 | 2030-01-14 08:00
%R | 30562615 | 16156147 | 16156145 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-15 17:00 | 2030-05-08 08:00
%R | 30562616 | 16156194 | 16156136 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-27 17:00 | 2030-02-16 08:00
%R | 30562617 | 16156155 | 16156156 | 56194 | 56194 | PR_SS | 40 |  |  | 2030-03-06 17:00 | 2030-01-08 08:00
%R | 30562618 | 16156195 | 16156149 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-16 17:00 | 2030-02-11 08:00
%R | 30562619 | 16156157 | 16156155 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-10 17:00 | 2030-05-02 08:00
%R | 30562620 | 16156165 | 16156166 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2030-03-30 08:00 | 2030-03-19 08:00
%R | 30562621 | 16156196 | 16156159 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-24 17:00 | 2030-05-07 08:00
%R | 30562622 | 16156167 | 16156165 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-24 17:00 | 2030-07-05 08:00
%R | 30562623 | 16156162 | 16155872 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-02-27 17:00 | 2030-02-11 08:00
%R | 30562624 | 16155841 | 16155837 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-31 17:00 | 2028-08-10 08:00
%R | 30562625 | 16156152 | 16155869 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-04 17:00 | 2029-09-13 08:00
%R | 30562626 | 16156972 | 16156167 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2030-07-23 08:00 | 2030-05-14 08:00
%R | 30562627 | 16156169 | 16156972 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-08-14 17:00 | 2030-08-28 08:00
%R | 30562628 | 16156179 | 16156180 | 56194 | 56194 | PR_SS | 40 |  |  | 2028-08-05 17:00 | 2030-05-10 08:00
%R | 30562629 | 16155842 | 16155838 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-19 17:00 | 2028-12-11 08:00
%R | 30562630 | 16155846 | 16155842 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-09 17:00 | 2029-01-17 08:00
%R | 30562631 | 16156941 | 16155904 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-02 17:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30562632 | 16156941 | 16155907 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-24 17:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30562633 | 16156941 | 16155910 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-03 17:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30562634 | 16156941 | 16155912 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-12-14 17:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30562635 | 16156941 | 16155915 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-14 17:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30562636 | 16156519 | 16156518 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-22 17:00 | 2031-06-17 08:00
%R | 30562637 | 16156538 | 16156537 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-11 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562638 | 16156536 | 16156535 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-11 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562639 | 16156552 | 16156551 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-17 17:00 | 2031-06-23 08:00
%R | 30562640 | 16156553 | 16156552 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-30 17:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30562641 | 16156001 | 16156391 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-19 17:00 | 2030-03-07 08:00
%R | 30562642 | 16156001 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-03-07 08:00
%R | 30562643 | 16156188 | 16156175 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-25 17:00 | 2030-04-02 08:00
%R | 30562644 | 16156973 | 16156340 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-02 17:00 | 2029-05-10 08:00
%R | 30562645 | 16156974 | 16156342 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-16 17:00 | 2029-05-26 08:00
%R | 30562646 | 16156386 | 16156385 | 56194 | 56194 | PR_FF | 64 |  |  | 2028-10-27 08:00 | 2030-10-25 08:00
%R | 30562647 | 16156975 | 16156973 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-05 17:00 | 2029-06-13 08:00
%R | 30562648 | 16156977 | 16156973 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-05 17:00 | 2029-05-14 08:00
%R | 30562649 | 16156979 | 16156977 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-19 17:00 | 2029-05-28 08:00
%R | 30562650 | 16156980 | 16156978 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-04 17:00 | 2029-06-13 08:00
%R | 30562651 | 16156978 | 16156974 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2029-05-30 08:00
%R | 30562652 | 16156976 | 16156974 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2029-06-29 08:00
%R | 30562653 | 16156976 | 16156980 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-12-22 08:00 | 2029-07-10 17:00
%R | 30562654 | 16156975 | 16156979 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-07 08:00 | 2029-06-23 17:00
%R | 30562655 | 16156386 | 16156369 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-18 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30562656 | 16156370 | 16156369 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-18 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30562657 | 16156389 | 16156372 | 56194 | 56194 | PR_FF | 160 |  |  | 2028-11-22 08:00 | 2030-10-11 08:00
%R | 30562658 | 16156389 | 16156388 | 56194 | 56194 | PR_FF | 64 |  |  | 2028-10-21 08:00 | 2030-10-25 08:00
%R | 30562659 | 16156398 | 16156397 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-03-21 08:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562660 | 16156982 | 16156981 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-05 17:00 | 2029-06-21 08:00
%R | 30562661 | 16156983 | 16156981 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-05 17:00 | 2029-05-22 08:00
%R | 30562662 | 16156984 | 16156983 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-19 17:00 | 2029-06-05 08:00
%R | 30562663 | 16156982 | 16156984 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-07 08:00 | 2029-07-02 17:00
%R | 30562664 | 16155841 | 16155825 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2028-08-10 08:00
%R | 30562665 | 16156986 | 16156985 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2029-07-05 08:00
%R | 30562666 | 16156987 | 16156985 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2029-06-05 08:00
%R | 30562667 | 16156988 | 16156987 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-04 17:00 | 2029-06-19 08:00
%R | 30562668 | 16156986 | 16156988 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-12-22 08:00 | 2029-07-16 17:00
%R | 30562669 | 16156990 | 16156989 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2029-07-13 08:00
%R | 30562670 | 16156991 | 16156989 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2029-06-13 08:00
%R | 30562671 | 16156992 | 16156991 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-04 17:00 | 2029-06-27 08:00
%R | 30562672 | 16156990 | 16156992 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-12-22 08:00 | 2029-07-24 17:00
%R | 30562673 | 16156994 | 16156993 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-19 17:00 | 2029-07-27 08:00
%R | 30562674 | 16156995 | 16156993 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-19 17:00 | 2029-06-27 08:00
%R | 30562675 | 16156996 | 16156995 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-01 17:00 | 2029-07-11 08:00
%R | 30562676 | 16156994 | 16156996 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-09-19 08:00 | 2029-08-07 17:00
%R | 30562677 | 16157000 | 16156999 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-21 17:00 | 2029-07-05 08:00
%R | 30562678 | 16156999 | 16156997 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-07 17:00 | 2029-06-21 08:00
%R | 30562679 | 16156998 | 16156997 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-07 17:00 | 2029-07-21 08:00
%R | 30562680 | 16156998 | 16157000 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-08 08:00 | 2029-08-01 17:00
%R | 30562681 | 16156997 | 16156345 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-03 17:00 | 2029-06-18 08:00
%R | 30562682 | 16156985 | 16156343 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-16 17:00 | 2029-05-31 08:00
%R | 30562683 | 16156981 | 16156341 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-02 17:00 | 2029-05-18 08:00
%R | 30562684 | 16156989 | 16156344 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-16 17:00 | 2029-06-09 08:00
%R | 30562685 | 16156993 | 16156346 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-16 17:00 | 2029-06-23 08:00
%R | 30562686 | 16157002 | 16157001 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2029-08-04 08:00
%R | 30562687 | 16157003 | 16157001 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2029-07-02 08:00
%R | 30562688 | 16157004 | 16157003 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-04 17:00 | 2029-07-16 08:00
%R | 30562689 | 16157002 | 16157004 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-12-22 08:00 | 2029-08-16 17:00
%R | 30562690 | 16157001 | 16156352 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-16 17:00 | 2029-06-28 08:00
%R | 30562691 | 16157006 | 16157005 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2029-07-27 08:00
%R | 30562692 | 16157007 | 16157005 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-20 17:00 | 2029-06-27 08:00
%R | 30562693 | 16157008 | 16157007 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-04 17:00 | 2029-07-11 08:00
%R | 30562694 | 16157006 | 16157008 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-12-22 08:00 | 2029-08-07 17:00
%R | 30562695 | 16157005 | 16156353 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-16 17:00 | 2029-06-23 08:00
%R | 30562696 | 16157012 | 16157011 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-06 17:00 | 2029-10-15 08:00
%R | 30562697 | 16157011 | 16157009 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-23 17:00 | 2029-10-01 08:00
%R | 30562698 | 16157010 | 16157009 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-23 17:00 | 2029-10-31 08:00
%R | 30562699 | 16157010 | 16157012 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-07-24 08:00 | 2029-11-12 17:00
%R | 30562700 | 16157009 | 16156347 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-20 17:00 | 2029-09-27 08:00
%R | 30562701 | 16156410 | 16156403 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-05-07 17:00 | 2029-08-01 08:00
%R | 30562702 | 16157016 | 16157015 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-07 17:00 | 2029-10-15 08:00
%R | 30562703 | 16157015 | 16157013 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2029-10-01 08:00
%R | 30562704 | 16157014 | 16157013 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2029-10-31 08:00
%R | 30562705 | 16157014 | 16157016 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-24 08:00 | 2029-11-12 17:00
%R | 30562706 | 16157013 | 16156354 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-19 17:00 | 2029-09-27 08:00
%R | 30562707 | 16157018 | 16157017 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2029-09-03 08:00
%R | 30562708 | 16157019 | 16157017 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2029-09-03 08:00
%R | 30562709 | 16157020 | 16157019 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-20 17:00 | 2029-09-17 08:00
%R | 30562710 | 16157018 | 16157020 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-13 08:00 | 2029-10-13 17:00
%R | 30562711 | 16157024 | 16157023 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-20 17:00 | 2029-11-06 08:00
%R | 30562712 | 16157023 | 16157021 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2029-10-22 08:00
%R | 30562713 | 16157022 | 16157021 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2030-08-21 08:00
%R | 30562714 | 16157022 | 16157024 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-12 08:00 | 2030-08-31 17:00
%R | 30562715 | 16157028 | 16157027 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-20 17:00 | 2029-11-06 08:00
%R | 30562716 | 16157027 | 16157025 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2029-10-22 08:00
%R | 30562717 | 16157026 | 16157025 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2030-08-12 08:00
%R | 30562718 | 16157026 | 16157028 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-12 08:00 | 2030-08-23 17:00
%R | 30562719 | 16157032 | 16157031 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2029-11-06 08:00
%R | 30562720 | 16157031 | 16157029 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-10 17:00 | 2029-10-22 08:00
%R | 30562721 | 16157030 | 16157029 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-10 17:00 | 2030-08-03 08:00
%R | 30562722 | 16157030 | 16157032 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-11 08:00 | 2030-08-14 17:00
%R | 30562723 | 16157036 | 16157035 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-23 17:00 | 2029-11-06 08:00
%R | 30562724 | 16157035 | 16157033 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-09 17:00 | 2029-10-22 08:00
%R | 30562725 | 16157034 | 16157033 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-09 17:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30562726 | 16157034 | 16157036 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-11-10 08:00 | 2030-07-27 17:00
%R | 30562727 | 16157017 | 16156350 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-03 17:00 | 2029-08-30 08:00
%R | 30562728 | 16157038 | 16157037 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2029-09-11 08:00
%R | 30562729 | 16157039 | 16157037 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-06 17:00 | 2029-09-11 08:00
%R | 30562730 | 16157040 | 16157039 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-20 17:00 | 2029-09-25 08:00
%R | 30562731 | 16157038 | 16157040 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-07-13 08:00 | 2029-10-22 17:00
%R | 30562732 | 16157037 | 16156351 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-03 17:00 | 2029-09-07 08:00
%R | 30562733 | 16157021 | 16156349 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-03 17:00 | 2029-10-18 08:00
%R | 30562734 | 16157025 | 16156348 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-03 17:00 | 2029-10-18 08:00
%R | 30562735 | 16157029 | 16156356 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-07 17:00 | 2029-10-18 08:00
%R | 30562736 | 16157033 | 16156355 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-10-05 17:00 | 2029-10-18 08:00
%R | 30562737 | 16156381 | 16156365 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-02-08 17:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30562738 | 16156410 | 16156408 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-06-06 17:00 | 2029-08-01 08:00
%R | 30562739 | 16156418 | 16156417 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-30 17:00 | 2030-08-29 08:00
%R | 30562740 | 16156507 | 16157024 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-24 17:00 | 2030-09-02 08:00
%R | 30562741 | 16156507 | 16157022 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-24 17:00 | 2030-09-02 08:00
%R | 30562742 | 16156508 | 16157034 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-21 17:00 | 2030-07-29 08:00
%R | 30562743 | 16156508 | 16157036 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-21 17:00 | 2030-07-29 08:00
%R | 30562744 | 16156506 | 16157026 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-24 17:00 | 2030-08-24 08:00
%R | 30562745 | 16156506 | 16157028 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-24 17:00 | 2030-08-24 08:00
%R | 30562746 | 16156497 | 16156975 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-17 17:00 | 2029-06-25 08:00
%R | 30562747 | 16156497 | 16156979 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-17 17:00 | 2029-06-25 08:00
%R | 30562748 | 16156498 | 16156982 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-17 17:00 | 2029-07-03 08:00
%R | 30562749 | 16156498 | 16156984 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-17 17:00 | 2029-07-03 08:00
%R | 30562750 | 16156500 | 16156986 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-07-17 08:00
%R | 30562751 | 16156500 | 16156988 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-07-17 08:00
%R | 30562752 | 16156501 | 16156990 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-07-25 08:00
%R | 30562753 | 16156501 | 16156992 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-07-25 08:00
%R | 30562754 | 16156503 | 16156994 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-29 17:00 | 2029-08-08 08:00
%R | 30562755 | 16156503 | 16156996 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-29 17:00 | 2029-08-08 08:00
%R | 30562756 | 16156499 | 16156976 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-07-11 08:00
%R | 30562757 | 16156499 | 16156980 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-07-11 08:00
%R | 30562758 | 16156502 | 16156998 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-19 17:00 | 2029-08-02 08:00
%R | 30562759 | 16156502 | 16157000 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-19 17:00 | 2029-08-02 08:00
%R | 30562760 | 16156512 | 16157002 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-08-17 08:00
%R | 30562761 | 16156512 | 16157004 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-08-17 08:00
%R | 30562762 | 16156513 | 16157006 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-08-08 08:00
%R | 30562763 | 16156513 | 16157008 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-11 17:00 | 2029-08-08 08:00
%R | 30562764 | 16156510 | 16157018 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-24 17:00 | 2029-10-15 08:00
%R | 30562765 | 16156510 | 16157020 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-24 17:00 | 2029-10-15 08:00
%R | 30562766 | 16156511 | 16157038 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-24 17:00 | 2029-10-23 08:00
%R | 30562767 | 16156511 | 16157040 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-24 17:00 | 2029-10-23 08:00
%R | 30562768 | 16156509 | 16157030 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-21 17:00 | 2030-08-16 08:00
%R | 30562769 | 16156509 | 16157032 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-21 17:00 | 2030-08-16 08:00
%R | 30562770 | 16156505 | 16157014 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-05 17:00 | 2029-11-13 08:00
%R | 30562771 | 16156505 | 16157016 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-05 17:00 | 2029-11-13 08:00
%R | 30562772 | 16156504 | 16157010 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-03 17:00 | 2029-11-13 08:00
%R | 30562773 | 16156504 | 16157012 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-03 17:00 | 2029-11-13 08:00
%R | 30562774 | 16156318 | 16156317 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-27 17:00 | 2030-08-23 08:00
%R | 30562775 | 16156319 | 16156318 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-05 17:00 | 2030-10-15 08:00
%R | 30562776 | 16156321 | 16156320 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-28 08:00 | 2030-09-16 08:00
%R | 30562777 | 16156322 | 16156321 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-04 17:00 | 2030-11-08 08:00
%R | 30562778 | 16156318 | 16156320 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-28 08:00 | 2030-08-23 08:00
%R | 30562779 | 16156319 | 16156321 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-04 17:00 | 2030-10-15 08:00
%R | 30562780 | 16156182 | 16156256 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-23 17:00 | 2030-07-15 08:00
%R | 30562781 | 16156006 | 16156002 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-01-26 08:00 | 2030-09-25 17:00
%R | 30562782 | 16156009 | 16156006 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-03-18 08:00 | 2030-09-25 17:00
%R | 30562783 | 16156583 | 16156692 | 56194 | 56194 | PR_SS | 720 |  |  | 2027-06-04 17:00 | 2028-10-18 08:00
%R | 30562784 | 16155735 | 16156692 | 56194 | 56194 | PR_SS | 720 |  |  | 2027-06-04 17:00 | 2029-06-09 08:00
%R | 30562785 | 16155609 | 16156692 | 56194 | 56194 | PR_SS | 720 |  |  | 2027-06-04 17:00 | 2028-10-19 08:00
%R | 30562786 | 16156135 | 16156692 | 56194 | 56194 | PR_SS | 720 |  |  | 2027-06-04 17:00 | 2029-06-06 08:00
%R | 30562787 | 16155802 | 16156692 | 56194 | 56194 | PR_SS | 720 |  |  | 2027-06-04 17:00 | 2029-11-06 08:00
%R | 30562788 | 16155628 | 16156692 | 56194 | 56194 | PR_SS | 720 |  |  | 2027-06-04 17:00 | 2028-08-26 08:00
%R | 30562789 | 16155644 | 16156692 | 56194 | 56194 | PR_SS | 720 |  |  | 2027-06-04 17:00 | 2028-07-07 08:00
%R | 30562790 | 16156174 | 16156692 | 56194 | 56194 | PR_SS | 720 |  |  | 2027-06-04 17:00 | 2029-08-18 08:00
%R | 30562791 | 16157041 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2027-02-23 08:00
%R | 30562792 | 16157042 | 16157041 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-26 08:00 | 2027-11-24 17:00
%R | 30562793 | 16157046 | 16157041 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-26 08:00 | 2028-02-28 08:00
%R | 30562794 | 16155849 | 16157046 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-02-26 08:00 | 2028-02-28 08:00
%R | 30562795 | 16155850 | 16157046 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-02-26 08:00 | 2028-04-03 08:00
%R | 30562796 | 16156121 | 16157046 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-02-26 08:00 | 2031-04-16 08:00
%R | 30562797 | 16157047 | 16156315 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-05 17:00 | 2027-02-23 08:00
%R | 30562798 | 16157047 | 16157041 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-23 08:00
%R | 30562799 | 16156694 | 16157047 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-23 08:00
%R | 30562800 | 16157042 | 16155825 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2027-11-24 17:00
%R | 30562801 | 16156294 | 16157042 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2029-07-27 17:00
%R | 30562802 | 16156628 | 16157042 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2029-11-12 08:00
%R | 30562803 | 16157045 | 16156700 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-04-03 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562804 | 16157045 | 16156497 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562805 | 16157045 | 16156498 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-05-03 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562806 | 16157045 | 16156499 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-05-09 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562807 | 16157045 | 16156500 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-05-17 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562808 | 16157045 | 16156501 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-05-25 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562809 | 16157045 | 16156502 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-05-31 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562810 | 16157045 | 16156503 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-06-09 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562811 | 16157045 | 16156504 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-08-22 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562812 | 16157045 | 16156391 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-11-19 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562813 | 16157045 | 16156510 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-06-18 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562814 | 16157045 | 16156511 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-06-26 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562815 | 16157045 | 16156505 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-09-17 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562816 | 16157045 | 16156392 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-09-22 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562817 | 16157045 | 16156508 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-10-10 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562818 | 16157045 | 16156509 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-10-18 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562819 | 16157045 | 16156506 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-10-26 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562820 | 16157045 | 16156507 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-11-05 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562821 | 16157045 | 16156393 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-11-10 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562822 | 16157045 | 16156394 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-11-16 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562823 | 16157045 | 16156396 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-07-02 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562824 | 16157045 | 16156397 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-07-07 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562825 | 16157045 | 16156398 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562826 | 16157045 | 16156703 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-06-21 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562827 | 16157045 | 16156699 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-10-05 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562828 | 16157045 | 16156390 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562829 | 16157045 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562830 | 16157045 | 16156513 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-04-30 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562831 | 16157045 | 16156512 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-06-18 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562832 | 16157045 | 16156707 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-06-26 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562833 | 16157045 | 16156399 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-08-28 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562834 | 16157045 | 16156711 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-12-03 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562835 | 16157045 | 16156706 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-02-08 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562836 | 16157045 | 16156705 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-03 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562837 | 16157045 | 16156584 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-04-20 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562838 | 16157045 | 16156448 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-12-17 17:00 | 2030-09-20 17:00
%R | 30562839 | 16156297 | 16157045 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-05-20 17:00 | 2030-11-18 17:00
%R | 30562840 | 16156284 | 16157049 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2032-02-10 17:00 | 2032-02-12 08:00
%R | 30562841 | 16157049 | 16155851 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-01-25 17:00 | 2031-11-10 17:00
%R | 30562842 | 16157049 | 16156124 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-06-06 17:00 | 2031-11-10 17:00
%R | 30562843 | 16157049 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-11-10 17:00
%R | 30562844 | 16157049 | 16155932 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-02-07 17:00 | 2031-11-10 17:00
%R | 30562845 | 16157049 | 16156120 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-08-30 17:00 | 2031-11-10 17:00
%R | 30562846 | 16157049 | 16157048 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2032-02-10 17:00 | 2031-11-10 17:00
%R | 30562847 | 16157050 | 16156582 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-06-27 17:00
%R | 30562848 | 16156523 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562849 | 16156524 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562850 | 16156525 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30562851 | 16156526 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562852 | 16156527 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562853 | 16156528 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562854 | 16156533 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562855 | 16156536 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562856 | 16156538 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562857 | 16156543 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562858 | 16156547 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562859 | 16156548 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562860 | 16156541 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-16 08:00
%R | 30562861 | 16156553 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30562862 | 16156532 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562863 | 16156946 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562864 | 16156948 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562865 | 16156947 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-06-28 08:00
%R | 30562866 | 16156941 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30562867 | 16156949 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-08-01 08:00
%R | 30562868 | 16156957 | 16157050 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-09-18 17:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562869 | 16156285 | 16157051 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2032-12-15 17:00 | 2032-12-17 08:00
%R | 30562870 | 16156681 | 16157052 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2034-06-16 17:00 | 2034-06-17 08:00
%R | 30562871 | 16156287 | 16157052 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2034-06-16 17:00 | 2034-06-17 08:00
%R | 30562872 | 16157054 | 16156282 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2026-10-01 08:00 | 2026-07-01 08:00
%R | 30562873 | 16156289 | 16157054 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-29 17:00 | 2026-07-30 08:00
%R | 30562874 | 16157041 | 16156315 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-05 17:00 | 2027-02-23 08:00
%R | 30562875 | 16156315 | 16156312 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2027-01-26 08:00
%R | 30562876 | 16156313 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-18 08:00
%R | 30562877 | 16156315 | 16156313 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2026-11-27 08:00 | 2027-02-22 17:00
%R | 30562878 | 16157055 | 16157041 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-02-26 08:00 | 2027-02-23 08:00
%R | 30562879 | 16157049 | 16157055 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2032-02-10 17:00 | 2031-11-10 17:00
%R | 30562880 | 16156314 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2026-11-04 08:00
%R | 30562881 | 16157041 | 16156314 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2027-02-23 08:00
%R | 30562882 | 16156314 | 16156313 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2026-09-18 08:00 | 2027-02-22 17:00
%R | 30562883 | 16156286 | 16157056 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2033-12-16 17:00 | 2033-12-17 17:00
%R | 30562884 | 16157058 | 16157057 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-15 17:00 | 2030-07-02 08:00
%R | 30562885 | 16157059 | 16157058 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-04 17:00 | 2030-07-13 08:00
%R | 30562886 | 16157060 | 16157059 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-11 17:00 | 2030-07-19 08:00
%R | 30562887 | 16157061 | 16157060 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-16 17:00 | 2030-07-25 08:00
%R | 30562888 | 16157062 | 16157061 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-01-18 08:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30562889 | 16157063 | 16157062 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-01-18 08:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30562890 | 16157065 | 16157064 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-19 17:00 | 2030-07-27 08:00
%R | 30562891 | 16157066 | 16157065 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-01-20 08:00 | 2030-07-16 08:00
%R | 30562892 | 16157067 | 16157066 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-30 17:00 | 2030-08-08 08:00
%R | 30562893 | 16157068 | 16157067 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-03 17:00 | 2030-08-12 08:00
%R | 30562894 | 16157057 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2030-05-17 08:00
%R | 30562895 | 16157064 | 16157061 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-01-18 08:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30562896 | 16157065 | 16157060 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-16 17:00 | 2030-07-27 08:00
%R | 30562897 | 16157066 | 16157060 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-16 17:00 | 2030-07-27 08:00
%R | 30562898 | 16157067 | 16157065 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-30 17:00 | 2030-08-08 08:00
%R | 30562899 | 16157068 | 16157067 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-01-29 08:00 | 2030-08-17 17:00
%R | 30562900 | 16157070 | 16157069 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-20 17:00 | 2030-08-30 08:00
%R | 30562901 | 16157071 | 16157070 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-01 17:00 | 2030-09-07 08:00
%R | 30562902 | 16157072 | 16157071 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-05 17:00 | 2030-09-12 08:00
%R | 30562903 | 16157075 | 16157074 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2027-04-02 08:00 | 2030-10-03 08:00
%R | 30562904 | 16157078 | 16157077 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-25 17:00 | 2030-10-02 08:00
%R | 30562905 | 16157079 | 16157078 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-30 17:00 | 2030-10-05 08:00
%R | 30562906 | 16157043 | 16156754 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-08-11 17:00 | 2029-02-05 17:00
%R | 30562907 | 16156754 | 16156753 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-06-28 08:00 | 2028-12-13 08:00
%R | 30562908 | 16157069 | 16157068 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-09 17:00 | 2030-08-19 08:00
%R | 30562909 | 16157076 | 16157072 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-13 17:00 | 2030-09-20 08:00
%R | 30562910 | 16157073 | 16157076 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-17 17:00 | 2030-09-24 08:00
%R | 30562911 | 16157077 | 16157073 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-23 17:00 | 2030-09-30 08:00
%R | 30562912 | 16157074 | 16157079 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-01 17:00 | 2030-10-08 08:00
%R | 30562913 | 16157080 | 16157075 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-02 17:00 | 2030-10-09 08:00
%R | 30562914 | 16157081 | 16157080 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-06 17:00 | 2030-10-12 08:00
%R | 30562915 | 16157082 | 16157081 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-17 17:00 | 2030-10-24 08:00
%R | 30562916 | 16157083 | 16157082 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-20 17:00 | 2030-10-26 08:00
%R | 30562917 | 16157084 | 16157083 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-23 17:00 | 2030-10-30 08:00
%R | 30562918 | 16157085 | 16157084 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-10-30 17:00
%R | 30562919 | 16156685 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-12-04 08:00
%R | 30562920 | 16156691 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2031-01-04 08:00
%R | 30562921 | 16156690 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30562922 | 16156689 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2031-01-20 08:00
%R | 30562923 | 16156688 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2031-01-25 08:00
%R | 30562924 | 16156171 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-10-31 08:00
%R | 30562925 | 16156172 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-11-07 08:00
%R | 30562926 | 16156173 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-12-16 08:00
%R | 30562927 | 16156575 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-11-13 08:00
%R | 30562928 | 16156675 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-12-16 08:00
%R | 30562929 | 16156576 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30562930 | 16156666 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-11-25 08:00
%R | 30562931 | 16156667 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-12-02 08:00
%R | 30562932 | 16156668 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-12-14 08:00
%R | 30562933 | 16156669 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2031-01-09 08:00
%R | 30562934 | 16156577 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30562935 | 16156670 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2031-01-04 08:00
%R | 30562936 | 16156578 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-12-11 08:00
%R | 30562937 | 16156671 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2031-01-07 08:00
%R | 30562938 | 16156672 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30562939 | 16156579 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30562940 | 16156580 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2031-01-09 08:00
%R | 30562941 | 16156581 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2031-01-09 08:00
%R | 30562942 | 16156686 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30562943 | 16156687 | 16157085 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-24 17:00 | 2030-11-22 08:00
%R | 30562944 | 16157086 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2030-08-09 08:00
%R | 30562945 | 16157087 | 16157086 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-04 17:00 | 2030-08-16 08:00
%R | 30562946 | 16157091 | 16157086 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-04 17:00 | 2030-10-23 08:00
%R | 30562947 | 16157093 | 16157086 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-04 17:00 | 2030-10-12 08:00
%R | 30562948 | 16157096 | 16157086 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-04 17:00 | 2030-10-17 08:00
%R | 30562949 | 16157099 | 16157086 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-04 17:00 | 2030-10-28 08:00
%R | 30562950 | 16157102 | 16157086 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-04 17:00 | 2030-09-13 08:00
%R | 30562951 | 16157088 | 16157087 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-12 17:00 | 2030-08-24 08:00
%R | 30562952 | 16157089 | 16157088 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-14 17:00 | 2030-09-24 08:00
%R | 30562953 | 16157090 | 16157089 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-14 17:00 | 2030-10-16 08:00
%R | 30562954 | 16157085 | 16157090 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-01-29 17:00 | 2030-10-30 17:00
%R | 30562955 | 16157092 | 16157091 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-10 17:00 | 2030-10-29 08:00
%R | 30562956 | 16157094 | 16157093 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-10 17:00 | 2030-10-18 08:00
%R | 30562957 | 16157095 | 16157094 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-16 17:00 | 2030-10-24 08:00
%R | 30562958 | 16157085 | 16157095 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2026-11-23 17:00 | 2030-10-30 17:00
%R | 30562959 | 16157085 | 16157092 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2026-11-12 17:00 | 2030-10-30 17:00
%R | 30562960 | 16157085 | 16157098 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2026-11-18 17:00 | 2030-10-30 17:00
%R | 30562961 | 16157085 | 16157101 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2026-11-07 17:00 | 2030-10-30 17:00
%R | 30562962 | 16157085 | 16157107 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2026-12-09 17:00 | 2030-10-30 17:00
%R | 30562963 | 16157085 | 16157106 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2026-12-23 17:00 | 2030-10-30 17:00
%R | 30562964 | 16157097 | 16157096 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-10 17:00 | 2030-10-23 08:00
%R | 30562965 | 16157098 | 16157097 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-16 17:00 | 2030-10-29 08:00
%R | 30562966 | 16157100 | 16157099 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-05 17:00 | 2030-10-29 08:00
%R | 30562967 | 16157101 | 16157100 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-06 17:00 | 2030-10-30 08:00
%R | 30562968 | 16157103 | 16157102 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-13 17:00 | 2030-09-23 08:00
%R | 30562969 | 16157104 | 16157103 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-21 17:00 | 2030-10-01 08:00
%R | 30562970 | 16157107 | 16157104 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-24 17:00 | 2030-10-03 08:00
%R | 30562971 | 16157105 | 16157107 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-09 17:00 | 2030-10-17 08:00
%R | 30562972 | 16157106 | 16157105 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-19 17:00 | 2030-10-28 08:00
%R | 30562973 | 16156576 | 16157108 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-06-18 08:00 | 2030-11-19 08:00
%R | 30562974 | 16156666 | 16157108 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-06-18 08:00 | 2030-11-25 08:00
%R | 30562975 | 16156667 | 16157108 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-06-18 08:00 | 2030-12-02 08:00
%R | 30562976 | 16156668 | 16157108 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-06-18 08:00 | 2030-12-14 08:00
%R | 30562977 | 16156669 | 16157108 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-06-18 08:00 | 2031-01-09 08:00
%R | 30562978 | 16156670 | 16157108 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-06-18 08:00 | 2031-01-04 08:00
%R | 30562979 | 16156578 | 16157108 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-06-18 08:00 | 2030-12-11 08:00
%R | 30562980 | 16156671 | 16157108 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-06-18 08:00 | 2031-01-07 08:00
%R | 30562981 | 16156579 | 16157108 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-06-18 08:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30562982 | 16156531 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30562983 | 16156532 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562984 | 16156942 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2035-10-22 08:00
%R | 30562985 | 16156943 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2035-11-03 08:00
%R | 30562986 | 16156944 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2035-11-15 08:00
%R | 30562987 | 16156945 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562988 | 16156946 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-07-22 08:00
%R | 30562989 | 16156948 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2035-11-27 08:00
%R | 30562990 | 16156947 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-06-28 08:00
%R | 30562991 | 16156953 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-06-16 08:00
%R | 30562992 | 16156952 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-07-09 08:00
%R | 30562993 | 16156951 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-06-27 08:00
%R | 30562994 | 16156950 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-07-21 08:00
%R | 30562995 | 16156949 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-08-01 08:00
%R | 30562996 | 16156941 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-07-04 08:00
%R | 30562997 | 16156431 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-05-25 08:00
%R | 30562998 | 16156432 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-06-18 08:00
%R | 30562999 | 16156433 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-06-25 08:00
%R | 30563000 | 16156434 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-06-29 08:00
%R | 30563001 | 16156435 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-07-17 08:00
%R | 30563002 | 16156436 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-08-05 08:00
%R | 30563003 | 16156437 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-08-23 08:00
%R | 30563004 | 16156438 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-09-13 08:00
%R | 30563005 | 16156439 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-09-20 08:00
%R | 30563006 | 16156440 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-10-08 08:00
%R | 30563007 | 16156317 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-07-30 08:00
%R | 30563008 | 16156318 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-08-23 08:00
%R | 30563009 | 16156319 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-10-15 08:00
%R | 30563010 | 16156320 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-08-22 17:00
%R | 30563011 | 16156321 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-09-16 08:00
%R | 30563012 | 16156322 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-11-08 08:00
%R | 30563013 | 16156323 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-09-27 08:00
%R | 30563014 | 16156324 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-10-21 08:00
%R | 30563015 | 16156325 | 16156395 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-11-07 17:00 | 2030-11-14 08:00
%R | 30563016 | 16156298 | 16156812 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-25 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30563017 | 16156582 | 16156298 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-04-29 08:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30563018 | 16157056 | 16156963 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-25 17:00 | 2033-06-23 08:00
%R | 30563019 | 16157056 | 16156964 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-21 17:00 | 2033-06-23 08:00
%R | 30563020 | 16156672 | 16156668 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-22 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30563021 | 16156672 | 16156576 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-17 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30563022 | 16156672 | 16156669 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-15 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30563023 | 16156672 | 16156670 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-28 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30563024 | 16156672 | 16156173 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-03-29 17:00 | 2031-08-02 08:00
%R | 30563025 | 16156580 | 16156581 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-03-26 08:00 | 2030-12-19 08:00
%R | 30563026 | 16156579 | 16156580 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-08 17:00 | 2031-01-23 08:00
%R | 30563027 | 16156670 | 16156675 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-03-01 08:00 | 2031-02-03 17:00
%R | 30563028 | 16156671 | 16156675 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-03-03 08:00 | 2031-02-03 17:00
%R | 30563029 | 16156668 | 16156675 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-02-17 08:00 | 2031-02-03 17:00
%R | 30563030 | 16157109 | 16157110 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-02-26 17:00 | 2030-11-28 08:00
%R | 30563031 | 16157110 | 16156666 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-02-24 08:00 | 2030-10-22 08:00
%R | 30563032 | 16157109 | 16156675 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-01-31 08:00 | 2031-02-03 17:00
%R | 30563033 | 16156298 | 16157109 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2031-04-28 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30563034 | 16156672 | 16156675 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2031-03-20 08:00 | 2031-08-12 17:00
%R | 30563035 | 16156581 | 16156675 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-02-18 08:00 | 2030-11-20 08:00
%R | 30563036 | 16156578 | 16156577 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2031-03-08 08:00 | 2030-11-21 08:00
%R | 30563037 | 16157119 | 16155839 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-12 17:00 | 2029-02-13 08:00
%R | 30563038 | 16156378 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-06-01 08:00
%R | 30563039 | 16156366 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-06-22 08:00
%R | 30563040 | 16156370 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30563041 | 16156373 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-10-16 08:00
%R | 30563042 | 16156938 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-07-09 08:00
%R | 30563044 | 16156504 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2029-11-13 08:00
%R | 30563045 | 16156510 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2029-10-15 08:00
%R | 30563046 | 16156505 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2029-11-13 08:00
%R | 30563047 | 16156584 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2029-05-29 08:00
%R | 30563048 | 16156628 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2029-11-12 08:00
%R | 30563049 | 16156640 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2029-12-15 08:00
%R | 30563050 | 16156652 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-01-31 08:00
%R | 30563051 | 16156616 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-03-08 08:00
%R | 30563052 | 16155735 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2029-09-24 08:00
%R | 30563053 | 16155609 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2029-02-13 08:00
%R | 30563054 | 16155859 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2029-03-14 08:00
%R | 30563055 | 16155860 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2029-04-27 08:00
%R | 30563056 | 16155861 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-12-03 08:00
%R | 30563057 | 16157118 | 16156906 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-13 17:00 | 2027-11-22 08:00
%R | 30563058 | 16157113 | 16157118 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-29 17:00 | 2028-06-13 08:00
%R | 30563059 | 16157123 | 16157122 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2030-01-02 08:00
%R | 30563060 | 16157126 | 16157125 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-09 17:00 | 2030-06-11 08:00
%R | 30563061 | 16157124 | 16157126 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-08-19 08:00 | 2030-06-24 17:00
%R | 30563062 | 16157122 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2029-09-28 08:00
%R | 30563063 | 16157127 | 16157123 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-15 17:00 | 2030-02-13 08:00
%R | 30563064 | 16157128 | 16157127 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-14 17:00 | 2030-04-12 08:00
%R | 30563065 | 16157125 | 16157128 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-19 17:00 | 2030-05-21 08:00
%R | 30563066 | 16157129 | 16157124 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-08-30 17:00 | 2030-06-24 17:00
%R | 30563067 | 16156661 | 16157129 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-30 17:00 | 2030-06-25 08:00
%R | 30563068 | 16157130 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2028-09-11 08:00
%R | 30563069 | 16157131 | 16157130 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2028-12-05 08:00
%R | 30563070 | 16157137 | 16157136 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-18 17:00 | 2029-11-27 08:00
%R | 30563071 | 16157141 | 16157140 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-08 17:00 | 2029-11-27 08:00
%R | 30563072 | 16157139 | 16157138 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-22 17:00 | 2029-11-27 08:00
%R | 30563073 | 16157143 | 16157142 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-25 17:00 | 2028-12-05 08:00
%R | 30563074 | 16157145 | 16157144 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-30 17:00 | 2029-05-15 08:00
%R | 30563075 | 16157146 | 16157145 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-11 17:00 | 2029-05-26 08:00
%R | 30563076 | 16157147 | 16157146 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-23 17:00 | 2029-06-08 08:00
%R | 30563077 | 16157149 | 16157148 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-09 17:00 | 2029-03-21 08:00
%R | 30563078 | 16157144 | 16157149 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-07 17:00 | 2029-04-19 08:00
%R | 30563079 | 16157142 | 16156081 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2028-10-09 08:00
%R | 30563080 | 16155979 | 16157143 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2029-01-12 08:00
%R | 30563081 | 16155986 | 16157143 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-23 17:00 | 2029-09-10 08:00
%R | 30563082 | 16157136 | 16156083 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-01-11 17:00 | 2029-11-20 08:00
%R | 30563083 | 16157138 | 16156082 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-06-15 17:00 | 2029-11-20 08:00
%R | 30563084 | 16157140 | 16155986 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-01 17:00 | 2029-11-20 08:00
%R | 30563085 | 16157133 | 16157147 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-20 17:00 | 2029-07-06 08:00
%R | 30563086 | 16157134 | 16157133 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-17 17:00 | 2030-01-09 08:00
%R | 30563087 | 16156264 | 16157133 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-17 17:00 | 2029-11-26 08:00
%R | 30563088 | 16156265 | 16157147 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-20 17:00 | 2029-12-03 08:00
%R | 30563089 | 16157139 | 16155983 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2029-11-27 08:00
%R | 30563090 | 16157137 | 16155983 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-22 17:00 | 2029-11-27 08:00
%R | 30563091 | 16157148 | 16157131 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2029-03-09 08:00
%R | 30563092 | 16157135 | 16157132 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-15 17:00 | 2030-01-09 08:00
%R | 30563093 | 16155987 | 16157137 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-15 17:00 | 2030-01-03 08:00
%R | 30563094 | 16156084 | 16157139 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-20 17:00 | 2030-01-03 08:00
%R | 30563095 | 16155988 | 16157141 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-08 17:00 | 2030-01-03 08:00
%R | 30563096 | 16156263 | 16157134 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2028-03-29 17:00 | 2030-01-14 17:00
%R | 30563097 | 16156779 | 16157135 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2027-11-27 17:00 | 2030-01-14 17:00
%R | 30563098 | 16157134 | 16156265 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-23 17:00 | 2030-01-09 08:00
%R | 30563099 | 16157135 | 16156267 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-22 17:00 | 2030-01-09 08:00
%R | 30563100 | 16157132 | 16157131 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2029-07-06 08:00
%R | 30563101 | 16156266 | 16157132 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-15 17:00 | 2029-11-26 08:00
%R | 30563102 | 16157151 | 16157150 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-15 17:00 | 2028-05-04 08:00
%R | 30563103 | 16157152 | 16157151 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-22 17:00 | 2028-06-01 08:00
%R | 30563104 | 16157153 | 16157152 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-09 17:00 | 2028-06-20 08:00
%R | 30563105 | 16157154 | 16157153 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-25 17:00 | 2028-07-06 08:00
%R | 30563106 | 16157158 | 16157157 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-29 17:00 | 2031-01-07 08:00
%R | 30563107 | 16157159 | 16157158 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-26 17:00 | 2031-02-03 17:00
%R | 30563108 | 16157159 | 16157156 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-22 17:00 | 2031-02-03 17:00
%R | 30563109 | 16157155 | 16157154 | 56194 | 56194 | PR_SS | 144 |  |  | 2027-03-23 17:00 | 2028-01-14 08:00
%R | 30563110 | 16157160 | 16157155 | 56194 | 56194 | PR_FS | 64 |  |  | 2029-03-08 17:00 | 2030-07-11 08:00
%R | 30563111 | 16157156 | 16157160 | 56194 | 56194 | PR_FF | 144 |  |  | 2029-03-30 08:00 | 2031-01-14 08:00
%R | 30563112 | 16157150 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2028-04-13 08:00
%R | 30563113 | 16157157 | 16157160 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-31 17:00 | 2030-12-10 08:00
%R | 30563114 | 16156284 | 16157159 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-09-26 17:00 | 2032-02-12 08:00
%R | 30563115 | 16157164 | 16157163 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-24 17:00 | 2032-01-15 08:00
%R | 30563116 | 16157165 | 16157161 | 56194 | 56194 | PR_FS | 40 |  |  | 2029-11-28 17:00 | 2031-07-15 08:00
%R | 30563117 | 16157162 | 16157165 | 56194 | 56194 | PR_FF | 144 |  |  | 2029-12-21 08:00 | 2032-01-22 08:00
%R | 30563118 | 16157163 | 16157165 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-29 17:00 | 2031-12-11 08:00
%R | 30563119 | 16157161 | 16157154 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-23 17:00 | 2029-04-13 08:00
%R | 30563120 | 16157166 | 16157164 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-06-21 17:00 | 2032-02-11 17:00
%R | 30563121 | 16157166 | 16157162 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-05-21 17:00 | 2032-02-11 17:00
%R | 30563122 | 16156284 | 16157166 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-06-21 17:00 | 2032-02-12 08:00
%R | 30563123 | 16157056 | 16157166 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-06-21 17:00 | 2033-06-23 08:00
%R | 30563124 | 16157169 | 16157168 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-15 17:00 | 2028-05-08 08:00
%R | 30563125 | 16157168 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2028-04-18 08:00
%R | 30563126 | 16157171 | 16157170 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-09 17:00 | 2028-06-22 08:00
%R | 30563127 | 16157172 | 16157171 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-25 17:00 | 2028-07-10 08:00
%R | 30563128 | 16157175 | 16157173 | 56194 | 56194 | PR_FS | 48 |  |  | 2029-03-01 17:00 | 2030-07-10 08:00
%R | 30563129 | 16157174 | 16157175 | 56194 | 56194 | PR_FF | 144 |  |  | 2029-07-25 08:00 | 2031-01-14 08:00
%R | 30563130 | 16157177 | 16157176 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-08-24 17:00 | 2031-01-07 08:00
%R | 30563131 | 16157170 | 16157169 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-22 17:00 | 2028-06-06 08:00
%R | 30563132 | 16157173 | 16157172 | 56194 | 56194 | PR_SS | 144 |  |  | 2027-03-18 17:00 | 2028-02-16 08:00
%R | 30563133 | 16157167 | 16157174 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-08-14 17:00 | 2031-02-03 17:00
%R | 30563134 | 16157176 | 16157175 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-07-24 17:00 | 2030-12-06 08:00
%R | 30563135 | 16157167 | 16157177 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-09-21 17:00 | 2031-02-03 17:00
%R | 30563136 | 16157181 | 16157179 | 56194 | 56194 | PR_FS | 40 |  |  | 2029-10-22 17:00 | 2032-11-19 08:00
%R | 30563137 | 16157180 | 16157181 | 56194 | 56194 | PR_FF | 144 |  |  | 2029-11-14 08:00 | 2033-06-01 08:00
%R | 30563138 | 16157183 | 16157182 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-04-18 17:00 | 2033-05-25 08:00
%R | 30563139 | 16157178 | 16157180 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-04-11 17:00 | 2033-06-22 17:00
%R | 30563140 | 16157182 | 16157181 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-03-21 17:00 | 2033-04-27 08:00
%R | 30563141 | 16157178 | 16157183 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-05-21 17:00 | 2033-06-22 17:00
%R | 30563142 | 16157179 | 16157172 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-17 17:00 | 2030-08-22 08:00
%R | 30563143 | 16157178 | 16157183 | 56194 | 56194 | PR_SF | 0 |  |  | 2030-04-19 08:00 | 2033-05-25 08:00
%R | 30563144 | 16156298 | 16157167 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-21 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30563145 | 16157056 | 16157178 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-05-21 17:00 | 2033-06-23 08:00
%R | 30563146 | 16156298 | 16156810 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-10-02 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30563147 | 16156298 | 16157159 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-09-26 17:00 | 2031-02-04 08:00
%R | 30563148 | 16157120 | 16155843 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-03-10 17:00 | 2029-03-23 08:00
%R | 30563149 | 16157121 | 16155847 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-04-23 17:00 | 2029-08-02 08:00
%R | 30563150 | 16156426 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-10-26 08:00
%R | 30563151 | 16156428 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-10-26 08:00
%R | 30563152 | 16156419 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-07-27 08:00
%R | 30563153 | 16156420 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-10-26 08:00
%R | 30563154 | 16156400 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-05-09 08:00
%R | 30563155 | 16156516 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30563156 | 16156403 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-06-15 08:00
%R | 30563157 | 16156409 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30563158 | 16156410 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-08-01 08:00
%R | 30563159 | 16156411 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-08-07 08:00
%R | 30563160 | 16156446 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-03-23 08:00
%R | 30563161 | 16156448 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2029-06-23 08:00
%R | 30563162 | 16156429 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2030-10-10 08:00
%R | 30563163 | 16156430 | 16157120 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-03-12 08:00 | 2030-10-10 08:00
%R | 30563164 | 16156449 | 16157121 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-08-02 08:00
%R | 30563165 | 16156450 | 16157121 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-08-11 08:00
%R | 30563166 | 16156451 | 16157121 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-08-21 08:00
%R | 30563167 | 16156452 | 16157121 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-08-25 08:00
%R | 30563168 | 16156453 | 16157121 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-08-30 08:00
%R | 30563169 | 16156454 | 16157121 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-09-04 08:00
%R | 30563170 | 16156455 | 16157121 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-09-11 08:00
%R | 30563171 | 16156457 | 16157121 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-09-18 08:00
%R | 30563172 | 16156468 | 16157121 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-24 08:00 | 2029-11-30 08:00
%R | 30563173 | 16156493 | 16157121 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-24 08:00 | 2030-04-16 08:00
%R | 30563174 | 16156573 | 16157121 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-04-24 08:00 | 2030-07-20 08:00
%R | 30563175 | 16156682 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-11-20 08:00
%R | 30563176 | 16156431 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-05-25 08:00
%R | 30563177 | 16155931 | 16157119 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-12-13 08:00 | 2030-11-22 08:00
%R | 30563178 | 16156117 | 16155836 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2028-05-31 08:00 | 2031-01-18 08:00
%R | 30563179 | 16157213 | 16156598 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-06 17:00 | 2027-05-11 08:00
%R | 30563180 | 16157214 | 16156598 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-06 17:00 | 2027-07-21 08:00
%R | 30563181 | 16157214 | 16157213 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-15 17:00 | 2027-07-21 08:00
%R | 30563182 | 16155815 | 16157214 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-02-09 17:00 | 2027-11-11 08:00
%R | 30563183 | 16157216 | 16155713 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-03-15 08:00
%R | 30563184 | 16157216 | 16155715 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-03-15 08:00
%R | 30563185 | 16157216 | 16155717 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-03-15 08:00
%R | 30563186 | 16155936 | 16157216 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-08-02 17:00 | 2028-08-31 08:00
%R | 30563187 | 16157216 | 16155784 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-03-15 08:00
%R | 30563188 | 16157216 | 16155786 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-02-17 17:00 | 2028-03-15 08:00
%R | 30563189 | 16157045 | 16157044 | 56194 | 56194 | PR_FF | 1520 |  |  | 2030-05-20 17:00 | 2029-12-10 08:00
%R | 30563190 | 16157217 | 16156286 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2033-12-16 17:00 | 2033-12-19 08:00
%R | 30563191 | 16157052 | 16157217 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2034-06-16 17:00 | 2034-06-16 17:00
%R | 30563192 | 16156284 | 16156296 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-09-12 17:00 | 2032-02-12 08:00
%R | 30563193 | 16156284 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2032-02-12 08:00
%R | 30563194 | 16156296 | 16156295 | 56194 | 56194 | PR_FF | 1480 |  |  | 2029-09-12 17:00 | 2030-05-03 08:00
%R | 30563195 | 16157384 | 16157383 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2032-02-24 17:00 | 2032-12-07 08:00
%R | 30563196 | 16156296 | 16155813 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-05-03 17:00 | 2030-12-06 17:00
%R | 30563197 | 16156296 | 16156281 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-05-04 17:00 | 2030-12-06 17:00
%R | 30563198 | 16156296 | 16155800 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-06-25 17:00 | 2030-12-06 17:00
%R | 30563199 | 16156296 | 16156279 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2029-06-26 17:00 | 2030-12-06 17:00
%R | 30563200 | 16156513 | 16156584 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2029-02-09 08:00 | 2029-05-29 08:00
%R | 30563201 | 16156763 | 16156760 | 56194 | 56194 | PR_SS | 240 |  |  | 2027-11-23 17:00 | 2028-03-13 08:00
%R | 30563202 | 16156772 | 16156770 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-10-08 17:00 | 2030-02-26 08:00
%R | 30563203 | 16156773 | 16156772 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-12-20 17:00 | 2030-05-10 08:00
%R | 30563204 | 16156577 | 16156757 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-09-15 17:00 | 2030-12-07 08:00
%R | 30563205 | 16156284 | 16156963 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2030-06-25 17:00 | 2032-02-12 08:00
%R | 30563206 | 16157384 | 16156284 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2032-02-11 08:00 | 2032-12-07 08:00
%R | 30563207 | 16157383 | 16156284 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2032-02-11 08:00 | 2032-11-23 08:00
%R | 30563208 | 16157383 | 16157053 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2032-02-11 08:00 | 2032-07-05 08:00
%R | 30563209 | 16157053 | 16156284 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2032-02-11 08:00 | 2032-02-12 08:00
%R | 30563210 | 16157051 | 16157053 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2032-07-02 17:00 | 2032-12-16 17:00
%R | 30563211 | 16157051 | 16157383 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2032-02-24 17:00 | 2032-12-16 17:00
%R | 30563212 | 16157051 | 16157384 | 56194 | 56194 | PR_FF | 0 |  |  | 2032-03-04 17:00 | 2032-12-16 17:00
%R | 30563213 | 16156754 | 16156753 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-07-14 17:00 | 2029-01-09 08:00
%R | 30563214 | 16156016 | 16156314 | 56194 | 56194 | PR_FS | 80 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2027-03-02 08:00
%R | 30563215 | 16156032 | 16156314 | 56194 | 56194 | PR_FS | 80 |  |  | 2027-03-03 17:00 | 2027-03-15 08:00
%R | 30563216 | 16157340 | 16156313 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-05 17:00 | 2028-05-25 08:00
%R | 30563217 | 16157347 | 16156313 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-05 17:00 | 2028-05-25 08:00
%R | 30563218 | 16157232 | 16156313 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-05 17:00 | 2028-05-25 08:00
%R | 30563219 | 16157239 | 16156313 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-05 17:00 | 2028-07-31 08:00
%R | 30563220 | 16157246 | 16156313 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-05 17:00 | 2027-03-16 08:00
%R | 30563221 | 16157262 | 16156313 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-01-05 17:00 | 2027-07-15 08:00
%R | 30563222 | 16155859 | 16155858 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2029-01-19 17:00 | 2029-03-14 08:00
%R | 30563223 | 16156531 | 16157219 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2030-07-20 17:00 | 2031-07-10 08:00
%R | 30563224 | 16155859 | 16157227 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-07-22 17:00 | 2029-03-14 08:00
%R | 30563225 | 16155860 | 16157233 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-26 17:00 | 2029-04-27 08:00
%R | 30563226 | 16155860 | 16157240 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-22 17:00 | 2029-04-27 08:00
%R | 30563227 | 16155628 | 16157310 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-07 17:00 | 2028-12-12 08:00
%R | 30563228 | 16155629 | 16157310 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-07 17:00 | 2028-12-18 08:00
%R | 30563229 | 16155644 | 16157310 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-07 17:00 | 2028-10-21 08:00
%R | 30563230 | 16155628 | 16157331 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-07 17:00 | 2028-12-12 08:00
%R | 30563231 | 16155620 | 16157311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-11-09 17:00 | 2030-06-29 08:00
%R | 30563232 | 16155859 | 16157312 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-30 17:00 | 2029-03-14 08:00
%R | 30563233 | 16155866 | 16157312 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-08-30 17:00 | 2029-07-09 08:00
%R | 30563234 | 16155860 | 16157314 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-26 17:00 | 2029-04-27 08:00
%R | 30563235 | 16155866 | 16157314 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-26 17:00 | 2029-07-09 08:00
%R | 30563236 | 16155859 | 16157324 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-05-27 17:00 | 2029-03-14 08:00
%R | 30563237 | 16157332 | 16156289 | 56194 | 56194 | PR_SS | 0 |  |  | 2026-10-30 08:00 | 2028-06-19 08:00
%R | 30563238 | 16157332 | 16157220 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2028-06-19 08:00
%R | 30563239 | 16155865 | 16157339 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-09 17:00 | 2029-06-04 08:00
%R | 30563240 | 16155859 | 16157339 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-09-09 17:00 | 2029-03-14 08:00
%R | 30563241 | 16155860 | 16157341 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-26 17:00 | 2029-04-27 08:00
%R | 30563242 | 16155860 | 16157348 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-11-26 17:00 | 2029-04-27 08:00
%R | 30563243 | 16156001 | 16157356 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-04-08 17:00 | 2030-03-07 08:00
%R | 30563244 | 16156215 | 16157385 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2028-03-28 17:00 | 2030-04-11 08:00
%R | 30563245 | 16157386 | 16156288 | 56194 | 56194 | PR_FF | 136 |  |  | 2026-10-29 17:00 | 2026-07-10 08:00
%R | 30563246 | 16156289 | 16157386 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-10-29 17:00 | 2026-07-30 08:00
%R | 30563247 | 16157385 | 16155939 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-06-11 17:00 | 2029-06-23 08:00
%R | 30563248 | 16155939 | 16155938 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2027-04-29 17:00 | 2028-06-19 08:00
%R | 30566612 | 16159173 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2035-09-28 08:00
%R | 30566613 | 16159171 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2035-09-28 08:00
%R | 30566614 | 16159169 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2035-09-28 08:00
%R | 30566615 | 16159167 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2035-09-28 08:00
%R | 30566616 | 16159165 | 16156311 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-11-26 17:00 | 2035-09-28 08:00
%R | 30566617 | 16159174 | 16159173 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2035-10-12 08:00
%R | 30566618 | 16159172 | 16159171 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2035-10-12 08:00
%R | 30566619 | 16159166 | 16159165 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2035-10-12 08:00
%R | 30566620 | 16159168 | 16159167 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2035-10-12 08:00
%R | 30566621 | 16159170 | 16159169 | 56194 | 56194 | PR_FS | 0 |  |  | 2026-12-11 17:00 | 2035-10-12 08:00
%T | TASKRSRC
%F | taskrsrc_id | task_id | proj_id | cost_qty_link_flag | role_id | acct_id | rsrc_id | pobs_id | skill_level | remain_qty | target_qty | remain_qty_per_hr | target_lag_drtn_hr_cnt | target_qty_per_hr | act_ot_qty | act_reg_qty | relag_drtn_hr_cnt | ot_factor | cost_per_qty | target_cost | act_reg_cost | act_ot_cost | remain_cost | act_start_date | act_end_date | restart_date | reend_date | target_start_date | target_end_date | rem_late_start_date | rem_late_end_date | rollup_dates_flag | target_crv | remain_crv | actual_crv | ts_pend_act_end_flag | guid | rate_type | act_this_per_cost | act_this_per_qty | curv_id | rsrc_type | cost_per_qty_source_type | create_user | create_date | cbs_id | has_rsrchours | taskrsrc_sum_id
%R | 10892664 | 16157387 | 56194 | Y |  |  | 49490 |  |  | 5688 | 5688 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 |  | 799100 | 4545280800 | 0.0000 | 0.0000 | 4545280800 |  |  | 2027-02-08 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2027-02-08 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2027-05-17 08:00 | 2029-11-12 17:00 | Y |  |  |  | N | Qvkr5cFLu0msy5tFy+dSXQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 | 12 | RT_Equip | ST_Rsrc | 7051 | 2026-04-14 15:15
%R | 10892666 | 16157387 | 56194 | Y |  |  | 49490 |  |  | 5688 | 5688 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 |  | 799100 | 4545280800 | 0.0000 | 0.0000 | 4545280800 |  |  | 2027-02-08 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2027-02-08 08:00 | 2029-08-03 17:00 | 2027-05-17 08:00 | 2029-11-12 17:00 | Y |  |  |  | N | #NAME? | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 | 12 | RT_Equip | ST_Rsrc | 7051 | 2026-04-14 16:00
%T | TASKACTV
%F | task_id | actv_code_type_id | actv_code_id | proj_id
%R | 16155609 | 49117 | 49946 | 56194
%R | 16155609 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155609 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155609 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155609 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155609 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155609 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155610 | 49117 | 49897 | 56194
%R | 16155610 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155610 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155610 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155610 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155610 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155610 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155611 | 49117 | 49915 | 56194
%R | 16155611 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155611 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155611 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155611 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155611 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155611 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155612 | 49117 | 49914 | 56194
%R | 16155612 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155612 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155612 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155612 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155612 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155612 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155613 | 49117 | 49992 | 56194
%R | 16155613 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155613 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155613 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155613 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155613 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155613 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155614 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155614 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155614 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155614 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155614 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155614 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155614 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155615 | 49117 | 49915 | 56194
%R | 16155615 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155615 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155615 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155615 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155615 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155615 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155616 | 49117 | 49915 | 56194
%R | 16155616 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155616 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155616 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155616 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155616 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155616 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155617 | 49117 | 49915 | 56194
%R | 16155617 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155617 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155617 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155617 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155617 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155617 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155618 | 49117 | 49919 | 56194
%R | 16155618 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155618 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155618 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155618 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155618 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155618 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155619 | 49117 | 49919 | 56194
%R | 16155619 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155619 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155619 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155619 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155619 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155619 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155620 | 49117 | 49911 | 56194
%R | 16155620 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155620 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155620 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155620 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155620 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155621 | 49117 | 49911 | 56194
%R | 16155621 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155621 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155621 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155621 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155621 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155621 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155622 | 49117 | 49967 | 56194
%R | 16155622 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155622 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155622 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155622 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155622 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155622 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155623 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16155623 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155623 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155623 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155623 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155623 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155623 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155624 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16155624 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155624 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155624 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155624 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155624 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155624 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155625 | 49117 | 49911 | 56194
%R | 16155625 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155625 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155625 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155625 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155625 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155626 | 49117 | 49967 | 56194
%R | 16155626 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155626 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155626 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155626 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155626 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155626 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155627 | 49117 | 49923 | 56194
%R | 16155627 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155627 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155627 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155627 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155627 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155627 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155628 | 49117 | 49968 | 56194
%R | 16155628 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155628 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155628 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155628 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155628 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155629 | 49117 | 49958 | 56194
%R | 16155629 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155629 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155629 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155629 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155629 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155630 | 49117 | 50043 | 56194
%R | 16155630 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155630 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155630 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155630 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155630 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155631 | 49117 | 50043 | 56194
%R | 16155631 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155631 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155631 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155631 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155631 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155632 | 49117 | 50043 | 56194
%R | 16155632 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155632 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155632 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155632 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155632 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155633 | 49117 | 50043 | 56194
%R | 16155633 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155633 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155633 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155633 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155633 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155634 | 49117 | 49940 | 56194
%R | 16155634 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155634 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155634 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155634 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155634 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155635 | 49117 | 49940 | 56194
%R | 16155635 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155635 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155635 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155635 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155635 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155636 | 49117 | 49940 | 56194
%R | 16155636 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155636 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155636 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155636 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155636 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155637 | 49117 | 49940 | 56194
%R | 16155637 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155637 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155637 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155637 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155637 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155638 | 49117 | 49940 | 56194
%R | 16155638 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155638 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155638 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155638 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155638 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155639 | 49117 | 50044 | 56194
%R | 16155639 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155639 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155639 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155639 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155639 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155640 | 49117 | 49937 | 56194
%R | 16155640 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155640 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155640 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155640 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155640 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155641 | 49117 | 49949 | 56194
%R | 16155641 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155641 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155641 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155641 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155641 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155642 | 49117 | 49960 | 56194
%R | 16155642 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155642 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155642 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155642 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155642 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155643 | 49117 | 49936 | 56194
%R | 16155643 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155643 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155643 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155643 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155643 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155644 | 49117 | 49960 | 56194
%R | 16155644 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155644 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155644 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155644 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16155644 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155645 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155645 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155645 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155645 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155645 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155645 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155646 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155646 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155646 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155646 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155646 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155646 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155647 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155647 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155647 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155647 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155647 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155647 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155648 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155648 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155648 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155648 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155648 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155648 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155649 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155649 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155649 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155649 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155649 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155650 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155650 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155650 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155650 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155650 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155650 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155651 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155651 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155651 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155651 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155651 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155651 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155652 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155652 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155652 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155652 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155652 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155652 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155653 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155653 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155653 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155653 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155653 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155653 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155654 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155654 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155654 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155654 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155654 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155654 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155655 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155655 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155655 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155655 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155655 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155655 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155656 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155656 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155656 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155656 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155656 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155657 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155657 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155657 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155657 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155657 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155657 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155658 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155658 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155658 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155658 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155658 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155658 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155659 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155659 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155659 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155659 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155659 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155659 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155660 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155660 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155660 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155660 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155660 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155660 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155661 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155661 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155661 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155661 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155661 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155661 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155662 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155662 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155662 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155662 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155662 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155663 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155663 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155663 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155663 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155663 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155663 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155664 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155664 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155664 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155664 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155664 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155664 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155665 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155665 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155665 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155665 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155665 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155665 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155666 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155666 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155666 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155666 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155666 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155666 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155667 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155667 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155667 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155667 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155667 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155667 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155668 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155668 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155668 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155668 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155668 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155668 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155669 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155669 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155669 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155669 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155669 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155670 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155670 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155670 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155670 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155670 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155670 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155671 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155671 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155671 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155671 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155671 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155671 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155672 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155672 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155672 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155672 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155672 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155672 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155673 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155673 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155673 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155673 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155673 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155673 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155674 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155674 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155674 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155674 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155674 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155674 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155675 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155675 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155675 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155675 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155675 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155676 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155676 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155676 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155676 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155676 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155676 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155677 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155677 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155677 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155677 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155677 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155677 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155678 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155678 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155678 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155678 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155678 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155678 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155679 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155679 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155679 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155679 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155679 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155679 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155680 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155680 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155680 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155680 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155680 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155680 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155681 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155681 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155681 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155681 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155681 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155681 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155682 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155682 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155682 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155682 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155682 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155683 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155683 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155683 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155683 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155683 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155683 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155684 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155684 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155684 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155684 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155684 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155684 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155685 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155685 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155685 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155685 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155685 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155685 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155686 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155686 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155686 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155686 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155686 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155686 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155687 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155687 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155687 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155687 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155687 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155687 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155688 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155688 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155688 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155688 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155688 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155689 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155689 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155689 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155689 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155689 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155689 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155690 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155690 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155690 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155690 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155690 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155690 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155691 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155691 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155691 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155691 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155691 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155691 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155692 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155692 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155692 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155692 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155692 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155692 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155693 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155693 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155693 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155693 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155693 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155693 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155694 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155694 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155694 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155694 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155694 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155694 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155695 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155695 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155695 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155695 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155695 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155696 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155696 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155696 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155696 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155696 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155696 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155697 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155697 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155697 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155697 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155697 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155697 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155698 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155698 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155698 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155698 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155698 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155698 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155699 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155699 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155699 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155699 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155699 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155699 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155700 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155700 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155700 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155700 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155700 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155700 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155701 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155701 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155701 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155701 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155701 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155702 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155702 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155702 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155702 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155702 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155702 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155703 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155703 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155703 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155703 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155703 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155703 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155704 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155704 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155704 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155704 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155704 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155704 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155705 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155705 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155705 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155705 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155705 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155705 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155706 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155706 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155706 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155706 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155706 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155706 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155707 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155707 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155707 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155707 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155707 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155707 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155708 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155708 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155708 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155708 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155708 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155709 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155709 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155709 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155709 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155709 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155709 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155710 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155710 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155710 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155710 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155710 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155710 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155711 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155711 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155711 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155711 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155711 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155711 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155712 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155712 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155712 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155712 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155712 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155712 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155713 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155713 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155713 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155713 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155713 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155713 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155714 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155714 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155714 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155714 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155714 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155714 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155715 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155715 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155715 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155715 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155715 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155715 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155716 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155716 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155716 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155716 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155716 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155716 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155717 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155717 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155717 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155717 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155717 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155717 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155718 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155718 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155718 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155718 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155718 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155718 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155719 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155719 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155719 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155719 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155719 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155719 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155720 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155720 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155720 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155720 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155720 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155721 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155721 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155721 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155721 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155721 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155722 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155722 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155722 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155722 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155722 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155723 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155723 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155723 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155723 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155723 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155724 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155724 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155724 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155724 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155724 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155725 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155725 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155725 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155725 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155725 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155726 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155726 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155726 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155726 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155726 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155727 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155727 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155727 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155727 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155727 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155727 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155728 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155728 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155728 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155728 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155728 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155728 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155729 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155729 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155729 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155729 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155729 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155729 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155730 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155730 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155730 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155730 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155730 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155730 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155731 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155731 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155731 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155731 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155731 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155731 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155732 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155732 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155732 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155732 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155732 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155732 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155733 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155733 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155733 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155733 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155733 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155734 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155734 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155734 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155734 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155734 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155734 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155735 | 49117 | 49911 | 56194
%R | 16155735 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155735 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155735 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155735 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155735 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155736 | 49117 | 49894 | 56194
%R | 16155736 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155736 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155736 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155736 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155736 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155737 | 49117 | 49911 | 56194
%R | 16155737 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155737 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155737 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155737 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155737 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155738 | 49117 | 49911 | 56194
%R | 16155738 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155738 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155738 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155738 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155738 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155739 | 49117 | 49915 | 56194
%R | 16155739 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155739 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155739 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155739 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155739 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155740 | 49117 | 49894 | 56194
%R | 16155740 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155740 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155740 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155740 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155740 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155741 | 49117 | 49911 | 56194
%R | 16155741 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155741 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155741 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155741 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155741 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155742 | 49117 | 49915 | 56194
%R | 16155742 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155742 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155742 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155742 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155742 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155743 | 49117 | 49894 | 56194
%R | 16155743 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155743 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155743 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155743 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155743 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155744 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155744 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155744 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155744 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155744 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155744 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155745 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155745 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155745 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155745 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155745 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155745 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155746 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155746 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155746 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155746 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155746 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155746 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155747 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155747 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155747 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155747 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155747 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155747 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155748 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155748 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155748 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155748 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155748 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155749 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155749 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155749 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155749 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155749 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155749 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155750 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155750 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155750 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155750 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155750 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155751 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155751 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155751 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155751 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155751 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155751 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155752 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155752 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155752 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155752 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155752 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155752 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155753 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155753 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155753 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155753 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155753 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155753 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155754 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155754 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155754 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155754 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155754 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155754 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155755 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155755 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155755 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155755 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155755 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155755 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155756 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155756 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155756 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155756 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155756 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155756 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155757 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155757 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155757 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155757 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155757 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155757 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155758 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155758 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155758 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155758 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155758 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155758 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155759 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155759 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155759 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155759 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155759 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155759 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155760 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155760 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155760 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155760 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155760 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155760 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155761 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155761 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155761 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155761 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155761 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155762 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155762 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155762 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155762 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155762 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155762 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155763 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155763 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155763 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155763 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155763 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155763 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155764 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155764 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155764 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155764 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155764 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155764 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155765 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155765 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155765 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155765 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155765 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155765 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155766 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155766 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155766 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155766 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155766 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155766 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155767 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155767 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155767 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155767 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155767 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155767 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155768 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155768 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155768 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155768 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155768 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155769 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155769 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155769 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155769 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155769 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155769 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155770 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155770 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155770 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155770 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155770 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155770 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155770 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155771 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155771 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155771 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155771 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155771 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155771 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155771 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155772 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155772 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155772 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155772 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155772 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155772 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155772 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155773 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155773 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155773 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155773 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155773 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155773 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155773 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155774 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155774 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155774 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155774 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155774 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155775 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155775 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155775 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155775 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155775 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155775 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155775 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155776 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155776 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155776 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155776 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155776 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155776 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155776 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155777 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155777 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155777 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155777 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155777 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155777 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155777 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155778 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155778 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155778 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155778 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155778 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155778 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155778 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155779 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155779 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155779 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155779 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155779 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155779 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155779 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155780 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155780 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155780 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155780 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155780 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155780 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155780 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155781 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155781 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155781 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155781 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155781 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155782 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155782 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155782 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155782 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155782 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155782 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155783 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155783 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155783 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155783 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155783 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155783 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155784 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155784 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155784 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155784 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155784 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155784 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155785 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155785 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155785 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155785 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155785 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155785 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155786 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155786 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155786 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155786 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155786 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155786 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155787 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155787 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155787 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155787 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155787 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155788 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155788 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155788 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155788 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155788 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155789 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16155789 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155789 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155789 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155789 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155790 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16155790 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155790 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155790 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155790 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155791 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16155791 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155791 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155791 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155791 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155792 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16155792 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155792 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155792 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155792 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155793 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16155793 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155793 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155793 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155793 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155794 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16155794 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155794 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155794 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155794 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155795 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16155795 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155795 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155795 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155795 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155796 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16155796 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155796 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155796 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155796 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155797 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16155797 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155797 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155797 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155797 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155798 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16155798 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155798 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155798 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155798 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155799 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16155799 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155799 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155799 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155799 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155800 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16155800 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155800 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155800 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155800 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155801 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16155801 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155801 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155801 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16155801 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155801 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155802 | 49117 | 49931 | 56194
%R | 16155802 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155802 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155802 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155802 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155803 | 49117 | 49932 | 56194
%R | 16155803 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155803 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155803 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155803 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155804 | 49117 | 49931 | 56194
%R | 16155804 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155804 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155804 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155804 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155805 | 49117 | 49932 | 56194
%R | 16155805 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155805 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155805 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155805 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155806 | 49117 | 49931 | 56194
%R | 16155806 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155806 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155806 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155806 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155807 | 49117 | 49932 | 56194
%R | 16155807 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155807 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155807 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155807 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155808 | 49117 | 49939 | 56194
%R | 16155808 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155808 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155808 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155808 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155809 | 49117 | 49931 | 56194
%R | 16155809 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155809 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155809 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155809 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155810 | 49117 | 49931 | 56194
%R | 16155810 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155810 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155810 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155810 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155811 | 49117 | 49931 | 56194
%R | 16155811 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155811 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155811 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155811 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155812 | 49117 | 49932 | 56194
%R | 16155812 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155812 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155812 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155812 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155813 | 49117 | 49932 | 56194
%R | 16155813 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155813 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155813 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155813 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16155814 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155814 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155814 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155814 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155815 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155815 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155815 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155815 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155816 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155816 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155816 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155816 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155817 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155817 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155817 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155817 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155818 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155818 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155818 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155818 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155819 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155819 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155819 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155819 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155820 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155820 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155820 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155820 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155821 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155821 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155821 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155821 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155822 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155822 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155822 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155822 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155823 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155823 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155823 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155823 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155824 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155824 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155824 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155824 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155825 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155825 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155825 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155825 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155826 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155826 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155826 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155826 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155827 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155827 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155827 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155827 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155828 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155828 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155828 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155828 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155829 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155829 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155829 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155829 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155830 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155830 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155830 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155830 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155831 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155831 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155831 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155831 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155832 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155832 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155832 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155832 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155833 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155833 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155833 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155833 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155834 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155834 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155834 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155834 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155835 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155835 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155835 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155835 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155836 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155836 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155836 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155836 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155837 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155837 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155837 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155837 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155838 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155838 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155838 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155838 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155839 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155839 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155839 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155839 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155840 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155840 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155840 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155840 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155841 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155841 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155841 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155841 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155842 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155842 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155842 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155842 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155843 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155843 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155843 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155843 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155844 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155844 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155844 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155844 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155845 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155845 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155845 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155845 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155846 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155846 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155846 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155846 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155847 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155847 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155847 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155847 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155848 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155848 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155848 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155848 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155849 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155849 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155849 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155849 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155850 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155850 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155850 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155850 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155851 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155851 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155851 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155851 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155852 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155852 | 49118 | 49989 | 56194
%R | 16155852 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155852 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155852 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155853 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155853 | 49118 | 49989 | 56194
%R | 16155853 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155853 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155853 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155854 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16155854 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155854 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155854 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155854 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155854 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155854 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155855 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16155855 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155855 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155855 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155855 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155855 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155855 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155856 | 49117 | 49888 | 56194
%R | 16155856 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155856 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155856 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155856 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155856 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155856 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155857 | 49117 | 49888 | 56194
%R | 16155857 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155857 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155857 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155857 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155857 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155857 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155858 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155858 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155858 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155858 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155858 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155858 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155858 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155859 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155859 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155859 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155859 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155859 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155859 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16155860 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155860 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155860 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155860 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155860 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155860 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155861 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155861 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155861 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155861 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155861 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155861 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155862 | 49117 | 49890 | 56194
%R | 16155862 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155862 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155862 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155862 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155862 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155862 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155863 | 49117 | 49890 | 56194
%R | 16155863 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155863 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155863 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155863 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155863 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155863 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155864 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155864 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155864 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155864 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155864 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155864 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16155864 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155865 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155865 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155865 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155865 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155865 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155865 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16155866 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155866 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155866 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155866 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155866 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155866 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155867 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155867 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155867 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155867 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155867 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155867 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155868 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155868 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155868 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155868 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155868 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155868 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155869 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155869 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155869 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155869 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155869 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155869 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16155870 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155870 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155870 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155870 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155870 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155870 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155871 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155871 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155871 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155871 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155871 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155871 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155872 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155872 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155872 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155872 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155872 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155872 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16155873 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155873 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155873 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155873 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155873 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155873 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155874 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155874 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155874 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155874 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155874 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155874 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155875 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155875 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155875 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155875 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155875 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155875 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155876 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155876 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155876 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16155876 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155876 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155876 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155877 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155877 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155877 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155877 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155877 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155877 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155878 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155878 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155878 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155878 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155878 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155878 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155879 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155879 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155879 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155879 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155879 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155879 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155880 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155880 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155880 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155880 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155880 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155880 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155881 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155881 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155881 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155881 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155881 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155881 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155882 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155882 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155882 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155882 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155882 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155882 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155883 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155883 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155883 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16155883 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155883 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155883 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155884 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155884 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155884 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155884 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155884 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155884 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155885 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155885 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155885 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155885 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155885 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155885 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155886 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155886 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155886 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155886 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155886 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155886 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155887 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155887 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155887 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155887 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155887 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155887 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155888 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155888 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155888 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155888 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155888 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155888 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155889 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155889 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155889 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155889 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155889 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155889 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155890 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155890 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155890 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155890 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155890 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155890 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155891 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155891 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155891 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155891 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155891 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155891 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155892 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155892 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155892 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155892 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155892 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155892 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155893 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155893 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155893 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155893 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155893 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155893 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155894 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155894 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155894 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155894 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155894 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155894 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155895 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155895 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155895 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155895 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155895 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155895 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155896 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155896 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155896 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155896 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155896 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155896 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155897 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155897 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155897 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155897 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155897 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155897 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155898 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155898 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155898 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155898 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155898 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155898 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155899 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155899 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155899 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155899 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155899 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155899 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155900 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155900 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155900 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155900 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155900 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155900 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155901 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155901 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155901 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155901 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155901 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155901 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155902 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155902 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16155902 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155902 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155902 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16155902 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16155903 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155903 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155903 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155903 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155903 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16155904 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155904 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155904 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155904 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155904 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155905 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155905 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155905 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155905 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155905 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155906 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155906 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155906 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155906 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155906 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16155907 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155907 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155907 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155907 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155907 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155908 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155908 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155908 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155908 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155908 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155909 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155909 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155909 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155909 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155909 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16155910 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155910 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155910 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155910 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155910 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155911 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155911 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155911 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155911 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155911 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16155912 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155912 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155912 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155912 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155912 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155913 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155913 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155913 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155913 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155913 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155914 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155914 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155914 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155914 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155914 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16155915 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155915 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155915 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155915 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155915 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155916 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155916 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155916 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155916 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155916 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155917 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155917 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155917 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155917 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155917 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155918 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155918 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16155918 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155918 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16155918 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16155919 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155919 | 49118 | 49986 | 56194
%R | 16155919 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155919 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155919 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155919 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155920 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155920 | 49118 | 49986 | 56194
%R | 16155920 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155920 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155920 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155920 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155921 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155921 | 49118 | 49986 | 56194
%R | 16155921 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155921 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155921 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155921 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155922 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155922 | 49118 | 49986 | 56194
%R | 16155922 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155922 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155922 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155922 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155923 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155923 | 49118 | 49986 | 56194
%R | 16155923 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155923 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155923 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155923 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155924 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155924 | 49118 | 49986 | 56194
%R | 16155924 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155924 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155924 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155924 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155925 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155925 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155925 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155925 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155925 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155925 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155926 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155926 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155926 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155926 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155926 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155926 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155927 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155927 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155927 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155927 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155927 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155927 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155928 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155928 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155928 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155928 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155928 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155928 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155929 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155929 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155929 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155929 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155929 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155929 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155930 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155930 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155930 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155930 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155930 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155930 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155931 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155931 | 49118 | 118427 | 56194
%R | 16155931 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155931 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16155931 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155931 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155931 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16155932 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155932 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16155932 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16155932 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16155933 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155933 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155933 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155933 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155933 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155933 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155934 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155934 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155934 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16155934 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155934 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155934 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155935 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155935 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155935 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155935 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155935 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155935 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155936 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155936 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155936 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155936 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155936 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155937 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155937 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155937 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155937 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155937 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155938 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155938 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155938 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155938 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155938 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155939 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155939 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155939 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155939 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155939 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155940 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155940 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155940 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155940 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155940 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155941 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155941 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155941 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155941 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155941 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155942 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155942 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155942 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16155942 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155942 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155943 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155943 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155943 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155943 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155943 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155944 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155944 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155944 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155944 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155944 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155945 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155945 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155945 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155945 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155945 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155946 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155946 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155946 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155946 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155946 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155947 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155947 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155947 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155947 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155947 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155948 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155948 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155948 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155948 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155948 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155949 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155949 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155949 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155949 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155949 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155950 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155950 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155950 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155950 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155950 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155951 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155951 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155951 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155951 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155951 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155952 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155952 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155952 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155952 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155952 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155953 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155953 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155953 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155953 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155953 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155954 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155954 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155954 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155954 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155954 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155955 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155955 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155955 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16155955 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155955 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155956 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155956 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155956 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155956 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155956 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155957 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155957 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155957 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155957 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155957 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155958 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155958 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155958 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155958 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155958 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155959 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155959 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155959 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155959 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155959 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155960 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155960 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155960 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155960 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155960 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155961 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155961 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155961 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155961 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155961 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155962 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155962 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155962 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155962 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155962 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155963 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155963 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155963 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155963 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155963 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155964 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155964 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155964 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155964 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155964 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155965 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155965 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155965 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155965 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155965 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155966 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155966 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155966 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155966 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155966 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155967 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155967 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155967 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155967 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155967 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155968 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155968 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155968 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155968 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155968 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155969 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155969 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155969 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155969 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155969 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155970 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155970 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155970 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155970 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155970 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155971 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155971 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155971 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155971 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155971 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155972 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155972 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155972 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155972 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155972 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155973 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155973 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155973 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155973 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155973 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155974 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155974 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16155974 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155974 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155974 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16155974 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16155975 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155975 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155975 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155975 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155975 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155976 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155976 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155976 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155976 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155976 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16155977 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155977 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155977 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155977 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155977 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16155977 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16155978 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155978 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155978 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155978 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155978 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16155978 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16155979 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155979 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155979 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155979 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155979 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16155979 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16155980 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155980 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155980 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16155980 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155980 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16155980 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16155981 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155981 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155981 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155981 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155981 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16155981 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16155982 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155982 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155982 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155982 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155982 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16155982 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16155983 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155983 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155983 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155983 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155983 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16155984 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155984 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155984 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155984 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155984 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16155984 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16155985 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155985 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155985 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155985 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155985 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16155986 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155986 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155986 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155986 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155986 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16155986 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16155987 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155987 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155987 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155987 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155987 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16155987 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16155988 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155988 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155988 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155988 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16155988 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16155988 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16155989 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155989 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155989 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155989 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155989 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16155990 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155990 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155990 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155990 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155990 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16155991 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155991 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155991 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16155991 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155991 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16155992 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155992 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155992 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155992 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155992 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16155993 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155993 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155993 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155993 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155993 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16155994 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155994 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155994 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155994 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155994 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16155995 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155995 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155995 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155995 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155995 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16155996 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155996 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155996 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155996 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16155996 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16155997 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155997 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155997 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155997 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155997 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16155998 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155998 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155998 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155998 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155998 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16155999 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16155999 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16155999 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16155999 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16155999 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156000 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156000 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156000 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156000 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156000 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156001 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156001 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156001 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156001 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156001 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156002 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156002 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156002 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156002 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156002 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156003 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156003 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156003 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156003 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156003 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156003 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156004 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156004 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156004 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156004 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156004 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156005 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156005 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156005 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156005 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156005 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156006 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156006 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156006 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156006 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156006 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156007 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156007 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156007 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156007 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156007 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156008 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156008 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156008 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156008 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156008 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156009 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156009 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156009 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156009 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156009 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156010 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156010 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156010 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156010 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156011 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156011 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156011 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156011 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156012 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156012 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156012 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156012 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156012 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156012 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16156013 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156013 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156013 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156013 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156013 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156014 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156014 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156014 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156014 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156014 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156015 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156015 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156015 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156015 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156015 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156016 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156016 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156016 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156016 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156016 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156017 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156017 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156017 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156017 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156017 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156018 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156018 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156018 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156018 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156018 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156019 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156019 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156019 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156019 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156019 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156019 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156020 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156020 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156020 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156020 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156020 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156020 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156021 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156021 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156021 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156021 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156021 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156022 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156022 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156022 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156022 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156022 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156022 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156023 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156023 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156023 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156023 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156023 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156023 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156024 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156024 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156024 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156024 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156024 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156025 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156025 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156025 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156025 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156025 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156025 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156026 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156026 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156026 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156026 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156026 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156026 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156027 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156027 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156027 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156027 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156027 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156028 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156028 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156028 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156028 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156028 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156028 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156029 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156029 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156029 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156029 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156029 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156029 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156030 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156030 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156030 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156030 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156030 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156031 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156031 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156031 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156031 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156031 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156032 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156032 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156032 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156032 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156032 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156033 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156033 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156033 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156033 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156033 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156034 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156034 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156034 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156034 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156034 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156035 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156035 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156035 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156035 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156035 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156036 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156036 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156036 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156036 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156036 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156037 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156037 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156037 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156037 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156037 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156038 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156038 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156038 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156038 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156038 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156039 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156039 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156039 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156039 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156039 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156039 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156040 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156040 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156040 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156040 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156040 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156040 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156041 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156041 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156041 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16156041 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156041 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156041 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156042 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156042 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156042 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156042 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156042 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156042 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156043 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156043 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156043 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156043 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156043 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156043 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156044 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156044 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156044 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156044 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156044 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156045 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156045 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156045 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156045 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156045 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156046 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156046 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156046 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156046 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156046 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156047 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156047 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156047 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156047 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156047 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156048 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156048 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156048 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156048 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156048 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156048 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156049 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156049 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156049 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156049 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156049 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156050 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156050 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156050 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156050 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156050 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156050 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156051 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156051 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156051 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156051 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156051 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156051 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156052 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156052 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156052 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156052 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156052 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156053 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156053 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156053 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156053 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156053 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156053 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156054 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156054 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156054 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156054 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156054 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156054 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156055 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156055 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156055 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16156055 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156055 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156055 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156056 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156056 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156056 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156056 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156056 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156056 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156057 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156057 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156057 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156057 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156057 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156057 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156058 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156058 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156058 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156058 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156058 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156059 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156059 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156059 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156059 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156059 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156060 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156060 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156060 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156060 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156060 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156061 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156061 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156061 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156061 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156061 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156061 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156062 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156062 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156062 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156062 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156062 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156063 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156063 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156063 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156063 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156063 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156063 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156064 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156064 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156064 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156064 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156064 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156064 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156065 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156065 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156065 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156065 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156065 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156066 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156066 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156066 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156066 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156066 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156067 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156067 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156067 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156067 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156067 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156068 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156068 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156068 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156068 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156068 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156069 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156069 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156069 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156069 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156069 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156069 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156070 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156070 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156070 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16156070 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156070 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156071 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156071 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156071 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156071 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156071 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156071 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156072 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156072 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156072 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156072 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156072 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156073 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156073 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156073 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156073 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156073 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156074 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156074 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156074 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156074 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156074 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156075 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156075 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156075 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156075 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156075 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156076 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156076 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156076 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156076 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156076 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156076 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156077 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156077 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156077 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156077 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156077 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156078 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156078 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156078 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156078 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156078 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156079 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156079 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156079 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156079 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156079 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156079 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156080 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156080 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156080 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156080 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156080 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156080 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156081 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156081 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156081 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156081 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156081 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156081 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156082 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156082 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156082 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156082 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156082 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156082 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156083 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156083 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156083 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156083 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156083 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156083 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156084 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156084 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156084 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156084 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156084 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156084 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156085 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156085 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156085 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156085 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156085 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156086 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156086 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156086 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156086 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156086 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156086 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156087 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156087 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156087 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156087 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156087 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156088 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156088 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156088 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156088 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156088 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156088 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156089 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156089 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156089 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156089 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156089 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156090 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156090 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156090 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156090 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156090 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156090 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156091 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156091 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156091 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156091 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156091 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156092 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156092 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156092 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156092 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156092 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156093 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156093 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156093 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156093 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156093 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156094 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156094 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156094 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156094 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156094 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156095 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156095 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156095 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156095 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156095 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156096 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156096 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156096 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156096 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156096 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156097 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156097 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156097 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156097 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156097 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156097 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156098 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156098 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156098 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156098 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156098 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156098 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156099 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156099 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156099 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156099 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156099 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156100 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156100 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156100 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156100 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156100 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156100 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156101 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156101 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156101 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156101 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156101 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156102 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156102 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156102 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156102 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156102 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156102 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156103 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156103 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156103 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156103 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156103 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156103 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156104 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156104 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156104 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156104 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156104 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156104 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156105 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156105 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156105 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156105 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156105 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156106 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156106 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156106 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156106 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156106 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156107 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156107 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156107 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156107 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156108 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156108 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156108 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156108 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156109 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156109 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156109 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156109 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156110 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156110 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156110 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156110 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156111 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156111 | 49118 | 49989 | 56194
%R | 16156111 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156111 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156111 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156112 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156112 | 49118 | 49989 | 56194
%R | 16156112 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156112 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156112 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156113 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156113 | 49118 | 49989 | 56194
%R | 16156113 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156113 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156113 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156113 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156114 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156114 | 49118 | 49989 | 56194
%R | 16156114 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156114 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156114 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156115 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156115 | 49118 | 49989 | 56194
%R | 16156115 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156115 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156115 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156115 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156116 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156116 | 49118 | 49989 | 56194
%R | 16156116 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156116 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156116 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156116 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156117 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156117 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156117 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156117 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156118 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156118 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156118 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156118 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156119 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156119 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156119 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156119 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156120 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156120 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156120 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156120 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156121 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156121 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156121 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156121 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156122 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156122 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156122 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156122 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156123 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156123 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156123 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156123 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156124 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156124 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156124 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156124 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156125 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156125 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156125 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156125 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16156126 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156126 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156126 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156126 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16156127 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156127 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156127 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156127 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16156128 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156128 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156128 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156128 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16156129 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156129 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156129 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156129 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16156130 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156130 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156130 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156130 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16156131 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156131 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156131 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156131 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16156132 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156132 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156132 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156132 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16156133 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156133 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156133 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156133 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16156134 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156134 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156134 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156134 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16156135 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156135 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156135 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156135 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156135 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156136 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156136 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156136 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156136 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156136 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156137 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156137 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156137 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156137 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156137 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156138 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156138 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156138 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156138 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156138 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156139 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156139 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156139 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156139 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156139 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156140 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156140 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156140 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156140 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156140 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156141 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156141 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156141 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156141 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156141 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156142 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156142 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156142 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156142 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156142 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156143 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156143 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156143 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156143 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156143 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156144 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156144 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156144 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156144 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156144 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156145 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156145 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156145 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156145 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156145 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156146 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156146 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156146 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156146 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156146 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156147 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156147 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156147 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156147 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156147 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156148 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156148 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156148 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156148 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156148 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156149 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156149 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156149 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156149 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156149 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156150 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156150 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156150 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156150 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156150 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156151 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156151 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156151 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156151 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156151 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156152 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156152 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156152 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156152 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156152 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156153 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156153 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156153 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156153 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156153 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156154 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156154 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156154 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156154 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156154 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156155 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156155 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156155 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156155 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156155 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156156 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156156 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156156 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156156 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156156 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156157 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156157 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156157 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156157 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156157 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156158 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156158 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156158 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156158 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156158 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156159 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156159 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156159 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156159 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156159 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156160 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156160 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156160 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156160 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156160 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156161 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156161 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156161 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156161 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156161 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156162 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156162 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156162 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156162 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156162 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156163 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156163 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156163 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156163 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156163 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156164 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156164 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156164 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156164 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156164 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156165 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156165 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156165 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156165 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156165 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156166 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156166 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156166 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156166 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156166 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156167 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156167 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156167 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156167 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156167 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156168 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156168 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156168 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156168 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156168 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156169 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156169 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156169 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156169 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156169 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156170 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156170 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156170 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156170 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156170 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156171 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156171 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156171 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156171 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156172 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156172 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156172 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156172 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156173 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156173 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156173 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156173 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156174 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156174 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156174 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156174 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156175 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156175 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156175 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156175 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156176 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156176 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156176 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156176 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156177 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156177 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156177 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156177 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156178 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156178 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156178 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156178 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156179 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156179 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156179 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156179 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156180 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156180 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156180 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156180 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156181 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156181 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156181 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156181 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156182 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156182 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156182 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156182 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156183 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156183 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156183 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156183 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156184 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156184 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156184 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156184 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156185 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156185 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156185 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156185 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156186 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156186 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156186 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156186 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156187 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156187 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156187 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156187 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156188 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156188 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156188 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156188 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156189 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156189 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156189 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156189 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156190 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156190 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156190 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156190 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156191 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156191 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156191 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156191 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156191 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156192 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156192 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156192 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156192 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156192 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156193 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156193 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156193 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156193 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156193 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156194 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156194 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156194 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156194 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156194 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156195 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156195 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156195 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156195 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156195 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156196 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156196 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156196 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156196 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156196 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156197 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156197 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156197 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156197 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156198 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156198 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156198 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156198 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156199 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156199 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156199 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156199 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156200 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156200 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156200 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156200 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156201 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156201 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156201 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156201 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156201 | 63525 | 202883 | 56194
%R | 16156202 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156202 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156202 | 58685 | 100622 | 56194
%R | 16156202 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156202 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156203 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156203 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156203 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156204 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156204 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156204 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156204 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156204 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156205 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156205 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156205 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156205 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156205 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156206 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156206 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156206 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156206 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156207 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156207 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156207 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156207 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156208 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156208 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156208 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156208 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156209 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156209 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156209 | 58685 | 100622 | 56194
%R | 16156209 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156209 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156210 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156210 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156210 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156210 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156210 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16156211 | 49117 | 49958 | 56194
%R | 16156211 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156211 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156211 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156211 | 63525 | 202881 | 56194
%R | 16156212 | 49117 | 49958 | 56194
%R | 16156212 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156212 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156212 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156212 | 63525 | 202881 | 56194
%R | 16156213 | 49117 | 49958 | 56194
%R | 16156213 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156213 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156213 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156213 | 63525 | 202881 | 56194
%R | 16156214 | 49117 | 49958 | 56194
%R | 16156214 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156214 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156214 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156214 | 63525 | 202881 | 56194
%R | 16156215 | 49117 | 49958 | 56194
%R | 16156215 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156215 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156215 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156215 | 63525 | 202881 | 56194
%R | 16156216 | 49117 | 49936 | 56194
%R | 16156216 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156216 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156216 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156217 | 49117 | 49936 | 56194
%R | 16156217 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156217 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156217 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156218 | 49117 | 49936 | 56194
%R | 16156218 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156218 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156218 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156219 | 49117 | 49936 | 56194
%R | 16156219 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156219 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156219 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156220 | 49117 | 49888 | 56194
%R | 16156220 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156220 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156220 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156220 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156221 | 49117 | 49888 | 56194
%R | 16156221 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156221 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156221 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156221 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156222 | 49117 | 49888 | 56194
%R | 16156222 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156222 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156222 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156222 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156223 | 49117 | 49888 | 56194
%R | 16156223 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156223 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156223 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156223 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156224 | 49117 | 49914 | 56194
%R | 16156224 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156224 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156224 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156224 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156225 | 49117 | 49914 | 56194
%R | 16156225 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156225 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156225 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156225 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156226 | 49117 | 49923 | 56194
%R | 16156226 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156226 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156226 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156226 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156227 | 49117 | 49923 | 56194
%R | 16156227 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156227 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156227 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156227 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156228 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156228 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156228 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156228 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156228 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156229 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156229 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156229 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156229 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156229 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156230 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156230 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156230 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156230 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156230 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156230 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156231 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156231 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156231 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156231 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156231 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156231 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156232 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156232 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156232 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156232 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156232 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156232 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156233 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156233 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156233 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156233 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156233 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156233 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156234 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156234 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156234 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156234 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156234 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156234 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156235 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156235 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156235 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156235 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156235 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156235 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156236 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156236 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156236 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16156236 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156236 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156236 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156237 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156237 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156237 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156237 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156237 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156237 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156238 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156238 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156238 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156238 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156238 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156239 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156239 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156239 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156239 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156239 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156239 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156240 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156240 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156240 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156240 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156240 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156240 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156241 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156241 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156241 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156241 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156241 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156241 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156242 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156242 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156242 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156242 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156242 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156243 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156243 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156243 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156243 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156243 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156243 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156244 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156244 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156244 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156244 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156244 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156244 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156245 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156245 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156245 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156245 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156245 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156246 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156246 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156246 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156246 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156246 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156246 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156247 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156247 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156247 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156247 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156247 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156247 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156248 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156248 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156248 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156248 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156248 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156248 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156249 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156249 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156249 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156249 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156249 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156249 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156250 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156250 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156250 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156250 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156250 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156251 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156251 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156251 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156251 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156251 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156251 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156252 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156252 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156252 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156252 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156252 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156252 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156253 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156253 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156253 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156253 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156253 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156253 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156254 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156254 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156254 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156254 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156254 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156254 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156255 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156255 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156255 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156255 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156255 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156255 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156256 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156256 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156256 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156256 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156256 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156257 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156257 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156257 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156257 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156257 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156258 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156258 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156258 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156258 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156258 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156258 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16156259 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156259 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156259 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156259 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156259 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156259 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156260 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156260 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156260 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156260 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156260 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156261 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156261 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156261 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156261 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156261 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156262 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156262 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156262 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156262 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156262 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156263 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156263 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156263 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156263 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156263 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156263 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156264 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156264 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156264 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156264 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156264 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156264 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156265 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156265 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156265 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156265 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156265 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156266 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156266 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156266 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156266 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156266 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156266 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156267 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156267 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156267 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156267 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156267 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156268 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156268 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156268 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156268 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156268 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156268 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156269 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156269 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156269 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156269 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156269 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156270 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156270 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156270 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156270 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156270 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156271 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156271 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156271 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156271 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156271 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156271 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156272 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156272 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156272 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156272 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156272 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156272 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156273 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156273 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156273 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156273 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156273 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156274 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156274 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156274 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156274 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156274 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156274 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156275 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156275 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156275 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156275 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156275 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156275 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156276 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156276 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156276 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156276 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156276 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156276 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156277 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156277 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156277 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156277 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156277 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156277 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156278 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156278 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156278 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156278 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156278 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156278 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156279 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16156279 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156279 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156279 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156279 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16156280 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16156280 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156280 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156280 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156280 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16156281 | 49117 | 49938 | 56194
%R | 16156281 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156281 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156281 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156282 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156282 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156282 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156283 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156283 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156284 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156284 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156284 | 61197 | 118436 | 56194
%R | 16156284 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156285 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156285 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156285 | 61197 | 118443 | 56194
%R | 16156285 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156286 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156286 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156287 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156287 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156288 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156288 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156288 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156289 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156289 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156290 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156290 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156290 | 61197 | 118443 | 56194
%R | 16156290 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156291 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156291 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156291 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156291 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156292 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156292 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156292 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156292 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156293 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156293 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156293 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156294 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156294 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156294 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156295 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156295 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156295 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156296 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156296 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156296 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156296 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156297 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156297 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156297 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156298 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156298 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156298 | 61197 | 118436 | 56194
%R | 16156298 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156299 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156299 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156300 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156300 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156300 | 61197 | 118443 | 56194
%R | 16156300 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156301 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156301 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156301 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156301 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156301 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156302 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156302 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156302 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16156302 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156302 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156303 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156303 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156303 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156303 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156303 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156304 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156304 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156304 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156304 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156304 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156305 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156305 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156305 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156305 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156305 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156306 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156306 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156306 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156306 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156306 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156307 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156307 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156307 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156307 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156307 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156308 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156308 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156308 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156308 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156308 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156309 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156309 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156309 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156309 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156309 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156310 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156310 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156311 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156311 | 49119 | 50065 | 56194
%R | 16156311 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156311 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156312 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156312 | 49119 | 50065 | 56194
%R | 16156312 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156312 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156313 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156313 | 49119 | 50065 | 56194
%R | 16156313 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156313 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156314 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156314 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156315 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156315 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156315 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156316 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156316 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156316 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156316 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156317 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156317 | 49118 | 49982 | 56194
%R | 16156317 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156317 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156317 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156318 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156318 | 49118 | 49982 | 56194
%R | 16156318 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156318 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156318 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156319 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156319 | 49118 | 49982 | 56194
%R | 16156319 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156319 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156319 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156320 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156320 | 49118 | 49982 | 56194
%R | 16156320 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156320 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156320 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156321 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156321 | 49118 | 49982 | 56194
%R | 16156321 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156321 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156321 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156322 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156322 | 49118 | 49982 | 56194
%R | 16156322 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156322 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156322 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156323 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156323 | 49118 | 49982 | 56194
%R | 16156323 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156323 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156323 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156323 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156324 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156324 | 49118 | 49982 | 56194
%R | 16156324 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156324 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156324 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156324 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156325 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156325 | 49118 | 49982 | 56194
%R | 16156325 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156325 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156325 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156325 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156326 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156326 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156326 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156326 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156326 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156326 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156326 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156327 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156327 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156327 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156327 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156327 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156327 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156328 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156328 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156328 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156328 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156328 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156328 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156328 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156329 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156329 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156329 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156329 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156329 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156329 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156329 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156330 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156330 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156330 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156330 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156330 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156330 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156331 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156331 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156331 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156331 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156331 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156331 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156332 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156332 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156332 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156332 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156332 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156332 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156332 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156333 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156333 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156333 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156333 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156333 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156333 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156333 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156334 | 49117 | 49892 | 56194
%R | 16156334 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156334 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156334 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156334 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156334 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156334 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156335 | 49117 | 49892 | 56194
%R | 16156335 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156335 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156335 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156335 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156335 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156335 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156336 | 49117 | 49892 | 56194
%R | 16156336 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156336 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156336 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156336 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156336 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156336 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156337 | 49117 | 49897 | 56194
%R | 16156337 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156337 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156337 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156337 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156337 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156337 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156338 | 49117 | 49897 | 56194
%R | 16156338 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156338 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156338 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156338 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156338 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156338 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156339 | 49117 | 49897 | 56194
%R | 16156339 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156339 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156339 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156339 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156339 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156339 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156340 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156340 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156340 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156340 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156340 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156340 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156341 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156341 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156341 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156341 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156341 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156341 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156342 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156342 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156342 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156342 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156342 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156342 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156343 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156343 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156343 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156343 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156343 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156343 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156344 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156344 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156344 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156344 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156344 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156344 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156345 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156345 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156345 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156345 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156345 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156345 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156346 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156346 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156346 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156346 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156346 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156346 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156347 | 49117 | 49874 | 56194
%R | 16156347 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156347 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156347 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156347 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156347 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156348 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156348 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156348 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156348 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156348 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156348 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156349 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156349 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156349 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156349 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156349 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156349 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156350 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16156350 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156350 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156350 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156350 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156350 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156351 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16156351 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156351 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156351 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156351 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156351 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156352 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156352 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156352 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156352 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156352 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156352 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156353 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156353 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156353 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156353 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156353 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156353 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156354 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156354 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156354 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156354 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156354 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156354 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156355 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156355 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156355 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156355 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156355 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156355 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156356 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156356 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156356 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156356 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156356 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156356 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156357 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16156357 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156357 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156357 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156357 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156357 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156358 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16156358 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156358 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156358 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156358 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156358 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156359 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16156359 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156359 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156359 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156359 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156359 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156360 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16156360 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156360 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156360 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156360 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156360 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156361 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156361 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156361 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156361 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156361 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156362 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156362 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156362 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156362 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156362 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156362 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156362 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156363 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156363 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156363 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156363 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156363 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156363 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156363 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156364 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156364 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156364 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156364 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156364 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156364 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156364 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156365 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156365 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156365 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156365 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156365 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156365 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156365 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156366 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156366 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156366 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156366 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156366 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156366 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156366 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156367 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156367 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156367 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156367 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156367 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156367 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156367 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156368 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156368 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156368 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156368 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156368 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156368 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156368 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156369 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156369 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156369 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156369 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156369 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156369 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156369 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156370 | 49117 | 49892 | 56194
%R | 16156370 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156370 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156370 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156370 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156370 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156370 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156371 | 49117 | 49892 | 56194
%R | 16156371 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156371 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156371 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156371 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156371 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156371 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156372 | 49117 | 49892 | 56194
%R | 16156372 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156372 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156372 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156372 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156372 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156372 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156373 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156373 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156373 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156373 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156373 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156374 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156374 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156374 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156374 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156374 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156375 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156375 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156375 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156375 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156375 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156376 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156376 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156376 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156376 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156376 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156377 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156377 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156377 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156377 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156377 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156378 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156378 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156378 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156378 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156378 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156378 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156378 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156379 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156379 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156379 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156379 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156379 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156379 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156379 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156380 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156380 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156380 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156380 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156380 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156380 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156380 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156381 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156381 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156381 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156381 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156381 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156381 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156382 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156382 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156382 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156382 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156382 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156382 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156382 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156383 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156383 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156383 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156383 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156383 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156383 | 63525 | 202858 | 56194
%R | 16156383 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156384 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156384 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156384 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156384 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156384 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156384 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156384 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156385 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156385 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156385 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156385 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156385 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156385 | 63525 | 202858 | 56194
%R | 16156385 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156386 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156386 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156386 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156386 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156386 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156386 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156387 | 49117 | 49892 | 56194
%R | 16156387 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156387 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156387 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156387 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156387 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156387 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156388 | 49117 | 49892 | 56194
%R | 16156388 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156388 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156388 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156388 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156388 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156388 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156389 | 49117 | 49892 | 56194
%R | 16156389 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156389 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156389 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156389 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156389 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156389 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156390 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156390 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156390 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156390 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156390 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156390 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156391 | 49117 | 49874 | 56194
%R | 16156391 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156391 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156391 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156391 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156391 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156392 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156392 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156392 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156392 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156392 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156392 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156392 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156393 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156393 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156393 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156393 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156393 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156393 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156393 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156394 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156394 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156394 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156394 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156394 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156394 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156394 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156395 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156395 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156395 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156395 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156395 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156395 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156395 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156396 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16156396 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156396 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156396 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156396 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156396 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156396 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156397 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16156397 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156397 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156397 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156397 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156397 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156397 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156398 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16156398 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156398 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156398 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156398 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156398 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156398 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156399 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156399 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156399 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156399 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156399 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156399 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156400 | 49117 | 49897 | 56194
%R | 16156400 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156400 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156400 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156400 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156400 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156400 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156401 | 49117 | 49897 | 56194
%R | 16156401 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156401 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156401 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156401 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156401 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156401 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156402 | 49117 | 49897 | 56194
%R | 16156402 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156402 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156402 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156402 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156402 | 63525 | 202858 | 56194
%R | 16156402 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156403 | 49117 | 49899 | 56194
%R | 16156403 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156403 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156403 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156403 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156403 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156404 | 49117 | 49899 | 56194
%R | 16156404 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156404 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156404 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156404 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156404 | 63525 | 202856 | 56194
%R | 16156404 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156405 | 49117 | 49899 | 56194
%R | 16156405 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156405 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156405 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156405 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156405 | 63525 | 202856 | 56194
%R | 16156405 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156406 | 49117 | 49899 | 56194
%R | 16156406 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156406 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156406 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156406 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156406 | 63525 | 202856 | 56194
%R | 16156406 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156407 | 49117 | 49899 | 56194
%R | 16156407 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156407 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156407 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156407 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156407 | 63525 | 202856 | 56194
%R | 16156407 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156408 | 49117 | 49899 | 56194
%R | 16156408 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156408 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156408 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156408 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156408 | 63525 | 202853 | 56194
%R | 16156408 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156409 | 49117 | 49899 | 56194
%R | 16156409 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156409 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156409 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156409 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156409 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156410 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156410 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156410 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156410 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156410 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156410 | 63525 | 214897 | 56194
%R | 16156410 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156411 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156411 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156411 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156411 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156411 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156411 | 63525 | 214897 | 56194
%R | 16156411 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156412 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156412 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156412 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156412 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156412 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156412 | 63525 | 214897 | 56194
%R | 16156412 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156413 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156413 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156413 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156413 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156413 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156413 | 63525 | 214897 | 56194
%R | 16156413 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156414 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156414 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156414 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156414 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156414 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156414 | 63525 | 214897 | 56194
%R | 16156414 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156415 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156415 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156415 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156415 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156415 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156415 | 63525 | 214897 | 56194
%R | 16156415 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156416 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156416 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156416 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156416 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156416 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156416 | 63525 | 214897 | 56194
%R | 16156416 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156417 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156417 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156417 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156417 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156417 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156417 | 63525 | 214897 | 56194
%R | 16156417 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156418 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156418 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156418 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156418 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156418 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156418 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156419 | 49117 | 49896 | 56194
%R | 16156419 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156419 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156419 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156419 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156419 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156419 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156420 | 49117 | 49896 | 56194
%R | 16156420 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156420 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156420 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156420 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156420 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156421 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156421 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156421 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156421 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156421 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156421 | 63525 | 202859 | 56194
%R | 16156421 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156422 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156422 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156422 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156422 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156422 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156422 | 63525 | 202859 | 56194
%R | 16156422 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156423 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156423 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156423 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156423 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156423 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156423 | 63525 | 202859 | 56194
%R | 16156423 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156424 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156424 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156424 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156424 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156424 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156424 | 63525 | 202859 | 56194
%R | 16156424 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156425 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156425 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156425 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156425 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156425 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156425 | 63525 | 202859 | 56194
%R | 16156425 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156426 | 49117 | 49948 | 56194
%R | 16156426 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156426 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156426 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156426 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156426 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156426 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156427 | 49117 | 49948 | 56194
%R | 16156427 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156427 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156427 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156427 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156427 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156427 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156428 | 49117 | 49948 | 56194
%R | 16156428 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156428 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156428 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156428 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156428 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156429 | 49117 | 49927 | 56194
%R | 16156429 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156429 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156429 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156429 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156429 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156430 | 49117 | 49927 | 56194
%R | 16156430 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156430 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156430 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156430 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156430 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156431 | 49117 | 49879 | 56194
%R | 16156431 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156431 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156431 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156431 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156431 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156432 | 49117 | 49879 | 56194
%R | 16156432 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156432 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156432 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156432 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156432 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156433 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156433 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156433 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156433 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156433 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156433 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156434 | 49117 | 49880 | 56194
%R | 16156434 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156434 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156434 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156434 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156434 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156435 | 49117 | 49881 | 56194
%R | 16156435 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156435 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156435 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156435 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156435 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156436 | 49117 | 49882 | 56194
%R | 16156436 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156436 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156436 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156436 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156436 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156437 | 49117 | 49882 | 56194
%R | 16156437 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156437 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156437 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156437 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156437 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156438 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156438 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156438 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156438 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156438 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156438 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156439 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156439 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156439 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156439 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156439 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156439 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156440 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156440 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156440 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156440 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156440 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156440 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156441 | 49117 | 49880 | 56194
%R | 16156441 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156441 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156441 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156441 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156442 | 49117 | 49881 | 56194
%R | 16156442 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156442 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156442 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156442 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156443 | 49117 | 49882 | 56194
%R | 16156443 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156443 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156443 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156443 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156443 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156444 | 49117 | 49882 | 56194
%R | 16156444 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156444 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156444 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156444 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156444 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156445 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156445 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156445 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156445 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156445 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156445 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156446 | 49117 | 49895 | 56194
%R | 16156446 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156446 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156446 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156446 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156446 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156446 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156447 | 49117 | 49895 | 56194
%R | 16156447 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156447 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156447 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156447 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156447 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156448 | 49117 | 49895 | 56194
%R | 16156448 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156448 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156448 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156448 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156448 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156448 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156449 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16156449 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156449 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156449 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156449 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156449 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156449 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156450 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16156450 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156450 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156450 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156450 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156450 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156450 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156451 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16156451 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156451 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156451 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156451 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156451 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156451 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156452 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16156452 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156452 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156452 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156452 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156452 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156452 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156453 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16156453 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156453 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156453 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156453 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156453 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156453 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156454 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16156454 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156454 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156454 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156454 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156454 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156454 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156455 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16156455 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156455 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156455 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156455 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156455 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156455 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156456 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16156456 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156456 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156456 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156456 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156456 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156456 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156457 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156457 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156457 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156457 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156457 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156457 | 63525 | 202868 | 56194
%R | 16156457 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156458 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156458 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156458 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156458 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156458 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156458 | 63525 | 202868 | 56194
%R | 16156458 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156459 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156459 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156459 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156459 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156459 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156459 | 63525 | 202865 | 56194
%R | 16156459 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156460 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156460 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156460 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156460 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156460 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156460 | 63525 | 202865 | 56194
%R | 16156460 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156461 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156461 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156461 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156461 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156461 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156461 | 63525 | 202868 | 56194
%R | 16156461 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156462 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156462 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156462 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156462 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156462 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156462 | 63525 | 202867 | 56194
%R | 16156462 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156463 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156463 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156463 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156463 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156463 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156463 | 63525 | 202867 | 56194
%R | 16156463 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156464 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156464 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156464 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156464 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156464 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156464 | 63525 | 202867 | 56194
%R | 16156464 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156465 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156465 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156465 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156465 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156465 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156465 | 63525 | 202867 | 56194
%R | 16156465 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156466 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156466 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156466 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156466 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156466 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156466 | 63525 | 202867 | 56194
%R | 16156466 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156467 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156467 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156467 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156467 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156467 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156467 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156468 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156468 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156468 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156468 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156468 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156468 | 63525 | 202869 | 56194
%R | 16156468 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156469 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156469 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156469 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156469 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156469 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156469 | 63525 | 202869 | 56194
%R | 16156469 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156470 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156470 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156470 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156470 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156470 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156470 | 63525 | 202869 | 56194
%R | 16156470 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156471 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156471 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156471 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156471 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156471 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156471 | 63525 | 202869 | 56194
%R | 16156471 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156472 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156472 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156472 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156472 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156472 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156472 | 63525 | 202864 | 56194
%R | 16156472 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156473 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156473 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156473 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156473 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156473 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156473 | 63525 | 214896 | 56194
%R | 16156473 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156474 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156474 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156474 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156474 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156474 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156474 | 63525 | 214896 | 56194
%R | 16156474 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156475 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156475 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156475 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156475 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156475 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156475 | 63525 | 202864 | 56194
%R | 16156475 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156476 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156476 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156476 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156476 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156476 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156476 | 63525 | 202869 | 56194
%R | 16156476 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156477 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156477 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156477 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156477 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156477 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156477 | 63525 | 202869 | 56194
%R | 16156477 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156478 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156478 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156478 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156478 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156478 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156478 | 63525 | 202864 | 56194
%R | 16156478 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156479 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156479 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156479 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156479 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156479 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156479 | 63525 | 202864 | 56194
%R | 16156479 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156480 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156480 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156480 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156480 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156480 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156480 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156481 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156481 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156481 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156481 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156481 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156481 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156482 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156482 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156482 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156482 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156482 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156482 | 63525 | 214898 | 56194
%R | 16156482 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156483 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156483 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156483 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156483 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156483 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156483 | 63525 | 214898 | 56194
%R | 16156483 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156484 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156484 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156484 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156484 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156484 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156484 | 63525 | 214898 | 56194
%R | 16156484 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156485 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156485 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156485 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156485 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156485 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156485 | 63525 | 214896 | 56194
%R | 16156485 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156486 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156486 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156486 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156486 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156486 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156486 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156486 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156487 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156487 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156487 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156487 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156487 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156487 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156487 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156488 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156488 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156488 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156488 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156488 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156488 | 63525 | 202869 | 56194
%R | 16156488 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156489 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156489 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156489 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156489 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156489 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156489 | 63525 | 202864 | 56194
%R | 16156489 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156490 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156490 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156490 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156490 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156490 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156490 | 63525 | 202864 | 56194
%R | 16156490 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156491 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156491 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156491 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156491 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156491 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156491 | 63525 | 214898 | 56194
%R | 16156491 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156492 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156492 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156492 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156492 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156492 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156492 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156493 | 49117 | 49926 | 56194
%R | 16156493 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156493 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156493 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156493 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156493 | 63525 | 214896 | 56194
%R | 16156493 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156494 | 49117 | 49926 | 56194
%R | 16156494 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156494 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156494 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156494 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156494 | 63525 | 214896 | 56194
%R | 16156494 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156495 | 49117 | 49926 | 56194
%R | 16156495 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156495 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156495 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156495 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156495 | 63525 | 214896 | 56194
%R | 16156495 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156496 | 49117 | 49926 | 56194
%R | 16156496 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156496 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156496 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156496 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156496 | 63525 | 214896 | 56194
%R | 16156496 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156497 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156497 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156497 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156497 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156497 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156497 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156497 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156498 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156498 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156498 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156498 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156498 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156498 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156498 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156499 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156499 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156499 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156499 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156499 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156499 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156499 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156500 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156500 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156500 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156500 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156500 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156500 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156500 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156501 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156501 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156501 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156501 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156501 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156501 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156501 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156502 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156502 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156502 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156502 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156502 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156502 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156502 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156503 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156503 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156503 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156503 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156503 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156503 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156503 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156504 | 49117 | 49874 | 56194
%R | 16156504 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156504 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156504 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156504 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156504 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156505 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156505 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156505 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156505 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156505 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156505 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156505 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156506 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156506 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156506 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156506 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156506 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156506 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156506 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156507 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156507 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156507 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156507 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156507 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156507 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156507 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156508 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156508 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156508 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156508 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156508 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156508 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156508 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156509 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156509 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156509 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156509 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156509 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156509 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156509 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156510 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16156510 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156510 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156510 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156510 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156510 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156510 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156511 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16156511 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156511 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156511 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156511 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156511 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156511 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156512 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156512 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156512 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156512 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156512 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156512 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156512 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156513 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156513 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156513 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156513 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156513 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156513 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156513 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156514 | 49117 | 49897 | 56194
%R | 16156514 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156514 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156514 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156514 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156514 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16156514 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156515 | 49117 | 49897 | 56194
%R | 16156515 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156515 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156515 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156515 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156515 | 63525 | 202858 | 56194
%R | 16156515 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156516 | 49117 | 49897 | 56194
%R | 16156516 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156516 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156516 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156516 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156516 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156517 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156517 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156517 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156517 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156518 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156518 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156518 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156518 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156519 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156519 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156519 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156519 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156520 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156520 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156520 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156520 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156521 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16156521 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156521 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156521 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156522 | 49117 | 49880 | 56194
%R | 16156522 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156522 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156522 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156523 | 49117 | 49880 | 56194
%R | 16156523 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156523 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156523 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156524 | 49117 | 49881 | 56194
%R | 16156524 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156524 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156524 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156525 | 49117 | 49881 | 56194
%R | 16156525 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156525 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156525 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156526 | 49117 | 49882 | 56194
%R | 16156526 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156526 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156526 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156527 | 49117 | 49882 | 56194
%R | 16156527 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156527 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156527 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156528 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156528 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156528 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156528 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156529 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156529 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156529 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156529 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156530 | 49117 | 49892 | 56194
%R | 16156530 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156530 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156530 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156531 | 49117 | 49931 | 56194
%R | 16156531 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156531 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156531 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156532 | 49117 | 49931 | 56194
%R | 16156532 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156532 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156532 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156533 | 49117 | 49894 | 56194
%R | 16156533 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156533 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156533 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156534 | 49117 | 49895 | 56194
%R | 16156534 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156534 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156534 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156535 | 49117 | 49899 | 56194
%R | 16156535 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156535 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156535 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156536 | 49117 | 49899 | 56194
%R | 16156536 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156536 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156536 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156537 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156537 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156537 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156537 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156538 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156538 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156538 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156538 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156539 | 49117 | 49901 | 56194
%R | 16156539 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156539 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156539 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156540 | 49117 | 49904 | 56194
%R | 16156540 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156540 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156540 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156541 | 49117 | 49951 | 56194
%R | 16156541 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156541 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156541 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156542 | 49117 | 49915 | 56194
%R | 16156542 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156542 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156542 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156543 | 49117 | 49908 | 56194
%R | 16156543 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156543 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156543 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156544 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156544 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156544 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156544 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156545 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156545 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156545 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156545 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156546 | 49117 | 49918 | 56194
%R | 16156546 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156546 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156546 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156547 | 49117 | 49911 | 56194
%R | 16156547 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156547 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156547 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156548 | 49117 | 49911 | 56194
%R | 16156548 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156548 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156548 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156549 | 49117 | 49966 | 56194
%R | 16156549 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156549 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156549 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156550 | 49117 | 50048 | 56194
%R | 16156550 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156550 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156550 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156551 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156551 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156551 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156551 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156552 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156552 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156552 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156552 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156553 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156553 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156553 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156553 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156554 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156554 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156554 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156554 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156554 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156554 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156555 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16156555 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156555 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156555 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156555 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156555 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156556 | 49117 | 49892 | 56194
%R | 16156556 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156556 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156556 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156556 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156556 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156556 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156557 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156557 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156557 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156557 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156557 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156557 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156558 | 49117 | 49874 | 56194
%R | 16156558 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156558 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156558 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156558 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156558 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156559 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16156559 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156559 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156559 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156559 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156559 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156559 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156560 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16156560 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156560 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156560 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156560 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156560 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156560 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156561 | 49117 | 49896 | 56194
%R | 16156561 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156561 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156561 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156561 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156561 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156562 | 49117 | 49897 | 56194
%R | 16156562 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156562 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156562 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156562 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156562 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156563 | 49117 | 49899 | 56194
%R | 16156563 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156563 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156563 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156563 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156563 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156564 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156564 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156564 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156564 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156564 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156564 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156565 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156565 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156565 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156565 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156565 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156565 | 63525 | 202859 | 56194
%R | 16156565 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156566 | 49117 | 49927 | 56194
%R | 16156566 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156566 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156566 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156566 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156566 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156567 | 49117 | 49948 | 56194
%R | 16156567 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156567 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156567 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156567 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156567 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156568 | 49117 | 49895 | 56194
%R | 16156568 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156568 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156568 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156568 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156568 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156569 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16156569 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156569 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156569 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156569 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156569 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156569 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156570 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156570 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156570 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156570 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156570 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156570 | 63525 | 202867 | 56194
%R | 16156570 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156571 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156571 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156571 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156571 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156571 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156571 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156572 | 49117 | 49926 | 56194
%R | 16156572 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156572 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156572 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156572 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156572 | 63525 | 214896 | 56194
%R | 16156572 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156573 | 49117 | 50046 | 56194
%R | 16156573 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156573 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156573 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156573 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156573 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156574 | 49117 | 50046 | 56194
%R | 16156574 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156574 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156574 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156574 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156574 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156575 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156575 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156575 | 58685 | 100622 | 56194
%R | 16156575 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156575 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156576 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156576 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156576 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156576 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156576 | 63525 | 214896 | 56194
%R | 16156577 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156577 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156577 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156577 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156577 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156578 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156578 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156578 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156578 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156578 | 63525 | 202864 | 56194
%R | 16156579 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156579 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156579 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156579 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156579 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156580 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156580 | 49118 | 49982 | 56194
%R | 16156580 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156580 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156581 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156581 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156581 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156581 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156582 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156582 | 49118 | 58177 | 56194
%R | 16156582 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156582 | 61197 | 118436 | 56194
%R | 16156582 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156583 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156583 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156583 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156583 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156583 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156583 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156584 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156584 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156584 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156584 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156584 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156584 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156585 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156585 | 49118 | 49982 | 56194
%R | 16156585 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156585 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156586 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156586 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156586 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156586 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156587 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156587 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156587 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156587 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156588 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156588 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156588 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156588 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156589 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156589 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156589 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156589 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156590 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156590 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156590 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156590 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156591 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156591 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156591 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156591 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156592 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156592 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156592 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156592 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156593 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156593 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156593 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156593 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156594 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156594 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156594 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156594 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156595 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156595 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156595 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156595 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156596 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156596 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156596 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156596 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156597 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156597 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156597 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156597 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156597 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156598 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156598 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156598 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156598 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156598 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156599 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156599 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156599 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156599 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156600 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156600 | 49118 | 49989 | 56194
%R | 16156600 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156600 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156600 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156601 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156601 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156601 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156601 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156601 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156602 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156602 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156602 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156602 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156602 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156603 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156603 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156603 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156603 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156604 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156604 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156604 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156604 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156605 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156605 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156605 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156605 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156605 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156605 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156606 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156606 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156606 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156606 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156606 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156606 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156607 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156607 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156607 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156607 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156607 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156607 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156608 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156608 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156608 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156608 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156608 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156608 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156609 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156609 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156609 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156609 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156609 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156609 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156610 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156610 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156610 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156610 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156610 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156610 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156611 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156611 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156611 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156611 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156611 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156611 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156612 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156612 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156612 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156612 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156612 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156612 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156613 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156613 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156613 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156613 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156613 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156613 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156614 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156614 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156614 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156614 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156614 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156614 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156615 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156615 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156615 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156615 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156615 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156615 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156616 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156616 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156616 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156616 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156616 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156616 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156617 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156617 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156617 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156617 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156617 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156617 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156618 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156618 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156618 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156618 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156618 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156618 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156619 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156619 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156619 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156619 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156619 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156619 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156620 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156620 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156620 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156620 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156620 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156620 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156621 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156621 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156621 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156621 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156621 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156621 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156622 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156622 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156622 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156622 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156622 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156622 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156623 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156623 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156623 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156623 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156623 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156623 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156624 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156624 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156624 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156624 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156624 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156624 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156625 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156625 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156625 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156625 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156625 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156625 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156626 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156626 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156626 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156626 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156626 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156626 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156627 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156627 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156627 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156627 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156627 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156627 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156628 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156628 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156628 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156628 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156628 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156628 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156629 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156629 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156629 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156629 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156629 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156629 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156630 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156630 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156630 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156630 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156630 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156630 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156631 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156631 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156631 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156631 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156631 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156631 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156632 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156632 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156632 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156632 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156632 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156632 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156633 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156633 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156633 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156633 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156633 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156633 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156634 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156634 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156634 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156634 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156634 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156634 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156635 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156635 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156635 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156635 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156635 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156635 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156636 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156636 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156636 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156636 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156636 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156636 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156637 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156637 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156637 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156637 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156637 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156637 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156638 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156638 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156638 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156638 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156638 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156638 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156639 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156639 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156639 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156639 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156639 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156639 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156640 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156640 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156640 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156640 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156640 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156640 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156641 | 49117 | 49883 | 56194
%R | 16156641 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156641 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156641 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156641 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156641 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156642 | 49117 | 49883 | 56194
%R | 16156642 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156642 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156642 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156642 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156642 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156643 | 49117 | 49883 | 56194
%R | 16156643 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156643 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156643 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156643 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156643 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156644 | 49117 | 49883 | 56194
%R | 16156644 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156644 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156644 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156644 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156644 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156645 | 49117 | 49883 | 56194
%R | 16156645 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156645 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156645 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156645 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156645 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156646 | 49117 | 49883 | 56194
%R | 16156646 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156646 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156646 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156646 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156646 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156647 | 49117 | 49883 | 56194
%R | 16156647 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156647 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156647 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156647 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156647 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156648 | 49117 | 49883 | 56194
%R | 16156648 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156648 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156648 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156648 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156648 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156649 | 49117 | 49883 | 56194
%R | 16156649 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156649 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156649 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156649 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156649 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156650 | 49117 | 49883 | 56194
%R | 16156650 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156650 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156650 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156650 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156650 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156651 | 49117 | 49883 | 56194
%R | 16156651 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156651 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156651 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156651 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156651 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156652 | 49117 | 49883 | 56194
%R | 16156652 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156652 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156652 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156652 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156652 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156653 | 49117 | 49884 | 56194
%R | 16156653 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156653 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156653 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156653 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156653 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156654 | 49117 | 49885 | 56194
%R | 16156654 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156654 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156654 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156654 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156654 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156655 | 49117 | 49894 | 56194
%R | 16156655 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156655 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156655 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156655 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156655 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156656 | 49117 | 49883 | 56194
%R | 16156656 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156656 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156656 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156656 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156656 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156657 | 49117 | 49878 | 56194
%R | 16156657 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156657 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156657 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156657 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156657 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156658 | 49117 | 49932 | 56194
%R | 16156658 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156658 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156658 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156658 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16156659 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16156659 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156659 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156659 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156659 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16156660 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16156660 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156660 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156660 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156660 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16156660 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156661 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156661 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156661 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156661 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156661 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156662 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156662 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156662 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156662 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156662 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156663 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156663 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156663 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156663 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156663 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156664 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156664 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156664 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156664 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156664 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156665 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156665 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156665 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156665 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156665 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156666 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156666 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156666 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156666 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156666 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156667 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156667 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156667 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156667 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156667 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156668 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156668 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156668 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156668 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156668 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156669 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156669 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156669 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156669 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156669 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156670 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156670 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156670 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156670 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156670 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156671 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156671 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156671 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156671 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156672 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156672 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156672 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156672 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156673 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156673 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156673 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156673 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156673 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156673 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156674 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156674 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156674 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156674 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156674 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156675 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156675 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156675 | 58685 | 100622 | 56194
%R | 16156675 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16156675 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156676 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156676 | 49118 | 58177 | 56194
%R | 16156676 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156676 | 61197 | 118443 | 56194
%R | 16156676 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156677 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156677 | 49118 | 58177 | 56194
%R | 16156677 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156677 | 61197 | 118443 | 56194
%R | 16156677 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156678 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156678 | 49118 | 58177 | 56194
%R | 16156678 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156678 | 61197 | 118443 | 56194
%R | 16156678 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156679 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156679 | 49118 | 58177 | 56194
%R | 16156679 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156679 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156680 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156680 | 49118 | 58177 | 56194
%R | 16156680 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156680 | 61197 | 118443 | 56194
%R | 16156680 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156681 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156681 | 49118 | 58177 | 56194
%R | 16156681 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156681 | 61197 | 118443 | 56194
%R | 16156681 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156682 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156682 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156682 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156682 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156682 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156682 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156683 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156683 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156683 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156683 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156683 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156684 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156684 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156684 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156684 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156684 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156685 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156685 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16156685 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156685 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156685 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156686 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156686 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156686 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156686 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156686 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16156687 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156687 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156687 | 58685 | 100622 | 56194
%R | 16156687 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156688 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156688 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156688 | 58685 | 100622 | 56194
%R | 16156688 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156689 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156689 | 49118 | 49982 | 56194
%R | 16156689 | 58685 | 100622 | 56194
%R | 16156689 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156690 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156690 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156690 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156690 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156690 | 63525 | 202883 | 56194
%R | 16156691 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156691 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156691 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156691 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156692 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156692 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156693 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156693 | 49118 | 49989 | 56194
%R | 16156693 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156693 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156693 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156694 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156694 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156694 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156694 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156695 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156695 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156695 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156695 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156696 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156696 | 49118 | 49982 | 56194
%R | 16156696 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156696 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156697 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156697 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156697 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156697 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156697 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156697 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156698 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156698 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156698 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156698 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156698 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156698 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156699 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156699 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156699 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156699 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156699 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156699 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156700 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156700 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156700 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156700 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156700 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156700 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156700 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156701 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156701 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156701 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156701 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156701 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156701 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156701 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156702 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156702 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156702 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156702 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156702 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156702 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156702 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156703 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156703 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156703 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156703 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156703 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156703 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156704 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156704 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156704 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156704 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156704 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156704 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156705 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156705 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156705 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156705 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156705 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156705 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156706 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156706 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156706 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156706 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156706 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156706 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156707 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156707 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156707 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156707 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156707 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156707 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156708 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156708 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156708 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156708 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156708 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156708 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156709 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156709 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156709 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156709 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156709 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156709 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156710 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156710 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156710 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156710 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156710 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156710 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156711 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156711 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156711 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156711 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156711 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156711 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156712 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16156712 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156712 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156712 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156712 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156712 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156713 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156713 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156713 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156713 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156713 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156713 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156714 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156714 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156714 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156714 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156714 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156714 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156715 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156715 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156715 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156715 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156715 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156716 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156716 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156716 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156716 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156716 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156716 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156717 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156717 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156717 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16156717 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156717 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156717 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156718 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156718 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156718 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156718 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156718 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156718 | 63525 | 202860 | 56194
%R | 16156719 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156719 | 49118 | 49991 | 56194
%R | 16156719 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156719 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156719 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156720 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156720 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156720 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156720 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156720 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156720 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156721 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156721 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156721 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156721 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156721 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156721 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156722 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156722 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156722 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156722 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156722 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156722 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156723 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156723 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156723 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156723 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156723 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156724 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156724 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156724 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156724 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156724 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156724 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156725 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156725 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156725 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156725 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156725 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156725 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156726 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156726 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156726 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156726 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156726 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156726 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156727 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156727 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156727 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156727 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156727 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156727 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156728 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156728 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156728 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156728 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156728 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156728 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156729 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156729 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156729 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156729 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156729 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156729 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156730 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156730 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156730 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156730 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156730 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156731 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156731 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156731 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156731 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156731 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156731 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156732 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156732 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156732 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156732 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156732 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156732 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156733 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156733 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156733 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156733 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156733 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156733 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156734 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156734 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156734 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156734 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156734 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156734 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156735 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156735 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156735 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16156735 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156735 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156735 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156736 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156736 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156736 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156736 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156736 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156737 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156737 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156737 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156737 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156737 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156737 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156738 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156738 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156738 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156738 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156738 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156738 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156739 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156739 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156739 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156739 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156739 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156740 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156740 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156740 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156740 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156740 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156740 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156741 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156741 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156741 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156741 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156741 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156742 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156742 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156742 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156742 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156742 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156743 | 49117 | 49931 | 56194
%R | 16156743 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156743 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156743 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156743 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16156743 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156744 | 49117 | 49931 | 56194
%R | 16156744 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16156744 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156744 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156744 | 63525 | 202877 | 56194
%R | 16156744 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156745 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156745 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156745 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156745 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156745 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156745 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156746 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156746 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156746 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156746 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156746 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156746 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156747 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156747 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156747 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156747 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156747 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156747 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156748 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156748 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156748 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156748 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156748 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156749 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156749 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156749 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156749 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156749 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156749 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156750 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156750 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156750 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156750 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156750 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156750 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156751 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156751 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156751 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156751 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156751 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156751 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156752 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156752 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156752 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156752 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156752 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156752 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156753 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156753 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156753 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156753 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156753 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156753 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156754 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156754 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156754 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156754 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156754 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156754 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156755 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156755 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156755 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156755 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156755 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156756 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156756 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156756 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156756 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156756 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156756 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156757 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156757 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156757 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156757 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156757 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156757 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156758 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156758 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156758 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156758 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156758 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156758 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156759 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156759 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156759 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156759 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156759 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156759 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156760 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156760 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156760 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16156760 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156760 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156760 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156761 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156761 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156761 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156761 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156761 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156762 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156762 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156762 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156762 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156762 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156762 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156763 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156763 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156763 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156763 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156763 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156763 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156764 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156764 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156764 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156764 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156764 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156765 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156765 | 49118 | 49987 | 56194
%R | 16156765 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156765 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156765 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156765 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156766 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156766 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156766 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156766 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156766 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156766 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156767 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156767 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156767 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156767 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156767 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156767 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156768 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156768 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156768 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156768 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156768 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156768 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156769 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156769 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156769 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156769 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156769 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156769 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156770 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156770 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156770 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156770 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156770 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156771 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156771 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156771 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156771 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156771 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156771 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156772 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156772 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156772 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156772 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156772 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156772 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156773 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156773 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156773 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156773 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156773 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156773 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156774 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156774 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156774 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156774 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156774 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156774 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156775 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156775 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156775 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156775 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156775 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156775 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156776 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156776 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156776 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156776 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156777 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156777 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156777 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156777 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156777 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156777 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156778 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16156778 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156778 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156778 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156778 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156778 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156779 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156779 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156779 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156779 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156779 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156779 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156780 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156780 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156780 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156780 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156780 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156780 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156781 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156781 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156781 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156781 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156781 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156781 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156782 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156782 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156782 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156782 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156782 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156782 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156783 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156783 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156783 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156783 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156783 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156783 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156784 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156784 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156784 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156784 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156784 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156785 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156785 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156785 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156785 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156785 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156785 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156786 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16156786 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156786 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156786 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156786 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156786 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156786 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156787 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156787 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156787 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156787 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156787 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156788 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156788 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156788 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156788 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156788 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156789 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156789 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156789 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156789 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156789 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16156789 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16156789 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16156790 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156790 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156790 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156790 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156790 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16156790 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16156791 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156791 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156791 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156791 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156791 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156792 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156792 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156792 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156792 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156792 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156793 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156793 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156793 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156793 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156793 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156794 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156794 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156794 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156794 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156794 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156795 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156795 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156795 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156795 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156795 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156796 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156796 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156796 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156796 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156796 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156797 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156797 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156797 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156797 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156797 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156798 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156798 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156798 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156798 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156798 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156799 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156799 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156799 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156799 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156799 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156799 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156800 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156800 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156800 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156800 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156800 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156800 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156801 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156801 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156801 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156801 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156802 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156802 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156802 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156802 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156803 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156803 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156803 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156803 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156804 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156804 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156804 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156804 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156805 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156805 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156805 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156805 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156806 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156806 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156806 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156806 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156807 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156807 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156807 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156807 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156808 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156808 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156808 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156808 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156809 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156809 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156809 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156809 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156810 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156810 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156810 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156810 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156811 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156811 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156811 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156811 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156812 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156812 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156812 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156812 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156812 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156813 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156813 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156813 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156813 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156813 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156814 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156814 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156814 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156814 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156815 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156815 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156815 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156815 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156815 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156816 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156816 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156816 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156816 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156816 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156817 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156817 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156817 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156817 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156817 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156818 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156818 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156818 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156818 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156818 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156819 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156819 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156819 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156819 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156819 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156820 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156820 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156820 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156820 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156820 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156821 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156821 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156821 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156821 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156821 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156822 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156822 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156822 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156822 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156823 | 49117 | 49917 | 56194
%R | 16156823 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156823 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156823 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156823 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156823 | 63525 | 202884 | 56194
%R | 16156823 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156824 | 49117 | 49911 | 56194
%R | 16156824 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156824 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156824 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156824 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156824 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156825 | 49117 | 49911 | 56194
%R | 16156825 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156825 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156825 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156825 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156825 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156826 | 49117 | 49911 | 56194
%R | 16156826 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156826 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156826 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156826 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156826 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156827 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156827 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156827 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156827 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156827 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156828 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156828 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156828 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156828 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156828 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156829 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156829 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156829 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156829 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156829 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156829 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156830 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156830 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156830 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156830 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156830 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156831 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156831 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156831 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156831 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156831 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156832 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156832 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156832 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156832 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156832 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156833 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156833 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156833 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156833 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156833 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156834 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156834 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156834 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156834 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156834 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156835 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156835 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156835 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156835 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156835 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156835 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156836 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156836 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156836 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156836 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156836 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156836 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156837 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156837 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156837 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156837 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156837 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156837 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156838 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156838 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156838 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156838 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156838 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156838 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156839 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156839 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156839 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156839 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156839 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156840 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156840 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156840 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156840 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156840 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156840 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156841 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156841 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156841 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156841 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156841 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156841 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156842 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156842 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156842 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156842 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156842 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156842 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156843 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156843 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156843 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156843 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156843 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156843 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156844 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156844 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156844 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156844 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156844 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156845 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156845 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156845 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156845 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156845 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156845 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156846 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156846 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156846 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156846 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156846 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156847 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156847 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156847 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156847 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156847 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156847 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156848 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156848 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156848 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156848 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156848 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156848 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156849 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156849 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156849 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156849 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156849 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156850 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156850 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156850 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156850 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156850 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156850 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156851 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156851 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156851 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156851 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156851 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156852 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156852 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156852 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156852 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156852 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156852 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156853 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156853 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156853 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156853 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156853 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156853 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156854 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156854 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156854 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156854 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156854 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156855 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156855 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156855 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156855 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156855 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156855 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156856 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156856 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156856 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156856 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156856 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156856 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156857 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156857 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156857 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156857 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156857 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156857 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156858 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156858 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156858 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156858 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156858 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156858 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156859 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156859 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156859 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156859 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156860 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156860 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156860 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156860 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156861 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156861 | 49118 | 49986 | 56194
%R | 16156861 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156861 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156861 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156861 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156862 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156862 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156862 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156862 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156862 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156863 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156863 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156863 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156863 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156863 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156864 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156864 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156864 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156864 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156864 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156865 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156865 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156865 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156865 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156865 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156866 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156866 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156866 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156866 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156866 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156867 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156867 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156867 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156867 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156867 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156868 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156868 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156868 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156868 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156868 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156869 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156869 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156869 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156869 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156869 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156870 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156870 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156870 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156870 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156870 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156871 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156871 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156871 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156871 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156871 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156871 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156872 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156872 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156872 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156872 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156872 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156873 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156873 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156873 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156873 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156873 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156873 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156874 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156874 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156874 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156874 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156874 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156874 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156875 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156875 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156875 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156875 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156875 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156876 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16156876 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156876 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156876 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156876 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156877 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156877 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156877 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156877 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156877 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156878 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156878 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156878 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156878 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156878 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156878 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156879 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156879 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156879 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156879 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156879 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156879 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156880 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156880 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156880 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156880 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156880 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156880 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156881 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156881 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156881 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16156881 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156881 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156881 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156882 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156882 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156882 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156882 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156882 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156882 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156883 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156883 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156883 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156883 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156883 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156883 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156884 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156884 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156884 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156884 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156884 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156885 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156885 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156885 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156885 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156885 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156885 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156886 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156886 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156886 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156886 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156886 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156887 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156887 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156887 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156887 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156887 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156888 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156888 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156888 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156888 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156888 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156888 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156889 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156889 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156889 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156889 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156889 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156890 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156890 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156890 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156890 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156890 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156890 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156891 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156891 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156891 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156891 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156891 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156891 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156892 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156892 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156892 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156892 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156892 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156892 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156893 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156893 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156893 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156893 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156893 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156893 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156894 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156894 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156894 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156894 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156894 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156894 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156895 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156895 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156895 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156895 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156895 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156895 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156896 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156896 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156896 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156896 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156896 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156896 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156897 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156897 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156897 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156897 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156897 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156897 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156898 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156898 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156898 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156898 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156898 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156899 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156899 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156899 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156899 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156899 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156899 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156900 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156900 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156900 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156900 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156900 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156901 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156901 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156901 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156901 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156901 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156901 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156902 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156902 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156902 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156902 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156902 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156902 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16156903 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156903 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156903 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156903 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156903 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156903 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156904 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156904 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156904 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156904 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156904 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156904 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156905 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156905 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156905 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156905 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156905 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156905 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156906 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156906 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156906 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156906 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156906 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156907 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156907 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156907 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156907 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156907 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156907 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156908 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156908 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156908 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156908 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156908 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156909 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156909 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156909 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156909 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156909 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156909 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156910 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156910 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156910 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156910 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156910 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156910 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156911 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156911 | 49118 | 49988 | 56194
%R | 16156911 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156911 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156911 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156911 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156912 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156912 | 49118 | 49988 | 56194
%R | 16156912 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156912 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156912 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156912 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156913 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156913 | 49118 | 49988 | 56194
%R | 16156913 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156913 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156913 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156913 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156914 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156914 | 49118 | 49988 | 56194
%R | 16156914 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156914 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156914 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156914 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156915 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156915 | 49118 | 49988 | 56194
%R | 16156915 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156915 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156915 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156915 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156916 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156916 | 49118 | 49988 | 56194
%R | 16156916 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156916 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156916 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156916 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156917 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156917 | 49118 | 49988 | 56194
%R | 16156917 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156917 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156917 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156917 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156918 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156918 | 49118 | 49988 | 56194
%R | 16156918 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156918 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156918 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156918 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156919 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156919 | 49118 | 49988 | 56194
%R | 16156919 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156919 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156919 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156919 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156920 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156920 | 49118 | 49988 | 56194
%R | 16156920 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156920 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156920 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156920 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156921 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156921 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156921 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16156922 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156922 | 49118 | 49988 | 56194
%R | 16156922 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156922 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156922 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156922 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156923 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156923 | 49118 | 49988 | 56194
%R | 16156923 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156923 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156923 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156923 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156924 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156924 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156924 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156924 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156924 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156924 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156925 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156925 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156925 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156925 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16156925 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156925 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156926 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156926 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156926 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156926 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156926 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156926 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156927 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156927 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156927 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156927 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156927 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156927 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156928 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156928 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156928 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156928 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156928 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156928 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156929 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156929 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156929 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156929 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156929 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156929 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156930 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156930 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156930 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156930 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156930 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156930 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156931 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156931 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156931 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156931 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156931 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156931 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156932 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156932 | 49118 | 59301 | 56194
%R | 16156932 | 58685 | 100622 | 56194
%R | 16156932 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156932 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156933 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156933 | 49118 | 59301 | 56194
%R | 16156933 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156933 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156933 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156934 | 49117 | 49902 | 56194
%R | 16156934 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156934 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156934 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156934 | 63525 | 202859 | 56194
%R | 16156934 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156935 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156935 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16156935 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156935 | 61197 | 118440 | 56194
%R | 16156935 | 63525 | 202882 | 56194
%R | 16156936 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156936 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156936 | 61197 | 118441 | 56194
%R | 16156937 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156937 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156937 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156937 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16156937 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156938 | 49117 | 49881 | 56194
%R | 16156938 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156938 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156938 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16156938 | 63525 | 202853 | 56194
%R | 16156938 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156939 | 49117 | 49881 | 56194
%R | 16156939 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156939 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156939 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156939 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156939 | 63525 | 202853 | 56194
%R | 16156940 | 49117 | 49921 | 56194
%R | 16156940 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156940 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156940 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156940 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156940 | 63525 | 202864 | 56194
%R | 16156940 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156941 | 49117 | 50044 | 56194
%R | 16156941 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156941 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156941 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156942 | 49117 | 49932 | 56194
%R | 16156942 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156942 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156942 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156943 | 49117 | 49932 | 56194
%R | 16156943 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156943 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156943 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156944 | 49117 | 49932 | 56194
%R | 16156944 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156944 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156944 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156945 | 49117 | 49932 | 56194
%R | 16156945 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156945 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156945 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156946 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16156946 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156946 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156946 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156947 | 49117 | 49939 | 56194
%R | 16156947 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156947 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156947 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156948 | 49117 | 49936 | 56194
%R | 16156948 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156948 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156948 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156949 | 49117 | 49940 | 56194
%R | 16156949 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156949 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156949 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156950 | 49117 | 49940 | 56194
%R | 16156950 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156950 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156950 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156951 | 49117 | 49940 | 56194
%R | 16156951 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156951 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156951 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156952 | 49117 | 49940 | 56194
%R | 16156952 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156952 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156952 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156953 | 49117 | 49940 | 56194
%R | 16156953 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156953 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156953 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156954 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156954 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156954 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156954 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156955 | 49117 | 49940 | 56194
%R | 16156955 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156955 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156955 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156955 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16156955 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156956 | 49117 | 49940 | 56194
%R | 16156956 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16156956 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156956 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16156956 | 63525 | 202887 | 56194
%R | 16156956 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16156957 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156957 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16156957 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156957 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16156958 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156958 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156958 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156958 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156959 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156959 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156959 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156959 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156960 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156960 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156960 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156960 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156961 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156961 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156961 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156961 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156962 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156962 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156962 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156962 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156963 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156963 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156963 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16156963 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156964 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156964 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156964 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156964 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156964 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156965 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156965 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156965 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156965 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156965 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156966 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156966 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156966 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156966 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156966 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156967 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156967 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156967 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156967 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156967 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156968 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156968 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156968 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156968 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156968 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16156969 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156969 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156969 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16156969 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16156970 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156970 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156970 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156970 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156970 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156971 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156971 | 49118 | 49981 | 56194
%R | 16156971 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16156971 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16156971 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16156972 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16156972 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16156972 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16156972 | 61197 | 118439 | 56194
%R | 16156973 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156973 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156973 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156973 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156973 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156973 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156974 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156974 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156974 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156974 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156974 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156974 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156975 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156975 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156975 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156975 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156975 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156975 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156976 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156976 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156976 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156976 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156976 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156976 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156977 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156977 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156977 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156977 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156977 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156977 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156978 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156978 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156978 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156978 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156978 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156978 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156979 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156979 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156979 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156979 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156979 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156979 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156980 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156980 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156980 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156980 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156980 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156980 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156981 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156981 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156981 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156981 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156981 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156981 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156982 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156982 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156982 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156982 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156982 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156982 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156983 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156983 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156983 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156983 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156983 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156983 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156984 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156984 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156984 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156984 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156984 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156984 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156985 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156985 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156985 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156985 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156985 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156985 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156986 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156986 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156986 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156986 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156986 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156986 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156987 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156987 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156987 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156987 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156987 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156987 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156988 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156988 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156988 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156988 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156988 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156988 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156989 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156989 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156989 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156989 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156989 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156989 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156990 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156990 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156990 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156990 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156990 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156990 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156991 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156991 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156991 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156991 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156991 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156991 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156992 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156992 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156992 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156992 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156992 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156992 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16156993 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156993 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156993 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156993 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156993 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156993 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156994 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156994 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156994 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156994 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156994 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156994 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156995 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156995 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156995 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156995 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156995 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156995 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156996 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156996 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156996 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156996 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156996 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156996 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156997 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156997 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156997 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156997 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156997 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156997 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156998 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156998 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156998 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156998 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156998 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156998 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16156999 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16156999 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16156999 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16156999 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16156999 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16156999 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157000 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16157000 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157000 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157000 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157000 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157000 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157001 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16157001 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157001 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157001 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157001 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157001 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157002 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16157002 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157002 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157002 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157002 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157002 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157003 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16157003 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157003 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157003 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157003 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157003 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157004 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16157004 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157004 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157004 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157004 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157004 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157005 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16157005 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157005 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157005 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157005 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157005 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157006 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16157006 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157006 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157006 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157006 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157006 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157007 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16157007 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157007 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157007 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157007 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157007 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157008 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16157008 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157008 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157008 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157008 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157008 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157009 | 49117 | 49874 | 56194
%R | 16157009 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157009 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157009 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157009 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157009 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157010 | 49117 | 49874 | 56194
%R | 16157010 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157010 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157010 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157010 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157010 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157011 | 49117 | 49874 | 56194
%R | 16157011 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157011 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157011 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157011 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157011 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157012 | 49117 | 49874 | 56194
%R | 16157012 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157012 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157012 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157012 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157012 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157013 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157013 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157013 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157013 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157013 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157013 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157014 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157014 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157014 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157014 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157014 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157014 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157015 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157015 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157015 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157015 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157015 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157015 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157016 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157016 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157016 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157016 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157016 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157016 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157017 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16157017 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157017 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157017 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157017 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157017 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157018 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16157018 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157018 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157018 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157018 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157018 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157019 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16157019 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157019 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157019 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157019 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157019 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157020 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16157020 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157020 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157020 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157020 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157020 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157021 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157021 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157021 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157021 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157021 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157021 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157022 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157022 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157022 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157022 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157022 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157022 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157023 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157023 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157023 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157023 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157023 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157023 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157024 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157024 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157024 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157024 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157024 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157024 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157025 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157025 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157025 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157025 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157025 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157025 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157026 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157026 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157026 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157026 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157026 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157026 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157027 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157027 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157027 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157027 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157027 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157027 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157028 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157028 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157028 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157028 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157028 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157028 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157029 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157029 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157029 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157029 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157029 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157029 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157030 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157030 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157030 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157030 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157030 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157030 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157031 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157031 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157031 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157031 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157031 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157031 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157032 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157032 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157032 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157032 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157032 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157032 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157033 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157033 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157033 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157033 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157033 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157033 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157034 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157034 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157034 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157034 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157034 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157034 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157035 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157035 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157035 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157035 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157035 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157035 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157036 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157036 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157036 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157036 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157036 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157036 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157037 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16157037 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157037 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157037 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157037 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157037 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157038 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16157038 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157038 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157038 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157038 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157038 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157039 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16157039 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157039 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157039 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157039 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157039 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157040 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16157040 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157040 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157040 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157040 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157040 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157041 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157041 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157041 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157042 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157042 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157042 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157043 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157043 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157043 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157043 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157044 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157044 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157044 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157044 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157045 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157045 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157045 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157045 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157046 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157046 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16157046 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157046 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157047 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157047 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16157047 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157047 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157048 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157048 | 49118 | 58177 | 56194
%R | 16157048 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157048 | 61197 | 118436 | 56194
%R | 16157048 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157049 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157049 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16157049 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157050 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157050 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16157050 | 61197 | 118436 | 56194
%R | 16157050 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157051 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157051 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157052 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157052 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157053 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157053 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157053 | 61197 | 118443 | 56194
%R | 16157053 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157054 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157054 | 49119 | 50065 | 56194
%R | 16157054 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16157054 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157055 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157056 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157056 | 49118 | 58177 | 56194
%R | 16157056 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157056 | 61197 | 118443 | 56194
%R | 16157056 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157057 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157057 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157057 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157058 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157058 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157058 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157059 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157059 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157059 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157060 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157060 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157060 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157061 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157061 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157061 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157062 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157062 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157062 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157063 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157063 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157063 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157064 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157064 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157064 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157065 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157065 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157065 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157066 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157066 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157066 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157067 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157067 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157067 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157068 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157068 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157068 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157069 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157069 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157069 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157070 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157070 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157070 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157071 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157071 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157071 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157072 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157072 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157072 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157073 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157073 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157073 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157074 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157074 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157074 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157075 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157075 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157075 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157076 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157076 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157076 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157077 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157077 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157077 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157078 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157078 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157078 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157079 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157079 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157079 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157080 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157080 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157080 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157081 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157081 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157081 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157082 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157082 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157082 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157083 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157083 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157083 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157084 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157084 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157084 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157085 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157085 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157085 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157086 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157086 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157086 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157087 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157087 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157087 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157088 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157088 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157088 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157089 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157089 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157089 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157090 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157090 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157090 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157091 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157091 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157091 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157092 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157092 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157092 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157093 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157093 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157093 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157094 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157094 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157094 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157095 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157095 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157095 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157096 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157096 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157096 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157097 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157097 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157097 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157098 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157098 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157098 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157099 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157099 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157099 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157100 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157100 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157100 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157101 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157101 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157101 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157102 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157102 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157102 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157103 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157103 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157103 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157104 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157104 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157104 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157105 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157105 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157105 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157106 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157106 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157106 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157107 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157107 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157107 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157108 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157108 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157109 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157109 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157109 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16157109 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157109 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157110 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157110 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157110 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16157110 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157110 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157111 | 49117 | 49916 | 56194
%R | 16157111 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157111 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157111 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157111 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157111 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16157112 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157112 | 49118 | 49988 | 56194
%R | 16157112 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157112 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157112 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157112 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157113 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157113 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157113 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157113 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157113 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157113 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157114 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157114 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157114 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157114 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157114 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157114 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157115 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157115 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157115 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157115 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157115 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157115 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157116 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157116 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157116 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157116 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157116 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157116 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157117 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157117 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157117 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157117 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157117 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157117 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157118 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157118 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157118 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157118 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157118 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157118 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157119 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157119 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157119 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157120 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157120 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157120 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157121 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157121 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157121 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157122 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157122 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157122 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157122 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16157122 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16157123 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157123 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157123 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157123 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16157123 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16157124 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157124 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157124 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157124 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16157124 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16157125 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157125 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157125 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157125 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16157125 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16157126 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157126 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157126 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157126 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157126 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16157127 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157127 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157127 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157127 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16157127 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16157128 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157128 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157128 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157128 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16157128 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16157129 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157129 | 49118 | 49983 | 56194
%R | 16157129 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157129 | 58685 | 100617 | 56194
%R | 16157129 | 61197 | 118438 | 56194
%R | 16157130 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157130 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157130 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157130 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157130 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157130 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157131 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157131 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157131 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157131 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157131 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157131 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157132 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157132 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157132 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157132 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157132 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157132 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157133 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157133 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157133 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157133 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157133 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157133 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157134 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157134 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157134 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157134 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157134 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157134 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157135 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157135 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157135 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157135 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157135 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157135 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157136 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157136 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157136 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157136 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157136 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157136 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157137 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157137 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157137 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157137 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157137 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157138 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157138 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157138 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157138 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157138 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157138 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157139 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157139 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157139 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157139 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157139 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157140 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157140 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157140 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157140 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157140 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157140 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157141 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157141 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157141 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157141 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157141 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157142 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157142 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157142 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157142 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157142 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157142 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157143 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157143 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157143 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157143 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157143 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157144 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157144 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157144 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157144 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157144 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157144 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157145 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157145 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157145 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16157145 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157145 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157145 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157146 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157146 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157146 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157146 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157146 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157146 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157147 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157147 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157147 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157147 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157147 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157148 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157148 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157148 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157148 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157148 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157148 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157149 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157149 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157149 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157149 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157149 | 61197 | 118437 | 56194
%R | 16157150 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157150 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157150 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157150 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157150 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157151 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157151 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157151 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157151 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157152 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157152 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157152 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157152 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157152 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157153 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157153 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157153 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157153 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157153 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157154 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157154 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157154 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157154 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157154 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157155 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157155 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157155 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157155 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157155 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157156 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157156 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157156 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157156 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157156 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157157 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157157 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157157 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157157 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157157 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157158 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157158 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157158 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157158 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157159 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157159 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157159 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157159 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157159 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157160 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157160 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157160 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157160 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157160 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157161 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157161 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157161 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157161 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157161 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157162 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157162 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157162 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157162 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157162 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157163 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157163 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157163 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157163 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157163 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157164 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157164 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157164 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157164 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157165 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157165 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157165 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157165 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157165 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157166 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157166 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157166 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157166 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157166 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157167 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157167 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157167 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157167 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157168 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157168 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157168 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157168 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157169 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157169 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157169 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157169 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157170 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157170 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157170 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157170 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157171 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157171 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157171 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157171 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157172 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157172 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157172 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157172 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157173 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157173 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157173 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157173 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157174 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157174 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157174 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157174 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157175 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157175 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157175 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157175 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157176 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157176 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157176 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157176 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157177 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157177 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157177 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157177 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157178 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157178 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157178 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157178 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157179 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157179 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157179 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157179 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157180 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157180 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157180 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157180 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157181 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157181 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157181 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157181 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157182 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157182 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157182 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157182 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157183 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157183 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157183 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157183 | 61197 | 118432 | 56194
%R | 16157184 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157184 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157184 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157185 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157185 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157185 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157185 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157186 | 49117 | 49881 | 56194
%R | 16157186 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157186 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157186 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157186 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157186 | 63525 | 202853 | 56194
%R | 16157187 | 49117 | 49872 | 56194
%R | 16157187 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157187 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157187 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157187 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157187 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16157188 | 49117 | 49877 | 56194
%R | 16157188 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157188 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157188 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157188 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157188 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16157189 | 49117 | 49892 | 56194
%R | 16157189 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157189 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157189 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157189 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157189 | 63525 | 202862 | 56194
%R | 16157190 | 49117 | 49897 | 56194
%R | 16157190 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157190 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157190 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157190 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157190 | 63525 | 202857 | 56194
%R | 16157191 | 49117 | 49874 | 56194
%R | 16157191 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157191 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157191 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157191 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157191 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157192 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157192 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157192 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157192 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157192 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157192 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157193 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157193 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157193 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157193 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157193 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157193 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157194 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157194 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157194 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157194 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157194 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157194 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157195 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157195 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157195 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157195 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157195 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157195 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157196 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16157196 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157196 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157196 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157196 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157196 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157197 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16157197 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157197 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157197 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157197 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157197 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157198 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16157198 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157198 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157198 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157198 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157198 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157199 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16157199 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157199 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157199 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157199 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157199 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157200 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16157200 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157200 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157200 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157200 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157200 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157201 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16157201 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157201 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157201 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157201 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157201 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157202 | 49117 | 49873 | 56194
%R | 16157202 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157202 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157202 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157202 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157202 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157203 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16157203 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157203 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157203 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157203 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157203 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157204 | 49117 | 49924 | 56194
%R | 16157204 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157204 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157204 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157204 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157204 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157205 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16157205 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157205 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157205 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157205 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157205 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157206 | 49117 | 49876 | 56194
%R | 16157206 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157206 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157206 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157206 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157206 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157207 | 49117 | 49875 | 56194
%R | 16157207 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157207 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157207 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157207 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157207 | 63525 | 202861 | 56194
%R | 16157208 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157208 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157208 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157208 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157208 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157208 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157209 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157209 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157209 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157209 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157209 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157209 | 63525 | 202855 | 56194
%R | 16157210 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157210 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157210 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157210 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157210 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157211 | 49117 | 49900 | 56194
%R | 16157211 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157211 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157211 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157211 | 61197 | 118435 | 56194
%R | 16157212 | 49117 | 49887 | 56194
%R | 16157212 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157212 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157212 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157212 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157212 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157213 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157213 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157213 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157214 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157214 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157214 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157215 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157215 | 49118 | 49986 | 56194
%R | 16157215 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157215 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157215 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157215 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157216 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157216 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16157216 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157216 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157216 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157217 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157217 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157217 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157218 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157218 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16157218 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16157218 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157218 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157218 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157219 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157219 | 49118 | 49977 | 56194
%R | 16157219 | 49119 | 50064 | 56194
%R | 16157219 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157219 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157219 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157220 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157220 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157220 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157220 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157220 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157220 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157221 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157221 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157221 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157221 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157221 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157221 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157222 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157222 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157222 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157222 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157222 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157222 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157223 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157223 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157223 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157223 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157223 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157224 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157224 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157224 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157224 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157224 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157224 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157225 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157225 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157225 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157225 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157225 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157225 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157226 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157226 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157226 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157226 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157226 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157227 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157227 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157227 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157227 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157227 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157227 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157228 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16157228 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16157228 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157228 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157228 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157229 | 49117 | 49933 | 56194
%R | 16157229 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16157229 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157229 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157229 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157230 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157230 | 49118 | 118427 | 56194
%R | 16157230 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157230 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157230 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157230 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157230 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157231 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157231 | 49118 | 118427 | 56194
%R | 16157231 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157231 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157231 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157231 | 63525 | 202851 | 56194
%R | 16157231 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157232 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157232 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157232 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157232 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157232 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157232 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157233 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157233 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157233 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157233 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157233 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157233 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157234 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157234 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157234 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157234 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157234 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157234 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157235 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157235 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157235 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157235 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157235 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157235 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157236 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157236 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157236 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157236 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157236 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157236 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157237 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157237 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157237 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157237 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157237 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157237 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157238 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157238 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157238 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157238 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157238 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157238 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157239 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157239 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157239 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157239 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157239 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157239 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157240 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157240 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157240 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157240 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157240 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157240 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157241 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157241 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157241 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157241 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157241 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157241 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157242 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157242 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157242 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157242 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157242 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157242 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157243 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157243 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157243 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157243 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157243 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157243 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157244 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157244 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157244 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157244 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157244 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157244 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157245 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157245 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157245 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157245 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157245 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157245 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157246 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157246 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157246 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157246 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157246 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157246 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157247 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157247 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157247 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157247 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157247 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157247 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157248 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157248 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157248 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157248 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157248 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157248 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157249 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157249 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157249 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157249 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157249 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157249 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157250 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157250 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157250 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157250 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157250 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157250 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157251 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157251 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157251 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157251 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157251 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157251 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157252 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157252 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157252 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157252 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157252 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157252 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157253 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157253 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157253 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157253 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157253 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157253 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157254 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157254 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157254 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157254 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157254 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157254 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157255 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157255 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157255 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157255 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157255 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157255 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157256 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157256 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157256 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157256 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157256 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157256 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157257 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157257 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157257 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157257 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157257 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157257 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157258 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157258 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157258 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157258 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157258 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157258 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157259 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157259 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157259 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157259 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157259 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157259 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157260 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157260 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157260 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157260 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157260 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157260 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157261 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157261 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157261 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157261 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157261 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157261 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157262 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157262 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157262 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157262 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157262 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157262 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157263 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157263 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157263 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157263 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157263 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157263 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157264 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157264 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157264 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157264 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157264 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157264 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157265 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157265 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157265 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157265 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157265 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157265 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157266 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157266 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157266 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157266 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157266 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157266 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157267 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157267 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157267 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157267 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157267 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157267 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157268 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157268 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157268 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157268 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157268 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157268 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157269 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157269 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157269 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157269 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157269 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157269 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157270 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157270 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157270 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157270 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157270 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157270 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157271 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157271 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157271 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16157271 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157271 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157271 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157272 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157272 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157272 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157272 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157272 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157272 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157273 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157273 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157273 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157273 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157273 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157273 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157274 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157274 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157274 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157274 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157274 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157274 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157275 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157275 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157275 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157275 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157275 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157275 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157276 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157276 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157276 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157276 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157276 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157276 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157277 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157277 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157277 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157277 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157277 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157277 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157278 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157278 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157278 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157278 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157278 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157278 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157279 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157279 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157279 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157279 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157279 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157279 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157280 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157280 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157280 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157280 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157280 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157280 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157281 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157281 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157281 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157281 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157281 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157281 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157282 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157282 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157282 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157282 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157282 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157282 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157283 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157283 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157283 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157283 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157283 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157283 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157284 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157284 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157284 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157284 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157284 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157284 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157285 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157285 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157285 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16157285 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157285 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157285 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157286 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157286 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157286 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157286 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157286 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157286 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157287 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157287 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157287 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157287 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157287 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157287 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157288 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157288 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157288 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157288 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157288 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157288 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157289 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157289 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157289 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157289 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157289 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157289 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157290 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157290 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157290 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157290 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157290 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157290 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157291 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157291 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157291 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157291 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157291 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157291 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157292 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157292 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157292 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157292 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157292 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157292 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157293 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157293 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157293 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157293 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157293 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157293 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157294 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157294 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157294 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157294 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157294 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157294 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157295 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157295 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157295 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157295 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157295 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157295 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157296 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157296 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157296 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157296 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157296 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157296 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157297 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157297 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157297 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157297 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157297 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157297 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157298 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157298 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157298 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157298 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157298 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157298 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157299 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157299 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157299 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157299 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157299 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157299 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157300 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157300 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157300 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16157300 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157300 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157300 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157301 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157301 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157301 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157301 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157301 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157301 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157302 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157302 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157302 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157302 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157302 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157302 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157303 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157303 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157303 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157303 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157303 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157303 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157304 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157304 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157304 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157304 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157304 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157304 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157305 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157305 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157305 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157305 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157305 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157305 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157306 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157306 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157306 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157306 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157306 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157306 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157307 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157307 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157307 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157307 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157307 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157307 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157308 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157308 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157308 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157308 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157308 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157308 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157309 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157309 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157309 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157309 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157309 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157309 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157310 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157310 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157310 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157310 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157310 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157310 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157311 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157311 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157311 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157311 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157311 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157311 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157312 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157312 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157312 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157312 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157312 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157312 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157313 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157313 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157313 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157313 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157313 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157313 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157314 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157314 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157314 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157314 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157314 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157314 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157315 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157315 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157315 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157315 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157315 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157315 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157316 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157316 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157316 | 49119 | 50067 | 56194
%R | 16157316 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157316 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157316 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157317 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157317 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157317 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157317 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157317 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157317 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157318 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157318 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157318 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157318 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157318 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157318 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157319 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157319 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157319 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157319 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157319 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157319 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157320 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157320 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157320 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157320 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157320 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157320 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157321 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157321 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157321 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157321 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157321 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157321 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157322 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157322 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157322 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157322 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157322 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157322 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157323 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157323 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157323 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157323 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157323 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157323 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157324 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157324 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157324 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157324 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157324 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157324 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157325 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157325 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157325 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157325 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157325 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157325 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157326 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157326 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157326 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157326 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157326 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157326 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157327 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157327 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157327 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157327 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157327 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157327 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157328 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157328 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157328 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157328 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157328 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157328 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157329 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157329 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157329 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157329 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157329 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157329 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157330 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157330 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157330 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157330 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157330 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157330 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157331 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157331 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157331 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157331 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157331 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157331 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157332 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157332 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157332 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157332 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157332 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157332 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157333 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157333 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157333 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157333 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157333 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157333 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157334 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157334 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157334 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157334 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157334 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157334 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157335 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157335 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157335 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157335 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157335 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157336 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157336 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157336 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157336 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157336 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157336 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157337 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157337 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157337 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157337 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157337 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157337 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157338 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157338 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157338 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157338 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157338 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157339 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157339 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157339 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157339 | 58685 | 100619 | 56194
%R | 16157339 | 61197 | 118430 | 56194
%R | 16157339 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157340 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157340 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157340 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157340 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157340 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157340 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157341 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157341 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157341 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157341 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157341 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157341 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157342 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157342 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157342 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157342 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157342 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157342 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157343 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157343 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157343 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157343 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157343 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157343 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157344 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157344 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157344 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157344 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157344 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157344 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157345 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157345 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157345 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157345 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157345 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157345 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157346 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157346 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157346 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157346 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157346 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157346 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157347 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157347 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157347 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157347 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157347 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157347 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157348 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157348 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157348 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157348 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157348 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157348 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157349 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157349 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157349 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157349 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157349 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157349 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157350 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157350 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157350 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157350 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157350 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157350 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157351 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157351 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157351 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157351 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157351 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157351 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157352 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157352 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157352 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157352 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157352 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157352 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157353 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157353 | 49118 | 49978 | 56194
%R | 16157353 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157353 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157353 | 61197 | 118434 | 56194
%R | 16157353 | 63605 | 204720 | 56194
%R | 16157354 | 49117 | 49958 | 56194
%R | 16157354 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16157354 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157354 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16157354 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16157354 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157355 | 49117 | 49958 | 56194
%R | 16157355 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16157355 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157355 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16157355 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16157355 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157356 | 49117 | 49958 | 56194
%R | 16157356 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16157356 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157356 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16157356 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16157356 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157357 | 49117 | 49958 | 56194
%R | 16157357 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16157357 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157357 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16157357 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16157357 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157358 | 49117 | 49958 | 56194
%R | 16157358 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16157358 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157358 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16157358 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16157358 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157359 | 49117 | 49958 | 56194
%R | 16157359 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16157359 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157359 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16157359 | 63525 | 202878 | 56194
%R | 16157359 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157360 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157360 | 49118 | 49990 | 56194
%R | 16157360 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157360 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157360 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157360 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157361 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157361 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157361 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157361 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157362 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157362 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157362 | 61197 | 118445 | 56194
%R | 16157362 | 63605 | 204721 | 56194
%R | 16157363 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157363 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16157363 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157363 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157363 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157363 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157364 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157364 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16157364 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157364 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157364 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157364 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157365 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157365 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16157365 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157365 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157365 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157365 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157366 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157366 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16157366 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157366 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157366 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157366 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157367 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157367 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16157367 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157367 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157367 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157367 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157368 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157368 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16157368 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157368 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157368 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157368 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157369 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157369 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16157369 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16157369 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157369 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157369 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157370 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157370 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157370 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157371 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157371 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157371 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157372 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157372 | 61197 | 118443 | 56194
%R | 16157372 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157373 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157373 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16157373 | 61197 | 118436 | 56194
%R | 16157373 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157374 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157374 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157374 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157374 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157375 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157375 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157375 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157375 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157376 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157376 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157376 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157376 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157377 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157377 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157377 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157378 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157378 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157378 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157378 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157379 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157379 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157379 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157379 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157380 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157380 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157380 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16157380 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16157381 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157381 | 58685 | 100620 | 56194
%R | 16157381 | 61197 | 118443 | 56194
%R | 16157381 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157382 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157382 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157382 | 61197 | 118443 | 56194
%R | 16157382 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157383 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157383 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157383 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157383 | 61197 | 118436 | 56194
%R | 16157383 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157384 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157384 | 49118 | 49979 | 56194
%R | 16157384 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16157384 | 61197 | 118436 | 56194
%R | 16157384 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16157385 | 49117 | 49958 | 56194
%R | 16157385 | 49118 | 49980 | 56194
%R | 16157385 | 58685 | 100618 | 56194
%R | 16157385 | 61197 | 118433 | 56194
%R | 16157385 | 63525 | 202881 | 56194
%R | 16157386 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16157386 | 58685 | 58175 | 56194
%R | 16157386 | 63525 | 202874 | 56194
%R | 16159165 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16159165 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16159165 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16159165 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16159165 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16159165 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16159166 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16159166 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16159166 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16159166 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16159166 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16159166 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16159167 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16159167 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16159167 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16159167 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16159167 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16159167 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16159168 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16159168 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16159168 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16159168 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16159168 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16159168 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16159169 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16159169 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16159169 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16159169 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16159169 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16159169 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16159170 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16159170 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16159170 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16159170 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16159170 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16159170 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16159171 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16159171 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16159171 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16159171 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16159171 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16159171 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16159172 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16159172 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16159172 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16159172 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16159172 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16159172 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16159173 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16159173 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16159173 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16159173 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16159173 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16159173 | 63525 | 202876 | 56194
%R | 16159174 | 49117 | 49871 | 56194
%R | 16159174 | 49118 | 49985 | 56194
%R | 16159174 | 49119 | 50066 | 56194
%R | 16159174 | 58685 | 58173 | 56194
%R | 16159174 | 61197 | 118431 | 56194
%R | 16159174 | 63525 | 202876 | 56194
%T | UDFVALUE
%F | udf_type_id | fk_id | proj_id | udf_date | udf_number | udf_text | udf_code_id
%R | 2042 | 16155977 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16155978 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16155979 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16155980 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16155981 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16155982 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16155983 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16155984 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16155985 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16155986 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16155987 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16155988 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16156080 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16156081 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16156083 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16156084 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157130 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157131 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157132 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157133 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157134 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157135 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157142 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157143 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157144 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157145 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157146 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157147 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157148 | 56194 |  |  | x
%R | 2042 | 16157149 | 56194 |  |  | x
%R | 20762 | 16155617 | 56194 |  |  | Aumentato di 3d;
%R | 20762 | 16155628 | 56194 |  |  | Ipotesi di installare questi prima dei carriponte
%R | 20762 | 16155629 | 56194 |  |  | Ipotesi di installare questi prima dei carriponte
%R | 20762 | 16155650 | 56194 |  |  | aumentato di 90d
%R | 20762 | 16155651 | 56194 |  |  | aumentato di 100d
%R | 20762 | 16155663 | 56194 |  |  | Aumentato di 105d
%R | 20762 | 16155664 | 56194 |  |  | Aumentato di 100d
%R | 20762 | 16155676 | 56194 |  |  | Aumentato di 105d
%R | 20762 | 16155677 | 56194 |  |  | Aumentato di 100d
%R | 20762 | 16155689 | 56194 |  |  | Aumentato di 120d
%R | 20762 | 16155690 | 56194 |  |  | Aumentato di 100d
%R | 20762 | 16155691 | 56194 |  |  | diminuito di 10d
%R | 20762 | 16155702 | 56194 |  |  | Aumentato di 100d
%R | 20762 | 16155703 | 56194 |  |  | Aumentato di 70d
%R | 20762 | 16155726 | 56194 |  |  | era solo 10, portata a 20
%R | 20762 | 16155738 | 56194 |  |  | Diminuito di 2d;
%R | 20762 | 16155739 | 56194 |  |  | Aumentato di 1d;
%R | 20762 | 16155751 | 56194 |  |  | Aumentato di 75d
%R | 20762 | 16155752 | 56194 |  |  | Aumentato di 100d
%R | 20762 | 16155762 | 56194 |  |  | Aumentato di 80d
%R | 20762 | 16155763 | 56194 |  |  | Aumentato di 100d
%R | 20762 | 16155836 | 56194 |  |  | Diminuito di 10d
%R | 20762 | 16155838 | 56194 |  |  | Aumentato del 10%
%R | 20762 | 16155859 | 56194 |  |  | VINCOLO TEMPORANEO (POST FORNITURA BULK HVAC)
%R | 20762 | 16155865 | 56194 |  |  | VINCOLO TEMPORANEO (POST FORNITURA BULK HVAC)
%R | 20762 | 16155869 | 56194 |  |  | VINCOLO TEMPORANEO (POST FORNITURA BULK HVAC)
%R | 20762 | 16155872 | 56194 |  |  | verifica predecessore Ventilatore
%R | 20762 | 16155879 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155880 | 56194 |  |  | stimato 2023, ridotto per eliminare dal percorso critico -20 gg
%R | 20762 | 16155881 | 56194 |  |  | Accorpiamo in un unica attività??
%R | 20762 | 16155882 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155883 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155884 | 56194 |  |  | Accorpiamo in un unica attività?? STIMA ABB 2023 22 settimane
%R | 20762 | 16155885 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155886 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155887 | 56194 |  |  | Accorpiamo in un unica attività?? STIMA ABB 2023 22 settimane
%R | 20762 | 16155888 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155889 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155890 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155891 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155892 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155893 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155894 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155895 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155896 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155897 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155898 | 56194 |  |  | Accorpiamo in un unica attività??
%R | 20762 | 16155899 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155900 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155901 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155902 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16155905 | 56194 |  |  | DA ELIMINARE?
%R | 20762 | 16155921 | 56194 |  |  | 16 settimane da approvazione disegni (info Martha, fornitore Updinamic)
%R | 20762 | 16155922 | 56194 |  |  | 16 settimane da approvazione disegni (info Martha, fornitore Updinamic)
%R | 20762 | 16155923 | 56194 |  |  | Stima 2023 fatta con durata totale
%R | 20762 | 16155924 | 56194 |  |  | Stima 2023 fatta con durata totale
%R | 20762 | 16155931 | 56194 |  |  | avvicinato al collaudo del sistema di movimentazione
%R | 20762 | 16155937 | 56194 |  |  | Aumentato di 30d
%R | 20762 | 16155940 | 56194 |  |  | Aumentato di 30d
%R | 20762 | 16155944 | 56194 |  |  | Aumentato di 10d
%R | 20762 | 16155947 | 56194 |  |  | Aumentato di 5d
%R | 20762 | 16155950 | 56194 |  |  | Aumentato di 5d
%R | 20762 | 16155953 | 56194 |  |  | Aumentato di 20d
%R | 20762 | 16155966 | 56194 |  |  | Aumentato di 5d
%R | 20762 | 16155979 | 56194 |  |  | Stima da offerta 2023 (mail precision fluid)
%R | 20762 | 16155981 | 56194 |  |  | Stima da offerta 2023 (dava 9 mesi totali)
%R | 20762 | 16155986 | 56194 |  |  | Stima fatta con durata totale
%R | 20762 | 16155991 | 56194 |  |  | verifica per ambientale, stima 2023 da mail maccio
%R | 20762 | 16155992 | 56194 |  |  | Stima fatta con durata totale
%R | 20762 | 16155993 | 56194 |  |  | stima 2023 da mail maccio
%R | 20762 | 16155994 | 56194 |  |  | stima 2023 da mail maccio
%R | 20762 | 16155995 | 56194 |  |  | stima 2023 da mail maccio
%R | 20762 | 16155996 | 56194 |  |  | stima 2023 da mail maccio
%R | 20762 | 16155997 | 56194 |  |  | Stima fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156000 | 56194 |  |  | aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156002 | 56194 |  |  | aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156004 | 56194 |  |  | aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156005 | 56194 |  |  | Aumentato di 1d;
%R | 20762 | 16156006 | 56194 |  |  | aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156007 | 56194 |  |  | Aumentato di 34d;
%R | 20762 | 16156009 | 56194 |  |  | Aumentato di 20d;
%R | 20762 | 16156010 | 56194 |  |  | Aumentato di 20d;
%R | 20762 | 16156012 | 56194 |  |  | ^
%R | 20762 | 16156041 | 56194 |  |  | verifica per ambientale
%R | 20762 | 16156055 | 56194 |  |  | verifica per ambientale
%R | 20762 | 16156070 | 56194 |  |  | verifica per ambientale
%R | 20762 | 16156082 | 56194 |  |  | Stima da offerta 2023
%R | 20762 | 16156083 | 56194 |  |  | Stima fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156097 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156102 | 56194 |  |  | Offerta 2025 Martha 28 mesi lead time
%R | 20762 | 16156105 | 56194 |  |  | mancanza di test
%R | 20762 | 16156135 | 56194 |  |  | Da spostare dopo componenti ASME VIII
%R | 20762 | 16156138 | 56194 |  |  | Diminuito di 10d
%R | 20762 | 16156141 | 56194 |  |  | Aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156142 | 56194 |  |  | Aumentato di 10d
%R | 20762 | 16156143 | 56194 |  |  | Aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156144 | 56194 |  |  | Aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156146 | 56194 |  |  | Aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156147 | 56194 |  |  | Aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156152 | 56194 |  |  | Aumentato di 35d
%R | 20762 | 16156153 | 56194 |  |  | Aumentato di 35d
%R | 20762 | 16156154 | 56194 |  |  | Aumentato di 65d
%R | 20762 | 16156156 | 56194 |  |  | Aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156157 | 56194 |  |  | Aumentato di 40d
%R | 20762 | 16156162 | 56194 |  |  | aumentato di 25d
%R | 20762 | 16156163 | 56194 |  |  | aumentato di 25d
%R | 20762 | 16156164 | 56194 |  |  | aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156165 | 56194 |  |  | aumentato di 25d
%R | 20762 | 16156166 | 56194 |  |  | aumentato di 25d
%R | 20762 | 16156167 | 56194 |  |  | aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156169 | 56194 |  |  | aumentato di 10d
%R | 20762 | 16156170 | 56194 |  |  | aumentato di 5d
%R | 20762 | 16156173 | 56194 |  |  | Diminuito di 5d
%R | 20762 | 16156179 | 56194 |  |  | aumentato di 40d
%R | 20762 | 16156180 | 56194 |  |  | aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156181 | 56194 |  |  | aumentato di 60d
%R | 20762 | 16156193 | 56194 |  |  | Aumentato di 34d;
%R | 20762 | 16156194 | 56194 |  |  | Aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156195 | 56194 |  |  | Aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156199 | 56194 |  |  | Aumentato di 30d
%R | 20762 | 16156200 | 56194 |  |  | Aumentato di 40d
%R | 20762 | 16156233 | 56194 |  |  | Stimato 2023 con mail Botta
%R | 20762 | 16156234 | 56194 |  |  | Stimato 2023 con mail Botta
%R | 20762 | 16156236 | 56194 |  |  | Stimato 2023 con mail Botta
%R | 20762 | 16156237 | 56194 |  |  | Stimato 2023 con mail Botta
%R | 20762 | 16156238 | 56194 |  |  | Stimato 2023 con mail Botta
%R | 20762 | 16156239 | 56194 |  |  | Stimato 2023 con mail Botta
%R | 20762 | 16156241 | 56194 |  |  | Stimato 2023 con mail Botta
%R | 20762 | 16156242 | 56194 |  |  | Stimato 2023 con mail Botta
%R | 20762 | 16156243 | 56194 |  |  | Stimato 2023 con mail Botta
%R | 20762 | 16156246 | 56194 |  |  | Stimato 2023 con mail Botta
%R | 20762 | 16156247 | 56194 |  |  | Stimato 2023 con mail Botta
%R | 20762 | 16156263 | 56194 |  |  | da controllare legami
%R | 20762 | 16156268 | 56194 |  |  | da controllare legami
%R | 20762 | 16156278 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156282 | 56194 |  |  | T0
%R | 20762 | 16156288 | 56194 |  |  | 10 gg consecutivi da perfezionamento contratto
%R | 20762 | 16156289 | 56194 |  |  | 20 gg consecutivi da KoM
%R | 20762 | 16156291 | 56194 |  |  | Non contrattuale
%R | 20762 | 16156292 | 56194 |  |  | Non contrattuale
%R | 20762 | 16156293 | 56194 |  |  | Non contrattuale
%R | 20762 | 16156294 | 56194 |  |  | Non contrattuale
%R | 20762 | 16156295 | 56194 |  |  | Non contrattuale
%R | 20762 | 16156296 | 56194 |  |  | Non contrattuale
%R | 20762 | 16156297 | 56194 |  |  | Non contrattuale, controllare i Successori
%R | 20762 | 16156298 | 56194 |  |  | Non contrattuale
%R | 20762 | 16156301 | 56194 |  |  | STIMATO???
%R | 20762 | 16156302 | 56194 |  |  | verifica per ambientale
%R | 20762 | 16156312 | 56194 |  |  | Da rivedere
%R | 20762 | 16156313 | 56194 |  |  | Da rivedere
%R | 20762 | 16156314 | 56194 |  |  | Aumentato da di 50d
%R | 20762 | 16156316 | 56194 |  |  | Non contrattuale
%R | 20762 | 16156326 | 56194 |  |  | stima 2020
%R | 20762 | 16156327 | 56194 |  |  | stima 2020; aumentato di 40d
%R | 20762 | 16156328 | 56194 |  |  | stima 2020
%R | 20762 | 16156329 | 56194 |  |  | stima 2020
%R | 20762 | 16156330 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni
%R | 20762 | 16156331 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni
%R | 20762 | 16156332 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni
%R | 20762 | 16156333 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni
%R | 20762 | 16156334 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni
%R | 20762 | 16156335 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni
%R | 20762 | 16156336 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni
%R | 20762 | 16156337 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni
%R | 20762 | 16156338 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni
%R | 20762 | 16156339 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni
%R | 20762 | 16156340 | 56194 |  |  | Loterios 2023, con dettaglio; aumentato di 72d;
%R | 20762 | 16156341 | 56194 |  |  | Loterios 2023, con dettaglio; aumentato di 72d;
%R | 20762 | 16156342 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni, aumentato di 140
%R | 20762 | 16156343 | 56194 |  |  | Loterios 2023, con dettaglio; aumentato di 110d;
%R | 20762 | 16156344 | 56194 |  |  | Loterios 2023, con dettaglio; aumentato di 110d;
%R | 20762 | 16156345 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni
%R | 20762 | 16156346 | 56194 |  |  | Loterios 2023, con dettaglio; aumentato di 72d;
%R | 20762 | 16156347 | 56194 |  |  | Cronoprogramma Sogin 950 giorni di calendario.
%R | 20762 | 16156348 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni; aumentato di 65d.
%R | 20762 | 16156349 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni; aumentato di 65d.
%R | 20762 | 16156350 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni; aumentato di 65
%R | 20762 | 16156351 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni; aumentato di 65
%R | 20762 | 16156352 | 56194 |  |  | Da fornitore, con dettaglio; aumentato di 95d
%R | 20762 | 16156353 | 56194 |  |  | Da fornitore, con dettaglio; aumentato di 95d
%R | 20762 | 16156354 | 56194 |  |  | Loterios 2023, con dettaglio +33
%R | 20762 | 16156355 | 56194 |  |  | Loterios 2023, con dettaglio + 30
%R | 20762 | 16156356 | 56194 |  |  | Loterios 2023, con dettaglio; aumentato di 53
%R | 20762 | 16156357 | 56194 |  |  | stima 2020
%R | 20762 | 16156358 | 56194 |  |  | stima 2023 Ricci; aumentato di 22d
%R | 20762 | 16156359 | 56194 |  |  | stima 2020
%R | 20762 | 16156360 | 56194 |  |  | stima 2020
%R | 20762 | 16156362 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156363 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156364 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156365 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156366 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156367 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156368 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156369 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156370 | 56194 |  |  | installazioni dopo la stanza 6 per distribuire il lavoro
%R | 20762 | 16156371 | 56194 |  |  | installazioni dopo la stanza 6 per distribuire il lavoro
%R | 20762 | 16156372 | 56194 |  |  | installazioni dopo la stanza 6 per distribuire il lavoro
%R | 20762 | 16156373 | 56194 |  |  | Installazione 4 settimane Martha; locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156374 | 56194 |  |  | Installazione 4 settimane Martha; locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156375 | 56194 |  |  | Installazione 4 settimane Martha; locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156376 | 56194 |  |  | Installazione 4 settimane Martha; locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156377 | 56194 |  |  | Installazione 4 settimane Martha; locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156378 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156379 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156380 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156381 | 56194 |  |  | Aumentato di 2d
%R | 20762 | 16156382 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156383 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156384 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156385 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156386 | 56194 |  |  | Aumentato di 2d;
%R | 20762 | 16156387 | 56194 |  |  | installazioni dopo la stanza 6 per distribuire il lavoro
%R | 20762 | 16156388 | 56194 |  |  | installazioni dopo la stanza 6 per distribuire il lavoro
%R | 20762 | 16156398 | 56194 |  |  | Aumentato di 4d;
%R | 20762 | 16156420 | 56194 |  |  | SS con celle in stanza 24...perchè? indipendente dal 24
%R | 20762 | 16156425 | 56194 |  |  | vedere successore....FF + 54 !!!! non ha molto senso!!
%R | 20762 | 16156429 | 56194 |  |  | linkata alla 31...non ha molto senso forse? legata ad installazione evaporatore stanza 03
%R | 20762 | 16156446 | 56194 |  |  | Fornitore ROBATEL Industrie 2025
%R | 20762 | 16156448 | 56194 |  |  | Fornitore ROBATEL Industrie 2025
%R | 20762 | 16156449 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto, la ZONA di pavimentazione a quota +12 può iniziare dalla zona stanze 44, 45...e quindi essere terminata prima per installazione in quelle stanze
%R | 20762 | 16156450 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156451 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156452 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156453 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156454 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156455 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156456 | 56194 |  |  | la ZONA di pavimentazione a quota +12 può iniziare dalla zona stanze 44, 45...e quindi essere terminata prima per installazione in quelle stanze
%R | 20762 | 16156457 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156458 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156459 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156460 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156461 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156462 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156463 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156464 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156465 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156466 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156503 | 56194 |  |  | verificare legami successore necessario?
%R | 20762 | 16156508 | 56194 |  |  | Aumentato di 1d;
%R | 20762 | 16156510 | 56194 |  |  | legame con 02 per distribuzione lavori
%R | 20762 | 16156523 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156524 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156526 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156527 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156528 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156532 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156533 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156536 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156538 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156541 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156543 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156546 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156547 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156548 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156549 | 56194 |  |  | Minimo 25 giorni - L57-01 da considerare in più?
%R | 20762 | 16156551 | 56194 |  |  | Verifica succ - predalles
%R | 20762 | 16156552 | 56194 |  |  | Verifica succ - predalles
%R | 20762 | 16156553 | 56194 |  |  | Verifica succ - predalles
%R | 20762 | 16156554 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156555 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156556 | 56194 |  |  | installazioni dopo la stanza 6 per distribuire il lavoro
%R | 20762 | 16156569 | 56194 |  |  | verificare tempi e se necessaria la serie di tutto
%R | 20762 | 16156582 | 56194 |  |  | 150d da cronoprogramma Sogin
%R | 20762 | 16156594 | 56194 |  |  | Diminuito di 13d
%R | 20762 | 16156595 | 56194 |  |  | Diminuito di 13d in quanto CEP.CIV.F.12050 dipende da q.ta6m
%R | 20762 | 16156601 | 56194 |  |  | predecessore da controllare
%R | 20762 | 16156603 | 56194 |  |  | aggiornato da offerta finestre/porte
%R | 20762 | 16156666 | 56194 |  |  | suddiviso in sistemi nucleri e HVAC essenziale.
%R | 20762 | 16156668 | 56194 |  |  | suddiviso in sistemi nucleari e HVAC essenziale.
%R | 20762 | 16156672 | 56194 |  |  | Vanno testati dopo la chiusura varchi (Ciliberti)
%R | 20762 | 16156673 | 56194 |  |  | Distribuzione ore 85%
%R | 20762 | 16156674 | 56194 |  |  | distribuzione ore 15%
%R | 20762 | 16156675 | 56194 |  |  | Diminuito di 5d
%R | 20762 | 16156679 | 56194 |  |  | Su programma Sogin sono 180 gg consecutivi
%R | 20762 | 16156680 | 56194 |  |  | Su programma Sogin sono 550 gg consecutivi
%R | 20762 | 16156681 | 56194 |  |  | Su programma Sogin sono 550 gg consecutivi
%R | 20762 | 16156683 | 56194 |  |  | Da dettagliare in WBS??
%R | 20762 | 16156710 | 56194 |  |  | aveva come successore le pompe in stanza 50 (CEP.INS.50.00050) non strettamente necessario dal punto di vista sequenza d'installazione
%R | 20762 | 16156716 | 56194 |  |  | ? era 70 stimato o da offerta??? - ridotto di 20 gg per toglierlo dal percorso critico
%R | 20762 | 16156717 | 56194 |  |  | teoricamente solo analitco, ma tot sempre 460
%R | 20762 | 16156726 | 56194 |  |  | aumentato di 70
%R | 20762 | 16156727 | 56194 |  |  | aumentato di 70
%R | 20762 | 16156728 | 56194 |  |  | aggiornato da offerta 2023
%R | 20762 | 16156734 | 56194 |  |  | Stima da offerta 2023
%R | 20762 | 16156735 | 56194 |  |  | verifica per ambientale
%R | 20762 | 16156737 | 56194 |  |  | Stima da offerta 2023
%R | 20762 | 16156740 | 56194 |  |  | Stima da offerta 2023
%R | 20762 | 16156741 | 56194 |  |  | stima 2023 da mail maccio
%R | 20762 | 16156742 | 56194 |  |  | stima 2023 da mail maccio
%R | 20762 | 16156760 | 56194 |  |  | aumentato di 60d
%R | 20762 | 16156769 | 56194 |  |  | aggiornato da offerta 2023
%R | 20762 | 16156771 | 56194 |  |  | aggiornato da offerta 2023
%R | 20762 | 16156772 | 56194 |  |  | Offerta 2025 Martha
%R | 20762 | 16156773 | 56194 |  |  | Offerta 2025 Martha
%R | 20762 | 16156774 | 56194 |  |  | Offerta 2025 Martha
%R | 20762 | 16156779 | 56194 |  |  | da controllare legami
%R | 20762 | 16156786 | 56194 |  |  | locale a se non vincola altre installazioni
%R | 20762 | 16156796 | 56194 |  |  | messo lag + 20 con analisi input per distribuzione lavoro
%R | 20762 | 16156798 | 56194 |  |  | messo lag + 40 con analisi input per distribuzione lavoro
%R | 20762 | 16156801 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156802 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156803 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156804 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156805 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156806 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156807 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156808 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156809 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156810 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156811 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156812 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156813 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156814 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156815 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156816 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156817 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156818 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156819 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156820 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156821 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156822 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156827 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156828 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156829 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156830 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156831 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156832 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156833 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156834 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156835 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156836 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156837 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156838 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156839 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156840 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156841 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156842 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156843 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156844 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156845 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale (aumentata x avere margine)
%R | 20762 | 16156846 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156847 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156848 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156849 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156850 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156851 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156852 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156853 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156854 | 56194 |  |  | Stima 2023 da offerta fatta con durata totale
%R | 20762 | 16156858 | 56194 |  |  | accorpare a ""forniture packages""?
%R | 20762 | 16156859 | 56194 |  |  | aggiornato da offerta finestre/porte
%R | 20762 | 16156860 | 56194 |  |  | aggiornato da offerta finestre/porte
%R | 20762 | 16156861 | 56194 |  |  | 16 settimane da approvazione disegni (info Martha, fornitore Updinamic)
%R | 20762 | 16156862 | 56194 |  |  | Da stimare
%R | 20762 | 16156863 | 56194 |  |  | Da stimare
%R | 20762 | 16156864 | 56194 |  |  | Da stimare
%R | 20762 | 16156865 | 56194 |  |  | Da stimare
%R | 20762 | 16156867 | 56194 |  |  | Da stimare
%R | 20762 | 16156868 | 56194 |  |  | Da stimare
%R | 20762 | 16156869 | 56194 |  |  | Da stimare
%R | 20762 | 16156870 | 56194 |  |  | Da stimare
%R | 20762 | 16156871 | 56194 |  |  | Da stimare
%R | 20762 | 16156872 | 56194 |  |  | Da stimare
%R | 20762 | 16156874 | 56194 |  |  | Da stimare
%R | 20762 | 16156875 | 56194 |  |  | Da stimare
%R | 20762 | 16156877 | 56194 |  |  | Durata fornitura da stimare
%R | 20762 | 16156879 | 56194 |  |  | Stima 2023 Ricci
%R | 20762 | 16156881 | 56194 |  |  | verifica per ambientale, Stima 2023 Ricci
%R | 20762 | 16156882 | 56194 |  |  | Stima 2023 Ricci; aumentato di 136d
%R | 20762 | 16156883 | 56194 |  |  | Stima 2023 Ricci
%R | 20762 | 16156890 | 56194 |  |  | Stima 2023 Ricci
%R | 20762 | 16156891 | 56194 |  |  | Stima 2023 Ricci
%R | 20762 | 16156895 | 56194 |  |  | da stimare
%R | 20762 | 16156897 | 56194 |  |  | da stimare
%R | 20762 | 16156898 | 56194 |  |  | da stimare
%R | 20762 | 16156899 | 56194 |  |  | da stimare
%R | 20762 | 16156900 | 56194 |  |  | da stimare
%R | 20762 | 16156901 | 56194 |  |  | da stimare
%R | 20762 | 16156903 | 56194 |  |  | da stimare
%R | 20762 | 16156906 | 56194 |  |  | da stimare
%R | 20762 | 16156907 | 56194 |  |  | da stimare
%R | 20762 | 16156908 | 56194 |  |  | da stimare
%R | 20762 | 16156910 | 56194 |  |  | da stimare
%R | 20762 | 16156911 | 56194 |  |  | Stima 2023 Orzelli
%R | 20762 | 16156912 | 56194 |  |  | Stima 2023 Orzelli
%R | 20762 | 16156913 | 56194 |  |  | Stima 2023 Orzelli
%R | 20762 | 16156914 | 56194 |  |  | Stima 2023 Orzelli
%R | 20762 | 16156915 | 56194 |  |  | Aumentato di 280d
%R | 20762 | 16156916 | 56194 |  |  | Stima 2023 Orzelli.
%R | 20762 | 16156922 | 56194 |  |  | Stima 2023 Orzelli
%R | 20762 | 16156923 | 56194 |  |  | Stima 2023 Orzelli
%R | 20762 | 16156935 | 56194 |  |  | Stimato 2023 con mail Botta
%R | 20762 | 16156936 | 56194 |  |  | stima 2023 da mail maccio
%R | 20762 | 16156939 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni
%R | 20762 | 16156941 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156945 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156946 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156947 | 56194 |  |  | Diminuito di 10d; Verifica succ
%R | 20762 | 16156948 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156949 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156954 | 56194 |  |  | Verifica succ - predalles
%R | 20762 | 16156957 | 56194 |  |  | Verifica succ
%R | 20762 | 16156958 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156959 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156960 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156961 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156962 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156963 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156964 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156965 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156966 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156967 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156968 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16156969 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16157041 | 56194 |  |  | Penale ritardo. 120 gg consecutivi da consegna lavori
%R | 20762 | 16157042 | 56194 |  |  | Penale ritardo. 270 gg consecutivi da avvio cantiere
%R | 20762 | 16157043 | 56194 |  |  | Penale ritardo. 710 gg consecutivi da avvio cantiere
%R | 20762 | 16157044 | 56194 |  |  | Penale ritardo. 1010 gg consecutivi da avvio cantiere
%R | 20762 | 16157045 | 56194 |  |  | Penale ritardo. 292 gg consecutivi da termine collaudi ASME III
%R | 20762 | 16157048 | 56194 |  |  | 90d da cronoprogramma Sogin
%R | 20762 | 16157049 | 56194 |  |  | Penale ritardo. 1838 gg consecutivi dalla consegna dei lavori
%R | 20762 | 16157053 | 56194 |  |  | 150d da cronoprogramma Sogin
%R | 20762 | 16157054 | 56194 |  |  | Da consegnare entro 1 mese dall’affidamento dell’incarico. Spec Tecn (Cap. 9.2).
%R | 20762 | 16157055 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157056 | 56194 |  |  | Su programma Sogin sono 180 gg consecutivi
%R | 20762 | 16157057 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157058 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157059 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157060 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157061 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157062 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157063 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157064 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157065 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157066 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157067 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157068 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157069 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157070 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157071 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157072 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157073 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157074 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157075 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157076 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157077 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157078 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157079 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157080 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157081 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157082 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157083 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157084 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157085 | 56194 |  |  | Non contrattuale
%R | 20762 | 16157086 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157087 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157088 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157089 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157090 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157091 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157092 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157093 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157094 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157095 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157096 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157097 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157098 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157099 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157100 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157101 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157102 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157103 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157104 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157105 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157106 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157107 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157109 | 56194 |  |  | aggiunto.
%R | 20762 | 16157110 | 56194 |  |  | aggiunto.
%R | 20762 | 16157111 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157112 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157113 | 56194 |  |  | GEA
%R | 20762 | 16157114 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157115 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157116 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157117 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157118 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157122 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157123 | 56194 |  |  | diminuito di 10d
%R | 20762 | 16157124 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157125 | 56194 |  |  | aumentato di 10d
%R | 20762 | 16157126 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157127 | 56194 |  |  | aumentato di 20d
%R | 20762 | 16157128 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157130 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157131 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157132 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157133 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157134 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157135 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157136 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157137 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157140 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157141 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157144 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157145 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157146 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157147 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157148 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157149 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157150 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157151 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157152 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157153 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157154 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157155 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157156 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157157 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157158 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157159 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157160 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157161 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157162 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157163 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157164 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157165 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157166 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157167 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16157168 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157169 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157170 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157171 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157172 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157173 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157174 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157175 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157176 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157177 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157178 | 56194 |  |  | Da mail Monsud
%R | 20762 | 16157179 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157180 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157181 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157182 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157183 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157186 | 56194 |  |  | Da offerta 2023 Baglioni; aumentato di 30d
%R | 20762 | 16157187 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157188 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157189 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157190 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157191 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157192 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157193 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157194 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157195 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157196 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157197 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157198 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157199 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157200 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157201 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157202 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157203 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157204 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157205 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157206 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157207 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157208 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157209 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157210 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157211 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157212 | 56194 |  |  | Offerta 2025 Martha
%R | 20762 | 16157214 | 56194 |  |  | Diminuito di 5d
%R | 20762 | 16157215 | 56194 |  |  | 16 settimane da approvazione disegni (info Martha, fornitore Updinamic)
%R | 20762 | 16157217 | 56194 |  |  | Su programma Sogin sono 180 gg consecutivi
%R | 20762 | 16157230 | 56194 |  |  | avvicinato al collaudo del sistema di movimentazione
%R | 20762 | 16157231 | 56194 |  |  | avvicinato al collaudo del sistema di movimentazione
%R | 20762 | 16157271 | 56194 |  |  | verifica per ambientale
%R | 20762 | 16157285 | 56194 |  |  | verifica per ambientale
%R | 20762 | 16157300 | 56194 |  |  | verifica per ambientale
%R | 20762 | 16157315 | 56194 |  |  | STIMATO???
%R | 20762 | 16157316 | 56194 |  |  | verifica per ambientale
%R | 20762 | 16157324 | 56194 |  |  | Da dettagliare in WBS??
%R | 20762 | 16157361 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157362 | 56194 |  |  | aggiunto
%R | 20762 | 16157370 | 56194 |  |  | Da emettere entro 15 giorni dal Kick-off Meeting (Spec Tecn Cap. 26).
%R | 20762 | 16157371 | 56194 |  |  | Da emettere entro 15 giorni dal Kick-off Meeting (Spec Tecn Cap. 26).
%R | 20762 | 16157381 | 56194 |  |  | 150d da cronoprogramma Sogin
%R | 20762 | 16157386 | 56194 |  |  | Da emettere entro 15 giorni dal Kick-off Meeting (Spec Tecn Cap. 26).
%R | 30728 | 16155610 | 56194 |  |  | 117
%R | 30728 | 16155611 | 56194 |  |  | 46
%R | 30728 | 16155612 | 56194 |  |  | 122
%R | 30728 | 16155613 | 56194 |  |  | 124
%R | 30728 | 16155614 | 56194 |  |  | 214
%R | 30728 | 16155615 | 56194 |  |  | 47
%R | 30728 | 16155616 | 56194 |  |  | 54
%R | 30728 | 16155617 | 56194 |  |  | 55
%R | 30728 | 16155618 | 56194 |  |  | 66
%R | 30728 | 16155619 | 56194 |  |  | 67
%R | 30728 | 16155620 | 56194 |  |  | 92
%R | 30728 | 16155621 | 56194 |  |  | 95
%R | 30728 | 16155622 | 56194 |  |  | 96
%R | 30728 | 16155623 | 56194 |  |  | 111
%R | 30728 | 16155624 | 56194 |  |  | 115
%R | 30728 | 16155625 | 56194 |  |  | 147
%R | 30728 | 16155626 | 56194 |  |  | 220
%R | 30728 | 16155627 | 56194 |  |  | 230
%R | 30728 | 16155628 | 56194 |  |  | 143
%R | 30728 | 16155629 | 56194 |  |  | 144
%R | 30728 | 16155630 | 56194 |  |  | 133
%R | 30728 | 16155631 | 56194 |  |  | 134
%R | 30728 | 16155632 | 56194 |  |  | 135
%R | 30728 | 16155633 | 56194 |  |  | 136
%R | 30728 | 16155634 | 56194 |  |  | 233
%R | 30728 | 16155635 | 56194 |  |  | 234
%R | 30728 | 16155636 | 56194 |  |  | 236
%R | 30728 | 16155637 | 56194 |  |  | 817
%R | 30728 | 16155638 | 56194 |  |  | 818
%R | 30728 | 16155639 | 56194 |  |  | 819
%R | 30728 | 16155640 | 56194 |  |  | 128
%R | 30728 | 16155641 | 56194 |  |  | 129
%R | 30728 | 16155642 | 56194 |  |  | 130
%R | 30728 | 16155643 | 56194 |  |  | 131
%R | 30728 | 16155644 | 56194 |  |  | 145
%R | 30728 | 16155854 | 56194 |  |  | 121
%R | 30728 | 16155855 | 56194 |  |  | 116
%R | 30728 | 16155856 | 56194 |  |  | 123
%R | 30728 | 16155857 | 56194 |  |  | 146?
%R | 30728 | 16155858 | 56194 |  |  | 225
%R | 30728 | 16155862 | 56194 |  |  | 118
%R | 30728 | 16155863 | 56194 |  |  | 119
%R | 30728 | 16155864 | 56194 |  |  | 222
%R | 30728 | 16155919 | 56194 |  |  | 914
%R | 30728 | 16155920 | 56194 |  |  | 914
%R | 30728 | 16156279 | 56194 |  |  | 125
%R | 30728 | 16156280 | 56194 |  |  | 126
%R | 30728 | 16156766 | 56194 |  |  | spostato avanti inizio
%R | 30728 | 16156823 | 56194 |  |  | 111
%R | 30728 | 16156824 | 56194 |  |  | 147
%R | 30728 | 16156825 | 56194 |  |  | 92
%R | 30728 | 16156826 | 56194 |  |  | 92
%R | 30728 | 16156955 | 56194 |  |  | 818
%R | 30728 | 16156956 | 56194 |  |  | 818
%R | 30729 | 16155859 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16155865 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16155869 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16155872 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16155903 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16155906 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16155909 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16155911 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16155914 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156141 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156152 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156162 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156176 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156184 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156188 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156191 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156192 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156193 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156194 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156195 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156196 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156198 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 30729 | 16156663 | 56194 |  |  | SUPPORTI
%R | 37943 | 16156340 | 56194 |  | 2
%R | 37943 | 16157196 | 56194 |  | 2
%R | 39498 | 16155609 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155610 | 56194 |  |  | CX1560
%R | 39498 | 16155611 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155612 | 56194 |  |  | CX1560
%R | 39498 | 16155613 | 56194 |  |  | CX1560
%R | 39498 | 16155614 | 56194 |  |  | CX1560
%R | 39498 | 16155615 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155616 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155617 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155618 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155619 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155620 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155621 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155622 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155623 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155624 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155625 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155626 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155627 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155628 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155629 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155630 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155631 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155632 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155633 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155634 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155635 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155636 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155637 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155638 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155639 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155640 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155641 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155642 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155643 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155644 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155645 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155646 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155647 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155648 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155649 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155650 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155651 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155652 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155653 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155654 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155655 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155656 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155657 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155658 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155659 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155660 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155661 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155662 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155663 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155664 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155665 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155666 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155667 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155668 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155669 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155670 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155671 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155672 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155673 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155674 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155675 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155676 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155677 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155678 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155679 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155680 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155681 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155682 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155683 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155684 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155685 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155686 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155687 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155688 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155689 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155690 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155691 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155692 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155693 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155694 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155695 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155696 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155697 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155698 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155699 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155700 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155701 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155702 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155703 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155704 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155705 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155706 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155707 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155708 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155709 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155710 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155711 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155712 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155713 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155714 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155715 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155716 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155717 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155718 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155719 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155720 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155721 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155722 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155723 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155724 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155725 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155726 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155727 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155728 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155729 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155730 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155731 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155732 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155733 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155734 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155735 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16155736 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16155737 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16155738 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16155739 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16155740 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16155741 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16155742 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16155743 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16155744 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155745 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155746 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155747 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155748 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155749 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155750 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155751 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155752 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155753 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155754 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155755 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155756 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155757 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155758 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155759 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155760 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155761 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155762 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155763 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155764 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155765 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155766 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155767 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155768 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155769 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155770 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155771 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155772 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155773 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155774 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155775 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155776 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155777 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155778 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155779 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155780 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155781 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155782 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155783 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155784 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155785 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155786 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155787 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155788 | 56194 |  |  | CX1190
%R | 39498 | 16155789 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155790 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155791 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155792 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155793 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155794 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155795 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155796 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155797 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155798 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155799 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155800 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155801 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155802 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155803 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155804 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155805 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155806 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155807 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155808 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155809 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155810 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155811 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155812 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155813 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16155814 | 56194 |  |  | CX1430
%R | 39498 | 16155815 | 56194 |  |  | CX1440
%R | 39498 | 16155816 | 56194 |  |  | CX1450
%R | 39498 | 16155817 | 56194 |  |  | CX1460
%R | 39498 | 16155818 | 56194 |  |  | CX1470
%R | 39498 | 16155819 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16155820 | 56194 |  |  | CX1420
%R | 39498 | 16155821 | 56194 |  |  | CX1420
%R | 39498 | 16155822 | 56194 |  |  | CX1430
%R | 39498 | 16155823 | 56194 |  |  | CX1430
%R | 39498 | 16155824 | 56194 |  |  | CX1440
%R | 39498 | 16155825 | 56194 |  |  | CX1430
%R | 39498 | 16155826 | 56194 |  |  | CX1450
%R | 39498 | 16155827 | 56194 |  |  | CX1450
%R | 39498 | 16155828 | 56194 |  |  | CX1450
%R | 39498 | 16155829 | 56194 |  |  | CX1460
%R | 39498 | 16155830 | 56194 |  |  | CX1470
%R | 39498 | 16155831 | 56194 |  |  | CX1470
%R | 39498 | 16155832 | 56194 |  |  | CX1470
%R | 39498 | 16155833 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16155834 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16155835 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16155836 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16155837 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16155838 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16155839 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16155840 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16155841 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16155842 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16155843 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16155844 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16155845 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16155846 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16155847 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16155852 | 56194 |  |  | CX1860
%R | 39498 | 16155853 | 56194 |  |  | CX1860
%R | 39498 | 16155854 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155855 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155856 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155857 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155858 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155859 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155860 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155861 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155862 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155863 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155864 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155865 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155866 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155867 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16155868 | 56194 |  |  | CX1560
%R | 39498 | 16155869 | 56194 |  |  | CX1560
%R | 39498 | 16155870 | 56194 |  |  | CX1560
%R | 39498 | 16155871 | 56194 |  |  | CX1560
%R | 39498 | 16155872 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155873 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155874 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155875 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155876 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16155877 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155878 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155879 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155880 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155881 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155882 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155883 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155884 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155885 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155886 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155887 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155888 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155889 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155890 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155891 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155892 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155893 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155894 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155895 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155896 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155897 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155898 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155899 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155900 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155901 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155902 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155903 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155904 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155905 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155906 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155907 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155908 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155909 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155910 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155911 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155912 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155913 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155914 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155915 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155916 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155917 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155918 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16155919 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155920 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155921 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155922 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155923 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155924 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155925 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155926 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155927 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155928 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155929 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155930 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155931 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16155932 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16155933 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155934 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155935 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155936 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155937 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155938 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155939 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155940 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155941 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155942 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155943 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155944 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155945 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155946 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155947 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155948 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155949 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155950 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155951 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155952 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155953 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155954 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155955 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155956 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155957 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155958 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155959 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155960 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155961 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155962 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155963 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155964 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155965 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155966 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155967 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155968 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16155969 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16155970 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16155971 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16155972 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16155973 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16155974 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16155975 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155976 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16155977 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155978 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155979 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155980 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155981 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155982 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155983 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155984 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155985 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155986 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155987 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155988 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16155989 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16155990 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16155991 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16155992 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16155993 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16155994 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16155995 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16155996 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16155997 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16155998 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16155999 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16156000 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156001 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156002 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156003 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156004 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156005 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156006 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156007 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156008 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156009 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156010 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156011 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156012 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156013 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16156014 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16156015 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16156016 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156017 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156018 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156019 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156020 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156021 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156022 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156023 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156024 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156025 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156026 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156027 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156028 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156029 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156030 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156031 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156032 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156033 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156034 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156035 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156036 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156037 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156038 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156039 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156040 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156041 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156042 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156043 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156044 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156045 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156046 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156047 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156048 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156049 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156050 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156051 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156052 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156053 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156054 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156055 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156056 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156057 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156058 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156059 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156060 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156061 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156062 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156063 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156064 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156065 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156066 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156067 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156068 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156069 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156070 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156071 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156072 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156073 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156074 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156075 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156076 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156077 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156078 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156079 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156080 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156081 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156082 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156083 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156084 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156085 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156086 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156087 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156088 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156089 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156090 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156091 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156092 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156093 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156094 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156095 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156096 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156097 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156098 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156099 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156100 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156101 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156102 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156103 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156104 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156105 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156106 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156107 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156108 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156109 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16156110 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16156111 | 56194 |  |  | CX1860
%R | 39498 | 16156112 | 56194 |  |  | CX1860
%R | 39498 | 16156113 | 56194 |  |  | CX1860
%R | 39498 | 16156114 | 56194 |  |  | CX1860
%R | 39498 | 16156115 | 56194 |  |  | CX1860
%R | 39498 | 16156116 | 56194 |  |  | CX1860
%R | 39498 | 16156117 | 56194 |  |  | CX3180
%R | 39498 | 16156118 | 56194 |  |  | CX3180
%R | 39498 | 16156119 | 56194 |  |  | CX3180
%R | 39498 | 16156120 | 56194 |  |  | CX3180
%R | 39498 | 16156135 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156136 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156137 | 56194 |  |  | CX1660
%R | 39498 | 16156138 | 56194 |  |  | CX1670
%R | 39498 | 16156139 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156140 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156141 | 56194 |  |  | CX1640
%R | 39498 | 16156142 | 56194 |  |  | CX1640
%R | 39498 | 16156143 | 56194 |  |  | CX1640
%R | 39498 | 16156144 | 56194 |  |  | CX1640
%R | 39498 | 16156145 | 56194 |  |  | CX1640
%R | 39498 | 16156146 | 56194 |  |  | CX1640
%R | 39498 | 16156147 | 56194 |  |  | CX1640
%R | 39498 | 16156148 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156149 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156150 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156151 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156152 | 56194 |  |  | CX1660
%R | 39498 | 16156153 | 56194 |  |  | CX1660
%R | 39498 | 16156154 | 56194 |  |  | CX1660
%R | 39498 | 16156155 | 56194 |  |  | CX1660
%R | 39498 | 16156156 | 56194 |  |  | CX1660
%R | 39498 | 16156157 | 56194 |  |  | CX1660
%R | 39498 | 16156158 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156159 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156160 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156161 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156162 | 56194 |  |  | CX1670
%R | 39498 | 16156163 | 56194 |  |  | CX1670
%R | 39498 | 16156164 | 56194 |  |  | CX1670
%R | 39498 | 16156165 | 56194 |  |  | CX1670
%R | 39498 | 16156166 | 56194 |  |  | CX1670
%R | 39498 | 16156167 | 56194 |  |  | CX1670
%R | 39498 | 16156168 | 56194 |  |  | CX1640
%R | 39498 | 16156169 | 56194 |  |  | CX1670
%R | 39498 | 16156170 | 56194 |  |  | CX1670
%R | 39498 | 16156171 | 56194 |  |  | CX1260, CX1620, CX1640
%R | 39498 | 16156172 | 56194 |  |  | CX1260, CX1620, CX1640
%R | 39498 | 16156173 | 56194 |  |  | CX1260, CX1620, CX1640
%R | 39498 | 16156174 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156175 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156176 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156177 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156178 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156179 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156180 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156181 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156182 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156183 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156184 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156185 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156186 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156187 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156188 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156189 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156190 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156191 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156192 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156193 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156194 | 56194 |  |  | CX1640
%R | 39498 | 16156195 | 56194 |  |  | CX1660
%R | 39498 | 16156196 | 56194 |  |  | CX1670
%R | 39498 | 16156197 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156198 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156199 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156200 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156201 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156202 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156203 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156204 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16156205 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16156206 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156207 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156208 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156209 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156210 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16156211 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156212 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156213 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156214 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156215 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156216 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156217 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156218 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156219 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156220 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156221 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156222 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156223 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156224 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156225 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156226 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156227 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156228 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16156229 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16156230 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156231 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156232 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156233 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156234 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156235 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156236 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156237 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156238 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156239 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156240 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156241 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156242 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156243 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156244 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156245 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156246 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156247 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156248 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16156249 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16156250 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16156251 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156252 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156253 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156254 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156255 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156256 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16156257 | 56194 |  |  | CX1260
%R | 39498 | 16156258 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156259 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156260 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16156261 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16156262 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16156263 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156264 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156265 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156266 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156267 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156268 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156269 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156270 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156271 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156272 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16156273 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16156274 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16156275 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16156276 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16156277 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16156278 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156279 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156280 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156281 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156301 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156302 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156303 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156304 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156305 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156306 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156307 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156308 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156309 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156317 | 56194 |  |  | CX1710
%R | 39498 | 16156318 | 56194 |  |  | CX1570
%R | 39498 | 16156320 | 56194 |  |  | CX1710
%R | 39498 | 16156321 | 56194 |  |  | CX1570
%R | 39498 | 16156322 | 56194 |  |  | CX1610
%R | 39498 | 16156323 | 56194 |  |  | CX1710
%R | 39498 | 16156324 | 56194 |  |  | CX1570
%R | 39498 | 16156325 | 56194 |  |  | CX1610
%R | 39498 | 16156326 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156327 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156328 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156329 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156330 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156331 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156332 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156333 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156334 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156335 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156336 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156337 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156338 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156339 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156340 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156341 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156342 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156343 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156344 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156345 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156346 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156347 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156348 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156349 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156350 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156351 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156352 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156353 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156354 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156355 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156356 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156357 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156358 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156359 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156360 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156361 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156362 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156363 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156364 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156365 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156366 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156367 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156368 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156369 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156370 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156371 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156372 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156373 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156374 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156375 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156376 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156377 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156378 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156379 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156380 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156381 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156382 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156383 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156384 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156385 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156386 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156387 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156388 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156389 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156390 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156391 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156392 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156393 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156394 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156395 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156396 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156397 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156398 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156399 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156400 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156401 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156402 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156403 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156404 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156405 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156406 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156407 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156408 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156409 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156410 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156411 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156412 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156413 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156414 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156415 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156416 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156417 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156418 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156419 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156420 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156421 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156422 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156423 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156424 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156425 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156426 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156427 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156428 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156429 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156430 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156431 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156432 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156433 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156434 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156435 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156436 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156437 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156438 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156439 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156440 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156441 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156442 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156443 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156444 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156445 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156446 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156447 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156448 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156449 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156450 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156451 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156452 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156453 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156454 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156455 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156456 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156457 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156458 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156459 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156460 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156461 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156462 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156463 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156464 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156465 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156466 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156467 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156468 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156469 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156470 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156471 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156472 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156473 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156474 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156475 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156476 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156477 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156478 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156479 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156480 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156481 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156482 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156483 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156484 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156485 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156486 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156487 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156488 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156489 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156490 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156491 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156492 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156493 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156494 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156495 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156496 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156497 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156498 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156499 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156500 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156501 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156502 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156503 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156504 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156505 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156506 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156507 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156508 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156509 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156510 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156511 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156512 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156513 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156514 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156515 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156516 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156517 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156518 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156519 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156520 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156521 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156522 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156523 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156524 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156525 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156526 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156527 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156528 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156529 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156530 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156533 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156534 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156535 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156536 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156537 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156538 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156539 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156540 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156541 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156542 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156543 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156544 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156545 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156546 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156547 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156548 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156549 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156550 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156551 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156552 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156553 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156554 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156555 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156556 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156557 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156558 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156559 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156560 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156561 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156562 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156563 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156564 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156565 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156566 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156567 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156568 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156569 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156570 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156571 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156572 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156573 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156574 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156575 | 56194 |  |  | CX1270, CX1620
%R | 39498 | 16156576 | 56194 |  |  | CX1540, CX1530, CX1170
%R | 39498 | 16156583 | 56194 |  |  | CX1520
%R | 39498 | 16156584 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156585 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156586 | 56194 |  |  | CX1420
%R | 39498 | 16156587 | 56194 |  |  | CX1430
%R | 39498 | 16156588 | 56194 |  |  | CX1440
%R | 39498 | 16156589 | 56194 |  |  | CX1450
%R | 39498 | 16156590 | 56194 |  |  | CX1460
%R | 39498 | 16156591 | 56194 |  |  | CX1470
%R | 39498 | 16156592 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156593 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16156594 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16156595 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16156597 | 56194 |  |  | CX1200
%R | 39498 | 16156598 | 56194 |  |  | CX1200
%R | 39498 | 16156599 | 56194 |  |  | CX1200
%R | 39498 | 16156600 | 56194 |  |  | CX1860
%R | 39498 | 16156601 | 56194 |  |  | CX1300
%R | 39498 | 16156602 | 56194 |  |  | CX1300
%R | 39498 | 16156603 | 56194 |  |  | CX1300
%R | 39498 | 16156604 | 56194 |  |  | CX1300
%R | 39498 | 16156605 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156606 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156607 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156608 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156609 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156610 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156611 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156612 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156613 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156614 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156615 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156616 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156617 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156618 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156619 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156620 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156621 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156622 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156623 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156624 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156625 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156626 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156627 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156628 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156629 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156630 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156631 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156632 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156633 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156634 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156635 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156636 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156637 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156638 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156639 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156640 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156641 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156642 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156643 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156644 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156645 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156646 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156647 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156648 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156649 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156650 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156651 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156652 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156653 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156654 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156655 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156656 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156657 | 56194 |  |  | CX1600
%R | 39498 | 16156658 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16156659 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16156660 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16156661 | 56194 |  |  | CX1620
%R | 39498 | 16156666 | 56194 |  |  | CX1650, CX1630
%R | 39498 | 16156667 | 56194 |  |  | CX1540, CX1530, CX1170
%R | 39498 | 16156668 | 56194 |  |  | CX1650, CX1630
%R | 39498 | 16156669 | 56194 |  |  | CX1540, CX1530, CX1170
%R | 39498 | 16156674 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16156675 | 56194 |  |  | CX1270, CX1620
%R | 39498 | 16156682 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16156683 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156684 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156693 | 56194 |  |  | CX1860
%R | 39498 | 16156694 | 56194 |  |  | CX1410
%R | 39498 | 16156695 | 56194 |  |  | CX1410
%R | 39498 | 16156696 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156697 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156698 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156699 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156700 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156701 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156702 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156703 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156704 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156705 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156706 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156707 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156708 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156709 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156710 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156711 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156712 | 56194 |  |  | CX1630
%R | 39498 | 16156713 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156714 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156715 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156716 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156717 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156718 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156719 | 56194 |  |  | CX1350
%R | 39498 | 16156720 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156721 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156722 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156723 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156724 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156725 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156726 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156727 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156728 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156729 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156730 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156731 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156733 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156734 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156735 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156736 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156737 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156738 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156739 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156740 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156741 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16156742 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16156743 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16156744 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16156745 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156746 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156747 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156748 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156749 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156750 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156751 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156752 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156753 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156754 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156755 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156756 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156757 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156758 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156759 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156760 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156761 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156762 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156763 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156764 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156765 | 56194 |  |  | CX1240
%R | 39498 | 16156766 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16156767 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16156768 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16156769 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16156770 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16156771 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16156772 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16156773 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16156774 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16156775 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16156776 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16156777 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16156778 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16156779 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156780 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156781 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156782 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156783 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156784 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156785 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16156786 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156787 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156788 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156789 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156790 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156791 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156792 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156793 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156794 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156795 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156796 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156797 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156798 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156799 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156800 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156801 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156802 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156803 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156804 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156805 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156806 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156807 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156808 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156809 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156810 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156811 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156812 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156813 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156814 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156815 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156816 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156817 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156818 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156819 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156820 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156821 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156822 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156823 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16156824 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16156825 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16156826 | 56194 |  |  | CX1590
%R | 39498 | 16156827 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156828 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156829 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156830 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156831 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156832 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156833 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156834 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156835 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156836 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156837 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156838 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156839 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156840 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156841 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156842 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156843 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156844 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156845 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156846 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156847 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156848 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156849 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156850 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156851 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156852 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156853 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156854 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156855 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156856 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156857 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156858 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16156859 | 56194 |  |  | CX1300
%R | 39498 | 16156860 | 56194 |  |  | CX1300
%R | 39498 | 16156861 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16156862 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156863 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156864 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156865 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156866 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156867 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156868 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156869 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156870 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156871 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156872 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156873 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156874 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156875 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156876 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156877 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16156878 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156879 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156880 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156881 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156882 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156883 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156884 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156885 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156886 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156887 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156888 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156889 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156890 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156891 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156892 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156893 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156894 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156895 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156896 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156897 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156898 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156899 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156900 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156901 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156902 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156903 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156904 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156905 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156906 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156907 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156908 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156909 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156910 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156911 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16156912 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16156913 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16156914 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16156915 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16156916 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16156917 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16156918 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16156919 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16156920 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16156921 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16156922 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16156923 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16156924 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156925 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156926 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156927 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156928 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156929 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156930 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156931 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16156932 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156933 | 56194 |  |  | CX1610
%R | 39498 | 16156934 | 56194 |  |  | CX1320
%R | 39498 | 16156935 | 56194 |  |  | CX1280
%R | 39498 | 16156936 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16156937 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16156938 | 56194 |  |  | CX1530
%R | 39498 | 16156939 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16156940 | 56194 |  |  | CX1580
%R | 39498 | 16156954 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156955 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16156956 | 56194 |  |  | CX1890
%R | 39498 | 16156957 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16156958 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156959 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156960 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156961 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156962 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156963 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156964 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156965 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156966 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156967 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156968 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156969 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16156971 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16156972 | 56194 |  |  | CX1670
%R | 39498 | 16156973 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156974 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156975 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156976 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156977 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156978 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156979 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156980 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156981 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156982 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156983 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156984 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156985 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156986 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156987 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156988 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156989 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156990 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156991 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156992 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156993 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156994 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156995 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156996 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156997 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156998 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16156999 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157000 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157001 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157002 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157003 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157004 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157005 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157006 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157007 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157008 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157009 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157010 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157011 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157012 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157013 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157014 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157015 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157016 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157017 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157018 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157019 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157020 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157021 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157022 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157023 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157024 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157025 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157026 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157027 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157028 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157029 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157030 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157031 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157032 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157033 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157034 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157035 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157036 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157037 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157038 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157039 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157040 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157047 | 56194 |  |  | CX1410
%R | 39498 | 16157109 | 56194 |  |  | CX1590, CX1560, CX1520, CX1250
%R | 39498 | 16157110 | 56194 |  |  | CX1590, CX1560, CX1520, CX1250
%R | 39498 | 16157111 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16157112 | 56194 |  |  | CX1220
%R | 39498 | 16157113 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157114 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157115 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157116 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157117 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157118 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157122 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16157123 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16157124 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16157125 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16157126 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16157127 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16157128 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16157129 | 56194 |  |  | CX1290
%R | 39498 | 16157130 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157131 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157132 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157133 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157134 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157135 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157136 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157137 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157138 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157139 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157140 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157141 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157142 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157143 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157144 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157145 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157146 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157147 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157148 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157149 | 56194 |  |  | CX1270
%R | 39498 | 16157150 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157151 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157152 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157153 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157154 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157155 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157156 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157157 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157158 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157159 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157160 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157161 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157162 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157163 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157164 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157165 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157166 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157167 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157168 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157169 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157170 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157171 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157172 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157173 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157174 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157175 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157176 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157177 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157178 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157179 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157180 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157181 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157182 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157183 | 56194 |  |  | CX1150
%R | 39498 | 16157185 | 56194 |  |  | CX1480
%R | 39498 | 16157186 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16157187 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16157188 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16157189 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16157190 | 56194 |  |  | CX1170
%R | 39498 | 16157191 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157192 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157193 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157194 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157195 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157196 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157197 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157198 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157199 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157200 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157201 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157202 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157203 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157204 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157205 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157206 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157207 | 56194 |  |  | CX1160
%R | 39498 | 16157208 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16157209 | 56194 |  |  | CX1180
%R | 39498 | 16157210 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16157211 | 56194 |  |  | CX1360
%R | 39498 | 16157212 | 56194 |  |  | CX1330
%R | 39498 | 16157213 | 56194 |  |  | CX1310
%R | 39498 | 16157214 | 56194 |  |  | CX1370
%R | 39498 | 16157215 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16157216 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16157218 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16157219 | 56194 |  |  | CX1490
%R | 39498 | 16157220 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157221 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157222 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157223 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157224 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157225 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157226 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157227 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157228 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16157229 | 56194 |  |  | CX1830
%R | 39498 | 16157230 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16157231 | 56194 |  |  | CX1700
%R | 39498 | 16157232 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157233 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157234 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157235 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157236 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157237 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157238 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157239 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157240 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157241 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157242 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157243 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157244 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157245 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157246 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157247 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157248 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157249 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157250 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157251 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157252 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157253 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157254 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157255 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157256 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157257 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157258 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157259 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157260 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157261 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157262 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157263 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157264 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157265 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157266 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157267 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157268 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157269 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157270 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157271 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157272 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157273 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157274 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157275 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157276 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157277 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157278 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157279 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157280 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157281 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157282 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157283 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157284 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157285 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157286 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157287 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157288 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157289 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157290 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157291 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157292 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157293 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157294 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157295 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157296 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157297 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157298 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157299 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157300 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157301 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157302 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157303 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157304 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157305 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157306 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157307 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157308 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157309 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157310 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157311 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157312 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157313 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157314 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157315 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157316 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157317 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157318 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157319 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157320 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157321 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157322 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157323 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157324 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157325 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157326 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157327 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157328 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157329 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157330 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157331 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157332 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157333 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157334 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157335 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157336 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157337 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157338 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157339 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157340 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157341 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157342 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157343 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157344 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157345 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157346 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157347 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157348 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157349 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157350 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157351 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157352 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157353 | 56194 |  |  | CX1250
%R | 39498 | 16157354 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16157355 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16157356 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16157357 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16157358 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16157359 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16157360 | 56194 |  |  | CX1340
%R | 39498 | 16157363 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16157364 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16157365 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16157366 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16157367 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16157368 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16157369 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16157385 | 56194 |  |  | CX1840
%R | 39498 | 16159165 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16159166 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16159167 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16159168 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16159169 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16159170 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16159171 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16159172 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16159173 | 56194 |  |  | CX1210
%R | 39498 | 16159174 | 56194 |  |  | CX1210
%E