## Sheet
Cod. WBS | Des. WBS | Prg. | Cod. S.I.L. | Data | Analizzato | Articolo | Breve | Cod. U.M. | Prezzo | Quantità | Importo | Tipo inserimento | Cod. Cat. SOA | Des. Cat. SOA | Cod. Attività | Des. Attività | Cod. Elemento | Des. Elemento | Cod. ODL | Des. ODL | Allegati | Modelli IFC | Cod. FAMIGLIA (Art) | Des. FAMIGLIA (Art) | Cod. SOTTOFAMIGLIA (Art) | Des. SOTTOFAMIGLIA (Art) | Cod. Lotto | Des. Lotto | Cod. Mappale | Des. Mappale | Cod. Opera | Des. Opera | Cod. Capitolo (Art) | Des. Capitolo (Art) | Cod. TIPONODO (Wbs) | Des. TIPONODO (Wbs)
01.20 | Guadi D - a servizio pista pile 53 e 54 | 10 | 1 | 2025-01-31 | Deselezionato | a.02.001.a | Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media d ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. | M2 | 3.52 | 2100 | 7392 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 022 | Realizzazione nuove rampe di collegamento viabilità cantiere |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 20 | 1 | 2025-01-31 | Deselezionato | G.01.001.1.a | Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avvien ... ti, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. | ML | 6.24 | 2041 | 12735.84 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001A | Rimozione barriere stradali |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 30 | 2 | 2025-02-28 | Deselezionato | G.01.001.1.a | Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avvien ... ti, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. | ML | 6.24 | 2060.98 | 12860.52 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001A | Rimozione barriere stradali |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 40 | 2 | 2025-02-28 | Deselezionato | E.01.030.b | Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. | M2 | 2.9 | 5130 | 14877 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 023 | Realizzazione viabilità di cantiere |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 50 | 3 | 2025-03-31 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | 4110 | 54580.8 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 80 | 4 | 2025-04-30 | Deselezionato | E.01.030.b | Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. | M2 | 2.9 | 2052 | 5950.8 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
01.20 | Guadi D - a servizio pista pile 53 e 54 | 90 | 4 | 2025-04-30 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | 2191 | 29096.48 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
01.20 | Guadi D - a servizio pista pile 53 e 54 | 100 | 3 | 2025-03-31 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 360800 | 82984 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 110 | 4 | 2025-04-30 | Deselezionato | A.03.027.d | Mediante l'asportazione con adeguati mezzi demolitori ad ... ccorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | ML | 71.47 | 130.2 | 9305.39 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001C | Demolizione giunti di dilatazione |  |  | DI | DIRETTI
01.20 | Guadi D - a servizio pista pile 53 e 54 | 130 | 4 | 2025-04-30 | Deselezionato | i.01.006.b | Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera. | KG | 3.84 | 64963.2 | 249458.69 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 140 | 4 | 2025-03-30 | Deselezionato | A.03.004.a | comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizio ... e del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. | M3 | 4.38 | 322.4476 | 1412.32 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001B | Demolizione sovrastruttura stradale |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 150 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | A.03.008 | Demolizione integrale di impalcati Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a ... aggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. | M3 | 99.22 | 3500 | 347270 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 210 | 5 | 2025-05-31 | Deselezionato | A.03.008 | Demolizione integrale di impalcati Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a ... aggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. | M3 | 99.22 | 3333.591 | 330758.9 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 240 | 5 | 2025-05-31 | Deselezionato | E.08.005.17.04.05 | FERRO E ACCIAIO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 45.92 | 353 | 16209.76 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 250 | 5 | 2025-05-31 | Deselezionato | E.08.005.17.01.01 | CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 22.96 | 4829.62 | 110888.08 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 260 | 5 | 2025-05-31 | Deselezionato | E.08.005.17.03.02 | MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 11.48 | 2911.42 | 33423.1 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001B | Demolizione sovrastruttura stradale |  |  | DI | DIRETTI
01.20 | Guadi D - a servizio pista pile 53 e 54 | 270 | 1 | 2025-01-31 | Deselezionato | a.01.001 | Scavo di sbancamento …..anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mez ... realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte. | M3 | 3.37 | 667.99 | 2251.13 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 021A | Realizzazione guado E a servizio tra le pile 70-71 |  |  | DI | DIRETTI
01.20 | Guadi D - a servizio pista pile 53 e 54 | 280 | 3 | 2025-03-31 | Deselezionato | a.02.007.a | Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di ... ne ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. | M3 | 1.56 | 2191.76 | 3419.15 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
SIC | SICUREZZA | 290 | 2 | 2025-02-28 | Deselezionato | SIC | SICUREZZA | AC | 2923510.02 | 0.00257 | 7513.42 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI
SIC | SICUREZZA | 300 | 3 | 2025-03-31 | Deselezionato | SIC | SICUREZZA | AC | 2923510.02 | 0.00365 | 10670.81 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI
SIC | SICUREZZA | 310 | 4 | 2025-04-30 | Deselezionato | SIC | SICUREZZA | AC | 2923510.02 | 0.0132 | 38590.33 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI
SIC | SICUREZZA | 320 | 5 | 2025-05-31 | Deselezionato | SIC | SICUREZZA | AC | 2923510.02 | 0.01328 | 38824.21 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI
SIC | SICUREZZA | 330 | 1 | 2025-01-31 | Deselezionato | SIC | SICUREZZA | AC | 2923510.02 | 0.00081 | 2368.04 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 340 | 2 | 2025-02-28 | Deselezionato | D.01.065 | SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE | MQC | 0.5 | 147650.63 | 73825.32 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato |  | C | Prestazioni e Subappalti | C101 | Subappalti | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001B | Demolizione sovrastruttura stradale |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 350 | 1 | 2025-01-31 | Deselezionato | A.03.008 | Demolizione integrale di impalcati Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a ... aggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. | M3 | 99.22 | 743.456 | 73765.7 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 360 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | E.08.005.17.01.01 | CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 22.96 | 5200 | 119392 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
01.19 | Guadi C - a servizio pista pile 26 e 27 | 370 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | i.01.006.b | Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera. | KG | 3.84 | 5776.8 | 22182.91 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 019 | Realizzazione guado C a servizio tra le pile 26-27 |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 380 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.09.020.2 | Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monoco ... nibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici. | M2 | 3.19 | 546 | 1741.74 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 390 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.05.050.A | in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cu ... tture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 2.19 | 1212.12 | 2654.54 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 400 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.05.030 | Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 1.72 | 67.3764 | 115.89 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 410 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.09.020.3.1 | Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione de ... e solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. | CAD | 10.7 | 2184 | 23368.8 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 420 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.09.212 | Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufa ... ccorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie trattata. | M2 | 26.45 | 546 | 14441.7 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 430 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.09.220.2.a | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | M2 | 66.19 | 546 | 36139.74 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 440 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.09.220.2.b | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | mq x cm | 29.29 | 2457 | 71965.53 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 450 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | L.01.080 | Da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente, dato i ... ggio. A mq, per tutto il tempo di utilizzo del ponteggio. | M2 | 13.95 | 910 | 12694.5 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 016 | Posa ponteggi |  |  | DI | DIRETTI
01.21 | Guado E - tra pile 70 e 71 | 470 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | 2000 | 26560 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 490 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.09.020.2 | Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monoco ... nibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici. | M2 | 3.19 | 468 | 1492.92 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 500 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.05.050.A | in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cu ... tture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 2.19 | 1038.96 | 2275.32 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 510 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.05.030 | Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 1.72 | 19.2504 | 33.11 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 520 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.09.020.3.1 | Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione de ... e solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. | CAD | 10.7 | 624 | 6676.8 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 530 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.09.212 | Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufa ... ccorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie trattata. | M2 | 26.45 | 156 | 4126.2 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 540 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.09.220.2.a | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | M2 | 66.19 | 156 | 10325.64 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 550 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.09.220.2.b | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | mq x cm | 29.29 | 702 | 20561.58 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 560 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | L.01.080 | Da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente, dato i ... ggio. A mq, per tutto il tempo di utilizzo del ponteggio. | M2 | 13.95 | 260 | 3627 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 016 | Posa ponteggi |  |  | DI | DIRETTI
SIC | SICUREZZA | 570 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | SIC | SICUREZZA | AC | 2923510.02 | 0.04907 | 143455.48 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI
01.19 | Guadi C - a servizio pista pile 26 e 27 | 580 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 78358 | 18022.34 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 019 | Realizzazione guado C a servizio tra le pile 26-27 |  |  | DI | DIRETTI
01.21 | Guado E - tra pile 70 e 71 | 590 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | 3000 | 39840 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 019 | Realizzazione guado C a servizio tra le pile 26-27 |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 600 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 282000 | 64860 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 610 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | E.08.005.17.04.05 | FERRO E ACCIAIO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 45.92 | 284.22 | 13051.38 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 620 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 5504.9315 | 1266.13 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.03 | Nuovo impalcato in acciaio calcestruzzo | 630 | 6 | 2025-06-30 | Deselezionato | B.05.002.b | STRUTTURE IN ACCIAIO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato i ... per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. | KG | 4.15 | 201921.0571 | 837972.39 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 003A | Realizzazione impalcato metallico |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 640 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | L.01.080 | Da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente, dato i ... ggio. A mq, per tutto il tempo di utilizzo del ponteggio. | M2 | 13.95 | 2854.8 | 39824.46 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 016 | Posa ponteggi |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 650 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | B.09.020.2 | Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monoco ... nibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici. | M2 | 3.19 | 624 | 1990.56 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 660 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | B.05.050.A | in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cu ... tture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 2.19 | 1385.28 | 3033.76 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 670 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | B.05.030 | Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 1.72 | 308.01 | 529.78 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 680 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | B.09.020.3.1 | Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione de ... e solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. | CAD | 10.7 | 2496 | 26707.2 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 690 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | B.09.212 | Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufa ... ccorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie trattata. | M2 | 26.45 | 624 | 16504.8 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 700 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | B.09.220.2.a | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | M2 | 66.19 | 624 | 41302.56 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 710 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | A.03.008 | Demolizione integrale di impalcati Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a ... aggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. | M3 | 99.22 | 780 | 77391.6 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 720 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | B.09.220.2.b | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | mq x cm | 29.29 | 1435.2 | 42037.01 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 730 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | E.08.005.17.01.01 | CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 22.96 | 4754.98 | 109174.34 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 740 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | 2989.58 | 39701.62 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 019 | Realizzazione guado C a servizio tra le pile 26-27 |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 750 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 402946 | 92677.58 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 760 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 4757.64 | 1094.26 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 770 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | E.08.005.17.04.05 | FERRO E ACCIAIO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 45.92 | 308.04 | 14145.2 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
SIC | SICUREZZA | 780 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | SIC | SICUREZZA | AC | 2923510.02 | 0.05748 | 168043.36 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 790 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | B.05.050.A | in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cu ... tture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 2.19 | 1212.12 | 2654.54 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.03 | Nuovo impalcato in acciaio calcestruzzo | 800 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | B.05.002.b | STRUTTURE IN ACCIAIO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato i ... per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. | KG | 4.15 | 491367.5869 | 2039175.49 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 003A | Realizzazione impalcato metallico |  |  | DI | DIRETTI
01.21 | Guado E - tra pile 70 e 71 | 810 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | a.01.001 | Scavo di sbancamento …..anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mez ... realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte. | M3 | 3.37 | 1700 | 5729 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 021A | Realizzazione guado E a servizio tra le pile 70-71 |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 820 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | B.09.220.2.b | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | mq x cm | 29.29 | 1435.2 | 42037.01 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 830 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | E.01.030.b | Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. | M2 | 2.9 | 7720 | 22388 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 840 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | 3699.74 | 49132.55 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 850 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 225850 | 51945.5 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 860 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | G.01.001.1.a | Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avvien ... ti, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. | ML | 6.24 | 60 | 374.4 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001A | Rimozione barriere stradali |  |  | DI | DIRETTI
02.17 | Cordolo e barriera provvisoria BYPASS | 870 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | G.03.020.a | Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml ... ico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile. | ML | 1263.51 | 7.8946 | 9974.85 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 007 | Posa delle barriere stradali |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 880 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | E.08.005.17.01.01 | CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 22.96 | 3250.14 | 74623.21 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 890 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 102103.89 | 23483.89 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 900 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | E.01.030.b | Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. | M2 | 2.9 | 2500 | 7250 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 023 | Realizzazione viabilità di cantiere |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 910 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | E.08.005.17.04.05 | FERRO E ACCIAIO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 45.92 | 254.72 | 11696.74 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 920 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 3502.71 | 805.62 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 930 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | B.09.208 | Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie | mq | 22.29 | 546 | 12170.34 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 940 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | B.09.020.2 | Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monoco ... nibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici. | M2 | 3.19 | 546 | 1741.74 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 950 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | B.05.050.A | in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cu ... tture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 2.19 | 1212.12 | 2654.54 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 021A | Realizzazione guado E a servizio tra le pile 70-71 |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 960 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | B.05.030 | Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 1.72 | 269.51 | 463.56 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 970 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | B.09.020.3.1 | Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione de ... e solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. | CAD | 10.7 | 2184 | 23368.8 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 980 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | B.09.212 | Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufa ... ccorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie trattata. | M2 | 26.45 | 546 | 14441.7 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 990 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | B.09.220.2.a | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | M2 | 66.19 | 546 | 36139.74 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1000 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | B.09.220.2.b | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | mq x cm | 29.29 | 1255.8 | 36782.38 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1010 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | L.01.080 | Da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente, dato i ... ggio. A mq, per tutto il tempo di utilizzo del ponteggio. | M2 | 13.95 | 2490.4 | 34741.08 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 016 | Posa ponteggi |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 1020 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | a.03.007.a | Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dim ... demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. | M3 | 177.27 | 21 | 3722.67 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
01.18 | Guadi B - a servizio pista pile 9 e 10 | 1030 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | a.01.001 | Scavo di sbancamento …..anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mez ... realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte. | M3 | 3.37 | 1200 | 4044 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
02.17 | Cordolo e barriera provvisoria BYPASS | 1040 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | G.03.020.a | Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml ... ico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile. | ML | 1263.51 | 45.1269 | 57018.31 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 007 | Posa delle barriere stradali |  |  | DI | DIRETTI
01.18 | Guadi B - a servizio pista pile 9 e 10 | 1050 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | i.01.006.b | Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera. | KG | 3.84 | 7466.4 | 28670.98 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
02.17 | Cordolo e barriera provvisoria BYPASS | 1060 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | B.09.020.3.1 | Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione de ... e solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. | CAD | 10.7 | 1347 | 14412.9 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.17 | Cordolo e barriera provvisoria BYPASS | 1070 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | B.05.030 | Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 1.72 | 786.86 | 1353.4 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.17 | Cordolo e barriera provvisoria BYPASS | 1080 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | B.04.001 | Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. | M2 | 20.72 | 14.478 | 299.98 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.17 | Cordolo e barriera provvisoria BYPASS | 1090 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | B.09.220.2.b | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | mq x cm | 29.29 | 357.5282 | 10472 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.03 | Nuovo impalcato in acciaio calcestruzzo | 1100 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | B.05.002.b | STRUTTURE IN ACCIAIO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato i ... per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. | KG | 4.15 | 609055.2843 | 2527579.43 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 003A | Realizzazione impalcato metallico |  |  | DI | DIRETTI
SIC | SICUREZZA | 1110 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | SIC | SICUREZZA | AC | 2923510.02 | 0.0253 | 73964.8 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 1120 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | 11532.13 | 153146.69 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 023 | Realizzazione viabilità di cantiere |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 1130 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 1084020.22 | 249324.65 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 023 | Realizzazione viabilità di cantiere |  |  | DI | DIRETTI
01.18 | Guadi B - a servizio pista pile 9 e 10 | 1140 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | i.01.006.b | Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera. | KG | 3.84 | 6201.6 | 23814.14 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1150 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.09.208 | Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie | mq | 22.29 | 156 | 3477.24 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1160 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.09.020.2 | Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monoco ... nibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici. | M2 | 3.19 | 156 | 497.64 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1170 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.05.050.A | in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cu ... tture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 2.19 | 346.32 | 758.44 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1180 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.05.030 | Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 1.72 | 77 | 132.44 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1190 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.09.020.3.1 | Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione de ... e solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. | CAD | 10.7 | 624 | 6676.8 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1200 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.09.212 | Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufa ... ccorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie trattata. | M2 | 26.45 | 156 | 4126.2 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1210 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.09.220.2.a | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | M2 | 66.19 | 156 | 10325.64 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1220 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.09.220.2.b | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | mq x cm | 29.29 | 358.8 | 10509.25 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1230 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | L.01.080 | Da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente, dato i ... ggio. A mq, per tutto il tempo di utilizzo del ponteggio. | M2 | 13.95 | 964.8 | 13458.96 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 016 | Posa ponteggi |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 1240 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | a.03.007.a | Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dim ... demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. | M3 | 177.27 | 6 | 1063.62 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 1250 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | E.01.030.b | Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. | M2 | 2.9 | 11000 | 31900 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 023 | Realizzazione viabilità di cantiere |  |  | DI | DIRETTI
01.20 | Guadi D - a servizio pista pile 53 e 54 | 1260 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.05.050.A | in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cu ... tture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 2.19 | 882.1176 | 1931.84 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 021A | Realizzazione guado E a servizio tra le pile 70-71 |  |  | DI | DIRETTI
01.19 | Guadi C - a servizio pista pile 26 e 27 | 1270 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | b.03.031.a | CLS Strutturale in Fond. RCK 30 N/mmq A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 ... o materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. | M3 | 118.65 | 9 | 1067.85 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 021A | Realizzazione guado E a servizio tra le pile 70-71 |  |  | DI | DIRETTI
02.03 | Nuovo impalcato in acciaio calcestruzzo | 1280 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.05.002.b | STRUTTURE IN ACCIAIO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato i ... per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. | KG | 4.15 | 571495 | 2371704.25 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 003A | Realizzazione impalcato metallico |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1290 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.09.220.2.b | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | mq x cm | 29.29 | 4000 | 117160 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.03 | Nuovo impalcato in acciaio calcestruzzo | 1300 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.05.002.b | STRUTTURE IN ACCIAIO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato i ... per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. | KG | 4.15 | 596728.0725 | 2476421.5 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 003A | Realizzazione impalcato metallico |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 1310 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | -12766.9 | -169544.43 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 023 | Realizzazione viabilità di cantiere |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 1320 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | -1211354.9 | -278611.63 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 023 | Realizzazione viabilità di cantiere |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 1330 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | a.03.007.a | Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dim ... demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. | M3 | 177.27 | 24.08 | 4268.66 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1340 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.09.208 | Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie | mq | 22.29 | -497.28 | -11084.37 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
01.17 | Guadi A - a servizio pista pile 5 e 6 | 1350 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | a.03.007.a | Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dim ... demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. | M3 | 177.27 | 62 | 10990.74 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
02.03 | Nuovo impalcato in acciaio calcestruzzo | 1370 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.05.002.b | STRUTTURE IN ACCIAIO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato i ... per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. | KG | 4.15 | 592580 | 2459207 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 003A | Realizzazione impalcato metallico |  |  | DI | DIRETTI
01.17 | Guadi A - a servizio pista pile 5 e 6 | 1380 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | i.01.006.b | Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera. | KG | 3.84 | 26397.6 | 101366.78 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
01.18 | Guadi B - a servizio pista pile 9 e 10 | 1390 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | i.01.006.b | Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera. | KG | 3.84 | 27195.4 | 104430.34 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 019 | Realizzazione guado C a servizio tra le pile 26-27 |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 1400 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | A.03.008 | Demolizione integrale di impalcati Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a ... aggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. | M3 | 99.22 | 260 | 25797.2 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 1410 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | 5923.7 | 78666.74 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 019 | Realizzazione guado C a servizio tra le pile 26-27 |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 1420 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 556827.8 | 128070.39 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 1430 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | E.01.030.b | Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotes ... le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. | M2 | 2.9 | 29286.2 | 84929.98 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 023 | Realizzazione viabilità di cantiere |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1440 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.09.220.2.a | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | M2 | 66.19 | 209 | 13833.71 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1450 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.09.220.2.b | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | mq x cm | 29.29 | -2774 | -81250.46 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.17 | Cordolo e barriera provvisoria BYPASS | 1460 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | G.02.005.b | Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurez ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | ML | 376.73 | 68 | 25617.64 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 007 | Posa delle barriere stradali |  |  | DI | DIRETTI
02.02 | Costruzioni nuovi baggioli | 1470 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.13.030.b | Composto da resina chimica e barra ad aderenza migliorata ... a 4 ÷6 mm del diametro della barra e comunque secondo ETA. | cm | 0.23 | 17280 | 3974.4 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 002 | Costruzione nuovi baggioli |  |  | DI | DIRETTI
02.02 | Costruzioni nuovi baggioli | 1480 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.04.001 | Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. | M2 | 20.72 | 48 | 994.56 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 002 | Costruzione nuovi baggioli |  |  | DI | DIRETTI
02.02 | Costruzioni nuovi baggioli | 1490 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.03.035.d | CLS Strutturale in Elev. RCK 45 N/mmq A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 ... o materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. | M3 | 154.07 | 9.6 | 1479.07 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 003B | Realizzazione soletta impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1500 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.05.030 | Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 1.72 | 2592 | 4458.24 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1510 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.09.215.b | L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa ... are in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato. | M2 | 29.32 | 750 | 21990 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
01.18 | Guadi B - a servizio pista pile 9 e 10 | 1520 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | a.03.007.a | Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dim ... demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. | M3 | 177.27 | 66.5 | 11788.46 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
01.17 | Guadi A - a servizio pista pile 5 e 6 | 1530 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | a.03.007.a | Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dim ... demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. | M3 | 177.27 | 65 | 11522.55 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
SIC | SICUREZZA | 1540 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | SIC | SICUREZZA | AC | 2923510.02 | 0.064601 | 188862.74 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1560 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | a.03.007.a | Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dim ... demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. | M3 | 177.27 | 93.31 | 16541.06 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 017 | Realizzazione guado A tra pile 5-6 |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1570 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.09.208 | Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie | mq | 22.29 | 1481.26 | 33017.29 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1580 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.09.020.2 | Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monoco ... nibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici. | M2 | 3.19 | -2187.6 | -6978.44 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1590 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.09.020.3.1 | Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione de ... e solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. | CAD | 10.7 | 1867 | 19976.9 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1600 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.05.030 | Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 1.72 | -3217.59 | -5534.25 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1610 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.05.050.A | in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cu ... tture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 2.19 | -1387 | -3037.53 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 019 | Realizzazione guado C a servizio tra le pile 26-27 |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1620 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.09.220.2.b | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | mq x cm | 29.29 | 355.34 | 10407.91 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1630 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | B.04.001 | Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. | M2 | 20.72 | 117.93 | 2443.51 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1640 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | L.01.080 | Da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente, dato i ... ggio. A mq, per tutto il tempo di utilizzo del ponteggio. | M2 | 13.95 | 1565.6 | 21840.12 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 016 | Posa ponteggi |  |  | DI | DIRETTI
SIC | SICUREZZA | 1650 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | SIC | SICUREZZA | AC | 2923510.02 | 0.1736 | 507534.81 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI
01.21 | Guado E - tra pile 70 e 71 | 1660 | 4 | 2025-04-30 | Deselezionato | i.01.006.b | Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera. | KG | 3.84 | 44104.5 | 169361.28 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
01.21 | Guado E - tra pile 70 e 71 | 1670 | 1 | 2025-01-31 | Deselezionato | a.02.001.a | Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media d ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. | M2 | 3.52 | 2000 | 7040 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 022 | Realizzazione nuove rampe di collegamento viabilità cantiere |  |  | DI | DIRETTI
01.21 | Guado E - tra pile 70 e 71 | 1680 | 4 | 2025-04-30 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | 2000 | 26560 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
01.21 | Guado E - tra pile 70 e 71 | 1690 | 1 | 2025-01-31 | Deselezionato | a.01.001 | Scavo di sbancamento …..anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mez ... realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte. | M3 | 3.37 | 800 | 2696 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 021A | Realizzazione guado E a servizio tra le pile 70-71 |  |  | DI | DIRETTI
01.21 | Guado E - tra pile 70 e 71 | 1700 | 3 | 2025-03-31 | Deselezionato | a.02.007.a | Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di ... ne ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. | M3 | 1.56 | 2000 | 3120 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
01.19 | Guadi C - a servizio pista pile 26 e 27 | 1710 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | 96.93 | 1287.23 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 019 | Realizzazione guado C a servizio tra le pile 26-27 |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 1720 | 7 | 2025-07-31 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 62347.29 | 14339.88 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
01.18 | Guadi B - a servizio pista pile 9 e 10 | 1730 | 8 | 2025-08-31 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | 644.8 | 8562.94 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
01.19 | Guadi C - a servizio pista pile 26 e 27 | 1740 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.05.050.A | in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cu ... tture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 2.19 | 360.4146 | 789.31 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 021A | Realizzazione guado E a servizio tra le pile 70-71 |  |  | DI | DIRETTI
01.21 | Guado E - tra pile 70 e 71 | 1750 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | B.05.050.A | in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cu ... tture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 2.19 | 1070.16 | 2343.65 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 021A | Realizzazione guado E a servizio tra le pile 70-71 |  |  | DI | DIRETTI
01.20 | Guadi D - a servizio pista pile 53 e 54 | 1760 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | b.03.031.a | CLS Strutturale in Fond. RCK 30 N/mmq A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 ... o materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. | M3 | 118.65 | 46 | 5457.9 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 021A | Realizzazione guado E a servizio tra le pile 70-71 |  |  | DI | DIRETTI
01.21 | Guado E - tra pile 70 e 71 | 1770 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | b.03.031.a | CLS Strutturale in Fond. RCK 30 N/mmq A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 ... o materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. | M3 | 118.65 | 52 | 6169.8 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 021A | Realizzazione guado E a servizio tra le pile 70-71 |  |  | DI | DIRETTI
01.18 | Guadi B - a servizio pista pile 9 e 10 | 1780 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | a.03.007.a | Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dim ... demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. | M3 | 177.27 | 69.5 | 12320.27 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
01.17 | Guadi A - a servizio pista pile 5 e 6 | 1790 | 10 | 2025-10-31 | Deselezionato | i.01.006.b | Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera. | KG | 3.84 | 14417.9 | 55364.74 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
01.20 | Guadi D - a servizio pista pile 53 e 54 | 1800 | 9 | 2025-09-30 | Deselezionato | i.01.006.b | Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera. | KG | 3.84 | 130040 | 499353.6 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 020A | Realizzazione guado D a servizio tra le pile 53-54 |  |  | DI | DIRETTI
02.03 | Nuovo impalcato in acciaio calcestruzzo | 1810 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.05.002.b | STRUTTURE IN ACCIAIO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato i ... per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. | KG | 4.15 | 78202.5 | 324540.38 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 003A | Realizzazione impalcato metallico |  |  | DI | DIRETTI
02.03 | Nuovo impalcato in acciaio calcestruzzo | 1820 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.05.002.b | STRUTTURE IN ACCIAIO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato i ... per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. | KG | 4.15 | 88000 | 365200 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 003A | Realizzazione impalcato metallico |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 1830 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | A.03.008 | Demolizione integrale di impalcati Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a ... aggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. | M3 | 99.22 | 1560 | 154783.2 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 1840 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | 1103.7 | 14657.14 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 019 | Realizzazione guado C a servizio tra le pile 26-27 |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 1850 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 103747.8 | 23861.99 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 1860 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | E.08.005.17.04.05 | FERRO E ACCIAIO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 45.92 | 22.8 | 1046.98 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 1870 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 410.9809 | 94.53 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 018 | Realizzazione guado B tra le pile 9-10 |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1880 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.09.208 | Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie | mq | 22.29 | 156 | 3477.24 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1890 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.09.020.2 | Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monoco ... nibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici. | M2 | 3.19 | 156 | 497.64 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1900 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.05.050.A | in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cu ... tture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 2.19 | 346.32 | 758.44 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001A | Opere propedeutiche idrauliche | 019 | Realizzazione guado C a servizio tra le pile 26-27 |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1910 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.05.030 | Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 1.72 | 77 | 132.44 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1920 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.09.020.3.1 | Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione de ... e solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. | CAD | 10.7 | 624 | 6676.8 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1930 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.09.212 | Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufa ... ccorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie trattata. | M2 | 26.45 | 156 | 4126.2 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1940 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.09.220.2.a | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | M2 | 66.19 | 156 | 10325.64 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1950 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.09.220.2.b | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | mq x cm | 29.29 | 358.8 | 10509.25 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1960 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | L.01.080 | Da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente, dato i ... ggio. A mq, per tutto il tempo di utilizzo del ponteggio. | M2 | 13.95 | 964.8 | 13458.96 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 016 | Posa ponteggi |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 1970 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | a.03.007.a | Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dim ... demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. | M3 | 177.27 | 6 | 1063.62 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 1980 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.09.215.b | L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa ... are in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato. | M2 | 29.32 | 224.4 | 6579.41 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.02 | Costruzioni nuovi baggioli | 1990 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.13.030.b | Composto da resina chimica e barra ad aderenza migliorata ... a 4 ÷6 mm del diametro della barra e comunque secondo ETA. | cm | 0.23 | 31104 | 7153.92 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 002 | Costruzione nuovi baggioli |  |  | DI | DIRETTI
02.02 | Costruzioni nuovi baggioli | 2010 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.04.001 | Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ... , escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. | M2 | 20.72 | 86.4 | 1790.21 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 002 | Costruzione nuovi baggioli |  |  | DI | DIRETTI
02.02 | Costruzioni nuovi baggioli | 2020 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.03.035.d | CLS Strutturale in Elev. RCK 45 N/mmq A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 ... o materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. | M3 | 154.07 | 17.28 | 2662.33 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 002 | Costruzione nuovi baggioli |  |  | DI | DIRETTI
02.02 | Costruzioni nuovi baggioli | 2030 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.05.030 | Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 1.72 | 4665.6 | 8024.83 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 002 | Costruzione nuovi baggioli |  |  | DI | DIRETTI
SIC | SICUREZZA | 2040 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | SIC | SICUREZZA | AC | 2923510.02 | 0.054261 | 158631.39 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI
02.03 | Nuovo impalcato in acciaio calcestruzzo | 2050 | 11 | 2025-11-30 | Deselezionato | B.05.002.b | STRUTTURE IN ACCIAIO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato i ... per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. | KG | 4.15 | -43678.656 | -181266.42 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 003A | Realizzazione impalcato metallico |  |  | DI | DIRETTI
02.03 | Nuovo impalcato in acciaio calcestruzzo | 2060 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | B.05.002.b | STRUTTURE IN ACCIAIO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato i ... per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. | KG | 4.15 | 119028 | 493966.2 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 003A | Realizzazione impalcato metallico |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 2080 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | A.03.008 | Demolizione integrale di impalcati Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a ... aggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. | M3 | 99.22 | 2080 | 206377.6 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 2110 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | E.08.005.17.04.05 | FERRO E ACCIAIO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 45.92 | 349.68 | 16057.31 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 2120 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 5501.335 | 1265.31 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2130 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | B.09.208 | Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie | mq | 22.29 | 312 | 6954.48 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2140 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | B.09.020.2 | Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monoco ... nibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici. | M2 | 3.19 | 312 | 995.28 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2150 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | B.05.050.A | in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cu ... tture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 2.19 | 692.64 | 1516.88 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2160 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | B.05.030 | Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 1.72 | 154.0032 | 264.89 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2170 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | B.09.020.3.1 | Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione de ... e solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. | CAD | 10.7 | 1291 | 13813.7 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2180 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | B.09.212 | Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufa ... ccorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie trattata. | M2 | 26.45 | 312 | 8252.4 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2190 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | B.09.220.2.a | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | M2 | 66.19 | 312 | 20651.28 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2210 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | L.01.080 | Da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente, dato i ... ggio. A mq, per tutto il tempo di utilizzo del ponteggio. | M2 | 13.95 | 2026 | 28262.7 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 016 | Posa ponteggi |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 2220 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | a.03.007.a | Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dim ... demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. | M3 | 177.27 | 12 | 2127.24 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2230 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | B.09.215.b | L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa ... are in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato. | M2 | 29.32 | 299.1968 | 8772.45 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.15 | Nuova pila by-pass | 2270 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | B.05.030 | Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 1.72 | 19500 | 33540 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 003 | Realizzazione pila by-pass | 015a | Realizzazione pali di sottofondazione pila by-pass |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 2300 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | E.08.005.17.01.01 | CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 22.96 | 2050.46 | 47078.56 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 2310 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 84814.4818 | 19507.33 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.15 | Nuova pila by-pass | 2320 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | B.02.035.c | Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione ... alo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. | ML | 231.57 | 198 | 45850.86 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 003 | Realizzazione pila by-pass | 015a | Realizzazione pali di sottofondazione pila by-pass |  |  | DI | DIRETTI
02.04 | Apparecchi di appoggi e giunti | 2330 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | B.07.025.a | Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - mar ... atta salva la riduzione per il volume eccedente i 120 dmc. | dm³ | 113.11 | 920 | 104061.2 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 004A | Posa apparecchi di appoggio |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2340 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | B.09.220.2.b | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | mq x cm | 29.29 | 717.6 | 21018.5 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
SIC | SICUREZZA | 2350 | 12 | 2025-12-31 | Deselezionato | SIC | SICUREZZA | AC | 2923510.02 | 0.027383 | 80055.91 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 2360 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | a.01.001 | Scavo di sbancamento …..anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mez ... realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte. | M3 | 3.37 | 5590.7 | 18840.66 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 023 | Realizzazione viabilità di cantiere |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 2370 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | A.02.007.c | Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento me ... e, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. | M3 | 0.53 | 4261.6 | 2258.65 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 015a | Realizzazione pali di sottofondazione pila by-pass |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 2390 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | a.02.003.c | Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di r ... ale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. | M3 | 13.28 | 1987 | 26387.36 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 023 | Realizzazione viabilità di cantiere |  |  | DI | DIRETTI
01.23 | Viabilità di cantiere | 2400 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 180817 | 41587.91 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 001b | Opere propedeutiche viabilità | 023 | Realizzazione viabilità di cantiere |  |  | DI | DIRETTI
02.03 | Nuovo impalcato in acciaio calcestruzzo | 2430 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.05.002.b | STRUTTURE IN ACCIAIO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato i ... per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. | KG | 4.15 | 158152.004 | 656330.82 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 003A | Realizzazione impalcato metallico |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 2440 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | A.03.008 | Demolizione integrale di impalcati Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a ... aggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. | M3 | 99.22 | 58.615 | 5815.78 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 2450 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | E.08.005.17.01.01 | CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 22.96 | 6895.3 | 158316.09 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 2460 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 276292.31 | 63547.23 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 2470 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | E.08.005.17.04.05 | FERRO E ACCIAIO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. ... ione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. | T | 45.92 | 172.06 | 7901 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.01 | Demolizioni | 2480 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | a.01.010 | Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. ... metrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. | mc x km | 0.23 | 659 | 151.57 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002A | Decostruzione impalcato | 001d | Demolizione impalcato |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2490 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.09.208 | Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie | mq | 22.29 | 354 | 7890.66 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2500 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.09.020.2 | Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monoco ... nibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici. | M2 | 3.19 | 171 | 545.49 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2510 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.05.050.A | in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cu ... tture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 2.19 | 865 | 1894.35 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2520 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.05.030 | Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qual ... lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. | KG | 1.72 | 192.5 | 331.1 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2530 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.09.020.3.1 | Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione de ... e solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. | CAD | 10.7 | 1770 | 18939 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2540 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.09.212 | Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufa ... ccorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie trattata. | M2 | 26.45 | 390 | 10315.5 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2550 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.09.220.2.a | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | M2 | 66.19 | 390 | 25814.1 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2560 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.09.215.b | L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa ... are in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato. | M2 | 29.32 | 375 | 10995 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2570 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.09.220.2.b | Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrast ... sati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. | mq x cm | 29.29 | 1208 | 35382.32 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 009 | Ripristino corticale pulvini |  |  | DI | DIRETTI
02.09 | Completamento risanamento corticale pulvini dalle pile da 56 a 76 | 2580 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | L.01.080 | Da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente, dato i ... ggio. A mq, per tutto il tempo di utilizzo del ponteggio. | M2 | 13.95 | 2552.4 | 35605.98 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 016 | Posa ponteggi |  |  | DI | DIRETTI
02.15 | Nuova pila by-pass | 2590 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.07.005.c | Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a dis ... le max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. | kN | 1.46 | 1750 | 2555 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 003 | Realizzazione pila by-pass | 015D | Posa apparecchidi appoggio pila by-pass |  |  | DI | DIRETTI
02.15 | Nuova pila by-pass | 2600 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.07.006.c | Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a dis ... 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. | kN | 1.94 | 10500 | 20370 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 003 | Realizzazione pila by-pass | 015D | Posa apparecchidi appoggio pila by-pass |  |  | DI | DIRETTI
02.15 | Nuova pila by-pass | 2610 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.07.007.c | Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a dis ... fino a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. | kN | 2.12 | 8750 | 18550 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 003 | Realizzazione pila by-pass | 015D | Posa apparecchidi appoggio pila by-pass |  |  | DI | DIRETTI
02.15 | Nuova pila by-pass | 2620 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.07.008.1.b | SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMER ... 10% DEL CARICO VERTICALE - - OLTRE IL 30% FINO AL 70% (%) | % | 0.647 | 22802.5 | 14753.22 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 003 | Realizzazione pila by-pass | 015D | Posa apparecchidi appoggio pila by-pass |  |  | DI | DIRETTI
02.15 | Nuova pila by-pass | 2630 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.07.008.2.a | SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMER ... GITUDINALI SUPERIORI A +/- 50 MM - - FINO A +/- 150 MM (%) | % | 0.046 | 34072.5 | 1567.34 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 003 | Realizzazione pila by-pass | 015D | Posa apparecchidi appoggio pila by-pass |  |  | DI | DIRETTI
02.15 | Nuova pila by-pass | 2640 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.07.008.3.a | SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMER ... RASVERSALI SUPERIORI A +/- 20 MM - - FINO A +/- 150 MM (%) | % | 0.139 | 27580 | 3833.62 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 003 | Realizzazione pila by-pass | 015D | Posa apparecchidi appoggio pila by-pass |  |  | DI | DIRETTI
02.04 | Apparecchi di appoggi e giunti | 2650 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.07.025.a | Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - mar ... atta salva la riduzione per il volume eccedente i 120 dmc. | dm³ | 113.11 | 480 | 54292.8 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 004A | Posa apparecchi di appoggio |  |  | DI | DIRETTI
02.03 | Nuovo impalcato in acciaio calcestruzzo | 2660 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | B.04.016 | Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck ... uto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. | M2 | 49.61 | 2277.97 | 113010.09 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | 002B | Ricostruzione impalcato | 003B | Realizzazione soletta impalcato |  |  | DI | DIRETTI
SIC | SICUREZZA | 2670 | 13 | 2026-01-31 | Deselezionato | SIC | SICUREZZA | AC | 2923510.02 | 0.034855 | 101897.99 | Fattori | [8 empty] | Deselezionato | [5 empty] | VI01CT | Viadotto Morello III°Stralcio PA-CT | SIC | Sicurezza | SIC01 | Oneri della sicurezza |  |  | DI | DIRETTI